ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

государственной программы Санкт-Петербурга (далее – государственная программа)

«Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге»

(наименование государственной программы)

За 2019 год

Ответственный исполнитель государственной программы:

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

(исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, являющийся ответственным исполнителем государственной программы)

- Результаты, достигнутые в ходе реализации государственной программы

1.1. Результаты реализации государственной программы

| Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Результаты реализации подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» | Все мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме |

1.2. Сведения о достижении целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий

| № п/п | Наименование целевого показателя государственной программы/ индикатора подпрограммы (отдельного мероприятия) | Единица измерения | Значение целевого показателя / индикатора |  | Степень достижения планируемого значения, % | Пояснения по целевым показателям / индикаторам со степенью достижения планового значения менее 100% | Сведения об использовании оценочных данных | Сведения о соответствии целевых показателей / индикаторов показателям, определенным в документах стратегического планирования Санкт-Петербурга и Российской Федерации, поручениях Президента Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Индикаторы Подпрограммы № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и этнокультурное развитие народов Российской Федерации в Санкт-Петербурге | Человек | 18 000 | 51600 | 286 |  |  |  |

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств 
на выполнение мероприятий государственной программы

  - Структура источников финансирования государственной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) | Финансирование за счет всех источников |  |  | Финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга |  |  | Финансирование за счет средств федерального бюджета |  |  | Финансирование за счет внебюджетных источников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» | 119 048 | 116 808,4 | 98,1 | 113 771,6 | 111 532 | 98,03 | 5276,4 | 5276,4 | 100 | - | - | - |

  - Структура бюджетного финансирования государственной программы по видам расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) | Финансирование текущих расходов |  |  |  | Финансирование расходов развития |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» | 119 048 | 116 808,4 | 98,1 | - |  |  |  |  |

  - Структура бюджетного финансирования государственной программы по подпрограммам, отдельным мероприятиям

| № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) | Объем бюджетного финансирования подпрограммы (отдельного мероприятия), тыс. руб. | Доля финансирования подпрограммы (отдельного мероприятия) в общем объеме бюджетного финансирования государственной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» | 116 808,4 |  |

  - Структура финансирования подпрограмм и отдельных мероприятий 
по соисполнителям

| № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) | Наименование соисполнителя подпрограммы (отдельного мероприятия) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемый объем | фактический объем |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» | АГ | 5 742,1 | 3 744,4 | 65,2 |
|  |  | КМОРМП | 96 436,1 | 96 435,8 | 100 |
|  |  | КК | 725,00 | 715,00 | 98,6 |
|  |  | КМПВОО | 1 910,0 | 1 678,7 | 87,9 |
|  |  | КНВШ | 1 348,0 | 1 348 | 100 |
|  |  | КПВСМИ | 3 886,8 | 3 886,8 | 100 |
|  |  | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 499,72 | 99,94 |
|  |  | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | ИТОГО по подпрограмме 3 | 119 048 | 116 808,4 | 98,1 |

- Информация о выполнении плана-графика реализации государственной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий | Код целевой статьи расходов бюджета Санкт-Петербурга | Исполнитель, участник |  | Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника |  |  |  |  |  |  |  | Наименование детализированного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий подпрограммы, отдельного мероприятия |  |  |  | Уровень выполнения детализированного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия, % | Степень реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия, % | Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | планируемый объем, тыс. руб. | фактический объем, тыс. руб. | источник финансирования |  | степень соответствия фактического объема финансирования планируемому, % |  |  | факторы, повлиявшие на исполнение финансирования государственной программы |  | наименование | единица измере-ния | Планиру-емое значение | фактическое значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, связанные с текущими расходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение издания материалов, содействующих государственно-конфессиональному и межконфессиональному диалогу в Санкт-Петербурге, а также профилактике конфликтов на религиозной почве | 1730078970 |  | АГ | 147,7 | 30,3 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 20 | Конкурсные процедуры |  | Издание брошюры «Санкт-Петербург. Город апостольской судьбы» | Брошюра | Шт. | 778 | 778 | 100 | 100 | Снижение заявленной стоимости в следствии проведения аукциона |
| 1.2 | Организация и проведение просветительских и межконфессиональных мероприятий, включая теле- и радиопрограммы, аудио- и видеоматериалы, освещающих роль религий в истории народов России и способствующих профилактике конфликтов на религиозной почве | 1730078980 |  | АГ | 1 688,0 | 1 350,3 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 80 | Снижение заявленной стоимости в следствии проведения конкурсных процедур |  | Конференция, посвященная развитию межконфессионального диалога (приурочена к 10-летию мемориальной мечети в Санкт-Петербурге) | Участники мероприятия | Чел. | 140 | 140 | 100 | 100 | Снижение заявленной стоимости в следствии проведения аукциона |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цикл межконфессиональных встреч «Межконфессиональная Спартакиада» | Команда | усл. ед | 16 | 16 | 100 | 100 | Снижение заявленной стоимости в следствии проведения аукциона |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа мероприятий по развитию межконфессионального партнерства (Форум, посвященный 210-летию Духовной Академии Санкт-Петербурга), кол-во участников: 400 человек | Мероприятие | усл. ед. | 5 | 5 | 100 | 100 | Снижение заявленной стоимости в следствии проведения аукциона |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Семинар для государственных и муниципальных служащих «Профилактика экстремистской идеологии в общественном пространстве Санкт-Петербурга» | Количество участников мероприятия | Чел. | 80 | 80 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конференция «Тюремное служение конфессий» | Количество участников мероприятия | Чел. | 50 | 50 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Круглый стол, посвященный жизни и подвигу преподобного Серафима Вырицкого, развитию традиций нравственности и духовности, социальной ответственности православных предпринимателей | Количество участников мероприятия | Чел. | 80 | 80 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию государственно-конфессиональных отношений (выставки, фестивали, конкурсы, государственно-конфессиональные праздничные мероприятия, теле- и радиопрограммы, аудио- и видеопродукция, издание полиграфической и книжной продукции и др.) | 1730078990 |  | АГ | 3 906,4 | 2363,8 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 60,5 | Снижение заявленной стоимости в следствии проведения конкурсных процедур |  | Организация и проведение просветительской программы «Александровский Стяг» | Просветительские мероприятия (викторины, конкурсы, экскурсии) | усл. ед. | 15 | 15 | 100 | 100 | Снижение заявленной стоимости в следствии проведения аукциона |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фестиваль «Владимирская купель | Участники мероприятия | Чел. | 160 | 160 | 100 | 100 | Снижение заявленной стоимости в следствии проведения аукциона |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цикл просветительских и социально-значимых государственно-конфессиональных мероприятий | Участники мероприятий | Чел. | 1000 | 1000 | 100 | 100 | Снижение заявленной стоимости в следствии проведения аукциона |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Культурно-просветительская программа «Военный и духовный щит России» | Участники мероприятия | Чел. | 500 | 500 | 100 | 100 | Снижение заявленной стоимости в следствии проведения аукциона |
| 1.5 | Организация и проведение ежегодного городского фестиваля любительского художественного творчества национально-культурных объединений и культурно-досуговых учреждений Санкт-Петербурга | 173A278350 |  | КК | 725,0 | 715,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 98,62 |  |  | Формирование технического задания на организацию и проведение мероприятия | количество технических заданий | Ед. | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объявление конкурсной процедуры | количество аукционов в электронной форме | Ед. | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подписание государственного контракта с победителем конкурсной процедуры | количество государственных контрактов | Ед. | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| 1.6 | Организация и проведение семинаров и круглых столов с лидерами молодежных общественно-политических объединений по вопросам поддержания межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде | 1730078370 |  | КМПВОО | 200,0 | 143,5 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 71,75 | Экономия в результате конкурсных процедур |  | Организация и проведение трех однодневных круглых столов и одного выездного семинара по вопросам формирования толерантности в молодежной среде | Количество участников | человек | 50 | 50 | 100 | 100 |  |
| 1.7 | Организация и проведение курсов повышения квалификации для специалистов учреждений по делам молодежи по обучению принципам и методам работы в области межкультурного воспитания, внедрению педагогических методик бесконфликтного общения, направленных на профилактику экстремизма | 1730079190 |  | КМПВОО | 490,0 | 439,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 89,5% | Экономия в результате конкурсных процедур |  | Организация и проведение обучения | Количество специалистов, прошедших обучение на курсах | человек | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.8 | Организация и проведение молодежных образовательных игр (конкурсы и квесты) по тематикам, связанным с культурными традициями Санкт-Петербурга | 1730078390 |  | КМПВОО | 200,0 | 125,2 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 62,5 | Экономия в результате конкурсных процедур |  | Организация и проведение конкурсов и квестов | Количество участников | человек | 150 | 150 | 100 | 100 |  |
| 1.9 | Организация и проведение серии просветительских мероприятий для лидеров молодежных общественных организаций и движений, национально-культурных объединений в целях поддержания гражданского мира и общественного согласия, формирования петербургской и общероссийской идентичности, а также формирования навыков бесконфликтного общения, воспитания культуры мирного поведения | 1730079200 |  | КМПВОО | 770,0 | 731,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 94,9 | Экономия в результате конкурсных процедур |  | Организация и проведение мероприятий | Количество участников | человек | 220 | 220 | 100 | 100 |  |
| 1.10 | Издание и распространение дизайнов и макетов полиграфической продукции, изготовленных молодежью Санкт-Петербурга, по тематике поддержания гражданского мира и общественного согласия | 1730078410 |  | КМПВОО | 250,0 | 240,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 96,0 | Экономия в результате конкурсных процедур |  | Организация проведения конкурса дизайн-макетов среди молодежи по тематике поддержания гражданского мира и общественного согласия в Санкт-Петербурге; распространение полиграфической продукции | Количество полиграфической продукции | шт. | 3 000 | 3 000 | 100 | 100 |  |
| 1.11 | Организация проведения курсов повышения квалификации преподавателей вузов и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга, по вопросам гармонизации межнациональных отношений, внедрения новых педагогических технологий, направленных на противодействие экстремизму | 1730078430 |  | КНВШ | 598,0 | 598,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Обучение по скорректированной образовательной программе преподавателей вузов и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по науке и высшей школе | Количество учебных групп | учебная группа | 7 | 9 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение городской научно-практической конференции по вопросам гармонизации межнациональных отношений | Количество участников конференции | человек | 100 | 141 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Издание учебно-методического пособия по вопросам формирования этнической толерантности, гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремистских проявлений | Количество экземпляров | штук | 100 | 150 | 100 | 100 |  |
| 1.13 | Организация проведения межнационального (интернационального) фестиваля студентов "Золотая осень" | 1730078450 |  | КНВШ | 750,0 | 750,00 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Проведение межнационального (интернационального) фестиваля студентов «Золотая осень» | Количество студентов-участников фестиваля | человек | 600 | 600 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество номинаций фестиваля | единиц | 3 | 3 | 100 |  |  |
| 1.14 | Составление аналитического обзора материалов российских и петербургских средств массовой информации, характеризующих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Санкт-Петербурге, отражающих как положительные, так и отрицательные тенденции их развития, а также материалов, свидетельствующих о проявлениях ксенофобии, этнофобии, мигрантофобии и других видов социальной нетерпимости в Санкт-Петербурге | 1730078530 |  | КПВСМИ | 443,6 | 443,6 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Аналитический обзор проводится на основании анализа российских и петербургских СМИ, включая теле- и радиопрограммы, сообщения информагентств, материалы печатных СМИ, материалы электронных СМИ | Ежемесячные информационно-аналитические отчеты | шт. | 12 | 12 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежемесячные тематические дайджесты | 1. Печатные СМИ 2. Информагентства и Интернет-издания 3. Радиопрограммы 4. Телевизионные программы | шт. | 48 | 48 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежеквартальные информационно-аналитические отчеты | отчет | шт. | 4 | 4 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет | отчет | штук | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 1.15 | Разработка и реализация стратегии социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированной на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре Санкт-Петербурга, распространение установок на взаимопонимание и взаимоуважение в петербургском обществе, формирование активной позиции в сфере противодействия экстремизму | 1730079060 |  | КПВСМИ | 3443,2 | 3443,2 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Разработка и изготовление эскизов и оригинал-макетов плакатов социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированных на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре Санкт-Петербурга, распространение установок на взаимопонимание и взаимоуважение в петербургском обществе | эскизы | шт. | 6 | 6 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оригинал-макеты | шт. | 18 | 18 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Печать плакатов социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений ориентированных на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре Санкт-Петербурга, распространение установок на взаимопонимание и взаимоуважение в петербургском обществе. | плакаты | шт. | 345 | 345 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство и размещение социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированных на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре Санкт-Петербурга, распространение установок на взаимопонимание и взаимоуважение в петербургском обществе, в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» | баннеры (форматы) | шт. | 6(5) | 6(5) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство и размещение социальной рекламы в эфире городского телевизионного канала, вещающего на территории Санкт-Петербурга, видеоролика социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированных на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре Санкт-Петербурга, распространение установок на взаимопонимание и взаимоуважение в петербургском обществе | видеоролики | шт. | 4 | 4 | 100 | 100 |  |
| 1.16 | Организация посещения обучающимися первой и второй образовательных ступеней (1-4 и 5-8 кл.) общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных программ | 173A278650 |  | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Посещение учащимися цикла музейных образовательных программ | Количество человек | Человек | 680 | 1072 | 157,6 | 157,6 |  |
|  |  |  |  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Посещение учащимися цикла образовательных музейных программ | Количество человек | Человек | 825 | 825 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Посещение учащимися цикла образовательных музейных программ | Количество человек | Человек | 920 | 920 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Посещение учащимися цикла образовательных музейных программ | Количество человек | Человек | 740 | 740 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Администрация Кировского района | 500,0 | 500,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Посещение учащимися цикла образовательных музейных программ | Количество человек | Человек | 561 | 561 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Администрация Колпинского района | 500,0 | 500,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Посещение учащимися цикла образовательных музейных программ | Количество человек | Человек | 325 | 325 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Администрация Красногвардейского района | 500,0 | 500,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Посещение цикла музейных программ на базе ФГБУК «Государственный музей политической истории России» | Количество человек | Человек | 510 | 510 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Администрация Красносельского района | 500,0 | 500,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Посещение учащимися цикла образовательных музейных программ | Количество участников | Человек | 625 | 1000 | 160 | 160 |  |
|  |  |  |  | Администрация Кронштадтского района. | 500,0 | 500,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Посещение цикла музейных программ | Количество участников | Человек | 205 | 222 | 108,3 | 108,3 |  |
|  |  |  |  | Администрация Курорт | 500,0 | 500,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Посещение цикла музейных образовательных программ | Количество участников | Человек | 300 | 470 | 157 | 157 |  |
|  |  |  |  | ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Московского района | 500,0 | 500,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Посещение учащимися цикла музейных образовательных программ | Количество участников | Человек | 600 | 585 | 97,5 | 97,5 |  |
|  |  |  |  | Администрация Невского района | 500,0 | 499,72 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 99,94 | Стоимость абонемента не позволила в пределах выделенного финансирования израсходовать 100% |  | Посещение учащимися цикла образовательных музейных программ | Количество участников | Человек | 700 | 700 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Администрация Петроградского района | 500,0 | 500,00 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Посещение учащимися цикла образовательных музейных программ | Количество участников | Человек | 666 | 666 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Администрация Петродворцового района | 500,0 | 500,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Организация экскурсий для школьников в музеи Санкт-Петербурга | Количество участников | Человек | 245 | 245 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Администрация Приморского района | 500,0 | 500,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Посещение цикла музейных программ | Количество участников | Человек | 684 | 684 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Администрация Пушкинского района | 500,0 | 500,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Посещение музейных программ | Количество экскурсий | Штук | 40 | 102 | 255 | 255 |  |
|  |  |  |  | Администрация Фрунзенского района | 500,0 | 500,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Посещение цикла музейных программ на базе ФГБУК «Государственный музей истории религии» и ФГБУК «Российский этнографический музей» | Количество участников | Человек | 450 | 450 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Администрация Центрального района | 500,0 | 500,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Посещение учащимися цикла образовательных музейных программ «Сказочная страна - Россия» и «Познаем народы России и мира – познаем себя» на базе ФГБУК «Российский этнографический музей» | Количество участников | Человек | 420 | 510 | 121,4 | 121,4 |  |
| 1.17 | Содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Санкт-Петербургский Дом национальностей" | 1730078660 |  | КМОРМП | 48 129,6 | 48129,3 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Содержание государственного казенного учреждения "Санкт-Петербургский Дом национальностей" | Учреждений | Штук | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| 1.18 | Расходы на приобретение и распространение комплекта информационно-справочных материалов «Этнокалендарь СПб», включающего в себя информацию, направленную на укрепление положительных представлений о многонациональности и многоконфессиональности СПб, предназначенного для информирования о культуре и обычаях, традициях, языках представителей различных национальностей, проживающих в СПб | 1730078890 |  | КМОРМП | 15480,0 | 15480,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Изготовление и распространение комплекта информационно- справочных материалов «Этнокалендарь СПб» | Количество комплектов | штук | 3101 | 3101 | 100 | 100 |  |
| 1.20 | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге | 1730079220 |  | КМОРМП | 6 245,9 | 6 245,9 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге | Количество участников | Человек | 1 600 | 3 500 | 218,7 | 218,7 |  |
| 1.21 | Организация и проведение молодежного форума «Санкт-Петербург – территория национального согласия» | 1730079230 |  | КМОРМП | 7 000,0 | 7 000,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Организация и проведение молодежного форума «Санкт-Петербург – территория национального согласия» | Количество участников | Человек | 400 | 400 | 100 | 100 |  |
| 1.22 | Организация и проведение Санкт-Петербургских фестивалей национальных кухонь | 1730079240 |  | КМОРМП | 5 320,0 | 5 320,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 100 |  |  | Организация и проведение Санкт-Петербургских фестивалей национальных кухонь | Количество участников | Человек | 10 000 | 15 000 | 150 | 150 |  |
| 1.23 | Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 17300R5160 |  | КМОРМП | 8984,2 | 8984,2 |  | Бюджет Санкт-Петербурга/ |  | 100 |  |  | Организация и проведение мероприятий этнокультурной направленности, в т.ч. национальных праздников народов, представители которых проживают в Санкт-Петербурге | Количество мероприятий | штук | 16 | 16 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 5276,4 | 5276,4 |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | Количество участников | человек | 15000 | 18450 | 123 | 123 |  |

- Предложения 
по повышению эффективности реализации государственной программы

  - Предложения по повышению эффективности реализации мероприятий государственной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий | Код целевой статьи расходов бюджета Санкт-Петербурга | Исполнитель, участник | Предложения по повышению эффективности реализации мероприятий государственной программы с указанием обоснования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» |  |  |  |  |
| Предложения отсутствуют |  |  |  |  |

  - Предложения по изменению целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий и (или) их значений в случае отклонения по итогам отчетного года более чем на 20% фактических значений целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий от их плановых значений

| № п/п | Наименование целевого показателя государственной программы/ индикатора подпрограммы (отдельного мероприятия), единица измерения | Предложения с указанием обоснования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Целевые показатели государственной программы |  |  |
| Предложения отсутствуют |  |  |
| Индикаторы Подпрограммы № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» |  |  |
| Предложения отсутствуют |  |  |
| Индикаторы отдельного мероприятия N «_____» |  |  |
| Предложения отсутствуют |  |  |

  - Предложения, направленные на обеспечение соответствия целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий показателям, содержащимся в документах стратегического планирования Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в случае несоответствия между указанными показателями

| № п/п | Наименование целевого показателя государственной программы/ индикатора подпрограммы (отдельного мероприятия), единица измерения |  | Предложения с указанием обоснования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Целевые показатели государственной программы |  |  |  |
| Предложения отсутствуют |  |  |  |
| Индикаторы Подпрограммы № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» |  |  |  |
| Предложения отсутствуют |  |  |  |
| Индикаторы отдельного мероприятия N «_____» |  |  |  |
| Предложения отсутствуют |  |  |  |
| Руководитель ответственного исполнителя государственной программы |  | О.А.Капитанов «07» февраля 2020 года |  |