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1. Результаты, достигнутые в ходе реализации государственной программы 

1.1. Результаты реализации государственной программы 

	Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы
	Результаты реализации подпрограммы 
(отдельного мероприятия) государственной программы

	1
	2

	Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге»
	Часть мероприятий не удалось реализовать из-за ограничений, обусловленных мерами по противодействию новой коронавирусной инфекции COVID-19
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1.2. Сведения о достижении целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий

	№ п/п
	Наименование целевого показателя государственной программы/ индикатора подпрограммы (отдельного мероприятия)
	Единица измерения
	Значение целевого показателя / индикатора
	[bookmark: RANGE!F24]Степень достижения планируемого значения, %
	Пояснения по целевым показателям / индикаторам со степенью достижения планового значения менее 100%
	
Сведения об использовании оценочных данных
	Сведения о соответствии целевых показателей / индикаторов показателям, определенным в документах стратегического планирования Санкт-Петербурга и Российской Федерации, поручениях Президента Российской Федерации  

	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Индикаторы Подпрограммы № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге»

	1
	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и этнокультурное развитие народов Российской Федерации в Санкт-Петербурге 
	 Человек
	 19 000
	47 144
	248
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2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств 
на выполнение мероприятий государственной программы 

2.1.  Структура источников финансирования государственной программы 
	№
п/п
	Наименование
подпрограммы
(отдельного мероприятия)
	Финансирование за счет всех источников
	Финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
	Финансирование за счет средств федерального бюджета
	Финансирование за счет внебюджетных источников

	
	
	план, тыс. руб.
	факт, тыс. руб.
	уровень исполнения, %
	план, тыс. руб.
	факт, тыс. руб.
	уровень исполнения, %
	план, тыс. руб.
	факт, тыс. руб.
	уровень исполнения, %
	план, тыс. руб.
	факт, тыс. руб.
	уровень исполнения, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге»
	137 780,4
	133 411,0
	96,8
	132 567,2
	129 582,1
	97,7
	5 213,2
	3 828,9
	73,4
	-
	-
	-



2.2.  Структура бюджетного финансирования государственной программы по видам расходов 
	№
п/п
	Наименование
подпрограммы
(отдельного мероприятия)
	Финансирование текущих расходов
	Финансирование расходов развития

	
	
	план, тыс. руб.
	факт, тыс. руб.
	уровень исполнения, %
	основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования
	план, тыс. руб.
	факт, тыс. руб.
	уровень исполнения, %
	основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге»
	137 780,4
	133 411,0
	96,8
	Ограничения, обусловленные мерами по противодействию новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
	
	
	
	






2.3. 
2.4.  Структура бюджетного финансирования государственной программы по подпрограммам и отдельным мероприятиям
	№
п/п
	Наименование подпрограммы
(отдельного мероприятия)
	Объем бюджетного финансирования подпрограммы (отдельного мероприятия), тыс. руб.
	Доля финансирования подпрограммы (отдельного мероприятия) в общем объеме бюджетного финансирования государственной программы, %

	1
	2
	3
	4

	1
	Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге»
	133 411,0
	



2.5.  Структура финансирования подпрограмм и отдельных мероприятий 
по соисполнителям 
	№
п/п
	Наименование
подпрограммы 
(отдельного
мероприятия)
	Наименование соисполнителя подпрограммы
(отдельного мероприятия)
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования, %

	
	
	
	планируемый объем
	фактический объем
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге»
	АГ
	1352,8
	1181,7
	87,4

	
	
	КМОРМП
	122 451,6
	118 262,0
	96,6

	
	
	КК
	0
	0
	0

	
	
	КМПВОО
	249,0
	247,9
	99,6

	
	
	КНВШ
	561,4
	561,3
	100

	
	
	КПВСМИ
	7 493,8
	7 486,3
	99,9

	
	
	Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
	500,0
	500,0
	100

	
	
	Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
	500,0
	500,0
	100

	
	
	Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
	-
	-
	-

	
	
	Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
	500,0
	500,0
	100

	
	
	Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
	500,0
	500,0
	100

	
	
	Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
	500,0
	500,0
	100

	
	
	Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
	-
	-
	-

	
	
	Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
	500,0
	500,0
	100

	
	
	Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
	500,0
	500,0
	100

	
	
	Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
	500,0
	500,0
	100

	
	
	Администрация Московского района Санкт-Петербурга
	500,0
	500,0
	100

	
	
	Администрация Невского района Санкт-Петербурга
	0
	0
	0

	
	
	Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга
	187,8
	187,8
	100

	
	
	Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
	447,5
	447,5
	100

	
	
	Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
	-
	-
	-

	
	
	Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
	36,5
	36,5
	100

	
	
	Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
	500,0
	500,0
	100

	
	
	Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
	-
	-
	-

	
	
	ИТОГО 
по подпрограмме 3
	137 780,4
	133 411,0
	96,8







	3. Информация о выполнении плана-графика реализации государственной программы 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

	реализации государственной программы Санкт-Петербурга

	"Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге"

	утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452

	на 2020 финансовый год

	(в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 09.09.2020 № 694)

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий
	Код целевой статьи расходов бюджета 
Санкт-Петербурга
	Исполнитель, участник
	Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника
	Наименование детализированного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия 
	Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий подпрограммы, отдельного мероприятия
	Уровень выполнения детализированного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия, % 
	Уровень выполнения мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия, %
	Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы

	
	
	
	
	план, тыс. руб. 
	факт, тыс. руб.
	источник финансирования
	уровень исполнения, %
	основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования
	
	наименование
	единицы измерения
	планируемое значение
	фактическое значение
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Подпрограмма 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге»

	ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

	1. Общегородские и районные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге

	1.1
	Обеспечение издания материалов, содействующих государственно-конфессиональному и межконфессиональному диалогу в Санкт-Петербурге, а также профилактике конфликтов на религиозной почве
	1730078970
	АГ
	94,6
	94,6
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Издание буклета, посвященного государственно-конфессиональному взаимодействию
	буклет
	штук
	675
	275
	40,7
	40,7
	В связи с введением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции проведение мероприятия, для которого планировалось одно из изданий, было отменено. Было издано 275 экземпляров буклетов для пациентов детского хосписа

	1.2
	Организация и проведение просветительских и межконфессиональных мероприятий, включая теле- и радиопрограммы, аудио- и видеоматериалы, освещающих роль религий в истории народов России и способствующих профилактике конфликтов на религиозной почве
	1730078980
	АГ
	95,4
	95,4
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Мероприятие "Музыка храмов к 75-летию Великой Победы"
	мероприятие
	мероприятие
	1
	1
	100,0
	100,0
	 

	1.3
	Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию государственно-конфессиональных отношений (выставки, фестивали, конкурсы, государственно-конфессиональные праздничные мероприятия, теле- и радиопрограммы, аудио- и видеопродукция, издание полиграфической и книжной продукции и др.)
	1730079350
	АГ
	1 162,8
	991,7
	Бюджет Санкт-Петербурга
	85,3
	 
	Межконфессиональное мероприятие, посвященное организации юбилейных торжеств к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума
	мероприятие
	мероприятие
	1
	1
	100,0
	100,0
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Культурно-просветительская программа «Военный и духовный щит России»
	мероприятие
	мероприятие
	1
	1
	100,0
	
	

	1.8
	Издание и распространение дизайнов и макетов полиграфической продукции, изготовленных молодежью Санкт-Петербурга, по тематике поддержания гражданского мира и общественного согласия
	1730078410
	КМПВОО
	249,0
	247,9
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	99,6
	Услуги оказаны не в полном объеме по пункту 7.3.2 Технического задания, в соответствии с расчетом цены контракта стоимость оказанных (выполненных) услуг по данному пункту составляет – 400,00 руб.
	Организация проведения конкурса дизайн-макетов среди молодежи по тематике поддержания гражданского мира и общественного согласия в Санкт-Петербурге; распространение полиграфической продукции
	количество полиграфической продукции
	штук
	3 000
	3000
	100,0
	100,0
	 

	1.9
	Организация проведения курсов повышения квалификации работников вузов и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга, по вопросам гармонизации межнациональных отношений, внедрения новых педагогических технологий, направленных на противодействие экстремизму
	1730078430
	КНВШ
	561,4
	561,3
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Обучение по скорректированной образовательной программе работников вузов и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга
	Количество учебных групп
	учебная группа
	7
	8
	114,3
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Проведение городской научно-практической конференции по вопросам гармонизации межнациональных отношений
	Количество участников конференции
	человек
	120
	134
	111,7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Издание учебно-методического пособия по вопросам гармонизации межнациональных отношений, внедрения новых педагогических технологий, направленных на противодействие экстремизму
	Количество экземпляров
	штук
	140
	150
	107,1
	
	

	1.11
	Организация проведения межнационального (интернационального) фестиваля студентов "Золотая осень"
	1730078450
	КНВШ
	-
	-
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	-
	-
	 Проведение межнационального (интернационального) фестиваля студентов "Золотая осень"
	Количество студентов-участников фестиваля
	человек
	-
	 
	
	 
	В связи с предпринимаемыми мерами, направленными на нераспространение эпидемии, вызываемой коронавирусной инфекцией, руководствуясь частью 1 статьи 36 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", КНВШ принял решение об отмене определения исполнителя (подрядчика, поставщика) путем проведения открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по проведению межнационального (интернационального) фестиваля студентов "Золотая осень"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество номинаций фестиваля
	единиц
	-
	 
	
	
	

	1.12
	Составление аналитического обзора материалов российских и петербургских средств массовой информации, характеризующих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Санкт-Петербурге, отражающих как положительные, так и отрицательные тенденции их развития, а также материалов, свидетельствующих о проявлениях ксенофобии, этнофобии, мигрантофобии и других видов социальной нетерпимости в Санкт-Петербурге
	1730078530
	КПВСМИ
	668,2
	668,1
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Аналитический обзор проводится на основании анализа российских и петербургских СМИ, включая теле- и радиопрограммы, сообщения информагентств, материалы печатных СМИ, материалы электронных СМИ
	отчет
	шт.
	12
	12
	100,0
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество ежемесячных тематических дайджестов: (общая сумма)
Печатные СМИ
Информагентства и Интернет-издания
Радиопрограммы
Телевизионные программы
	дайджест
	шт.
	12
	12
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество ежеквартальных информационно-аналитических отчетов:
	отчет
	шт.
	4
	4
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество годовых информационно-аналитических отчетов:
	отчет
	шт.
	1
	1
	100,0
	
	

	1.13
	Изготовление и размещение социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированной на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре Санкт-Петербурга, распространение установок на взаимопонимание и взаимоуважение в петербургском обществе, формирование активной позиции в сфере противодействия экстремизму
	1730079060
	КПВСМИ
	6 825,6
	6 818,2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	99,9
	В соответствии с уточненными бюджетными назначениями, КПВСМИ по целевой статье предусмотрено финансирование в размере 6825,6 тыс. рублей. В 2020 году Комитетом исполнено 6818,2 тыс. рублей. После заключения государственных контрактов экономия была перераспределена
	Изготовление эскизов и оригинал-макетов плакатов социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированных на создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге
	эскизы
	шт.
	5
	5
	100,0
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оригинал-макеты
	шт.
	15
	15
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Печать плакатов социальной рекламы, cпособствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированных на создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге для нужд Санкт-Петербурга
	плакаты
	шт.
	350
	350
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Размещение плакатов социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированных на создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге для нужд Санкт-Петербурга, распространение установок на взаимопонимание и взаимоуважение в петербургском обществе.
	плакаты
	шт.
	350
	350
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Производство и размещение в эфире городского телевизионного канала, вещающего на территории Санкт-Петербурга, видеоролика социальной рекламы, пособствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированных на создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге 
	видеоролик
	шт.
	1
	1
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	трансляция
	шт.
	412
	415
	100,7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Производство и  размещение социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированных на создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для нужд Санкт-Петербурга
	баннеры
	шт.
	25
	34
	136,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	информационные ресурсы в сети «Интернет
	шт.
	5
	5
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	показы
	шт.
	48 909 880
	48 920 000
	100,0
	
	

	1.14
	Содержание ГКУ "Санкт-Петербургский Дом национальностей"
	1730078660
	КМОРМП
	82 212,2
	81 764,1
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	99,5
	 
	Содержание государственного казенного учреждения «Санкт‑Петербургский Дом национальностей»
	учреждений
	штук
	1
	1
	100,0
	105,6
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	человек
	18 000
	20000
	111,1
	
	

	1.15
	Приобретение и распространение комплекта информационно-справочных материалов "Этнокалендарь Санкт-Петербурга", включающего в себя информацию, направленную на укрепление положительных представлений о многонациональности и многоконфессиональности Санкт-Петербурга, предназначенного для информирования о культуре и обычаях, традициях, языках представителей различных национальностей, проживающих в Санкт-Петербурге
	1730078890
	КМОРМП
	15 059,6
	15 059,5
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Приобретение и распространение комплекта информационно-справочных материалов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга»
	количество комплектов печатных изданий
	штук
	3 095
	2840
	91,8
	91,8
	 

	1.16
	Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге
	1730079220
	КМОРМП
	990,0
	990,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Праздник для детей и школьников, посвященный казачьему обряду "Посажение на коня" 
	количество участников мероприятия
	человек
	500
	500
	100,0
	100,0
	 

	1.17
	Организация и проведение молодежного форума "Санкт-Петербург - территория национального согласия"
	1730079230
	КМОРМП
	5 000,0
	5 000,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Образовательная, культурная и спортивная программа 
	количество участников мероприятия
	человек
	800
	800
	100,0
	100,0
	 

	1.19
	Организация и проведение Санкт-Петербургских фестивалей национальных кухонь, в том числе в сети "Интернет"
	1730079240
	КМОРМП
	5 100,0
	5 100,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Знакомство петербуржцев с разнообразием национальных кухонь народ России и зарубежья
	количество просмотров материалов в сети Интернет
	просмотров
	11 000
	260000
	2363,6
	2363,6
	 

	1.20
	Организация и проведение мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Санкт-Петербурге
	17300R5160
	КМОРМП
	8 876,6
	6 519,5
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	73,4
	 
	Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
	количество участников мероприятия
	человек
	10 000
	18000
	180,0
	180,0
	 

	
	
	
	
	5 213,2
	3 828,9
	Федеральный бюджет
	73,4
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.21
	Организация посещения обучающимися первой и второй образовательных ступеней (1-4 и 5-8 классы) общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных программ
	1730078530
	АР Адм.
	500,0
	500,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	66
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	950
	 
	
	

	
	
	
	АР Васил.
	500,0
	500,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	нд
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	800
	 
	
	

	
	
	
	АР Выб.
	-
	-
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	-
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	0
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	0
	 
	
	

	
	
	
	АР Калин.
	500,0
	500,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	26
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	750
	 
	
	

	
	
	
	АР Кировс.
	500,0
	500,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	3
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	1800
	 
	
	

	
	
	
	АР Колп.
	500,0
	500,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	12
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	325
	 
	
	

	
	
	
	АР Кр-гв.
	-
	-
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	-
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	0
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	0
	 
	
	

	
	
	
	АР Кр-сел.
	500,0
	500,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	25
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	1000
	 
	
	

	
	
	
	АР Кр-штд.
	500,0
	500,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	нд
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	210
	 
	
	

	
	
	
	АР Курорт.
	500,0
	500,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	6
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	160
	 
	
	

	
	
	
	АР Моск.
	500,0
	500,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	82
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	600
	 
	
	

	
	
	
	АР П-грд.
	187,8
	187,8
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	9
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	275
	 
	
	

	
	
	
	АР П-дврц.
	447,5
	447,5
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	3
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	300
	 
	
	

	
	
	
	АР Прим.
	-
	-
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	-
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	0
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	0
	 
	
	

	
	
	
	АР Пушк.
	36,5
	36,5
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	3
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	90
	 
	
	

	
	
	
	АР Фрунз.
	500,0
	500,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	63
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	450
	 
	
	

	
	
	
	АР Центр.
	-
	-
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	-
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	0
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	0
	 
	
	

	2. Общегородские и районные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге, в пределах текущего финансирования

	2.2
	Обеспечение функционирования Консультативного совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при Губернаторе Санкт-Петербурга, созданного постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 08.04.2020 № 25-пг
	ВТПФ
	КМОРМП
	-
	-
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	-
	-
	Проведение заседания совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при Губернаторе Санкт-Петербурга
	количество заседаний Совета
	штук
	1
	1
	100,0
	100,0
	 

	2.3
	Обеспечение функционирования рабочей группы по делам казачества при Губернаторе Санкт-Петербурга, созданной постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 02.09.2009 № 43-пг
	ВТПФ
	КМОРМП
	-
	-
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	-
	-
	Проведение заседаний рабочей группы по делам казачества при Губернаторе Санкт-Петербурга
	количество заседаний рабочей группы
	штук
	1
	1
	100,0
	100,0
	 


	
Руководитель ответственного исполнителя 
государственной программы   
	
                                                                                О.А.Капитанов
                                                                               «08» февраля 2021 года 
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