ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

государственной программы Санкт-Петербурга (далее – государственная программа)

«Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге»

(наименование государственной программы)

За 2020 год

Ответственный исполнитель государственной программы:

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

(исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, являющийся ответственным исполнителем государственной программы)

- Результаты, достигнутые в ходе реализации государственной программы

1.1. Результаты реализации государственной программы

| Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Результаты реализации подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» | Часть мероприятий не удалось реализовать из-за ограничений, обусловленных мерами по противодействию новой коронавирусной инфекции COVID-19 |

1.2. Сведения о достижении целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий

| № п/п | Наименование целевого показателя государственной программы/ индикатора подпрограммы (отдельного мероприятия) | Единица измерения | Значение целевого показателя / индикатора |  | Степень достижения планируемого значения, % | Пояснения по целевым показателям / индикаторам со степенью достижения планового значения менее 100% | Сведения об использовании оценочных данных | Сведения о соответствии целевых показателей / индикаторов показателям, определенным в документах стратегического планирования Санкт-Петербурга и Российской Федерации, поручениях Президента Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Индикаторы Подпрограммы № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и этнокультурное развитие народов Российской Федерации в Санкт-Петербурге | Человек | 19 000 | 47 144 | 248 |  |  |  |

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств 
на выполнение мероприятий государственной программы

  - Структура источников финансирования государственной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) | Финансирование за счет всех источников |  |  | Финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга |  |  | Финансирование за счет средств федерального бюджета |  |  | Финансирование за счет внебюджетных источников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» | 137 780,4 | 133 411,0 | 96,8 | 132 567,2 | 129 582,1 | 97,7 | 5 213,2 | 3 828,9 | 73,4 | - | - | - |

  - Структура бюджетного финансирования государственной программы по видам расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) | Финансирование текущих расходов |  |  |  | Финансирование расходов развития |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» | 137 780,4 | 133 411,0 | 96,8 | Ограничения, обусловленные мерами по противодействию новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |  |  |  |  |

  - Структура бюджетного финансирования государственной программы по подпрограммам и отдельным мероприятиям

| № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) | Объем бюджетного финансирования подпрограммы (отдельного мероприятия), тыс. руб. | Доля финансирования подпрограммы (отдельного мероприятия) в общем объеме бюджетного финансирования государственной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» | 133 411,0 |  |

  - Структура финансирования подпрограмм и отдельных мероприятий 
по соисполнителям

| № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) | Наименование соисполнителя подпрограммы (отдельного мероприятия) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемый объем | фактический объем |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» | АГ | 1352,8 | 1181,7 | 87,4 |
|  |  | КМОРМП | 122 451,6 | 118 262,0 | 96,6 |
|  |  | КК | 0 | 0 | 0 |
|  |  | КМПВОО | 249,0 | 247,9 | 99,6 |
|  |  | КНВШ | 561,4 | 561,3 | 100 |
|  |  | КПВСМИ | 7 493,8 | 7 486,3 | 99,9 |
|  |  | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | - | - | - |
|  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | - | - | - |
|  |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | 187,8 | 187,8 | 100 |
|  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 447,5 | 447,5 | 100 |
|  |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | - | - | - |
|  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 36,5 | 36,5 | 100 |
|  |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | - | - | - |
|  |  | ИТОГО по подпрограмме 3 | 137 780,4 | 133 411,0 | 96,8 |

| 3. Информация о выполнении плана-графика реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации государственной программы Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2020 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 09.09.2020 № 694) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий | Код целевой статьи расходов бюджета Санкт-Петербурга | Исполнитель, участник | Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника |  |  |  |  | Наименование детализированного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий подпрограммы, отдельного мероприятия |  |  |  | Уровень выполнения детализированного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия, % | Уровень выполнения мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия, % | Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы |
|  |  |  |  |  | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | источник финансирования | уровень исполнения, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования |  | наименование | единицы измерения | планируемое значение | фактическое значение |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общегородские и районные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечение издания материалов, содействующих государственно-конфессиональному и межконфессиональному диалогу в Санкт-Петербурге, а также профилактике конфликтов на религиозной почве | 1730078970 | АГ | 94,6 | 94,6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Издание буклета, посвященного государственно-конфессиональному взаимодействию | буклет | штук | 675 | 275 | 40,7 | 40,7 | В связи с введением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции проведение мероприятия, для которого планировалось одно из изданий, было отменено. Было издано 275 экземпляров буклетов для пациентов детского хосписа |
| 1.2 |  | Организация и проведение просветительских и межконфессиональных мероприятий, включая теле- и радиопрограммы, аудио- и видеоматериалы, освещающих роль религий в истории народов России и способствующих профилактике конфликтов на религиозной почве | 1730078980 | АГ | 95,4 | 95,4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Мероприятие "Музыка храмов к 75-летию Великой Победы" | мероприятие | мероприятие | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3 |  | Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию государственно-конфессиональных отношений (выставки, фестивали, конкурсы, государственно-конфессиональные праздничные мероприятия, теле- и радиопрограммы, аудио- и видеопродукция, издание полиграфической и книжной продукции и др.) | 1730079350 | АГ | 1 162,8 | 991,7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 85,3 |  | Межконфессиональное мероприятие, посвященное организации юбилейных торжеств к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума | мероприятие | мероприятие | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Культурно-просветительская программа «Военный и духовный щит России» | мероприятие | мероприятие | 1 | 1 | 100,0 |  |  |
| 1.8 |  | Издание и распространение дизайнов и макетов полиграфической продукции, изготовленных молодежью Санкт-Петербурга, по тематике поддержания гражданского мира и общественного согласия | 1730078410 | КМПВОО | 249,0 | 247,9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99,6 | Услуги оказаны не в полном объеме по пункту 7.3.2 Технического задания, в соответствии с расчетом цены контракта стоимость оказанных (выполненных) услуг по данному пункту составляет – 400,00 руб. | Организация проведения конкурса дизайн-макетов среди молодежи по тематике поддержания гражданского мира и общественного согласия в Санкт-Петербурге; распространение полиграфической продукции | количество полиграфической продукции | штук | 3 000 | 3000 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.9 |  | Организация проведения курсов повышения квалификации работников вузов и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга, по вопросам гармонизации межнациональных отношений, внедрения новых педагогических технологий, направленных на противодействие экстремизму | 1730078430 | КНВШ | 561,4 | 561,3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Обучение по скорректированной образовательной программе работников вузов и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга | Количество учебных групп | учебная группа | 7 | 8 | 114,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение городской научно-практической конференции по вопросам гармонизации межнациональных отношений | Количество участников конференции | человек | 120 | 134 | 111,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Издание учебно-методического пособия по вопросам гармонизации межнациональных отношений, внедрения новых педагогических технологий, направленных на противодействие экстремизму | Количество экземпляров | штук | 140 | 150 | 107,1 |  |  |
| 1.11 |  | Организация проведения межнационального (интернационального) фестиваля студентов "Золотая осень" | 1730078450 | КНВШ | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | Проведение межнационального (интернационального) фестиваля студентов "Золотая осень" | Количество студентов-участников фестиваля | человек | - |  |  |  | В связи с предпринимаемыми мерами, направленными на нераспространение эпидемии, вызываемой коронавирусной инфекцией, руководствуясь частью 1 статьи 36 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", КНВШ принял решение об отмене определения исполнителя (подрядчика, поставщика) путем проведения открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по проведению межнационального (интернационального) фестиваля студентов "Золотая осень" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество номинаций фестиваля | единиц | - |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Составление аналитического обзора материалов российских и петербургских средств массовой информации, характеризующих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Санкт-Петербурге, отражающих как положительные, так и отрицательные тенденции их развития, а также материалов, свидетельствующих о проявлениях ксенофобии, этнофобии, мигрантофобии и других видов социальной нетерпимости в Санкт-Петербурге | 1730078530 | КПВСМИ | 668,2 | 668,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Аналитический обзор проводится на основании анализа российских и петербургских СМИ, включая теле- и радиопрограммы, сообщения информагентств, материалы печатных СМИ, материалы электронных СМИ | отчет | шт. | 12 | 12 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество ежемесячных тематических дайджестов: (общая сумма) Печатные СМИ Информагентства и Интернет-издания Радиопрограммы Телевизионные программы | дайджест | шт. | 12 | 12 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество ежеквартальных информационно-аналитических отчетов: | отчет | шт. | 4 | 4 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество годовых информационно-аналитических отчетов: | отчет | шт. | 1 | 1 | 100,0 |  |  |
| 1.13 |  | Изготовление и размещение социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированной на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре Санкт-Петербурга, распространение установок на взаимопонимание и взаимоуважение в петербургском обществе, формирование активной позиции в сфере противодействия экстремизму | 1730079060 | КПВСМИ | 6 825,6 | 6 818,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99,9 | В соответствии с уточненными бюджетными назначениями, КПВСМИ по целевой статье предусмотрено финансирование в размере 6825,6 тыс. рублей. В 2020 году Комитетом исполнено 6818,2 тыс. рублей. После заключения государственных контрактов экономия была перераспределена | Изготовление эскизов и оригинал-макетов плакатов социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированных на создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге | эскизы | шт. | 5 | 5 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оригинал-макеты | шт. | 15 | 15 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Печать плакатов социальной рекламы, cпособствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированных на создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге для нужд Санкт-Петербурга | плакаты | шт. | 350 | 350 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размещение плакатов социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированных на создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге для нужд Санкт-Петербурга, распространение установок на взаимопонимание и взаимоуважение в петербургском обществе. | плакаты | шт. | 350 | 350 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство и размещение в эфире городского телевизионного канала, вещающего на территории Санкт-Петербурга, видеоролика социальной рекламы, пособствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированных на создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге | видеоролик | шт. | 1 | 1 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | трансляция | шт. | 412 | 415 | 100,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство и размещение социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированных на создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для нужд Санкт-Петербурга | баннеры | шт. | 25 | 34 | 136,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информационные ресурсы в сети «Интернет | шт. | 5 | 5 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показы | шт. | 48 909 880 | 48 920 000 | 100,0 |  |  |
| 1.14 |  | Содержание ГКУ "Санкт-Петербургский Дом национальностей" | 1730078660 | КМОРМП | 82 212,2 | 81 764,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99,5 |  | Содержание государственного казенного учреждения «Санкт-Петербургский Дом национальностей» | учреждений | штук | 1 | 1 | 100,0 | 105,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | человек | 18 000 | 20000 | 111,1 |  |  |
| 1.15 |  | Приобретение и распространение комплекта информационно-справочных материалов "Этнокалендарь Санкт-Петербурга", включающего в себя информацию, направленную на укрепление положительных представлений о многонациональности и многоконфессиональности Санкт-Петербурга, предназначенного для информирования о культуре и обычаях, традициях, языках представителей различных национальностей, проживающих в Санкт-Петербурге | 1730078890 | КМОРМП | 15 059,6 | 15 059,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Приобретение и распространение комплекта информационно-справочных материалов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» | количество комплектов печатных изданий | штук | 3 095 | 2840 | 91,8 | 91,8 |  |
| 1.16 |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге | 1730079220 | КМОРМП | 990,0 | 990,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Праздник для детей и школьников, посвященный казачьему обряду "Посажение на коня" | количество участников мероприятия | человек | 500 | 500 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.17 |  | Организация и проведение молодежного форума "Санкт-Петербург - территория национального согласия" | 1730079230 | КМОРМП | 5 000,0 | 5 000,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Образовательная, культурная и спортивная программа | количество участников мероприятия | человек | 800 | 800 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.19 |  | Организация и проведение Санкт-Петербургских фестивалей национальных кухонь, в том числе в сети "Интернет" | 1730079240 | КМОРМП | 5 100,0 | 5 100,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Знакомство петербуржцев с разнообразием национальных кухонь народ России и зарубежья | количество просмотров материалов в сети Интернет | просмотров | 11 000 | 260000 | 2363,6 | 2363,6 |  |
| 1.20 |  | Организация и проведение мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Санкт-Петербурге | 17300R5160 | КМОРМП | 8 876,6 | 6 519,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 73,4 |  | Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | количество участников мероприятия | человек | 10 000 | 18000 | 180,0 | 180,0 |  |
|  |  |  |  |  | 5 213,2 | 3 828,9 | Федеральный бюджет | 73,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 |  | Организация посещения обучающимися первой и второй образовательных ступеней (1-4 и 5-8 классы) общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных программ | 1730078530 | АР Адм. | 500,0 | 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | 66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 950 |  |  |  |
|  |  |  |  | АР Васил. | 500,0 | 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | нд |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 800 |  |  |  |
|  |  |  |  | АР Выб. | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | АР Калин. | 500,0 | 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | 26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 750 |  |  |  |
|  |  |  |  | АР Кировс. | 500,0 | 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 1800 |  |  |  |
|  |  |  |  | АР Колп. | 500,0 | 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 325 |  |  |  |
|  |  |  |  | АР Кр-гв. | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | АР Кр-сел. | 500,0 | 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 1000 |  |  |  |
|  |  |  |  | АР Кр-штд. | 500,0 | 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | нд |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 210 |  |  |  |
|  |  |  |  | АР Курорт. | 500,0 | 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  | АР Моск. | 500,0 | 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | 82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 600 |  |  |  |
|  |  |  |  | АР П-грд. | 187,8 | 187,8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 275 |  |  |  |
|  |  |  |  | АР П-дврц. | 447,5 | 447,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  | АР Прим. | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | АР Пушк. | 36,5 | 36,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 90 |  |  |  |
|  |  |  |  | АР Фрунз. | 500,0 | 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | 63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 450 |  |  |  |
|  |  |  |  | АР Центр. | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 0 |  |  |  |
| 2. Общегородские и районные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге, в пределах текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Обеспечение функционирования Консультативного совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при Губернаторе Санкт-Петербурга, созданного постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 08.04.2020 № 25-пг | ВТПФ | КМОРМП | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | Проведение заседания совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при Губернаторе Санкт-Петербурга | количество заседаний Совета | штук | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.3 |  | Обеспечение функционирования рабочей группы по делам казачества при Губернаторе Санкт-Петербурга, созданной постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 02.09.2009 № 43-пг | ВТПФ | КМОРМП | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | Проведение заседаний рабочей группы по делам казачества при Губернаторе Санкт-Петербурга | количество заседаний рабочей группы | штук | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |

| Руководитель ответственного исполнителя государственной программы | О.А.Капитанов «08» февраля 2021 года |
| --- | --- |