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1. Результаты, достигнутые в ходе реализации государственной программы 

1.1. Результаты реализации государственной программы 

	Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы
	Результаты реализации подпрограммы 
(отдельного мероприятия) государственной программы

	1
	2

	Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге»
	Часть мероприятий не удалось реализовать из-за ограничений, обусловленных мерами по противодействию новой коронавирусной инфекции COVID-19
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1.2. Сведения о достижении целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий

	№ п/п
	Наименование целевого показателя государственной программы/ индикатора подпрограммы (отдельного мероприятия)
	Единица измерения
	Значение целевого показателя / индикатора
	[bookmark: RANGE!F24]Степень достижения планируемого значения, %
	Пояснения по целевым показателям / индикаторам со степенью достижения планового значения менее 100%
	
Сведения об использовании оценочных данных
	Сведения о соответствии целевых показателей / индикаторов показателям, определенным в документах стратегического планирования Санкт-Петербурга и Российской Федерации, поручениях Президента Российской Федерации  

	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Индикаторы Подпрограммы № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге»

	1
	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и этнокультурное развитие народов Российской Федерации в Санкт-Петербурге 
	 Человек
	 52 000
	83613
	160,8
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2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств 
на выполнение мероприятий государственной программы 

2.1.  Структура источников финансирования государственной программы 
	№
п/п
	Наименование
подпрограммы
(отдельного мероприятия)
	Финансирование за счет всех источников
	Финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
	Финансирование за счет средств федерального бюджета
	Финансирование за счет внебюджетных источников

	
	
	план, тыс. руб.
	факт, тыс. руб.
	уровень исполнения, %
	план, тыс. руб.
	факт, тыс. руб.
	уровень исполнения, %
	план, тыс. руб.
	факт, тыс. руб.
	уровень исполнения, %
	план, тыс. руб.
	факт, тыс. руб.
	уровень исполнения, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге»
	104 547,0
	101 192,6
	96,8
	99 435,6
	96 081,3
	96,6
	5 111,4
	5 111,3
	99,9
	-
	-
	-



2.2.  Структура бюджетного финансирования государственной программы по видам расходов 
	№
п/п
	Наименование
подпрограммы
(отдельного мероприятия)
	Финансирование текущих расходов
	Финансирование расходов развития

	
	
	план, тыс. руб.
	факт, тыс. руб.
	уровень исполнения, %
	основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования
	план, тыс. руб.
	факт, тыс. руб.
	уровень исполнения, %
	основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге»
	104 547,0
	101 192,6
	96,8
	Ограничения, обусловленные мерами по противодействию новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
	
	
	
	






2.3. 
2.4.  Структура бюджетного финансирования государственной программы по подпрограммам и отдельным мероприятиям
	№
п/п
	Наименование подпрограммы
(отдельного мероприятия)
	Объем бюджетного финансирования подпрограммы (отдельного мероприятия), тыс. руб.
	Доля финансирования подпрограммы (отдельного мероприятия) в общем объеме бюджетного финансирования государственной программы, %

	1
	2
	3
	4

	1
	Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге»
	104 547,0
	



2.5.  Структура финансирования подпрограмм и отдельных мероприятий 
по соисполнителям 
	№
п/п
	Наименование
подпрограммы 
(отдельного
мероприятия)
	Наименование соисполнителя подпрограммы
(отдельного мероприятия)
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования, %

	
	
	
	планируемый объем
	фактический объем
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге»
	АГ
	3 459,7
	3 262,8
	94,3

	
	
	КМОРМП
	81 928,2
	81 407,3
	99,4

	
	
	КК
	0
	0
	0

	
	
	КМПВОО
	150,0
	135,8
	90,5

	
	
	КНВШ
	1 381,6
	629,6
	45,6

	
	
	КПВСМИ
	3 516,1
	3 515,5
	99,9

	
	
	Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
	500,0
	472,4
	94,5

	
	
	Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
	500,0
	500,0
	100

	
	
	Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
	500,0
	500,0
	100

	
	
	Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
	500,0
	500,0
	100

	
	
	Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
	500,0
	398,0
	79,6

	
	
	Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
	500,0
	394,4
	78,99

	
	
	Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
	500,0
	500,0
	100

	
	
	Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
	500,0
	500,0
	100

	
	
	Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
	500,0
	500,0
	100

	
	
	Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
	500,0
	343,5
	68,7

	
	
	Администрация Московского района Санкт-Петербурга
	500,0
	500,0
	100

	
	
	Администрация Невского района Санкт-Петербурга
	500,0
	0
	0

	
	
	Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга
	500,0
	500,0
	100

	
	
	Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
	500,0
	387,6
	77,5

	
	
	Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
	500,0
	500,0
	100,0

	
	
	Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
	500,0
	112,2
	22,4

	
	
	Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
	500,0
	500,0
	100

	
	
	Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
	500,0
	22,2
	4,4

	
	
	ИТОГО 
по подпрограмме 3
	99 435,6
	96 081,3
	96,6







	3. Информация о выполнении плана-графика реализации государственной программы 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

	реализации государственной программы Санкт-Петербурга

	"Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге"

	утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452
на 2021 год


	




 


	№ п/п
	Наименование мероприятий подпрограммы, 
отдельных 
мероприятий
	Код целевой статьи расходов бюджета 
Санкт-Петербурга
	Исполнитель, участник
	Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника
	Наименование детализированного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия 
	Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий подпрограммы, отдельного мероприятия
	Уровень выполнения детализированного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия, % 
	Уровень выполнения мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия, %
	Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы

	
	
	
	
	план, тыс. руб. 
	факт, тыс. руб.
	источник финансирования
	уровень исполнения, %
	основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования
	
	наименование
	единицы измерения
	планируемое значение
	фактическое значение
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Подпрограмма 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге»

	ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

	1. Общегородские и районные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге

	1.1
	Обеспечение издания материалов, содействующих государственно-конфессиональному и межконфессиональному диалогу в Санкт-Петербурге, а также профилактике конфликтов на религиозной почве







	1730078970
	АГ
	147,7
	35,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	23,7
	-
	Издание буклета, посвященного государственно-конфессиональному взаимодействию
	буклет
	штук
	778
	778
	100,0
	100,0
	 

	1.2
	Организация и проведение просветительских и межконфессиональных мероприятий, включая теле- и радиопрограммы, аудио- и видеоматериалы, освещающих роль религий в истории народов России и способствующих профилактике конфликтов на религиозной почве
	1730078980
	АГ
	998,0
	915,3
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	91,7
	-
	Спортивное мероприятие "Межконфессиональная Спартакиада"
	мероприятие
	мероприятие
	1
	1
	100,0
	100,0
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фестиваль "Владимирская купель"
	мероприятие
	мероприятие
	1
	1
	100,0
	100,0
	 

	1.3
	Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию государственно-конфессиональных отношений (выставки, фестивали, конкурсы, государственно-конфессиональные праздничные мероприятия, теле- и радиопрограммы, аудио- и видеопродукция, издание полиграфической и книжной продукции и др.)
	1730079350
	АГ
	2 314,0
	2 312,5
	Бюджет Санкт-Петербурга
	99,9
	-
	Организация и проведение просветительской программы "Александровский Стяг"
	мероприятие
	мероприятие
	1
	1
	100,0
	100,0
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Конференция, посвященная свт.блгв.кн.Александру Невскому
	мероприятие
	мероприятие
	1
	1
	100,0
	100,0
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Культурно-просветительская программа «Военный и духовный щит России»
	мероприятие
	мероприятие
	1
	1
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Конференция, посвященная профилактике экстремистской идеологии
	мероприятие
	мероприятие
	0
	1
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Молодежный фестиваль "Святые покровители града Петра", посвященного 800-летию со дня рождения свт.блгв.кн. Александра Невского
	мероприятие
	мероприятие
	0
	1
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выездное культурно-просветительское мероприятие по развитию религиозного туризма
	мероприятие
	мероприятие
	0
	1
	
	 
	 

	1.4
	Издание и распространение дизайнов и макетов полиграфической продукции, изготовленных молодежью Санкт-Петербурга, по тематике поддержания гражданского мира и общественного согласия
	1730078410
	КМПВОО
	150,0
	135,8
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	90,5
	Услуги оказаны не в полном объеме, оплата выполнена по факту оказанных услуг, на исполнителя по государственному контракту наложен штраф
	Организация проведения Конкурса дизайн-макетов среди молодежи по тематике поддержания гражданского мира и общественного согласия в Санкт-Петербурге; распространение полиграфической продукции
	количество полиграфической продукции
	штук
	3 000
	3000
	100,0
	 
	 

	1.5
	Организация проведения курсов повышения квалификации работников вузов и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга, по вопросам гармонизации межнациональных отношений, внедрения новых педагогических технологий, направленных на противодействие экстремизму
	1730078430
	КНВШ
	630,0
	629,6
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	99,9
	-
	Обучение по скорректированной образовательной программе работников вузов и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга
	Количество учебных групп
	учебная группа
	7
	7
	100,0
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Проведение городской научно-практической конференции по вопросам гармонизации межнациональных отношений
	Количество участников конференции
	человек
	120
	139
	115,8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Издание учебно-методического пособия по вопросам гармонизации межнациональных отношений, внедрения новых педагогических технологий, направленных на противодействие экстремизму
	Количество экземпляров
	штук
	140
	150
	107,1
	
	

	1.7
	Организация проведения межнационального (интернационального) фестиваля студентов "Золотая осень"
	1730078450
	КНВШ
	751,6
	-
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	-
	Фестиваль отменен в связи с эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге
	 Проведение межнационального (интернационального) фестиваля студентов "Золотая осень"
	Количество студентов-участников фестиваля
	человек
	600
	 
	 
	 
	В связи с предпринимаемыми мерами, направленными на нераспространение эпидемии, вызываемой коронавирусной инфекцией, руководствуясь постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в соответствии с абзацем 1 пункта 2-50 постановления с 27.08.2021 по 31.10.2021 о запрете проведения конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек, КНВШ посчитал целесообразным отменить проведение межнационального (интернационального) фестиваля студентов "Золотая осень"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество номинаций фестиваля
	единиц
	3
	 
	 
	
	

	1.8
	Составление аналитического обзора материалов российских и петербургских средств массовой информации, характеризующих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Санкт-Петербурге, отражающих как положительные, так и отрицательные тенденции их развития, а также материалов, свидетельствующих о проявлениях ксенофобии, этнофобии, мигрантофобии и других видов социальной нетерпимости в Санкт-Петербурге
	1730078530
	КПВСМИ
	531,1
	531,1
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	Обзор проводился на основании анализа российских и петербургских СМИ, включая теле- и радиопрограммы, сообщения информагентств, материалы печатных СМИ, материалы электронных СМИ.
За год было подготовлено 11 ежемесячных информационно-аналитических отчетов, 4 ежеквартальных и 1 годовой
	Составление ежемесячных аналитических обзоров
	ежемесячный аналитический отчет
	шт.
	11
	11
	100,0
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составление ежеквартальных аналитических отчетов
	ежеквартальный аналитический отчет
	шт.
	4
	4
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составление тематических дайджестов
	тематический дайджест
	шт.
	44
	44
	100,0
	
	

	1.9
	Изготовление и размещение социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированной на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре Санкт-Петербурга, распространение установок на взаимопонимание и взаимоуважение в петербургском обществе, формирование активной позиции в сфере противодействия экстремизму
	1730079060
	КПВСМИ
	2 985,0
	2 984,4
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	Мероприятия осуществлены в рамках государственных контрактов, заключенных по результатам конкурсных процедур
	Разработка и изготовление эскизов и оригинал-макетов плакатов социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированных на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре Санкт-Петербурга, распространение установок на взаимопонимание и взаимоуважение в петербургском обществе
	эскизы
	шт.
	4
	4
	100,0
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оригинал-макеты
	шт.
	12
	12
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Печать плакатов социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений ориентированных на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре Санкт-Петербурга, распространение установок на взаимопонимание и взаимоуважение в петербургском обществе.
	плакаты
	шт.
	340
	340
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Производство и размещение социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированных на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре Санкт-Петербурга, распространение установок на взаимопонимание и взаимоуважение в петербургском обществе, в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»
	производство баннеров различных форматов
	шт.
	20
	23
	115,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	создание информационного ресурса в сети "Интернет"
	шт.
	4
	4
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	показы баннеров социальной рекламы в сети "Интернет"
	единиц
	57 800 000
	57920000
	100,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Производство и размещение социальной рекламы в эфире городского телевизионного канала, вещающего на территории Санкт-Петербурга, видеоролика социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированных на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре Санкт-Петербурга, распространение установок на взаимопонимание и взаимоуважение в петербургском обществе
	производство видеоролика
	шт.
	3
	3
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	трансляция видеоролика
	единиц
	1 800
	1800
	100,0
	
	

	1.10
	Содержание ГКУ "Санкт-Петербургский Дом национальностей"
	1730078660
	КМОРМП
	51 762,3
	51 241,5
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	99,0
	 
	Содержание государственного казенного учреждения «Санкт‑Петербургский Дом национальностей»
	количество мероприятий
	штук
	1
	1
	100,0
	100,1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	человек
	36 100
	36200
	100,3
	
	

	1.11
	Приобретение и распространение комплекта информационно-справочных материалов "Этнокалендарь Санкт-Петербурга", включающего в себя информацию, направленную на укрепление положительных представлений о многонациональности и многоконфессиональности Санкт-Петербурга, предназначенного для информирования о культуре и обычаях, традициях, языках представителей различных национальностей, проживающих в Санкт-Петербурге
	1730078890
	КМОРМП
	15 400,0
	15 400,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Приобретение и распространение комплекта информационно-справочных материалов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга»
	количество комплектов печатных изданий
	штук
	2 879
	2879
	100,0
	100,0
	 

	1.12
	Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге
	1730079220
	КМОРМП
	1 615,0
	1 615,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Культурно массовое мероприятие для детей и школьников, а также детей инофонов с целью ознакомления с культурами и традициями народов РФ и взаимодействие детей и школьников различных национальностей
	количество участников мероприятия
	человек
	500
	960
	192,0
	192,0
	 

	1.13
	Организация и проведение молодежного форума "Санкт-Петербург - территория национального согласия"
	1730079230
	КМОРМП
	4 447,7
	4 447,7
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Образовательная, культурная и спортивная программа 
	количество участников мероприятия
	человек
	800
	800
	100,0
	100,0
	 

	1.15
	Организация и проведение мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Санкт-Петербурге
	17300R5160
	КМОРМП
	8 703,2
	8 703,1
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	 
	Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
	количество участников мероприятия
	человек
	24 000
	33000
	137,5
	137,5
	 

	
	
	
	
	5 111,4
	5 111,3
	Федеральный бюджет
	100,0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.21
	Организация посещения обучающимися первой и второй образовательных ступеней (1-4 и 5-8 классы) общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных программ
	1730078530
	АР Адм.
	500,0
	472,4
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	94,5
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	67
	67
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	653
	653
	 
	
	

	
	
	
	АР Васил.
	500,0
	500,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	нд
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	400
	800
	 
	
	

	
	
	
	АР Выб.
	500,0
	500,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	49
	49
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	901
	901
	 
	
	

	
	
	
	АР Калин.
	500,0
	500,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	27
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	800
	 
	
	

	
	
	
	АР Кировс.
	500,0
	398,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	79,6
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	9
	26
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	1 975
	665
	 
	
	

	
	
	
	АР Колп.
	500,0
	394,4
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	78,9
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	10
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	155
	 
	
	

	
	
	
	АР Кр-гв.
	500,0
	500,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	40
	н.д.
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	700
	2460
	 
	
	

	
	
	
	АР Кр-сел.
	500,0
	500,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	29
	29
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	2 325
	2325
	 
	
	

	
	
	
	АР Кр-штд.
	500,0
	500,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	3
	3
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	210
	210
	 
	
	

	
	
	
	АР Курорт.
	500,0
	343,5
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	68,7
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	нд
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	546
	 
	
	

	
	
	
	АР Моск.
	500,0
	500,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	 
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	88
	88
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	700
	700
	 
	
	

	
	
	
	АР Невск.
	500,0
	0,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	0,0
	 
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	0
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников
	человек
	по факту
	0
	 
	
	

	
	
	
	АР П-грд.
	500,0
	500,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	20
	20
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	500
	825
	 
	
	

	
	
	
	АР П-дврц.
	500,0
	387,6
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	77,5
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	22
	22
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	315
	345
	 
	
	

	
	
	
	АР Прим.
	500,0
	500,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	по факту
	17
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	по факту
	610
	 
	
	

	
	
	
	АР Пушк.
	500,0
	112,2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	22,4
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	22
	22
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	50
	50
	 
	
	

	
	
	
	АР Фрунз.
	500,0
	500,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	63
	63
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	450
	450
	 
	
	

	
	
	
	АР Центр.
	500,0
	22,2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	4,4
	 
	Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга
	количество экскурсий
	штук
	29
	1
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количество участников 
	человек
	430
	19
	 
	
	

	2. Общегородские и районные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге, в пределах текущего финансирования

	2.1
	Обеспечение функционирования Консультативного совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при Губернаторе Санкт-Петербурга, созданного постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 08.04.2020 № 25-пг
	ВТПФ
	КМОРМП
	-
	-
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	-
	-
	Проведение заседания совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при Губернаторе Санкт-Петербурга
	количество заседаний Совета
	штук
	1
	1
	100,0
	100,0
	 

	2.2
	Обеспечение функционирования рабочей группы по делам казачества при Губернаторе Санкт-Петербурга, созданной постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 02.09.2009 № 43-пг
	ВТПФ
	КМОРМП
	-
	-
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	-
	-
	Проведение заседаний рабочей группы по делам казачества при Губернаторе Санкт-Петербурга
	количество заседаний рабочей группы
	штук
	1
	1
	100,0
	100,0
	 

	2.3
	Проведение на базе образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций и иных образовательных оргаиизаций семинаров для обучающихся, в том числе иностранных граждан, направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремистских проявлений, искоренение проявлений ксенофобии, расизма, воспитание у молодежи позитивных ценностей, противодействие вербовке в экстремистские (псевдоисламские) организации с использованием искаженного толкования ислама и разъяснение последствий участия в экстремистских организациях
	ВТПФ
	КМОРМП
	-
	-
	Бюджет 
Санкт-Петербург
	-
	-
	Проведение семинаров в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях и иных образовательных организациях Санкт-Петербурга
	Количество семинаров
	штук
	4
	4
	100,0
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