ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

государственной программы Санкт-Петербурга (далее – государственная программа)

«Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге»

(наименование государственной программы)

За 2021 год

Ответственный исполнитель государственной программы:

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

(исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, являющийся ответственным исполнителем государственной программы)

- Результаты, достигнутые в ходе реализации государственной программы

1.1. Результаты реализации государственной программы

| Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Результаты реализации подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» | Часть мероприятий не удалось реализовать из-за ограничений, обусловленных мерами по противодействию новой коронавирусной инфекции COVID-19 |

1.2. Сведения о достижении целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий

| № п/п | Наименование целевого показателя государственной программы/ индикатора подпрограммы (отдельного мероприятия) | Единица измерения | Значение целевого показателя / индикатора |  | Степень достижения планируемого значения, % | Пояснения по целевым показателям / индикаторам со степенью достижения планового значения менее 100% | Сведения об использовании оценочных данных | Сведения о соответствии целевых показателей / индикаторов показателям, определенным в документах стратегического планирования Санкт-Петербурга и Российской Федерации, поручениях Президента Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Индикаторы Подпрограммы № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и этнокультурное развитие народов Российской Федерации в Санкт-Петербурге | Человек | 52 000 | 83613 | 160,8 |  |  |  |

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств 
на выполнение мероприятий государственной программы

  - Структура источников финансирования государственной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) | Финансирование за счет всех источников |  |  | Финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга |  |  | Финансирование за счет средств федерального бюджета |  |  | Финансирование за счет внебюджетных источников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» | 104 547,0 | 101 192,6 | 96,8 | 99 435,6 | 96 081,3 | 96,6 | 5 111,4 | 5 111,3 | 99,9 | - | - | - |

  - Структура бюджетного финансирования государственной программы по видам расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) | Финансирование текущих расходов |  |  |  | Финансирование расходов развития |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» | 104 547,0 | 101 192,6 | 96,8 | Ограничения, обусловленные мерами по противодействию новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |  |  |  |  |

  - Структура бюджетного финансирования государственной программы по подпрограммам и отдельным мероприятиям

| № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) | Объем бюджетного финансирования подпрограммы (отдельного мероприятия), тыс. руб. | Доля финансирования подпрограммы (отдельного мероприятия) в общем объеме бюджетного финансирования государственной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» | 104 547,0 |  |

  - Структура финансирования подпрограмм и отдельных мероприятий 
по соисполнителям

| № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) | Наименование соисполнителя подпрограммы (отдельного мероприятия) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемый объем | фактический объем |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» | АГ | 3 459,7 | 3 262,8 | 94,3 |
|  |  | КМОРМП | 81 928,2 | 81 407,3 | 99,4 |
|  |  | КК | 0 | 0 | 0 |
|  |  | КМПВОО | 150,0 | 135,8 | 90,5 |
|  |  | КНВШ | 1 381,6 | 629,6 | 45,6 |
|  |  | КПВСМИ | 3 516,1 | 3 515,5 | 99,9 |
|  |  | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 472,4 | 94,5 |
|  |  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 398,0 | 79,6 |
|  |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 394,4 | 78,99 |
|  |  | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 500,0 | 343,5 | 68,7 |
|  |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 500,0 | 387,6 | 77,5 |
|  |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
|  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 112,2 | 22,4 |
|  |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | 500,0 | 22,2 | 4,4 |
|  |  | ИТОГО по подпрограмме 3 | 99 435,6 | 96 081,3 | 96,6 |

| 3. Информация о выполнении плана-графика реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации государственной программы Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452 на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий | Код целевой статьи расходов бюджета Санкт-Петербурга | Исполнитель, участник | Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника |  |  |  |  | Наименование детализированного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий подпрограммы, отдельного мероприятия |  |  |  | Уровень выполнения детализированного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия, % | Уровень выполнения мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия, % | Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | источник финансирования | уровень исполнения, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования |  | наименование | единицы измерения | планируемое значение | фактическое значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общегородские и районные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение издания материалов, содействующих государственно-конфессиональному и межконфессиональному диалогу в Санкт-Петербурге, а также профилактике конфликтов на религиозной почве | 1730078970 | АГ | 147,7 | 35,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 23,7 | - | Издание буклета, посвященного государственно-конфессиональному взаимодействию | буклет | штук | 778 | 778 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2 | Организация и проведение просветительских и межконфессиональных мероприятий, включая теле- и радиопрограммы, аудио- и видеоматериалы, освещающих роль религий в истории народов России и способствующих профилактике конфликтов на религиозной почве | 1730078980 | АГ | 998,0 | 915,3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 91,7 | - | Спортивное мероприятие "Межконфессиональная Спартакиада" | мероприятие | мероприятие | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фестиваль "Владимирская купель" | мероприятие | мероприятие | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3 | Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию государственно-конфессиональных отношений (выставки, фестивали, конкурсы, государственно-конфессиональные праздничные мероприятия, теле- и радиопрограммы, аудио- и видеопродукция, издание полиграфической и книжной продукции и др.) | 1730079350 | АГ | 2 314,0 | 2 312,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99,9 | - | Организация и проведение просветительской программы "Александровский Стяг" | мероприятие | мероприятие | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конференция, посвященная свт.блгв.кн.Александру Невскому | мероприятие | мероприятие | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Культурно-просветительская программа «Военный и духовный щит России» | мероприятие | мероприятие | 1 | 1 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конференция, посвященная профилактике экстремистской идеологии | мероприятие | мероприятие | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Молодежный фестиваль "Святые покровители града Петра", посвященного 800-летию со дня рождения свт.блгв.кн. Александра Невского | мероприятие | мероприятие | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выездное культурно-просветительское мероприятие по развитию религиозного туризма | мероприятие | мероприятие | 0 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | Издание и распространение дизайнов и макетов полиграфической продукции, изготовленных молодежью Санкт-Петербурга, по тематике поддержания гражданского мира и общественного согласия | 1730078410 | КМПВОО | 150,0 | 135,8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 90,5 | Услуги оказаны не в полном объеме, оплата выполнена по факту оказанных услуг, на исполнителя по государственному контракту наложен штраф | Организация проведения Конкурса дизайн-макетов среди молодежи по тематике поддержания гражданского мира и общественного согласия в Санкт-Петербурге; распространение полиграфической продукции | количество полиграфической продукции | штук | 3 000 | 3000 | 100,0 |  |  |
| 1.5 | Организация проведения курсов повышения квалификации работников вузов и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга, по вопросам гармонизации межнациональных отношений, внедрения новых педагогических технологий, направленных на противодействие экстремизму | 1730078430 | КНВШ | 630,0 | 629,6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99,9 | - | Обучение по скорректированной образовательной программе работников вузов и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга | Количество учебных групп | учебная группа | 7 | 7 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение городской научно-практической конференции по вопросам гармонизации межнациональных отношений | Количество участников конференции | человек | 120 | 139 | 115,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Издание учебно-методического пособия по вопросам гармонизации межнациональных отношений, внедрения новых педагогических технологий, направленных на противодействие экстремизму | Количество экземпляров | штук | 140 | 150 | 107,1 |  |  |
| 1.7 | Организация проведения межнационального (интернационального) фестиваля студентов "Золотая осень" | 1730078450 | КНВШ | 751,6 | - | Бюджет Санкт-Петербурга | - | Фестиваль отменен в связи с эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге | Проведение межнационального (интернационального) фестиваля студентов "Золотая осень" | Количество студентов-участников фестиваля | человек | 600 |  |  |  | В связи с предпринимаемыми мерами, направленными на нераспространение эпидемии, вызываемой коронавирусной инфекцией, руководствуясь постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в соответствии с абзацем 1 пункта 2-50 постановления с 27.08.2021 по 31.10.2021 о запрете проведения конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек, КНВШ посчитал целесообразным отменить проведение межнационального (интернационального) фестиваля студентов "Золотая осень" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество номинаций фестиваля | единиц | 3 |  |  |  |  |
| 1.8 | Составление аналитического обзора материалов российских и петербургских средств массовой информации, характеризующих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Санкт-Петербурге, отражающих как положительные, так и отрицательные тенденции их развития, а также материалов, свидетельствующих о проявлениях ксенофобии, этнофобии, мигрантофобии и других видов социальной нетерпимости в Санкт-Петербурге | 1730078530 | КПВСМИ | 531,1 | 531,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | Обзор проводился на основании анализа российских и петербургских СМИ, включая теле- и радиопрограммы, сообщения информагентств, материалы печатных СМИ, материалы электронных СМИ. За год было подготовлено 11 ежемесячных информационно-аналитических отчетов, 4 ежеквартальных и 1 годовой | Составление ежемесячных аналитических обзоров | ежемесячный аналитический отчет | шт. | 11 | 11 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составление ежеквартальных аналитических отчетов | ежеквартальный аналитический отчет | шт. | 4 | 4 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составление тематических дайджестов | тематический дайджест | шт. | 44 | 44 | 100,0 |  |  |
| 1.9 | Изготовление и размещение социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированной на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре Санкт-Петербурга, распространение установок на взаимопонимание и взаимоуважение в петербургском обществе, формирование активной позиции в сфере противодействия экстремизму | 1730079060 | КПВСМИ | 2 985,0 | 2 984,4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | Мероприятия осуществлены в рамках государственных контрактов, заключенных по результатам конкурсных процедур | Разработка и изготовление эскизов и оригинал-макетов плакатов социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированных на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре Санкт-Петербурга, распространение установок на взаимопонимание и взаимоуважение в петербургском обществе | эскизы | шт. | 4 | 4 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оригинал-макеты | шт. | 12 | 12 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Печать плакатов социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений ориентированных на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре Санкт-Петербурга, распространение установок на взаимопонимание и взаимоуважение в петербургском обществе. | плакаты | шт. | 340 | 340 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство и размещение социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированных на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре Санкт-Петербурга, распространение установок на взаимопонимание и взаимоуважение в петербургском обществе, в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» | производство баннеров различных форматов | шт. | 20 | 23 | 115,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание информационного ресурса в сети "Интернет" | шт. | 4 | 4 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показы баннеров социальной рекламы в сети "Интернет" | единиц | 57 800 000 | 57920000 | 100,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство и размещение социальной рекламы в эфире городского телевизионного канала, вещающего на территории Санкт-Петербурга, видеоролика социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированных на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре Санкт-Петербурга, распространение установок на взаимопонимание и взаимоуважение в петербургском обществе | производство видеоролика | шт. | 3 | 3 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | трансляция видеоролика | единиц | 1 800 | 1800 | 100,0 |  |  |
| 1.10 | Содержание ГКУ "Санкт-Петербургский Дом национальностей" | 1730078660 | КМОРМП | 51 762,3 | 51 241,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99,0 |  | Содержание государственного казенного учреждения «Санкт-Петербургский Дом национальностей» | количество мероприятий | штук | 1 | 1 | 100,0 | 100,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | человек | 36 100 | 36200 | 100,3 |  |  |
| 1.11 | Приобретение и распространение комплекта информационно-справочных материалов "Этнокалендарь Санкт-Петербурга", включающего в себя информацию, направленную на укрепление положительных представлений о многонациональности и многоконфессиональности Санкт-Петербурга, предназначенного для информирования о культуре и обычаях, традициях, языках представителей различных национальностей, проживающих в Санкт-Петербурге | 1730078890 | КМОРМП | 15 400,0 | 15 400,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Приобретение и распространение комплекта информационно-справочных материалов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» | количество комплектов печатных изданий | штук | 2 879 | 2879 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.12 | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге | 1730079220 | КМОРМП | 1 615,0 | 1 615,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Культурно массовое мероприятие для детей и школьников, а также детей инофонов с целью ознакомления с культурами и традициями народов РФ и взаимодействие детей и школьников различных национальностей | количество участников мероприятия | человек | 500 | 960 | 192,0 | 192,0 |  |
| 1.13 | Организация и проведение молодежного форума "Санкт-Петербург - территория национального согласия" | 1730079230 | КМОРМП | 4 447,7 | 4 447,7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Образовательная, культурная и спортивная программа | количество участников мероприятия | человек | 800 | 800 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.15 | Организация и проведение мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Санкт-Петербурге | 17300R5160 | КМОРМП | 8 703,2 | 8 703,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 |  | Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | количество участников мероприятия | человек | 24 000 | 33000 | 137,5 | 137,5 |  |
|  |  |  |  | 5 111,4 | 5 111,3 | Федеральный бюджет | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Организация посещения обучающимися первой и второй образовательных ступеней (1-4 и 5-8 классы) общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных программ | 1730078530 | АР Адм. | 500,0 | 472,4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 94,5 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | 67 | 67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | 653 | 653 |  |  |  |
|  |  |  | АР Васил. | 500,0 | 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | нд |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | 400 | 800 |  |  |  |
|  |  |  | АР Выб. | 500,0 | 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | 49 | 49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | 901 | 901 |  |  |  |
|  |  |  | АР Калин. | 500,0 | 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | 27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 800 |  |  |  |
|  |  |  | АР Кировс. | 500,0 | 398,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 79,6 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | 9 | 26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | 1 975 | 665 |  |  |  |
|  |  |  | АР Колп. | 500,0 | 394,4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 78,9 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 155 |  |  |  |
|  |  |  | АР Кр-гв. | 500,0 | 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | 40 | н.д. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | 700 | 2460 |  |  |  |
|  |  |  | АР Кр-сел. | 500,0 | 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | 29 | 29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | 2 325 | 2325 |  |  |  |
|  |  |  | АР Кр-штд. | 500,0 | 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | 210 | 210 |  |  |  |
|  |  |  | АР Курорт. | 500,0 | 343,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 68,7 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | нд |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 546 |  |  |  |
|  |  |  | АР Моск. | 500,0 | 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 |  | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | 88 | 88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | 700 | 700 |  |  |  |
|  |  |  | АР Невск. | 500,0 | 0,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 |  | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 0 |  |  |  |
|  |  |  | АР П-грд. | 500,0 | 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | 500 | 825 |  |  |  |
|  |  |  | АР П-дврц. | 500,0 | 387,6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 77,5 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | 22 | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | 315 | 345 |  |  |  |
|  |  |  | АР Прим. | 500,0 | 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | по факту | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | по факту | 610 |  |  |  |
|  |  |  | АР Пушк. | 500,0 | 112,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 22,4 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | 22 | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | 50 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | АР Фрунз. | 500,0 | 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | 63 | 63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | 450 | 450 |  |  |  |
|  |  |  | АР Центр. | 500,0 | 22,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 4,4 |  | Организация экскурсий для школьников в Музеи Санкт-Петербурга | количество экскурсий | штук | 29 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество участников | человек | 430 | 19 |  |  |  |
| 2. Общегородские и районные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге, в пределах текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение функционирования Консультативного совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при Губернаторе Санкт-Петербурга, созданного постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 08.04.2020 № 25-пг | ВТПФ | КМОРМП | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | Проведение заседания совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при Губернаторе Санкт-Петербурга | количество заседаний Совета | штук | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.2 | Обеспечение функционирования рабочей группы по делам казачества при Губернаторе Санкт-Петербурга, созданной постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 02.09.2009 № 43-пг | ВТПФ | КМОРМП | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | Проведение заседаний рабочей группы по делам казачества при Губернаторе Санкт-Петербурга | количество заседаний рабочей группы | штук | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.3 | Проведение на базе образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций и иных образовательных оргаиизаций семинаров для обучающихся, в том числе иностранных граждан, направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремистских проявлений, искоренение проявлений ксенофобии, расизма, воспитание у молодежи позитивных ценностей, противодействие вербовке в экстремистские (псевдоисламские) организации с использованием искаженного толкования ислама и разъяснение последствий участия в экстремистских организациях | ВТПФ | КМОРМП | - | - | Бюджет Санкт-Петербург | - | - | Проведение семинаров в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях и иных образовательных организациях Санкт-Петербурга | Количество семинаров | штук | 4 | 4 | 100,0 |  |  |

Руководитель ответственного исполнителя

государственной программы                                                                                                                                                         О.А.Капитанов

«10» февраля 2022 года