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1. Результаты, достигнутые в ходе реализации государственной программы 

1.1. Результаты реализации государственной программы 

	Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы
	Результаты реализации подпрограммы 
(отдельного мероприятия) государственной программы

	1
	2

	Подпрограмма 5 «Реализация Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге»
	Часть мероприятий не удалось реализовать из-за ограничений, обусловленных мерами по противодействию новой коронавирусной инфекции COVID-19
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1.2. Сведения о достижении целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий

	№ п/п
	Наименование целевого показателя государственной программы/ индикатора подпрограммы (отдельного мероприятия)
	Единица измерения
	Значение целевого показателя / индикатора
	[bookmark: RANGE!F24]Степень достижения планируемого значения, %
	Пояснения по целевым показателям / индикаторам со степенью достижения планового значения менее 100%
	
Сведения об использовании оценочных данных
	Сведения о соответствии целевых показателей / индикаторов показателям, определенным в документах стратегического планирования Санкт-Петербурга и Российской Федерации, поручениях Президента Российской Федерации  

	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Индикаторы подпрограммы 5 «Реализация Концепции миграционной политики в Санкт–Петербурге»

	1
	Количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, в Санкт-Петербурге в отчетном году
 
	Тыс.чел. 
	 3,0
	3,2 
	106,6% 
	[bookmark: _GoBack]
	
	Информация получена из отчетов 
об исполнении мероприятий 

	…
	 Доля иностранных граждан, успешно сдавших экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, в общем количестве иностранных граждан, сдававших экзамен в Санкт-Петербурге

	проценты 
	54% 
	97,7% 
	 180,9%
	
	
	Информация предоставлена организациями, осуществляющими прием комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ

	n
	 Доля трудящихся-мигрантов в Санкт-Петербурге, за исключением высококвалифицированных специалистов, сдавших экзамен по русскому языку, истории России, основам законодательства Российской Федерации

	проценты 
	 90%
	93,7%
	104,1%  
	
	
	Информация предоставлена организациями, осуществляющими прием комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ
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2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств 
на выполнение мероприятий государственной программы 

2.1.  Структура источников финансирования государственной программы 
	№
п/п
	Наименование
подпрограммы
(отдельного мероприятия)
	Финансирование за счет всех источников
	Финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
	Финансирование за счет средств федерального бюджета
	Финансирование за счет внебюджетных источников

	
	
	план, тыс. руб.
	факт, тыс. руб.
	уровень исполнения, %
	план, тыс. руб.
	факт, тыс. руб.
	уровень исполнения, %
	план, тыс. руб.
	факт, тыс. руб.
	уровень исполнения, %
	план, тыс. руб.
	факт, тыс. руб.
	уровень исполнения, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Государственная программа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма №5 «Реализация Концепции миграционной политики 
в Санкт–Петербурге»
	1 902,9
	1 901,9
	99,9
	1 902,9
	1 901,1
	99,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





















2.2.  Структура бюджетного финансирования государственной программы по видам расходов 
	№
п/п
	Наименование
подпрограммы
(отдельного мероприятия)
	Финансирование текущих расходов
	Финансирование расходов развития

	
	
	план, тыс. руб.
	факт, тыс. руб.
	уровень исполнения, %
	основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования
	план, тыс. руб.
	факт, тыс. руб.
	уровень исполнения, %
	основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Государственная программа
	
	
	
	-
	
	
	
	-

	2
	
Подпрограмма №5 «Реализация Концепции миграционной политики 
в Санкт–Петербурге»
	1 902,9
	1 901,9
	99,9
	
	
	
	
	





2.3. 
2.4.  Структура бюджетного финансирования государственной программы по подпрограммам, отдельным мероприятиям
	№
п/п
	Наименование подпрограммы
(отдельного мероприятия)
	Объем бюджетного финансирования подпрограммы (отдельного мероприятия), тыс. руб.
	Доля финансирования подпрограммы (отдельного мероприятия) в общем объеме бюджетного финансирования государственной программы, %

	1
	2
	3
	4

	1
	Подпрограмма №5 «Реализация миграционной политики 
в Санкт–Петербурге»
	1 901,9
	



2.5.  Структура финансирования подпрограмм и отдельных мероприятий 
по соисполнителям 
	№
п/п
	Наименование
подпрограммы 
(отдельного
мероприятия)
	Наименование соисполнителя подпрограммы (отдельного мероприятия)
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Уровень исполнения, %

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подпрограмма №5 «Реализация миграционной политики 
в Санкт–Петербурге»
	АГ
	348,1
	347,1
	99,7

	
	
	КМОРМП
	1 554,8
	1 554,8
	100

	
	
	ИТОГО 
по подпрограмме N5
	1 902,9
	1 901,9
	99,9







3. Информация о выполнении плана-графика реализации государственной программы 


	3. Информация о выполнении плана-графика реализации государственной программы 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

	реализации государственной программы Санкт-Петербурга

	"Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге"

	утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452

	на 2020 финансовый год

	(в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 09.09.2020 № 694)

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий
	Код целевой статьи расходов бюджета 
Санкт-Петербурга
	Исполнитель, участник
	Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника
	Наименование детализированного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия 
	Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий подпрограммы, отдельного мероприятия
	Уровень выполнения детализированного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия, % 
	Уровень выполнения мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия, %
	Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы

	
	
	
	
	план, тыс. руб. 
	факт, тыс. руб.
	источник финансирования
	уровень исполнения, %
	основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования
	
	наименование
	единицы измерения
	планируемое значение
	фактическое значение
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Подпрограмма 5 «Реализация Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге» 

	ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

	1. Общегородские и районные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и направленные на реализацию Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге

	1.1
	Издание информационных материалов, организация и проведение совместных с религиозными организациями культурно-просветительских мероприятий, содействующих культурной и социальной адаптации трудящихся мигрантов и членов их семей
	1750079170
	АГ
	348,1
	347,1
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	99,7
	 
	Цикл мероприятий, ориентированных на социально-культурную адаптацию семей трудящихся мусульман-мигрантов. 
	количество мероприятий
	штук
	1
	1
	100,0
	100,0
	 

	1.4
	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, направленных на бытовую, языковую и социокультурную адаптацию мигрантов, профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия и гражданского единства
	1750079120
	КМОРМП
	1 000,0
	1 000,0
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	предоставление субсидии
	соответствие оказанных услуг направлению деятельности КМОРМП
	штук
	4
	5
	125,0
	125,0
	 

	1.5
	Организация проведения информационно-культурных мероприятий для мигрантов "Под крылом Петербурга"
	1750079140
	КМОРМП
	206,2
	206,2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	проведение информационно-культурных мероприятий для мигрантов
	количество человек
	человек
	800
	0
	0,0
	0,0
	Расторжение государственного контракта на основании п/п 12.2 п. 12 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (CJOVID-19). Соглашение о рсторжении контракта от 20.04.2020. Оплачены выполненные на момент расторжения контракта.

	1.7
	Организация проведения мероприятий по информированию трудовых мигрантов и членов их семей по вопросам в сфере миграционного законодательства, адаптации и интеграции, соблюдения прав иностранных граждан, профилактики ксенофобии и экстремизма
	1750079310
	КМОРМП
	348,6
	348,6
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	100,0
	-
	Организация проведения мероприятий по информированию трудовых мигрантов и членов их семей
	количество мероприятий
	штук
	110
	0
	0,0
	0,0
	Расторжение государственного контракта на основании п/п 12.2 п. 12 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (CJOVID-19). Соглашение о рсторжении контракта от 08.05.2020. Оплачены выполненные на момент расторжения контракта.

	2. Общегородские и районные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, и направленные на реализацию Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге, в пределах текущего финансирования

	2.1
	Организация приема информации от населения о местах массового нахождения мигрантов, в том числе через официальные сайты АР, и направление указанной информации в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
	ВТПФ
	АР, 
КМОРМП
	-
	-
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	-
	-
	Получение информации от населения о местах массового нахождения мигрантов, в том числе через официальные сайты АР, и направление информации в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
	количество поступивших и проверенных обращений
	штук
	по факту
	125
	 
	 
	 

	2.2
	Прием и направление сведений от работодателей и граждан о медицинских учреждениях и физических лицах, предоставляющих иностранным гражданам поддельные медицинские документы, для принятия соответствующих мер в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
	ВТПФ
	АР
	-
	-
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	-
	-
	Получение информации от работодателей и граждан о медицинских учреждениях и физических лицах, предоставляющих иностранным гражданам поддельные медицинские документы
	количество поступивших и проверенных обращений
	штук
	по факту
	0
	 
	 
	 

	2.3
	Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга, расположенных в многоквартирных домах, реконструированных (капитально отремонтированных) в рамках Программы мероприятий по капитальному ремонту, проектированию и реконструкции многоквартирных домов, все помещения в которых находятся в собственности Санкт-Петербурга, и предоставлению жилых помещений юридическим лицам для проживания работников жилищно-коммунальной сферы и иных отраслей городского хозяйства, а также образовательным организациям высшего образования для проживания обучающихся в них, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2010 № 1399, по договорам аренды юридическим лицам в целях проживания работников в связи с характером их трудовых отношений, а также образовательным организациям высшего образования для проживания обучающихся в них
	ВТПФ
	ЖК
	-
	-
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	-
	-
	Предостав-ление государственной услуги 
по принятию решения о предоставлении жилых помещений для проживания работников жилищно-коммунальной сферы и иных отраслей городского хозяйства, а также образова-тельным организациям высшего образования для проживания обучающихся в них.
	Предоставление жилых помещений для проживания работников жилищно-коммунальной сферы 
и иных отраслей городского хозяйства, а также образовательным организациям высшего образования для проживания обучающихся в них.
	помещений
	300
	450
	 
	 
	 

	2.4
	Проработка предложений по вопросу введения на территории Санкт-Петербурга патента в форме карты с электронным носителем информации
	ВТПФ
	КМОРМП
	-
	-
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	-
	-
	 Проработка предложений по вопросу введения на территории Санкт-Петербурга патента в форме карты с электронным носителем информации 
	Проведение межведомственных совещаний, заседаний рабочих групп, направление запросов и обращений в федеральные и региональны заинтересованные (уполномоченные) органы власти в целях проработки предложений по вопросу внедрения патента в форме карты с электронным носителем информации.  
	штук
	по факту
	35
	 
	 
	В 2020 году в рамках работы по реализации указанного проекта проведено 8 рабочих встреч, совещаний и заседаний рабочей группы. Подготовлено 27 документов. 



	
Руководитель ответственного исполнителя 
государственной программы   
	
                   О.А.Капитанов
                  «08» февраля 2021 года 
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