ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

государственной программы Санкт-Петербурга (далее – государственная программа)

«Создание условий для обеспечения общественного согласия 
в Санкт-Петербурге».

(наименование государственной программы)

За 2020 год

Ответственный исполнитель государственной программы:

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

(исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, являющийся ответственным исполнителем государственной программы)

- Результаты, достигнутые в ходе реализации государственной программы

1.1. Результаты реализации государственной программы

| Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Результаты реализации подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Подпрограмма 5 «Реализация Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге» | Часть мероприятий не удалось реализовать из-за ограничений, обусловленных мерами по противодействию новой коронавирусной инфекции COVID-19 |

1.2. Сведения о достижении целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий

| № п/п | Наименование целевого показателя государственной программы/ индикатора подпрограммы (отдельного мероприятия) | Единица измерения | Значение целевого показателя / индикатора |  | Степень достижения планируемого значения, % | Пояснения по целевым показателям / индикаторам со степенью достижения планового значения менее 100% | Сведения об использовании оценочных данных | Сведения о соответствии целевых показателей / индикаторов показателям, определенным в документах стратегического планирования Санкт-Петербурга и Российской Федерации, поручениях Президента Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Индикаторы подпрограммы 5 «Реализация Концепции миграционной политики в Санкт–Петербурге» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, в Санкт-Петербурге в отчетном году | Тыс.чел. | 3,0 | 3,2 | 106,6% |  |  | Информация получена из отчетов об исполнении мероприятий |
| … | Доля иностранных граждан, успешно сдавших экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, в общем количестве иностранных граждан, сдававших экзамен в Санкт-Петербурге | проценты | 54% | 97,7% | 180,9% |  |  | Информация предоставлена организациями, осуществляющими прием комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ |
| n | Доля трудящихся-мигрантов в Санкт-Петербурге, за исключением высококвалифицированных специалистов, сдавших экзамен по русскому языку, истории России, основам законодательства Российской Федерации | проценты | 90% | 93,7% | 104,1% |  |  | Информация предоставлена организациями, осуществляющими прием комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ |

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств 
на выполнение мероприятий государственной программы

  - Структура источников финансирования государственной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) | Финансирование за счет всех источников |  |  | Финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга |  |  | Финансирование за счет средств федерального бюджета |  |  | Финансирование за счет внебюджетных источников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Государственная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма №5 «Реализация Концепции миграционной политики в Санкт–Петербурге» | 1 902,9 | 1 901,9 | 99,9 | 1 902,9 | 1 901,1 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Структура бюджетного финансирования государственной программы по видам расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) | Финансирование текущих расходов |  |  |  | Финансирование расходов развития |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Государственная программа |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 2 | Подпрограмма №5 «Реализация Концепции миграционной политики в Санкт–Петербурге» | 1 902,9 | 1 901,9 | 99,9 |  |  |  |  |  |

  - Структура бюджетного финансирования государственной программы по подпрограммам, отдельным мероприятиям

| № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) | Объем бюджетного финансирования подпрограммы (отдельного мероприятия), тыс. руб. | Доля финансирования подпрограммы (отдельного мероприятия) в общем объеме бюджетного финансирования государственной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма №5 «Реализация миграционной политики в Санкт–Петербурге» | 1 901,9 |  |

  - Структура финансирования подпрограмм и отдельных мероприятий 
по соисполнителям

| № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) | Наименование соисполнителя подпрограммы (отдельного мероприятия) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Уровень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма №5 «Реализация миграционной политики в Санкт–Петербурге» | АГ | 348,1 | 347,1 | 99,7 |
|  |  | КМОРМП | 1 554,8 | 1 554,8 | 100 |
|  |  | ИТОГО по подпрограмме N5 | 1 902,9 | 1 901,9 | 99,9 |

- Информация о выполнении плана-графика реализации государственной программы

| 3. Информация о выполнении плана-графика реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации государственной программы Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2020 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 09.09.2020 № 694) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий | Код целевой статьи расходов бюджета Санкт-Петербурга | Исполнитель, участник | Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника |  |  |  |  | Наименование детализированного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий подпрограммы, отдельного мероприятия |  |  |  | Уровень выполнения детализированного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия, % | Уровень выполнения мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия, % | Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы |
|  |  |  |  | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | источник финансирования | уровень исполнения, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования |  | наименование | единицы измерения | планируемое значение | фактическое значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма 5 «Реализация Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общегородские и районные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и направленные на реализацию Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Издание информационных материалов, организация и проведение совместных с религиозными организациями культурно-просветительских мероприятий, содействующих культурной и социальной адаптации трудящихся мигрантов и членов их семей | 1750079170 | АГ | 348,1 | 347,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99,7 |  | Цикл мероприятий, ориентированных на социально-культурную адаптацию семей трудящихся мусульман-мигрантов. | количество мероприятий | штук | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.4 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, направленных на бытовую, языковую и социокультурную адаптацию мигрантов, профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия и гражданского единства | 1750079120 | КМОРМП | 1 000,0 | 1 000,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | предоставление субсидии | соответствие оказанных услуг направлению деятельности КМОРМП | штук | 4 | 5 | 125,0 | 125,0 |  |
| 1.5 | Организация проведения информационно-культурных мероприятий для мигрантов "Под крылом Петербурга" | 1750079140 | КМОРМП | 206,2 | 206,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | проведение информационно-культурных мероприятий для мигрантов | количество человек | человек | 800 | 0 | 0,0 | 0,0 | Расторжение государственного контракта на основании п/п 12.2 п. 12 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (CJOVID-19). Соглашение о рсторжении контракта от 20.04.2020. Оплачены выполненные на момент расторжения контракта. |
| 1.7 | Организация проведения мероприятий по информированию трудовых мигрантов и членов их семей по вопросам в сфере миграционного законодательства, адаптации и интеграции, соблюдения прав иностранных граждан, профилактики ксенофобии и экстремизма | 1750079310 | КМОРМП | 348,6 | 348,6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100,0 | - | Организация проведения мероприятий по информированию трудовых мигрантов и членов их семей | количество мероприятий | штук | 110 | 0 | 0,0 | 0,0 | Расторжение государственного контракта на основании п/п 12.2 п. 12 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (CJOVID-19). Соглашение о рсторжении контракта от 08.05.2020. Оплачены выполненные на момент расторжения контракта. |
| 2. Общегородские и районные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, и направленные на реализацию Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге, в пределах текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация приема информации от населения о местах массового нахождения мигрантов, в том числе через официальные сайты АР, и направление указанной информации в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области | ВТПФ | АР, КМОРМП | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | Получение информации от населения о местах массового нахождения мигрантов, в том числе через официальные сайты АР, и направление информации в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области | количество поступивших и проверенных обращений | штук | по факту | 125 |  |  |  |
| 2.2 | Прием и направление сведений от работодателей и граждан о медицинских учреждениях и физических лицах, предоставляющих иностранным гражданам поддельные медицинские документы, для принятия соответствующих мер в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области | ВТПФ | АР | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | Получение информации от работодателей и граждан о медицинских учреждениях и физических лицах, предоставляющих иностранным гражданам поддельные медицинские документы | количество поступивших и проверенных обращений | штук | по факту | 0 |  |  |  |
| 2.3 | Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга, расположенных в многоквартирных домах, реконструированных (капитально отремонтированных) в рамках Программы мероприятий по капитальному ремонту, проектированию и реконструкции многоквартирных домов, все помещения в которых находятся в собственности Санкт-Петербурга, и предоставлению жилых помещений юридическим лицам для проживания работников жилищно-коммунальной сферы и иных отраслей городского хозяйства, а также образовательным организациям высшего образования для проживания обучающихся в них, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2010 № 1399, по договорам аренды юридическим лицам в целях проживания работников в связи с характером их трудовых отношений, а также образовательным организациям высшего образования для проживания обучающихся в них | ВТПФ | ЖК | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | Предостав-ление государственной услуги по принятию решения о предоставлении жилых помещений для проживания работников жилищно-коммунальной сферы и иных отраслей городского хозяйства, а также образова-тельным организациям высшего образования для проживания обучающихся в них. | Предоставление жилых помещений для проживания работников жилищно-коммунальной сферы и иных отраслей городского хозяйства, а также образовательным организациям высшего образования для проживания обучающихся в них. | помещений | 300 | 450 |  |  |  |
| 2.4 | Проработка предложений по вопросу введения на территории Санкт-Петербурга патента в форме карты с электронным носителем информации | ВТПФ | КМОРМП | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | Проработка предложений по вопросу введения на территории Санкт-Петербурга патента в форме карты с электронным носителем информации | Проведение межведомственных совещаний, заседаний рабочих групп, направление запросов и обращений в федеральные и региональны заинтересованные (уполномоченные) органы власти в целях проработки предложений по вопросу внедрения патента в форме карты с электронным носителем информации. | штук | по факту | 35 |  |  | В 2020 году в рамках работы по реализации указанного проекта проведено 8 рабочих встреч, совещаний и заседаний рабочей группы. Подготовлено 27 документов. |

| Руководитель ответственного исполнителя государственной программы | О.А.Капитанов «08» февраля 2021 года |
| --- | --- |