ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

государственной программы Санкт-Петербурга (далее – государственная программа)

«Создание условий для обеспечения общественного согласия 
в Санкт-Петербурге».

(наименование государственной программы)

За 2019 год

Ответственный исполнитель государственной программы:

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

(исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, являющийся ответственным исполнителем государственной программы)

- Результаты, достигнутые в ходе реализации государственной программы

1.1. Результаты реализации государственной программы

| Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Результаты реализации подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Подпрограмма 5 «Реализация Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2020 года в Санкт-Петербурге» | Реализованы все мероприятия в полном объеме. |

1.2. Сведения о достижении целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий

| № п/п | Наименование целевого показателя государственной программы/ индикатора подпрограммы (отдельного мероприятия) | Единица измерения | Значение целевого показателя / индикатора |  | Степень достижения планируемого значения, % | Пояснения по целевым показателям / индикаторам со степенью достижения планового значения менее 100% | Сведения об использовании оценочных данных | Сведения о соответствии целевых показателей / индикаторов показателям, определенным в документах стратегического планирования Санкт-Петербурга и Российской Федерации, поручениях Президента Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Целевые показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы подпрограммы 5 «Реализация Концепции миграционной политики в Санкт–Петербурге» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, в Санкт-Петербурге в отчетном году | Тыс.чел. | 2,0 | 2,3 | 115% |  |  | Информация получена из отчетов об исполнении мероприятий |
| … | Доля иностранных граждан, успешно сдавших экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, в общем количестве иностранных граждан, сдававших экзамен в Санкт-Петербурге | проценты | 90% | 93,8% | 104,2% |  |  | Информация предоставлена организациями, осуществляющими прием комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ |
| n | Доля трудящихся-мигрантов в Санкт-Петербурге, за исключением высококвалифицированных специалистов, сдавших экзамен по русскому языку, истории России, основам законодательства Российской Федерации | проценты | 90% | 93,8% | 104,2% |  |  | Информация предоставлена организациями, осуществляющими прием комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ |
| Индикаторы отдельного мероприятия N «_____» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств 
на выполнение мероприятий государственной программы

  - Структура источников финансирования государственной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) | Финансирование за счет всех источников |  |  | Финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга |  |  | Финансирование за счет средств федерального бюджета |  |  | Финансирование за счет внебюджетных источников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Государственная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма №5 «Реализация Концепции миграционной политики в Санкт–Петербурге» | 10 373,2 | 9 888,9 | 100% | 10373,2 | 9 888,9 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Издание информационных материалов, организация и проведение совместных с религиозными организациями культурно-просветительских мероприятий, содействующих культурной и социальной адаптации трудящихся мигрантов и членов их семей | 426,5 | 348,2 | 81% | 426,5 | 348,2 | 81% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Издание для мигрантов информационных материалов (листовок, брошюр), содержащих изложенные, в том числе на иностранных языках, сведения о нормах миграционного и трудового законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, адаптации и интеграции мигрантов | 600,0 | 414,0 | 100% | 600,0 | 414,0 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, направленных на бытовую, языковую и социокультурную адаптацию мигрантов, профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия и гражданского единства | 1 500,0 | 1 500,0 | 100% | 1 500,0 | 1 500,0 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Организация проведения информационно-культурных мероприятий для мигрантов «Под крылом Петербурга» | 2 000,0 | 1 889,0 | 100% | 2 000,0 | 1 889,0 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Организация мероприятий, направленных на включение мигрантов в социальное и культурное пространство российского общества, адаптацию на территории Санкт–Петербурга, повышение роли национальных общественных объединений, национально–культурных автономий | 2 000,0 | 1 945,0 | 100% | 2 000,0 | 1 945,0 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Организация и проведение мероприятий по информированию трудовых мигрантов и членов их семей в сфере миграционного законодательства, адаптации и интеграции мигрантов, соблюдения прав иностранных граждан, профилактики ксенофобии и экстремизма | 3 792, 700 | 3 792, 700 | 100% | 3 792, 700 | 3 792, 700 | 100 % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Расходы на оказание услуг по переводу содержания сайта для мигрантов на иностранные языки в Единой системе информационных ресурсов официальных сайтов ИОГВ Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга | 54,0 | 0,0 | 100% | 54,0 | 0,0 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Структура бюджетного финансирования государственной программы по видам расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) | Финансирование текущих расходов |  |  |  | Финансирование расходов развития |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | уровень исполнения, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Государственная программа |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1 | Подпрограмма №5 «Реализация Концепции миграционной политики в Санкт–Петербурге» | 10 373,2 | 9 888,9 | 100% | Конкурсные процедуры |  |  |  |  |
| 2 | Издание информационных материалов, организация и проведение совместных с религиозными организациями культурно-просветительских мероприятий, содействующих культурной и социальной адаптации трудящихся мигрантов и членов их семей | 426,5 | 348,2 | 81% | Конкурсные процедуры |  |  |  |  |
| 3 | Издание для мигрантов информационных материалов (листовок, брошюр), содержащих изложенные, в том числе на иностранных языках, сведения о нормах миграционного и трудового законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, адаптации и интеграции мигрантов | 600,0 | 414,0 | 100 % | Конкурсные процедуры |  |  |  |  |
| 4 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, направленных на бытовую, языковую и социокультурную адаптацию мигрантов, профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия и гражданского единства | 1 500,0 | 1 500,0 | 100% |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация проведения информационно-культурных мероприятий для мигрантов «Под крылом Петербурга» | 2 000,0 | 1 889,0 | 100% | Конкурсные процедуры |  |  |  |  |
| 6 | Организация мероприятий, направленных на включение мигрантов в социальное и культурное пространство российского общества, адаптацию на территории Санкт–Петербурга, повышение роли национальных общественных объединений, национально–культурных автономий | 2000,0 | 1 945,0 | 100% | Конкурсные процедуры |  |  |  |  |
| 7 | Организация и проведение мероприятий по информированию трудовых мигрантов и членов их семей в сфере миграционного законодательства, адаптации и интеграции мигрантов, соблюдения прав иностранных граждан, профилактики ксенофобии и экстремизма | 3 792,7 | 3 792,7 | 100% |  |  |  |  |  |
| 8 | Расходы на оказание услуг по переводу содержания сайта для мигрантов на иностранные языки в Единой системе информационных ресурсов официальных сайтов ИОГВ Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга | 54,0 | 0,0 | 0% |  |  |  |  |  |

  - Структура бюджетного финансирования государственной программы по подпрограммам, отдельным мероприятиям

| № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) | Объем бюджетного финансирования подпрограммы (отдельного мероприятия), тыс. руб. | Доля финансирования подпрограммы (отдельного мероприятия) в общем объеме бюджетного финансирования государственной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма №5 «Реализация миграционной политики в Санкт–Петербурге» | 9 888,9 | 100% |
| 2 | Издание информационных материалов, организация и проведение совместных с религиозными организациями культурно-просветительских мероприятий, содействующих культурной и социальной адаптации трудящихся мигрантов и членов их семей | 348,2 | 3,4% |
| 3 | Издание для мигрантов информационных материалов (листовок, брошюр), содержащих изложенные, в том числе на иностранных языках, сведения о нормах миграционного и трудового законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, адаптации и интеграции мигрантов | 414,0 | 4,3% |
| 4 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, направленных на бытовую, языковую и социокультурную адаптацию мигрантов, профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия и гражданского единства | 1 500,0 | 15,7% |
| 5 | Организация проведения информационно-культурных мероприятий для мигрантов «Под крылом Петербурга» | 1 889,0 | 19,8% |
| 6 | Организация мероприятий, направленных на включение мигрантов в социальное и культурное пространство российского общества, адаптацию на территории Санкт–Петербурга, повышение роли национальных общественных объединений, национально–культурных автономий | 1 945,0 | 20,3% |
| 7 | Организация и проведение мероприятий по информированию трудовых мигрантов и членов их семей в сфере миграционного законодательства, адаптации и интеграции мигрантов, соблюдения прав иностранных граждан, профилактики ксенофобии и экстремизма | 3 792,700 | 39,7% |
| 8 | Расходы на оказание услуг по переводу содержания сайта для мигрантов на иностранные языки в Единой системе информационных ресурсов официальных сайтов ИОГВ Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0% |

  - Структура финансирования подпрограмм и отдельных мероприятий 
по соисполнителям

| № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) | Наименование соисполнителя подпрограммы (отдельного мероприятия) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Уровень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма №5 «Реализация миграционной политики в Санкт–Петербурге» | АГ | 426,5 | 426,5 | 100% |
|  |  | КМОРМП | 9 946,7 | 9 540,7 | 100% |
|  |  | ИТОГО по подпрограмме N5 | 10 373,2 | 9 888,9 | 100% |
| 2 | Отдельное мероприятие N | АГ | 426,5 | 348,2 | 81 % |
|  |  | КМОРМП | 600,0 | 414,0 | 100 % |
|  |  | КМОРМП | 1500,0 | 1500,0 | 100 % |
|  |  | КМОРМП | 2000,0 | 1889,0 | 100 % |
|  |  | КМОРМП | 2000,0 | 1945,0 | 100 % |
|  |  | КМОРМП | 3 792,7 | 3 792,7 | 100 % |
|  |  | ИТОГО по отдельному мероприятию N | 9 946,7 | 9 540,7 | 100 % |

- Информация о выполнении плана-графика реализации государственной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий | Код целевой статьи расходов бюджета Санкт-Петербурга | Исполнитель, участник | Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника |  |  |  |  |  |  |  | Наименование детализированного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий подпрограммы, отдельного мероприятия |  |  |  |  |  |  | Уровень выполнения детализированного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия, % | Уровень выполнения мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия, % |  | Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | источник финансирования |  | уровень исполнения, % |  | основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования |  |  | наименование | единица измерения | планируемое значение |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |  | 15 | 16 |  | 17 |  |
| Подпрограмма 5 «Реализация Концепции миграционной политики в Санкт–Петербурге»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, связанные с текущими расходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Издание информационных материалов, организация и проведение совместных с религиозными организациями культурно-просветительских мероприятий, содействующих культурной и социальной адаптации трудящихся мигрантов и членов их семей | 1750079170 | АГ | 426,5 | 348,2 | бюджет СПб |  | 81% |  |  | Цикл культурно-просветительских мероприятий по социально-культурной адаптации мигрантов |  | Цикл культурно-просветительских мероприятий | количество мероприятий | 5 |  | 5 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выездное просветительское мероприятие | количество мероприятий | 1 |  | 1 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Издание для мигрантов информационных материалов (листовок, брошюр), содержащих изложенные, в том числе на иностранных языках, сведения о нормах миграционного и трудового законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, адаптации и интеграции мигрантов | 1750079100 | КМОРМП | 600,0 | 414,0 | бюджет СПб |  | 100% |  | экономия по результатам конкурсных процедур | разработка и изготовление буклетов: |  | на узбекском языке | количество буклетов | 14 000 |  | 14 000 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на таджикском языке | количество буклетов | 14 000 |  | 14 000 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на русском языке | количество буклетов | 8 000 |  | 8 000 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка и изготовление брошюр: |  | на узбекском языке | количество брошюр | 2 000 |  | 2 000 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на таджикском языке | количество брошюр | 2 000 |  | 2 000 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на русском языке | количество брошюр | 1 000 |  | 1 000 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка и изготовление брошюр для детей детей-мигрантов младшего школьного возраста |  | на русском языке | Количество брошюр | 800 |  | 800 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, направленных на бытовую, языковую и социокультурную адаптацию мигрантов, профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия и гражданского единства | 1750079120 | КМОРМП | 1500,0 | 1500,0 | бюджет СПб |  | 100% |  |  | предоставление субсидии |  | соответствие оказанных услуг направлению деятельности Комитета | штук | 4 |  | 4 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Организация проведения информационно-культурных мероприятий для мигрантов «Под крылом Петербурга» | 1750079140 | КМОРМП | 2000,0 | 1889,0 | бюджет СПб |  | 100 % |  |  | проведение информационно-культурных мероприятий для мигрантов |  | количество человек | человек | 1200 |  | 1200 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Организация мероприятий, направленных на включение мигрантов в социальное и культурное пространство российского общества, адаптацию на территории Санкт–Петербурга, повышение роли национальных общественных объединений, национально–культурных автономий | 1750079160 | КМОРМП | 2000,0 | 1945,0 | бюджет СПб |  | 100 % |  |  | Организация мероприятий, направленных на включение мигрантов в социальное и культурное пространство российского общества |  | количество номинаций | штук | 4 |  | 4 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Расходы на оказание услуг по переводу содержания сайта для мигрантов на иностранные языки в Единой системе информационных ресурсов официальных сайтов ИОГВ Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга | 1750079320 | КМОРМП | 99,9 | 99,7 | бюджет СПб |  | 99,8 % |  |  | создание видеоролика, содержащего актуальные сведения (на русском и иностранных языках) |  | количество | штук | 1 |  | 1 | 100% |  |  |  |  | Фильм создан из средств экономии, после проведения конкурсных процедур |  |
| 2.0 | Организация и проведение мероприятий по информированию трудовых мигрантов и членов их семей в сфере миграционного законодательства, адаптации и интеграции мигрантов, соблюдения прав иностранных граждан, профилактики ксенофобии и экстремизма | 1750079310 | КМОРМП | 3792,7 | 3792,7 | бюджет СПб |  | 100% |  |  | Организация проведения мероприятий по информированию трудовых мигрантов и членов их семей |  | Количество мероприятий | штук | 125 |  | 125 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 2. Общегородские и районные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами государственной власти Санкт–Петербурга, по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации в Санкт–Петербурге в пределах текущего финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация приема информации от населения о местах массового нахождения мигрантов, в том числе через официальные сайты АР, и направление информации в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт–Петербургу и Ленинградской области | ВПТФ | КМОРМП | 0,0 | 0,0 | бюджет СПб |  |  |  |  |  |  | Количество поступивших и проверенных обращений | штук | 1850 |  | 1850 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Прием и направление сведений от работодателей и граждан о медицинских учреждениях и физических лицах, предоставляющих иностранным гражданам поддельные медицинские документы, для принятия соответствующих мер в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области | ВПТФ | АР | 0,0 | 0,0 | бюджет СПб |  |  |  |  |  |  | Количество поступивших и проверенных обращений | штук | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга, расположенных в многоквартирных домах, реконструированных (капитально отремонтированных) в рамках Программы мероприятий по капитальному ремонту, проектированию и реконструкции многоквартирных домов, все помещения в которых находятся в собственности Санкт-Петербурга, и предоставлению жилых помещений юридическим лицам для проживания работников жилищно-коммунальной сферы и иных отраслей городского хозяйства, а также образовательным организациям высшего образования для проживания обучающихся в них, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2010 № 1399, по договорам аренды юридическим лицам в целях проживания работников в связи с характером их трудовых отношений, а также образовательным организациям высшего образования для проживания обучающихся в них | ВПТФ | КМОРМП | 0,0 | 0,0 | бюджет СПб |  |  |  |  | Предоставление государственной услуги по принятию решения о предоставлении жилых помещений для проживания работников жилищно–коммунальной сферы и иных отраслей городского хозяйства, а также образовательным организациям высшего образования для проживания обучающихся в них. |  | помещений | 300 | 300 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Проработка предложений по вопросу введения на территории Санкт-Петербурга патента в форме карты с электронным носителем информации | ВПТФ | КМОРМП | 0,0 | 0,0 | Бюджет СПб |  |  |  |  |  |  | Разработка государственной информационной системы Санкт–Петербурга, позволяющей агрегировать на межведомственном уровне информацию о мигрантах и обеспечивать информационно – аналитическую поддержку деятельности федеральных и региональных органов власти на территории Санкт–Петербурга в сфере миграции | штук | 2 |  | 2 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма N «____» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие N «____» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Предложения 
по повышению эффективности реализации государственной программы

  - Предложения по повышению эффективности реализации мероприятий государственной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий | Код целевой статьи расходов бюджета Санкт-Петербурга | Исполнитель, участник | Предложения по повышению эффективности реализации мероприятий государственной программы с указанием обоснования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма N «_____» |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие N «_____» |  |  |  |  |

  - Предложения по изменению целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий и (или) их значений в случае отклонения по итогам отчетного года более чем на 20% фактических значений целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий от их плановых значений

| № п/п | Наименование целевого показателя государственной программы/ индикатора подпрограммы (отдельного мероприятия), единица измерения | Предложения с указанием обоснования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Целевые показатели государственной программы |  |  |
| Индикаторы подпрограммы N «_____» |  |  |
| Индикаторы отдельного мероприятия N «_____» |  |  |

  - Предложения, направленные на обеспечение соответствия целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий показателям, содержащимся в документах стратегического планирования Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в случае несоответствия между указанными показателями

| № п/п | Наименование целевого показателя государственной программы/ индикатора подпрограммы (отдельного мероприятия), единица измерения |  | Предложения с указанием обоснования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Целевые показатели государственной программы |  |  |  |
| Индикаторы подпрограммы N «_____» |  |  |  |
| Индикаторы отдельного мероприятия N «_____» |  |  |  |
| Руководитель ответственного исполнителя государственной программы |  | О.А.Капитанов «02» февраля 2020 года |  |