## 1.1. Результаты реал-и ГП
СОГЛАСОВАНО
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Бондаренко Н.Л.
_________________________
"____" ___________________
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации государственной программы Санкт-Петербурга
"Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга"
(далее - государственная программа)
за 2020 год
Ответственный исполнитель государственной программы
ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ
1. Результаты, достигнутые в ходе реализации государственной программы
1.1. Результаты реализации государственной программы
Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Результаты реализации подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы
1 | 2
1. Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга" | По итогам 2020 года посредством получения социальных выплат в рамках целевых жилищных программ Санкт-Петербурга жилищные условия улучшили 4004 семьи, в том числе: в рамках программы "Молодежи - доступное жилье" - 449 семей; в рамках программы "Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге" - 308 семей; в рамках программы "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге" - 775 семей; в рамках программы "Жилье работникам бюджетной сферы" - 1106 семей; в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 № 312 - 809 семей; в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2018 № 328 - 491 многодетная семья; в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2020 № 411 - 66 семей, имеющих детей-инвалидов. Помимо этого, 641 семья улучшила жилищные условия за счет приобретения квартир на условиях беспроцентной рассрочки и получения беспроцентных целевых жилищных займов, в том числе: в рамках программы "Молодежи - доступное жилье" 184 семьи приобрели квартиры на условиях беспроцентной рассрочки и 398 семей получили беспроцентные жилищные займы; в рамках программы "Жилье работникам бюджетной сферы" 59 семей получили возможность приобрести квартиры в рассрочку. В 2020 году продолжены мероприятия по улучшению жилищных условий льготных категорий граждан, в том числе обеспечено улучшение жилищных условий 49 ветеранам Великой Отечественной войны, 509 детям-сиротам, 190 семьям, имеющим в своем составе граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, 622 многодетным семьям. В 2020 году заключено 9 договоров пожизненной ренты от имени Санкт-Петербурга с гражданами, достигшими 75-летнего возраста.
2. Подпрограмма 2 "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан" | В результате реализации государственной программы к 2025 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующим целевым ориентиром: проведение капитального ремонта общего имущества по необходимым видам работ, включая мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в 68,49 % многоквартирных домов от общего количества домов, включенных в региональную программу. В целях достижения результатов государственной программы в рамках Краткосрочного плана в 2020 году капитальный ремонт завершен по 1889 видам работ в 1271 многоквартирном доме на общую сумму 10 793,1 млн руб., кроме того 120 видов работ по капитальному ремонту на сумму 1 854,9 млн руб. планируется завершить в 2021 году в соответствии с заключенными «переходящими» договорами. В целях проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах по состоянию на начало 2021 года энергоэффективные осветительные приборы в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, установлены в 15 968 многоквартирных домах, что составляет 71 % от общего количества многоквартирных домов, находящихся на территории Санкт-Петербурга. Выполнены работы по уборке внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования. Площадь уборочных внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, составила 86 657,30 тыс. кв. м.
3. Подпрограмма 3 "Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам" | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам за 2020 год по прогнозным данным составит 98,96 %. Прогнозный расчет произведен по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области за девять месяцев 2020 года. Стоимость предоставленных населению услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, за жилое помещение, капитальный ремонт и коммунальные услуги составило 107 799 817,3 тыс. руб. Возмещение населением затрат на предоставление услуг по установленным для населения тарифам за жилое помещение, капитальный ремонт и коммунальные услуги составило 106 677 867,9 тыс. руб. В Санкт-Петербурге в целях уменьшения расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга. Количество граждан, которым рассчитаны меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежных выплат составило 1 019 203 человек, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены 74 263 семьям.

## 1.2. Целевые показатели, индика
1.2. Сведения о достижении целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий
№ п/п | Наименование целевого показателя государственной программы/ индикатора подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Единица измерения | Значение целевого показателя / индикатора |  | Степень достижения планового значения показателя / индикатора, % | Причины недостижения планового значения целевого показателя / индикатора | Ответственный за достижение целевого показателя / индикатора | Срок формирования данных по фактическому значению целевого показателя / индикатора | Принадлежность целевого показателя / индикатора к показателям Стратегии 2035, региональных проектов, Указа Президента РФ № 193
|  |  | плановое | фактическое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Целевые показатели государственной программы
2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Тыс. ед. | 112.2 | 112.5 | 100.2674 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | _ | Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"
3 | Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в Санкт-Петербурге | Тыс. кв. м | 3700 * | 3369.5 | 91.0676 | В связи с тем, что Соглашением от 14.12.2020 № 069-2020-F10086-1 о реализации регионального проекта "Жилье" на территории города федерального значения Санкт-Петербурга, азключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Комитетом по строительству, на 2020 год установлено плановое значение показателя по вводу в эксплуатацию объектов жилищного строительства для Санкт-Петербурга в объеме 3212,0 тыс. кв.м, фактически показатель выполнен. | Комитет по строительству | _ | Региональный проект "Жилье" (город федерального значения Санкт-Петербург)
4 | Уровень доступности жилья ** | Процентов | 26.6 | 37.7 | 141.7293 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Комитет по строительству | _ | Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"
5 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 | Кв. м | 730 | 2303.6 | 315.5616 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | _ | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (город федерального значения Санкт-Петербург)
6 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 | Человек | 40 | 112 | 280 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | _ | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (город федерального значения Санкт-Петербург)
7 | Доля отремонтированных по необходимым видам работ многоквартирных домов с учетом мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от общего количества многоквартирных домов, включенных в региональную программу | Процентов | 40.89 | 41.57 | 101.663 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | _ | _
8 | Доля осветительных устройств, в том числе с использованием светодиодов, установленных в местах общего пользования в многоквартирных домах, от общего количества используемых осветительных устройств, установленных в местах общего пользования в многоквартирных домах | Процентов | 71 | 71 | 100 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет 100 % | Жилищный комитет | _ | _
9 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | Процентов | 99.4 | 98.96 | 99.5573 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет почти 100 % | Жилищный комитет | По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (ПЕТРОСТАТ) за девять месяцев 2020 года | _
11 | Обеспеченность общей площадью жилья | Кв. м / чел. | 25.99 | 28,86*** | 111.0427 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Комитет по строительству | _ | Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года
Индикаторы подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга»
1.1. | Количество семей, в отношении которых принято решение об оказании государственного содействия в улучшении жилищных условий в форме предоставления социальной выплаты, всего, в том числе: | семья | 3889 | 4004 | 102.9571 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | _ | _
1.1.1. | В рамках реализации Закона Санкт-Петербурга от 10.10.2001 № 707-90 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге» | семья | 312 | 308 | 98.7179 | В связи с изменением стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения в Санкт-Петербурге, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Жилищный комитет | _ | _
1.1.2. | В рамках реализации Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2001 № 315-45 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Молодежи – доступное жилье», в том числе: | семья | 332 | 449 | 135.241 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | _ | _
1.1.2.1. | Принято решение о предоставлении дополнительных социальных выплат | семья | 102 | 211 | 206.8627 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | _ | _
1.1.4. | В рамках реализации Закона Санкт-Петербурга от 17.10.2007 № 513-101 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» | семья | 754 | 775 | 102.7851 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | _ | _
1.1.5. | В рамках реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 № 312 «О порядке и условиях предоставления гражданам безвозмездных субсидий для приобретения или строительства жилых помещений, социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений и порядке предоставления единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилых помещений» | семья | 810 | 809 | 99.8765 | В связи с изменением стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения в Санкт-Петербурге, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Жилищный комитет | _ | _
1.1.6. | В рамках реализации Закона Санкт-Петербурга от 30.11.2005 № 648-91 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Жилье работникам бюджетной сферы» в части предоставления социальных выплат гражданам, получившим государственное содействие в рамках целевой программы Санкт-Петербурга «Жилье работникам бюджетной сферы» в период с 2006 года по 31.12.2011, в последний год рассрочки на оплату остатка стоимости жилых помещений в размере 20 процентов от их стоимости | семья | 1105 | 1106 | 100.0905 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | _ | _
1.1.7. | В рамках постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2018 № 328 «Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или на учет нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий, и о внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 № 312, от 30.12.2009 № 1593» | семья | 511 | 491 | 96.0861 | В связи с изменением стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения в Санкт-Петербурге, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Жилищный комитет | _ | _
1.1.8. | В рамках постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2020 № 411 "Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений семьям, имеющим детей-инвалидов, принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или на учет нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий" | семья | 65 | 66 | 101.5385 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | _ | _
1.2. | Реализация Закона Санкт-Петербурга от 30.11.2005 № 648-91 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Жилье работникам бюджетной сферы» | семья | 126 | 59 | 46.8254 | Перенос застройщиками сроков ввода многоквартирных домов и передачи квартир в собственность Санкт-Петербурга | Жилищный комитет | _ | _
1.3. | Количество семей, в отношении которых принято решение об оказании государственного содействия в улучшении жилищных условий при приобретении жилья в соответствии с условиями программы "Молодежи - доступное жилье", всего, в том числе: | семья | 339 | 582 | 171.6814 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | _ | _
1.3.1. | Количество семей, в отношении которых принято решение об оказании государственного содействия в улучшении жилищных условий в форме предоставления долгосрочных займов на оплату жилья на долгосрочной основе в соответствии с условиями программы «Молодежи – доступное жилье» | семья | 182 | 398 | 218.6813 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | _ | _
1.3.2. | Количество семей, в отношении которых принято решение об оказании государственного содействия в улучшении жилищных условий в форме предоставления рассрочки на оплату жилья на долгосрочной основе в соответствии с условиями программы «Молодежи – доступное жилье» | семья | 157 | 184 | 117.1975 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | _ | _
1.4. | Общая площадь сформированного государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга всего, в том числе: | тыс. кв. м | 103.5 | 14.9 | 14.3961 | 1. Отсутствие у застройщиков сложностей в реализации однокомнатных квартир как наиболее ликвидного товара на рынке недвижимости и отсутствие у них заинтересованности в заселении льготных категорий граждан в многоквартирные дома, где квартиры также продаются физическим лицам, по причине потенциального снижения коммерческой привлекательности такой недвижимости; 2. Сложившаяся в 2020 году на фоне беспрецедентных мер поддержки строительному бизнесу, выразившихся в предоставлении льготной ипотеки гражданам, приобретающим квартиры на первичном рынке (продлена до 01.07.2021 года), уникальная ситуация, повлекшая значительный рост стоимости 1 кв. м жилья; 3. Низкая, по сравнению со среднерыночной, стоимость 1 кв. м приобретаемой городом для государственных нужд жилой площади. | Комитет по строительству, Комитет имущественных отношщений Санкт-Петербурга | _ | _
1.4.1. | Общая площадь жилых помещений в многоквартиных домах, построенных для государственных нужд Санкт-Петербурга **** | тыс. кв. м | 9 | 9 | 100 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет 100 % | Комитет по строительству | _ | _
1.4.2. | Общая площадь жилых помещений, приобретенных для государственных нужд Санкт-Петербурга | тыс. кв. м | 79.9 | 3.4 | 4.2553 | 1. Сложившаяся в 2020 году на фоне беспрецедентных мер поддержки строительному бизнесу, выразившихся в предоставлении льготной ипотеки гражданам, приобретающим квартиры на первичном рынке (продлена до 01.07.2021 года), уникальная ситуация, повлекшая значительный рост стоимости 1 кв. м жилья; 2. Низкая, по сравнению со среднерыночной, стоимость 1 кв. м приобретаемой городом для государственных нужд жилой площади. | Комитет имущественных отношщений Санкт-Петербурга | _ | _
1.4.3. | Общая площадь жилых помещений, приобретенных для государственных нужд Санкт-Петербурга в целях предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | тыс. кв. м | 12.8 | 1 | 7.8125 | 1. Отсутствие у застройщиков сложностей в реализации однокомнатных квартир как наиболее ликвидного товара на рынке недвижимости и отсутствие у них заинтересованности в заселении льготных категорий граждан в многоквартирные дома, где квартиры также продаются физическим лицам, по причине потенциального снижения коммерческой привлекательности такой недвижимости; 2. Сложившаяся в 2020 году на фоне беспрецедентных мер поддержки строительному бизнесу, выразившихся в предоставлении льготной ипотеки гражданам, приобретающим квартиры на первичном рынке (продлена до 01.07.2021 года), уникальная ситуация, повлекшая значительный рост стоимости 1 кв. м жилья; 3. Низкая, по сравнению со среднерыночной, стоимость 1 кв. м приобретаемой городом для государственных нужд жилой площади. | Комитет имущественных отношщений Санкт-Петербурга | _ | _
1.4.4. | Общая площадь жилых помещений, приобретенных для государственных нужд Санкт-Петербурга за счет средств федерального бюджета в целях предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | тыс. кв. м | 1.8 | 1.5 | 83.3333 | 1. Отсутствие у застройщиков сложностей в реализации однокомнатных квартир как наиболее ликвидного товара на рынке недвижимости и отсутствие у них заинтересованности в заселении льготных категорий граждан в многоквартирные дома, где квартиры также продаются физическим лицам, по причине потенциального снижения коммерческой привлекательности такой недвижимости; 2. Сложившаяся в 2020 году на фоне беспрецедентных мер поддержки строительному бизнесу, выразившихся в предоставлении льготной ипотеки гражданам, приобретающим квартиры на первичном рынке (продлена до 01.07.2021 года), уникальная ситуация, повлекшая значительный рост стоимости 1 кв. м жилья; 3. Низкая, по сравнению со среднерыночной, стоимость 1 кв. м приобретаемой городом для государственных нужд жилой площади. | Комитет имущественных отношщений Санкт-Петербурга | _ | _
1.5. | Количество семей, которым предоставлены жилые помещения государственного жилищного фонда | семья | 1158 | 1547 | 133.5924 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | _ | _
1.6. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений | количество человек | 356 | 509 | 142.9775 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | _ | _
1.7. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных помещений | количество человек | 241 | 202 | 83.8174 | Ввод объектов в эксплуатацию - ноябрь-декабрь 2020 года. 39 квартир будут предоставлены до 01.04.2021 после постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности Санкт-Петербурга. | Жилищный комитет | _ | _
1.8. | Ежегодное сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло, но не реализовано по состоянию на конец соответствующего года | процентов | 66 | 66 | 100 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет 100 % | Жилищный комитет | _ | _
1.9. | Количество заключенных договоров пожизненной ренты | количество штук | 9 | 9 | 100 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет 100 % | Жилищный комитет | _ | _
Индикаторы подпрограммы 2 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан»
2.1. | Количество многоквартирных домов, в которых в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы в соответствующем году выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества по необходимым видам работ, в том числе: | единиц | 1200 | 1271 | 105.9167 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | _ | _
2.1.1. | Доля многоквартирных домов, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами с автоматическим погодным регулированием, от количества многоквартирных домов, в которых в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы планируется выполнить капитальный ремонт систем теплоснабжения | процентов | 15 | 35.38 | 235.8667 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | _ | _
2.2. | Доля многоквартирных домов, в которых выполнена газификация, от запланированных многоквартирных домов | процентов | 80 | 100 | 125 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Администрации районов Санкт-Петербурга | _ | _
2.3. | Доля приспособленных жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды от включенных в план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденный Постановлением и обеспеченных финансированием в бюджете Санкт-Петербурга на текущий год | процентов | 50 | 52.3 | 104.6 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Администрации районов Санкт-Петербурга | _ | _
2.4. | Доля руководителей и специалистов, прошедших профессиональную переподготовку, к общему количеству руководителей и специалистов, которые должны пройти профессиональную переподготовку в пределах выделенных бюджетных ассигнований, по отношению к 2023 году | процентов | 50 | 50.47 | 100.94 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | _ | _
Индикаторы подпрограммы 3 «Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам»
3.1. | Доля бюджетной составляющей в экономически обоснованном тарифе | единиц | 0.39 | 0.39 | 100 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет 100 % | Жилищный комитет | _ | _
3.2. | Доля граждан, условия проживания которых улучшены в результате замены газовых плит, газовых водонагревательных колонок, электрических плит, не подлежащих ремонту и установленных в жилых помещениях жилищного фонда в Санкт-Петербурге, к общему количеству граждан, которым такие условия проживания улучшены в соответствии с ежегодно утверждаемой адресной программой | процентов | 31.7 | 31.7 | 100 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет 100 % | Жилищный комитет | _ | _
Примечания:
* Плановое значение установлено в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2017 № 90 (Долгосрочный прогноз). По итогам достигнутой согласованности позиций Правительства Санкт-Петербурга с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по вопросу установления целевых показателей по вводу жилья в Санкт-Петербурге 14.12.2020 заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Жилье» (город федерального значения Санкт-Петербург) на территории города федерального значения Санкт-Петербург (Соглашение), устанавливающего значения показателя по вводу жилья, максимально приближенные к аналогичным показателям, определенным в Долгосрочном прогнозе. В 2020 году достигнуто целевое значение показателя, установленное в Соглашении на 2020 год в объеме 3,212 млн.кв.м (процент достижения 104,9 %).
** Для расчета Показателя используются следующие данные: - средняя стоимость 1 кв.метра модельного (стандартного) жилья на первичном рынке(в настоящее время данные отсутствуют, поэтому использован расчетный показатель); - процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (Банк России опубликовал предварительные сведения); - средний срок выданных ипотечных кредитов (Банк России опубликовал предварительные сведения); - среднедушевой уровень доходов населения (в настоящее время на сайте Росстата опубликованы сведения за 1-3 кварталы 2020 года, в связи с чем были использованы данные 2019 года с учетом поправочного коэффициента). Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, предусмотрены сроки формирования статистических данных: - средняя стоимость 1 кв.м модельного жилья на первичном рынке (тыс.руб) –ежегодно, 27 февраля; - предварительные данные по показателям дифференциации доходов населения за предыдущий год – ежегодно, 29 апреля. После опубликования откорректированных данных на официальных сайтах Банка России и Федеральной службы государственной статистики будет производен расчет Показателя.
*** Фактическое расчетное значение определено исходя из: - объема жилищного фонда Санкт-Петербурга на конец 2019 года (по данным Петростата, представленным письмом КЭПСП от 03.06.2020 № 01-19-4455/20-0-0) 141 392,020 тыс.кв.м; - объема ввода жилья в Санкт-Петербурге в 2020 году 3 369,5938 тыс.кв.м; - численности постоянного населения Санкт-Петербурга на 01.01.2021 (по предварительной оценке по информации Петростата от 09.02.2021 № 04-65-140/612-ДР) 5 388,759 тыс.чел. Рассчитано без учета выбытия жилого фонда.
**** Введен в эксплуатацию 1 многоквартирный дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Саперная ул., участок 1 (юго-западнее дома № 51 по Саперной ул.) корп. 1, 2, 3.(разрешение на ввод в эксплуатацию от 02.06.2020 №78-16-42-2020)

## 2.1-2.5. Финансирование
2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы
2.1. Структура источников финансирования государственной программы
№ п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Финансирование за счет всех источников |  |  | Финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга |  |  | Финансирование за счет средств федерального бюджета |  |  | Финансирование за счет внебюджетных источников
|  | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Государственная программа | 45128992.4 | 42893720.4 | 95.0469 | 32167156.6 | 31851860.3 | 99.0198 | 596674.3 | 591847.5664 | 99.1911 | 12365161.5 | 10450012.6 | 84.5117
2 | Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга" | 11729110.2 | 11479867.7 | 97.875 | 11132435.9 | 10888020.2 | 97.8045 | 596674.3 | 591847.5664 | 99.1911 | 0 | 0 | -
3 | Подпрограмма 2 "Обеспечение качественными жилищно-комунальными услугами граждан" | 20045726.8 | 18060821.9 | 90.0981 | 7680565.3 | 7610809.3 | 99.0918 | 0 | 0 | _ | 12365161.5 | 10450012.6 | 84.5117
4 | Подпрограмма 3 "Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальнх услуг гражданам" | 13354155.4 | 13353030.8 | 99.9916 | 13354155.4 | 13353030.8 | 99.9916 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | _
2.2. Структура бюджетного финансирования государственной программы по видам расходов
№ п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Проектная часть | [10 empty] | Процессная часть
|  | ИТОГО |  |  | Финансирование текущих расходов |  |  |  | Финансирование расходов развития |  |  |  | Финансирование текущих расходов
|  | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Государственная программа | 5085042.2 | 4840626.5 | 95.1934 | 268372.6 | 268372.5 | 100 | - | 4816669.6 | 4572254 | 94.9256 | Причины отражены в разделе 3 годового отчета | 31904128.2 | 31590343.953 | 99.0165 | Причины отражены в разделе 3 годового отчета
2 | Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга" | 5085042.2 | 4840626.5 | 95.1934 | 268372.6 | 268372.5 | 100 | - | 4816669.6 | 4572254 | 94.9256 | Причины отражены в разделе 3 годового отчета | 10869407.5 | 10626503.853 | 97.7653 | Причины отражены в разделе 3 годового отчета
3 | Подпрограмма 2 "Обеспечение качественными жилищно-комунальными услугами граждан" | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 7680565.3 | 7610809.3 | 99.0918 | Причины отражены в разделе 3 годового отчета
4 | Подпрограмма 3 "Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальнх услуг гражданам" | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 13354155.4 | 13353030.8 | 99.9916 | _
2.3. Структура финансирования региональных проектов, реализуемых в рамках государственной программы
№ п/п | Наименование регионального проекта | Финансирование за счет всех источников |  |  | Финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга |  |  | Финансирование за счет средств федерального бюджета |  |  | Финансирование за счет внебюджетных источников
|  | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Жилье | 591330.1 | 584991.3665 | 98.9281 | 591330.1 | 584991.3665 | 98.9281 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 268372.6 | 268372.5 | 100 | 268372.6 | 268372.5 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
| ИТОГО | 859702.7 | 853363.8665 | 99.2627 | 859702.7 | 853363.8665 | 99.2627 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга»
1 | Жилье | 591330.1 | 584991.3665 | 98.9281 | 591330.1 | 584991.3665 | 98.9281 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 268372.6 | 268372.5 | 100 | 268372.6 | 268372.5 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
| ИТОГО | 859702.7 | 853363.8665 | 99.2627 | 859702.7 | 853363.8665 | 99.2627 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2.4. Структура бюджетного финансирования государственной программы по подпрограммам и отдельным мероприятиям государственной программы
№ п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Объем бюджетного финансирования подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы, тыс. руб. | Доля финансирования подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы в общем объеме бюджетного финансирования государственной программы, %
1 | 2 | 3 | 4
1 | Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга" | 11729110.2 | 35.799
2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение качественными жилищно-комунальными услугами граждан" | 7680565.3 | 23.4422
3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальнх услуг гражданам" | 13354155.4 | 40.7588
2.5. Структура финансирования подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы по соисполнителям по соисполнителям
№ п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Наименование соисполнителя подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Объем финансирования по соисполнителю подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы, тыс. руб. |  | Степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, %
|  |  | плановый | фактический
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга" | Жилищный комитет | 6155468 | 6150641.2665 | 99.9216
|  | Комитет по строительству | 1186013.9 | 1154033.8881 | 97.3036
|  | Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | 4119255.7 | 3906820.0928 | 94.8429
|  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 183429.2 | 183429.2 | 100
|  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 84943.4 | 84943.3056 | 99.9999
|  | ИТОГО по подпрограмме 1 | 11729110.2 | 11479867.753 | 97.875
2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение качественными жилищно-комунальными услугами граждан" | Жилищный комитет | 1465067.8 | 1463818.3 | 99.9147
|  | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 290120.3 | 288281.4 | 99.3662
|  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 201356.6 | 201080.7 | 99.863
|  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 388752.7 | 378176.7 | 97.2795
|  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 389979 | 389974.7 | 99.9989
|  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 342225.9 | 336712.6 | 98.389
|  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 632132.2 | 612757.4 | 96.935
|  | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 338027.2 | 338026.7 | 99.9999
|  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 425485.3 | 415484.4 | 97.6495
|  | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 119989.7 | 119989.3 | 99.9997
|  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 272617.2 | 270377.4 | 99.1784
|  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 266384.7 | 266384 | 99.9997
|  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 509457 | 509289.7 | 99.9672
|  | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | 255620.5 | 245922.4 | 96.2061
|  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 297540.2 | 297474.6 | 99.978
|  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 431933.9 | 431932 | 99.9996
|  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 310003.1 | 309105.4 | 99.7104
|  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 339256 | 339255.2 | 99.9998
|  | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | 404616 | 396766.4 | 98.06
|  | ИТОГО по подпрограмме 2 | 7680565.3 | 7610809.3 | 99.0918
3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальнх услуг гражданам" | Жилищный комитет | 13354155.4 | 13353030.8 | 99.9916
|  | ИТОГО по подпрограмме 3 | 13354155.4 | 13353030.8 | 99.9916

## 3. План-график
3. Информация о выполнении плана-графика реализации государственной программы
№ п/п | Наименование мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий государственной программы | Код целевой статьи расходов бюджета Санкт-Петербурга | Исполнитель, участник государственной программы | Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника |  |  |  |  | Детализация мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия государственной программы | Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий подпрограммы, отдельного мероприятия государственной программы |  |  |  | Уровень выполнения детализированного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия государственной программы, % | Уровень выполнения мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия, % | Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы, причины невыполнения мероприятий
|  |  |  | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | источник финансирования | степень соответствия фактического объема финансирования плановому, объему финансирования, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования |  | наименование | единица измерения | планируемое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга"
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1.1. Мероприятия регионального проекта 1 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
Текущие расходы
1.1.1 | Изъятие помещений, находящихся в собственности граждан и юридических лиц | 0910083510 | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 183429.2 | 183429.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Количество заключенных и зарегистрированных в установленном порядке соглашений об изъятии жилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, признанном в установленном порядке до 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в связи с изъятием земельного участка | Шт. | 32 | 29 | 97.4118 | 98.7059 | Отказ некоторых граждан от переселения в предлагаемые жилые помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга и решение вопросов о переселении в судебном порядке
|  |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 84943.4 | 84943.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9999 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Количество заключенных и зарегистрированных в установленном порядке соглашений об изъятии жилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, признанном в установленном порядке до 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в связи с изъятием земельного участка | Шт. | 20 | 21 | 100
ИТОГО по текущим расходам |  |  |  | 268372.6 | 268372.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
1.1. Мероприятия регионального проекта 2 "Жилье"
Расходы развития
1.2.3 | Строительство многоквартирных домов по адресу: г. Пушкин, Саперная ул., участок 1 (юго-западнее дома № 51 по Саперной ул.) корп. 1, 2, 3 | 0910083230 | Комитет по строительству | 58557.9 | 52853.7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 90.2589 | Работы выполнены с экономией по ГК. |  | Завершение строительства | кв.м. | 8963.7 | 8731.7 | 97.4118 | 97.4118 | Объект введен в эксплуатацию. (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 02.09.2020 г. № 78-16-42-2020).
1.2.4 | Строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями по адресу: Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна, участок 3 (юго-восточнее пересечения с пр. Маршала Жукова) | 0910083230 | Комитет по строительству | 9400.2 | 9400.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9989 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % |  | Завершение проектирования | кв.м. | 14162 | 14162 | 100 | 100 | ГК от 23.12.2016 c АО "Ленпромтранспроект". Документация разработан в полном объеме. Получено положительное заключение экспертизы № 78-1-1-3-032280-2019 от 20.11.2019. Соглашение о завершении работ от 24.07.2020. Работы выполнены и профинансированы в полном объеме
1.2.8 | Строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Санкт-Петербург, Нижне-Каменская улица, участок 46, (территории квартала 74Б района Каменка, ограниченной Глухарской ул., пр. Авиаконструкторов, Плесецкой ул., Нижне-Каменской ул.; ФЗУ № 1) | 0910083230 | Комитет по строительству | 523372 | 522737.5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.8788 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % |  | Продолжение строительства | кв.м. | 12918.5 | - | - | - | Работы, запланированные на 2020 год, выполнены. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году.
ИТОГО по расходам развития |  |  |  | 591330.1 | 584991.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ИТОГО финансирование регионального проекта 1 "Обеспечеине устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  |  | 268372.6 | 268372.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ИТОГО финансирование регионального проекта 2 "Жилье" |  |  |  | 591330.1 | 584991.3
ИТОГО финансирование региональных проектов |  |  |  | 859702.7 | 853363.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.ПРОЧИЕ РАСХОДЫ РАЗВИТИЯ
2.1 | Приобретение жилых помещений в государственную собственность Санкт-Петербурга в целях предоставления их отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.04.2006 N 221-32 "О жилищной политике Санкт-Петербурга" | 0910083230 | Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | 2809071.8 | 2699361.8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 96.0944 | 1. Сложившаяся в 2020 году на фоне беспрецедентных мер поддержки строительному бизнесу, выразившихся в предоставлении льготной ипотеки гражданам, приобретающим квартиры на первичном рынке (продлена до 01.07.2021 года), уникальная ситуация, повлекшая значительный рост стоимости 1 кв. м жилья; 2. Низкая, по сравнению со среднерыночной, стоимость 1 кв. м приобретаемой городом для государственных нужд жилой площади. |  | Количество квадратных метров жилья, приобретенных в государственную собственность Санкт-Петербурга | тыс. кв. м | 79.9 | 3.43 | 4.2929 | 4.2929 | 1. Сложившаяся в 2020 году на фоне беспрецедентных мер поддержки строительному бизнесу, выразившихся в предоставлении льготной ипотеки гражданам, приобретающим квартиры на первичном рынке (продлена до 01.07.2021 года), уникальная ситуация, повлекшая значительный рост стоимости 1 кв. м жилья; 2. Низкая, по сравнению со среднерыночной, стоимость 1 кв. м приобретаемой городом для государственных нужд жилой площади.
2.2 | Приобретение жилых помещений в государственную собственность Санкт-Петербурга в целях предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | 0910083520 | Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | 697935.3 | 595209.7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 85.2815 | 1. Отсутствие у застройщиков сложностей в реализации однокомнатных квартир как наиболее ликвидного товара на рынке недвижимости и отсутствие у них заинтересованности в заселении льготных категорий граждан в многоквартирные дома, где квартиры также продаются физическим лицам, по причине потенциального снижения коммерческой привлекательности такой недвижимости; 2. Сложившаяся в 2020 году на фоне беспрецедентных мер поддержки строительному бизнесу, выразившихся в предоставлении льготной ипотеки гражданам, приобретающим квартиры на первичном рынке (продлена до 01.07.2021 года), уникальная ситуация, повлекшая значительный рост стоимости 1 кв. м жилья; 3. Низкая, по сравнению со среднерыночной, стоимость 1 кв. м приобретаемой городом для государственных нужд жилой площади. |  | Количество квадратных метров жилья, приобретенных в государственную собственность Санкт-Петербурга в целях предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | тыс. кв. м | 12.8 | 0.96 | 7.5 | 7.5 | 1. Отсутствие у застройщиков сложностей в реализации однокомнатных квартир как наиболее ликвидного товара на рынке недвижимости и отсутствие у них заинтересованности в заселении льготных категорий граждан в многоквартирные дома, где квартиры также продаются физическим лицам, по причине потенциального снижения коммерческой привлекательности такой недвижимости; 2. Сложившаяся в 2020 году на фоне беспрецедентных мер поддержки строительному бизнесу, выразившихся в предоставлении льготной ипотеки гражданам, приобретающим квартиры на первичном рынке (продлена до 01.07.2021 года), уникальная ситуация, повлекшая значительный рост стоимости 1 кв. м жилья; 3. Низкая, по сравнению со среднерыночной, стоимость 1 кв. м приобретаемой городом для государственных нужд жилой площади.
2.3 | Приобретение жилых помещений в государственную собственность Санкт-Петербурга в целях предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в том числе | 09100R0820 | Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | 78064.7 | 78064.7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | 1. Отсутствие у застройщиков сложностей в реализации однокомнатных квартир как наиболее ликвидного товара на рынке недвижимости и отсутствие у них заинтересованности в заселении льготных категорий граждан в многоквартирные дома, где квартиры также продаются физическим лицам, по причине потенциального снижения коммерческой привлекательности такой недвижимости; 2. Сложившаяся в 2020 году на фоне беспрецедентных мер поддержки строительному бизнесу, выразившихся в предоставлении льготной ипотеки гражданам, приобретающим квартиры на первичном рынке (продлена до 01.07.2021 года), уникальная ситуация, повлекшая значительный рост стоимости 1 кв. м жилья; 3. Низкая, по сравнению со среднерыночной, стоимость 1 кв. м приобретаемой городом для государственных нужд жилой площади. |  | Количество квадратных метров жилых помещений, приобретенных в государственную собственность Санкт-Петербурга в целях предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | тыс. кв. м | 1.8 | 1.5 | 83.3333 | 83.3333 | 1. Отсутствие у застройщиков сложностей в реализации однокомнатных квартир как наиболее ликвидного товара на рынке недвижимости и отсутствие у них заинтересованности в заселении льготных категорий граждан в многоквартирные дома, где квартиры также продаются физическим лицам, по причине потенциального снижения коммерческой привлекательности такой недвижимости; 2. Сложившаяся в 2020 году на фоне беспрецедентных мер поддержки строительному бизнесу, выразившихся в предоставлении льготной ипотеки гражданам, приобретающим квартиры на первичном рынке (продлена до 01.07.2021 года), уникальная ситуация, повлекшая значительный рост стоимости 1 кв. м жилья; 3. Низкая, по сравнению со среднерыночной, стоимость 1 кв. м приобретаемой городом для государственных нужд жилой площади.
|  |  |  | 45583.9 | 45583.9 | Федеральный бюджет | 100 |  |  | Количество квадратных метров жилых помещений, приобретенных в государственную собственность Санкт-Петербурга в целях предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета | тыс. кв. м
2.5.1 | Инженерная подготовка территории в квартале 21 Юго-Западной Приморской части (32,9 га) | 0910083230 | Комитет по строительству | 197755.2 | 183022.9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 92.5502 | Работы выполнены с экономией, проведен окончательный прасчет с подрядной организацией. . |  | Завершение работ по инженерной подготовке | га | 32.9 | 32.9 | 100 | 100 | Объект введен эксплуатацию КС-14 от 21.12.2020 г.
2.5.4 | Инженерная подготовка территории квартала 74 Б района Каменка, ограниченной Глухарской ул., пр. Авиаконструкторов, Плесецкой ул., Нижне-Каменской ул. с инженерным и инженерно-техническим обеспечением, включая корректировку проектной документации стадии РД | 0910083230 | Комитет по строительству | 340620.1 | 339619.9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.7064 | Работы выполняются согласно графику контракта |  | Продолжение работ по инженерной подготовке | кв.м. | 85578.2 | - | - | - | УГЭ № 78-1-1-3-0252-16 от 30.08.2016 ГК на завершение СМР от 24.03.2020 № 11/ЗП-20 с ООО "Террикон"
2.5.5 | Инженерная подготовка территории, ограниченной пр. Маршала Блюхера, проектируемой ул., Полюстровским пр., проектируемой ул., с инженерным и инженерно-транспортным обеспечением | 0910083230 | Комитет по строительству | 25792.7 | 25792.6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9996 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % |  | Завершение проектирования инженерной подготовки | га | 49.3 | 49.3 | 100 | 100 | ГК: от 17.11.2017 № 23/ОК-17 с АО "Ленпромтранспроект". Документация разработана в полном объеме с нарушением конечных сроков выполнения работ, получено положительное заключение экспертизы № 78-1-1-3-063466-2020 от 17.12.2020. Выполненные работы профинансированы в полном объеме.
2.5.6 | Инженерная подготовка территории квартала 15 Восточнее проспекта Юрия Гагарина с инженерным и инженерно-транспортным обеспечением | 0910083230 | Комитет по строительству | 30515.7 | 20607 | Бюджет Санкт-Петербурга | 67.5292 | В связи с длительным сроком заключения ГК. Оплачена восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений. |  | Начало работ по инженерной подготовке | га | 34.6 | - | - | - | ПЗЭ от 30.09.2019 № 78-1-1-3-026367. ГК от 15.09.2020 № 69/ЭА-20 с ООО "КИТ".
2.5.7 | Инженерная подготовка территории, ограниченной Загородной ул., Колпинской ул., ул. Севастьянова, проектируемым проездом, с инженерным и инженерно-транспортным обеспечением | 0910083230 | Комитет по строительству | 0.1 | 0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0 | Вновь начинаемый объект, ГК заключен в декабре 2020 г. |  | Продолжение проектирования инженерной подготовки | га | 44.92 | 0 | 0 | 0 | Вновь начинаемый объект Плановый срок УГЭ - 1 кв .2023 ГК: от 21.12.2020 № 92/ок-20 с ООО "МегаМейд Проект", срок выполнения работ 30.05.2023.
ИТОГО финансирование прочих расходов развития |  |  |  | 4225339.5 | 3987262.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ИТОГО финансирование проектной части подпрограммы 1 "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга" |  |  |  | 5085042.2 | 4840626.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1.1. | Реализация Закона Санкт-Петербурга от 10.10.2001 № 707-90 "О целевой программе Санкт-Петербурга "Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге" | 0910083010 | Жилищный комитет | 175000 | 175000 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставление социальных выплат гражданам на оплату части стоимости жилого помещения, приобретаемого с использованием средств долгосрочного ипотечного жилищного кредита, в размере не более 30 % от стоимости жилого помещения | Количество семей, участвующих в целевой программе Санкт-Петербурга "Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге", которым предоставлены социальные выплаты | Семей | 312 | 308 | 98.7179 | 98.7179 | В связи с изменением стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения в Санкт-Петербурге, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
1.2. | Реализация Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2001 № 315-45 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Молодежи – доступное жилье» в части предоставления социальных выплат гражданам, в том числе: | 0910083020 | Жилищный комитет | 601576.6 | 601576.6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставление социальных выплат гражданам для оплаты части стоимости жилого помещения в размере не менее 40 % от расчетной (средней) стоимости жилого помещения, в том числе: | Количество семей, участвующих в целевой программе Санкт-Петербурга "Молодежи - доступное жилье", которым предоставлены социальные выплаты | Семей | 332 | 449 | 100 | 100 | -
1.2.1. | предоставление гражданам дополнительных социальных выплат гражданам в связи с рождением (усыновлением) ребенка | 0910083020 | Жилищный комитет | 13029.6 | 25762.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 197.7206 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставление дополнительных социальных выплат гражданам в размере 5% от расчетной (средней) стоимости жилого помещения в связи с рождением (усыновлением) ребенка | Количество семей, участвующих в целевой программе Санкт-Петербурга "Молодежи - доступное жилье", которым предоставлены дополнительные социальные выплаты | Семей | 102 | 211 | 100 | 100 | Социальные выплаты в рамках программы предоставлены в сооветствии с заялениями граждан (по мере рождения (усыновления) детей)
1.4. | Реализация Закона Санкт-Петербурга от 17.10.2007 № 513-101 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» | 0910083030 | Жилищный комитет | 971900 | 971900 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставление гражданам социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений в размере 40% от стоимости жилого помещения | Количество семей, участвующих в целевой программе Санкт-Петербурга "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге", которым предоставлены социальные выплаты | Семей | 754 | 775 | 100 | 100 | -
1.5. | Реализация Закона Санкт-Петербурга от 30.11.2005 № 648-91 "О целевой программе Санкт-Петербурга "Жилье работникам бюджетной сферы" в части, касающейся предоставления гражданам, получившим государственное содействие в рамках программы в период с 2006 по 31.12.2011, социальных выплат в последний год рассрочки на оплату остатка стоимости жилых помещений в размере 20 процентов от их стоимости | 0910083270 | Жилищный комитет | 602253.2 | 602253.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставление гражданам социальных выплат в последний год рассрочки на оплату остатка стоимости жилых помещений в размере 20 % от их стоимости | Количество семей, участвующих в целевой программе Санкт-Петербурга "Жилье работникам бюджетной сферы", которым предоставлены социальные выплаты | Семей | 1105 | 1106 | 100 | 100 | В связи с утратой оснований на участие в Программе, социальные выплаты были предоставлены следующим участникам Программы
1.6. | Предоставление социальных выплат гражданам для приобретения или строительства жилых помещений в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 № 312 «О порядке и условиях предоставления гражданам безвозмездных субсидий для приобретения или строительства жилых помещений, социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений и порядке предоставления единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилых помещений» всего, в том числе: | 0910083040 0910051340 0910051350 0910051760 | Жилищный комитет | 1140123.7 | 1135296.9665 | Бюджет Санкт-Петербурга, Федеральный бюджет | 99.5766 | Остатка недостаточно для предоставления социальных выплат в рамках программы | Предоставление безвозмездных субсидий гражданам для приобретения или строительства жилых помещений, в том числе: | Количество семей, которым предоставлены безвозмездные субсидии для приобретения или строительства жилых помещений | Семей | 810 | 809 | 99.8765 | 99.8765 | Общий остаток по нескольким целевым статьям мероприятия в размере 4826,7 тыс. руб. недостаточен для предоставления социальных выплат в рамках программы
1.6.1. | Предоставление социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на учете нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 № 312 «О порядке и условиях предоставления гражданам безвозмездных субсидийдля приобретения или строительства жилых помещений, социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений и порядке предоставления единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилых помещений» | 0910083040 | Жилищный комитет | 589033.3 | 589033.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставление социальных выплат гражданам для приобретения или строительства жилых помещений в размере 40% от стоимости жилого помещения | Количество семей, которым предоставлены социальные выплаты для приобретения или строительства жилых помещений | Семей | 433 | 449 | 100 | 100 | -
1.6.2. | Предоставление социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», за счет средств федерального бюджета | 0910051340 | Жилищный комитет | 25915.6 | 23260.824 | Федеральный бюджет | 89.7561 | 126 255 564,00 рублей предусмотрены на компенсацию бюджету Санкт-Петербурга стоимости предоставленных 41 ветерану Великой Отечественной войны жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга на основании справки, составленной по форме, утвержденной Минстроем России. Остаток возвращен в федеральный бюджет. | Предоставление социальных выплат гражданам льготных категорий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 для приобретения или строительства жилых помещений (из расчета 36 кв.м.на ветерана ВОВ) | Количество семей, которым предоставлены социальные выплаты для приобретения или строительства жилых помещений | Семей | 6 | 8 | 100 | 100 | -
1.6.3. | Предоставление социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений отдельным категориям граждан, указанным в пункте 1 статьи 23.2 Федерального закона «О ветеранах» и статье 28.2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», за счет средств федерального бюджета | 0910051350 | Жилищный комитет | 26885.1 | 25288.5 | Федеральный бюджет | 94.0614 | Остатка в размере 1 371,5 тыс. руб. недостаточно для предоставления 1 социальной выплаты в рамках программы. Остаток возвращен в федеральный бюджет. | Предоставление социальных выплат гражданам льготных категорий в соответствии с ФЗ "О ветеранах" для приобретения или строительства жилых помещений (из расчета 18 кв.м. на льготника) | Количество семей, которым предоставлены социальные выплаты для приобретения или строительства жилых помещений | Семей | 18 | 18 | 100 | 100 | -
1.6.4 | Предоставление социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений отдельным категориям граждан, указанным в статье 28.2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», за счет средств федерального бюджета | 0910051760 | Жилищный комитет | 498289.7 | 497714.3425 | Федеральный бюджет | 99.8845 | Остатка в размере 444,3 тыс. руб. недостаточно для предоставления одной социальной выплаты в рамках программы. Остаток возвращен в федеральный бюджет. | Предоставление социальных выплат гражданам льготных категорий в соответствии с ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" для приобретения или строительства жилых помещений (из расчета 18 кв.м. на льготника) | Количество семей, которым предоставлены социальные выплаты для приобретения или строительства жилых помещений | Семей | 352 | 334 | 94.8864 | 94.8864 | В связи с изменением стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения в Санкт-Петербурге, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
1.7. | Предоставление социальных выплат гражданам для приобретения или строительства жилых помещений в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2018 № 328 "Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или на учет нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий, и о внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 № 312, от 30.12.2009 № 1593" | 0910083420 | Жилищный комитет | 2000000 | 2000000 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставление социальных выплат гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, для приобретения или строительства жилых помещений | Количество семей, которым предоставлены социальные выплаты для приобретения или строительства жилых помещений | Семей | 511 | 491 | 96.0861 | 96.0861 | В связи с изменением стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения в Санкт-Петербурге, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
1.8. | Предоставление социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений семьям, имеющим в составе детей-инвалидов, состоящих на учете нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга | 0910083500 | Жилищный комитет | 323700 | 323700 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставление социальных выплат семьям, имеющим в составе детей-инвалидов, состоящих на учете нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга | Количество семей, которым предоставлены социальные выплаты для приобретения или строительства жилых помещений | Семей | 65 | 66 | 100 | 100 | -
2.1. | Предоставление субсидий бюджетному учреждению «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 0910083050 | Жилищный комитет | 99827.2 | 99827.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Осуществление функций организации, уполномоченной от имени Санкт-Петербурга выступать наймодателем жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в том числе управлять наемными домами социального использования, все помещения в которых находятся в собственности Санкт-Петербурга, а также осуществлять иные полномочия наймодателя, за исключением ведения учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и принятия решений о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования | Количество месяцев работы | мес. | 12 | 12 | 100 | 100 | -
[9 empty] | Материально-техническое обеспечение реализации полномочий Жилищного комитета по организации содержания жилищного фонда Санкт-Петербурга | Количество месяцев работы | мес. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | Материально-техническое обеспечение реализаци полномочия Жилищного комитета по принятию решений о предоставлении жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга по договорам аренды юридическим лицам в целях проживания работников жилищно-коммунальной сферы и иных отраслей городского хозяйства (организаций любой организационно-правовой формы, к видам деятельности которых согласно учредительным документам относится выполнение работ и(или) оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга, благоустройства Санкт-Петербурга, капитального строительства, развития дорожно-мостового комплекса, транспорта, промышленности, топливно-энергетического комплекса, почтовой связи, торговли, полиграфии, медицинского обслуживания, обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, культуры, науки, физической культуры и спорта) в связи с характером их трудовых отношений, а также образовательным организациям высшего образования (любой организационно-правовой формы) для проживания обучающихся в них в рамках программы мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции многоквартирных домов, все помещения в которых находятся в собственности Санкт-Петербурга, и предоставлению жилых помещений юридическим лицам для проживания работников жилищно-коммунальной сферы и иных отраслей городского хозяйства, а также образовательным организациям высшего образования для проживания обучающихся в них. | Количество месяцев работы | мес. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | Заключение договоров аренды жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга на основании распоряжений Жилищного комитета | Количество месяцев работы | мес. | 12 | 12 | 100
2.2. | Предоставление субсидии бюджетному учреждению «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» на иные цели | 0910083060 | Жилищный комитет | 17165 | 17165 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту многоквартирных домов (МКД), находящихся у Учреждения в управлении и (или) на техническом обслуживании, мероприятий по оборудованию и сохранности объектов, эксплуатации наемных домов социального использования, в соответствии с Адресной программой, утвержденной распоряжением Жилищного комитета | Количество домов, по которым будут проведены мероприятия по ремонту многоквартиных домов | шт. | 4 | 4 | 100 | 86.6667 | "В соответсвии с Адресной программой на выполнение работ, оказание услуг, связанных с организацией управления и (или) технического обслуживания, содержания, ремонта, сохранности и оборудования многоквартирных домов, находящихся в управлении и (или) на техническом обслуживании Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга», на 2020 год, утвержденной распоряжением Жилищного комитета Санкт-Петербурга от 10.12.2019 №1966-р (с учетом изменений, внесенных распоряжениями Жилищного комитета Санкт-Петербурга: от 05.08.2020 №735-р; от 09.11.2020 №1102-р)"
[10 empty] | Количество домов, по которым будут проведены мероприятия по содержанию, сохранности и оборудованию многоквартирных домов | шт. | 11 | 14 | 100
[10 empty] | Количество домов, по которым будут проведены мероприятия по эксплуатации наемных домов социального использования | шт. | 5 | 3 | 60
2.3. | Предоставление субсидии бюджетному учреждению «Горжилобмен» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 0910083070 | Жилищный комитет | 187878 | 187878 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Обеспечение предоставления государственных услуг:
[9 empty] | Материально-техническое обеспечение реализации полномочия Жилищного комитета по передаче жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга в собственность граждан в порядке приватизации, заключению в установленном порядке договоров приватизации государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга с гражданами, занимающими жилые помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга на основании договоров социального найма, а также по принятию в государственную собственность Санкт-Петербурга от граждан ранее приватизированных ими жилых помещений, являющихся для них единственным местом постоянного проживания, принадлежащих им на праве собственности и свободных от обязательств | Выполнение работы в год | год | 1 | 1 | 100 | 100 | -
[9 empty] | Материально-техническое обеспечение реализации полномочия Жилищного комитета по принятию решения о продаже жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга гражданам и юридическим лицам целевым назначением по основаниям, предусмотренным законодательством | Выполнение работы в год | год | 1 | 1 | 100 | 100 | -
[9 empty] | Материально-техническое обеспечение реализации полномочия Жилищного комитета по принятию решения о заключении договоров мены жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга на жилые помещения частного жилищного фонда, за исключением случаев заключения договоров мены при изъятии жилых помещений в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд Санкт-Петербурга | Выполнение работы в год | год | 1 | 1 | 100 | 100 | -
[9 empty] | Материально-техническое обеспечение реализации полномочий Жилищного комитета по принятию решений о заключении от имени Санкт-Петербурга договоров пожизненной ренты. Заключение договоров пожизненной ренты от имени Санкт-Петербурга на основа-нии распоряжений Жилищного комитета | Выполнение работы в год | год | 1 | 1 | 100 | 100 | -
[9 empty] | Материально-техническое обеспечение реализации полномочия Жилищного комитета по предоставлению в установленном порядке субсидий (социальных выплат) для приобретения или строительства жилых помещений за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и средств федерального бюджета гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на учете нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий | Выполнение работы в год | год | 1 | 1 | 100 | 100 | -
[9 empty] | Материально-техническое обеспечение реализации полномочий Жилищного комитета по осуществлению учета наемных домов социального использования и земельных участков,предоставленных или предназначенных в соответстви с земельным законодательством для строительства таких домов, по ведению учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, по принятию решений о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования | Выполнение работы в год | год | 1 | 1 | 100 | 100 | -
[9 empty] | Осуществление депозитарного хранения документов Архивного фонда Санкт-Петербурга, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | Выполнение работы в год | год | 1 | 1 | 100 | 100 | -
[9 empty] | Материально-техническое обеспечение реализации полномочий Жилищного комитета по принятию решений о продаже на торгах жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга, за исключением жилых домов, признанных непригодными для проживания, жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также заключению от имени Санкт-Петербурга договоров купли-продажи жилых помещений на основании указанных решений. | Выполнение работы в год | год | 1 | 1 | 100 | 100 | -
4.1. | Обеспечение реализации мероприятий по заключению Санкт-Петербургом договоров пожизненной ренты | 0910083100 | Жилищный комитет | 36044.3 | 36044.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Финансовое обеспечение обязательств по заключенным договорам пожизненной ренты:единовременная выплата и ежемесячный рентный платкж | Количество заключенных договоров пожизненнной ренты | дог. | 117 | 117 | 100 | 100 | -
5.1. | Предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" в соответствии с условиями целевой программы Санкт-Петербурга "Молодежи - доступное жилье" | 0910083020 | Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | 488600 | 488600 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % |  | Бюджетные инвестиции в уставный капитал АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" | тыс.руб. | 488000 | 488000 | 100 | 100 | В 2020 году КИО обеспечил реализацию мероприятия в соответствии с договором об участии Санкт-Петербурга в собственности акционерного общества «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» от 28.02.2020 № 22, заключенного между КИО, Жилищным комитетом и АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья», а также доп.соглашениями к нему № 1 и № 2.
ИТОГО финансирование процессной части подпрограммы 1 "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга" |  |  |  | 10869407.5 | 10626503.853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ИТОГО финансирование подпрограммы 1 "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга" |  |  |  | 11729110.2 | 11479867.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан»
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1.1 | Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 04.12.2013 N 690-120 "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге" и постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.02.2014 N 84 "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге" | 0920083100 | Жилищный комитет | 343060 | 343060 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Детализация согласно перечню мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.12.2015 № 1154 «О Краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2016 году и внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.02.2014 № 84» | количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | шт. | 1200 | 1271 | 100 | 100
|  |  | Некоммерческая организация «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | 12365161.5 | 10450012.6 | Внебюджетные средства | 84.5117 | Экономия, высвободившаяся по результатам приемки выполненных работ, и в результате отказов собственников от проведения работ по замене инженерных коммуникаций в соответствующих помещениях
1.3 | Предоставление субсидии в виде имущественного взноса Санкт-Петербурга некоммерческой организации "Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | 0920083110 | Жилищный комитет | 839553.2 | 839553.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | 1. Направление квитанций на оплату взносов на капитальный ремонт в адрес собственников жилых и нежилых помещений, находящихя в частной собственности (формирующим фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) | количество направленных квитанций (отдельных квитанций, и посредством включения взноса на капитальный ремонт отдельной строкой в квитанцию ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство") | шт. | 22966548 | 23576839 | 100 | 95.7437
[9 empty] | 2. Формирование предложений собственникам помещений в многоквартирных домах о проведении капитального ремонта | количество направленных предложений | шт. | 4500 | 4500 | 100
[9 empty] | 3. Разнесение в автоматизированную систему управления реестров платежей | количество реестров, загруженных в автоматизированную систему управления Фонда | шт. | 27000 | 26296 | 97.3926 |  | Реестры платежей, полученные от агентов, загружены в полном объеме 100%. Агенты самостоятельно, без участия Фонда формируют реестры и могут в целях оптимизации объединять сведения о принятых платежах через несколько каналов оплат, в связи с чем снижается общее количество направляемых в Фонд реестров.
[9 empty] | 4. Рассмотрение заявлений граждан на перезачет, возврат, идентификацию оплаченных взносов на капитальный ремонт | количество рассмотренных заявлений | шт. | 150 | 235 | 100 |  | Фонд рассмотрел все поступившие комплекты документов. Превышение плановых показателей связано с проводимой Фондом судебной работой, когда задолженность оплачивалась добровольно и одновременно взыскивалась службой судебных приставов
[9 empty] | 5. Обработка решений собственников помещений (протоколов решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах (либо Распоряжений Администраций районов Санкт-Петербурга) | количество обработанных решений о проведении капитального ремонта, об изменении способа формирования фонда капитального ремонта, выборе способа формирования фонда капитального ремонта | шт. | 6000 | 6000 | 100
[9 empty] | 6. Дефектование работ по видам, в разрезе краткосрочной адресной программы | количество разработанных дефектованных ведомостей | шт. | 1007 | 1081 | 100
[9 empty] | 7. Заключение договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | количество заключенных договоров (лотов) | шт. | 670 | 674 | 100
[9 empty] | 8. Составление сметной документации | количество составленных и проверенных смет на капитальный ремонт | шт. | 2215 | 2233 | 100
[9 empty] | 9. Ведение технического надзора за капитальным ремонтом по многоквартирным домам по видам работ | количество объектов, на которых осуществлен технический надзор | шт. | 2072 | 2087 | 100
[9 empty] | 10. Подготовка справок об отсутствии задолженности по оплате взносов на капитальны ремонт | количество выданных справок | шт. | 3600 | 2740 | 76.1111 |  | Произошло снижение запросов на получение справок от граждан в связи с послаблениями на продление субсидий и введением автоматического беззаявительного продления льгот
[9 empty] | 11. Внесение изменений в автоматизированную систему управления на основании официальных обращений | количество внесенных изменений (признак собственности, объединение квартир, разделение лицевых счетов в коммунальной квартире, корректировка площади помещения и др.) | шт. | 16000 | 46591 | 100 |  | Проводилась работа по актуализации сведений о собственниках нежилых помещений. Так, например, при разделении лицевых счетов в паркинге, может создаваться новых 100 лицевых счетов (отдельный для каждого собственника). Проводимая судебная работа способствовала разделению лицевых счетов в коммунальных квартирах. В результате повышения минимального размера взносов граждане чаще стали обращаться с заявлениями о корректировке площади помещения. Проводилась сверка сведений о собственности Санкт-Петербурга и федеральной собственности (процессы приватизации/деприватизации). Граждане чаще стали обращаться с Заявлениями о смене собственника помещения при сделках купли-продажи помещения.
[9 empty] | 12. Предоставление консультаций на личном приёме | количество граждан, которым предоставлены консультации | чел. | 10500 | 4419 | 42.0857 |  | в 2020 году личный приём граждан осуществлялся, учитывая ограничения, введенные из-за эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции Covid-19
[9 empty] | 13. Предоставление телефонных консультаций | количество предоставленых консультаций | шт. | 164000 | 162827 | 99.2848
[9 empty] | 14. Направление официальных писем гражданам, либо уполномоченным представителям собственников помещений в многоквартирном доме | количество направленных официальных писем | шт. | 18000 | 29358 | 100 |  | Ограничение личного приёма граждан способствовало росту письменных обращений. Направление претензионных писем.
[9 empty] | 15. Направление официальных писем в органы государственной власти, включая Администрации районов Санкт-Петербурга, Жилищный комитет, Государственная жилищная инспекция и т.д. | количество направленных официальных писем | шт. | 1500 | 5277 | 100 |  | С учетом вводимых ограничений, ввиду распространения коронавирусной инфекции Covid-19, стало направляться больше официальных писем (вместо проводимых совещаний, переговоров). Также граждане направляли официальные письма в Жилищный комитет, которые переадресовывались в Фонд по принадлежности вопроса.
[9 empty] | 16. Направление официальных писем в прочие организации (контрагенты, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами и др.) | количество направленных официальных писем | шт. | 1100 | 17415 | 100 |  | Претензионная работа. Дополнительная сверка с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, а также направление иных информационных писем
[9 empty] | 17. Подготовка ответов на вопросы, заданные на официальном сайте НО "Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | количество подготовленных ответов на запросы граждан | шт. | 1200 | 3682 | 100 |  | С учетом ограничения личного приёма граждан, ввиду распространения коронавирусной инфекции Covid-19, граждане стали чаще направлять обращения другими доступными способами
[9 empty] | 18. Закупка мебели | количество комплектов мебели дял оснащенния рабочих мест | шт. | 2 | 2 | 100
[9 empty] | 19. Закупка персональных компьютеров | количество приобретенных компьютеров и оргтехники | шт. | 7 | 4 | 100 |  | Отклонение в исполнении обусловлено отказом Фонда от приобретения ранее заявленных в план ПК и оргтехники в связи с уменьшением лимита финансирования уставной деятельности Фонда в 2020 году. 4 шт. приобретены за счет образовавшейся экономии в ходе оптимизации и сокращения издержек.
[9 empty] | 20. Сопровождение и развитие действующих подсистем: подсистемы учета и хранения информации о внесенных взносах на капитальный ремонт (Учетная система) подсистемы взаимодействия с расчетными центрами; подсистемы электронного документооборота подсистемы «информационный портал» Создание новых подсистем: подсистемы обеспечения подготовки капитального ремонта автоматизированной системы управления Фонда; подсистемы учета расходования средств на капитальный ремонт в автоматизированной системы управления Фонда; подсистемы учета неразобранных платежей в автоматизированной системы управления Фонда. | количество созданных и эксплуатируемых подсистем автоматизированной системы управления Фонда | шт. | 7 | 7 | 100
1.4 | Устройство внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда | 0920083240 | Всего по администрациям районов Санкт-Петербурга | 21882.8 | 21457.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 98.0546
|  |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 5237.2 | 5237.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9981 |  | Многоквартирные дома, в которых выполнена газификация: - подводка системы к дому от городских сетей, устройство котла, прокладка контуров | количество домов | шт. | 26 | 26 | 100 | 100
|  |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 7561.7 | 7136.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 94.3743 | Оплата по фактически выполненным работам | Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домах, в которых выполнена газификация: - подводка системы к дому от городских сетей, устройство котла, прокладка контуров | количество жилых помещений | шт. | 33 | 33 | 100
|  |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 2582.7 | 2582.6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9961 |  | Многоквартирные дома, в которых выполнена газификация: - подводка системы к дому от городских сетей, устройство котла, прокладка контуров | количество домов | шт. | 13 | 13 | 100
|  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 4307.2 | 4307.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9977 |  | Многоквартирные дома, в которых выполнена газификация: - подводка системы к дому от городских сетей, устройство котла, прокладка контуров | количество домов | шт. | 22 | 22 | 100
|  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 2194 | 2194 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Многоквартирные дома, в которых выполнена газификация: - подводка системы к дому от городских сетей, устройство котла, прокладка контуров | количество домов | шт. | 11 | 11 | 100
1.5 | Приспособление жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | 0910083370 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 489.5 | 489.4675 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9934 |  | Выполнение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида | количество домов | шт. | 1 | 1 | 100 | 572.3077
| Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | 0920083450 | Всего по администрациям районов Санкт-Петербурга | 56671.8 | 54730.7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 96.5748
|  |  | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 1836.6 | 0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с тем, что разрешение на производство строительно-монтажных работ выдано КГИОП только 22.12.2020 (заявление направлено 09.12.2020). После получения разрешения исполнителем контракта было заказано оборудование у австрийского производителя лифтового оборудования. Поставка оборудования на объект произведена 07.02.2021, а 08.02.2021 оно было установлено | Выполнение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество подъемных (иных) устройств для обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с тем, что разрешение на производство строительно-монтажных работ выдано КГИОП только 22.12.2020 (заявление направлено 09.12.2020). После получения разрешения исполнителем контракта было заказано оборудование у австрийского производителя лифтового оборудования. Поставка оборудования на объект произведена 07.02.2021, а 08.02.2021 оно было установлено
|  |  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 2884.1 | 2875.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.6914 | Экономия от проведения конкурсных процедур | Выполнение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество подъемных (иных) устройств для обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения | шт. | 3 | 3 | 100 | 100
[10 empty] | количество изготовленной проектно-сметной документации на установку подъемных (иных) устройств | шт. | 4 | 4 | 100
|  |  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 733.1 | 733 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9864 |  | Выполнение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество адресов многоквартирных домов, в которых необходимо проведение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечение условий их доступности для инвалидов | шт. | 1 | 1 | 100 | 100
|  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 6994.2 | 6994.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9986 |  | Выполнение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество адресов многоквартирных домов, в которых необходимо проведение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечение условий их доступности для инвалидов | шт. | 4 | 4 | 100 | 100
|  |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 13290.3 | 13290.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9992 |  | Выполнение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество многоквартирных домов (парадных), по которым необходимо выполнить приспособление общего имущества МКД, с учетом потребностей инвалида и обеспечение условий его доступности для инвалида | шт. | 4 | 4 | 100 | 100
[10 empty] | количество жилых помещений в многоквартирных домах, по которым необходимо выполнить работы по организации доступа маломобильным группам населения и приспособление жилых помещений | шт. | 1 | 1 | 100
[10 empty] | количество изготовленной проектно-сметной документации для организации доступа маломобильным группам населения в парадные многоквартирных домов | шт. | 3 | 3 | 100
[10 empty] | количество изготовленной проектно-сметной документации для организации доступа маломобильным группам населения в жилые помещения в многоквартирных домах | шт. | 1 | 1 | 100
|  |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 1487.1 | 1487.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Выполнение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество объектов, в которых выполняются работы по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | шт. | 1 | 1 | 100 | 100
[10 empty] | количество объектов, по которым разрабатывается проектно-сметная документация на выполнение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | шт. | 7 | 7 | 100
|  |  | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 285.4 | 285.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.965 |  | Выполнение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество подъемных (иных) устройств для обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения | шт. | 2 | 2 | 100 | 100
[10 empty] | количество изготовленной проектно-сметной документации на установку подъемных (иных) устройств | шт. | 2 | 2 | 100
|  |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 1123.3 | 1028.8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 91.5873 | Оплата договорных обязательств по адресу: г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.25, произведена по фактическим объемам выполненных работ | Выполнение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество многоквартирных домов, в которых необходимо проведение работ для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп населения в жилые помещения | шт. | 1 | 1 | 100 | 100
|  |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 4137.2 | 4137 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9952 |  | Выполнение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | приспособление жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживают инвалиды | шт. | 3 | 3 | 100 | 100
|  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 6911.5 | 6911.4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9986 |  | Выполнение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество изготовленнной проектно-сметной документации на установку подъемных (иных) устройств | шт. | 13 | 8 | 61.5385 | 80.7692 | В связи с дополнительной необходимостью проведения строительно-ремонтных работ было уменьшено количество изготовления проектно-сметной документации
[10 empty] | количество многоквартирных домов, в которых необходимо проведение работ для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп населения в жилые помещения | шт. | 9 | 10 | 100
|  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 2866.3 | 2866.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9965 |  | Выполнение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество изготовленной проектно-сметной документации на приспособление жилого помещения и общего имущества в МКД | шт. | 5 | 5 | 100 | 100
[10 empty] | приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | шт. | 2 | 2 | 100
|  |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 8406.6 | 8406.5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9988 |  | Выполнение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество подъемных (иных) устройств для обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения | шт. | 4 | 4 | 100 | 100
[10 empty] | количество жилых помещений инвалидов, в которых необходимо проведение работ по устройству доступной среды для инвалидов | шт. | 2 | 2 | 100
[10 empty] | количество изготовленнной проектно-сметной документации на установку подъемных (иных) устройств | шт. | 6 | 14 | 100 |  | Увеличение количества изготовленной проектно-сметной документации за счет выделения дополнительного финансирования
|  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 817.6 | 817.4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9755 |  | Выполнение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество многоквартирных домов, в которых необходимо проведение работ для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп населения в жилые помещения | шт. | 2 | 2 | 100 | 100
[10 empty] | количество изготовленной проектно-сметной документации на приспособление жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме | шт. | 3 | 3 | 100
|  |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 4898.5 | 4898.5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Выполнение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество многоквартирных домов, в которых необходимо проведение работ для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп населения в жилые помещения | шт. | 2 | 2 | 100 | 100
[10 empty] | количество изготовленнной проектно-сметной документации на установку подъемных (иных) устройств | шт. | 3 | 3 | 100
2.1 | Обеспечение предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий на объектах системы жизнеобеспечения населения Санкт-Петербурга | 0920083380 | Жилищный комитет | 7599.1 | 7599 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9987 |  | Хранение городских резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге | период оказания услуг | месяц | 12 | 12 | 100 | 100
|  |  | Всего по администрациям районов Санкт-Петербурга | 137817 | 137197.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.5503
|  |  | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 4941.7 | 4941.7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Проведение мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий на объектах системы жизнеобеспечения населения Санкт-Петербурга | количество мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий | ед. | 3 | 3 | 100 | 100
|  |  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 5468.1 | 5468 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9982 |  | Ликвидация последствий пожара | площадьжилых помещений | кв.м | 48.94 | 48.94 | 100 | 100
[9 empty] | Устранение аварийного состояния инженерных коммуникаций | количество аварийных работ | ед. | 1 | 1 | 100
[9 empty] | Аварийно-восстановительные работы по ремонту (замене) крупных узлов лифтового оборудования | количество лифтов | ед. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | Аварийно-восстановительные работы по восстановлению внутристенных дымовых каналов | количество сигналов ОДС | ед. | 8 | 8 | 100
|  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 3788.1 | 3788.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Выполнение ремонтных работ инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения | протяженность инженерных сетей, по которым планируется выполнить ремонт | пог.м | 1428 | 1428 | 100 | 100
|  |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 4067.8 | 3454.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 84.9132 | Отсутствие аварийных ситуаций | Восстановление эксплуатационных качеств и устранение аварийного состояния ограждающих ненесущих конструкций, относящихся к элементам фасада | количество аварийных объектов | шт. | 74 | 74 | 100 | 100
|  |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 2760.7 | 2760.7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Выполнение аварийно-восстановительных работ по ремонту балконов в многоквартирных домах с целью предупреждения аварийных ситуаций и ликвидации их последствий в отношении объектов системы жизнеобеспечения | количество многоквартирных домов, в которых необходимо выполнение аварийно-восстановительных работ по ремонту балконов | шт. | 7 | 6 | 85.7143 | 85.7143 | корректировка дефектных ведомостей текущего состояния фасадов многоквартирных домов, внесение изменений в адресную программу
|  |  | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 1458.5 | 1458.5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Обеспечение предупреждения аварийных ситуаций и ликвидация их последствий в отношении объектов системы жизнеобеспечения населения | количество предупрежденных аварийных ситуаций и ликвидаций их последствий в отношении объектов системы жизнеобеспечения населения | шт. | 6 | 9 | 100 | 100 | Уточнение адресной программы на проведение работ по замене редукторов лифтовой лебедки
|  |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 3620 | 3619.9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9972 |  | Выполнение мероприятий по замене системы горячего водоснабжения | количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по замене системы горячего водоснабжения | шт. | 1 | 1 | 100 | 100
|  |  | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 2865.6 | 2865.5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9965 |  | Выполнение работ по замене розливов горячего водоснабжения с целью предупреждения возникновения аварийной ситуации в многоквартирных домах | Количество замененных розливов горячего водоснабжения с целью предупреждения возникновения аварийной ситуации в многоквартирных домах | пог.м | 364 | 364 | 100 | 100
[9 empty] | Выполнение работ по замене розливов центрального отопления с целью предупреждения возникновения аварийной ситуации в многоквартирных домах | Количество замененных розливов центрального отопления с целью предупреждения возникновения аварийной ситуации в многоквартирных домах | пог.м | 1080 | 1080 | 100
[9 empty] | Выполнение электромонтажных работ по восстановлению эксплуатационных качеств и устранению аварийного состояния подвальных помещений | Количество восстановленных электромонтажных систем с целью восстановления эксплуатационных качеств и устранению аварийного состояния подвальных помещений | пог.м | 825 | 825 | 100
[9 empty] | Выполнение работ по замене трубопровода водоотведения, с целью предупреждения аварийной ситуации в многоквартирном доме | Протяженность замененного трубопровода водоотведения, с целью предупреждения аварийной ситуации в многоквартирном доме | пог.м | 41 | 41 | 100
|  |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 20213.5 | 20213.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.998 |  | Проведение мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий на объектах системы жизнеобеспечения населения Санкт-Петербурга | Замена и восстановление лифтового оборудования | ед. | 9 | 9 | 100 | 100
[10 empty] | Ремонт диспетчеризации инженерного оборудования (на лифтах) | сигналы | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Замена и восстановление поврежденных элементов крыш | тыс.кв.м. | 2.3867 | 2.3867 | 100
[10 empty] | Замена и (или) восстановление выходящих на кровлю поврежденных элементов системы вентиляции, газоходов, мусороудаления, лифтовых шахт и др. | шт. | 6 | 6 | 100
[10 empty] | Замена и восстановление несущих и ограждающих конструкций балконов и лоджий, козырьков с восставновлением гидроизоляции, с заменой или восстановлением поврежденных ограждений и отделки | ед. | 47 | 47 | 100
[10 empty] | Замена и восстановление поврежденных элементов фундаментов | дом | 1 | 1 | 100
[10 empty] | Замена и восстановление поврежденных элементов конструкций после пожара | дом | 1 | 1 | 100
[10 empty] | Аварийно-восстановительный ремонт сетей электроснабжения | дом | 6 | 6 | 100
[10 empty] | Аварийно-восстановительный ремонт внутридомовых инженерных систем ц/о, гвс, хвс | тыс.пог.м. | 1.4803 | 1.4803 | 100
|  |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 5000 | 4999.9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.998 |  | Выполнение работ по предупреждению ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Санкт-Петербурга, и ликвидацию их последствий на объектах системы жизнеобеспечения населения Санкт-Петербурга | Количество многоквартирных домов, в которых проведен ремонт аварийных элементов фасадов | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 | В результате чрезвычайной ситуации из-за взрыва газа по Краснопутиловской ул., д. 108, финансирование было направлено на устранение ликивидации последствий аварийных конструкций многоквартирного дома
|  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 6176.8 | 6176.8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Проведение мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий на объектах системы жизнеобеспечения населения Санкт-Петербурга | аварийно-восстановительные работы по ремонту пожарных лестниц | шт. | 12 | 8 | 66.6667 | 88.8889 | В связи с предписанием ГЖИ возникла необходимость в устранении аварийности домов
[10 empty] | аварийно-восстановительные работы по ремонту балконов | шт. | 1 | 1 | 100
[10 empty] | аварийно-восстановительные работы по ремонту перекрытий в мкд | шт. | 1 | 1 | 100
|  |  | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | 6606.5 | 6606.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9955 |  | Проведение мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий на объектах системы жизнеобеспечения населения Санкт-Петербурга | Выполнение работ по ремонту системы электроснабжения | пог.м | 3795 | 3795 | 100 | 100
|  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 59862.1 | 59862.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Проведение мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий на объектах системы жизнеобеспечения населения Санкт-Петербурга | Выполнение работ по ремонту аварийного розлива | пог.м | 403.6 | 403.6 | 100 | 100
[10 empty] | Восстановление эксплуатационных качеств и устранение аварийного состояния ограждающих несущих и ненесущих конструкций, относящихся к элементам фасадов (замена поврежденных перекрытий) | шт. | 8 | 8 | 100
[10 empty] | Работы по устранению аварийного состояния объектов | шт. | 6 | 6 | 100
|  |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 357.3 | 357.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Выполнение работ по демонтажу аварийных конструкций | количество железобетонных козырьков | шт. | 2 | 2 | 100 | 100
|  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 4693.7 | 4693.7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Проведение мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий на объектах системы жизнеобеспечения населения Санкт-Петербурга | Предупреждение аварийной ситуации на системе холодного водоснабжения | пог.м | 197.2 | 197.2 | 100 | 100
[10 empty] | Предупреждение аварийной ситуации на системе горячего водоснабжения | пог.м | 104.3 | 104.3 | 100
[10 empty] | Предупреждение аварийной ситуации на системе теплоснабжения | пог.м | 895 | 895 | 100
[10 empty] | Ликвидация аварийной ситуации элементов фасада здания | кв.м | 782 | 782 | 100
[10 empty] | Предупреждение аварийной ситуации элементов фасада здания | кв.м | 230.2 | 230.2 | 100
|  |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 5000 | 5000 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Проведение мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий на объектах системы жизнеобеспечения населения Санкт-Петербурга | Мероприятия, обеспечивающие поддержание эксплуатационных качеств поврежденных конструкций фасадов многоквартирных домов | кв.м | 1068.3 | 1068.3 | 100 | 100
[10 empty] | Мероприятия по укреплению аварийных конструкций балконов (лоджий) | шт. | 34 | 34 | 100
|  |  | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | 936.6 | 931.6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.4662 | Штраф | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | Количество многоквартирных домов, по которым проводится выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации | шт. | 1 | 1 | 100 | 100
3.1 | Содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга" | 092083120 | Жилищный комитет | 263075 | 261825.6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.5251 | Экономия от проведения конкурсных процедур | Сбор и актуализация информации и сведений о техническом состоянии многоквартирных домов | Количество многоквартирных домов, по которым осуществляется сбор и актуализация сведений | шт. | 22816 | 22876 | 100 | 100
3.2 | Предоставление субсидии Санкт-Петербургскому государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр Жилищного комитета» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 0920083320 | Жилищный комитет | 11780.5 | 11780.5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | 1. Сопровождение электронного справочника информационно-правовых услуг | количество приобретаемых услуг по техническому обслуживанию | шт. | 1 | 1 | 100 | 78.3333
[9 empty] | 2. Сопровождение программного обеспечения 1С | количество справочников, получающих сопровождение | шт. | 2 | 2 | 100
[9 empty] | 3. Приобретение компьютерной техники, мебели | количество программ, получающих сопровождение | шт. | 60 | 42 | 70 |  | На 2020 год было запланировано приобрести 60 ед., (техники 18 ед., мебели 42 ед.). В связи с карантинными мерами, связанными с угрозой распространения новой короновирусной инфекции, изменились текущие потребности в оснащении оборудованием - исключены закупки мебели в количестве 42 ед., средства от закупок мебели перенаправлены на приобретение дополнительного оборудования. В 2020 году было приобретено оборудование в количестве 42 ед.
[9 empty] | 4. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки | количество программ | шт. | 1 | 1 | 100
[10 empty] | количество слушателей | чел. | 250 | 252 | 100
[9 empty] | 5. Оплата услуг по предоставлению лицензий на право пользования компьютерного программного обеспечения | количество услуг | шт. | 50 | 0 | 0 |  | Услуги исключены и средства перераспределены на закупку дополнительного оборудования для организации дистанционного обучения, в связи с мерами принятыми по противодействию распространению в СПб новой коронавирусной инфекции
3.3. | Содержание санкт-петербургских казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга | 0920083140 | Всего по администрациям районов Санкт-Петербурга | 1813402.9 | 1810971.6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.8659
3.3.1 | Содержание санкт-петербургских казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга | 0920083140 | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 89345 | 89342.9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9976 | Экономия от конкурсных процедур | 1. Ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 14000 | 14000 | 100 | 100
[9 empty] | 2. Проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, осуществление функций строительного контроля (технического надзора) | количество конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, осуществление функций строительного контроля (технического надзора) | шт. | 1 | 1 | 100
[9 empty] | 3. Осуществление контроля за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 144 | 144 | 100
[9 empty] | 4. Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 4 | 4 | 100
[9 empty] | 5. Заключение договоров управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 195 | 195 | 100
[9 empty] | 6. Заключение в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 550 | 550 | 100
[9 empty] | 7. Открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 5234 | 5234 | 100
[9 empty] | 8. Осуществление технического контроля и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 260 | 260 | 100
[9 empty] | 9. Мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | 10. Мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 6500 | 6500 | 100
[9 empty] | 11. Подача исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 550 | 550 | 100
[9 empty] | 12. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 11800 | 11800 | 100
[9 empty] | 13. Ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 19000 | 19000 | 100
3.3.2 | Содержание санкт-петербургских казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга | 0920083140 | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 84260.9 | 84000 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.6904 | Экономия от конкурсных процедур | 1. Ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 16213.7 | 16213.7 | 100 | 99.9808
[9 empty] | Осуществление контроля за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 161 | 161 | 100
[9 empty] | 3. Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 1 | 2 | 100
[9 empty] | 4. Заключение договоров управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 710 | 760 | 100
[9 empty] | 5. Заключение в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 124 | 135 | 100
[9 empty] | 6. Открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 3909 | 3900 | 99.7698
[9 empty] | 7. Осуществление технического контроля и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 765 | 765 | 100
[9 empty] | 8. Мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | 9. Мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 12295 | 25000 | 100 |  | Активизация работы по погашению задолженности
[9 empty] | 10. Подача исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 826 | 1800 | 100
[9 empty] | 11. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 2385 | 8000 | 100 |  | Увеличение количества обращений граждан
[9 empty] | 12. Ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 192611 | 248462 | 100 |  | По факту прибытия и вселения граждан
3.3.3 | Содержание санкт-петербургских казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга | 0920083140 | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 106254.8 | 106210.7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9585 |  | 1. Ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 49246.9 | 49246.9 | 100 | 99.8211
[9 empty] | 2. Проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, осуществление функций строительного контроля (технического надзора) | количество конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, осуществление функций строительного контроля (технического надзора) | шт. | 1 | 1 | 100
[9 empty] | 3. Осуществление контроля за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 86 | 84 | 97.6744 |  | В связи с корректировкой Краткосрочного плана и переносом срока выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД
[9 empty] | 4. Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 8 | 8 | 100
[9 empty] | 5. Заключение договоров управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 1033 | 1033 | 100
[9 empty] | 6. Заключение в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 1020 | 1020 | 100
[9 empty] | 7. Открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 10700 | 10700 | 100
[9 empty] | 8. Осуществление технического контроля и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 1531 | 1531 | 100
[9 empty] | 9. Мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | 10. Мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 42768 | 42768 | 100
[9 empty] | 11. Подача исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 4722 | 5209 | 100
[9 empty] | 12. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 262 | 262 | 100
[9 empty] | 13. Ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 464269 | 464269 | 100
3.3.4 | Содержание санкт-петербургских казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга | 0920083140 | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 126121.2 | 126117.4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.997 |  | 1. Ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 7000 | 7000 | 100 | 100
[9 empty] | 2. Проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, осуществление функций строительного контроля (технического надзора) | количество конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, осуществление функций строительного контроля (технического надзора) | шт. | 3 | 3 | 100
[9 empty] | 3. Осуществление контроля за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 59 | 59 | 100
[9 empty] | 4. Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 5 | 5 | 100
[9 empty] | 5. Заключение договоров управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 1006 | 1006 | 100
[9 empty] | 6. Заключение в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 990 | 990 | 100
[9 empty] | 7. Открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 13800 | 13927 | 100
[9 empty] | 8. Осуществление технического контроля и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 1100 | 1100 | 100
[9 empty] | 9. Мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 20000 | 26517 | 100
[9 empty] | 10. Подача исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 6800 | 7120 | 100
[9 empty] | 11. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 3000 | 3009 | 100
[9 empty] | 12. Ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 540000 | 546086 | 100
3.3.5 | Содержание санкт-петербургских казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга | 0920083140 | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 128573 | 128437.6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.8947 | Экономия от проведения конкурсных процедур | 1. Ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 40950 | 42786 | 100 | 100
[9 empty] | 2. Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 3 | 3 | 100
[9 empty] | 3. Заключение договоров управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 1310 | 1373 | 100
[9 empty] | 4. Заключение в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 1350 | 1540 | 100
[9 empty] | 5. Открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 14200 | 14792 | 100
[9 empty] | 6. Осуществление технического контроля и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 3010 | 3653 | 100
[9 empty] | 7. Мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | 8. Мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 83000 | 92333 | 100
[9 empty] | 9. Подача исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 8000 | 10713 | 100
[9 empty] | 10. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 67000 | 70665 | 100
[9 empty] | 11. Ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 336157 | 336157 | 100
3.3.6 | Содержание санкт-петербургских казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга | 0920083140 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 89326.1 | 87935.6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 98.4433 | Снижение расходов по оплате ТЭР (за счет расходов по электроэнергии ) | 1. Ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 12260.78 | 13068.1 | 100 | 98.0281 | Ввод в эксплуатацию МКД нового строительства
[9 empty] | 2. Осуществление контроля за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 17 | 26 | 100 |  | Ввод в эксплуатацию МКД нового строительства
[9 empty] | 3. Заключение договоров управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 20 | 22 | 100
[9 empty] | 4. Заключение в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 22 | 114 | 100 |  | Увеличение связано с вводом в эксплуатацию нового жилья
[9 empty] | 5. Открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 7500 | 7438 | 99.1733 |  | В связи с приватизацией жилых помещений государственного жилищного фонда СПб, уменьшилось количество лицевых счетов
[9 empty] | 6. Осуществление технического контроля и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 359 | 359 | 100
[9 empty] | 7. Мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 32 | 32 | 100
[9 empty] | 8. Мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 6080 | 6080 | 100
[9 empty] | 9. Подача исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 162 | 162 | 100
[9 empty] | 10. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 5300 | 4260 | 80.3774 |  | Ограничительные меры, введенные постановлением Правительства СПб от 13.03.2020 № 121, уменьшили количество обращений гграждан
[9 empty] | 11. Ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 14500 | 14320 | 98.7586 |  | Ограничительные меры, введенные постановлением Правительства СПб от 13.03.2020 № 121, уменьшили количество обращений гграждан
3.3.7 | Содержание санкт-петербургских казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга | 0920083140 | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 106116.4 | 106116 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9996 |  | 1. Ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 14708.9 | 9802.3 | 66.642 | 96.9675 | В связи с заселением жилищного фонда
[9 empty] | 2. Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не был | количество конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, осуществление функций строительного контроля (технического надзора) | шт. | 1 | 1 | 100
[9 empty] | 3. Осуществление контроля за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 43 | 43 | 100
[9 empty] | 4. Заключение договоров управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 925 | 925 | 100
[9 empty] | 5. Заключение в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 1012 | 1012 | 100
[9 empty] | 6. Открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 8364 | 8364 | 100
[9 empty] | 7. Осуществление технического контроля и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 266 | 266 | 100
[9 empty] | 8. Мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | 9. Подача исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 1533 | 1533 | 100
[9 empty] | 10. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 11800 | 11800 | 100
[9 empty] | 11. Ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 351096 | 351096 | 100
3.3.8 | Содержание санкт-петербургских казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга | 0920083140 | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 126465.9 | 126465.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9995 |  | 1. Ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 15900 | 19415.81 | 100 | 98.022 | Ввод нового строительства
[9 empty] | 2. Проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, осуществление функций строительного контроля (технического надзора) | количество конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, осуществление функций строительного контроля (технического надзора) | шт. | 2 | 4 | 100 |  | В связи с корректировкой Краткосрочного плана по капитальному ремонту общего имущества в МКД
[9 empty] | 3. Осуществление контроля за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 50 | 57 | 100
[9 empty] | 4. Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 6 | 6 | 100
[9 empty] | 5. Заключение договоров управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 40 | 44 | 100
[9 empty] | 6. Заключение в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 400 | 736 | 100 |  | Увеличение количества заключенных договоров социального найма жилых помещений, в связи с вводом нового жилья
[9 empty] | 7. Открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 16000 | 16188 | 100
[9 empty] | 8. Осуществление технического контроля и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 300 | 423 | 100 |  | Усилен контроль за деятельностью управляющих организаций
[9 empty] | 9. Мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 4 | 4 | 100
[9 empty] | 10. Мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 30000 | 62600 | 100 |  | Активизация работы по опгашению задолженности
[9 empty] | 11. Подача исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 3500 | 5917 | 100 |  | Активизация работы по опгашению задолженности
[9 empty] | 12. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 3500 | 2600 | 74.2857 |  | Уменьшение количества обращений
[9 empty] | 13. Ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 440000 | 462386 | 100 |  | Ввод домов нового строительства
3.3.9 | Содержание санкт-петербургских казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга | 0920083140 | Администрация Кронштатдского района Санкт-Петербурга | 57001.2 | 57001.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9998 |  | 1. Ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 13010 | 13010 | 100 | 96.2189
[9 empty] | 2. Осуществление контроля за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 36 | 36 | 100
[9 empty] | 3. Заключение договоров управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 61 | 61 | 100
[9 empty] | 4. Заключение в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 271 | 221 | 81.5498 |  | Отклонение от планового показателя связано с реализацией гражданами права приватизации жилых помещений в соответствии с действующим законодательством
[9 empty] | 5. Открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 1413 | 1387 | 98.1599
[9 empty] | 6. Осуществление технического контроля и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 336 | 336 | 100
[9 empty] | 7. Мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | 8. Мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 5776 | 5299 | 91.7417 |  | Уменьшение количества выданных предписаний гражданам по сравнению с 2019 годом
[9 empty] | 9. Подача исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 115 | 100 | 86.9565 |  | Уменьшение количества исковых заявлений по сравнению с 2019 годом
[9 empty] | 10. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 261 | 261 | 100
[9 empty] | 11. Ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 45589 | 46109 | 100
3.3.10 | Содержание санкт-петербургских казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга | 0920083140 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 58555.4 | 58524.5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9472 |  | 1. Ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 8508.4 | 8924.99 | 100 | 96.3604
[9 empty] | 2. Осуществление контроля за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 161 | 157 | 97.5155 |  | Внесение изменений в адресную программу, в связи с переносом сроков капитального ремонта на основании решений, принятых на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах
[9 empty] | 3. Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 2 | 4 | 100
[9 empty] | 4. Заключение договоров управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 591 | 588 | 99.4924 |  | Расторжение договоров в связи с переходом в частную собственность, непосредственное управление, расселением аварийных домов
[9 empty] | 5. Заключение в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 170 | 164 | 96.4706 |  | Уменьшение количества помещений государственного жилищного фонда
[9 empty] | 6. Открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 1979 | 1973 | 99.6968 |  | В связи с передачей помещений государственного жилищного фонда в частную собственность.
[9 empty] | 7. Осуществление технического контроля и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 100 | 243 | 100
[9 empty] | 8. Мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | 9. Мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 88 | 65 | 73.8636 |  | Снижение количества выданных предписаний гражданам, в связи с постановлением Правительства СПб от 13.03.2020 № 121
[9 empty] | 10. Подача исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 280 | 250 | 89.2857 |  | Уменьшение количества нанимателей, в связи с приватизацией государственной жилой площади
[9 empty] | 11. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 2010 | 2020 | 100
[9 empty] | 12. Ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 66620 | 67841 | 100
3.3.11 | Содержание санкт-петербургских казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга | 0920083140 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 100868.3 | 100867.9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9996 |  | 1. Ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 5000 | 7222 | 100 | 100 | Вввод нового жилья
[9 empty] | 2. Проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, осуществление функций строительного контроля (технического надзора) | количество конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, осуществление функций строит | шт. | 1 | 1 | 100
[9 empty] | 3. Осуществление контроля за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 38 | 64 | 100 |  | В связи с корректировкой Краткосрочного плана
[9 empty] | 4. Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 1 | 1 | 100
[9 empty] | 5. Заключение договоров управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 892 | 892 | 100
[9 empty] | 6. Заключение в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 300 | 588 | 100
[9 empty] | 7. Открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 1900 | 1912 | 100
[9 empty] | 8. Осуществление технического контроля и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 950 | 1509 | 100 |  | Усиление контроля за работой управляющих организацийй
[9 empty] | 9. Мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 12 | 14 | 100
[9 empty] | 10. Мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 1000 | 1001 | 100
[9 empty] | 11. Подача исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 1500 | 1506 | 100
[9 empty] | 12. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 2400 | 2602 | 100
[9 empty] | 13. Ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 352600 | 355873 | 100
3.3.12 | Содержание санкт-петербургских казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга | 0920083140 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 136065.4 | 135898.7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.8775 |  | 1. Ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 10587.3 | 11171.77 | 100 | 79.2038
[9 empty] | 2. Осуществление контроля за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 94 | 73 | 77.6596 |  | В связи с корректировкой краткосрочного плана, уменьшено количество МКД
[9 empty] | 3. Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 5 | 0 | 0 |  | В связи с тем, что до момента проведения конкурсов управляющими организациями были представлены протоколы общих собраний собственников, на основании п. 39 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75, было принято решение об отмене проведения конкурсов по отбору управляющих организаций для управления МКД
[9 empty] | 4. Заключение договоров управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 5 | 5 | 100
[9 empty] | 5. Заключение в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 1300 | 893 | 68.6923 |  | В связи с введением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, прием граждан на участках ОВиРУ осуществлялся по предварительной записи, следовательно, количество заключенных договоров социального найма жилых помещений сократилось
[9 empty] | 6. Открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 30000 | 30000 | 100
[9 empty] | 7. Осуществление технического контроля и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 265 | 365 | 100 |  | Усиление контроля за управляющими организациями
[9 empty] | 8. Мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | 9. Мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 52500 | 35705 | 68.0095 |  | Снижение количества выданных предписаний гражданам, в связи с постановлением Правительства СПб от 13.03.2020 № 121, и введенных ограниченний по работе государственных учреждений, в связи с принятием мер по предотвращению распространению новой коронавирусной инфекции
[9 empty] | 10. Подача исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 3672 | 1325 | 36.0839 |  | Снижение количества выданных предписаний гражданам, в связи с постановлением Правительства СПб от 13.03.2020 № 121, и введенных ограниченний по работе государственных учреждений, в связи с принятием мер по предотвращению распространению новой коронавирусной инфекции
[9 empty] | 11. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 7320 | 7428 | 100
[9 empty] | 12. Ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 536137 | 544646 | 100
3.3.13 | Содержание санкт-петербургских казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга | 0920083140 | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | 80801.4 | 80797 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9946 |  | 1. Ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 5733.4 | 5733.4 | 100 | 100
[9 empty] | 2. Осуществление контроля за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 165 | 165 | 100
[9 empty] | 3. Заключение договоров управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 18 | 18 | 100
[9 empty] | 4. Заключение в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 267 | 267 | 100
[9 empty] | 5. Открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 2914 | 2914 | 100
[9 empty] | 6. Осуществление технического контроля и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 288 | 288 | 100
[9 empty] | 7. Мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 8 | 8 | 100
[9 empty] | 8. Мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 154 | 154 | 100
[9 empty] | 9. Подача исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 1052 | 1052 | 100
[9 empty] | 10. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 2260 | 2260 | 100
[9 empty] | 11. Ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 122340 | 122340 | 100
3.3.14 | Содержание санкт-петербургских казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга | 0920083140 | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 68306 | 68240.9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9047 |  | 1. Ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 4100 | 4262.9 | 100 | 99.4086 | Увеличиние за счёт принятия на обслуживание 5 корпусов свободных жилых помещений по адресу: г. Петергоф, ул. Парковая
[9 empty] | 2. Осуществление контроля за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 16 | 26 | 100 |  | В связи с корректировкой Краткосрочного плана
[9 empty] | 3. Заключение договоров управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 2 | 14 | 100 |  | Фактический показатель увеличился, в связи с заключением договоров ведомственного жилищного фонда МО РФ
[9 empty] | 4. Заключение в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 170 | 170 | 100
[9 empty] | 5. Открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 3160 | 3114 | 98.5443 |  | уменьшение лицевых счетов государственного жилищного фонда связано с приватизацией жилых помещений
[9 empty] | 6. Осуществление технического контроля и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 170 | 170 | 100
[9 empty] | 7. Мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 84 | 84 | 100
[9 empty] | 8. Мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 3600 | 3600 | 100
[9 empty] | 9. Подача исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 840 | 849 | 100
[9 empty] | 10. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 2000 | 1899 | 94.95 |  | Уменьшение количества обращений граждан
[9 empty] | 11. Ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 127250 | 133404 | 100
3.3.15 | Содержание санкт-петербургских казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга | 0920083140 | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 147524.7 | 147523.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.999 |  | 1. Ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 8883.2 | 9633.74 | 100 | 95.1753 | Увеличение площади связано с проводимой работой по передаче выморочной жилой площади в государственную собственность
[9 empty] | 2. Осуществление контроля за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 51 | 66 | 100 |  | В связи с корректировкой Краткосрочного плана
[9 empty] | 3. Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 23 | 11 | 47.8261 |  | Уменьшение количества конкурсов связано с проведением общих собраний собственников помещений в МКД по выбору способа управления МКД до проведения конкурса
[9 empty] | 4. Заключение договоров управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 817 | 825 | 100
[9 empty] | 5. Заключение в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 250 | 493 | 100 |  | Увеличение количества договоров социального найма связано с проведением работы с нанимателями жилых помещений, где не были заключены договоры социального найма
[9 empty] | 6. Открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 9610 | 9200 | 95.7336 |  | Уменьшение количества лицевых счетов связано с приватизацией жилищного фонда
[9 empty] | 7. Осуществление технического контроля и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 993 | 1264 | 100 |  | В соответствии с постановлением Правительства СПб от 13.03.2020 № 121 усилен контроль, увеличелось количество проверок
[9 empty] | 8. Мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | 9. Мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 6350 | 6350 | 100 |  | Уменьшение количества предписаний, в связи с уменьшением количества должников
[9 empty] | 10. Подача исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 4900 | 6200 | 100 |  | Активизация работы по погашению задолженности в соответствии с Дорожной картой администрации района, утвержденной заместителем главы администрации от 15.07.2020
[9 empty] | 11. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 55500 | 54692 | 98.5441 |  | Уменьшение количества обращений граждан
[9 empty] | 12. Ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 605000 | 654805 | 100 |  | Увеличение количества граждан, в отношении которых ведется регистрационный учет, в связи с вводом нового жилья
3.3.16 | Содержание санкт-петербургских казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга | 0920083140 | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 84161.9 | 84161.5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9995 |  | 1. Ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 8297.6 | 17508.6 | 100 | 97.0324 | Отклонение произошло в связи с вводом в эксплуатацию новых МКД в 2020 году и активным заселением льготной категорией граждан нового государственного фонда.
[9 empty] | 2. Осуществление контроля за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 23 | 34 | 100 |  | В связи с корректировкой Краткосрочного плана
[9 empty] | 3. Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 18 | 31 | 100 |  | Отклонение произошло в связи с вводом в эксплуатацию новых МКД в 2020 году
[9 empty] | 4. Заключение договоров управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 818 | 821 | 100
[9 empty] | 5. Заключение в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 400 | 801 | 100 |  | Увеличение количества помещений государственного жилищного фонда
[9 empty] | 6. Открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 6391 | 6217 | 97.2774
[9 empty] | 7. Осуществление технического контроля и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 2050 | 2075 | 100
[9 empty] | 8. Мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 25 | 25 | 100
[9 empty] | 9. Мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 1500 | 1550 | 100
[9 empty] | 10. Подача исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 1200 | 1235 | 100
[9 empty] | 11. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 450 | 302 | 67.1111 |  | Уменьшение количества обращений граждан
[9 empty] | 12. Ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 184000 | 213272 | 100 |  | Отклонение произошло в связи с вводом в эксплуатацию новых МКД в 2020 году
3.3.17 | Содержание санкт-петербургских казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга | 0920083140 | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 112750.7 | 112750.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9996 |  | 1. Ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 5823.8 | 5679.95 | 97.53 | 91.4205 | Уменьшение площади свободных жилых помещений связано с их заселением
[9 empty] | 2. Осуществление контроля за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 89 | 89 | 100
[9 empty] | 3. Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 1 | 0 | 0 |  | Конкурс проведен, но признан несостоявшимся. Позднее жители выбрали способ управления МКД самостоятельно
[9 empty] | 4. Заключение договоров управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 32 | 34 | 100
[9 empty] | 5. Заключение в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 297 | 303 | 100
[9 empty] | 6. Открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 10975 | 10929 | 99.5809 |  | В связи с приватизацией жилищного фонда, уменьшилось количество лицевых счетов
[9 empty] | 7. Осуществление технического контроля и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 2000 | 3518 | 100 |  | Усиление контроля за санитарным содержанием, в связи с постановлением Правительства СПб от 13.03.2020 № 121
[9 empty] | 8. Мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 80 | 80 | 100
[9 empty] | 9. Мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 180 | 180 | 100
[9 empty] | 10. Подача исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 500 | 2347 | 100 |  | Активизация работы по погашению задолженности
[9 empty] | 11. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 7064 | 9585 | 100
[9 empty] | 12. Ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 419927 | 419655 | 99.9352 |  | В связи со снятием с регистрационного учета, в том числе вследствие естественной убыли и миграционного процесса между районами города
3.3.18 | Содержание санкт-петербургских казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга | 0920083140 | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | 110904.6 | 110581 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.7082 | Экономия от проведения конкурсных процедур, остаток от затрат по коммунальным услугам | 1. Ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 37698.7 | 37698.7 | 100 | 100
[9 empty] | 2. Осуществление контроля за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 224 | 224 | 100
[9 empty] | 3. Заключение договоров управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 1628 | 1628 | 100
[9 empty] | 4. Заключение в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 367 | 367 | 100
[9 empty] | 5. Открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 5449 | 5449 | 100
[9 empty] | 6. Осуществление технического контроля и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 2931 | 2931 | 100
[9 empty] | 7. Мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 20 | 20 | 100
[9 empty] | 8. Мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 119200 | 119200 | 100
[9 empty] | 9. Подача исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 7100 | 7108 | 100
[9 empty] | 10. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 17890 | 17890 | 100
[9 empty] | 11. Ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 215816 | 215816 | 100
4.1. | Обеспечение уборки внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | 0920083310 | Всего по администрациям районов Санкт-Петербурга | 1703683.1 | 1697760.8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.6524
|  |  | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 78598 | 78598 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | 1. Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв. м | 869.4 | 869.4 | 100 | 100.0015
|  |  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 63751 | 63750.9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9998 |  | 2. Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв. м | 1618.9 | 1618.9 | 100
|  |  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 202029 | 201587.7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.7816 | В связи с уменьшением объема выполняемых работ | 3. Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв. м | 4336.2 | 4336.2 | 100
|  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 152099.4 | 152099.4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | 4. Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв. м | 5419.3 | 5419.3 | 100
|  |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 120882.4 | 116250.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 96.168 | В связи с экономией средств за фактически выполненные работы по заключенным контрактам. | 5. Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв. м | 4241.3 | 4241.3 | 100
|  |  | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 150767.3 | 150767.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | 6. Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв. м | 4039.3 | 4039.3 | 100
|  |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 167993.7 | 167993.7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | 7. Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв. м | 6057.1 | 6057.1 | 100
|  |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 81279.5 | 81279.5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | 8. Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв. м | 3127.4 | 3127.4 | 100
|  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 232793.3 | 232793.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | 9. Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв. м | 5205.2 | 5205.2 | 100
|  |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 175441.8 | 175441.8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | 10. Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв. м | 5290.7 | 5290.7 | 100
|  |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 150479.2 | 150479.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9999 |  | 11. Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв. м | 3967.7 | 3967.7 | 100
|  |  | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | 127568.5 | 126720 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.3349 | В связи с экономией средств в виде штрафных санкций за некачественные работы по заключенным контрактам | 12. Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв. м | 1540 | 1540.276 | 100.0179
4.2. | Предоставление органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление переданного государственного полномочия по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением территорий, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга | 0920083160 | Всего по администрациям районов Санкт-Петербурга | 1076402.5 | 1048031.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 97.3643
|  |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 468158.2 | 450234.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 96.1714 | За счет экономии средст по результатам конкурсных процедур, а также исключения кадастровых кварталов пос.Понтонный из Адресной программы уборки внутриквартальных территорий (болотистая местность). | 1. Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв. м | 24089.9 | 24089.9 | 100 | 100
|  |  | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 40619.2 | 40619.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | 2. Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв. м | 1053.8 | 1053.8 | 100
|  |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 157203 | 157202.5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9997 |  | 3. Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв. м | 5941.5 | 5941.5 | 100
|  |  | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | 107288.6 | 97738.5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 91.0987 | В связи с экономией средств, полученных в результате заключения доп.соглашений, касающ.изменения состава и периодичности работ в зимний период | 4. Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв. м | 955.9 | 955.9 | 100
|  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 133337.9 | 133337.9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | 5. Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв. м | 4079.6 | 4079.6 | 100
|  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 169795.6 | 168899.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.472 | Снятие средств с оплаты подрядчикам за несвоевременную уборку территории | 6. Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв. м | 4823.8 | 4823.8 | 100
5.1. | Ремонт и оснщение пустующих жилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083470 | Всего по администрациям районов Санкт-Петербурга | 102456.8 | 99722.4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 97.3312
5.1.1 | Ремонт и оснщение пустующих жилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083470 | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 800 | 800 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Разработка проектной документации на перепланировку и переустройство жилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество изготовленной проектно-сметной документации | шт. | 5 | 8 | 100 | 100
5.1.2 |  |  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 4231.3 | 4231.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9976 |  | Работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых выполнены работы по ремонту | кв.м | 329.79 | 329.79 | 100 | 100
[9 empty] | Разработка проектной документации на перепланировку и переустройство жилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, по которым изготовлена проектно-сметная документация | кв.м | 5467.37 | 5467.37 | 100
5.1.3 |  |  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 3652.2 | 3598.7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 98.5351 | Экономия от конкурсных процедур | Работы по оснащению внутриквартирным оборудованием системы газоснабжения в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество установленного газового оборудования | шт. | 6 | 6 | 100 | 100
[9 empty] | Работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых выполнены работы по ремонту | кв.м | 198.22 | 198.22 | 100
5.1.4 |  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 12419.8 | 12419.8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых выполнены работы по ремонту | шт. | 27 | 27 | 100 | 100
5.1.5 |  |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 7164.2 | 7111.5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.2644 | Экономия по факту выполненных работ | Работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых выполнены работы по ремонту | кв.м | 830 | 830 | 100 | 100
5.1.6 |  |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 4382.7 | 4327.4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 98.7382 | Уменьшение цены контракта | Работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых выполнены работы по ремонту | шт. | 5 | 9 | 100 | 100
5.1.7 |  |  | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 2074.2 | 2074.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых выполнены работы по ремонту | кв.м | 263.54 | 263.54 | 100 | 100
5.1.8 |  |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 14823.3 | 14823.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых выполнены работы по ремонту | кв.м | 1287.47 | 1336.08 | 100 | 100 | Увеличение работ связано с выполнением поручения вице-губернатора СПб Бондаренко Н.Л. по обеспечению проведения ремонтных работ квартир для дальнейшего предоставления детям-сиротам
5.1.9 |  |  | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 319.2 | 319.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9687 |  | Работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых выполнены работы по ремонту | шт. | 1 | 1 | 100 | 100
5.1.10 |  |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 6324.3 | 6324.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9984 |  | Работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых выполнены работы по ремонту | шт. | 6 | 7 | 100 | 100
5.1.11 |  |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 10795.7 | 10795.7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых выполнены работы по ремонту | кв.м | 456 | 595 | 100 | 100
5.1.12 |  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 7454.7 | 7454.6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9987 |  | Работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых выполнены работы по ремонту | кв.м | 403.5 | 536.71 | 100 | 100
5.1.13 |  |  | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | 12092.4 | 12092.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9992 |  | Работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых выполнены работы по ремонту | кв.м | 416.7 | 673.33 | 100 | 100
5.1.14 |  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 2687.9 | 2687.9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых выполнены работы по ремонту | кв.м | 390.7 | 423.4 | 100 | 100
5.1.15 |  |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 6239.4 | 6239.4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых выполнены работы по ремонту | кв.м | 545.3 | 534.4 | 98.0011 | 98.0011 | Корректировка адресной программы
5.1.16 |  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 2134.5 | 2134.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9906 |  | Работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых выполнены работы по ремонту | шт. | 9 | 9 | 100 | 100
5.1.17 |  |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 2288.9 | 2288.8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9956 |  | Работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых выполнены работы по ремонту | кв.м | 105.3 | 226.2 | 100 | 100
5.1.18 |  |  | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | 2572.1 | 0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0 | Подрядчиком не выполнены обязательства по контракту | Работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых выполнены работы по ремонту | кв.м | 141.3 | 0 | 0 | 0 | Подрядчиком не выполнены обязательства по контракту
5.2. | Содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083480 | Всего по администрациям районов Санкт-Петербурга | 932828.5 | 929229.7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.6142
5.2.1 | Содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083480 | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 46825 | 46824.9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9998 |  | 1. Возмещение расходов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга, при возникающей разнице между установленным размером платы для нанимателя и для собственника помещения | площадь жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 750 | 750 | 100 | 100
[9 empty] | 2. Работы по замене и установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 450 | 450 | 100
[9 empty] | 3. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 377551 | 377551 | 100
5.2.2. | Содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083480 | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 22742.8 | 22742.8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | 1. Работы по замене и установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 30 | 30 | 100 | 99.3802
[9 empty] | 2. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 217744.1 | 215044.91 | 98.7604 |  | Уменьшение свободной площади государственного жилищного фонда за счет выкупа помещений и оформления прав собственности на квартиры
5.2.3. | Содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083480 | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 61475.9 | 61475.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.999 |  | 1. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 570836.8 | 570836.8 | 100 | 100
[9 empty] | 2. Возмещение расходов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга, при возникающей разнице между установленным размером платы для нанимателя и для собственника помещения | площадь жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 16922.9 | 16922.9 | 100
5.2.4. | Содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083480 | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 76703.2 | 76703.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9999 |  | 1. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 720200 | 720200 | 100 | 100
5.2.5. | Содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083480 | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 54320.5 | 54320.4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9998 |  | 1. Проведение работ по установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 49 | 49 | 100 | 100
[9 empty] | 2. Возмещение расходов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга, при возникающей разнице между установленным размером платы для нанимателя и для собственника помещения | площадь жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв.м | 2813 | 2813 | 100
[9 empty] | 3. Оплата по договору с вычислительным центром ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство"за оказание услуг по формированию счетов нанимателей жилых помещений государственного жилого фонда Санкт-Петербурга | количество месяцев оказания услуг по договору | мес. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | 4. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 729586 | 729586 | 100
5.2.6. | Содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083480 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 46057.1 | 46057 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9998 |  | 1. Проведение работ по выполнению ремонта жилых помещений в многоквартирном доме социального назначения по адресу: г. Колпино, ул. Анисимова, д. 4 | количество помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, в которых необходимо провести работы по выполнению ремонта | шт. | 6 | 6 | 100 | 99.0137
[9 empty] | 2. Проведение работ по установке индивидуальных приборов учетаиспользуемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 17 | 37 | 100 |  | Корректировка адресной программы
[9 empty] | 3.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв.м | 408725 | 392600 | 96.0548 |  | Приватизация жилых помещений государственного жилищного фонда
[9 empty] | 4. Оплата по договору с вычислительным центром ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство"за оказание услуг по формированию счетов нанимателей жилых помещений государственного жилого фонда Санкт-Петербурга | количество месяцев оказания услуг по договору | мес. | 12 | 12 | 100
5.2.7. | Содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083480 | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 57954.4 | 57954.4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | 1. Возмещение расходов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга, при возникающей разнице между установленным размером платы для нанимателя и для собственника помещения | площадь жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 78020.8 | 78021.8 | 100.0013 | 100.0005
[9 empty] | 2. Оплата по договору с вычислительным центром за оказание услуг по формированию счетов нанимателей жилых помещений государственного жилого фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров | шт. | 1 | 2 | 100
[9 empty] | 3.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 540899.4 | 540900.4 | 100.0002
5.2.8. | Содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083480 | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 91336.4 | 91336.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9999 |  | 1. Возмещение расходов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга, при возникающей разнице между установленным размером платы для нанимателя и для собственника помещения | площадь жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 421600 | 400520 | 95 | 97.4366 | В связи со снижением фактического количества принятых собственниками на общих собраниях решений в сравнении с запланированными в части возмещения расходов по дополнительным услугам, включая общее имущество МКД
[9 empty] | 2. Проведение работ по замене и установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 138 | 138 | 100
[9 empty] | 3.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв.м | 823900 | 801736 | 97.3099 |  | Приватизация жилых помещений государственного жилищного фонда
5.2.9. | Содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083480 | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 10361.5 | 10361.5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | 1. Проведение работ по замене и установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 337 | 337 | 100 | 100
[9 empty] | 2.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 96700.5 | 96700.5 | 100
5.2.10. | Содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083480 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 18116.9 | 16429 | Бюджет Санкт-Петербурга | 90.6833 | Расторжение контрактов по разработке проектной документации по адресу: г. Зеленогорск, ул. Березовая, д.19 (в части устройства инженерных сетей и ремонта фундамента), в связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств подрядчиком | 1. Возмещение расходов по ремонту общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга, в связи с невзиманием платы за текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах с граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных аварийными и непригодными для проживания | количество многоквартирных домов, помещения в которых признаны аварийными и непригодными для проживания | шт. | 2 | 0 | 0 | 62.1875 | Расторжение контрактов в одностороннем порядке, в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком договорных обязательсв
[9 empty] | 2. Проведение работ по замене и установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 320 | 113 | 35.3125 |  | Корректировка адресной программы по замене приборов учета путем исключения адресов, в связи с продлением межповерочного интервала до 01.01.2021 в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 424. Исключенные адреса включены в План на 2021 год
[9 empty] | 3. Проведение работ по ремонту печей в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество отремонтированных печей | шт. | 5 | 0 | 0 |  | Корректировка адресной программы, в связи с отсутствием заявлений от граждан (расходы носят заявительный характер)
[9 empty] | 4. Проведение работ по замене отопительных котлов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество котлов | шт. | 6 | 11 | 100
[9 empty] | 5. Закупка отопительных котлов | количество котлов | шт. | 4 | 4 | 100
[9 empty] | 6. Проведение обследования технического состояния строительных конструкций объектов государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество объектов государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, в отношении которых проведено обследование | шт. | 4 | 4 | 100
[9 empty] | 7.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв.м | 107074.8 | 107074.8 | 100
5.2.11. | Содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083480 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 45072.2 | 45072.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | 1. Проведение работ по установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 400 | 187 | 46.75 | 73.375 | В связи с отсутствием доступа в жилые помещения для установки внутриквартирных приборов учета, а также из-за введенных ограничительных мер, связанных с предотвращением распростарнения новой коронавирусной инфекции, сокравщение бюджетных средств
[9 empty] | 2.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 423876 | 423876 | 100
5.2.12. | Содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083480 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 105842.6 | 105842.5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9999 |  | 1. Проведение работ по установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 880 | 760 | 86.3636 | 86.0782 | Отказ гражадан в доступе для проведения работ по установке приьоров учета
[9 empty] | 2.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 959378.2 | 823077.44 | 85.7928 |  | В связи с корректировкой площадных характеристик нежилых помещений, а именно отнесение помещений к общему имуществу МКД, и исключению из реестра собственности СПб
5.2.13. | Содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083480 | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | 31431.3 | 31419.8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9634 |  | 1. Проведение работ по установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 125 | 125 | 100 | 100
[9 empty] | 2.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 254856 | 254856 | 100
5.2.14. | Содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083480 | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 16941.3 | 16941.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9994 |  | 1.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 160700 | 160700 | 100 | 100
5.2.15. | Содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083480 | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 79370.7 | 79370.5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9997 |  | 1.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 575000 | 538711 | 93.6889 | 98.4222 | Уменьшение площади помещений, находящихся в собственности СПб, в связи с заключением договоров передачи жилых помещений в собственность граждан
[9 empty] | 2. Возмещение расходов на установку общедомовых приборов учета в многоквартирных домах по искам заинтересованных лиц | количество исков | шт. | 1 | 1 | 100
[9 empty] | 3. Возмещение расходов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга, при возникающей разнице между установленным размером платы для нанимателя и для собственника помещения | площадь жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 4695 | 5508.25 | 100 |  | Уточнение площадных характеристик
[9 empty] | 4. Расходы на печать счетов по лицевым счетам нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество счетов | шт. | 113208 | 113208 | 100
5.2.16. | Содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083480 | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 31599.8 | 31599.6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9994 |  | 1. Возмещение расходов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга, при возникающей разнице между установленным размером платы для нанимателя и для собственника помещения | площадь жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 1531.7 | 1531.7 | 100 | 98.8841
[9 empty] | 2. Проведение работ по ремонту помещений в социальных домах, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество помещений, по которым проводятся работы по ремонту | шт. | 1 | 1 | 100
[9 empty] | 3. Проведение работ по установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 752 | 741 | 98.5372 |  | Корректировка адресной программы
[9 empty] | 4.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 310060.7 | 297296.26 | 95.8832 |  | Уточнение площадных характеристик
[9 empty] | 5. Расходы по печати счетов по лицевым счетам нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Пеетрбурга | количество счетов | шт. | 12 | 12 | 100
5.2.17. | Содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083480 | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 58899.7 | 58899.5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9997 |  | 1. Проведение работ по установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 45 | 47 | 100 | 100
[9 empty] | 2. Проведение работ по поверке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 67 | 263 | 100 |  | Корректировка адресной программы
[9 empty] | 3.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 608919.6 | 608919.6 | 100
5.2.18. | Содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083480 | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | 77777.2 | 75879.7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 97.5603 | Расторжение контрактапо установке и замене ИПУ, остаток от расторжения контракта с ГУП ВЦКП | 1. Погашение задолженности по оплате за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах и коммунальных услуг по помещениям, являющимся собственностью Санкт-Петербурга, по исполнительным листам | количество исполнительных листов | шт. | 1 | 1 | 100 | 100
[9 empty] | 2. Проведение работ по установке (замене) индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 120 | 120 | 100
[9 empty] | 3. Оплата по договору с вычислительным центром ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство"за оказание услуг по формированию счетов нанимателей жилых помещений государственного жилого фонда Санкт-Петербурга | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 5449 | 5449 | 100
[9 empty] | 4.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 717100 | 717100 | 100
5.3. | Содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083490 | Всего по администрациям районов Санкт-Петербурга | 370352.1 | 367890.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.3353
5.3.1 | Содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083490 | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 67774 | 67773.9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9999 |  | 1. Долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 68000 | 68000 | 100 | 100
[9 empty] | 2. Проведение работ по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, в которых необходимо проведение работ по ремонту | шт. | 4 | 4 | 100
[9 empty] | 3. Проведение работ по обеспечению сохранности расселенных жилых домов, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | количество расселенных домов, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 9 | 9 | 100
[9 empty] | 4.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 94977 | 94977 | 100
5.3.2 | Содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083490 | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 18018.4 | 18012.6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9678 |  | 1. Долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 24943.7 | 24943.7 | 100 | 100
[9 empty] | 2.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 48409 | 48409 | 100
5.3.3 | Содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083490 | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 14607.7 | 14571.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.7508 |  | 1. Долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 25265.9 | 25265.9 | 100 | 100
[9 empty] | 2.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 20235.6 | 20235.6 | 100
5.3.4 | Содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083490 | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 11853.1 | 11852.8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9975 |  | 1. Долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 12345.9 | 12345.9 | 100 | 100
[9 empty] | 2.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 14000 | 14000 | 100
5.3.5 | Содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083490 | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 27218 | 27138.8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.709 | Экономия средств по факту оказанных услуг | 1. Долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 38930 | 38930 | 100 | 100
[9 empty] | 2.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 42900 | 42900 | 100
5.3.6 | Содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083490 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 8157.1 | 8152.4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9424 |  | 1. Долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 14085.1 | 17152.95 | 100 | 100 | Увеличение количества нового жилья
[9 empty] | 2.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 14085.1 | 17152.95 | 100
5.3.7 | Содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083490 | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 19656.4 | 19656.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9995 |  | 1. Долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 26800 | 26322.61 | 98.2187 | 99.1094 | Передача жилых помещений гражданам
[9 empty] | 2.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 18830.6 | 18830.63 | 100.0002
5.3.8 | Содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083490 | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 14521.7 | 14521.7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | 1. Долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 19700 | 19700 | 100 | 100
[9 empty] | 2.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 20000 | 20000 | 100
5.3.9 | Содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083490 | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 8537.6 | 8537.6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | 1. Долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 10861.64 | 10861.64 | 100 | 100
[9 empty] | 2.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 11219.6 | 11219.6 | 100
5.3.10 | Содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083490 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 3519.1 | 3519 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9972 |  | 1. Долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 8792 | 8924.99 | 100 | 100
[9 empty] | 2.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 6955.9 | 6955.9 | 100
5.3.11 | Содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083490 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 19231.8 | 19231.8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | 1. Долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 23075 | 23900 | 100 | 100
[9 empty] | 2.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 23075 | 23900 | 100
5.3.12 | Содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083490 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 14212.7 | 14212.5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9986 |  | 1. Долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 20693.3 | 27439.26 | 100 | 100 | Ввод нового жилья
[9 empty] | 2.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 19915 | 27439.26 | 100
5.3.13 | Содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083490 | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | 17400.3 | 17268.6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.2431 | Экономия от проведения конкурсных процедур | 1. Долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 20271.4 | 20271.4 | 100 | 100
[9 empty] | 2.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 27388 | 27388 | 100
5.3.14 | Содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083490 | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 9231.5 | 9231.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9978 |  | 1. Долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 12400 | 11400 | 91.9355 | 97.3118 | В связи с корректировкой площадных характеристик
[9 empty] | 2. Расходы по консервации помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, расположенных в расселенных аварийных домах | количество помещений | шт. | 17 | 17 | 100
[9 empty] | 3.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 10600 | 10600 | 100
5.3.15 | Содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083490 | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 12010.7 | 12010.7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | 1. Долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 16300 | 14187.59 | 87.0404 | 86.8589 | Площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда СПб уменьшилась, в связи с заключением договоров социального найма
[9 empty] | 2.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 16300 | 14128.41 | 86.6774 |  | Площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда СПб уменьшилась, в связи с заключением договоров социального найма
5.3.16 | Содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083490 | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 14606 | 14605.8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9986 |  | 1. Долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 106111.8 | 19189.7 | 18.0844 | 72.6948 | Планировалось приобретение нового пустующего государственного фонда, но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией связанной с распространением covid-19, государственная собственность оформлена не на весь фонд
[9 empty] | 2.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 12652.3 | 12764.43 | 100
[9 empty] | 3. Расходы на проведения работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов | количество многоквартирных домов, по которым проводятся работы по обследованию | шт. | 4 | 5 | 100
5.3.17 | Содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083490 | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 4939 | 4939 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | 1. Долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 8623.6 | 8782.8 | 100 | 100
[9 empty] | 2.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 8623.6 | 8623.6 | 100
5.3.18 | Содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0920083490 | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | 84857 | 82654.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 97.404 | Экономия от проведения конкурсных процедур, расторжение контракта на ремонт квартир соц.фонда | 1. Долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 103300 | 103300 | 100 | 100
[9 empty] | 2. Погашение задолженности по оплате за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах и коммунальных услуг по помещениям, являющимся собственностью Санкт-Петербурга, по исполнительным листам | количество исполнительных листов | шт. | 24 | 24 | 100
[9 empty] | 3.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 103300 | 103300 | 100
ИТОГО финансирование процессной части подпрограммы 2 "Обеспечение качественными жилищно-комунальными услугами граждан" |  |  |  | 20045726.8 | 18060821.9 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
ИТОГО финансирование подпрограммы 2 "Обеспечение качественными жилищно-комунальными услугами граждан" |  |  |  | 20045726.8 | 18060821.9 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
Подпрограмма 3 "Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг"
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1. | Предоставление субсидий в целях возмещения ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов прошлых лет, связанных с применением такрифов для расчета размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, предоставляемые гражданам и творческим мастерскиим, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга | 0930083400 | Жилищный комитет | 749652.3 | 749652.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  |  | Объем тепловой энергии, отпущенный за прошлые годы на отопление и горячее водоснабжение многоквартирных домов и творческих мастерских, используемый для расчета субсидий на возмещение ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов | тыс. Гкал. | 1286.8 | 1336.8 | 96.2597 | 96.2597 | Перераспределение средств: на возмещение выпадающих доходов прошлых лет (в основном оплата исполнительных листов); с прочих поставщиков тепловой энергии на ГУП "ТЭК СПб"; по факту представления актов сверок по зоне теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб" за 2 полугодие 2020 года (в прогнозе было учтено представление актов сверок за 1 полугодие на большую сумму)
2. | Предоставление субсидий теплоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов, возникающих в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию, предоставляемую на нужды отопления и (или) горячего водоснабжения жилых помещений и творческих мастерских за счет средств бюджета Санкт-Петербурга | 0930083350 | Жилищный комитет | 12410400.8 | 12410400.8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  |  | Объем тепловой энергии, отпускаемой на отопление и горячее водоснабжение многоквартирных домов и творческих мастерских, используемый для расчета субсидий на возмещение ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов. | тыс. Гкал. | 21453.1 | 19094.5 | 100 | 100
3. | Содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Городской центр жилищных субсидий" | 0930083250 | Жилищный комитет | 174102.2 | 172978.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.3545 | Остаток неиспользованных денежных средств на оплату коммунальных услуг, административно-хозяйственных расходов, а также экономия от проведения конкурсных процедур | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | количество семей, которым предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | сем. | 73505 | 74263 | 100 | 99.4005 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - субсидии) носит заявительный характер. В 2019 году всем заявителям, имеющим право на предоставление субсидий, предоставлены субсидии с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей
[9 empty] | Расчет гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услугв в форме денежных выплат | количество граждан, которым рассчитаны меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежных выплат | чел. | 1031571 | 1019203 | 98.8011 |  | Предоставление гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услугв в форме денежных выплат (далее - денежные выплаты) носит заявительный характер. В 2020 году всем гражданам, имеющим право на предоставление денежных выплат по оплате ЖКУ и обратившимся за их предоставлением, денежные выплаты по оплате ЖКУ предоставлены в полном объеме
4. | Приобретение и замена газовых плит, газовых водонагревательных колонок и электрических плит | 0930083200 | Жилищный комитет | 20000.1 | 19999.5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.997 |  |  | количество граждан, условия проживания которых улучшены в результате замены газовых плит, газовых водонагревательных колонок, электрических плит, не подлежащих ремонту и установленных в жилых помещениях жилищного фонда в Санкт-Петербурге | чел. | 1354 | 1375 | 100 | 100
ИТОГО финансирование процессной части подпрограммы подпрограммы 3 «Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам» |  |  |  | 13354155.4 | 13353030.8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
ИТОГО финансирование подпрограммы подпрограммы 3 «Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам» |  |  |  | 13354155.4 | 13353030.8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
Председатель Жилищного комитета
В.А.Борщев