Оценка эффективности реализации

государственной программы Санкт-Петербурга «Экономика знаний в Санкт-Петербурге»

за 2020 год

| № п/п | Показатель оценки | ПП 3 | ПП 4 | ПП 5 | Итого по ПП | Итого по ГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации государственной программы, % |  | Х | Х | Х | Х | 90,1 |
| Степень достижения целевых показателей государственной программы, % |  | Х | Х | Х | Х | 86,4 |
| Эффективность реализации подпрограммы, % |  | 98,9 | 97,7 | 84,5 | 93,7 | Х |
| 1. | Степень достижения индикаторов подпрограммы, % | 100 | 100 | 94,7 | Х | Х |
| 2. | Степень реализации мероприятий подпрограммы, % | 100 | 93,5 | 76,9 | Х | Х |
| 2.1 | Общее количество мероприятий подпрограммы, ед. | 16 | 31 | 13 | Х | 60 |
| 2.2 | Количество выполненных мероприятий подпрограммы, ед. | 16 | 29 | 10 | Х | 55 |
| 3. | Степень исполнения финансирования, % | 96,6 | 99,7 | 81,8 | Х | 94,4 |
| 3.1 | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете Санкт-Петербурга, тыс. рублей | 110 252,1 | 162 031,9 | 86883,5 | Х | 359 167,5 |
| 3.2 | Объем фактически использованных бюджетных ассигнований, тыс. рублей | 106 477,6 | 161 466,3 | 71 048,2 | Х | 338 992,1 |
| Общее количество индикаторов по подпрограмме, ед. |  | 2 | 2 | 4 | Х | 8 |
| Количество индикаторов подпрограммы со степенью достижения планового значения 100 % и более, ед. |  | 2 | 2 | 1 | Х | 5 |

Принятые сокращения: ПП – подпрограмма, ГП – государственная программа