## 1.1. Результаты реал-и ГП
СОГЛАСОВАНО
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Разумишкин Е.Н.
____________________________________
"____" ______________________________
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации государственной программы Санкт-Петербурга
"Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга"
(далее - государственная программа)
за 2024 год
Ответственный исполнитель государственной программы
ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ
1. Результаты, достигнутые в ходе реализации государственной программы
1.1. Результаты реализации государственной программы
Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Результаты реализации подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы
1 | 2
1. Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга" | По итогам 2024 года социальные выплаты на приобретение жилья предоставлены 5626 семьям различных категорий, в том числе: молодым семьям - 964 семьи; гражданам, являющимся заемщиками по договору ипотечного кредитования - 698 семей; гражданам, являющимся жителями расселяемых коммунальных квартир - 1366 семей; гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющие жилищные льготы - 864 семьи; в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» - 12 семей; гражданам, указанным в пункте 1 статьи 23.2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - 1 семья; гражданам, указанным в статье 28.2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 90 семей; гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей - 1439 семей; гражданам, имеющим детей-инвалидов - 192 семьи. В 2024 году завершена реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (город федерального значения Санкт-Петербург)». Нарастающим итогом с 2019 года обеспечено расселение 6,08 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2022, из которого переселено 0,38 тыс. человек.
2. Подпрограмма 2 "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан" | В результате реализации государственной программы к 2029 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующим целевым ориентиром: проведение капитального ремонта общего имущества в 49,52% многоквартирных домах по одному и более необходимых работ по капитальному ремонту, включая мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, запланированных к выполнению в рамках реализации Региональной программы до 2038 года. В целях достижения результатов государственной программы в рамках Краткосрочных планов в 2024 году капитальный ремонт завершен по 2758 видам работ в 1917 многоквартирном доме на общую сумму 30 950,06 млн руб. В целях проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах по состоянию на начало 2025 года энергоэффективные осветительные приборы в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, установлены в 20 616 многоквартирных домах, что составляет 85 % от общего количества многоквартирных домов, находящихся на территории Санкт-Петербурга. Выполнены работы по уборке внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования. Площадь уборочных внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, составила 56 382,4 тыс. кв. м.
3. Подпрограмма 3 "Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам" | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам за 2023 год, по прогнозным данным, составит 95,34 %. Прогнозный расчет произведен по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области за девять месяцев 2024 года. Стоимость предоставленных населению услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, за жилое помещение, капитальный ремонт и коммунальные услуги составила 159 609 738,9 тыс. руб. Возмещение населением затрат на предоставление услуг по установленным для населения тарифам за жилое помещение, капитальный ремонт и коммунальные услуги составило 152 168 204,5 тыс. руб. В Санкт-Петербурге в целях уменьшения расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга. Количество граждан, которым рассчитаны меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежных выплат составило 967 125 человек, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены 67 669 семьям. В 2024 году дополнительная мера социальной поддержки по замене газовых плит, газовых водонагревательных колонок и электрических плит предоставлена 1 562 человекам (произведена замена 1 565 единиц газового оборудования и 45 электрических плит).

## 1.2. Целевые показатели, индика
1.2. Сведения о достижении целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий
№ п/п | Наименование целевого показателя государственной программы/ индикатора подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Единица измерения | Значение целевого показателя / индикатора |  | Степень достижения планового значения показателя / индикатора, % | Причины недостижения планового значения целевого показателя / индикатора | Ответственный за достижение целевого показателя / индикатора | Срок формирования данных по фактическому значению целевого показателя / индикатора | Принадлежность целевого показателя / индикатора к показателям Стратегии 2035, региональных проектов, Указа Президента РФ № 68, финансовым соглашениям и нефинансовым соглашениям
|  |  | плановое | фактическое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Целевые показатели государственной программы
1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Тыс. ед. | 161.41 | 183.2 | 113.4998 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | Срок предоставления официальной статистической информации - 28 марта года, следующего за отчетным. Исходные данные для расчета показателя представляются в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России) ежегодно, на 23-й рабочий день года, следующего за отчетным годом | Указ №68
2 | Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год | Млн кв. м | 2.65 | 2.666 | 100.6038 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Комитет по строительству | Ежегодно по состоянию на конец года | Региональный проект "Жилье (город федерального значения Санкт-Петербург)", Указ №68
3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, и по второму этапу расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 01.01.2017 до 01.01.2022 (нарастающим итогом) | Тыс. кв.м | 6.08 | 6.08 | 100 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет 100 % | Жилищный комитет, администрация Кировского района Санкт-Петербурга, администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга, администрация Красносельского района Санкт-Петербурга, администрация Курортного района Санкт-Петербурга, администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга, администрация Приморского района Санкт-Петербурга | Ежегодно по состоянию на конец года | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (город федерального значения Санкт-Петербург)"
4 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, и по второму этапу расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 01.01.2017 до 01.01.2022 (нарастающим итогом) | Тыс. человек | 0.38 | 0.38 | 100 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет 100 % | Жилищный комитет, администрация Кировского района Санкт-Петербурга, администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга, администрация Красносельского района Санкт-Петербурга, администрация Курортного района Санкт-Петербурга, администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга, администрация Приморского района Санкт-Петербурга | Ежегодно по состоянию на конец года | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (город федерального значения Санкт-Петербург)"
5 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | Тыс. кв.м | 0.63 | 0.73 | 115.873 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Администрации районов Санкт-Петербурга, Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | _
6 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | Тыс. человек | 0.049 | 0.06 | 122.449 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Администрации районов Санкт-Петербурга, Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | _
7 | Доля отремонтированных по необходимым видам работ многоквартирных домов с учетом мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от общего количества многоквартирных домов, включенных в региональную программу | Процентов | 45.52 | 45.53 | 100.022 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно (1 квартал следующего года) | _
8 | Доля осветительных устройств, в том числе с использованием светодиодов, установленных в местах общего пользования в многоквартирных домах, от общего количества используемых осветительных устройств, установленных в местах общего пользования в многоквартирных домах | Процентов | 85 | 85 | 100 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно | _
9 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | Процентов | 96.5 | 95.34 | 98.7979 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет менее 100 %. Фактическое значение показателя рассчитано по данным Петростата за 9 месяцев 2024 года, в связи с особенностями подготовки статистических отчетов данные за 2024 год на настоящий момент отсутствуют | Жилищный комитет | Ежегодно по данным за 9 месяцев отчетного года, в связи с формирова-нием данных за год после до 15 марта года, следующего за отчетным | _
10 | Степень удовлетворенности населения Санкт-Петербурга уровнем жилищно-коммунального обслуживания | Процентов | 60 | 53.5 | 89.1667 | Согласно экспресс-анализу на инструментальных средствах государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Интегрированная система информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» (ИС ИАО) | Жилищный комитет | Ежегодно на основании проведенного социологического опроса, результаты которого размещаются до 1 августа года, следующего за отчетным | Стратегия 2035
11 | Обеспеченность общей площадью жилья | Кв. м / чел. | 26.97 | - * |  |  | Комитет по строительству | Поэтапно в следующие сроки: 1-я оценка (предварительная) – до 15 марта года, следующего за отчетным; 2-я оценка (окончательная) – до 16 июня года, следующего за отчетным | Стратегия 2035
12 | Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем | тыс. семей | 0.294 | 0.467 | 158.8435 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | Нефинансовое соглашение № 2022-01130
13 | Количество семей граждан, снятых с жилищного учета, перед которыми прекратились обязательства государства по обеспечению жильем | тыс. семей | 7 | 13.9 | 198.5714 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Администрации районов Санкт-Петербурга, Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | -
Индикаторы подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга»
1.1 | Количество семей, являющихся заемщиками (созаемщиками) по договору ипотечного кредитования, в отношении которых принято решение об оказании государственного содействия в улучшении жилищных условий в форме предоставления социальной выплаты | Семей | 696 | 698 | 100.2874 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.2 | Количество молодых семей, в отношении которых принято решение об оказании государственного содействия в улучшении жилищных условий в форме предоставления социальной выплаты | Семей | 907 | 912 | 100.5513 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.3 | Количество молодых семей, в отношении которых принято решение о предоставлении социальных выплат в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Семей | 52 | 52 | 100 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.4 | Обеспечены жильем молодые семьи | Тыс.семей | 0.052 | 0.053 | 101.9231 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | Финансовое соглашение № 069-09-2024-280
1.5 | Количество семей, являющихся жителями расселяемых коммунальных квартир, в отношении которых принято решение об оказании государственного содействия в улучшении жилищных условий в форме предоставления социальной выплаты | Семей | 1365 | 1366 | 100.0733 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.6 | Количество семей, состоящих на жилищном учете, указанных в подпункте 2 пункта 1 и пункте 3 статьи 114-11 Социального кодекса Санкт-Петербурга, и членов их семей, указанных в абзаце восьмом подпункта 1 пункта 1 статьи 114-11 Социального кодекса Санкт-Петербурга, в отношении которых принято решение об оказании государственного содействия в улучшении жилищных условий в форме предоставления социальной выплаты | Семей | 954 | 967 | 101.3627 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.7 | Количество семей, имеющих трех и более детей, в отношении которых принято решение об оказании государственного содействия в улучшении жилищных условий в форме предоставления социальной выплаты | Семей | 1427 | 1439 | 100.8409 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно | _
1.8 | Количество семей, имеющих детей-инвалидов, в отношении которых принято решение об оказании государственного содействия в улучшении жилищных условий в форме предоставления социальной выплаты | Семей | 184 | 192 | 104.3478 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно | _
1.9 | Количество семей, являющихся заемщиками (созаемщиками) по договору ипотечного кредитования, улучшивших жилищные условия за счет реализации предоставленных социальных выплат | Семей | 525 | 565 | 107.619 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.10 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет реализации предоставленных социальных выплат | Семей | 716 | 760 | 106.1453 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.11 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет реализации предоставленных социальных выплат в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Семей | 46 | 46 | 100 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.12 | Количество семей, являющихся жителями расселяемых коммунальных квартир, улучшивших жилищные условия за счет реализации предоставленных социальных выплат | Семей | 1000 | 1036 | 103.6 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.13 | Количество семей, состоящих на жилищном учете, указанных в подпункте 2 пункта 1 и пункте 3 статьи 114-11 Социального кодекса Санкт-Петербурга, и членов семей, указанных в абзаце восьмом подпункта 1 пункта 1 статьи 114-11 Социального кодекса Санкт-Петербурга, улучшивших жилищные условия за счет реализации предоставленных социальных выплат | Семей | 751 | 784 | 104.3941 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.14 | Количество семей, имеющих трех и более детей, улучшивших жилищные условия за счет реализации предоставленных социальных выплат | Семей | 933 | 1037 | 111.1468 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года
1.15 | Количество семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия за счет реализации предоставленных социальных выплат | Семей | 147 | 151 | 102.7211 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года
1.16 | Количество молодых семей, в отношении которых принято решение об улучшении жилищных условий за счет инструментов жилищной политики Санкт-Петербурга по обеспечению условий для осуществления прав граждан на жилище | Семей | 254 | 254 | 100 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.17 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет инструментов жилищной политики Санкт-Петербурга по обеспечению условий для осуществления прав граждан на жилище | Семей | 301 | 301 | 100 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года в следующие сроки: количество предоставленных Акционерным обществом «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» целевых жилищных займов – до 15 января года, следующего за отчетным. | _
1.18 | Общая площадь жилых помещений в многоквартиных домах, построенных для государственных нужд Санкт-Петербурга | Тыс. кв. м | 21.9 | 21.537 | 98.3425 | Площадь жилых помещений уточнена в соответствии с разрешениями на ввод объекта в эксплуатацию от 27.12.2024 № 78-15-36-2024 и от 25.12.2024 № 78-17-05-2024 | Комитет по строительству | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.19 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных для государственных нужд Санкт-Петербурга | Тыс. кв. м | 38 | 42.9 | 112.8947 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.20 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных для государственных нужд Санкт-Петербурга в целях предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Тыс. кв. м | 25.3 | 27.2 | 107.5099 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.21 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных для государственных нужд Санкт-Петербурга в целях предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа (софинансирование субсидии, предоставляемой из федерального бюджета) | Тыс. кв. м | 0.4 | 0.4 | 100 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет 100 % | Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.22 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных для государственных нужд Санкт-Петербурга в целях предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа (федеральное софинансирование) | Тыс. кв. м | 0.2 | 0.2 | 100 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет 100 % | Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.23 | Количество семей, которым предоставлены жилые помещения государственного жилищного фонда | Семей | 1466 | 1844 | 125.7844 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.24 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений | Человек | 730 | 700 | 95.8904 | В связи с розыском граждан, отказом от предложенных вариантов и желанием получить сертификат на приобретение жилья | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.25 | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Тыс.семей | 0.045 | 0.041 | 91.1111 | 2 жилых помещения предоставлено, но не заключены договоры найма на 31.12.2024, по 2 жилым помещениям многочисленные отказы детей-сирот, будут предоставлены в 2025 году | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | Финансовое соглашение № 069-09-2024-369
1.26 | Ежегодное сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло, но не реализовано по состоянию на конец соответствующего года | Процентов | 10 | 5 | 200 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.27 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которым предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или для полного погашения ипотечного кредита | Человек | - | - | - | - | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.28 | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, оборудованных предметами первой необходимости | Единиц | 322 | 251 | 77.9503 | В связи с уменьшением фактического количества заявлений граждан в сравнении с планируемым, а также снижением финансирования | Администрации районов Санкт-Петербурга, Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | _
1.29 | Количество заключенных договоров пожизненной ренты | Штук | 15 | 14 | 93.3333 | Перенос заключения договора на 2025 год по решению собственника | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | _
Индикаторы подпрограммы 2 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан»
2.1. | Количество многоквартирных домов, в которых в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы в соответствующем году выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества по необходимым видам работ | Единиц | 1900 | 1917 | 100.8947 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно (1 квартал года, следующего за отчетным) | _
2.2. | Доля многоквартирных домов, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами с автоматическим погодным регулированием, от количества многоквартирных домов, в которых в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы планируется выполнить капитальный ремонт систем теплоснабжения | Процентов | 50 | 50.74 | 101.48 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно (1 квартал года, следующего за отчетным) | _
2.3. | Доля многоквартирных домов, в которых выполнена газификация, от числа многоквартирных домов, в которых в соответствии с утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга адресными программами по устройству внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда планируется выполнить газификацию | Процентов | 53 | 63 | 118.8679 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Администрации районов Санкт-Петербурга | Ежегодно | _
2.4. | Доля приспособленных жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, от включенных в План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.05.2017 № 389 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649», и обеспеченных финансированием в бюджете Санкт-Петербурга на текущий год | Процентов | 75 | 76.5 | 102 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Администрации районов Санкт-Петербурга | Ежегодно | _
2.5. | Доля руководителей и специалистов, прошедших профессиональную переподготовку, к общему количеству руководителей и специалистов, которые должны пройти профессиональную переподготовку в пределах выделенных бюджетных ассигнованийпо отношению к шестому году реализации государственной программы | Процентов | 100 | 100 | 100 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно | _
Индикаторы подпрограммы 3 «Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам»
3.1. | Доля бюджетной составляющей в экономически обоснованном тарифе | Единиц | 0.44 | 0.44 | 100 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно | _
3.2. | Доля граждан, условия проживания которых улучшены в результате замены газовых плит, газовых водонагревательных колонок, электрических плит, не подлежащих ремонту и установленных в жилых помещениях жилищного фонда в Санкт-Петербурге, к общему количеству граждан, которым такие условия проживания улучшены в соответствии с ежегодно утверждаемой адресной программой | Процентов | 41.7 | 41.8 | 100.2398 | Степень достижения планируемого значения по показателю составляет более 100 % | Жилищный комитет | Ежегодно | _
3.3. | Доля бюджетных расходов по решениям Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, мировым соглашениям в экономически обоснованных тарифах | Процентов | 100 | 0 | 0 | Позиция Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга, заключение Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга о том, что неисполненные решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области и мировые соглашения не могут являться правовым обоснованием для предоставления субсидий именно в качестве возмещения теплоснабжающим организациям недополученных доходов, а также в качестве финансового обоснования размера субсидий | Жилищный комитет | Ежегодно по состоянию на конец года | _
* - | Расчетные значения показателя для целей мониторинга постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.10.2019 № 740 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года» определяются Комитетом по строительству в соответствии с пунктом 5.2 Порядка разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга, подготовки ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.03.2017 № 136, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным. Определение расчетных значений показателя производится Комитетом по строительству, в том числе, на основании сведений (предварительных сведений) Федеральной службы государственной статистики о численности постоянного населения Санкт-Петербурга на конец отчетного года.

## 2.1-2.2. Финансирование
2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы
2.1. Структура источников финансирования государственной программы
№ п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Финансирование за счет всех источников |  |  | Финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга |  |  | Финансирование за счет средств федерального бюджета |  |  | Финансирование за счет внебюджетных источников
|  | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Государственная программа | 119253572.8 | 115438049.2595 | 96.8005 | 91193694.8 | 90829449.8022 | 99.6006 | 395367.8 | 395338.267 | 99.9925 | 27664510.2 | 24213261.1903 | 87.5246
2 | Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга" | 42087929.1 | 41906179.5083 | 99.5682 | 39790880.3 | 39609160.2413 | 99.5433 | 395367.8 | 395338.267 | 99.9925 | 1901681 | 1901681 | 100
3 | Подпрограмма 2 "Обеспечение качественными жилищно-комунальными услугами граждан" | 49889233.7 | 46255801.0708 | 92.717 | 24126404.5 | 23944220.8805 | 99.2449 | 0 | 0 | - | 25762829.2 | 22311580.1903 | 86.6038
4 | Подпрограмма 3 "Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальнх услуг гражданам" | 27276410 | 27276068.6804 | 99.9987 | 27276410 | 27276068.6804 | 99.9987 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2.2. Структура бюджетного финансирования государственной программы по проектной и процессной части
№ п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Проектная часть | [15 empty] | Процессная часть
|  | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам |  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам
|  | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Государственная программа | 2575425.5 | 2575425.187 | 100 | - | - | - | - | - | 13573188.6 | 13394084.4702 | 98.6805 | Причины отражены в разделе 3 годового отчета | - | - | - | - | 77342129.5 | 77156959.4121 | 99.7606 | Причины отражены в разделе 3 годового отчета
2 | Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга" | 2575425.5 | 2575425.187 | 100 | - | - | - | - | - | 13573188.6 | 13394084.4702 | 98.6805 | Причины отражены в разделе 3 годового отчета | - | - | - | - | 25939315 | 25936669.8512 | 99.9898 | -
3 | Подпрограмма 2 "Обеспечение качественными жилищно-комунальными услугами граждан" | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24126404.5 | 23944220.8805 | 99.2449 | Причины отражены в разделе 3 годового отчета
4 | Подпрограмма 3 "Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальнх услуг гражданам" | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27276410 | 27276068.6804 | 99.9987 | -

## 2.3-2.4 Финансирование
2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы
2.1. Структура источников финансирования государственной программы
№ п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Финансирование за счет всех источников |  |  | Финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга |  |  | Финансирование за счет средств федерального бюджета |  |  | Финансирование за счет внебюджетных источников
|  | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Государственная программа | 119253572.8 | 115438049.2595 | 96.8005 | 91193694.8 | 90829449.8022 | 99.6006 | 395367.8 | 395338.267 | 99.9925 | 27664510.2 | 24213261.1903 | 87.5246
2 | Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга" | 42087929.1 | 41906179.5083 | 99.5682 | 39790880.3 | 39609160.2413 | 99.5433 | 395367.8 | 395338.267 | 99.9925 | 1901681 | 1901681 | 100
3 | Подпрограмма 2 "Обеспечение качественными жилищно-комунальными услугами граждан" | 49889233.7 | 46255801.0708 | 92.717 | 24126404.5 | 23944220.8805 | 99.2449 | 0 | 0 | - | 25762829.2 | 22311580.1903 | 86.6038
4 | Подпрограмма 3 "Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальнх услуг гражданам" | 27276410 | 27276068.6804 | 99.9987 | 27276410 | 27276068.6804 | 99.9987 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2.2. Структура бюджетного финансирования государственной программы по видам расходов
№ п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Проектная часть | [15 empty] | Процессная часть
|  | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам |  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам
|  | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Государственная программа | 2575425.5 | 2575425.187 | 100 | - | - | - | - | - | 13573188.6 | 13394084.4702 | 98.6805 | Причины отражены в разделе 3 годового отчета | - | - | - | - | 77342129.5 | 77156959.4121 | 99.7606 | Причины отражены в разделе 3 годового отчета
2 | Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга" | 2575425.5 | 2575425.187 | 100 | - | - | - | - | - | 13573188.6 | 13394084.4702 | 98.6805 | Причины отражены в разделе 3 годового отчета | - | - | - | - | 25939315 | 25936669.8512 | 99.9898 | -
3 | Подпрограмма 2 "Обеспечение качественными жилищно-комунальными услугами граждан" | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24126404.5 | 23944220.8805 | 99.2449 | Причины отражены в разделе 3 годового отчета
4 | Подпрограмма 3 "Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальнх услуг гражданам" | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27276410 | 27276068.6804 | 99.9987 | -
[18 empty] | 2.3. Структура бюджетного финансирования государственной программы по подпрограммам и отдельным мероприятиям государственной программы |  |  |  | 2.4. Структура финансирования подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы по соисполнителям
[18 empty] | № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Объем бюджетного финансирования подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы, тыс. руб. | Доля финансирования подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы в общем объеме бюджетного финансирования государственной программы, % | № п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Наименование соисполнителя подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы | Объем финансирования по соисполнителю подпрограммы (отдельного мероприятия) государственной программы, тыс. руб. |  | Степень соответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования, %
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | плановый | фактический
[18 empty] | 1 | Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга" | 40186248.1 | 43.8767 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[22 empty] | 1 | Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга" | Жилищный комитет | 23947810.9 | 23947358.3738 | 99.9981
[18 empty] | 2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение качественными жилищно-комунальными услугами граждан" | 24126404.5 | 26.342 |  |  | Комитет по строительству | 4185213.7 | 4174778.7463 | 99.7507
[18 empty] | 3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальнх услуг гражданам" | 27276410 | 29.7813 |  |  | Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | 11956306.1 | 11787636.6128 | 98.5893
[24 empty] | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 51639.6 | 51639.5074 | 99.9998
[24 empty] | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 423.4 | 423.3532 | 99.9889
[24 empty] | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 7338.2 | 7329.296 | 99.8787
[24 empty] | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 4515.8 | 4515.7651 | 99.9992
[24 empty] | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 846.5 | 758.126 | 89.5601
[24 empty] | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 1411.2 | 1411.1313 | 99.9951
[24 empty] | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 4515.8 | 4515.767 | 99.9993
[24 empty] | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 124.3 | 124.2347 | 99.9474
[24 empty] | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 7376.3 | 7376.298 | 100
[24 empty] | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 3692.4 | 1634.8294 | 44.2755
[24 empty] | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 3951.3 | 3918.556 | 99.1713
[24 empty] | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | 564.5 | 559.9996 | 99.2028
[24 empty] | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 846.8 | 846.7063 | 99.9889
[24 empty] | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 9131.1 | 9131.094 | 99.9999
[24 empty] | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | 540.2 | 540.1113 | 99.9836
[24 empty] | ИТОГО по подпрограмме 1 | 40186248.1 | 40004498.5083 | 99.5477
[22 empty] | 2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение качественными жилищно-комунальными услугами граждан" | Жилищный комитет | 8917944.8 | 8905401.1799 | 99.8593
[24 empty] | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 643718.9 | 643596.2401 | 99.9809
[24 empty] | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 827803.1 | 767486.5484 | 92.7137
[24 empty] | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 1186022.7 | 1181007.2353 | 99.5771
[24 empty] | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 1115953.2 | 1108504.3546 | 99.3325
[24 empty] | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 922223.5 | 897472.7137 | 97.3162
[24 empty] | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 636847.5 | 614248.2211 | 96.4514
[24 empty] | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 1007842.1 | 1007355.8485 | 99.9518
[24 empty] | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 1037245.1 | 1037007.1839 | 99.9771
[24 empty] | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 373850.7 | 373850.1203 | 99.9998
[24 empty] | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 487468.1 | 478029.9839 | 98.0638
[24 empty] | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 764233.8 | 755220.8688 | 98.8207
[24 empty] | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 1187765.7 | 1185032.3623 | 99.7699
[24 empty] | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | 603327.4 | 603265.6369 | 99.9898
[24 empty] | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 504759.1 | 504327.0717 | 99.9144
[24 empty] | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 1300199.4 | 1289916.8773 | 99.2092
[24 empty] | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 801884.2 | 799537.7878 | 99.7074
[24 empty] | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 825389.5 | 821754.1528 | 99.5596
[24 empty] | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | 981925.7 | 971206.4932 | 98.9083
[24 empty] | ИТОГО по подпрограмме 2 | 24126404.5 | 23944220.8805 | 99.2449
[22 empty] | 3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальнх услуг гражданам" | Жилищный комитет | 27276410 | 27276068.6804 | 99.9987
[24 empty] | ИТОГО по подпрограмме 3 | 27276410 | 27276068.6804 | 99.9987

## 3. План-график
3. Информация о выполнении плана-графика реализации государственной программы
№ п/п | Наименование мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий государственной программы | Код целевой статьи расходов бюджета Санкт-Петербурга | Исполнитель, участник государственной программы | Финансирование мероприятий |  |  |  |  | Результат мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия государственной программы | Количественные характеристики выполнения результатов мероприятий подпрограммы, отдельного мероприятия государственной программы |  |  |  | Уровень выполнения результата мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия государственной программы, % | Уровень выполнения мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия государственной программы, % | Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы, причины невыполнения мероприятий
|  |  |  | плановое, тыс. руб. | фактическое, тыс. руб. | источник финансирования | степень соответствия фактического объема финансирования плановому, объему финансирования, % | основные причины несоответствия фактического объема финансирования плановому объему финансирования |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга"
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
1.1 Мероприятия регионального проекта 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (город федерального значения Санкт-Петербург)»
1.1.1 | Изъятие помещений, находящихся в собственности граждан и юридических лиц | 091F383510 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 7094.3 | 7094.298 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставлено возмещение за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | количество заключенных соглашений об изъятии жилого помещения | шт. | 1 | 1 | 100 | 100
1.2. Мероприятия регионального проекта "Жилье (город федерального значения Санкт-Петербург)"
1.2.1. | Строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями по адресу: улица Солдата Корзуна, участок 3 (юго-восточнее пересечения с проспектом Маршала Жукова) | 091F183230, 0930083230 | Комитет по строительству | 599864 | 599863.9378 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Продолжены работы по строительству | Объектов | ед. | 1 | 1 | 100 | 100 | ПЗЭ №78-1-1-3-032280-2019 от 20.11.2019; № 78-1-1-2-023095-2024 от 15.05.2024 (корр. проекта). Плановый срок захода в экспертизу на корректировку проекта - 1 кв. 2025 года. ГК от 03.04.2023 № 33/ОК-23 с ООО "КВС" Работы ведутся согласно графику контракта. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2025 году. Не заключен договор на навружное освещение с ПАО "Россети Ленэнерго", с Ростелекомом
1.2.2. | Строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Глухарская улица, участок 57 (территории квартала 74Б района Каменка, ограниченной Глухарской ул., пр. Авиаконструкторов, Плесецкой ул., Нижне-Каменской ул., ФЗУ № 3), включая разработку проектной документации стадии РД | 091F183230 | Комитет по строительству | 96836.7 | 96836.6476 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9999 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Завершено выполнение пуско-наладочных работ | Объектов | ед. | 1 | 1 | 100 | 100 | ПЗЭ: от 15.12.2016 № 78-1-1-3-0327-16, ПЗЭ (корректировка проекта) от 07.06.2022 № 78-1-1-2-036351-2022. ГК: от 15.09.2021 № 69/ОК-21 с ООО "Инвестиционная строительная компания "НКС". Объект введен в эксплуатацию, получено разрешениеи на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2023 № 78-15-44-2023. В 2024 году завершено выполнение ПНР, систем отопления и теплоснабжения.
1.2.3. | Строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Глухарская улица, участок 58 (территории квартала 74Б района Каменка, ограниченной Глухарской ул., пр. Авиаконструкторов, Плесецкой ул., Нижне-Каменской ул., ФЗУ № 2), включая разработку проектной документации стадии РД | 091F183230 | Комитет по строительству | 1519917.7 | 1519917.6083 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Завершено строительство | Площадь объекта | кв.м | 18994 | 18728 | 98.5996 | 98.5996 | ПЗЭ № 78-1-1-3-0328-16 от 15.12.2016. ПЗЭ от 25.10.2024 № 78-1-1-2-063071-2024 (корректировка проекта). ГК от 24.11.2022 № 106/ОК-22 с ООО "Инвестиционная строительная компания "НКС"; ГК на СМР (подготовка территории, земляные работы, свайное поле, монолитные железобетонные конструкции ниже нуля) от 23.08.2022 № 52/ОК-22 с ООО «Инвестиционная строительная компания «НКС». Объект введен в эксплуатацию (РНВ от 27.12.2024 № 78-15-36-2024). В 2025 году планируется выполнение ПНР. Экономия по факту увеличения ГК с ПО после ПЗЭ.
1.2.4. | Строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями, включая снос объекта незавершенного строительства по адресу: Шипкинский пер., д. 3, корп. 2, литера А | 091F183230 | Комитет по строительству | 351712.8 | 351712.6953 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Завершено строительство | Площадь объекта | кв.м | 2895.98 | 2808.5 | 96.9793 | 96.9793 | ПЗЭ № 78-1-0447-18 от 13.11.2018. ПЗЭ (корректировка проекта) от 19.11.2024 № 78-1-1-2-068452-2024. ГК от 24.03.2023 № 24/ОК-23 с ООО "КВС". Объект введен в эксплуатацию (РНВ от 25.12.2024 № 78-17-05-2024). В 2025 году планируется выполнение ПНР. Не заключен договор с Ростелекомом.
1.2.5. | Проектирование и строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями в границах территории, ограниченной ул. Тамбасова, пр. Ветеранов, ул. Пограничника Гарькавого, Новобелицкой ул., в Красносельском районе ОЗУ № 11 | 091F183230, 0930083230 | Комитет по строительству | 0 | 0 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | Начаты работы по проектированию | Объектов | ед. | 1 | 1 | 100 | 100 | Плановый срок получения ПЗЭ - 2 кв. 2025. ГК: от 12.11.2024 № 129/ОК-24 с ООО "КВС". Работы ведутся согласно графику контракта. Выполнение работ предусмотрено в 2025-2027 годах.
Итого финансирование региональных проектов, входящих в состав национальных проектов |  |  |  | 2575425.5 | 2575425.187 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
2. АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА, НЕ ОТНОСЯЩАЯСЯ К РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
2.1 | Приобретение жилых помещений в государственную собственность Санкт-Петербурга в целях предоставления их отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.04.2006 N 221-32 "О жилищной политике Санкт-Петербурга" | 0930083230 | Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | 7114333.6 | 7060007.6473 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.2364 | Остаток бюджетных ассигнований, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга в 2024 году, образовался по причине экономии средств (разницы между начальной максимальной ценой контракта и фактической ценой) при проведении закупок конкурентными способами | Приобретены жилые помещения в государственную собственность Санкт-Петербурга | Количество квадратных метров жилых помещений, приобретенных в государственную собственность Санкт-Петербурга | тыс.кв.м. | 38 | 42.8536 | 100 | 100
2.2 | Приобретение жилых помещений в государственную собственность Санкт-Петербурга в целях предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | 0930083520 | Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | 4737617.2 | 4623273.6655 | Бюджет Санкт-Петербурга | 97.5865 | Остаток бюджетных ассигнований, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга в 2024 году, образовался по причине экономии средств (разницы между начальной максимальной ценой контракта и фактической ценой) при проведении закупок конкурентными способами | Приобретены жилые помещения в государственную собственность Санкт-Петербурга | Количество квадратных метров жилых помещений, приобретенных в государственную собственность Санкт-Петербурга в целях предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | тыс.кв.м. | 25.3 | 27.2248 | 100 | 100
2.3 | Приобретение жилых помещений в государственную собственность Санкт-Петербурга в целях предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | 09300R0820 | Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | 68957.5 | 68957.5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Приобретены жилые помещения в государственную собственность Санкт-Петербурга | Количество квадратных метров жилых помещений, приобретенных в государственную собственность Санкт-Петербурга в целях предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений с учетом средств федерального бюджета | тыс.кв.м. | 0.6 | 0.6 | 100 | 100
|  |  |  | 35397.8 | 35397.8 | Федеральный бюджет | 100
2.5.2. | Инженерная подготовка территории квартала 74 Б района Каменка, ограниченной Глухарской ул., пр. Авиаконструкторов, Плесецкой ул., Нижне-Каменской ул. с инженерным и инженерно-транспортным обеспечением | 0930083230 | Комитет по строительству | 5960.4 | 167.5977 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2.8119 | Поздние сроки предоставления ГУП "Водоканал СПб" закрывающих документов для оплаты (оплата договора по суду) | Завершены работы по инженерной подготовке | Площадь объекта | га | 6 | 6 | 100 | 100 | ПЗЭ от 30.08.2016 № 78-1-1-3-0252-16, ПЗЭ (корректировка проекта) от 10.12.2020 № 78-1-1-3-063466-2020, ПЗЭ от 25.11.2022 № 78-1-1-2--082866-2022. ГК (завершение СМР) от 24.03.2020 № 11/ЗП-20 с ООО "ТЕРРИКОН". РНВ от 30.12.2021 № 78-15-129-2021. Неисполнение мероприятий ГУП "Водоканал СПб".
2.5.3. | Инженерная подготовка территории, ограниченной пр. Маршала Блюхера, проектируемой ул., Полюстровским пр., проектируемой ул., с инженерным и инженерно-транспортным обеспечением | 0930083230 | Комитет по строительству | 1549661.5 | 1549566.486 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9939 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % (завершены подготовительные работы, вынос кабельной линии, устройство наружных сетей водоснабжения, переустройство наружных газопроводов, устройство изолирующих подвесов на кабельной линии, планировка территории, устройство футляров на кабельной линии 330 кВ) | Продолжены работы по инженерной подготовке | Объектов | ед. | 1 | 1 | 100 | 100 | ПЗЭ от № 78-1-1-3-065290-2020 от 17.12.2020; № 7814-1-3-028649-2024 от 06.06.2024 (корректировка проекта) . ГК от 15.11.2022 № 100/ОК-22 с АО "Мегамейд". Плановый срок проведения ЗП (благоустройство) - 1 кв. 2025. Работы ведутся согласно графику контракта. Заявительный характер комнесационных выплат по гаражам.
2.5.4. | Инженерная подготовка территории квартала 15 Восточнее проспекта Юрия Гагарина с инженерным и инженерно-транспортным обеспечением | 0930083230 | Комитет по строительству | 4546.8 | 0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0 | Поздние сроки предоставления ГУП "Водоканал СПб" закрывающих документов для оплаты (оплата договора по суду) | Завершены работы по инженерной подготовке | Площадь объекта | га | 34.58 | 34.58 | 100 | 100 | ПЗЭ: от 30.09.2019 №78-1-1-3-026367-2019. Выполнена корректировка проекта - ПЗЭ № 78-1-1-3-064154-2021 от 29.10.2021. Корректировка проекта в связи с удорожанием стоимости материалов - ПЗЭ от 09.09.2022 № 78-1-1-2-064962-2022. ГК с ООО "КИТ" от 15.09.2020 № 69/ЭА-20; ГК с ООО "КИТ" от 17.12.2021 № 104/ОК-21; ГК с ООО "КИТ" от 17.12.2021№ 103/ОК-21. Объект введен в эксплуатацию в 2021г. Произведены расчеты с подрядной организацией. Неисполнение мероприятий ГУП "Водоканал СПб".
2.5.7. | Инженерная подготовка территории, предусмотренной к размещению в створе ул. Плесецкой, на земельном участке с кадастровым номером 78:34:0428601:9952, включая разработку проектной документации стадии РД (строительство комплекса очистных сооружений, трансформаторной подстанции, подпорной стенки, сетей электроснабжения, водоотведения, автоматизации, водопропускных труб, благоустройство) | 0930083230 | Комитет по строительству | 56713.8 | 56713.7736 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Продолжены работы по инженерной подготовке | Объектов | ед. | 1 | 1 | 100 | 100 | 1.УГЭ: № 78-1-1-3-059067-2022 от 17.08.2022 2. ГК: ГК с ООО "Эколос-ПроектСтрой" от 13.11.2023 № 154/ОК-23 (подготовительные и земляные работы) (соглашение о расторжении от 26.07.2024), ГК с ООО "Эколос-ПроектСтрой" от 14.11.2023 № 169/ОК-23 (дорожная одежда, устройство канавы и устройство подпорной стенки) (соглашение о расторжении от 26.07.2024). ГК на разработку РД и СМР с ООО "КИТ" от 17.12.2024 № 146/ОК-24 (строительство комплекса очистных сооружений, трансформаторной подстанции, сетей электроснабжения, водоотведения, автоматизации, водопропускных труб, благоустройство). Плановый срок проведения закупрочной процедуры (завершение СМР) - 2 квартал 2025.
ИТОГО финансирование по Адресной инвестиционной программе, не относящейся к региональным проектам |  |  |  | 13573188.6 | 13394084.4702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ИТОГО финансирование проектной части подпрограммы 1 "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга" |  |  |  | 16148614.1 | 15969509.6571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1.1. | Предоставление субсидии Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Горжилобмен» (далее - ГБУ "Горжилобмен") на предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, являющимся заемщиками (созаемщиками) по договору ипотечного кредитования | 0950083550 | Жилищный комитет | 672446.5 | 672446.5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставлены социальные выплаты гражданам на оплату части стоимости жилого помещения, приобретаемого с использованием средств долгосрочного ипотечного жилищного кредита, в размере не более 30 % от стоимости жилого помещения | Количество семей, которым предоставлены социальные выплаты | семей | 696 | 698 | 100 | 100 |  | 219022.4738
1.2. | Предоставление субсидии ГБУ «Горжилобмен» на предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья молодым семьям | 0950083560 | Жилищный комитет | 2399180.7 | 2399180.7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставлены социальные выплаты молодым семьям для оплаты части стоимости жилого помещения в размере не менее 40 % от расчетной (средней) стоимости жилого помещения. | Количество семей, которым предоставлены социальные выплаты | семей | 907 | 912 | 100 | 100
1.3. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 09500R4970 | Жилищный комитет | 205172.5 | 204749.5067 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.7938 | Планируемый объем финансирования не достигнут в полном объеме по причине недостатка средств для одной социальной выплаты | Предоставлены социальные выплаты гражданам в размере не менее 70% от расчетной (средней) стоимости жилого помещения в случае, если участники целевой программы "Молодежи - доступное жилье" изъявили желание получить социальную выплату в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Количество семей, участвующих в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | семей | 52 | 52 | 100 | 100
|  |  |  | 14302.5 | 14272.967 | Федеральный бюджет | 99.7935 | Планируемый объем финансирования не достигнут в полном объеме по причине недостатка средств для одной социальной выплаты
1.4. | Предоставление субсидии ГБУ «Горжилобмен» на предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья жителям расселяемых коммунальных квартир | 0950083570 | Жилищный комитет | 3379032.3 | 3379032.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставлены гражданам социальные выплаты для приобретения или строительства жилых помещений в размере 40% от стоимости жилого помещения | Количество семей, которым предоставлены социальные выплаты | семей | 1365 | 1366 | 100 | 100
1.5 | Предоставление субсидии ГБУ «Горжилобмен» на предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, состоящим на жилищном учете за исключением граждан, указанных в пункте 3 статьи 114-11 Социального кодекса Санкт-Петербурга, и членам семей, включенным в учетные дела граждан, указанных в пункте 3 статьи 114-11 Социального кодекса Санкт-Петербурга, а также состоящим на жилищном учете членам семей, включенным в учетные дела граждан, указанных в пункте 1 статьи 23.2 Федерального закона «О ветеранах» и в статье 28.2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 0950083040 | Жилищный комитет | 2482104.7 | 2482104.7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставлены социальные выплаты гражданам для приобретения или строительства жилых помещений в размере 40% от стоимости жилого помещения | Количество семей, которым предоставлены социальные выплаты для приобретения или строительства жилых помещений | семей | 855 | 864 | 100 | 100
1.6 | Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья состоящим на жилищном учете гражданам, указанным в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», за счет средств федерального бюджета | 0950051340 | Жилищный комитет | 18000.2 | 18000.2 | Федеральный бюджет | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставлены социальные выплаты гражданам льготных категорий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 для приобретения или строительства жилых помещений (из расчета 36 кв.м.на ветерана ВОВ) | Количество семей, которым предоставлены социальные выплаты для приобретения или строительства жилых помещений | семей | 12 | 12 | 100 | 100
1.7 | Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья состоящим на жилищном учете гражданам, указанным в пункте 1 статьи 23.2 Федерального закона «О ветеранах», за счет средств федерального бюджета | 0950051350 | Жилищный комитет | 7514.2 | 7514.2 | Федеральный бюджет | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставлены социальные выплаты гражданам льготных категорий в соответствии с пунктом 1 статьи 23.2 Федерального закона "О ветеранах" для приобретения или строительства жилых помещений (из расчета 18 кв.м на ветерана боевых действий) | Количество семей, которым предоставлены социальные выплаты для приобретения или строительства жилых помещений | семей | 1 | 1 | 100 | 100
1.8 | Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья состоящим на жилищном учете гражданам, указанным в статье 28.2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», за счет средств федерального бюджета | 0950051760 | Жилищный комитет | 320153.1 | 320153.1 | Федеральный бюджет | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставлены социальные выплаты гражданам льготных категорий в соответствии с ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" для приобретения или строительства жилых помещений (из расчета 18 кв.м. на льготника) | Количество семей, которым предоставлены социальные выплаты для приобретения или строительства жилых помещений | семей | 86 | 90 | 100 | 100
1.9 | Предоставление субсидии ГБУ «Горжилобмен» на предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья состоящим на жилищном учете гражданам, имеющим трех и более детей | 0950083420 | Жилищный комитет | 11988897.3 | 11988897.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставлены социальные выплаты гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, для приобретения или строительства жилых помещений | Количество семей, которым предоставлены социальные выплаты для приобретения или строительства жилых помещений | семей | 1427 | 1439 | 100 | 100
1.10 | Предоставление субсидии ГБУ «Горжилобмен» на предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья состоящим на жилищном учете семьям, имеющим детей-инвалидов | 0950083500 | Жилищный комитет | 2059407.4 | 2059407.4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставлены социальные выплаты семьям, имеющим в составе детей-инвалидов, состоящих на учете нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга | Количество семей, которым предоставлены социальные выплаты для приобретения или строительства жилых помещений | семей | 184 | 192 | 100 | 100
2.1. | Предоставление субсидий Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 0950083050 | Жилищный комитет | 113852.6 | 113852.6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Осуществлены функции организации, уполномоченной от имени Санкт-Петербурга выступать наймодателем жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в том числе управлять наемными домами социального использования, все помещения в которых находятся в собственности Санкт-Петербурга, а также осуществлять иные полномочия наймодателя, за исключением ведения учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и принятия решений о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования | Количество месяцев работы | месяц | 12 | 12 | 100 | 100
[9 empty] | Осуществлено материально-техническое обеспечение реализации полномочий Жилищного комитета по организации содержания жилищного фонда Санкт-Петербурга | Количество месяцев работы | месяц | 12 | 12 | 100
[9 empty] | Осуществлено материально-техническое обеспечение реализации полномочия Жилищного комитета по принятию решений о предоставлении жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга по договорам аренды юридическим лицам в целях проживания работников жилищно-коммунальной сферы и иных отраслей городского хозяйства (организаций любой организационно-правовой формы, к видам деятельности которых согласно учредительным документам относится выполнение работ и (или) оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга, благоустройства Санкт-Петербурга, капитального строительства, развития дорожно-мостового комплекса, транспорта, промышленности, топливно-энергетического комплекса, почтовой связи, торговли, полиграфии, медицинского обслуживания, обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, культуры, науки, физической культуры и спорта) в связи с характером их трудовых отношений, а также образовательным организациям высшего образования (любой организационно-правовой формы) для проживания обучающихся в них в рамках программы мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции многоквартирных домов, все помещения в которых находятся в собственности Санкт-Петербурга, и предоставлению жилых помещений юридическим лицам для проживания работников жилищно-коммунальной сферы и иных отраслей городского хозяйства, а также образовательным организациям высшего образования для проживания обучающихся в них | Количество месяцев работы | месяц | 12 | 12 | 100
[9 empty] | Заключены договоры аренды жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга на основании распоряжений Жилищного комитета | Количество месяцев работы | месяц | 12 | 12 | 100
2.2. | Предоставление субсидии Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» на иные цели | 0950083060 | Жилищный комитет | 13253.2 | 13253.2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому составляет 100 % | Возмещены затраты, связанные с выполнением работ по ремонту многоквартирных домов, находящихся у Учреждения в управлении и (или) на техническом обслуживании | Количество домов, по которым проведены мероприятия по ремонту многоквартиных домов | ед. | 6 | 6 | 100 | 100
2.3. | Предоставление субсидии ГБУ «Горжилобмен» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 0950083070 | Жилищный комитет | 229154.6 | 229154.6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Осуществлено материально-техническое обеспечение реализации полномочия Жилищного комитета по передаче жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга в собственность граждан в порядке приватизации, заключению в установленном порядке договоров приватизации государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга с гражданами, занимающими жилые помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга на основании договоров социального найма, а также по принятию в государственную собственность Санкт-Петербурга от граждан ранее приватизированных ими жилых помещений, являющихся для них единственным местом постоянного проживания, принадлежащих им на праве собственности и свободных от обязательств | Выполнение работы в год | год | 1 | 1 | 100 | 100
[9 empty] | Осуществлено материально-техническое обеспечение реализации полномочия Жилищного комитета по принятию решения о продаже жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга гражданам и юридическим лицам целевым назначением по основаниям, предусмотренным законодательством | Выполнение работы в год | год | 1 | 1 | 100
[9 empty] | Осуществлено материально-техническое обеспечение реализации полномочия Жилищного комитета по принятию решения о заключении договоров мены жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга на жилые помещения частного жилищного фонда, за исключением случаев заключения договоров мены при изъятии жилых помещений в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд Санкт-Петербурга | Выполнение работы в год | год | 1 | 1 | 100
[9 empty] | Осуществлено материально-техническое обеспечение реализации полномочий Жилищного комитета по принятию решений о заключении от имени Санкт-Петербурга договоров пожизненной ренты. Заключение договоров пожизненной ренты от имени Санкт-Петербурга на основа-нии распоряжений Жилищного комитета | Выполнение работы в год | год | 1 | 1 | 100
[9 empty] | Осуществлено материально-техническое обеспечение реализации полномочия Жилищного комитета по осуществлению отдельных функций по предоставлению мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных Правительством Санкт-Петербурга, в части касающейся предоставления социальных выплат на строительство или приобретение жилья за счет средств федерального бюджета и за счет средств бюджета Санкт-Петербурга гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо на учете нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий | Выполнение работы в год | год | 1 | 1 | 100
[9 empty] | Осуществлено материально-техническое обеспечение реализации полномочий Жилищного комитета по осуществлению учета наемных домов социального использования и земельных участков,предоставленных или предназначенных в соответстви с земельным законодательством для строительства таких домов, по ведению учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, по принятию решений о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования | Выполнение работы в год | год | 1 | 1 | 100
[9 empty] | Осуществлено депозитарное хранение документов Архивного фонда Санкт-Петербурга, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | Выполнение работы в год | год | 1 | 1 | 100
[9 empty] | Осуществлено материально-техническое обеспечение реализации полномочий Жилищного комитета по принятию решений о продаже на торгах жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга, за исключением жилых домов, признанных непригодными для проживания, жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также заключению от имени Санкт-Петербурга договоров купли-продажи жилых помещений на основании указанных решений. | Выполнение работы в год | год | 1 | 1 | 100
3.1. | Обеспечение реализации мероприятий по заключению Санкт-Петербургом договоров пожизненной ренты | 0950083630 | Жилищный комитет | 45339.1 | 45339.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Заключены договоры пожизненной ренты | Количество заключенных договоров пожизненнной ренты, находящихся на исполнении в отчетном периоде | дог. | 134 | 134 | 100 | 100
3.2. | Обеспечение реализации мероприятий по содействию решению жилищных проблем молодежи, молодых семей |  | Акционерное общество микрокредитная компания "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" | 1901681 | 1901681 | Внебюджетные средства | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Реализованы мероприятия по содействию решению жилищных проблем молодежи, молодых семей на основании договора об участии Санкт-Петербурга в собственности акционерного общества «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» путем предоставления целевых жилищных займов в соответствии с внутренними документами акционерного общества «Санкт-Петербургский центр доступного жилья», определяющими порядок и условия предоставления целевых жилищных займов в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет инструментов жилищной политики Санкт-Петербурга по обеспечению условий для осуществления прав граждан на жилище | семей | 301 | 301 | 100 | 100
[10 empty] | Количество молодых семей, в отношении которых принято решение об улучшении жилищных условий за счет инструментов жилищной политики Санкт-Петербурга по обеспечению условий для осуществления прав граждан на жилище | семей | 254 | 254 | 100
3.3 | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оборудованию предметами первой необходимости жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | 0950083620 | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 705.6 | 705.5855 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9979 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Оборудованы предметами первой необходимости жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, оборудованных предметами первой необходимости | ед. | 5 | 5 | 100 | 97.4359
|  |  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 423.4 | 423.3532 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9889 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Оборудованы предметами первой необходимости жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, оборудованных предметами первой необходимости | ед. | 3 | 3 | 100
|  |  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 7338.2 | 7329.296 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.8787 | Экономия средств при проведении закупок конкурентными способами | Оборудованы предметами первой необходимости жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, оборудованных предметами первой необходимости | ед. | 52 | 52 | 100
|  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 4515.8 | 4515.7651 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9992 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Оборудованы предметами первой необходимости жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, оборудованных предметами первой необходимости | ед. | 32 | 32 | 100
|  |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 846.5 | 758.126 | Бюджет Санкт-Петербурга | 89.5601 | Экономия средств при проведении закупок конкурентными способами | Оборудованы предметами первой необходимости жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, оборудованных предметами первой необходимости | ед. | 6 | 6 | 100
|  |  | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 1411.2 | 1411.1313 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9951 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Оборудованы предметами первой необходимости жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, оборудованных предметами первой необходимости | ед. | 10 | 10 | 100
|  |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 4515.8 | 4515.767 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9993 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Оборудованы предметами первой необходимости жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, оборудованных предметами первой необходимости | ед. | 32 | 32 | 100
|  |  | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 124.3 | 124.2347 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9474 | Экономия средств при проведении закупок конкурентными способами | Оборудованы предметами первой необходимости жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, оборудованных предметами первой необходимости | ед. | 1 | 1 | 100
|  |  | Алминистрация Курортного района Санкт-Петербурга | 282 | 282 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Оборудованы предметами первой необходимости жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, оборудованных предметами первой необходимости | ед. | 2 | 2 | 100
|  |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 3692.4 | 1634.8294 | Бюджет Санкт-Петербурга | 44.2755 | Объявлен конкурс на 16 квартир, в связи с поступлением только 16 заявлений | Оборудованы предметами первой необходимости жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, оборудованных предметами первой необходимости | ед. | 26 | 16 | 61.5385 |  | Объявлен конкурс на 16 квартир, в связи с поступлением только 16 заявлений
|  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 3951.3 | 3918.556 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.1713 | Экономия средств при проведении закупок конкурентными способами | Оборудованы предметами первой необходимости жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, оборудованных предметами первой необходимости | ед. | 28 | 28 | 100
|  |  | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | 564.5 | 559.9996 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.2028 | Экономия средств при проведении закупок конкурентными способами | Оборудованы предметами первой необходимости жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, оборудованных предметами первой необходимости | ед. | 4 | 4 | 100
|  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 846.8 | 846.7063 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9889 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Оборудованы предметами первой необходимости жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, оборудованных предметами первой необходимости | ед. | 6 | 6 | 100
|  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 9131.1 | 9131.094 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9999 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Оборудованы предметами первой необходимости жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, оборудованных предметами первой необходимости | ед. | 50 | 50 | 100
|  |  | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | 540.2 | 540.1113 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9836 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Оборудованы предметами первой необходимости жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, оборудованных предметами первой необходимости | ед. | 4 | 4 | 100
5.1 | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | 0950083510 | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 50934 | 50933.922 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9998 | Степень соответствия фактического объема финансирования планируемому достигает 100 % | Предоставлено возмещение за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | количество заключенных соглашений об изъятии жилого помещения | шт. | 4 | 4 | 100 | 100
ИТОГО финансирование процессной части подпрограммы 1 "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга" |  |  |  | 25939315 | 25936669.8512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ИТОГО финансирование подпрограммы 1 "Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга" |  |  |  | 42087929.1 | 41906179.5083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан»
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1.1 | Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 04.12.2013 N 690-120 "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге" и постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.02.2014 N 84 "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге" | 0950083100 | Жилищный комитет | 7472500 | 7472499.9027 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Осуществлены мероприятия, утвержденные распоряжением Жилищного комитета от 01.08.2022 № 597-р "Об утверждении Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2023, 2024 и 2025 годах" | количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | шт. | 1900 | 1917 | 100 | 100 | Перечень мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.12.2015 № 1154, не учитывает объекты, планируемые к завершению по остаткам прошлых лет
[7 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  | Некоммерческая организация "Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | 25762829.2 | 22311580.1903 | Внебюджетные средства | 86.6038 | По 197 работам завершение в 2025 году. По 17 работам ремонт осуществляться не будет по объективным причинам | [5 empty] | #DIV/0!
1.2 | Предоставление субсидии в виде имущественного взноса Санкт-Петербурга некоммерческой организации "Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | 0950083110 | Жилищный комитет | 1053952.7 | 1053952.7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Направлены квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт в адрес собственников жилых и нежилых помещений, находящихся в частной собственности (формирующим фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) | количество направленных квитанций (отдельных квитанций, и посредством включения взноса на капитальный ремонт отдельной строкой в квитанцию ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство") | шт. | 27823962 | 27927146 | 100 | 99.6632 | Отклонение связано с ориентировочным количесвом планируемого значения. Ориентировочныхй характер планируемого годового количества платежных документов вызван постоянными изменениеми в базе лицевых счетов по разным причинам (смена способа формирования фонда, разделение/объединение лицевых счетов, приведением в соотвествие данным Росреестра).
[9 empty] | Сформированы предложения собственникам помещений в многоквартирных домах о проведении капитального ремонта | количество направленных предложений | шт. | 4400 | 5441 | 100 |  | Корректировка Краткосрочного плана 2024 года в части довключения видов работ, а также увеличение предельно допустимой стоимости работ, что повлекло за собой необходимость отправки предложений с увеличенной стоимостью
[9 empty] | Разнесены в автоматизированную систему управления реестры платежей | количество реестров, загруженных в автоматизированную систему управления Фонда | шт. | 40500 | 41148 | 100 |  | Отклонение вызвано невозможностью точного прогнозирования количества реестров, поступающих от агентов. Превышение планового значения обусловлено поступлением большего количества реестров.
[9 empty] | Рассмотрены комплекты документов на возврат, перечисление взносов на капитальный ремонт | количество рассмотренных заявлений | шт. | 270 | 274 | 100 |  | Отклонение вызвано невозможностью точного прогнозирования количества завлений на возврат, поступающих от собственников. Превышение планового значения обусловлено поступлением большего количества заявлений на возврат.
[9 empty] | Обработаны решения собственников помещений (протоколов решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах (либо Распоряжений Администраций районов Санкт-Петербурга) | количество обработанных решений о проведении капитального ремонта, об изменении способа формирования фонда капитального ремонта, выборе способа формирования фонда капитального ремонта | шт. | 5500 | 6168 | 100 |  | Корректировка Краткосрочного плана 2024 года в части довключения видов работ, а также увеличение предельно допустимой стоимости работ, что повлекло за собой необходимость отправки предложений с увеличенной стоимостью, соответственно увеличили количество обработанных решений собственников
[9 empty] | Отдефектованы работы по видам, в разрезе краткосрочной адресной программы | количество разработанных дефектованных ведомостей | шт. | 682 | 678 | 99.4135 |  | Корректировка Краткосрочного плана Жилищным комитетом; Фондом выявлены объекты, требующие разработки ПСД
[9 empty] | Заключены договоры на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | количество заключенных договоров (лотов) | шт. | 694 | 656 | 94.5245 |  | Корректировка Краткосрочного плана Жилищным комитетом; Формирование электронных аукционов в соответствии с пунктом 78 Положения, утв. ПП РФ №615 от 01.07.2016
[9 empty] | Составлена сметная документация | количество составленных и проверенных смет на капитальный ремонт | шт. | 5823 | 5886 | 100 |  | Довключение видов работ в краткосрочный план 2024 года
[9 empty] | Проведен технический надзор за капитальным ремонтом по многоквартирным домам по видам работ | количество объектов, на которых осуществлен технический надзор | шт. | 2600 | 2997 | 100 |  | Нет точной методики по расчету количества объектов, на которых осуществляется технический надзор (план не учитывает объекты по остаткам прошлых лет)
[9 empty] | Подготовлены справки об отсутствии задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт | количество выданных справок | шт. | 3200 | 3269 | 100 |  | Отклонение вызвано невозможностью точного прогнозирования количества завлений на выдачу справок, поступающих от собственников. Превышение планового значения обусловлено поступлением большего количества заявлений на выдачу справок.
[9 empty] | Внесены изменения в автоматизированную систему управления на основании официальных обращений/по данным Росреестра | количество внесенных изменений (признак собственности, объединение квартир, разделение лицевых счетов в коммунальной квартире, корректировка площади помещения и др.) | шт. | 277000 | 291892 | 100 |  | Отклонение вызвано невозможностью точного прогнозирования количества завлений на основании которых необходимо производить внесенине изменений в автоматизированную систему управления, поступающих от собственников. Превышение планового значения обусловлено поступлением большего количества заявлений, требующих внесение изменений.
[9 empty] | Предоставлены консультации на личном приёме | количество граждан, которым предоставлены консультации | чел. | 18000 | 18724 | 100 |  | Отклонение вызвано невозможностью точного прогнозирования количества посетителей. Превышение планового значения обусловлено большим количеством посетителей.
[9 empty] | .Предоставлены телефонные консультации | количество предоставленных консультаций | шт. | 112500 | 119171 | 100 |  | Отклонение вызвано невозможностью точного прогнозирования количества обращений на горячую линию колл-центра. Превышение планового значения обусловлено большим количеством звонков.
[9 empty] | Направлены официальные письма гражданам, либо уполномоченным представителям собственников помещений в многоквартирном доме | количество направленных официальных писем | шт. | 40974 | 41767 | 100 |  | Увеличение количества обращений граждан в адрес Фонда повлекло за собой увелечение количества направленных официальных писем.
[9 empty] | Направлены официальные письма в органы государственной власти, включая Администрации районов Санкт-Петербурга, Жилищный комитет, Государственная жилищная инспекция и т.д. | количество направленных официальных писем | шт. | 13662 | 13740 | 100 |  | Увеличение количества писем из органов государственной власти в адрес Фонда повлекло за собой увеличение количества направленных официальных писем.
[9 empty] | Направлены официальные письма в прочие организации (контрагенты, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами и др.) | количество направленных официальных писем | шт. | 23387 | 25003 | 100 |  | Увеличение количества корреспонденции от контрагентов и организаций в адрес Фонда повлекло за собой увеличение количества направленных официальных писем.
[9 empty] | Закуплены персональные компьютеры | количество приобретенных компьютеров и оргтехники | шт. | 23 | 23 | 100
[9 empty] | Осуществлено сопровождение и развитие действующих подсистем автоматизированной системы управления Фонда | количество эксплуатируемых подсистем автоматизированной системы управления Фонда | шт. | 9 | 9 | 100
1.3 | Устройство внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда | 0950083240 | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 5666.3 | 5666.274 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9995 |  | Выполнена газификация в многоквартирных домах: - подводка системы к дому от городских сетей, устройство котла, прокладка контуров | количество домов | шт. | 16 | 15 | 93.75 | 54.4643 | Не достижение значения планового показателя связано с отказом собственника квартиры от выполнения работ по прокладке газового оборудования.
|  |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 6591 | 6590.9114 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9987 |  | Выполнена газификация в многоквартирных домах: - подводка системы к дому от городских сетей, устройство котла, прокладка контуров | количество домов | шт. | 9 | 20 | FALSE |  | Выполнены работы по адресам, по которым ранее не было возможности выполнить работы (строительство газопровода по территории зем. участка)
|  |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 6390.8 | 6390.8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Выполнена газификация в многоквартирных домах: - подводка системы к дому от городских сетей, устройство котла, прокладка контуров | количество домов | шт. | 15 | 18 | 100 |  | Изменение в Адресной программе, снижение стоимости работ в сравнении с плановой
|  |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 8589.2 | 0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0 | Одностороннее расторжение контракта с невыполнением Подрядчиком условий контракта | Выполнено устройство системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения | количество домов | шт. | 21 | 0 | 0 |  | Одностороннее расторжение контракта с невыполнением Подрядчиком условий контракта
|  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 2165.4 | 2165.3213 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9964 |  | Выполнена газификация в ждилых домах: - подводка системы к дому от городских сетей, устройство котла, прокладка контуров | количество домов | шт. | 8 | 7 | 87.5 |  | Исключение одного адреса в связи с отсутствием технической возможности.
|  |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 9551.1 | 0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0 | Расторжение контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением подрядчиком обязательств | Выполнена газификация в многоквартирных домах: - подводка системы к дому от городских сетей, устройство котла, прокладка контуров | количество домов | шт. | 35 | 0 | 0 |  | Расторжение контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением подрядчиком обязательств
|  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 5897.7 | 5897.6581 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9993 |  | Выполнены работы по проектированию и устройству в жилом доме газопровода-ввода в границах земельного участка домовладения и шкафного пункта редуцирования газа (при их необходимости), вводного газопровода и внутреннего газопровода сети газопотребления с установкой газовой плиты, газового отопительного котла, а также прибора учета газа. | количество домов | шт. | 15 | 15 | 100
1.4 | Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | 0950083450 | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 15241.5 | 15005.8378 | Бюджет Санкт-Петербурга | 98.4538 | Перераспределение средств | Выполнены работы по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в мкд | количество подъемных (иных) устройств для обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения | шт. | 5 | 4 | 80 | 90 | Собственники помещений ТСЖ "Улица Нахимова, д. 7 корп. 1" не предоставляют доступ для выполнения работ
[7 empty] | #DIV/0! |  |  | количество изготовленной проектно-сметной документации на установку подъемных (иных ) устройств | шт. | 5 | 5 | 100
|  |  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 4940.4 | 4940.3621 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9992 |  | Выполнены работы по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество адресов многоквартирных домов, в которых необходимо проведение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечение условий их доступности для инвалидов | шт. | 2 | 1 | 50 | 50 | Не достижение значения планового показателя связано с отказом собственника квартиры от выполнения работ по приспособлению жилого помещения для обеспечнния условий доступности для инвалидов
[10 empty] | количество изготовленной проектно-сметной документации для организации доступа маломобильным группам населения в парадные многоквартирных домов | шт. | 1 | 2 | 100 |  | Превышение значения планового показателя связано с экономией от выполнения работ по приспособлению жилого помещения , в связи с отказом собственника квартиры от выполнения работ по приспособлению жилого помещения для обеспечнния условий доступности для инвалидов
|  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 1379.4 | 1379.3338 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9952 |  | Выполнены работы по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество объектов, по которым необходимо разработать проектно-сметную документацию на выполнение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | шт. | 6 | 5 | 83.3333 | 83.3333 | В связи со снятием с регистрационного учета (в связи со смертью) инвалида колясочника, проживающего в квартире 437 по адресу: Просвещения пр., д. 78, литера А, актуализирована адресная программа на 2024 год, увеличение стоимости работ
|  |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 2761.6 | 2761.4954 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9962 |  | Выполнены работы по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в мкд | Выполнение строительно-монтажных работ по приспособлению жилого помещения инвалида (или) общего имущества в мкд с учетом потребностей инвалида | шт. | 1 | 1 | 100 | 100
|  |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 4521.7 | 4233.7941 | Бюджет Санкт-Петербурга | 93.6328 | ПСД не разработана из-за недобросовестности Исполнителя. | Выполнено приспособление общего имущества мкд с учетом потребностей инвалида и обеспечение условий его доступности для инвалида | количество многоквартирных домов (парадных), по которым необходимо выполнение работ по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалида и обеспечению условий его доступности для инвалида | шт. | 2 | 1 | 50 | 25 | ПСД не разработана из-за недобросовестности Исполнителя. Контракт на сумму 287 824,35 расторгнут в одностороннем порядке, документы поданы для занесения Исполнителя в РНП (21.01.2025 рассмотрение дела).
[10 empty] | количество многоквартирных домов (парадных), по которым необходимо изготовление проектно-сметной документации для организации доступа маломобильным группам населения в парадные жилых многоквартирных домов | шт. | 1 | 0 | 0 |  | Работы по адресу г. Колпино, Пролетарская ул., д. 42 кв.43 не выполнены, в связи с тем, что не была своевременно разработана ПСД из-за недобросовестности Исполнителя. 7 739,8 руб. направлены на нужды Колпинского р-на
|  |  | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 3076.7 | 3075.8882 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9736 |  | Проведены мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения | Количество адресов, по которым необходимо разработать проектно-сметную документацию | шт. | 3 | 3 | 100 | 100
[10 empty] | количество адресов по которым необходимо осуществить мероприятия по приспособлению | шт. | 1 | 1 | 100
|  |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 5392.2 | 5392.0974 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9981 |  | Выполнены работы по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество объектов по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | шт. | 1 | 1 | 100 | 100
[10 empty] | количество объектов, по которым разрабатывается проектно-сметная документация на выполнение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | шт. | 3 | 3 | 100
|  |  | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 1390.2 | 1390.1707 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9979 |  | Выполнены работы по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество объектов, по которым необходимо осуществить мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в мкд | шт. | 3 | 1 | 33.3333 | 66.6667 | Отклонение от планового показателя по исполнению детализированных мероприятий № 1 обусловлено наличием: 1. Заключение региональной межведомственной комиссии Санкт-Петербурга № 1140 от 25.08.2023 о возможности приспособления общего имущества многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребности инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. 2. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2024 № 32 с изменением, согласно пункту 3.299 раздела 3 приложения к постановлению о необходимости выполнить приспособление общего имущества в многоквартирном доме, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий его доступности для инвалида в соответствии с актом региональной комиссии.
[10 empty] | количество объектов, по которым необходимо разработать проектно-сметную документацию на выполнение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | шт. | 1 | 2 | 100 |  | Отклонение от планового показателя по исполнению детализированных мероприятий № 2 связано: 1. с нецелесообразностью использования бюджетных средств, в связи с выполнением работ НО «ФОНД Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Санкт-Петербурге» в составе капитального ремонта фасада. 2. С невозможностью выполнения работ в связи с ограничением сроков и недостаточностью выделенного финансирования.
|  |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 4276.8 | 3740.5611 | Бюджет Санкт-Петербурга | 87.4617 | В связи с увеличением стоимости выполнения работ на основании ранее разработанной ПСД | Проведены мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалида и иных маломобильных групп населения | Количество объектов, по которым необходимо разработать проектно-сметную документацию на выполнение работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | шт. | 1 | 1 | 100 | 100
[10 empty] | количество объектов, по которым необходимо осуществить мероприятия по приспособлению жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в мкд, 5-й Предпортовый, проезд, д. 10, корп. 1, литера А, кв. 516; Витебский пр., д. 29, лит. А; Дунайский пр., д. 5, корп. 4, лит. А; | шт. | 3 | 3 | 100
|  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 13847.1 | 13847.0412 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9996 |  | Выполнены мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | количество изготовленнной проектно-сметной документации на установку подъемных (иных) устройств | шт. | 6 | 6 | 100 | 92.8571
[7 empty] | #DIV/0! |  |  | количество МКД в которых проведутся работы по созданию условий доступности для инвалидов | шт. | 7 | 6 | 85.7143 |  | Контракт по адресу: ул. Ивановская, д. 26, лит. А, кв. 32 был расторгнут
|  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 3916.9 | 3916.8057 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9976 |  | Выполнены работы по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме подъемным (иным) устройством | количество адресов, по которым необходимо разработать проектно-сметную документацию | шт. | 1 | 1 | 100 | 100
|  |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 1044.3 | 1044.259 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9961 |  | Выполнены работы по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество подъемных (иных) устройств для обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения | шт. | 4 | 0 | 0 | 33.3333 | В связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по контракту (не приступил к работам на объектах) 10.12.2024 Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
[7 empty] | #DIV/0! |  |  | количество жилых помещений, в которых необходимо проведение работ по устройству доступной среды для инвалидов | шт. | 1 | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! |  |  | количество изготовленной проектно-сметной документации на установку подъемных (иных) устройств | шт. | 5 | 5 | 100
|  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 805.6 | 529.6317 | Бюджет Санкт-Петербурга | 65.7438 | % неисполнения сложился в результате расторжения контракта на разработку ПСД | Выполнены работы по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество адресов по которым будут проведены работы по приспособлению жилого помещения и (или) общего имущества в многоквартирном доме | шт. | 3 | 2 | 66.6667 | 33.3333 | Ремонтные работы по 1 адресу не выполнены, в связи с отсутствием ПСД.
[10 empty] | количество изготовленнной проектно-сметной документации на установку подъемных (иных) устройств | шт. | 1 | 0 | 0 |  | На средства с экономии после проведения ремонтных работ был заключен контракт на разработку ПСД по двум адресам: Шушары, Славянка, Колпинское ш., д.10, корп.1, лит.А, кв.125; г. Пушкин, б-р А. Толстого, д.6/66, лит.А. Проектно-сметная документация, разработанная и согласованная в соответствии с условиями контракта в Пушкинское РЖА не предоставлена. Контракт расторгнут.
|  |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 4589 | 4588.9295 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9985 |  | Выполнены работы по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество изготовленнной проектно-сметной документации на установку подъемных (иных) устройств | шт. | 1 | 1 | 100 | 100
|  |  | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | 1481.7 | 1481.6529 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9968 |  | Выполнены работы по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме | количество адресов, по которым необходимо разработать проектно-сметную документацию | шт. | 1 | 1 | 100 | 100
[10 empty] | количество адресов, по которым необходимо провести работы по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных необходимых групп населения изготовленнной проектно-сметной документации на установку подъемных (иных) устройств | шт. | 1 | 1 | 100
2.1 | Обеспечение предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий на объектах системы жизнеобеспечения населения Санкт-Петербурга | 0950083380 | Жилищный комитет | 1913.6 | 1913.3941 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9892 |  | Осуществлено хранение городских резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге | период оказания услуг | мес. | 12 | 12 | 100 | 100
|  |  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 7514.9 | 7214.8248 | Бюджет Санкт-Петербурга | 96.0069 | перераспределение средств | Выполнены работы по устранению аварийного состояния балконов МКД | количество аварийных баклонов | шт. | 23 | 20 | 86.9565 | 86.9565 | Отсутствие доступа
|  |  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 6174.8 | 3741.0874 | Бюджет Санкт-Петербурга | 60.5864 | Разница в финансировании сложилась по факту выполненных работ по ремонту балконов. Подрядчику за невыполнение работ применены штрафные санкции | выполнены мероприятия по ликвидации последствий ситуаций, которые могут привести (привели) к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, на следующих объектах, относящихся к системам жизнеобеспечения населения, нарушение функционирования которых может привести к нарушению нормального жизнеобеспечения населения | количество аварийных балконов и лоджий,подлежащих ремонту | шт. | 82 | 82 | 100 | 44.4444
[10 empty] | количество аварийных фасадов,подлежащих ремонту | шт. | 1 | 0 | 0 |  | Превышение значения планового показателя связано с экономией от конкурсных процедур и корректировкой адресной программы
[10 empty] | количество аварийных лифтов,подлежащих ремонту | шт. | 3 | 1 | 33.3333 |  | Не достижение значения планового показателя в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами из-за отсутствия заявок на участие в конкурсе
|  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 8402.4 | 8402.2285 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.998 |  | Выполнены работы по предупреждению аварийной ситуации на системах холодного и горячего водоснабжения, водоотведения | Протяженность систем, на которых запланировано проведение ремонтных работ | п. м | 1291 | 1291 | 100 | 100
[9 empty] | Выполнены работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций | Количество адресов, на которых запланирована разработка проектно-сметной документации | ед. | 5 | 5 | 100
|  |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 5022 | 5021.99 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9998 |  | Восстановлены эксплуатационные качествы и устранено аварийное состояние ограждающих ненесущих конструкций, относящихся к элементам фасада | количество аварийных объектов | шт. | 87 | 131 | 100 | 100 | включение в АП доп.объектов за счет образовавшейся экономии по итогам конкурсных процедур
|  |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 1045 | 1044.9528 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9955 |  | Выпонены АВР по ремонту балконов в МКД с целью предупреждения аварийных ситуаций и ликвидации их последствий в отношении объектов системы жизнеобеспечения | техническое содержание имущества Санкт-Петербурга в 6-и МКД (140 балконов) | ед. | 140 | 68 | 48.5714 | 48.5714 | Произвели перераспределение на нужды учреждения.
|  |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 10337.9 | 10337.893 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9999 |  | Обеспечено предупреждение аварийных ситуаций и ликвидация их последствий в отношении объектов системы жизнеобеспечения населения, относящихся к инженерным коммуникациям системы холодного водоснабжения ; замена и восстановление наружных металлических пожарных лестниц; замена или восстановление несущих и ограждающих конструкций переходных балконов многоквартирного дома | Количество жилых домов | шт. | 5 | 5 | 100 | 100
|  |  | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 11705.9 | 11705.8341 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9994 |  | Выполнены работы по замене трубопровода центрального отопления, с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций в многоквартирном доме | количество адресов, по которым необходимо осуществить мероприятия по замене трубопровода центрального отопления | шт. | 2 | 1 | 50 | 30 | Отклонение от планового показателя по исполнению детализированных мероприятий № 1 связано с: 1. Внесением изменений в адресную программу 2. Решением Комиссии при Администрации Кронштадтского р-на по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кронштадтского района Санкт-Петербурга от 21.12.2023 № 5
[9 empty] | Выполнены работы по замене трубопровода водоотведения, с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций в многоквартирном доме | количество адресов, по которым необходимо осуществить мероприятия по замене трубопровода водоотведения | шт. | 2 | 0 | 0 |  | Отклонение от планового показателя по исполнению детализированных мероприятий № 2 связано:1. Внесение изменений в адресную программу 2. Решение Комиссии при Администрации Кронштадтского р-на по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кронштадтского района Санкт-Петербурга от 21.12.2023 № 5
[9 empty] | Выполнены работы по замене горячего и холодного водоснабжения , с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций в многоквартирном доме | количество адресов, по которым необходимо осуществить мероприятия по замене трубопровода водоотведения | шт. | 1 | 1 | 100
[9 empty] | Выполнены работы по замене трубопровода горячего водоснабжения, с целью предупреждения аварийной ситуации и ликвидации ее последствий в многоквартирном доме. | количество адресов, по которым необходимо осуществить мероприятия по выполнению замене трубопровода горячего водоснабжения |  | 1 | 0 | 0 |  | Отклонение от планового показателя по исполнению детализированных мероприятий № 4 связано: 1. Внесение изменений в адресную программу 2. Решение Комиссии при Администрации Кронштадтского р-на по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кронштадтского района Санкт-Петербурга от 21.12.2023 № 5
[9 empty] | Выполнены работы по замене трубопровода холодного водоснабжения, с целью предупреждения аварийной ситуации и ликвидации ее последствий в многоквартирном доме. | количество адресов, по которым необходимо осуществить мероприятия по выполнению замене трубопровода холодного водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 0 |  | Отклонение от планового показателя по исполнению детализированных мероприятий № 5 связано:1. Внесение изменений в адресную программу 2. Решение Комиссии при Администрации Кронштадтского р-на по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кронштадтского района Санкт-Петербурга от 21.12.2023 № 5
|  |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 14119.7 | 14119.5968 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9993 |  | Осуществлено предупреждение аварийных ситуаций и ликвидации их последствий в отношении объектов системы жизнеобеспечения населения | Аварийно-восстановительный ремонт системы горячего водоснабжения | пог.м. | 1003.1 | 835.5 | 83.2918 | 61.0973 | Частично ремонтные работы системы горячего водоснабжения выполнены управляющей организацией ООО "ЖКС Курортного района"
[10 empty] | Аварийно-восстановительный ремонт системы центрального отопления | пог.м. | 301.6 | 428 | 100 |  | Объем финансирования расходов увеличен в связи с экономией, возникшей при выполнении работ по ремонту системы горячего водоснабжения
[10 empty] | Аварийно-восстановительный ремонт межпанельных швов | пог.м. | 2608.6 | 0 | 0 |  | Работы выполнены в предшествующем финансовом году в рамках бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате экономии от конкурсных процедур
|  |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 4316.4 | 4316.3119 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.998 |  | Выполнены работы по ремонту аварийных жилых и нежилых помещений | количество аварийных квартир | ед. | 1 | 1 | 100 | 75
[9 empty] | Выполнены ремонтные работы аварийного лифтового оборудования | количество аварийных ливтов | ед. | 4 | 2 | 50 |  | В связи с окончанием агротехнического периода для проведения ремонтных работ в многоквартирных домах, а также внесением изменений в Адресную программу (по многоквартирному дому, в котором был запланирован ремонт фасадов на 2024 год, было принято решение о проведении ремонта за счет средств на текущий ремонт многоквартирного дома)
|  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 504.7 | 504.6326 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9866 |  | Осуществлено обеспечение предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий на объектах системы жизнеобеспечения населения Санкт-Петербурга | Аварийно восстановительные работ по разборке и замене перекрытий | шт. | 5 | 0 | 0 | 33.3333 | Контракт не состоялся ввиду отсутствия заявок
[10 empty] | Аварийно-восстановительные работы по усилению конструктивных элементов стен | шт. | 2 | 0 | 0 |  | Контракт не состоялся ввиду отсутствия заявок
[10 empty] | разработка ПСД для выполнения работ | шт. | 2 | 3 | 100 |  | В связи с вновь выявленным адресом: бульвар Красных зорь, д. 3, лит. А, кв. 41, контролируемый Губернатором Санкт-Петербурга
|  |  | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | 45376.9 | 45376.8491 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9999 |  | Выполнены работы по ликвидации аварийного состояния строительных конструкций | Аварийная площадь | кв. м. | 584 | 584 | 100 | 100
|  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 6064.6 | 6064.5694 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9995 |  | Осуществлено предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий на объектах системы жизнеобеспечения населения | Ремонт аварийного розлива системы горячего водоснабжения | пог.м | 2138.5 | 2140.5 | 100 | 100 | Уточнение объемов работ
[10 empty] | Ремонт аварийного розлива системы холодного водоснабжения | пог.м | 70.8 | 70.8 | 100
|  |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 1300 | 1300 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Выполнены работы по устранению аварийного состояния ограждающих конструкций, относящихся к элементам фасадов многоквартирных домов | количество многоквартирных домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | Конкурс на выполнение работ по устранению аварийного состояния ограждающих конструкций, относящихся к элементам фасадов многоквартирных домов был объявлен 25.07.2024. В связи с тем, что не было подано ни одной заявки конкурс был признан не состоявшимся.
|  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 6833.2 | 6833.1303 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.999 |  | Осуществлено предупреждение аварийной ситуации элементов фасада здания | площадь фасада | кв.м | 298.1 | 337.8 | 100 | 100 | Экономия сложившихся после проведения конкурсных процедур, позволила произвести ремонт дополнительных фасадов
[10 empty] | Ликвидация аварийного состояния ограждающих и несущих конструкций, относящихся к общему имуществу МКД, пострадавших в результате пожара | кв.м | 117.4 | 117.4 | 100
|  |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 10495 | 10494.9659 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9997 |  | Выполнены мероприятия по укрепленности аварийных конструкций балконов (лоджий, эркеров, козырьков) | Количество аварийных балконов (лоджий, эркеров, козырьков) | шт. | 137 | 125 | 91.2409 | 95.6204 | Внесение изменений в Адресную программу по фактической потребности на 2024 год
[9 empty] | Выполнены мероприятия по укрепленности аварийных конструкций (стен) | площадь конструкций | шт. | 4 | 31.2 | 100 |  | Внесение изменений в Адресную программу по фактической потребности на 2024 год
|  |  | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | 14577.7 | 14571.6238 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9583 |  | Выполнены работы по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий в отношении объектов системы жизнеобеспечения населения | Количество многоквартирных домов, по которым проводится выполнение работ | шт. | 6 | 4 | 66.6667 | 66.6667 | С учетом планируемых работ в Краткосрочном плане 2025 года по ремонту фасадов, стало не целесообразно проводить работы по устранению аварийности элементов фасада в 2024 году. В Адресной программе выполнены работы по 1 адресу с угрозой спонтанного обрушения стены дома и по 3 адресам - устранение последствий пожаров.
3.1 | Содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга" | 0950083120 | Жилищный комитет | 359214.2 | 346670.8831 | Бюджет Санкт-Петербурга | 96.5081 | Решения об одностороннем отказе от исполнения контрактов, экономия бюджетных ассигнований по коммунальным услугам, экономия по контрактам в связи с уменьшением потребности в нефтепродуктах для транспортных средств | Осуществлены сбор и актуализация информации и сведений о техническом состоянии многоквартирных домов | Количество многоквартирных домов, по которым осуществляется сбор и актуализация сведений | шт. | 23160 | 23160 | 100 | 100
#DIV/0!
3.2 | Предоставление субсидии Санкт-Петербургскому государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр Жилищного комитета» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 0950083320 | Жилищный комитет | 30364.3 | 30364.3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Осуществлена закупка техники для административно-хозяйственной деятельности | Количество приобретаемого оборудования | шт. | 12 | 12 | 100 | 100
[7 empty] | #DIV/0! |  | Осуществлена закупка техники для учебного процесса | Количество приобретаемого оборудования | шт. | 8 | 9 | 100 |  | Мини типография-1 ед.., электронное табло расписания и электронные таблички на дверь -1 ед., комплект для видеонаблюдения-2 ед., мебель -7 ед., кофемашина -1 ед.
[7 empty] | #DIV/0! |  | Реализованы дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки повышения квалификации, профессионального обучения – программ переподготовки, рабочих и служащих | Количество программ | шт. | 5 | 5 | 100
[7 empty] | #DIV/0! |  |  | Количество слушателей | чел. | 765 | 809 | 100 |  | Увеличение количества заявок на обучение работников РЖА в отчетном году
3.3 | Содержание Санкт-Петербургских казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга | 0950083140 | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 458428.6 | 458306.204 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9733 |  | Осуществлено ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 15000 | 15000 | 100 | 99.82
[9 empty] | Осуществлен контроль за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 150 | 150 | 100
[9 empty] | Проведены открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 1 | 1 | 100
[9 empty] | Заключены договоры управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 20 | 20 | 100
[9 empty] | Заключены в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 400 | 400 | 100
[9 empty] | Осуществлено открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 4000 | 4000 | 100
[9 empty] | Осуществлены технический контроль и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 300 | 300 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 4000 | 4000 | 100
[9 empty] | Поданы исковые заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направлены исполнительные документы в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 500 | 500 | 100
[9 empty] | Рассмотрены обращения юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 17000 | 17000 | 100
[9 empty] | Осуществлено ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 160200 | 160200 | 100
[9 empty] | Выполнены работы по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий ,не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс.кв.м | 869 | 847.1 | 97.4799 |  | Изменение площади согласно письма КИО от 30.08.2024 № 05-07-36502/24
[9 empty] | Выполнены работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, в которых необходимо проведение работ по ремонту | шт. | 5 | 9 | 100 |  | В связи с экономией конкурсных процедур увеличено количество помещений в адресной программе по ремонту
|  |  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 620989.9 | 603182.2775 | Бюджет Санкт-Петербурга | 97.1324 | Перераспределение средств | Осуществлено ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 13778.55 | 28263.93 | 100 | 88.0167 | Уточнение объемов площадей
[9 empty] | Осуществлен контроль за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 140 | 118 | 84.2857 |  | В неполном объеме проведены конкурсные процедуры по отбору подрядчиков
[9 empty] | Проведены открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 7 | 12 | 100 |  | включен в АП дополнительный адрес в рамках выделенного финансирования. Дома нового строительства, введённые в эксплуатацию в 2024 году
[9 empty] | Заключены договоры управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 64 | 105 | 100 |  | включен в АП дополнительный адрес в рамках выделенного финансирования. Дома нового строительства, введённые в эксплуатацию в 2024 году
[9 empty] | Заключены в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 400 | 272 | 68 |  | На основании Распоряжения Жилищного комитета Об утверждении регламента предоставления услуги, 180-р от 19.03.2013 , районные жилищные агентства оказывают услугу по заключению (изменению ) договора социального найма жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга. Ежемесячно направляется отчет в Жилищный комитет о количестве заключенных договоров. В 2024 году в Василеостровское РЖА по вопросу заключения договора социального найма обратилось 272 семьи.
[9 empty] | Осуществлено открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 4850 | 3230 | 66.5979 |  | Уменьшение количества лицевых счетов в результате приватизации жилых помещений
[9 empty] | Осуществлены технический контроль и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 312 | 312 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 4400 | 1925 | 43.75 |  | Осуществлён переход в систему ЕИРЦ, при которой В зоне видимости РЖА Василеостровского района только задолженность по соцнайму
[9 empty] | Поданы исковые заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направлены исполнительные документы в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 500 | 348 | 69.6 |  | Осуществлён переход в систему ЕИРЦ, при которой В зоне видимости РЖА Василеостровского района только задолженность по соцнайму
[9 empty] | Рассмотрены обращения юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 17200 | 17250 | 100
[9 empty] | Осуществлено ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 160200 | 271976 | 100 |  | включен в АП дополнительный адрес в рамках выделенного финансирования. Дома нового строительства, введённые в эксплуатацию в 2024 году/ плюс перешли на обсл дома тсж жск жк
[9 empty] | Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий ,не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс.кв.м | 1716.3 | 1716.3 | 100
[9 empty] | Выполнены работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, в которых необходимо проведение работ по ремонту | шт. | 11 | 24 | 100 |  | Корректировка адресной программы/Дома нового строительства, введённые в эксплуатацию в 2024 году.
|  |  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 981318.6 | 978752.6126 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.7385 | Несоответствие фактического объема финансирования планируемому связано с перераспределением экономии бюджетных средств на оплату по исполнительному листу | Осуществлено ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 29070.06 | 29070.1 | 100 | 99.4795
[9 empty] | Осуществлен контроль за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 133 | 124 | 93.2331 |  | Значения планового показателя не доститгнуто , в связи с корректиоровкой региональной программы капитального ремонта общего имущества
[9 empty] | Проведены открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 8 | 55 | 100 |  | Превышение значения планового показателя связано с вводом в эксплуатацию МКД нового строительства
[9 empty] | Заключены договоры управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 1562 | 1664 | 100 |  | Превышение значения планового показателя связано с вводом в эксплуатацию МКД нового строительства , в которых имеются помещения,находящиеся в собственности Санкт-Петербурга
[9 empty] | Заключены в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 750 | 872 | 100 |  | Превышение значения планового показателя связано с вводом в эксплуатацию МКД нового строительства , в которых имеются помещения,находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, предоставляемые по договорам социального найма гражданам льготных категорий
[9 empty] | Осуществлено открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 10700 | 10700 | 100
[9 empty] | Осуществлены технический контроль и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 1598 | 1598 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 45267 | 45267 | 100
[9 empty] | Поданы исковые заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направлены исполнительные документы в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 6518 | 6518 | 100
[9 empty] | Рассмотрены обращения юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 600 | 600 | 100
[9 empty] | Осуществлено ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 473415 | 477025 | 100 |  | Превышение значения планового показателя связано с заключением с УК,ТСЖ,ЖСК новых договоров на паспортно-регистрацитонное обслуживание
[9 empty] | Выполнены работы по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий ,не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс.кв.м | 4394.3 | 4394.3 | 100
|  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 965874.9 | 959394.3719 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.3291 | Экономия от конкурсных процедур | Осуществлено ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | Площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 4500 | 4500 | 100 | 92.1626
[9 empty] | Осуществлен контроль за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | Количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 127 | 86 | 67.7165 |  | Актуализация красткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
[9 empty] | Проведены открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | Количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 3 | 3 | 100
[9 empty] | Заключены договоры управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | Количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 890 | 890 | 100
[9 empty] | Заключены в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | Количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 1200 | 513 | 42.75 |  | количество заключенных договоров социального найма зависит от количетсва обращений граждан
[9 empty] | Осуществлено открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | Количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 11737 | 11207 | 95.4844 |  | Приватизация жилищного фонда
[9 empty] | Осуществлены технический контроль и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | Количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 1150 | 1150 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | Количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 15000 | 38482 | 100 |  | В целях повышения платежной дисциплины за жилищно-коммунальные услуги
[9 empty] | Поданы исковые заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направлены исполнительные документы в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | Количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 7000 | 8351 | 100 |  | Увеличение подаваемых исков для предъявления новых исковых требований
[9 empty] | Рассмотрены обращения юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | Количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 4050 | 4135 | 100 |  | Увеличение количества обращений по вопросам текущего ремонта кровель, ликвидации протечек и содержания контейнерных площадок
[9 empty] | Осуществлено ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | Количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 550000 | 550700 | 100 |  | Увеличение количества проживающих, в связи с вводом новых домов в эксплуатацию
[9 empty] | Обеспечена уборка внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования. | Площадь внутриквартальных территорий | тыс. кв. м. | 4912.2 | 4912.2 | 100
|  |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 723056.7 | 715160.1164 | Бюджет Санкт-Петербурга | 98.9079 | Опдата подрядным организациям по факту выполненых работ | Осуществлено ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв.м | 12000 | 12359 | 100 | 98.0277 | Завершение расселения МКД
[9 empty] | Заключены в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоры социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение. | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 1000 | 2027 | 100 |  | По фактически оказанным услугам гражданам
[9 empty] | Осуществлены технический контроль и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района. | количество проверок за техническим состоянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 7500 | 11328 | 100 |  | усиление контроля за уборкой внутриквартальных территорий и содержанием МКД
[9 empty] | Проведен мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | мес. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об оплате задолженности. | количество выданных гражданам предписаний об оплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 36000 | 42856 | 100 |  | В целях недопущения просроченной дебиторской задолженности
[9 empty] | Поданы исковые заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направлены исполнительные документы в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу. | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 8000 | 6680 | 83.5 |  | Фактическое значение
[9 empty] | Рассмотрены обращения юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства. | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 72000 | 70226 | 100 |  | По фактическому количеству обращений
[9 empty] | Осуществлено ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которых ведется регистрационный учет | чел. | 335000 | 330811 | 98.7496 |  | По сведениям Росстата на 01.01.2025
[9 empty] | Выполнены работы по внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего | Площадь внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования | тыс.кв.м. | 4138 | 4138 | 100
|  |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 522746.2 | 501046.3158 | Бюджет Санкт-Петербурга | 95.8489 | Экономия от проведенных конкурсных процедур | Осуществлено ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 17344 | 17344 | 100 | 96.7975
[9 empty] | Осуществлен контроль за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 66 | 75 | 100 |  | Внесены изменения в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества.
[9 empty] | Заключены договоры управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 15 | 16 | 100 |  | Введены в эксплуатацию новые МКД.
[9 empty] | Заключены в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 150 | 254 | 100 |  | Заселение в новые МКД
[9 empty] | Осуществлено открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 7030 | 6934 | 98.6344 |  | Расселение и снос 5 МКД
[9 empty] | Осуществлены технический контроль и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 401 | 401 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 63 | 63 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 9000 | 9703 | 100 |  | Увеличение количества лицевых счетов, возросла сумма задолженности за ЖКУ
[9 empty] | Поданы исковые заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 1300 | 859 | 66.0769 |  | В виду изменений в ФЗ от 08.08.2024 № 259-ФЗ, увеличение госпошлины
[9 empty] | Рассмотрены обращения юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 5660 | 5700 | 100 |  | В связи с расширением сферы деятельности
[9 empty] | Осуществлено ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 218000 | 215447 | 98.8289 |  | Показатель фактического обращения граждан
[9 empty] | Обеспечена уборка внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования. | площадь внутриквартальных территорий | кв.м | 2459242 | 2410800 | 98.0302 |  | В связи с уточнением площади внутриквартальных территорий КИО СПб
|  |  | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 800010.5 | 799525.6704 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9394 | Перераспределение бюджетных ассигнований в связи с необходимостью оплаты исполнительных листов | Осуществлено ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | Площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв.м | 24323.56 | 42575.37 | 100 | 97.6528 | В связи с увеличением свободного жилого фонда, приобретенного по ГК
[9 empty] | Осуществлен визуальный контроль за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту МКД в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | Количество многоквартирных домов, по которым осуществляется визуальный контроль за проведением работ по капитальному ремонту МКД в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 61 | 61 | 100
[9 empty] | Проведены открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в МКД находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 1 | 1 | 100
[9 empty] | Заключены договоры управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | Количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государтсвенного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 953 | 859 | 90.1364 |  | В связи с объединением адресов МКД в один контракт
[9 empty] | Заключены в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | Количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга. | шт. | 700 | 1590 | 100 |  | Увеличение жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга
[9 empty] | Осуществлено открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | Количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 10152 | 11144 | 100 |  | В связи с заселением жилого фонда
[9 empty] | Поданы исковые заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направление исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | Количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг, и количество направленых исполнительных документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 3300 | 2696 | 81.697 |  | Фактическое значение
[9 empty] | Осуществлены технический контроль и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | Количество проверок за техническим состоянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 1708 | 1708 | 100
[9 empty] | Осуществлен мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидациии задолженности исполнителей коммунальных услуг | Количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидациии задолженности исполнителей коммунальных услуг | мес. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | Рассмотрены обращения юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | Количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 15095 | 16389 | 100 |  | В связи с неблагоприятными погодными условиями в зимний период
[9 empty] | Осуществлено ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации | Количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | шт. | 361356 | 369497 | 100 |  | В связи с заселением жилого фонда
[9 empty] | Выполнены работы по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | Площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв.м. | 3959.9 | 3959.9 | 100
|  |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 834479.6 | 834242.2292 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9716 |  | Осуществлено ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв.м | 17000 | 17000 | 100 | 97.2057
[9 empty] | Осуществлен контроль за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 71 | 71 | 100
[9 empty] | Проведены открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 8 | 8 | 100
[9 empty] | Заключены договоры управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 14 | 14 | 100
[9 empty] | Заключены в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 336 | 436 | 100
[9 empty] | Осуществлено открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 12861 | 12861 | 100
[9 empty] | 7. Осуществлены технический контроль и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 500 | 500 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 4 | 4 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 11416 | 7269 | 63.6738 |  | В связи с изменением порядка выставления счетов населению, в том числе нанимателям жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, (реорганизация АО «ЕИРЦ СПб», созданного путем присоединения АО «ВЦКП «ЖХ» к АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт»), а также сменой программных комплексов АО «ЕИРЦ СПб», количество направленных в 2024 году претензий нанимателям уменьшилось.
[9 empty] | Поданы исковые заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направлены исполнительные документы в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 145 | 145 | 100
[9 empty] | Рассмотрены обращения юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 4610 | 4610 | 100
[9 empty] | Осуществлено ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которых ведется регистрационный учет | чел. | 479361 | 479361 | 100
[9 empty] | Выполнены работы по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий ,не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс.кв.м | 5440 | 5440 | 100
|  |  | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 323976.2 | 323975.8629 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9999 |  | Осуществлено ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | Площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв..м. | 2277.16 | 2041.94 | 89.6705 | 98.4439 | Планируемые значения установлены по итогам работы предыдущего (2023) года.
[9 empty] | Осуществлен контроль за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов по ткоторым осуществляется контроль за проведениием работ по капитальному ремонту МКД в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 19 | 20 | 100 |  | Планируемые значения установлены по Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества, отклонения от планового показателя по исполнинию детализированных мероприятий № 2 связано с переносом сроков на более поздний период
[9 empty] | Заключены договоры управления с управляющими организациями,ТСЖ на МКД, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество ззаключенных договоров управления с управляющими организациями,ТСЖ на МКД, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 102 | 102 | 100
[9 empty] | Заключены в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение. | количество договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение. | шт | 150 | 145 | 96.6667 |  | Планируемые значения установлены по итогам работы предыдущего (2023) года. Отклонение от планового показателя по исполнинию детализированных мероприятий № 4 связано с реализацией гражданами права приватизации жилых помещений в соответствии с действующим законодательством.
[9 empty] | Осуществлено открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | ед.. | 1170 | 1159 | 99.0598 |  | Планируемые значения установлены по итогам работы предыдущего (2023) года. Отклонение от планового показателя по исполнению детализированных мероприятий № 5 связано с реализацией гражданами права приватизации жилых помещений в соответствии с действующим законодательством.
[9 empty] | Осуществлены технический контроль и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состояние жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт | 192 | 192 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт | 12 | 12 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об оплате задолженности | количество предписаний об оплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | ед. | 4288 | 4351 | 100 |  | Планируемые значения установлены по итогам работы предыдущего (2023) года. Отклонение от планового показателя по исполнению детализированных мероприятий № 8 связано с проведением активной досудебной работе с задолженностью
[9 empty] | Сформированы исковые заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг, - направление исполнительных документов в УФССП | количество исковых заявлений | ед. | 150 | 150 | 100
[9 empty] | Рассмотрены обращения и жалобы юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений | ед.. | 377 | 362 | 96.0212 |  | Отклонение от планового показателя по исполнинию детализированных мероприятий № 10 связано с отсутствием в 2024 году сильных морозов, что снизило количество жалоб на температурный режим в помещении.
[9 empty] | Осуществлено ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации | количество граждан в отношении которых ведется регистрационный учет | чел. | 46171 | 46129 | 99.909 |  | Планируемые значения установлены по итогам работы предыдущего (2023) года
[9 empty] | Выполнены работы по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования | тыс. кв. м | 503,7 | 503.7 | 100
|  |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 432153.1 | 431326.0747 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.8086 | Увеличение объема финансирования обусловлено рядом причин, а именно: - потребность в закупке противогололедных материалов для обработки внутриквартальных территорий; - дефицит бюджетных ассигнований на выплату заработной платы штатным сотрудникам; - необходимость оплаты оказанных услуг по водоотведению поверхностных сточных вод ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по исполнительным листам | Осуществлено ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв.м. | 8012.58 | 8836.4 | 110.2816 | 83.7687 | Фактическре значение
[9 empty] | Осуществлен контроль за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 36 | 43 | 100 |  | Фактическое значение
[9 empty] | Проведены открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 13 | 7 | 53.8462 |  | Фактическое значение
[9 empty] | Заключены договоры управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 570 | 576 | 100 |  | Фактическое значение
[9 empty] | Заключены в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 149 | 217 | 100 |  | Фактическое значение (заключение договоров нанимателям по их заявлению)
[9 empty] | Осуществлено открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 1827 | 1748 | 95.676 |  | Фактическое значение
[9 empty] | Осуществлены технический контроль и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состоянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 200 | 2036 | 100 |  | В ходе реализации работ по уборке внутриквартальных территорий, согласно методическим рекомендациям ЖК возросло количество проверок санитарного состояния внутриквартальных территорий
[9 empty] | Проведен мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 106 | 13 | 12.2642 |  | Фактическое значение
[9 empty] | Поданы исковые заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направлены исполнительные документы в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 546 | 94 | 17.2161 |  | Фактическое значение
[9 empty] | Рассмотрены обращения юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 2000 | 2013 | 100 |  | Фактическое значение
[9 empty] | Осуществлено ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которых ведется регистрационный учет | чел. | 72347 | 72653 | 100
[9 empty] | Выполнены работы по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий | тыс.кв.м | 1925.8 | 1920.2 | 99.7092 |  | Фактическое значение (в соответствии с расчетом площадей уборочных внутриквартальных территорий, выполненным КИО)
|  |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 633331.6 | 624915.7558 | Бюджет Санкт-Петербурга | 98.6712 | Перераспределение с других целевых статей государственной программы, а также перераспределение в размере 15000,0 тыс. руб. со статьи администрации Московского района, для обеспечения процесса уборки внутриквартальных территорий | Осуществлено ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 6500 | 7249.46 | 100 | 98.9838 | В связи с увеличением выморочной жилой площади, которую невозможно спрогнозировать
[9 empty] | Осуществлен контроль за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 70 | 117 | 100 |  | В связи с внесением изменений в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД
[9 empty] | Проведены открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 1 | 18 | 100 |  | В связи с исключением МКД из реестра лицензий ООО "Пулковская усадьба" и отсутствием решения собственников о выборе управляющей организации, а также в связи с повторным проведением конкурсов после признания их не состоявшимися
[9 empty] | Заключены договоры управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 913 | 913 | 100
[9 empty] | Заключены в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 300 | 603 | 100 |  | В связи с поручением Жилищного комитета о проведении мероприятий по осуществлению контроля за надлежащим использованием жилых помещений социального найма, в том числе приведение в соответствие правоустанавливающих документов
[9 empty] | Осуществлено открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 1900 | 1900 | 100
[9 empty] | Осуществлены технический контроль и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 1000 | 1003 | 100 |  | В связи с ненадлежащей работой управляющих организаций по управлению МКД и ростом жалоб, сотрудниками Московского РЖА осуществлялись проверки по каждой жалобе
[9 empty] | Проведен мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 600 | 1200 | 100 |  | Увеличение количество выданных предписания связано с целью улучшения процента платежной дисциплины по району
[9 empty] | Поданы исковые заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направлены исполнительные документы в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 600 | 1193 | 100 |  | Увеличение количества исполнительных документов за счет дел 2023-2023 годов, а также за счет повторного направления ранее возвращенных исполнительных документов от приставов с актом о невозможности взыскания задолженности.
[9 empty] | Рассмотрены обращения юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 3300 | 3884 | 100 |  | Увеличение обращений связано с переходом счетов нанимателей в новый расчетный центр за счет объединения АО "ЕИРЦ" и ГУП "ВЦКП", а также в связи с ненадлежащей работой управляющей компании ООО "Пулковская усадьба" (до исключения МКД из реестра лицензий УК)
[9 empty] | Осуществлено ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 381561 | 331156 | 86.7898 |  | Уменьшение численности населения района по данным Петростата
[9 empty] | Выполнены работы по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования | тыс. кв. м | 2992.8 | 2992.8 | 100
|  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 960260.8 | 959225.075 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.8921 | Экономия, полученная в результате проведения конкурсных процедур, а также расторжение контракта в одностороннем порядке , в связи с неисполнением поставщиком обязательств по поставке товара. | Осуществлено ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 10500 | 11460 | 100 | 98.8918 | Увеличение площади свободных жилых помещений государственного жилищного фонда
[9 empty] | Осуществлен контроль за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 161 | 145 | 90.0621 |  | Уменьшение количества многоквартирных домов в связи с проведением актуализпции
[9 empty] | Проведены открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов, проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 9 | 10 | 100 |  | В связи с падением в конкурсе на 10% и соответствующим повторным размещением на конкурс
[9 empty] | Заключены договоры управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 9 | 15 | 100 |  | В связи со сменой способа управления и перехода на ТСЖ, а также в связи с заключением пилотного договора.
[9 empty] | Заключены в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 900 | 1015 | 100 |  | Причиной превышения планового показателя по оказанию услуги по заключению (изменению) договоров социального найма является актуализация данных о заключенных договорах социального найма согласно АИС ОВИРУГ, с целью выявления неактуальных сведений о нанимателях
[9 empty] | Осуществлено открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 18000 | 18000 | 100
[9 empty] | Осуществлены технический контроль и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состоянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 750 | 750 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам; предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 52600 | 52600 | 100
[9 empty] | Поданы исковые заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направлены исполнительные документы в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 3300 | 3300 | 100
[9 empty] | Рассмотрены обращения юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 9180 | 9180 | 100
[9 empty] | Осуществлено ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 547896 | 548830 | 100 |  | Увеличение согласно данным Петростата
[9 empty] | Выполнены работы по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс.кв.м | 5316.5 | 5078.9 | 95.5309 |  | Площадь уменьшена согласно письму КИО от 30.08.2024 № 05-07-36418/24-0-0
|  |  | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | 498802.6 | 498786.8939 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9969 |  | Осуществлено ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв.м | 6328 | 6328 | 100 | 99.6478
[9 empty] | Осуществлен контроль за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 187 | 187 | 100
[9 empty] | Заключены договоры управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 38 | 38 | 100
[9 empty] | Заключены в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоры социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 328 | 336 | 100 |  | в связи с увеличением количества обращений граждан по вопросу внесения изменений в ДСН по причине изменения состава семьи
[9 empty] | Осуществлено открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 2386 | 2386 | 100
[9 empty] | Осуществлены технический контроль и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состоянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 1909 | 2148 | 100 |  | Во исполнение п.п. 5.7 Указа Президента РФ от 19.10.2022 № 757 в целях защиты населения и территории обеспечено осуществление регулярных проверок подвальных и чердачных помещений, подсобных помещений, контейнерных площадок, в связи с увеличением количества обращений граждан на ненадлежащее санитарное состояние мест общего пользования
[9 empty] | Проведен мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 400 | 410 | 100 |  | Направление повторных предписаний
[9 empty] | Поданы исковые заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направленны исполнительные документы в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 1556 | 1568 | 100 |  | Увеличение количества должников
[9 empty] | Рассмотрены обращения юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 3100 | 2969 | 95.7742 |  | Работа с населением, своевременное предоставление информации по вопросам ЖКХ
[9 empty] | Осуществлено ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которых ведется регистрационный учет | чел. | 121645 | 121936 | 100 |  | Принято на регистрационный учет 9 МКД, естественная миграция населения
[9 empty] | Обеспечена уборка внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования. | площадь внутриквартальных территорий общего пользования | тыс. кв. м. | 1025.92 | 1025.9 | 100
|  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 455171.8 | 454740.6605 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9053 | Перераспределение бюджетных ассигнований на первоочередные нужды с других целевых статей. | Осуществлено ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 3732 | 3197.4 | 85.6752 | 96.2544 | Предоставление свободных жилых помещений гражданам
[9 empty] | Осуществлен контроль за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 65 | 62 | 95.3846 |  | Конкурсные процедуры по 3 МКД не состоялись и были искючены из программы
[9 empty] | Заключены договоры управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 1 | 1 | 100
[9 empty] | Заключены в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоры социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 100 | 162 | 100 |  | Предоставление в социальный найм свободных жилых помещений.
[9 empty] | Осуществлено открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 2927 | 2850 | 97.3693 |  | Приватизация государственной сосбтвенности (квартир, комнат)
[9 empty] | Осуществлены технический контроляь и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 380 | 380 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 84 | 84 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 2200 | 2000 | 90.9091 |  | Уменьшение количества лицевых счетов в связи с приватизацией государственной собственности (квартир,комнат)
[9 empty] | Поданы исковые заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направлены исполнительные документы в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 700 | 600 | 85.7143
[9 empty] | Рассмотрены обращения юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 650 | 650 | 100
[9 empty] | Осуществлено ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 134431 | 135365 | 100 |  | Приняты для ведения регистрационного учета граждан: МКД - 5 ед. (1769 квартир).
[9 empty] | Выполнены работы по уборке внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования. | площадь внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования | тыс.кв.м. | 2039.5 | 2040 | 100
|  |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 1144210.5 | 1144209.2171 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9999 |  | Осуществлено ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 9635.53 | 17029.51 | 100 | 96.5035 | Увеличение площади связано с вводом в эксплуатацию нового мгогоквартирного жилого дома со 100,0% государственной собственностью. На отчетный период большое количество квартир свободны.
[9 empty] | Осуществлен контроль за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | дом. | 186 | 186 | 100
[9 empty] | Проведены открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 17 | 17 | 100
[9 empty] | Заключены договоры управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 693 | 378 | 54.5455 |  | Уменьшение количества заключенных договоров управления по МКД, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда, связано с приватизацией квартир. В связи с чем в МКД не осталось государственного жилищного фонда, договоры автоматически были расторгнуты. Кроме того, часть договоров перешло на пилотный проект, договоры по которому пролонгируются автоматически
[9 empty] | Заключены в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 250 | 502 | 100 |  | Увелечение количества договоров соцального найма свяно с принятием на обслуживание многоквартирного жилого дома государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по адресу Глухарская ул., д.16, к.1, стр.1
[9 empty] | Осуществлено открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 8500 | 8500 | 100
[9 empty] | Осуществлены технический контроль и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 1111 | 1111 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 1000 | 1000 | 100
[9 empty] | Поданы исковые заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направлены исполнительные документы в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 6500 | 6500 | 100
[9 empty] | Рассмотрены обращения юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 75300 | 95806 | 100 |  | Увеличение количества количества обращений связано с вводом в эксплуатацию многоквартирных жилых домов нового строительства, с проводимой реформой Правительством Санкт-Петербурга по переходу с 01.01.2023 на хозяйственный способ уборки земель общего пользования полномочия по уборке ВКТ ЗОП переданы Приморскому РЖА В 2024 году значительно увеличился документопоток на регистрацию в связи с тем, что отдел вселения и регистрационного учета с начала 2024 года перенаправил на регистрацию в общий отдел все запросы по ф.9, которые раньше поступали на участки отдела вселения из различных организаций, ТСЖ, ЖСК, судебных инстанций, нотариусов. Действия отдела вселения продиктованы требованиями Жилищного комитета и во исполнение норм Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
[9 empty] | Осуществлено ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 730000 | 735860 | 100 |  | Увеличение количества граждан, в отношении которых ведется регистрационный учет, связано с вводом в эксплуатацию многоквартирных жилых домов нового строительства.
[9 empty] | Обеспечена уборка внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов в виде расходов на закупку работ и услуг для обеспечения государственных нужд | площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс.кв.м | 5288.9 | 5288.9 | 100
|  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 698662.4 | 696592.5321 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.7037 | % неисполнения сложился в результате: расторжения контракта на закупку ГСМ (1 897,7 тыс. рублей), в связи сжатыми сроками исполнения объемов; 157,2 тыс. рублей - уменьшение стоимости контракта на выполнение строительно-монтажных работ в нежилом помещении, находящемся в пользовании Пушкинского РЖА по адресу: пос. Шушары, Ленсоветовский, д.8. пом.10-Н (дворницкая). Уменьшение стоимости работ, в связи с корректировкой фактически выполненных объемов (в связи с выявлением дополнительных скрытых работ по устройству стяжки пола для выравнивания поверхности (дополнительно заключенный контракт), уменьшилась площадь ремонта и отделки поверхности стен). Средства высвободились 28.12.2024; 13,4 тыс. рублей - средства не востребованы (компенсация дополнительного отпуска за ребенком инвалидом). | Осуществлено ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв..м. | 40718.9 | 40718.9 | 100 | 100
[9 empty] | Осуществлен контроль за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество МКД, по которым осуществляется контроль за проведением работ по капитальному ремонту МКД в соответсвии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 39 | 39 | 100
[9 empty] | Проведены открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления МКД в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в МКД находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 50 | 50 | 100
[9 empty] | Заключены договоры управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 851 | 851 | 100
[9 empty] | Заключены в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 500 | 500 | 100
[9 empty] | Осуществлено открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 6502 | 6502 | 100
[9 empty] | Осуществлены технический контроль и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состоянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 3000 | 3000 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 500 | 500 | 100
[9 empty] | Поданы исковые заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направлены исполнительные документы в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг, и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 1000 | 1000 | 100
[9 empty] | Рассмотрены обращения юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 500 | 500 | 100
[9 empty] | Осуществлено ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 243854 | 243854 | 100
[9 empty] | Выполнены работы по уборке внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | площадь уборки внутриквартальных территорий | тыс.кв.м. | 4022.8 | 4022.8 | 100
|  |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 698352.2 | 694724.3774 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.4805 | Высвобожденные средства, образовавшиеся при расторжении государственных контрактов по факту выполненных работ (предоставленных услуг, поставленных товаров), по соглашению сторон | Осуществлено ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 6814 | 7989.81 | 100 | 98.8659 | Увеличение свободной площади связано с миграцией (перерегистрацией) населения
[9 empty] | Осуществлен контроль за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 129 | 130 | 100 |  | Внесение изменений в краткосрочный план капитального ремонта на 2024 год согласно распоряжениям Жилищного комитета от 01.08.2022 №597-Р
[9 empty] | Проведены открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество конкурсов проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 1 | 2 | 100 |  | Один из конкурсов проведен по решению суда
[9 empty] | Заключены договоры управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 7 | 9 | 100 |  | Незапланированная смена формы управления, выборы управляющей организации на общем собрании собственников
[9 empty] | Заключены в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 230 | 313 | 100 |  | Количество договоров социального найма зависит от личного обращения граждан
[9 empty] | Осуществлено открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 9585 | 10643 | 100 |  | Открытие новых лицевых счетов
[9 empty] | Осуществлены технический контроль и проведение внеплановых проверок за санитарным содержанием территории района | количество проверок за техническим состянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 2024 | 2941 | 100 |  | Усиление контроля в целях уменьшения количества обращений граждан
[9 empty] | Проведен мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 48 | 48 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг задолженности по лицевым счетам, формирование и выдача предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 180 | 180 | 100
[9 empty] | Поданы исковые заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направлены исполнительные документы в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов, направленных в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | шт. | 950 | 1218 | 100 |  | Увеличение количества должников по оплате ЖКУ
[9 empty] | Рассмотрены обращения юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | количество обращений, поступивших в жилищное агентство | шт. | 57960 | 52500 | 90.5797 |  | Снижение числа обращений
[9 empty] | Осуществлено ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 419534 | 418399 | 99.7295 |  | Уменьшение численности связано с миграцией (перерегистрацией) населения
[9 empty] | Выполнены работы по уборке внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования | площадь внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования | тыс.кв.м | 3920.63 | 3722.53 | 94.9472 |  | Изменение площадей согласно письму Комитета имущественных отношений от 30.08.2024 №05-07-3612/24-0-0
|  |  | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | 717893.3 | 707418.8687 | Бюджет Санкт-Петербурга | 98.5409 | 1044,0 тыс.руб. - уменьшение цены контракта на ремонт ИТП и УУТЭ под факт исполнительной сметы; 5098,0 тыс.руб. - экономия от закупки ГСМ, хоз.товаров, канц.товаров, запасных частей для техники, малоценного инвентаря, основных средств, страхования автомобилей и уборочной техники и прочие расходы; 4332,4 тыс.руб. - неисполненные бюджетные ассигнования, запланированные на вывоз снега, смёта, полив территорий, коммунальные услуги, на расходы работодателя по выплате пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности работника (оплата производится по фактическому потреблению услуги) | Осуществлено ведение учета свободных и освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | Площадь свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв..м. | 35128 | 35128 | 100 | 99.9999
[9 empty] | Осуществлен контроль при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | Количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества | шт. | 411 | 411 | 100
[9 empty] | Проведены открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | Количество конкурсов, проведенных по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге в случае если собственниками помещений не определен способ управления или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано, а также если все помещения в многоквартирных домах находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 2 | 2 | 100
[9 empty] | Заключены договоры управления с управляющими организациями, объединениями собственников жилья на многоквартирные дома, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | Количество заключенных договоров управления по многоквартирным домам, в которых находятся помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | шт. | 1431 | 1431 | 100
[9 empty] | Заключены в установленном законодательством порядке от имени Санкт-Петербурга договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга, их изменение и расторжение | Количество заключенных договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга | шт. | 358 | 358 | 100
[9 empty] | Осуществлено открытие и ведение лицевых счетов квартир государственной собственности | Количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 4201 | 4201 | 100
[9 empty] | Осуществлены проверки за техническим состоянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | Количество проверок за техническим состоянием жилищного фонда и санитарным содержанием территории района | шт. | 1040 | 1040 | 100
[9 empty] | Проведен мониторинг взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | Количество проведенных мониторингов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности исполнителей коммунальных услуг | шт. | 5 | 5 | 100
[9 empty] | Выданы предписания об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | Количество выданных гражданам предписаний об уплате задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги | шт. | 150 | 150 | 100
[9 empty] | Поданы исковые заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направлены исполнительные документы в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу | Количество поданных исковых заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по оплате жилое помещение и коммунальные услуги и количество исполнительных документов в УФССП по Санкт-Петербургу | шт. | 1350 | 1350 | 100
[9 empty] | Рассмотрены обращения юридических и физических лиц, находящихся в компетенции жилищного агентства | Количество обращений, поступивщих в жилищное агентство | шт. | 18100 | 18100 | 100
[9 empty] | Осуществлено ведение регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания в части, возложенной на жилищные организации. | Количество граждан, в отношении которого ведется регистрационный учет | чел. | 212834 | 212834 | 100
[9 empty] | Обеспечена уборка внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования. | Площадь внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | тыс.кв.м. | 1343.72 | 1343.7 | 99.9985
4.1 | Ремонт и оснащение пустующих жилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0950083470 | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 24794.7 | 24794.6808 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9999 |  | Выполнены работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых необходимо провести работы по ремонту | шт. | 15 | 15 | 100 | 100
|  |  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 15583.3 | 15541.8045 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.7337 | Перераспределение средств | Выполнены работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых необходимо провести работы по ремонту | шт. | 9 | 10 | 100 | 100
|  |  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 46869.6 | 46869.5377 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9999 |  | Выполнены работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых выполнены работы по ремонту | кв.м | 957,94 | 1453.3 | 100 | 100 | Превышение значения планового показателя связано с корректировкой адресной программы по ремонту помещений, в связи с экномией бюджетных средств от конкурсных процедур
|  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 22404.8 | 21436.9296 | Бюджет Санкт-Петербурга | 95.6801 | Актуализация адресной программы, снижение стоимости работ после проведения конкурсных процедур | Выполнены работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | Количество помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых необходимо провести работы по ремонту | шт. | 23 | 26 | 100 | 100 | Актуализация адресной программы, снижение стоимости работ после проведения конкурсных процедур
|  |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 57862.6 | 41725.41 | Бюджет Санкт-Петербурга | 72.1112 | Неисполнение работ по ремонту помещений подрядными организациями | Выполнены работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих жилых помещений | кв.м. | 2560 | 1948 | 76.0938 | 76.0938 | Неисполнение работ по ремонту помещений подрядными организациями
|  |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 13158.7 | 13158.6675 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9998 |  | Выполнены работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, требующих ремонта | шт. | 14 | 14 | 100 | 100
|  |  | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 36846.3 | 36846.2676 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9999 |  | Выполнены работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | Количество отремонтированных квартир | шт. | 27 | 32 | 100 | 100 | Уточнение объёма работ по ремонту квартир свободной государственной площади
|  |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 30681.1 | 30681.049 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9998 |  | Выполнены работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых выполнены работы по ремонту | кв. м | 1475.6 | 1475.6 | 100 | 100
|  |  | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 1081.6 | 1081.557 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.996 |  | Выполнены работы по ремонту пустующей площади государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | Количество помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых необходимо провести работы по ремонту | шт | 3 | 3 | 100 | 100
|  |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 4130 | 4130 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Выполнены работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых выполнены работы по ремонту | шт. | 3 | 4 | 100 | 100 | Корректировка адресной программы по причине образовавшейся экономии в связи с заменой адреса из-за судебного разбирательства
|  |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 42769.4 | 42769.3159 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9998 |  | Выполнены работы по ремонту жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 1400 | 1262 | 90.1429 | 90.1429 | Превышение рыночной стоимости ремонтных забот за 1 кв.м. над планируемым при формировании бюджета
|  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 52321.1 | 52321.0197 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9998 |  | Проведены работы по ремонту помещений, являющихся собственностью СПб | площадь помещений | кв.м | 1994.56 | 2440.33 | 100 | 100 | Экономия, появившаяся в результате конкурсных процедур, была направлена на проведение ремонтных работ по новым адресам
|  |  | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | 5945.9 | 5945.9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Проведены работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь жилых помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м. | 207.7 | 137.7 | 66.2975 | 66.2975 | За счет замены адресов в адресной программе: исключили квартиру №128 по адресу наб. Адмирала Лазарева д.20 в связи с решением суда об отменой решения о выселении; исключили квартиру №8 по адресу Полозова ул. д.23 в связи с судебным разбирательством.
|  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 5163.5 | 5163.4133 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9983 |  | Выполнены работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых необходимо выполнить работы по ремонту | кв. м | 277.6 | 356.8 | 100 | 100 | За счет экономии денежных средств были включены дополнительно адреса
|  |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 25502.1 | 25502.1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Выполнены работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых будут выполнены работы по ремонту | кв. м | 616.1 | 996.24 | 100 | 100 | Произведена корректировка адресной программы в связи необходимостью проведения ремонтных работ в помещениях для размещения детей-сирот.
|  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 8086.9 | 8086.8045 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9988 |  | Выполнены работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество помещений по которым проводится ремонт | шт. | 14 | 24 | 100 | 100 | Экономия сложившаяся после проведения конкурсных процедур, позволила произвести ремонт дополнительных жилых помещений.
|  |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 23252.9 | 23252.8281 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9997 |  | Выполнены работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в которых необходимо провести работы по ремонту | кв. м | 1019.89 | 1306.97 | 100 | 100 | Внесение изменений в адресную программу
|  |  | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | 7544.7 | 7327.7491 | Бюджет Санкт-Петербурга | 97.1245 | Уменьшение цены контракта под факт исполнительной сметы | Проведены работы по ремонту жилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | Площадь жилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | кв.м. | 272.8 | 272.8 | 100 | 100
4.2 | Содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0950083480 | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 84438.5 | 84438.4595 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Возмещены расходы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга, при возникающей разнице между установленным размером платы для нанимателя и для собственника помещения | площадь жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга ,учтенной при возмещение расходов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах , при возникающей разнице между установленным размером платы для нанимателя и для собственника помещения | кв. м | 1000 | 1000 | 100 | 100
[9 empty] | Выполнены работы по замене и установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга,необходимых замене и установке | шт. | 150 | 150 | 100
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга для уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных | кв. м | 325000 | 325000 | 100
|  |  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 110435.2 | 75456.5248 | Бюджет Санкт-Петербурга | 68.3265 | Перераспределение средств | Возмещены расходы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга, при возникающей разнице между установленным размером платы для нанимателя и для собственника помещения | площадь жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга ,учтенной при возмещение расходов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах , при возникающей разнице между установленным размером платы для нанимателя и для собственника помещения | кв. м | 1006 | 1006 | 100 | 71.619
[9 empty] | Выполнены работы по замене и установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга,необходимых замене и установке | шт. | 350 | 52 | 14.8571 |  | корректировка АП по причине отсутствия доступа к месту установки/замены, отсутствия нелюходимости установки/замены (установка/замена выполнена самостоятельно), уточнение объемов работ
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга для уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных | кв. м | 237391.2 | 246463.9 | 100 |  | включен в АП дополнительный адрес в рамках выделенного финансирования
|  |  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 107687.2 | 107686.6128 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9995 |  | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 572010.5 | 572010.5 | 100 | 100
[9 empty] | Возмещены расходы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга, при возникающей разнице между установленным размером платы для нанимателя и для собственника помещения | площадь жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 27118.8 | 27118.8 | 100
[9 empty] | Выполнены работы по замене и установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 56 | 56 | 100
[9 empty] | Оплачены услуги по формированию счетов нанимателей жилых помещений государственного жилого фонда Санкт-Петербурга | количество месяцев оказания услуг по договору | мес. | 12 | 12 | 100
|  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 98237 | 98236.9339 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9999 |  | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | Площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | тыс. кв. м | 635.7576 | 635.8 | 100 | 100
[9 empty] | Выполнены работы по замене и установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | Количество индивидуальных приборов учета | шт. | 445 | 492 | 100
[9 empty] | Оплачены услуги по формированию счетов нанимателей жилых помещений государственного жилого фонда Санкт-Петербурга | Количество месяцев оказания услуг по договору | мес. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | Выполнены ремонтные работы социального дома | Количество объектов специализированного фонда | шт. | 1 | 1 | 100
|  |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 104445 | 104441.5849 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9967 |  | Проведены работы по установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 30 | 30 | 100 | 100
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения (за исключением пустующей), являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений (за исключением пустующих), находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв.м. | 652000 | 652121 | 100 |  | По фактически оплачиваемой площади
[9 empty] | Оплачена разница в тарифах за содержание общего имущества ( если размер вносимой нанимателями платы меньше, чем размер платы, установленный договором управления) | площадь помещений (за исключением пустующих), находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв.м. | 4820 | 6272 | 100 |  | увеличение количества ТСЖ, в которых ОС установлены тарифы, превышающие установленные Комитетом по тарифам
[9 empty] | Оказаны услуги по расчетам, сбору, обработке и перечислению платежей населения | отчетные периоды оказания услуги по расчетам и перечислению | период | 12 | 12 | 100
|  |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 63980.2 | 63980.0246 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9997 |  | Оплачены услуги по формированию счетов нанимателей жилых помещений государственного жилого фонда Санкт-Петербурга | количество месяцев оказания услуг по договору | мес. | 12 | 12 | 100 | 89.7257
[9 empty] | Проведены работы по установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 717 | 496 | 69.1771 |  | Отсутствие доступа в помещение
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 351578 | 351578 | 100
|  |  | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 128057 | 128056.9449 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Возмещены расходы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга, при возникающей разнице между установленным размером платы для нанимателя и для собственника помещения | площадь жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв.м. | 135824.88 | 148354.75 | 100 | 98.4738 | В связи с заселением жилого фонда
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | Государственная жилая и нежилая площадь, которая подлежит к уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, собственником которых является Санкт-Петербург | кв.м. | 513027.03 | 497367.65 | 96.9477 |  | Уточнение площади по уплате взноса за жилые и нежилые помещения
|  |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 114361 | 114360.8369 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9999 |  | Возмещены расходы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга, при возникающей разнице между установленным размером платы для нанимателя и для собственника помещения | площадь жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 283500 | 283500 | 100 | 100
[9 empty] | Проведены работы по замене и установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 463 | 463 | 100
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 768900 | 768900 | 100
|  |  | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 13376.8 | 13376.7037 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9993 |  | Выполнены работы по замене индивидуальных приборов учета ГВС, ХВС в квартирах государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга согласно адресной программе | количество индивидуальных приборов учета | шт | 304 | 230 | 75.6579 | 91.886 | Отклонение от планового показателя связано с корректировкой адресной программы
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт, содержания жилых, нежилых помещений государственного фонда Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв.м | 79301.1 | 87639.4 | 100 |  | Планируемые значения установлены по итогам работы предыдущего (2023) года. Отклонение от планового показателя связано с передачей нежилых помещений ГО в казну Санкт-Петербурга
[9 empty] | Выполнены работы по ремонту общего имущества в многоквартирном жилом здании социальногго назначения | количество адресов, по которым необходимо осуществить мероприятия по выполнению работ по ремонту | шт | 1 | 1 | 100
|  |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 19723.8 | 19718.0409 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9708 | Уменьшение объема финансирования обусловлено рядом причин, а именно: - расходы на работы по замене отопительных котлов и ремонту дымовых труб носят заявительный характер и не были востребованы в отопительном периоде (заявок не поступало); - расходы на проведение ремонта общего имущества социального дома невостребованны в связи с их выполнением управляющей организацией. | Проведены работы по замене и установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 186 | 133 | 71.5054 | 56.8548 | Корректировка адресной программы, в связи с отсутствием доступа в помещения.
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 94590.49 | 94590 | 99.9995
[9 empty] | Произведен ремонт общего имущества социального дома. Выполнены работы по устройству системы электрообогрева желобов кровли и водосточных труб социального дома | количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 |  | Работы выполнены управляющей организацией ООО "РСУ "Регион"
[9 empty] | Заменены отопительные котлы | количество котлов | ед. | 7 | 0 | 0 |  | Ввиду отсутствия заявок приобретение нецелесобразно.
[9 empty] | Осуществлен ремонт печей и дымовых труб | количество объектов | ед. | 3 | 1 | 33.3333 |  | По факту поступления заявок
[9 empty] | Возмещены расходы управляющим многоквартирными домами организациям по заключенным контрактам на проведение работ (оказание услуг) на основании решений, принятых на общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме | количество многоквартирных домов, в отношении которых осуществлялось возмещение расходов | ед. | 1 | 6 | 100 |  | Освоена экономия бюджетных средств во исполнение решений протоколов собраний собственников помещений в многоквартирных домах
[9 empty] | Заключены контракты на оказание услуг АО «ЕИРЦ СПб» по формированию счета за жилое помещение и коммунальные услуги | количесто контрактов | ед. | 2 | 1 | 50 |  | В настоящее время заключается один договор с АО "ЕИРЦ СПБ", включающий ранее заключаемые оба договора
[9 empty] | Выполнены работы по обследованию и проектированию в отношении объектов недвижимости | площадь объектов | кв.м. | 323.2 | 323.2 | 100
|  |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 52717.3 | 52711.6484 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9893 |  | Проведены работы по установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 302 | 385 | 100 | 100 | В связи со снижением стоимости установки одного счетчика по итогам конкурсных процедур и возможностью установки дополнительного количества ИПУ ГВС и ХВС
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 395103 | 395103 | 100
|  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 133738 | 132471.7015 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.0531 | В связи с уменьшением контракта по АО "ЕИРЦ СПб" | Проведены работы по установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 292 | 224 | 76.7123 | 85.1065 | В связи с отсутствием заявок на установку и замену ИПУ
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв.м | 830972.5 | 776965 | 93.5007 |  | В связи с необходимостью оплаты в НО "Фонд - Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД за объекты защитных сооружений гражданской обороны, являющихся собственностью Санкт-Петербурга и переносом площадей на целевую статью0650090880 «Расходы содержание защитных сооружений гражданской обороны»
|  |  | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | 29310.8 | 29310.27 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9982 |  | Оснащены жилые помещения индивидуальными приборами учета холодной воды | количество индивидуальных приборов учета холодной воды, установленных в жилых помещениях, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 139 | 51 | 36.6906 | 68.3064 | Отсутствие доступа в помещение при неоднократном выходе на адрес
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга (за исключением пустующих) | кв.м | 214025.35 | 213858.6 | 99.9221 |  | Уменьшение площади государственного фонда произошло в связи с регистрацией частной собственности.
|  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 22920.9 | 22920.7493 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9993 |  | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 156182.4 | 128025.8 | 81.972 | 90.986 | В связи с переходом права собственности из государственной в частную размер площадей уменьшился.
[9 empty] | Оплачены услуги по формированию счетов нанимателей жилых помещений государственного жилого фонда Санкт-Петербурга | количество месяцев оказания услуг по договору | мес. | 12 | 12 | 100
|  |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 93335.6 | 93294.2223 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9557 |  | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 569026 | 569206 | 100.0316 | 100.0079
[9 empty] | Проведены работы по установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 280 | 331 | 100 |  | В 2024 году произведена установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов. Учитывая, что сметная стоимость работ по замене меньше стоимости работ по установке, количество приборов по факту превышает запланированное.
[9 empty] | Осуществлена оплата собственника Санкт-Петербурга за нанимателей жилых помещений по содержанию выгребных ям, вывозу и обезвреживанию жидких бытовых отходов | площадь помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга | кв.м | 4899.05 | 4899.1 | 100
[9 empty] | Осуществлены расходы по содержанию общего имущества МКД (разница в тарифах) | площадь находящаяся в собственности СПб | кв.м | 10070.6 | 10070.6 | 100
[9 empty] | Осуществлены расходы на печать счетов по лицевым счетам нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | количество счетов | шт. | 102000 | 102000 | 100
|  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 61554.8 | 61554.5808 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9996 |  | Возмещены расходы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга, при возникающей разнице между установленным размером платы для нанимателя и для собственника помещения | площадь жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга находящегося в управлении ТСЖ и УК | шт. | 12357.2 | 12357.2 | 100 | 100
[9 empty] | Проведены работы по установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальтных приборов учета | шт. | 984 | 984 | 100
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 393936 | 393936 | 100
[9 empty] | Осуществлены расходы по печати счетов по лицевым счетам нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | колическтво месяцев | шт. | 12 | 12 | 100
[9 empty] | Осуществлено обследование технического состояния МКД | количество адресов | шт. | 3 | 3 | 100
|  |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 78368.5 | 78368.3734 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9998 |  | Проведены работы по установке индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 103 | 7 | 6.7961 | 49.3838 | Отсутствие доступа в жилые помещения для проведения установочнх работ
[9 empty] | Проведены работы по поверке/ замене индивидуальных приборов учета используемых коммунальных ресурсов в помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество индивидуальных приборов учета | шт. | 367 | 171 | 46.594 |  | Проведение работ согласно обращениям граждан
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 526247.76 | 498679.3 | 94.7613 |  | Уменьшение площадей связано с переходом помещений из государственной собственности в частную
|  |  | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | 105717.2 | 105717.0819 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9999 |  | Произведена оплата по договору с АО "ЕИРЦ" по формированию "Счетов" нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | Количество лицевых счетов квартир государственной собственности | шт. | 4201 | 4201 | 100 | 99.9999
[9 empty] | Осуществлены поверка и установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в жилых помещениях государственного фонда Санкт-Петербурга | Количество поверенных (установленных) индивидуальных приборов учета | шт. | 50 | 50 | 100
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения (за исключением пустующих), являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | Площадь жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв.м. | 634712.2 | 634710 | 99.9997 |  | Уменьшение показателя связано с движением площади (приватизация (продажа) объектов недвижимого имущества)
[9 empty] | Погашена задолженность по оплате за содержание жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга, по исполнительным листам | Количество исполнительных листов | шт. | 55 | 62 | 100 |  | Исполнительных листов предъявлено больше на 7 шт.
4.3. | Содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 0950083490 | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 76057.1 | 76056.8959 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9997 |  | Осуществлено долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв.м | 60000 | 60000 | 100 | 100
[9 empty] | Проведены работы по ремонту помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | количество помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, в которых необходимо проведение работ по ремонту | шт. | 4 | 4 | 100
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв.м | 70000 | 70000 | 100
|  |  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 58038.3 | 51085.2791 | Бюджет Санкт-Петербурга | 88.0199 | Оплата производится 1 раз в квартал. За 4-й квартал оплата в 2025 году | Осуществлено долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга,принятая при возмещении расходов на долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | кв.м | 22141.4 | 26145.21 | 100 | 79.9743 | включен в АП дополнительный адрес в рамках выделенного финансирования/Учтены вновь выявленные объекты нежилого фонда и выморочное имущество жилого фонда
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга для уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных | кв. м | 43612.7 | 26145.21 | 59.9486 |  | Учтены вновь выявленные объекты нежилого фонда и выморочное имущество жилого фондаОплата производится 1 раз в квартал. За 4-ый квартал оплата в 2025 году.
|  |  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 33365.8 | 33350.7486 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9549 |  | 1. Осуществлено долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 27118.8 | 33415.79 | 100 | 100 | Превышение значения планового показателя связано с приобретением Комитетом имущественных отношений Санкт-Петепрбурга помещений государственного жилищного фонда
[9 empty] | Выполнены работы по ремонту жилых помещений в многоквартирных домах социального назначения | количество жилых помещений в многоквартирных домах социального назначения, в которых необходимо провести ремонт | шт. | 2 | 2 | 100
[9 empty] | Выполнены работы по ремонту пустующих нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга в многоквартирных домах | количество нежилых помещений , в которых необходимо провести ремонт | шт. | 2 | 2 | 100
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 18938.1 | 18938.1 | 100
|  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 19654.7 | 19654.5568 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9993 |  | Осуществлено долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | Площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | тыс. кв. м. | 26 | 18 | 69.2308 | 84.6154 | Уменьшение площади пустующих помещений, в связи с приватизацией и передачей помещений в аренду
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | Площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | тыс. кв. м. | 26 | 18 | 69.2308 |  | Уменьшение площади пустующих помещений, в связи с приватизацией и передачей помещений в аренду
[9 empty] | Оплачены расходы за коммунальные услуги (теплоснабжение) пустующих нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | Площадь пустующих нежилых помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | тыс. кв. м. | 8.7 | 8.7 | 100
[9 empty] | Оплачены услуги по вывозу твердых коммунальных отходов по пустующим жилым помещениям, являющимся собственностью Санкт-Петербурга | Площадь пустующих жилых помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | тыс. кв. м. | 6.2 | 6.2 | 100
|  |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 29075.6 | 28362.1169 | Бюджет Санкт-Петербурга | 97.5461 | свободный отстаток по причине незаключения договора теплоснабжения с ГУП "ТЭК СПб", в связи с начислением платы за горячее водоснабжение в отношении пустующих жилых помещений | Осуществлено долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв.м. | 25200 | 38448 | 100 | 100 | увеличение площади пустующих нежилых помещений, выморочное имущество
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв.м. | 25200 | 28803 | 100 |  | увеличение пустующих площади нежилых помещений
[9 empty] | Осуществлены расходы на техническое обслуживание расселенных МКД, признанных непригодными для проживания | количество объектов | ед. | 2 | 2 | 100
|  |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 24804.7 | 24193.555 | Бюджет Санкт-Петербурга | 97.5362 | Произведено распределение на нужды учреждения | Осуществлено долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 31678 | 31678 | 100 | 100
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 29100 | 29100 | 100
|  |  | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 39490.7 | 39490.271 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9989 |  | Осуществлено долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь пустующих жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 36490.8 | 60352.01 | 100 | 96.278 | В связи с уточнением площади пустующих жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 31972.83 | 27212.77 | 85.1122 |  | В связи с уточнением площади пустующих жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга
[9 empty] | Осуществлены расходы на оплату дополнительных платежей по помещениям, находящимся в собственности Санкт-Петербурга, расположенных в многоквартирных домах ТСЖ, ЖСК, УК | площадь пустующих жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв.м. | 8605.78 | 12424.33 | 100 |  | В связи с уточнением площади пустующих жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга
[9 empty] | Осуществлены расходы на оплату коммунальной услуги по отоплению, предоставленную в пустующих нежилых помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, расположенных в многоквартирных домах, по договорам с ГУП "ТЭК" | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв.м. | 8865.4 | 17423.51 | 100 |  | В связи с уточнением площади пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга
|  |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 35602.5 | 35602.2784 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9994 |  | Осуществлено долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 43400 | 43400 | 100 | 100
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 30102 | 30102 | 100
|  |  | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 22320 | 22319.9919 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Осуществлено долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв.м | 10422.5 | 10422.5 | 100 | 100
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв.м | 14745,15 | 14745.15 | 100
[9 empty] | Оплата расходов за коммунальные услуги (теплоснабжение) пустующих нежилых помещений, наявляющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 6583,9 | 6583.9 | 100
|  |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 8752.3 | 8736.2716 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.8169 | Уменьшение объема финансирования обусловлено рядом причин, а именно: - расходы на проведение обследования технического состояния невостребованы в связи с продажей объекта на торгах; - расходы на ремонт помещений в социальном доме уменьшены из-за изменения адресной программы в связи с предоставлением помещения гражданам | Осуществлено долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 9486.05 | 9486.05 | 100 | 77.3619
[9 empty] | Обеспечено отопление пустующих жилых и нежилых помещений | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 1201.25 | 2802.5 | 100 |  | Фактическое значение
[9 empty] | Выполнен текущий ремонт помещений в социальных домах | площадь помещений | кв. м | 95.4 | 91.35 | 95.7547 |  | Изменение адресной программы в связи с предоставлением гражданам помещения в социальном доме
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 10093.31 | 8126.7 | 80.5157 |  | Фактическое обращение
[9 empty] | Проведено обследование технического состояния строительных конструкций объектов государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | площадь объектов | кв. м | 578.8 | 61 | 10.539 |  | В связи с продажей на торгах объекта он исключен из адресной программы
|  |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 26822.3 | 26767.2756 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.7949 | Уточненный размер бюджетных ассигнований - 26 822,3 тыс. руб. в связи со снижением потребности в бюджетных ассигнованиях. При формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год при расчете взносов на капитальный ремонт применялся индекс потребительских цен 104,95. При этом минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2024 году не изменился по сравнению с 2023 годом | Обеспечено содержание пустующих жилых и нежилых помещений являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 22000 | 22000 | 100 | 100
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 22000 | 22000 | 100
|  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 27094 | 26662.8923 | Бюджет Санкт-Петербурга | 98.4088 | Отсутствие технической возможности для оплаты контракта по счету в связи с несвоевременным размещением дополнительного соглашения | Осуществлено долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв.м | 31027.67 | 38438.79 | 100 | 100 | В связи с уменьшением тарифа увеличилась площадь жилых и нежилых помещений
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв.м | 28483.63 | 28483.63 | 100
|  |  | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | 23891.2 | 23845.7239 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.8097 | Расходы по фактической необходимости | Обеспечено содержание общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности Санкт-петербурга | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, | кв.м | 22784 | 21741.88 | 95.4261 | 95.4261 | Уменьшение площади государственного фонда произошло в связи с регистрацией частной собственности
|  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 8637.2 | 8636.7829 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9952 | Экономия от проведения конкурсных процедур | Осуществлено долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 9667 | 9435.6 | 97.6063 | 99.2021 | Размер площадей уменьшился в связи с предоставлением гражданам жилых помещений в порядке очередности.
[9 empty] | Обеспечено отопление пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 4562 | 6176.5 | 100 |  | В связи с переходом многоквартирных домов на прямые договора по отоплению с ООО "Петербургтеплоэнерго" площадь увеличилась.
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 5971.6 | 5981.3 | 100
|  |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 25255.8 | 24567.0789 | Бюджет Санкт-Петербурга | 97.273 | Дополнительные бюджетные ассигнования на содержание свободной площади жилых и нежилых помещений поступили 04.12.2024., в связи с этим контракты не были зарегистрированы ранее. По техническим причинам, связанным с работой ЕИС, контракты прошли регистрацию 23.12.2024. После регистрации выставлены платежные документы, также требующие прохождения контроля. По состоянию на 27.12.2024 документы прошли контроль в полном объеме. В связи с истечением срока проведения оплат контракты не были исполнены. | Осуществлено долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 17660.13 | 20259.65 | 100 | 87.3437 | Площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда СПб увеличилась в связи с вводом в эксплуатацию многоквартирного дома, помещения в котором находятся в 100% собственности Санкт-Петербурга
[9 empty] | Выполнены работы по текущему ремонту пустующих квартир в социальных домах | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв.м | 100.1 | 82.9 | 82.8172 |  | Произведена корректировка адресной программы
[9 empty] | Осуществлено долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в возмещении раходов за отопление пустующих нежилых помещений | площадь свободных нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв.м | 488.2 | 488.2 | 100
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 17660.13 | 11754.13 | 66.5574 |  | Площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда СПб уменьшилась в связи с заселением жилых помещений и сдачей в аренду нежилых помещений, а также передачей нежилых помещений в качестве ЗС ГО Приморскому РЖА
|  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 20043.6 | 20043.4504 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9993 |  | Осуществлено долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв.м. | 40718.9 | 40718.9 | 100 | 100
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв.м. | 16336.3 | 16336.3 | 100
[9 empty] | Произведен ремонт помещений в соц. доме | площадь помещений | кв.м. | 40.3 | 40.3 | 100
[9 empty] | Обследовано техническое состояние мкд | количество адресов | шт. | 2 | 2 | 100
|  |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 10331.9 | 10324.6785 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9301 | Оплата по фактической потребности | Осуществлено долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв. м | 11913.84 | 7588.32 | 63.6933 | 76.275 | Вовлечение пустующих помещений в хозяйственный оборот
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | площадь помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв. м | 12559.67 | 11160.1 | 88.8566 |  | Снижение числа пустующих помещений
|  |  | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | 134711.1 | 134689.5167 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.984 |  | Осуществлено долевое участие Санкт-Петербурга, как собственника пустующих жилых и нежилых помещений, в расходах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и оплате коммунальных услуг | Площадь свободных жилых и нежилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга | кв.м. | 141380 | 131180 | 92.7854 | 95.1903 | Актуализация пустующих помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга
[9 empty] | Осуществлено погашение задолженности по оплате за содержание помещений государственного жилищного фонда по исполнительным листам | Количество исполнительных листов | шт. | 45 | 62 | 100 |  | Исполнительных листов предъявлено больше на 17 шт.
[9 empty] | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за пустующие помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга | Площадь жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга | кв.м. | 141380 | 131180 | 92.7854 |  | Актуализация пустующих помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга
4.4. | Снос аварийных расселенных многоквартирных жилых домов, все помещения в которых находятся в собственности Санкт-Петербурге | 0950083530 | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 360.9 | 360.8065 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9741 |  | Реализованы расходы на снос аварийных расселенных многоквартирных жилых домов. Все помещения в которых находятся в собственности Санкт-Петербурга | количество услуг по изготовлению проектно-сметной документации по демонтажу зданий | шт. | 2 | 2 | 100 | 100
|  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 718.8 | 718.7694 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9957 |  | Выполнены работы по сносу аварийных расселенных многоквартирных жилых домов, все помещения в которых находятся в собственности Санкт-Петербурге | количество аварийных расселенных многоквартирных жилых домов, все помещения в которых находятся в собственности Санкт-Петербурга | шт. | 1 | 1 | 100 | 100
ИТОГО финансирование процессной части подпрограммы 2 "Обеспечение качественными жилищно-комунальными услугами граждан" |  |  |  | 49889233.7 | 46255801.0708 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
ИТОГО финансирование подпрограммы 2 "Обеспечение качественными жилищно-комунальными услугами граждан" |  |  |  | 49889233.7 | 46255801.0708 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
Подпрограмма 3 "Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг"
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1. | Предоставление субсидий в целях компенсации теплоснабжающим организациям выпадающих доходов прошлых лет, связанных с применением тарифов для расчета размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, предоставляемые гражданам и творческим мастерским, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга | 0950083400 | Жилищный комитет | 2354683.9 | 2354683.8013 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Обеспечено население тепловой энергией по доступной цене в соответствии с установленными льготными тарифами посредством компенсации из бюджета СПб выпадающих доходов ТСО до стоимости тепл. энергии, рассчитанной с учетом экономически обоснованных тарифов | объем тепловой энергии, отпущенный за прошлые годы на отопление и горячее водоснабжение многоквартирных домов и творческих мастерских, используемый для расчета субсидий на возмещение ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов | тыс. Гкал. | 972.67 | 1815.2 | 100 | 100 | Увеличение значения количественной характеристики за счет увеличения средств на мероприятие в целях компенсации недополученных доходов за 2022-2023 годы в соответстветствии с представленными в 2024 году теплоснабжающими организациями подписанными актами сверок объемов тепловой энергии за указанный период.
2. | Предоставление субсидий теплоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов, возникающих в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию, предоставляемую на нужды отопления и (или) горячего водоснабжения жилых помещений и творческих мастерских за счет средств бюджета Санкт-Петербурга | 0950083350 | Жилищный комитет | 24682007.1 | 24682007.0125 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100 |  | Обеспечено население тепловой энергией по доступной цене в соответствии с установленными льготными тарифами посредством компенсации из бюджета СПб выпадающих доходов ТСО до стоимости тепл. энергии, рассчитанной с учетом экономически обоснованных тарифов | объем тепловой энергии, отпускаемой на отопление и горячее водоснабжение многоквартирных домов и творческих мастерских, используемый для расчета субсидий на возмещение ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов | тыс. Гкал. | 26879.7 | 25717.9 | 95.6778 | 95.6778 | Уменьшение значения количественной характеристики в связи с перераспределением средств в целях компенсации недополученных доходов за 2022-2023гг. в соответстветстии с актами сверок объемов тепловой энергии за указанный период, представленных в 2024 году.
3. | Содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Городской центр жилищных субсидий" | 0950083250 | Жилищный комитет | 205384.6 | 205045.0686 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.8347 | Экономия от проведения конкурсных процедур | Предоставлены гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | количество семей, которым предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | сем. | 67669 | 67669 | 100 | 100
[7 empty] | #DIV/0! |  | Произведен расчет гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услугв в форме денежных выплат | количество граждан, которым рассчитаны меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежных выплат | чел. | 963891 | 967125 | 100 |  | Увеличение количества получателей мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной поддержки по категориям: ветераны боевых действий; члены семей погибших, умерших инвалидов, участников ВОВ, ветеранов боевых действий; семьи, имеющие детей-инвалидов; женщины, которым присвоено почетное звание "Мать-героиня"; граждане, являющиеся в соответствии с действующим федеральным законодательством получателями пенсий, проработавшие в Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 20 лет и имеющие трудовой стаж (в календарном исчислении) не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин; многодетные семьи.
4. | Приобретение и замена газовых плит, газовых водонагревательных колонок и электрических плит | 0950083200 | Жилищный комитет | 34334.4 | 34332.798 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99.9953 |  | Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки по замене газовых плит, газовых водонаргевательных колонок и электрических плит | количество граждан, условия проживания которых улучшены в результате замены газовых плит, газовых водонагревательных колонок, электрических плит, не подлежащих ремонту и установленных в жилых помещениях жилищного фонда в Санкт-Петербурге | чел. | 1554 | 1562 | 100 | 100 | Увеличение количества получателей дополнительной меры социально поддержки по замене газового оборудования и эл.плит. обусловлено тем, что за счет отказа гражданина, которому была предусмотрена замена 2 ед. оборудования (плита и колонка) выключены получатели дополнительной меры социально поддержки на замену по 1 ед. оборудования.
ИТОГО финансирование процессной части подпрограммы подпрограммы 3 «Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам» |  |  |  | 27276410 | 27276068.6804 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
ИТОГО финансирование подпрограммы подпрограммы 3 «Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам» |  |  |  | 27276410 | 27276068.6804 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
Председатель
[5 empty] | Жилищного комитета | [6 empty] | Д.Г.Удод