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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

                                   РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД

      11.09.2012                                                                                №  113

О необходимости продления срока

реализации инвестиционного проекта

по адресу: Центральный район, 

Дегтярный пер., участок 1 (западнее

пересечения с Новгородской ул.)
В соответствии с Положением о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о представлении объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для современного использования, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813:
1. В соответствии с решением Совещания по вопросу подготовки и принятия решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для современного использования, протокол № 398 от 23.08.2012, продлить срок реализации инвестиционного проекта –  строительства 1 очереди (пускового комплекса с подземной автостоянкой) корп.1-3 административного и общественного делового комплекса с подземной автостоянкой  до 30.11.2013.

2. Управлению координации строительства Комитета по строительству направить копию настоящего распоряжения в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и Комитет по управлению городским имуществом.
3. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по строительству Кузнецова В.А.

Председатель

Комитета по строительству





    В.В. Семененко
