Правительство Санкт-Петербурга

 КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 июля 2007 года N 231

Об утверждении Регламента принятия решений о продлении сроков строительства (реконструкции)

 объектов недвижимости, установленных в качестве инвестиционного условия,

 о признании утратившими силу правовых актов исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга

 о предоставлении объектов недвижимости для строительства (реконструкции) *

 (с изменениями на 23 июля 2008 года)

 ___________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными: 

распоряжением Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 23 июля 2008 года N 210. 

___________________________________________________________

________________ 

* Название в редакции распоряжения Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 23 июля 2008 года N 210 - см. предыдущую редакцию. 

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.05.2007 N 492 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.09.2004 N 1592", согласно Положению о Комитете по строительству, утвержденному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 N 650: 

1. Утвердить Регламент принятия решений о продлении сроков строительства (реконструкции) объектов недвижимости, установленных в качестве инвестиционного условия, о признании утратившими силу правовых актов исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга о предоставлении объектов недвижимости для строительства (реконструкции) согласно приложению 1 (пункт в редакции распоряжения Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 23 июля 2008 года N 210 - см. предыдущую редакцию). 

2. Утвердить форму обращения о необходимости продления сроков реализации инвестиционных проектов согласно приложению 2 (пункт в редакции распоряжения Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 23 июля 2008 года N 210 - см. предыдущую редакцию). 

3. Утвердить форму распоряжения о необходимости продления срока реализации инвестиционного проекта согласно приложению 3 (пункт в редакции распоряжения Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 23 июля 2008 года N 210 - см. предыдущую редакцию). 

4. Утвердить форму аналитической справки о состоянии объекта недвижимости, предоставленного для строительства (реконструкции), согласно приложению 4. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по строительству от 16.06.2006 N 143. 

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

Председатель Комитета по строительству

 Р.Е.Филимонов

Приложение 1

 к распоряжению

 Комитета по строительству

 от 13.07.2007 N 231 

     

      

 Регламент принятия решений о продлении сроков строительства (реконструкции) объектов недвижимости,

 установленных в качестве инвестиционного условия,

 о признании утратившими силу правовых актов исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга

 о предоставлении объектов недвижимости для строительства (реконструкции) *

 (с изменениями на 23 июля 2008 года)

 ________________ 

* Название в редакции распоряжения Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 23 июля 2008 года N 210 - см. предыдущую редакцию. 

            

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства и реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.09.2004 N 1592 (далее - Положение), согласно Положению о Комитете по строительству, утвержденному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 N 650, установить следующий порядок принятия решений Комитетом по строительству о продлении сроков строительства (реконструкции) объектов недвижимости, установленных в качестве инвестиционного условия, о признании утратившими силу правовых актов исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга о предоставлении объектов недвижимости для строительства (реконструкции) (преамбула в редакции распоряжения Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 23 июля 2008 года N 210 - см. предыдущую редакцию): 

1. Управление координации строительства Комитета по строительству (далее - Управление): 

1.1. Не менее чем за 60 дней до окончания срока строительства (реконструкции) объекта недвижимости, указанного в правовом акте исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга о предоставлении объекта недвижимости для строительства (реконструкции) в качестве инвестиционного условия, направляет инвестору информацию о необходимости продления сроков строительства (реконструкции) объекта недвижимости в установленном порядке, а также о необходимости представления инвестором графика производства работ по завершению строительства (реконструкции) объекта недвижимости в заявленный срок, подписанный соответствующими подрядными организациями, и документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств со стороны инвестора (пункт в редакции распоряжения Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 23 июля 2008 года N 210 - см. предыдущую редакцию). 

1.2. Осуществляет регистрацию, учет и рассмотрение обращений инвесторов о необходимости продления сроков реализации инвестиционных проектов по установленной форме (пункт в редакции распоряжения Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 23 июля 2008 года N 210 - см. предыдущую редакцию). 

1.3. Осуществляет проверку степени готовности объекта и оценку возможности инвестора завершить строительство (реконструкцию) в заявленный срок на основании отчета инвестора, представленного в Комитет по строительству, а также проверки фактического состояния объекта строительства (реконструкции), объездов, совместной работы со Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и администрацией соответствующего района Санкт-Петербурга. 

1.4. Не менее чем за 30 дней до окончания срока строительства (реконструкции) объекта недвижимости, указанного в правовом акте исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга о предоставлении объекта недвижимости для строительства (реконструкции) в качестве инвестиционного условия, осуществляет подготовку аналитической справки о состоянии объекта недвижимости, предоставленного для строительства (реконструкции) (далее - аналитическая справка) по установленной форме с учетом информации, полученной в результате реализации пункта 1.3 Регламента (пункт в редакции распоряжения Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 23 июля 2008 года N 210 - см. предыдущую редакцию). 

1.5. В целях реализации пункта 1.6.2 Регламента направляет запрос в Комитет по управлению городским имуществом об отсутствии у инвестора неисполненных денежных обязательств по договору аренды земельного участка на инвестиционных условиях, инвестиционному договору (в том числе арендным платежам, обязательствам по выплате неустойки за неисполнение обязательств). 

1.6. На основании полученной информации и подготовленной аналитической справки: 

1.6.1. В случае, если в соответствии с аналитической справкой объем выполненных строительных работ по объекту недвижимости, предоставленному для строительства (реконструкции), составляет менее 10 процентов, и отсутствует обращение инвестора (по истечении срока, указанного в пункте 1.1 Регламента) о необходимости продления сроков реализации инвестиционного проекта с приложением документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств со стороны инвестора (пункт в редакции распоряжения Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 23 июля 2008 года N 210 - см. предыдущую редакцию): 

1.6.1.1. В соответствии с пунктом 6-1.2 Положения принимает решение о подготовке правового акта о признании утратившим силу правового акта исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга о предоставлении объекта недвижимости для строительства (реконструкции) и направляет соответствующую информацию в Санкт-Петербургское государственное учреждение "Управление инвестиций" (далее - Управление инвестиций). 

1.6.1.2. Направляет информацию в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга о необходимости принятия решения в рамках установленной компетенции о временном приостановлении строительной деятельности. 

1.6.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6-1.3.4 Положения, осуществляет подготовку проекта правового акта о необходимости продления срока реализации инвестиционного проекта на срок, не превышающий 9 месяцев, без внесения изменений в акт исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга о предоставлении объекта недвижимости для строительства (реконструкции) по форме согласно приложению 3 для рассмотрения в порядке, установленном пунктом 2 Регламента (пункт в редакции распоряжения Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 23 июля 2008 года N 210 - см. предыдущую редакцию). 

После рассмотрения указанного проекта правового акта и его подписания в установленном порядке пресс-секретарь Комитета по строительству обеспечивает его публикацию в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2003 N 173 "О порядке опубликования законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга и иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга", а также размещает указанный правовой акт на официальном портале Администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет. 

Копии принятого в соответствии с настоящим пунктом правового акта о необходимости продления срока строительства (реконструкции) объекта недвижимости направляются Управлением в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и Комитет по управлению городским имуществом. 

1.6.3. В случаях, предусмотренных пунктами 6-1.3.1-6-1.3.3 Положения, направляет имеющуюся информацию и подготовленную аналитическую справку в Управление инвестиций для подготовки соответствующих проектов постановлений Правительства Санкт-Петербурга для их дальнейшего рассмотрения в порядке, установленном пунктом 2 Регламента. 

2. Рассмотрение проектов правовых актов, подготовленных в соответствии с пунктом 1 Регламента, осуществляется на совещаниях, проводимых Комитетом по строительству еженедельно с участием представителей исполнительных органов государственной власти, а также иных заинтересованных лиц. 

Приложение 2

 к распоряжению

 Комитета по строительству

 от 13.07.2007 N 231

 (в редакции

 распоряжения Комитета по строительству

 Санкт-Петербурга от 23 июля 2008 года N 210 -

 см. предыдущую редакцию)

      

 Председателю Комитета по строительству 

от (название организации, Ф.И.О. заявителя) находящегося по адресу: 

адрес для почтовой связи: 

в лице представителя (фамилия, имя, отчество), действующего на основании (наименование документа, подтверждающего полномочия представителя, с указанием реквизитов) 

телефон: 

Обращение о необходимости продления сроков реализации

 инвестиционного проекта по адресу:______________________________________ 

	
	

	Реквизиты правового акта исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга о предоставлении объектов недвижимости для строительства и реконструкции 


	

	Срок окончания строительства (реконструкции) объекта недвижимости, предусмотренный правовым актом исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга о предоставлении объектов недвижимости для строительства и реконструкции 


	Испрашиваемый срок продления строительства (реконструкции) объекта недвижимости 



	Причины невыполнения условия об окончании срока строительства (реконструкции) объекта недвижимости 


	


Приложение: 

1. Пояснительная записка. 

2. Копии разрешительной документации на проектирование и строительство (реконструкцию) объекта. 

3. Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации. 

4. Документ, подтверждающий полномочия представителя, либо доверенность на право ведения дел по поручению соответствующей организации. 

5. График производства работ по завершению строительства (реконструкции) объекта недвижимости в заявленный срок, подписанный соответствующими подрядными организациями. 

	
	
	

	
	
	

	дата 


	
	подпись 




     

      

 Приложение 3

 к распоряжению

 Комитета по строительству

 от 13.07.2007 N 231

 (в редакции

 распоряжения Комитета по строительству

 Санкт-Петербурга от 23 июля 2008 года N 210 -

 см. предыдущую редакцию)

      

      

 [На бланке Комитета]

      

      

 О необходимости продления срока реализации инвестиционного проекта

 по адресу: _________________________________ 

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства и реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.09.2004 N 1592, и распоряжением Комитета по строительству от 23.07.2008 N 210: 

1. На основании обращения __________________ и в соответствии с решением Совещания по вопросу подготовки проектов постановлений Правительства Санкт-Петербурга для дальнейшего согласования в установленном порядке, протокол N ___ от ___, продлить срок реализации инвестиционного проекта - строительство ________ (реконструкция _______) до __________. 

2. Управлению координации строительства Комитета по строительству: 

2.1. Направить копию настоящего распоряжения в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и Комитет по управлению городским имуществом. 

2.2. В случае несоблюдения сроков, указанных в пункте 1 распоряжения, принять меры по подготовке проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга о завершении инвестиционного проекта. 

3. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по строительству _________. 

Председатель

  Комитета по строительству

  Филимонов Р.Е.

      

 Приложение 4

 к распоряжению

 Комитета по строительству

 от 13.07.2007 N 231 

     

      

 [На бланке Комитета]

      

      

 Аналитическая справка 

	
	
	
	

	По объекту строительства (реконструкции)

 
	

	

	Местоположение объекта недвижимости:

 
	

	

	Инвестор:

 
	

	

	Распорядительные акты: правовой акт органа государственной власти Санкт-Петербурга о предоставлении объекта недвижимости для строительства (реконструкции); правовые акты исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга о продлении сроков строительства (реконструкции) (включая правовые акты Комитета по строительству).

 

	

	Договор аренды земельного участка на инвестиционных условиях (инвестиционный договор)

 

	

	

	Срок окончания строительства (в соответствии с договором аренды земельного участка 



	на инвестиционных условиях (инвестиционным договором)

 
	


	

	Состояние на объекте:

 


	
	
	

	Виды работ 


	Процент выполнения 


	Примечание 



	Проектирование 


	
	

	Земляные работы 


	
	

	Фундамент 


	
	

	Каркас 


	
	

	Специальные внутренние работы 


	
	

	Отделочные работы 


	
	

	Инженерные сети 


	
	

	Благоустройство территории 


	
	


Таким образом, объем выполненных строительных работ составляет _____ процентов (более 10 процентов, менее 10 процентов). 

Заключение: в соответствии с 6-1.1 Положения (о возможности продления срока строительства (реконструкции) объекта недвижимости на определенный срок с указанием причин задержки строительства (реконструкции) объекта недвижимости либо о необходимости подготовки правового акта о признании утратившим силу правового акта исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга о предоставлении объекта недвижимости для строительства (реконструкции). 

Редакция документа с учетом 

изменений и дополнений

 подготовлена ЗАО “КОДЕКС”

