ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
 

12.05.2012
№ 46
 

О необходимости продления срока реализации
инвестиционного проекта по адресу: 
Красногвардейский район, Полюстрово, кв.30, 
ул. Маршала Тухачевского, между 
домами №27-2 и 17 (севернее пересечения 
ул. Маршала Тухачевского и ул. Стасовой)
 

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для современного использования, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания «Импульс»» и в соответствии с решением Совещания по вопросу подготовки и принятия решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для современного использования,  протокол  № 381 от 26.04.2012,  продлить срок реализации инвестиционного проекта – строительство жилого дома со встроенно-пристроенными  помещениями и подземной стоянкой – первой очереди до 30.11.2012, второй очереди до 30.12.2012.

2. Управлению координации строительства Комитета по строительству направить копию настоящего распоряжения в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и Комитет по управлению городским имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по строительству Кузнецова В.А.

 

Председатель

Комитета по строительству

В.В.Семененко

