ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
 

25.05.2012
№ 57
 

О необходимости продления срока
реализации инвестиционного проекта
по адресу: Невский район, ул.Бабушкина,
участок 1 (северо-восточнее пересечения
с ул.Дудко)
 

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для современного использования, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

 

1.На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» и в соответствии с решением Совещания по вопросу подготовки и принятия решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для современного использования, протокол № 385 от 24.05.2012, продлить срок реализации инвестиционного проекта – строительство крытого спортивного комплекса без трибун для зрителей до 30.03.2015.

2.Управлению координации строительства Комитета по строительству направить копию настоящего распоряжения в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и Комитет по управлению городским имуществом.

3.Распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по строительству Кузнецова В.А.

 

Председатель

Комитета по строительству

В.В. Семененко

