ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
 

19.06.2012
№ 78
 

О необходимости продления срока реализации
инвестиционного проекта по адресу: 
Калининский район, ул.Ушинского, участок 1 
(юго-западнее пересечения с Тимуровской ул.)
 

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для современного использования, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» и в соответствии с решением Совещания по вопросу подготовки и принятия решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для современного использования,  протокол  № 385 от 24.05.2012,  продлить срок реализации инвестиционного проекта – строительство электрической подстанции 110кВ ПС № 124А - до 28.08.2013.

2. Управлению координации строительства Комитета по строительству направить копию настоящего распоряжения в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и Комитет по управлению городским имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по строительству Кузнецова В.А.

 

Председатель 

Комитета  по строительству

В.В. Семененко

