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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.04.2014






                         №_109
О необходимости продления срока реализации

инвестиционного проекта по адресам: 

Красногвардейский район, Большая Охта, квартал  25, 
(Большеохтинский пр., д.15, корп.2, литера А, с 
прилегающей территорией - участок С-1) 
(Абросимова ул., д.12, литера Б, д.14, литера А, д.10, - участок С-2) 
В соответствии с Положением о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для современного использования, утвержденным постановлением Правительства                            Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения общества с ограниченной ответственностью  «Питер-Констракшн»и в соответствии и решением Совещания по вопросу подготовки и принятия решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для современного использования, протокол  № 465 от 30.04.2014, продлить срок реализации инвестиционного проекта – строительство многоквартирных домов со встроенными паркингами и встроенными нежилыми помещениями по адресу: Красногвардейский район, Большая Охта, квартал 25 (Большеохтинский пр., д.15, корп.2, литера А, с прилегающей территорией - участок С-1) (Абросимова ул., д.12, литера Б, д.14, литера А, д.10, - участок     С-2) - до 31.08.2015.

2. Управлению координации строительства Комитета по строительству направить копию настоящего распоряжения в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и Комитет по управлению городским имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по строительству Р.А.Ситдикова.
Председатель Комитета  
          



     М.В. Демиденко
