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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
     .     . 2015






№ _________ 
О необходимости продления срока реализации

инвестиционного проекта по адресу:

Петроградский район, о.Бычий (на территории Бычьего о.)
В соответствии с Положением о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для современного использования, утвержденным постановлением Правительства               Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813:
1. На основании обращения Общества с ограниченной ответственностью "Спортивный клуб дзюдо "Явара-Нева" и в соответствии с решением совещания по вопросу подготовки и принятия решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для современного использования,  протокол  № 490 от 22.01.2015,  продлить срок реализации инвестиционного проекта – строительство спортивно-развлекательного центра и яхт-клуба - до 28.05.2016.
2. Управлению координации строительства Комитета по строительству направить копию настоящего распоряжения в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и Комитет по управлению городским имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по строительству А.А. Исаева.
Председатель Комитета





    М.В.Демиденко

