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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________                                                                                   № _______




Об утверждении Плана мероприятий 
по развитию территории Курортного района Санкт-Петербурга 
(г. Сестрорецк)

Правительство Санкт-Петербурга

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить План мероприятий по развитию территории Курортного района Санкт-Петербурга (г. Сестрорецк) (далее – План) согласно приложению.
2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся исполнителями мероприятий Плана (далее - исполнители мероприятий Плана):
2.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана.
2.2.  До 01.09.2018 разработать и представить на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проекты постановлений Правительства Санкт-Петербурга, предусматривающие внесение изменений в государственные программы 
Санкт-Петербурга в части, касающейся обеспечения реализации мероприятий Плана.
2.3. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с третьего квартала 2018 года представлять в Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга отчеты о выполнении мероприятий Плана. 
3. Комитету по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга:
3.1. Осуществлять координацию деятельности исполнителей мероприятий Плана по его реализации.
3.2. До 01.09.2018 утвердить форму отчета о выполнении мероприятий Плана.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - председателя Комитета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга Мокрецова М.П.


        Губернатор
Санкт-Петербурга                                                                                     Г.С.Полтавченко
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Приложение 
к постановлению Правительства Санкт-Петербурга 
от _________ № ______

ПЛАН 
мероприятий по развитию территории Курортного района Санкт-Петербурга (г. Сестрорецк)
	
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Срок исполнения
	Исполнитель



	1
	2
	3
	4
	5

	1. Объекты социального обслуживания, образования, культуры, спорта, отдыха и курортной деятельности

	1.1. Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Загородный дом Л.А. Змигродского» по адресу: 
г. Сестрорецк, ул. Андреева, д. 3, литера А в целях размещения музея

	1.1.1
	Осуществление перевода жилых помещений по адресу: г. Сестрорецк, 
ул. Андреева, д. 3, литера А в нежилые помещения  
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	декабрь 
2019 г.
	АР; ЖК

	1.1.2
	Заключение договора аренды объекта культурного наследия по итогам торгов на срок до 49 лет, предусматривающего обязанность арендатора 
по выполнению работ по сохранению объекта культурного наследия 
в соответствии со статьей 2-1 Закона Санкт-Петербурга от 30.06.2004 
№ 387-58 «О методике определения арендной платы за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург»
	
	2020 г.
	КИО

	1.1.3
	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия
	Внебюджетные средства
	2020-2025 гг.
	арендатор

	1.2. Проектирование и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Дача Е.Ф. Важевской» 
по адресу: г. Сестрорецк, ул. Андреева, д. 12 в целях размещения интерактивного краеведческого музея

	1.2.1 
	Решение имущественно-правовых вопросов в отношении объекта культурного наследия:  
принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования СПб ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв» земельным участком;
принятие решения о прекращении права оперативного управления 
СПб ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв» объектом культурного наследия. 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	сентябрь 
2018 г.
	КИО; АР

	1.2.2
	Проектирование приспособления для современного использования объекта культурного наследия
	
	2019-2020 гг.
	КС

	1.2.3
	Приспособление для современного использования объекта культурного наследия
	
	2021-2023 гг.
	КС

	1.2.4
	Передача земельного участка и объекта культурного наследия 
СПб ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе» 
в целях осуществления уставной деятельности
	
	2023 г.
	КИО; АР

	1.3. Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дача Н.М. Кочкина» по адресу: г. Сестрорецк, 
ул. Максима Горького, д. 8, литера А в целях размещения шахматного кружка

	1.3.1
	Осуществление перевода жилых помещений по адресу: г. Сестрорецк, ул. Максима Горького, д. 8, литера А в нежилые помещения  
	Бюджет 
Санкт-Петербурга





	декабрь
2019 г.
	АР; ЖК

	1.3.2
	Заключение договора аренды объекта культурного наследия по итогам торгов на срок до 49 лет, предусматривающего обязанность арендатора 
по выполнению работ по сохранению объекта культурного наследия 
в соответствии со статьей 2-1 Закона Санкт-Петербурга от 30.06.2004 
№ 387-58 «О методике определения арендной платы за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург»
	
	2020 г.
	КИО

	1.3.3
	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия
	Внебюджетные средства
	2020-2025 гг.
	арендатор

	1.4. Проектирование и приспособление для современного использования объекта культурного наследия 
«Дача И.Ф. Кречева» по адресу: г. Сестрорецк, ул. Григорьева, д.18/6, лит. А в целях размещения клуба по интересам 
для людей старшего возраста

	1.4.1
	Проектирование приспособления для современного использования объекта культурного наследия
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019-2020 гг.
	КС

	1.4.2
	Приспособление для современного использования объекта культурного наследия
	
	2021-2023 гг.
	КС

	1.4.3
	Передача земельного участка и объекта культурного наследия
СПБ ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного района» для осуществления уставной деятельности
	
	2023 гг.
	КИО; АР

	1.5. Строительство зданий детского оздоровительного комплекса «Авенариум» по адресу: г. Сестрорецк, Парковая ул., д.14 
и приспособление для современного использования зданий детского оздоровительного комплекса «Авенариум» по адресу: 
г. Сестрорецк, Парковая ул., д.14, литера А, литера Б

	1.5.1
	Предоставление бюджетных инвестиций АО «АВЕНАРИУМ+» 
в целях строительства зданий детского оздоровительного комплекса «Авенариум» по адресу: г. Сестрорецк, Парковая ул., д.14 
и приспособления для современного использования зданий 
детского оздоровительного комплекса «Авенариум» по адресу: 
г. Сестрорецк, Парковая ул., д.14, литера А, литера Б
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2018-2019 гг.
	КИО

	1.6. Проектирование и строительство здания по адресу: г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.42, литера Б 
в целях размещения спортивно-развлекательного комплекса со встроенно-пристроенным паркингом 

	1.6.1
	Проектирование 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019-2020 гг.
	КС

	1.6.2
	Строительство 
	
	2021-2022 гг.
	КС

	1.7. Проектирование и строительство здания по адресу: г. Сестрорецк, наб. р. Сестры, д. 43 
в целях предоставления жилых помещений для временного проживания

	1.7.1
	Решение имущественно-правовых вопросов в целях оформления права собственности Санкт-Петербурга 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга 




	декабрь 
2019 г.
	КИО

	1.7.2
	Предоставление бюджетных инвестиций АО «АВЕНАРИУМ+» в целях осуществления уставной деятельности 
	
	2019-2020 гг.
	КИО

	1.7.3
	Привлечение инвестора для целей проектирования и строительства 
	
	2019-2020 гг.
	КИ

	1.7.4
	Сопровождение реализации проекта инвестором
	
	2021-2024 гг.
	КИ

	1.7.5
	Проектирование и строительство 
	Внебюджетные средства
	2021-2024 гг.
	инвестор 

	1.8. Проектирование и строительство здания по адресу: г.Сестрорецк, наб. р. Сестры, д. 45 
в целях предоставления жилых помещений для временного проживания

	1.8.1
	Решение имущественно-правовых вопросов в целях оформления права собственности Санкт-Петербурга
	Бюджет 
Санкт-Петербурга 

	декабрь 
2019 г.
	КИО

	1.8.2
	Предоставление бюджетных инвестиций АО «АВЕНАРИУМ+» в целях осуществления уставной деятельности 
	
	2019-2020 гг.
	КИО

	1.8.3
	Образование земельного участка и оформление права собственности Санкт-Петербурга на земельный участок
	
	2019-2020 гг.
	КИО

	1.8.4
	Привлечение инвестора для целей проектирования и строительства
	
	2019-2020 гг.
	КИ

	1.8.5
	Сопровождение реализации проекта инвестором
	
	2021-2024 гг.
	КИ

	1.8.6
	Проектирование и строительство
	Внебюджетные средства
	2021-2024 гг.
	инвестор

	1.9. Проектирование и строительство здания по адресу: г. Сестрорецк, наб. р. Сестры, между д. 45-47 
в целях предоставления жилых помещений для временного проживания

	1.9.1
	Предоставление бюджетных инвестиций АО «АВЕНАРИУМ+» в целях осуществления уставной деятельности 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга 

	2019-2020 гг.
	КИО

	1.9.2
	Образование земельного участка и оформление права собственности Санкт-Петербурга на земельный участок
	
	2019-2020 гг.
	КИО

	1.9.3
	Привлечение инвестора для целей проектирования и строительства 
	
	2019-2020 гг.
	КИ

	1.9.4
	Сопровождение реализации проекта инвестором
	
	2021-2024 гг.
	КИ

	1.9.5
	Проектирование и строительство
	Внебюджетные средства
	2021-2024 гг.
	инвестор

	1.10. Проектирование и реконструкция здания по адресу: г. Сестрорецк, Тарховский пр., д.2/3, литера А 
в целях размещения спортивной базы

	1.10.1
	Увеличение площади земельного участка 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	декабрь 
2018 г.
	КИО

	1.10.2
	Проектирование реконструкции 
	
	2019-2020 гг.
	КС

	1.10.3
	Реконструкция 
	
	2021-2023 гг.
	КС

	1.10.4
	Передача здания ГБУ СШОР им. В. Коренькова Курортного района Санкт-Петербурга в целях осуществления уставной деятельности
	
	2024 г.
	КИО; АР

	1.11. Проектирование и реконструкция здания по адресу: г. Сестрорецк, ул. Максима Горького, д.8а, литера А 
в целях размещения театрального кружка

	1.11.1
	Проектирование реконструкции 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019-2020 гг.
	КС

	1.11.2
	Реконструкция 
	
	2021-2023 гг.
	КС

	1.11.3
	Передача здания СПб ГБУК «Дом культуры и творчества Курортного района» в целях осуществления уставной деятельности
	
	2024 г.
	КИО; АР

	1.12. Проектирование и реконструкция зданий по адресам: г. Сестрорецк, Советский пр., д. 8, литера А; г. Сестрорецк, 
Советский пр., д.19, литера А; г. Сестрорецк, Федотовская дор., д. 3, литера А; г. Сестрорецк, Федотовская дор., д. 5,  литера А; 
г. Сестрорецк, Федотовская дор., д.10, литера А; г. Сестрорецк, Федотовская дор., д.12,  литера А; г. Сестрорецк, Федотовская дор., д.15, литера А; г. Сестрорецк, Федотовская дор., д.16, литера Б; г. Сестрорецк, Федотовская дор., д.19, литера А; г. Сестрорецк, Федотовская дор., д.32, литера А в целях предоставления объектов государственного дачного фонда в аренду

	1.12.1
	Решение имущественно-правовых вопросов в целях оформления права собственности Санкт-Петербурга на здание, расположенное по адресу: г. Сестрорецк, Федотовская дор., д.19, литера А 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	декабрь
2019 г.
	КИО

	1.12.2
	Передача зданий ГУП ДО «Пригородное» в целях осуществления уставной деятельности
	
	декабрь
2019 г.
	КИО; УРСО


	1.12.3
	Предоставление ГУП ДО «Пригородное» субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга
	
	2020-2024 гг.
	УРСО

	1.13. Проектирование и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Дача Р.Павлова» 
по адресу: г. Сестрорецк, Советский пр., д. 17, литера А в целях предоставления объекта государственного дачного фонда в аренду

	1.13.1
	Решение имущественно-правовых вопросов в целях оформления права собственности Санкт-Петербурга 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	декабрь
2019 г.
	КИО

	1.13.2
	Передача здания ГУП ДО «Пригородное» в целях осуществления уставной деятельности
	
	декабрь
2019 г.
	КИО; УРСО


	1.13.3
	Предоставление ГУП ДО «Пригородное» субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга
	
	2020-2024 гг.
	УРСО

	2. Объекты бытового обслуживания, торговли и общественного питания

	2.1. Проектирование и строительство здания по адресу: г. Сестрорецк, наб. р. Сестры, д. 37, литера А 
в целях размещения круглосуточного магазина

	2.1.1
	Предоставление бюджетных инвестиций АО «АВЕНАРИУМ+» в целях осуществления уставной деятельности
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019-2020 гг.
	КИО

	2.1.2
	Образование земельного участка 
	
	2019-2020 гг.
	КИО

	2.1.3
	Привлечение инвестора для целей проектирования и строительства 
	
	2019-2020 гг.
	КИ

	2.1.4
	Сопровождение реализации проекта инвестором
	
	2021-2024 гг.
	КИ

	2.1.5
	Проектирование и строительство
	Внебюджетные средства
	2021-2024 гг.
	инвестор

	2.2. Проектирование и строительство здания по адресу: г. Сестрорецк, наб. р. Сестры, д. 51, литера А 
в целях размещения кафе с террасой и детской игровой зоной

	2.2.1
	Предоставление бюджетных инвестиций АО «АВЕНАРИУМ+» в целях осуществления уставной деятельности
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019-2020 гг.
	КИО

	2.2.2
	Образование земельного участка и оформление права собственности Санкт-Петербурга на земельный участок
	
	2019-2020 гг.
	КИО

	2.2.3
	Привлечение инвестора для целей проектирования и строительства 
	
	2019-2020 гг.
	КИ

	2.2.4
	Сопровождение реализации проекта инвестором
	
	2021-2024 гг.
	КИ

	2.2.5
	Проектирование и строительство
	Внебюджетные средства
	2021-2024 гг.
	инвестор

	2.3. Проектирование и реконструкция здания по адресу: г. Сестрорецк, наб. р. Сестры, д. 22, литера А в целях размещения кафе

	2.3.1
	Предоставление бюджетных инвестиций АО «АВЕНАРИУМ+» в целях осуществления уставной деятельности
	Бюджет 
Санкт-Петербурга

	2019 г.
	КИО

	2.3.2
	Привлечение инвестора для целей проектирования и реконструкции 
	
	2019 г.
	КИ

	2.3.3
	Сопровождение реализации проекта инвестором
	
	2020-2023 гг.
	КИ

	2.3.4
	Проектирование и реконструкция
	Внебюджетные средства
	2020-2023 гг.
	инвестор

	2.4. Проектирование и строительство здания по адресу: г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, участок северо-восточнее д.2/4,
участок южнее д.10 в целях размещения многофункционального комплекса социально-бытового назначения

	2.4.1
	Привлечение инвестора для целей проектирования и строительства 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019 г.
	КИ

	2.4.2
	Сопровождение реализации проекта инвестором
	
	2020-2023 гг.
	КИ

	2.4.3
	Проектирование и строительство

	Внебюджетные средства
	2020-2023 гг.
	инвестор

	3. Объекты благоустройства

	3.1. Проведение работ по благоустройству территории парка «Дубки» по адресу: г. Сестрорецк, 
Дубковское шоссе, д. 44 литера А (северная часть) и прилегающих территорий

	3.1.1
	Благоустройство 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2020-2021 гг.
	АР

	3.1.2
	Передача объекта благоустройства СПб ГБУК «Парк культуры 
и отдыха «Дубки» в целях осуществления уставной деятельности
	
	2021 г.
	КИО; АР

	3.2. Проведение работ по благоустройству территории по адресу: г. Сестрорецк, участок от пляжа «Дубковский» до ул. Курортной

	3.2.1
	Благоустройство

	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019-2020 г.
	АР

	3.3. Проведение работ по благоустройству территории «Средний парк» по адресу: г. Сестрорецк, Ботаническая ул., Садовая ул.

	3.3.1
	Благоустройство
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019-2022 гг.
	КБ; КЭИО

	3.4. Проведение работ по благоустройству территории «Нижний парк («Пята»)» по адресу: г. Сестрорецк, Парковая ул.

	3.4.1
	Благоустройство
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019-2022 гг.
	КБ; КЭИО

	3.5. Проведение работ по благоустройству территории «Верхний парк» по адресу: г. Сестрорецк, Лесная ул., Оранжерейная ул.

	3.5.1
	Благоустройство
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019-2022 гг.
	КБ; КЭИО

	3.6. Проведение работ по благоустройству территории по адресу: г. Сестрорецк, вдоль правого берега 
р. Малая Сестра от пешеходного моста в створе с ул. Борисова до пешеходного моста севернее дома 51а по улице наб. р. Сестры

	3.6.1
	Размещение элементов благоустройства – смотровых площадок в виде деревянных настилов
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019-2020 г.
	АР

	3.7. Проведение работ по благоустройству территории по адресу: г. Сестрорецк, ул. Коммунаров 
(восточнее пересечения с ул. Малая Канонерская)

	3.7.1
	Благоустройство 
	Бюджет внутригородского муниципального образования 
г. Сестрорецк
	2019-2020 гг.
	Местная администрация внутригородского образования 
г. Сестрорецк

	3.7.2
	Включение водоема, расположенного на территории объекта благоустройства, в адресную программу уборки водных объектов
от наплавных загрязнений и мусора
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019 г.
	КПООС

	3.7.3
	Проведение комплексного экологического обследования водоема, расположенного на территории объекта благоустройства 
	
	2019 г.
	КПООС

	3.8. Реставрация беседки по адресу: г. Сестрорецк, ул. Андреева

	3.8.1
	Постановка объекта на кадастровый учет, оформление права собственности Санкт-Петербурга на объект, передача объекта 
СПб ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе» 
в целях осуществления уставной деятельности 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	ноябрь 
2018 г.
	КИО; АР

	3.8.2
	Составление акта технического состояния объекта с фотофиксацией 
и утверждение охранного обязательства 
	
	2019 г.
	КГИОП

	3.8.3
	Включение объекта в перечень объектов культурного наследия 
Санкт-Петербурга, в отношении которых планируется проведение мероприятий по сохранению
	
	2019 г.
	КГИОП

	3.8.4
	Разработка проекта реставрации объекта культурного наследия 
и выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия
	
	2020-2021 гг.
	КГИОП

	3.9. Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Голландский сад» 
с гидротехническими сооружениями по адресу: г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, 59

	3.9.1
	Выполнение работ по благоустройству (берегоукреплению) мыса «Дубковский» и противоаварийных работ в отношении моста-плотины 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019 г.
	АР

	3.9.2
	Проектирование сохранения объекта культурного наследия 
	
	2019 г.
	АР

	3.9.3
	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия 
	
	2020-2022 гг.
	АР

	3.10. Благоустройство территории по адресу: г. Сестрорецк, ул. Сосновая, д.1/5, литера А 
с целью временного размещения транспортных средств

	3.10.1
	Благоустройство 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019-2020 гг.
	АР

	3.10.2
	Передача объекта благоустройства СПб ГБУ «Курортный берег» 
в целях осуществления уставной деятельности

	
	2020 г.
	КИО; АР

	4. Объекты транспортной инфраструктуры

	4.1. Проектирование и строительство здания многоуровневого паркинга на 350 машиномест с производственным складом 
по адресу: г. Сестрорецк, Транспортная улица, участок 4 (западнее дома 268, литера А по Приморскому шоссе)

	4.1.1
	Образование земельного участка
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019 г.
	КИО

	4.1.2
	Проектирование 
	
	2019-2020 гг.
	КС

	4.1.3
	Строительство 
	
	2021-2022 гг.
	КС

	4.1.4
	Передача здания СПб ГБУ «Курортный берег» в целях осуществления уставной деятельности
	
	2023 г.
	КИО; АР

	4.2. Проектирование и строительство здания многоуровневого паркинга на 350 машиномест по адресу: г. Сестрорецк, 
ул. Коммунаров, участок 1 (восточнее пересечения с ул. Малая Канонерская)

	4.2.1
	Решение имущественно-правовых вопросов в части расторжения договора аренды земельного участка 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019 г.
	КИО

	4.2.2
	Внесение изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга
	
	2019 г.
	КГА

	4.2.3
	Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга в части изменения территориальной зоны
	
	2020 г.
	КГА

	4.2.4
	Образование земельного участка
	
	2020 г.
	КИО

	4.2.5
	Проектирование 
	
	2020-2021 гг.
	КС

	4.2.6
	Строительство 
	
	2022-2023 гг.
	КС

	4.2.7
	Передача здания СПб ГБУ «Курортный берег» в целях осуществления уставной деятельности
	
	2024 г.
	КИО; АР

	4.3. Проектирование и строительство пешеходного моста через Водосливной канал

	4.3.1
	Проектирование 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2020-2021 гг.
	КРТИ

	4.3.2
	Строительство
	
	2022-2023 гг.
	КРТИ

	4.4. Реконструкция дороги по адресу: г. Сестрорецк, вдоль ул. Инструментальщиков на участке от ул. Транспортной 
до Водосливного канала с созданием пешеходного тротуара и велосипедной дорожки

	4.4.1
	Проектирование реконструкции 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019-2020 гг.
	КРТИ

	4.4.2
	Реконструкция 
	
	2021-2022 гг.
	КРТИ

	4.5. Создание велосипедной и пешеходной дорожки по адресу: г. Сестрорецк, вдоль наб. Водосливного канала от Игрушечного 
                 пер. до ул. Токарева с благоустройством прилегающих территорий

	4.5.1
	Создание велосипедной дорожки
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019-2020 гг.
	КРТИ

	4.5.2
	Проектирование и создание пешеходной дорожки с благоустройством прилегающих территорий
	
	2020-2021 гг.
	АР; КБ

	4.6. Реконструкция дороги по адресу: г. Сестрорецк, ул. Курортная (от ул. Григорьева до ул. Пляжная) 
с созданием пешеходного тротуара и велосипедной дорожки

	4.6.1
	Проектирование реконструкции 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019-2020 гг.
	КРТИ

	4.6.2
	Реконструкция
	
	2021-2022 гг.
	КРТИ

	4.7. Реконструкция дорог по адресам: г. Сестрорецк, ул. Пляжная (от ул. Курортной до ул. Огородной), ул. Огородная (участок вдоль парка «Дубки» до ул. Михаила Зощенко) и ул. Михаила Зощенко (от ул. Полевая до Дубковского шоссе) с созданием пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек и благоустройством прилегающих территорий

	4.7.1
	Проектирование реконструкции 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019-2020 гг.
	КРТИ

	4.7.2
	Реконструкция 
	
	2021-2022 гг.
	КРТИ

	4.7.3
	Благоустройство прилегающих территорий
	
	2022 г.
	АР

	4.8. Реконструкция дорог по адресам: г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, пер. Игрушечный, 
Большой Литейный пер. (участок от пер. Игрушечного до входа в парк «Дубки»), ул. Лиственная, ул. Коммунаров, ул. Григорьева (от Ермоловского пр. до ул. Максима Горького), пр. Ермоловский (участок от ул. Григорьева до наб. р. Сестры), ул. Андреева, 
ул. Лесная, ул.Оранжерейная, ул. Мосина, ул. Воскова (участок от ул. Коммунаров до ул. Мосина), наб. р. Сестры 
(участок от ул. Лесная до пр. Ермоловского) с созданием велосипедных дорожек

	4.8.1
	Проектирование реконструкции 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019-2020 гг.
	КРТИ; КТ

	4.8.2
	Реконструкция 
	
	2021-2022 гг.
	КРТИ; КТ

	4.9. Реконструкция дороги по адресу: г. Сестрорецк, наб. р. Сестры от пешеходного моста в створе с ул. Борисова 
до пешеходного моста севернее дома 51а по улице наб. р. Сестры с созданием пешеходного тротуара и велосипедной дорожки

	4.9.1
	Проектирование реконструкции 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2019-2020 гг.
	КРТИ

	4.9.2
	Реконструкция 
	
	2021-2022 гг.
	КРТИ



[bookmark: _GoBack]           Принятые сокращения:

АО «АВЕНАРИУМ+» - акционерное общество «АВЕНАРИУМ+»;
АР - администрация Курортного района Санкт-Петербурга;
ГБУ СШОР им. В. Коренькова Курортного района Санкт-Петербурга - государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва имени Владимира Коренькова Курортного района Санкт-Петербурга»;
ГУП ДО «Пригородное» - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие дачного обслуживания «Пригородное»;
ЖК - Жилищный комитет;
КБ - Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга;
КГА - Комитет по градостроительству и архитектуре;
КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры;
КИ – Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга;
КИО - Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга;
КПООС - Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности;
КРТИ - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;
КС - Комитет по строительству;
КЭИО - Комитет по энергетике и инженерному обеспечению;
КТ - Комитет по транспорту;
СПб ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв»;
СПб ГБУ «Курортный берег» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение по благоустройству «Курортный берег»;
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного района» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного района»;
СПб ГБУК «Дом культуры и творчества Курортного района» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры и творчества Курортного района»;
СПб ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе»;
СПб ГБУК «Парк культуры и отдыха «Дубки» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха «Дубки»;
УРСО - Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга.
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