| ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № |  |

«Об утверждении ведомственной целевой

программы «Развитие материально-технической

базы детских поликлиник и детских

поликлинических отделений медицинских

организаций Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы»

В целях исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации                   от 02.12.2017 № Пр-2440, пункта 3 перечня поручений Правительства Российской Федерации от 06.12.2017 № ОГ-П12-8119, распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 368-р «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году бюджетам субъектов Российской Федерации                                      на софинансирование государственных программ, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций», приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.05.2018 № 260 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие                               материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора
Санкт-Петербурга  Митянину А.В.

Губернатор

Санкт-Петербурга                                                                                        Г.С. Полтавченко

# ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению

Правительства Санкт-Петербурга

от _______2018 №____

ВЕДОМСТЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК И ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2018-2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

Ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга, на 2018-2020 годы»

| № п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование ведомственной целевой программы | «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы» |
| 2. | Наименование государственной программы Санкт-Петербурга | Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 № 553 |
| 3. | Наименование подпрограммы государственной программы Санкт-Петербурга | Подпрограмма 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 № 553 |
| 4. | Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы | Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга |
| 5. | Исполнители ведомственной целевой программы | Администрации районов Санкт-Петербурга |
| 6. | Основание для разработки ведомственной целевой программы | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640; постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.2018 № 210 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения» приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.05.2018 № 260 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; перечень поручений Президента Российской Федерации от 02.12.2017 № Пр-2440; перечень поручений Правительства Российской Федерации от 06.12.2017 № ОГ-П12-8119. |
| 7. | Срок реализации | 2018-2020 годы |
| 8. | Цели ведомственной целевой программы | Совершенствование организационных процессов в системе здравоохранения, направленных на обеспечение высокой доступности и качества медицинской помощи при рациональном использовании ресурсов. Увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н. Увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет. Увеличение доли детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н. |
| 9. | Задачи ведомственной целевой программы | Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н. Развитие профилактической направленности педиатрической службы. Внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене. Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций. |
| 10. | Целевые индикаторы и показатели программы | Показатель младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми). Показатель смертности детей в возрасте 0-4 года на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми (число детей, умерших в возрасте 0-4 года на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми). Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н. Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет. Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н. |
| 11. | Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели ее социально- экономической эффективности | Развитие профилактической направленности педиатрической службы (закупка медицинских изделий для диагностики позволит более качественно выявлять ранние признаки и предвестники патологических процессов и проводить профилактику утяжеления и хронизации заболеваний); внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене, позволят увеличить возможности применения стационарозамещающих технологий. Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций. Решение поставленных задач позволит обеспечить достижение целевых показателей государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», в том числе по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций города. |

- Характеристика текущего состояния и основные проблемы развития

в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга, приоритеты и цели государственной политики в сфере здравоохранения

Основными приоритетными направлениями в сфере дальнейшего совершенствования медицинской помощи детям остается ранняя диагностика заболеваний, проводимая путем профилактических осмотров, диспансеризации, обеспечение доступности и качества медицинской помощи, своевременной медицинской реабилитации, формирование у детей приверженности к здоровому образу жизни.

В демографической ситуации в Санкт-Петербурге за последние годы произошли позитивные изменения. По данным Петростата в Санкт-Петербурге на 1 января 2017 года зарегистрировано 863 392 ребенка в возрасте от 0 до 18 лет. По итогам 2017 года                                 в учреждениях родовспоможения родилось 68035 детей, показатель рождаемости                          по данным Росстата  за 2017 год составил 12,6 (показатель по Российской Федерации– 11,5; по СЗФО – 11,1), естественный прирост населения  - «1,1» (показатель по Российской Федерации – «-0,9»; по СЗФО – «-1,7»).

Одним из факторов увеличения численности населения является снижение смертности населения, в том числе детской смертности, в связи с чем приоритетными целями здравоохранения Санкт-Петербурга является улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи детям и подросткам.

Показатель младенческой смертности в Санкт-Петербурге по данным Росстата                   в 2017 году составил 3,7 на 1000 новорожденных, родившихся живыми, в 2016 – 4,0, (показатель за 2017 год по Российской Федерации – 5,5; по СЗФО – 4,6).

Показатель детской смертности от 0-17 лет в 2017 году составил 49,8 случаев                     на 100 000 населения соответствующего возраста, в 2016 – 54,5.

Ежегодно увеличивается количество детей в возрасте от 0 до 17 лет, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами. В 2017 году охвачено профилактическими медицинскими осмотрами 799100 несовершеннолетних, что составило 95 процентов детского населения Санкт-Петербурга. По итогам профилактических осмотров,                        при распределении детей  по группам здоровья, самой многочисленной отмечена 2 группа здоровья, к которой отнесены 542064 детей (67,8 %), далее следуют 3 группа здоровья – 162090 детей (20,3%) и 1 группа здоровья – 82297 детей (10,3%), 5 и 4 группы здоровья – 8686 ребенка (1,1%) и 3963 детей (0,5%) соответственно.

Показатель общей заболеваемости детей в возрасте 0 - 14 лет в сравнении с 2015 годом вырос на 2,4 %. В ранговой структуре ведущими остаются: болезни органов дыхания, болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни костно-мышечной системы,

болезни органов пищеварения и болезни нервной системы. Среди подростков 15 - 17 лет              в ранговой структуре причин хронической заболеваемости отмечен рост болезней органов пищеварения на 2 %.

В целях снижения показателей детской и младенческой смертности в Санкт-Петербурге сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи детям                   с соблюдением маршрутизации, этапности и преемственности, широко внедряются перинатальные технологии и современные стандарты оказания медицинской помощи детям.

Первичная медико-санитарная помощь детям осуществляется в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  в Санкт-Петербурге в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи с соблюдением территориально-участкового принципа.

Проблема развития материально-технической базы медицинских организаций                     и необходимости ее дальнейшего укрепления соответствует цели и задачам подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения                                     в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                    от 30.06.2014 № 553, в которую включена Программа, а также достижению важного целевого индикатора - увеличению ожидаемой продолжительности жизни населения при рождении.

Решение данной проблемы возможно программным методом с привлечением  средств федерального бюджета в виде субсидии бюджету Санкт-Петербурга на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, а также с использованием средств бюджета Санкт-Петербурга.

Без использования программно-целевого метода решения проблемы медицинские

организации из-за неудовлетворительного оснащения медицинской техникой не могут обеспечить в полном объеме реализовать выполнение порядков и стандартов оказания медицинской помощи, включающих проведение современных методов диагностики и лечения детей. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов настоящей Программы, относятся внешние риски, включающие в себя: недостаточный уровень финансового обеспечения медицинских организаций за счет возможных источников; неблагоприятную рыночную конъюнктуру                   с поставками медицинских изделий и другие факторы.

Управление рисками в рамках реализации Программы проводится в форме                        ее целевого и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н.

- Основные цели и задачи ведомственной целевой программы

«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга»

Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга» (далее - Программа) разработана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания Координационного совета                      по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы      от 28.11.2017 № 2440, постановлением Правительства Российской Федерации                                   от 01.03.2018 № 210 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.05.2018 № 260 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций», и направлена на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций.

Ответственным исполнителем Программы является Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.

Соисполнителями Программы: администрации районов Санкт-Петербурга.

Целью Программы является повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детскому населению Санкт-Петербурга в результате:

увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга, дооснащенных медицинскими изделиями                 с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России                       от 07.03.2018 № 92н: в 2018 году - 5,0 %; в 2019 году - 20,0 %; в 2020 году - 95,0 %;

увеличения доли посещений с профилактической и иными целями детьми                           в возрасте 0-17 лет: в 2018 году - до 48%; в 2019 году - до 48,5%; в 2020 году - до 49%;

увеличения доли детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях: в 2018 году - до 1,75%; в 2019 году - до 1,8%; в 2020 году - до 1,85%;

увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений                медицинских организаций Санкт-Петербурга, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей: в 2018 году - 5,0 %; в 2019 году - 20,0 %; в 2020 году - 95,0 %.

Поставленные цели предполагается достичь решением следующих задач:

- дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций  Санкт-Петербурга, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н;

- развитие профилактической направленности педиатрической службы;

- внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене;

- создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций.

Решение поставленных задач позволит обеспечить достижение целевых показателей  государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», в том числе по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций города.

- Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить высокий уровень доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детскому населению Санкт-Петербурга за счет улучшения обеспечения материально-техническими ресурсами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедрение современных технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний               в амбулаторных условиях.

Целевые индикаторы

Таблица № 1

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения целевого индикатора | Значение индикатора по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Показатель младенческой смертности | случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми | 3,7 | 3,95 | 3,9 | 3,8 |
| 2. | Показатель смертности детей в возрасте 0-4 года | случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми | - | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 3. | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга, дооснащенных медицинскими изделий с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н* | процент | - | 5 | 20 | 95 |
| 4. | Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет** | процент | 46,7 | 48,0 | 48,5 | 49,0 |
| 5. | Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях *** | процент | 1,7 | 1,75 | 1,8 | 1,85 |
| 6. | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н**** | процент | - | 5,0 | 20,0 | 95,0 |

*Показатель Программы, указанный в пункте 3 таблицы № 1, определяется ежегодно в процентах путем деления числа медицинских организаций, в которых завершено полностью дооснащение медицинскими изделиями в соответствии с Программой, на число медицинских организаций, участвующих в реализации Программы в части дооснащения медицинскими изделиями.

**Показатель Программы, указанный в пункте 4 таблицы № 1, определяется на основании данных годовой формы федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 27 декабря 2016 г. № 866             «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья».

***Показатель Программы, указанный в пункте 5 таблицы № 1, определяется на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 27 ноября 2015 г. № 591 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения».

****Показатель Программы, указанный в пункте 6 таблицы № 1, определяется ежегодно в процентах путем деления числа медицинских организаций, в которых закончена реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с Программой, на число медицинских организаций, участвующих в реализации Программы в части реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.

Сроки реализации Программы - 2018-2020 годы.

- Перечень мероприятий Программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем выполнения следующих мероприятий Программы:

приобретение медицинских изделий при соблюдении требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и антимонопольного законодательства Российской Федерации;

подготовка в медицинских организациях помещений для установки приобретаемых медицинских изделий; создание в медицинских организациях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, включая организацию крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, электронного табло с расписанием приема врачей, колл-центра, централизованного колл-центра, игровой зоны для детей, зоны/комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста, кабинета неотложной помощи детям, системы навигации, зоны комфортного пребывания в холлах, наличие подъемника/пандуса, кнопки вызова для маломобильных пациентов, кабинета выдачи справок и направлений и оснащение входа автоматическими дверями.

развитие профилактической направленности педиатрической службы;

развитие стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене медицинских организаций.

Дополнительно будут осуществляться мероприятия по подготовке медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями в медицинских организациях;

Средства, необходимые для реализации мероприятий Программы,                                                 и сроки их реализации представлены в приложении 1 к Программе.

В Программе предусмотрены мероприятия, направленные на развитие инновационной деятельности в Санкт-Петербурге.

Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга,  участвующих в реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы» приведен в приложении 2 к Программе.

Подготовлены паспорта детских поликлиник (детских поликлинических отделений медицинских организаций), принимающих участие в реализации Программы, по форме, направленной в субъекты Российской Федерации письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 марта 2018 г. № 15-2/10/1-1398.

Перечень планируемых к приобретению медицинских изделий в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций                            Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы» приведен в приложении 3 к Программе.

Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга, в которых будет обеспечена своевременная подготовка помещений                           для установки медицинских изделий, приобретаемых в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга  на 2018-2020 годы», приведен в приложении 4 к Программе.

Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга, в которых будет обеспечена своевременная подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с медицинскими изделиями, приобретаемыми в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга  на 2018-2020 годы», приведен в приложении 5 к Программе.

В рамках реализации Программы исполняющими органами государственной власти Санкт-Петербурга – администрациями районов Санкт-Петербурга, включены мероприятий по:

- подготовке соответствующих помещений для установки приобретаемых медицинских изделий;

- подготовке медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы  с приобретаемыми медицинскими изделиями;

- представление в Комитет по здравоохранению в установленном порядке ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, ежеквартально                 до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно  до 1 января года, следующего за отчетным годом, отчетности о реализации мероприятий Программы.

- Обоснование финансового обеспечения Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 873 095,0 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 386 325,2 тыс. руб.;

в 2019 году - 243 384,9  тыс. руб.;

в 2020 году - 243 384,9 тыс. руб.;

в том числе средства федерального бюджета: – 428 820,9 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 142 940,3 тыс. руб.;

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

в том числе бюджета Санкт-Петербурга – 730 154,7 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 243 384,9 тыс. руб.;

в 2019 году - 243 384,9 тыс. руб.;

в 2020 году - 243 384,9 тыс. руб.;

прогнозируемые поступления средств федерального бюджета в бюджет                                     Санкт-Петербурга - 285 880,6 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2019 году - 142 940,3 тыс. руб.;

в 2020 году - 142 940,3 тыс. руб.

прогнозируемые поступления средств бюджета Санкт-Петербурга - 486 769,8 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2019 году - 243 384,9  тыс. руб.;

в 2020 году - 243 384,9 тыс. руб.

Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы предусмотрены                          в приложении 1 к настоящей Программе и уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период.

VI. Механизм реализации Программы

Комитет по здравоохранению является государственным заказчиком Программы.

Механизм управления реализацией Программы и контроль за ходом ее реализации основываются на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком Программы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, подготовку отчетов о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы.

Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Государственный заказчик Программы: определяет формы и методы управления реализацией Программы; осуществляет планирование реализации мероприятий Программы; согласовывает в установленном порядке государственную программу Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», содержащую мероприятия по развитию материально-технической базы медицинских организаций Санкт-Петербурга; обеспечивает ежегодное (с 2018 по 2020 год) заключение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Санкт-Петербурга соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета на софинансирование государственной программы Санкт-Петербурга  «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                              от 30.06.2014 № 553, в части реализации основного мероприятия «Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы» (в 2018 году - из резервного фонда Правительства Российской Федерации); несет ответственность за реализацию Программы в целом; контролирует целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы; проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы;  формирует предложения либо принимает меры по реализации Программы по результатам мониторинга в случае наличия риска недостижения цели и решения задач Программы; на основании отчетов исполнителей Программы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения Программы и представляет его в Министерство здравоохранения Российской Федерации, Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, Комитет финансов Санкт-Петербурга.

Исполнителями мероприятий Программы являются Комитет по здравоохранению, администрации районов Санкт-Петербурга, а также государственные бюджетные учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга, указанные в приложении 2 к Программе,                                  и СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр».

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется в соответствии                       с Порядком разработки и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2009 № 345 «О целевых программах».

Контроль за целевым использованием средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляет Комитет по здравоохранению, администрации районов Санкт-Петербурга.

Текст Программы и информация о значениях целевых индикаторов и показателей

Программы, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятиях Программы размещаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Комитета по здравоохранению  (www.gov.spb.ru).

Публикация информации о результатах мониторинга реализации программных мероприятий в средствах массовой информации осуществляется ежегодно.

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности

реализации Программы

Программа является одним из инструментов эффективной реализации государственной политики в сфере охраны здоровья детей.

Выполнение Программы позволит реализовать необходимые мероприятия                            по дооснащению медицинских организаций Санкт-Петербурга медицинскими изделиями и созданию в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей и их родителей.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

предоставление детям медицинской помощи в амбулаторных условиях                                с применением современных медицинских изделий для диагностики и лечения,                         что позволит обеспечить более раннее (своевременное) выявление и лечение состояний, заболеваний и факторов риска их развития; обеспечение комфортности пребывания детей с родителями в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях, что позволит повысить положительную мотивацию детей и их родителей при их нахождении в медицинской организации.

Достижение целевых индикаторов Программы будет способствовать выполнению цели государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения                                в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                     от 30 июня 2014 № 553, а именно - обеспечению доступности медицинской помощи населению Санкт-Петербурга, в том числе детям, повышению эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям детского населения Санкт-Петербурга.

Итоги реализации мероприятий Программы окажут влияние на сохранение достигнутых показателей:

- младенческой смертности: в 2018 году - до 3,95 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, в 2019 году - до 3,9 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, в 2020 году - до 3,8 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;

- смертности детей в возрасте 0-4 года в 2018 году – до 4,6 случаев на  1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, в 2019 году - до 4,6 случаев  на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, в 2020 году - до 4,6 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;

- увеличить долю медицинских организаций в Санкт-Петербурге, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018  № 92н, до 95,0 процентов в 2020 году; увеличить долю посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет в общем объеме посещений детского населения в Санкт-Петербурге до 49 процентов в 2020 году;

- увеличить долю детей в возрасте от 0 до 17 лет, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, от общей численности детского населения                             в Санкт-Петербурге до 1,85  процента в 2020 году;

- увеличить долю медицинских организаций в Санкт-Петербурге, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018  № 92н, до 95,0 процентов                         в 2020 году.

Приложение  1

к ведомственной целевой программе

«Развитие материально-технической базы детских

поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы»,

утвержденной распоряжением  Правительства Санкт-Петербурга

от         2018 г. № _______

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы  «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия и источники его финансового обеспечения | КБК |  |  |  | Объемы финансового обеспечения по годам реализации ВЦП (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глава | Раздел/подраздел | Целевая статья | Вид расходов | в первый год реализации ВЦП (2018 год) | во второй год реализации ВЦП (2019 год) | в третий год реализации ВЦП (2020 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего, в том числе |  | 09/ 0909 | 015005674F | 612 | 386325,2 | 386325,2 | 386325,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 09/ 0909 | 015005674F | 612 | 142940,3 | 142940,3 | 142940,3 |
|  | консолидированный бюджет Санкт-Петербурга |  | 09/ 0909 | 015005674F | 612 | 243384,9 | 243384,9 | 243384,9 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденным приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н (всего), в том числе: |  | 09/ 0909 | 015005674F | 612 | 386325,2 | 386325,2 | 386325,2 |
| 1.1. | федеральный бюджет, всего |  | 09/ 0909 | 015005674F | 612 | 142940,3 | 142940,3 | 142940,3 |
|  | детализация по кодам бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций |  | 09/ 0909 | 015005674F | 612 | 142940,3 | 142940,3 | 142940,3 |
| 1.2. | консолидированный бюджет Санкт-Петербурга |  | 09/ 0909 | 015005674F | 612 | 243384,9 | 243384,9 | 243384,9 |
| 1.3. | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  2

к ведомственной целевой программе

«Развитие материально-технической базы детских

поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы»,

утвержденной распоряжением Правительства Санкт-Петербурга

от         2018 г. № _______

Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения

Санкт-Петербурга, участвующих в реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник

и детских поликлинических отделений медицинских организаций

Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование медицинской организации, подведомственной администрации района (ДПО) | Адрес фактический | Численность обслуживаемого прикрепленного детского населения (человек) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вторая группа медицинских организаций (самостоятельные детские поликлиники, поликлинические отделения в составе городских поликлиник, в том числе детских больниц, и центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров) |  |  |  |
| 1. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» Детское поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 123, лит. А | 11 455 |
| 2. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27» Детское поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, ул. Глинки, д. 8, лит. А | 12 527 |
| 3. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» Детское поликлиническое отделение № 24 | Санкт-Петербург, В.О., ул. Кораблестроителей, д. 31 корп. 3 | 10 338 |
| 4. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» Детское поликлиническое отделение № 5 | Санкт-Петербург, В.О., 7-я линия, д. 64 | 9 964 |
| 5. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» Детское поликлиническое отделение № 1 | Санкт-Петербург, В.О., ул. Кораблестроителей, д. 21 корп. 2 | 12 707 |
| 6. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7» | Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д.8, лит. А | 14 034 |
| 7. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11» | Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д.30 | 7 164 |
| 8. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11» Детское поликлиническое отделение № 23 | Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д. 62 | 6 138 |
| 9. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 17» | Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 38, корп.2 | 13 478 |
| 10. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 63» | Санкт-Петербург, ул. Симонова, д.3 | 21 281 |
| 11. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 71» | Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 117, лит. А | 17 571 |
| 12. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 71» Детское поликлиническое отделение № 26 | Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 44 | 7 293 |
| 13. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» Детское поликлиническое отделение № 46 | Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.32, лит. А | 16 628 |
| 14. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86» Детское поликлиническое отделение № 59 | Санкт-Петербург, ул. Киришская, д.5, корп. 2 | 13 686 |
| 15. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» Поликлиническое отделение № 42 | Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.5 | 5 283 |
| 16. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» | Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д.27 | 15 402 |
| 17. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» Детское поликлиническое отделение № 10 | Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.9/4 | 15 211 |
| 18. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 29» Детское поликлиническое отделение № 61 | Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д.17, корп.2 | 11 380 |
| 19. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 29» | Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.18, корп.3 | 11 349 |
| 20. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» Детское поликлиническое отделение № 68 | Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 20, к. 1, литер А | 12 600 |
| 21. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68" Детское поликлиническое отделение № 69 | Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.32, к.1, литер А | 12 000 |
| 22. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» Детское поликлиническое отделение № 22 | Санкт-Петербург, ул. Корнея Чуковского, д. 5, к. 1, лит. А | 3 571 |
| 23. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» Детское поликлиническое отделение № 66 | Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 21, литер А | 12 200 |
| 24. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» Детское поликлиническое отделение № 34 | Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 29, литер А | 10 387 |
| 25. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» Детское поликлиническое отделение № 9 | Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 72, корп. 2, литер А | 14 325 |
| 26. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» Детское поликлиническое отделение № 21 | Санкт-Петербург, пр. Стачек д.34, лит. Ж | 13 174 |
| 27. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43» Детское поликлиническое отделение № 38 | Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.133,кор.2 | 10 854 |
| 28. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43» Детское поликлиническое отделение № 36 | Санкт-Петербург, ул. М. Казакова, д.14,кор.3 | 8 964 |
| 29. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88» Детское поликлиническое отделение № 57 | Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.89, к.4 | 14 944 |
| 30. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88» Детское поликлиническое отделение № 25 | Санкт-Петербург ул. Танкиста Хрустицкого, д.3 | 10 384 |
| 31. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 51» Поликлиническое отделение № 51 | Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Металлургов, д. 11, литера А | 11 950 |
| 32. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 51» Поликлиническое отделение № 54 | Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 1, литера А | 10 959 |
| 33. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» Детская поликлиника № 55 | Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Зосимова, д. 13 | 8 144 |
| 34. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» Детское поликлиническое отделение № 65 | Санкт-Петербург, ул. Отважных, д.12 | 9 939 |
| 35. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» Детское поликлиническое отделение № 60 | Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 143, корпус 2 | 9 939 |
| 36. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» Детское поликлиническое отделение № 27 | Санкт-Петербург, ул.Тамбасова, д. 23 | 9 939 |
| 37. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 93» Детское поликлиническое отделение № 28 | Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Освобождения, д.13 | 15 482 |
| 38. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» Детское поликлиническое отделение № 74 | Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 31, литер А | 12 174 |
| 39. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» Детское поликлиническое отделение № 53 | Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге, д.13, литер А | 12 467 |
| 40. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» Детское поликлиническое отделение № 37 | Санкт-Петербург, Брестский бульвар,д.3, корпус 2, строение 1 | 12 466 |
| 41. | СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» Детское поликлиническое отделение № 68 | Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 24 литера А | 7 499 |
| 42. | СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» Детское поликлиническое отделение № 69 | Санкт-Петербург, Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 11 литера А | 3 954 |
| 43. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» Детское поликлиническое отделение № 31 | Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 38 | 11 125 |
| 44. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» Детское поликлиническое отделение № 39 | Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 54, литера А | 16 676 |
| 45. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35» | Санкт-Петербург, Ленинский пр. д,168, к.2 | 15 382 |
| 46. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35» Детское поликлиническое отделение № 47 | Санкт-Петербург, ул. Костюшко д.4 | 11 684 |
| 47. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» Детское поликлиническое отделение № 58 | Санкт-Петербург, Искровский пр., д.33, литера Ю | 13 449 |
| 48. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» Детское поликлиническое отделение № 33 | Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.70, литера А | 11 214 |
| 49. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 45 Невского района» | Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 10, корп. 3, литера А | 17 984 |
| 50. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 62» | Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 8, литера А | 18 970 |
| 51. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» | Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 30 | 10 835 |
| 52. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» Детское поликлиническое отделение № 6 | Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д.6 , литера А | 10 318 |
| 53. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» Детское поликлиническое отделение № 13 | Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 10 , литера А | 8 627 |
| 54. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 30» Детское поликлиническое отделение № 14 | Санкт -Петербург, Малый пр., д.15 | 10 427 |
| 55. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» | 197046 Санкт -Петербург, ул. Куйбышева, д.25 | 10 049 |
| 56. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 64» Детское поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Львовская улица, участок 1 (западнее дома 7б литера А по Фронтовой улице) | 2 767 |
| 57. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» Детское поликлиническое отделение № 67 | Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Аврова, д.19, литера А | 12 111 |
| 58. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» Детское поликлиническое отделение № 72 | Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Красноармейская, д. 20 | 7 371 |
| 59. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» Детское поликлиническое отделение № 20 | Санкт-Петербург, Школьная ул., д.16 | 10 024 |
| 60. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» Детское поликлиническое отделение № 77 | Санкт-Петербург, Ольховая ул., д. 2 | 18 584 |
| 61. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» Детское поликлиническое отделение № 50 | Санкт-Петербург, Лыжный пр., д.5 | 13 370 |
| 62. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» Детское поликлиническое отделение № 75 | Санкт-Петербург, Шаврова ул. д.21, к.2 | 21 084 |
| 63. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» Детское поликлиническое отделение № 70 | Санкт-Петербург, Камышовая ул., д.48, корп.2 | 11 670 |
| 64. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» Детское поликлиническое отделение № 16 | Санкт-Петербург, Школьная ул., д.114 корп.1 | 10 870 |
| 65. | СПб ГБУЗ «Детская поликлиника № 30» Детское поликлиническое отделение № 4 | Санкт-Петербург, Серебристый б-р, д.14, корп. 2 | 9 705 |
| 66. | СПб ГБУЗ «Детская поликлиника № 30» | Санкт-Петербург, пр. Королева д. 3, корп.2 | 9 620 |
| 67. | СПб ГБУЗ «Детская поликлиника № 30» Детское поликлиническое отделение № 2 | Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 16 | 9 220 |
| 68. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский бульвар, д. 28 | 49 519 |
| 69. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Детское поликлиническое отделение № 15 | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Мичурина, д.3 | 5 573 |
| 70. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» Детское поликлиническое отделение № 43 | Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 6 | 9 767 |
| 71. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 44» Детское поликлиническое отделение № 41 | Санкт-Петербург, Будапештская ул., д.20 | 8 025 |
| 72. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» Детское поликлиническое отделение № 48 | Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 38, лит.А | 13 864 |
| 73. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78» Детское поликлиническое отделение № 32 | Санкт-Петербург, Будапештская ул., д.66, к.2 | 15 906 |
| 74. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» Детское поликлиническое отделение № 3 | Санкт-Петербург, Купчинская ул., д.4, к.2 | 11 137 |
| 75. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» Детское поликлиническое отделение № 64 | Санкт-Петербург, Олеко Дундича ул., д.26, к.1 | 13 331 |
| 76. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37» Детское поликлиническое отделение № 12 | Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 29 | 10 880 |
| 77. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 8» | Санкт-Петербург, ул Чайковского, д.73 | 8 353 |
| 78. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 44» | Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 25а | 11 634 |
| Третья группа медицинских организаций (консультативно-диагностические центры для детей и поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц, в том числе детские поликлиники, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь детям) |  |  |  |
| 79. | СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр для детей» | Санкт-Петербург ул. Олеко Дундича д.36 к.2 | Все детское население Санкт-Петербурга |
|  | ИТОГО |  | 942 329 |

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

«Развитие материально-технической базы детских

поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы»,

утвержденной распоряжением Правительства Санкт-Петербурга

от         2018 г. № _______

Перечень

планируемых к приобретению медицинских изделий в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций

Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий по видам, утвержденной приказом Минздрава России от 6 июня 2012 г. № 4н | Наименование вида медицинского изделия в соответствии номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, утвержденной приказом Минздрава России от 6 июня 2012 г. № 4н | Количество единиц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018-2020 г.г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вторая группа медицинских организаций (самостоятельные детские поликлиники, поликлинические отделения в составе городских поликлиник, в том числе детских больниц, и центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 4-мя датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети | 66 | 17 | 28 | 21 |
| 2 | Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 3-мя датчиками: конвексный, линейный, фазированный | 324320 | Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от батареи | 43 | 17 | 8 | 18 |
| 3 | Автоматический анализатор клеток крови | 130690 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический | 16 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Электрокардиограф 12-канальный | 269170 | Электрокардиограф многоканальный, интерпретирующий, профессиональный | 66 | 24 | 21 | 21 |
| 5 | ЛОР-комбайн | 167570 | Система для ЛОР осмотра/терапевтических процедур | 44 | 13 | 12 | 19 |
| 6 | Риноларингофиброскоп | 179710 | Назофаринголарингоскоп оптоволоконный гибкий | 37 | 7 | 10 | 20 |
| 7 | Дефибриллятор внешний | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | 64 | 20 | 20 | 24 |
| 8 | Автоматический рефкератометр | 172230 | Рефрактометр офтальмологический автоматический | 47 | 12 | 11 | 24 |
|  |  | 336080 | Рефрактокератометр, автоматический | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°) | 300620 | Фундус-камера | 18 | 4 | 4 | 10 |
|  |  | 172350 | Фотокамера офтальмологическая | 5 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | 200480 | Камера медицинская цифровая универсальная | 5 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | 329840 | Камера офтальмологическая цифровая | 11 | 0 | 5 | 6 |
| 10 | Щелевая лампа с принадлежностями | 105070 | Лампа щелевая офтальмологическая, смотровая | 38 | 12 | 7 | 19 |
|  |  | 172330 | Лампа щелевая офтальмологическая, хирургическая | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 171850 | Тонометр офтальмологический, ручной | 24 | 1 | 8 | 15 |
|  |  | 172450 | Тонометр офтальмологический, с питанием от батареи | 13 | 0 | 5 | 8 |
|  |  | 172460 | Тонометр офтальмологический, с питанием от сети | 31 | 14 | 8 | 9 |
| 12 | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 262460 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от батареи | 28 | 3 | 6 | 19 |
|  |  | 262490 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети | 28 | 8 | 8 | 12 |
| 13 | Автоматический периметр | 216690 | Периметр автоматический | 45 | 11 | 9 | 25 |
| 14 | Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии | 191220 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая | 27 | 1 | 10 | 16 |
| 15 | Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию | 179360 | Панкреатоскоп оптоволоконный гибкий | 7 | 3 | 3 | 1 |
|  |  | 179880 | Гастродуоденоскоп оптоволоконный гибкий | 19 | 1 | 6 | 12 |
|  |  | 180020 | Гастроскоп оптоволоконный гибкий | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Автоматический анализатор осадка мочи | 261730 | Анализатор мочи лабораторный ИВД, автоматический | 12 | 4 | 1 | 7 |
| 17 | Тренажер для механотерапии для нижней конечности | 102930 | Тренажер для пассивной/активной разработки тазобедренного/коленного сустава | 50 | 11 | 12 | 27 |
| 18 | Велотренажер для механотерапии | 140790 | Велоэргометр | 44 | 6 | 12 | 26 |
|  | ИТОГО: |  |  | 799 | 197 | 223 | 379 |
| Третья группа медицинских организаций (консультативно-диагностические центры для детей и поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц, в том числе детские поликлиники, оказывающие первичную специализированную меди-ко-санитарную помощь детям) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 6-ю датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный, внутриполостной, чреспищеводный | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Рабочая станция для комбинированного ЭКГ и АД мониторирования | 177920 | Рабочая станция для электрофизиологических исследований сердца | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  | 802 | 200 | 223 | 379 |

Приложение  4

к ведомственной целевой программе

«Развитие материально-технической базы детских

поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы»,

утвержденной распоряжением Правительства Санкт-Петербурга

от         2018 г. № _______

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских организаций государственной системы здравоохранения,

в которых будет обеспечена своевременная подготовка помещений для установки медицинских изделий, приобретаемых в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование медицинской организации государственной системы здравоохранения | Адрес ее места нахождения | Количество помещений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2020 г.г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» Детское поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 123, лит. А | 7 | 1 | 6 |  |
| 2. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27» Детское поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, ул. Глинки, д. 8, лит. А | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 3. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» Детское поликлиническое отделение № 24 | Санкт-Петербург, В.О., ул. Кораблестроителей, д. 31 корп. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» Детское поликлиническое отделение № 1 | Санкт-Петербург, В.О., ул. Кораблестроителей, д. 21 корп. 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7» | Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д.8, лит. А | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11» | Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д.30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 17» | Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 38, корп.2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 63» | Санкт-Петербург, ул. Симонова, д.3 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 9. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 71» | Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 117, лит. А | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» Детское поликлиническое отделение № 46 | Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.32, лит. А | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 11. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86» Детское поликлиническое отделение № 59 | Санкт-Петербург, ул. Киришская, д.5, корп. 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» Поликлиническое отделение № 42 | Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» Поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д.27 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 14. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» Детское поликлиническое отделение № 10 | Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.9/4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 29» Детское поликлиническое отделение № 61 | Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д.17, корп.2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 16. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 29» | Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.18, корп.3 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 17. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» Детское поликлиническое отделение № 68 | Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 20, к. 1, литер А | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 18. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68" Детское поликлиническое отделение № 69 | Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.32, к.1, литер А | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» Детское поликлиническое отделение № 22 | Санкт-Петербург, ул. Корнея Чуковского, д. 5, к. 1, лит. А | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» Детское поликлиническое отделение № 66 | Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 21, литера А | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» Детское поликлиническое отделение № 34 | Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 29, литера А | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» Детское поликлиническое отделение № 9 | Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 72, корп. 2, литера А | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» Детское поликлиническое отделение № 55 | Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Зосимова, д. 13 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 24. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» Детское поликлиническое отделение № 60 | Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 143, корпус 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» Детское поликлиническое отделение № 27 | Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 23 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 93» Детское поликлиническое отделение № 28 | Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Освобождения, д.13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» Детское поликлиническое отделение № 74 | Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 31, литера А | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» Детское поликлиническое отделение № 53 | Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге, д.13, литера А | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» Детское поликлиническое отделение № 68 поликлиники | Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 24 литера А | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30. | СПб ГБУЗ «Городская больница № 402 Детское поликлиническое отделение № 69 | Санкт-Петербург, Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 11 литера А | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» Детское поликлиническое отделение № 31 | Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 38 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 32. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» Детское поликлиническое отделение № 39 | Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 54, литера А | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 33. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35» | Санкт-Петербург, Ленинский пр. д,168, к.2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 34. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35» Детское поликлиническое отделение № 47 | Санкт-Петербург, ул. Костюшко д.4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 35. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» Детское поликлиническое отделение № 58 | Санкт-Петербург, Искровский пр., д.33, литера Ю | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 36. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» Детское поликлиническое отделение № 33 | Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.70, литера А | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 37. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 45 Невского района» | Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 10, корп. 3, литера А | 8 | 0 | 2 | 6 |
| 38. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 62" | Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 8, литера А | 7 | 0 | 1 | 6 |
| 39. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» | Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 30 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| 40. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» Детское поликлиническое отделение № 6 | Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д.6 , литера А | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 41. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» Детское поликлиническое отделение № 13 | Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 10 , литера А | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 42. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 30» Детское поликлиническое отделение № 14 | Санкт-Петербург, Малый пр., д.15 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 43. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» | 197046 Санкт -Петербург, ул. Куйбышева, д.25 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 44. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 64» Детское поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Львовская улица, участок 1 (западнее дома 7б литера А по Фронтовой улице) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 45. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» Детское поликлиническое отделение № 67 | Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Аврова, д.19, литера А | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 46. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» Детское поликлиническое отделение № 72 | Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Красноармейская, д. 20 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 47. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» Детское поликлиническое отделение № 20 | Санкт-Петербург, Школьная ул., д.16 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 48. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» Детское поликлиническое отделение № 77 | Санкт-Петербург, Ольховая ул., д. 2 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 49. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» Детское поликлиническое отделение № 50 | Санкт-Петербург, Лыжный пр., д. 5 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 50. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» Детское поликлиническое отделение № 75 | Санкт-Петербург, Шаврова ул. д.21, к.2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 51. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» Детское поликлиническое отделение № 70 | Санкт-Петербург, Камышовая ул., д.48, корп.2 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 52. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» Детское поликлиническое отделение № 16 | Санкт-Петербург, Школьная ул., д.114 корп.1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 53. | СПб ГБУЗ «Детская поликлиника № 30» Детское поликлиническое отделение № 4 | Санкт-Петербург, Серебристый б-р, д.14, корп. 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 54. | СПб ГБУЗ «Детская поликлиника № 30» | Санкт-Петербург, пр. Королева д. 3, корп.2 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 55. | СПб ГБУЗ «Детская поликлиника № 30» Детское поликлиническое отделение № 2 | Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 56. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский бульвар, д. 28 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 57. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №49» Детское поликлиническое отделение № 15 | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Мичурина, д.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» Детское поликлиническое отделение № 48 | Санкт-Петербург, Пражская ул., д.38, литера А | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 59. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» Детское поликлиническое отделение № 3 | Санкт-Петербург, Купчинская ул., д.4, к.2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 60. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37» Детское поликлиническое отделение № 12 | Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 8» | Санкт-Петербург, ул Чайковского, д.73 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62. | СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №44" | Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 25а | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | ИТОГО |  | 257 | 72 | 78 | 107 |

Приложение 5

к ведомственной целевой программе

«Развитие материально-технической базы детских

поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы»,

утвержденной распоряжением Правительства Санкт-Петербурга

от         2018 г. № _______

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских организаций государственной системы здравоохранения, в которых будет обеспечена своевременная подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с медицинскими изделиями, приобретаемыми в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование медицинской организации государственной системы здравоохранения | Адрес мед. организации/ отделения | Количество медицинских работников (человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2020 г.г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» Детское поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 123, лит. А | 12 | 2 | 10 | 0 |
| 2. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27» Детское поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, ул. Глинки, д. 8, лит. А | 11 | 5 | 0 | 6 |
| 3. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» Детское поликлиническое отделение № 24 | Санкт-Петербург, В.О., ул. Кораблестроителей, д. 31 корп. 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» Детское поликлиническое отделение № 5 | Санкт-Петербург, В.О., 7-я линия, д. 64 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» Детское поликлиническое отделение № 1 | Санкт-Петербург, В.О., ул. Кораблестроителей, д. 21 корп. 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7» | Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д.8, лит. А | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11» | Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д.30 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 17» | Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 38, корп.2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 63» | Санкт-Петербург, ул. Симонова, д.3 | 16 | 12 | 4 | 0 |
| 10. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 71» | Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 117, лит. А | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» Детское поликлиническое отделение № 46 | Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.32, лит. А | 36 | 10 | 10 | 16 |
| 12. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86» Детское поликлиническое отделение № 59 | Санкт-Петербург, ул. Киришская, д.5, корп. 2 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 13. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» Детское поликлиническое отделение № 42 | Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» Детское поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д.27 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 13. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» Детское поликлиническое отделение № 10 | Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.9/4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 29» Детское поликлиническое отделение № 61 | Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д.17, корп.2 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 15. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 29» | Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.18, корп.3 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 16. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» Детское поликлиническое отделение № 68 | Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 20, к. 1, литера А | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 17. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» Детское поликлиническое отделение № 69 | Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.32, к.1, литера А | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 18. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» Детское поликлиническое отделение № 22 | Санкт-Петербург, ул. Корнея Чуковского, д. 5, к. 1, литера А | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 19. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» Детское поликлиническое отделение № 66 | Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 21, литера А | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 20. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» Детское поликлиническое отделение № 34 | Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 29, литера А | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 21. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» Детское поликлиническое отделение № 9 | Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 72, корп. 2, литера А | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 23. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» Детская поликлиника № 55 | Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Зосимова, д. 13 | 13 | 0 | 9 | 4 |
| 24. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» Детское поликлиническое отделение № 65 | Санкт-Петербург, ул. Отважных, д.12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 25. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» Детское поликлиническое отделение № 60 | Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 143, корпус 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 26. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» Детское поликлиническое отделение № 27 | Санкт-Петербург, ул.Тамбасова, д. 23 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 27. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 93» Детское поликлиническое отделение № 28 | Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Освобождения, д.13 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28. | СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» Детское поликлиническое отделение № 68 поликлиники | Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 24 литера А | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 29. | СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» Детское поликлиническое отделение № 69 поликлиники | Санкт-Петербург, Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 11 литера А | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 30. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» Детское поликлиническое отделение № 31 | Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 38 | 21 | 5 | 0 | 16 |
| 31. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» Детское поликлиническое отделение № 39 | Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 54, литера А | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 32. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35» | Санкт-Петербург, Ленинский пр. д,168, к.2 | 9 | 0 | 4 | 5 |
| 33. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35» Детское поликлиническое отделение № 47 | Санкт-Петербург, ул. Костюшко д.4 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 34. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» Детское поликлиническое отделение № 58 | Санкт-Петербург, Искровский пр., д.33, литера Ю | 13 | 2 | 3 | 8 |
| 35. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» Детское поликлиническое отделение № 33 | Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.70, литера А | 8 | 0 | 2 | 6 |
| 36. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 45 Невского района» | Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 10, корп. 3, литера А | 13 | 0 | 3 | 10 |
| 37. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 62" | Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 8, литера А | 12 | 0 | 4 | 8 |
| 38. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» | Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 30 | 17 | 0 | 4 | 13 |
| 39. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» Детское поликлиническое отделение № 6 | Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д.6 , литера А | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 40. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» Детское поликлиническое отделение № 13 | Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 10 , литера А | 8 | 0 | 1 | 7 |
| 41. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» | 197046 Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д.25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 64» | Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Львовская улица, участок 1 (западнее дома 7б литера А по Фронтовой улице) | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 43. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» Детское поликлиническое отделение № 67 | Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Аврова, д.19, литера А | 11 | 1 | 0 | 10 |
| 44. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» Детское поликлиническое отделение № 72 | Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Красноармейская, д. 20 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 45. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» Детское поликлиническое отделение № 20 | Санкт-Петербург, Школьная ул., д.16 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 46. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» Детское поликлиническое отделение № 77 | Санкт-Петербург, Ольховая ул., д. 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 47. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» Детское поликлиническое отделение № 50 | Санкт-Петербург, Лыжный пр., д.5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 48. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» Детское поликлиническое отделение № 75 | Санкт-Петербург, Шаврова ул. д. 21, к.2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 49 | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» Детское поликлиническое отделение № 70 | Санкт-Петербург, Камышовая ул., д.48, корп.2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 50. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» Детское поликлиническое отделение № 16 | Санкт-Петербург, Школьная ул., д.114 корп.1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 51. | СПб ГБУЗ «Детская поликлиника № 30» Детское поликлиническое отделение № 4 | Санкт-Петербург, Серебристый б-р, д.14, корп. 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 52. | СПб ГБУЗ «Детская поликлиника № 30» | Санкт-Петербург, пр. Королева д. 3, корп.2 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 53. | СПб ГБУЗ «Детская поликлиника № 30» Детское поликлиническое отделение № 2 | Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 16 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 54. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский бульвар, д. 28 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 55. | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 19" Детское поликлиническое отделение №43 | Санкт-Петербург, Будапештская ул., д.6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56. | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №56" Детское поликлиническое отделение №48 | Санкт-Петербург, Пражская ул., д.38, лит.А | 9 | 0 | 7 | 2 |
| 57. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №109» Детское поликлиническое отделение №3 | Санкт-Петербург, Купчинская ул., д.4, к.2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 58. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» Детское поликлиническое отделение № 64 | Санкт-Петербург, Олеко Дундича ул., д.26, к.1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 59. | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37» Детское поликлиническое отделение № 12 | Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 29 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 60. | СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 8» | Санкт-Петербург, ул Чайковского, д.73 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 61. | СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №44" | Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 25а | 2 | 0 | 0 | 2 |
|  | ИТОГО |  | 429 | 101 | 134 | 194 |