# ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

________										    №_______

О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 15.10.2012 № 1108

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
и внедрения принципов и механизмов открытого правительства в деятельность
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга Правительство
Санкт-Петербурга

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.10.2012 № 1108
«О внедрении принципов и механизмов открытого правительства в деятельность
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга»
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 5-6 следующего содержания:

«5-6. Утвердить План мероприятий по внедрению принципов и механизмов
открытого правительства в деятельность исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы (далее – План на 2018-2020 годы) согласно
приложению № 8».

1.2. Дополнить постановление пунктом 6-5 следующего содержания:

«6-5. Исполнительным органам представлять отчеты об исполнении мероприятий
Плана на 2018-2020 годы в Проектное управление - проектный офис Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга.

Отчеты об исполнении пункта 8.1 Плана на 2018-2020 годы представляются
в Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.

Отчеты об исполнении мероприятий Плана на 2018-2020 годы со сроком исполнения
«полугодие» представляются до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
(сроком представления отчетов), в январе года, следующего за отчетным, - не позднее 
15 января».

Отчеты об исполнении мероприятий Плана на 2018-2020 годы со сроком исполнения
«ежегодно» представляются не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

1.3. В пункте 7-3 Постановления слова «по формированию плана мероприятий
по внедрению принципов и механизмов открытого правительства в деятельности
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на следующий год»
заменить словами «для включения в План на 2018-2020 годы».

1.4. Дополнить постановление пунктом 7-4 следующего содержания:

«До 01.11.2020 предложения по формированию плана мероприятий 
по внедрению принципов и механизмов открытого правительства в деятельности
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 2021-2023 годы».

1.5. Дополнить постановление приложением № 8, изложив его в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора
Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
Говорунова А.Н.

Губернатор

Санкт-Петербурга							                  Г.С.Полтавченко

Приложение

к постановлению Правительства

Санкт-Петербурга

от __________ № ______

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРИНЦИПОВ И МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
НА 2018-2020 ГОДЫ

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения/ представления отчетов | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1. Механизм: Информационная открытость |  |  |  |
| 1.1 | Размещение информации о деятельности Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга и Администрации Губернатора Санкт-Петербурга на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу: gov.spb.ru в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2011 № 864 | Постоянно/ полугодие | АГ (Управление информации- пресс - служба) |
| 1.2 | Размещение информации о деятельности иных ИОГВ на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу: gov.spb.ru и официальных сайтах ИОГВ (при наличии), а также предоставления сведений СМИ в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2011 № 864 | Постоянно/ полугодие | ИОГВ |
| 1.3 | Обеспечение трансляции заседаний Правительства Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечение работы интернет-радио Правительства Санкт-Петербурга на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу: gov.spb.ru в режиме реального времени | Постоянно/ ежегодно | КИС |
| 1.4 | Освещение деятельности ИОГВ в СМИ: на телеканалах «Санкт-Петербург» и в газете «Петербургский дневник» | Постоянно/ ежегодно | КПВСМИ |
| 1.5 | Размещение открытых информационных ресурсов КФ на стадии исполнения бюджета Санкт-Петербурга на официальном сайте КФ по адресу: fincom.gov.spb.ru | Постоянно/ ежегодно | КФ |
| 1.6 | Освещение деятельности строительного комплекса Санкт-Петербурга на информационном портале КС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: komstroy.spb.ru, включая организацию видеомониторинга объектов незавершенного долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Санкт-Петербурга | Постоянно/ ежегодно | КС |
| 2. Механизм: Открытые данные |  |  |  |
| 2.1 | Размещение в государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Открытые данные Санкт-Петербурга» информации в форме открытых данных в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 571 | Постоянно/ ежегодно | КИС, ИОГВ |
| 2.2 | Направление в КИС заявки на проведение мониторинга общественного мнения по вопросу определения востребованных категорий государственных данных, возможных к открытию, в целях повышения качества информации, размещаемой в форме открытых данных | 30.09.2018 | АГ (Проектное управление – проектный офис) |
| 2.3 | Направление предложений в ИОГВ о проведении инвентаризации государственных данных, возможных к открытию, с учетом востребованных направлений | II квартал 2019 года, далее по мере необходимости | АГ (Проектное управление – проектный офис) |
| 2.4 | На основании результатов инвентаризации государственных данных, проведенной ИОГВ, подготовка предложений для внесения изменений в Перечень государственных информационных систем и баз данных ИОГВ, содержащих информацию, подлежащую размещению в государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Открытые данные Санкт-Петербурга» в форме открытых данных, а также ИОГВ, предоставляющих информацию, подлежащую размещению в указанной государственной информационной системе в форме открытых данных, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 571 | III квартал 2019 года, далее по мере необходимости | АГ (Проектное управление – проектный офис) |
| 3. Механизм: Электронное правительство |  |  |  |
| 3.1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг соответственно федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, местными администрациями и иными органами местного самоуправления в структурных подразделениях ГКУ «МФЦ», а также посредством мобильных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Постоянно/ ежегодно | КИС |
| 3.2 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия ИОГВ при предоставлении государственных услуг (исполнении государственных функций), а также организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг в электронной форме, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.05.2012 № 472, распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 01.12.2011 № 51-рп | Постоянно/ ежегодно | КИС |
| 3.3 | Реализация мероприятий по обеспечению перехода ИОГВ, находящихся в их ведении государственных организаций, на оказание государственных услуг в электронной форме посредством подсистемы «Портал «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» Межведомственной автоматизированной информационной системы предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 2018-2020 годы/ ежегодно | КИС |
| 4. Механизм: Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования и вовлечение граждан в общественные обсуждения |  |  |  |
| 4.1 | Актуализация перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), размещенных на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу:gov.spb.ru | В течение 10 дней с момент принятия нормативного правового акта/ ежегодно | ИОГВ (осуществляющие государственный контроль (надзор)) |
| 4.2 | Размещение на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу:gov.spb.ru обзоров практики осуществления в соответствующей сфере государственного контроля (надзора), в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься в целях недопущения таких нарушений | не позднее 14.01.2019, 14.01.2020, 14.01.2021/ ежегодно | ИОГВ (осуществляющие государственный контроль (надзор)) |
| 4.3 | Размещение проектов нормативных правовых актов ИОГВ на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу:gov.spb.ru в соответствии с постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 19.10.2017 № 115-пг, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № 780 | Постоянно/ ежегодно | ИОГВ |
| 4.4 | Организация и проведение публичных слушаний и информирование населения при осуществлении градостроительной и иной деятельности на территории районов Санкт-Петербурга, публикация заключений на веб-страницах АР официального сайта Администрации Санкт-Петербурга по адресу: gov.spb.ru, а также на официальных сайтах АР (при наличии) | Постоянно/ ежегодно | АР |
| 5. Механизм: Общественный совет |  |  |  |
| 5.1 | Организационно-техническое обеспечение деятельности общественных советов при Правительстве Санкт-Петербурга и ИОГВ | Постоянно / ежегодно | ИОГВ |
| 5.2 | Размещение утвержденных планов работы общественных советов на веб-страницах ИОГВ официального сайта Администрации Санкт-Петербурга по адресу: gov.spb.ru, а также на официальных сайтах ИОГВ (при наличии) | В течение 10 рабочих дней с момента утверждения/ ежегодно | ИОГВ |
| 5.3 | Размещение ежегодных отчетов об итогах деятельности общественных советов за предыдущий год на веб-страницах ИОГВ официального сайта Администрации Санкт-Петербурга по адресу: gov.spb.ru, а также на официальных сайтах ИОГВ (при наличии) | не позднее 14.01.2019, 14.01.2020, 14.01.2021/ ежегодно | ИОГВ, за исключением КНВШ |
|  |  | I квартал 2019 года, I квартал 2020 года, I квартал 2021 года/ 01.04.2019, 01.04.2020, 01.04.2021 | КНВШ |
| 6. Механизм: Организация работы с гражданским обществом |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение возможности обращения граждан к Губернатору Санкт-Петербурга, членам Правительства Санкт-Петербурга, руководителям ИОГВ в форме электронного документа при помощи сервиса «Электронная приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ш) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Постоянно/ ежегодно | АГ (Управление по работе с обращениями граждан) |
| 6.2 | Обеспечение функционирования специальной линии «Нет коррупции», состоящей из электронного почтового ящика и специально выделенной телефонной линии для приема сообщений о фактах коррупции, размещенных на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу: gov.spb.ru | Постоянно/ ежегодно | КВЗПБ |
| 6.3 | Проведение личных приемов граждан руководителями ИОГВ | Постоянно/ ежегодно | ИОГВ (предоставляющие государственные услуги) |
| 6.4 | Проведение заседаний экспертных, совещательных и консультативных органов при ИОГВ с участием граждан и (или) представителей предпринимательского сообщества | 2018-2020 годы/ ежегодно | ИОГВ (предоставляющие государственные услуги) |
| 6.5 | Обеспечение проведения мониторинга общественного мнения в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2017 № 678 «Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при организации деятельности по проведению мониторинга общественного мнения» | 2018-2020 годы/ ежегодно | КИС (при наличии заявки ИОГВ) |
| 6.6 | Создание инструментов взаимодействия с гражданским обществом, в том числе путем создания аккаунтов в социальных сетях, интернет-блогов, адресных рассылок, прямых телефонных линий, тематических конференций и круглых столов | 2018-2020 годы/ ежегодно | ИОГВ (предоставляющие государственные услуги) |
| 6.7 | Осуществление деятельности по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Положением о порядке организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2011 № 1451 | Постоянно/ ежегодно | КСП, КМПиВОО, КК, КФКиС, КТЗН, КЗ, КМОиРМП, КПВСМИ, КИО |
| 6.8 | Формирование и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций -получателей поддержки, оказываемой ИОГВ, в соответствии с порядком, утвержденным распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 08.08.2012 № 44-рп | Постоянно/ ежегодно | КСП |
| ## 7. Механизм: Публичная отчетность |  |  |  |
| 7.1 | Проведение оценки эффективности деятельности ИОГВ в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и размещение отчета о фактически достигнутых значениях показателей на официальном сайте КЭПиСП по адресу: www.cedipt.spb.ru | 2018-2020 годы/ 15.10.2018, 15.10.2019, 15.10.2020 | КЭПиСП |
| 7.2 | Информирование населения о ходе исполнения поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012, через официальный сайт КЭПиСП по адресу: www.cedipt.spb.ru | 2018-2020 годы/ ежегодно | КЭПиСП |
| 7.3 | Проведение в I квартале текущего года отчетов руководителей ИОГВ перед общественностью о результатах деятельности за предыдущий год и задачах на очередной год, а также размещение отчетов на веб-страницах ИОГВ официального сайта Администрации Санкт-Петербурга по адресу: gov.spb.ru, а также на официальных сайтах ИОГВ (при наличии) | I квартал 2019 года, I квартал 2020 года, I квартал 2021 года/ 15.04.2019, 15.04.2020, 15.04.2021 | ИОГВ (предоставляющие государственные услуги, за исключением КО) |
|  |  | III квартал 2019 года, III квартал 2020 года, III квартал 2021 года/ 15.09.2019, 15.09.2020, 15.09.2021 | КО |
| 7.4 | Обеспечение работоспособности и развития портала «Наш Санкт-Петербург» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», мониторинг эффективности его работы | Постоянно/ ежегодно | КИС |
| 8. Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных актов и мониторинг правоприменения |  |  |  |
| 8.1 | Организация проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций) в ИОГВ в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2012 № 48-рп | 2018-2020 годы/ полугодие | АГ (Юридический комитет), ИОГВ |
| 8.2 | Размещение отчета о результатах проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций) за прошедший год на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу: gov.spb.ru | не позднее 14.01.2019, 14.01.2020, 14.01.2021/ ежегодно | АГ (Юридический комитет) |
| 8.3. | Обеспечение на сайте Администрации Санкт-Петербурга возможности подписки на уведомления о размещении проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы и независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций) | 2018 год/ 01.11.2018 | КИС |
| 8.4 | Организация проведения мониторинга правоприменения, осуществляемого ИОГВ, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.03.2012 № 267 | 2018-2020 годы/ ежегодно | АГ (Юридический комитет) |
| 9. Механизм: Организация работы со средствами массовой информации |  |  |  |
| 9.1 | Осуществление медиа-планирования и пиар-сопровождения в СМИ деятельности ИОГВ, предоставление в СМИ официальных материалов ИОГВ: (заявлений, сообщений, пресс-релизов) | Постоянно/ ежегодно | КПВСМИ |
| 9.2 | Осуществление мониторинга материалов и публикаций в Санкт-Петербургских СМИ о деятельности ИОГВ | Постоянно/ ежегодно | КПВСМИ |
| 9.3 | Предоставление сведений о деятельности ИОГВ по запросам редакций СМИ, а также путем участия руководителей ИОГВ в пресс-конференциях, брифингах, встречах и других формах взаимодействиях | 2018-2020 годы/ ежегодно | ИОГВ |
| ## 10. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 10.1 | Разработка проектов планов мероприятий ИОГВ по внедрению принципов и механизмов открытого правительства в их деятельность на 2018-2020 годы | 01.10.2018/ 04.10.2018 | ИОГВ |
| 10.2 | Утверждение и размещение планов мероприятий по внедрению принципов и механизмов открытого правительства в их деятельность на 2018-2020 годы, на веб-страницах ИОГВ официального сайта Администрации Санкт-Петербурга по адресу: gov.spb.ru, а также на официальных сайтах ИОГВ (при наличии) | 15.10.2018/ 19.10.2018 | ИОГВ |
| 10.3 | Проведение заседаний Комиссии по внедрению принципов и механизмов открытого правительства в деятельность ИОГВ | По мере необходимости | АГ (Проектное управление – проектный офис) |
| 10.4 | Оказание консультативной и методической помощи ИОГВ по реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по внедрению принципов и механизмов открытого правительства в деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга | По мере необходимости | АГ (Проектное управление – проектный офис) |
| 10.5 | Оказание консультативной помощи органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по внедрению принципов и механизмов открытого правительства в их деятельность | По мере необходимости | АГ (Проектное управление – проектный офис), АР, КТР |

Принятые сокращения:

АГ – Администрация Губернатора Санкт-Петербурга;

АР – администрации районов Санкт-Петербурга;

ГКУ «МФЦ» – Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

ИОГВ – исполнительные органы государственной власти 
Санкт-Петербурга, кроме Правительства Санкт-Петербурга и Администрации Губернатора Санкт-Петербурга;

официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

КВЗПиБ – Комитет по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности;

КГА – Комитет по градостроительству и архитектуре;

КГЗ – Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга;

КЗАГС – Комитет по делам записи актов гражданского состояния;

КИ – Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга;

КИО – Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга;

КИС – Комитет по информатизации и связи;

КК – Комитет по культуре Санкт-Петербурга;

КМПиВОО – Комитет по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями;

КНВШ – Комитет по науке и высшей школе;

КО – Комитет по образованию;

КПВСМИ – Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;

КПООС – Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности;

КППиИ – Комитет по промышленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга;

КРПиПР – Комитет по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петербурга;

КСП – Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга;

КТЗН – Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга;

КФ – Комитет финансов Санкт-Петербурга;

КЗ – Комитет по здравоохранению;

КМОиРМП – Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге;

КФКиС – Комитет по физической культуре и спорту;

КЭПиСП – Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга;

КТР – Комитет территориального развития Санкт-Петербурга;

СМИ – средства массовой информации.