| # ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № |  |

«О Плане мероприятий («дорожной карте»)

структурных преобразований

системы здравоохранения

Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы»

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
и исполнения пункта 3.3 протокола от 23.07.2018 № 24-в совещания с участием Губернатора Санкт-Петербурга и членов Правительства Санкт-Петербурга:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») структурных преобразований системы здравоохранения Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора
Санкт-Петербурга Митянину А.В. и вице-губернатора Санкт-Петербурга Серова К.Н.
по принадлежности вопросов.

Губернатор

Санкт-Петербурга                                                                                        Г.С. Полтавченко

# ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению

Правительства Санкт-Петербурга

от _______2018 №____

План мероприятий («дорожная карта») структурных преобразований системы здравоохранения Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы
(далее – Дорожная карта)

- Передача в ведение Комитета по здравоохранению учреждений здравоохранения, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Утверждение постановления Правительства Санкт-Петербурга о передаче с 01.01.2020 в ведение Комитета по здравоохранению учреждений здравоохранения, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга | 01.01.2019 | А.В. Митянина, М.В. Дубина |
| 1.2 | Внесение изменений в Положение об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098, Положение о Комитете по здравоохранению, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1070, предусматривающих передачу полномочий и функций администраций районов, касающихся проведения государственной политики Санкт-Петербурга и осуществление государственного управления на территории района Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, Комитету по здравоохранению | 01.07.2019 | А.В. Митянина, К.Н. Серов, М.В. Дубина, Главы администраций районов Санкт-Петербурга |
| 1.3 | Внесение изменений в правовые акты Санкт-Петербурга, регулирующие сферу здравоохранения | 01.07.2019 | А.В. Митянина, М.В. Дубина |
| 1.4 | Проведение анализа уставов учреждений здравоохранения учреждений здравоохранения, передаваемых в ведение Комитета по здравоохранению, на соответствие действующему законодательству и при необходимости привести уставы указанных учреждений в соответствие действующему законодательству | 01.04.2019 | Главы администраций районов Санкт-Петербурга |
| 1.5 | Внесение изменений (вступающие в силу с 01.01.2020) в уставы учреждений здравоохранения, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга, в части смены курирующего органа, а также в штатные расписания учреждений здравоохранения, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга, финансово-бухгалтерское обслуживание которых осуществляют СПб ГКУ централизованные бухгалтерии администраций районов Санкт-Петербурга (в части включения финансово-бухгалтерских должностей) | 01.10.2019 | Руководители учреждений здравоохранения |
| 1.6 | Перезаключение трудовых договоров с руководителями учреждений здравоохранения, которые передаются в ведение Комитета по здравоохранению. Передача личных дел руководителей учреждений в Комитет по здравоохранению. Заключение трудовых договоров с работниками финансово-бухгалтерской службы учреждений здравоохранения, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга, финансово-бухгалтерское обслуживание которых в настоящее время осуществляют СПб ГКУ централизованные бухгалтерии администраций районов Санкт-Петербурга | 01.01.2020 | А.В. Митянина, М.В. Дубина, Главы администраций районов Санкт-Петербурга |
| 1.8 | Предоставление учреждениями здравоохранения, передаваемыми в ведение Комитета по здравоохранению, в Отдел бухгалтерского учета и отчетности Комитета по здравоохранению пакета документов на открытие лицевых счетов (в соответствии с распоряжениями Комитета финансов Санкт-Петербурга от 26.04.2001 №45-р, от 15.08.2011 №145-р) | 01.11.2019 | Руководители учреждений здравоохранения |
| 1.9 | Открытие лицевых счетов учреждениям здравоохранения, переданным в ведение Комитета по здравоохранению | 01.01.2020 | А.А. Корабельников |
| 1.10 | Реализация в ПП АИС БП-ЭК возможности автоматизированного переноса произведенного финансирования с лицевых счетов учреждений здравоохранения, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга, передаваемых в ведение Комитета по здравоохранению, на лицевые счета учреждений здравоохранения, переданных в ведение Комитета по здравоохранению | 01.01.2020 | А.А. Корабельников |
| 1.11 | Обеспечение технического взаимодействия посредством электронного документооборота с применением ЭП между бухгалтерскими службами учреждений здравоохранения, передаваемых в ведение Комитета по здравоохранению, и Отделом бухгалтерского учета и отчетности Комитета по здравоохранению | 01.12.2019 | Д.А. Яценко, Д.П. Чамара |
| 1.12 | Представление в Отдел бухгалтерского учета и отчетности Комитета по здравоохранению информации об открытых банковских счетах и зарплатных проектах учреждений здравоохранения, переданных в ведение Комитета по здравоохранению | 01.01.2020 | Главы администраций районов Санкт-Петербурга |
| 1.13 | Передача заверенных копий квартальной и годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2019 год учреждений здравоохранения, переданных в ведение Комитета по здравоохранению, в Отдел бухгалтерского учета и отчетности Комитета по здравоохранению | 01.04.2020 | Главы администраций районов Санкт-Петербурга |
| 1.14 | Паспортизация материально-технической базы учреждений здравоохранения, передаваемых в ведение Комитета по здравоохранению, с целью создания на его основании единого реестра оборудования, имеющегося в распоряжении государственных учреждений здравоохранения | 01.07.2019 | Главы администраций районов Санкт-Петербурга, Руководители учреждений здравоохранения |
| 1.15 | Создание реестра оборудования, имеющегося в распоряжении учреждений здравоохранения, передаваемых в ведение Комитета по здравоохранению | 01.11.2019 | М.В. Дубина |
| 1.16 | Аудит локальных актов, регулирующих закупки товаров, работ, услуг и, при необходимости, внесение в них изменений в части переподчинения учреждений здравоохранения Комитету по здравоохранению и приведение в соответствие законодательству Российской Федерации о контрактной системе | 01.04.2019 | Руководители учреждений здравоохранения |
| 1.17 | Предоставление сведений о подведомственных администрациям районов учреждениях здравоохранения, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе, положений о закупках товаров, работ, услугах, и внесение соответствующих изменений в указанные документы | 01.10.2019 | Главы администраций районов Санкт-Петербурга, Руководители учреждений здравоохранения |
| 1.18 | Предоставление сведений о номенклатуре товаров, работ, услуг, приобретаемых учреждениями здравоохранения, передаваемыми в ведение Комитета по здравоохранению, с целью выявления потребности в схожих товарах, работах, услугах для дальнейшего проведения совместных торгов | 01.06.2019 | Главы администраций районов Санкт-Петербурга, Руководители учреждений здравоохранения |
| 1.19 | Внесение соответствующих изменений в реестр организаций, подведомственных Комитету по здравоохранению, содержащихся в автоматизированной информационной системе государственного заказа Санкт-Петербурга | 01.01.2020 | Д.И. Сачков |
| 1.20 | Издание распоряжений Комитета по здравоохранению о профиле и мощности коечного фонда стационаров, переданных в ведение Комитета по здравоохранению | 01.04.2020 | М.В. Дубина, Руководители учреждений здравоохранения |
| 1.21 | Предоставление учреждениями здравоохранения, передаваемыми в ведение Комитета по здравоохранению, планов по реализации мероприятий, направленных на капитальный ремонт, пожарную безопасность, обеспечение доступности для маломобильных групп населения, а также сведений об утилизации медицинских отходов | 01.04.2019 | Главы администраций районов Санкт-Петербурга, Руководители учреждений здравоохранения |
| 1.22 | Комитету по здравоохранению осуществить работу по актуализации сведений Реестра собственности Санкт-Петербурга в части движимого и недвижимого имущества | 01.09.2019 | М.В. Дубина, Главы администраций районов Санкт-Петербурга, Руководители учреждений здравоохранения |
| 1.23 | Передача учреждениями здравоохранения, передаваемыми в ведение Комитета по здравоохранению, Комитету по здравоохранению утвержденных перечней особо ценного движимого имущества и видов особо ценного движимого имущества | 01.11.2019 | Главы администраций районов, Руководители учреждений здравоохранения |

- Изменение организационно-штатной структуры Комитета по здравоохранению
и администраций районов Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Проведение кадрового аудита в Администрациях районов Санкт-Петербурга по оценке деятельности их соответствующих структурных подразделений в сфере здравоохранения. Определение штатной численности Комитета по здравоохранению после передачи полномочий Администраций районов Санкт-Петербурга Комитету по здравоохранению | 01.12.2018 -01.05.2019 | А.С. Михайлов |
| 2.2 | Внесение изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2009 № 341 «О предельной численности должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга и должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга» по результатам выполнения мероприятий п/п 2.1 | 01.08.2019 | А.В. Митянина К.Н. Серов А.С. Михайлов М.В. Дубина Главы администраций районов Санкт-Петербурга |
| 2.3 | Подготовка, согласование и введение в действие новой организационно-штатной структуры Комитета по здравоохранению и администраций районов Санкт-Петербурга, предусматривающих: – определение штатной численности государственных гражданских служащих Комитета по здравоохранению в связи с расширением полномочий и функций с учетом увеличения числа подведомственных учреждений; – создание в Комитете по здравоохранению новых структурных подразделений по достижению стратегических задач в сфере здравоохранения, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, включая снижение смертности от онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний; – определение штатной численности государственных гражданских служащих администраций районов Санкт-Петербурга в связи с ограничением полномочий и функций с учетом уменьшения числа подведомственных учреждений | 01.08.2019 | А.В. Митянина К.Н. Серов М.В. Дубина Главы администраций районов Санкт-Петербурга |
| 2.4 | Заключение Комитетом трудовых договоров с необходимым для выполнения возложенных на Комитет задач, полномочий и функций с учетом увеличения числа подведомственных учреждений количеством государственных гражданских служащих (далее – вновь нанимаемые государственные гражданские служащие) | 01.01.2020 | А.В. Митянина К.Н. Серов А.С. Михайлов М.В. Дубина Главы администраций районов Санкт-Петербурга |

- Бюджетные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Формирование проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлять с учетом перераспределения полномочий между Комитетом и администрациями районов Санкт-Петербурга | В соответствии со сроками по формированию проекта бюджета Санкт-Петербурга, установленных Комитетом финансов Санкт-Петербурга | А.В. Митянина К.Н. Серов М.В. Дубина Главы администраций районов Санкт-Петербурга |
| 3.2 | При предоставлении заявок на перераспределение ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов между главными распорядителями бюджетных средств администрациям районов Санкт-Петербурга учесть финансирование в объемах не ниже уровня 2019 года, увеличенных с учетом индекса потребительских цен |  |  |
| 3.3 | При формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Комитету по здравоохранению осуществлять подготовку и представление документов и материалов к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в том числе заявку главного распорядителя на выделение средств из бюджета, дополнительных предложений на увеличение ассигнований, расчетов и обоснований расходов, формировать проект государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным, автономным и казенным учреждениям, доводить до учреждений планируемые объемы предоставляемых субсидий, утверждать проекты финансово-хозяйственной деятельности учреждений, а также расчеты и обоснования расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности с учетом перераспределения полномочий между Комитетом по здравоохранению и администрациям районов |  |  |
| 3.4 | Представление в Комитет финансов обращений о переносе остатков денежных средств по состоянию на 01.01.2020 с лицевых счетов учреждений здравоохранения, используемых до 01.01.2020 года, на вновь открываемые лицевые счета учреждений здравоохранения | Не позднее первого рабочего дня 2020 года | Главы администраций районов Санкт-Петербурга А.А. Корабельников |
| 3.5 | Проведение анализа штатной численности СПб ГКУ централизованных бухгалтерий администраций районов Санкт-Петербурга с учетом передачи с 01.01.2020 учреждений здравоохранения в ведение Комитета по здравоохранению | 01.09.2019 | Главы администраций районов Санкт-Петербурга |
| 3.6 | Рассмотрение вопроса о целесообразности создания учреждения, находящегося в ведении Комитета по здравоохранению (либо расширения полномочий существующего учреждения) и возложении на него централизованного финансово-бухгалтерского обслуживания казенных учреждений, находящихся в ведении Комитета по здравоохранению | 01.07.2019 | Главы администраций районов Санкт-Петербурга А.А. Корабельников |
| 3.7 | Внесение изменений в штатные расписания СПб ГКУ централизованных бухгалтерий администраций районов Санкт-Петербурга с учетом передачи с 01.01.2020 учреждений здравоохранения в ведение Комитета по здравоохранению | 01.11.2019 | Главы администраций районов Санкт-Петербурга |

- Материально-технические мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | В связи с организационно-штатными мероприятиями, проводимыми в Комитете по здравоохранению, провести работу по передаче имущества от администраций районов Санкт-Петербурга в Комитет по здравоохранению | 01.10.2019 | А.В. Митянина М.П. Мокрецов К.Н. Серов М.В. Дубина Д.П. Чамара Главы администраций районов Санкт-Петербурга |
| 4.2 | Увеличение площадей архива Комитета | 01.11.2019 | А.В. Митянина М.П. Мокрецов М.В. Дубина |

- Усиление контроля Комитета по здравоохранению за осуществлением администрациями районов Санкт-Петербурга и руководителями медицинских организаций деятельности в сфере оказания медицинской помощи

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Ежемесячный контроль за выполнением основных показателей национального проекта «Здравоохранение» | с 01.01.2019 постоянно | М.В. Дубина Главы администраций районов Санкт-Петербурга |
| 5.2 | Еженедельный контроль внесения изменений в нормативные документы учреждений здравоохранения, передаваемых в ведение Комитета по здравоохранению | с 01.01.2019 постоянно | М.В. Дубина Главы администраций районов Санкт-Петербурга |
| 5.3 | Ежемесячный контроль исполнения целевых показателей по средней заработной плате отдельных категорий медицинских работников | с 01.01.2019 постоянно | М.В. Дубина Главы администраций районов Санкт-Петербурга |
| 5.4 | Ежемесячный контроль размера просроченной кредиторской задолженности учреждений здравоохранения | с 01.01.2019 постоянно | М.В. Дубина Главы администраций районов Санкт-Петербурга |
| 5.5 | Ежемесячный контроль структурными подразделениями СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» корректности ведения статистической и аналитической работы | с 01.01.2019 постоянно | М.В. Дубина Д.А. Яценко Главы администраций районов Санкт-Петербурга |
| 5.6 | Разработка Порядка ведомственного контроля со стороны Комитета по здравоохранению за деятельностью медицинских организаций в части реализации переданных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, а также оказания мер социальной поддержки в рамках Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» | 01.07.2019 | М.В. Дубина |