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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от _______ № _______



МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации государственных программ Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 17 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 № 371-77 «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 «О порядке принятия решений 
о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности их реализации» (далее – Постановление № 1039) 
и определяет порядок проведения оценки эффективности реализации государственных программ Санкт-Петербурга.
1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящей Методике, применяются в значениях, определенных Постановлением № 1039.

2. Порядок проведения оценки эффективности реализации 
государственной программы Санкт-Петербурга

2.1. Оценка эффективности реализации государственной программы 
Санкт-Петербурга (далее – государственная программа) проводится в целях анализа результатов выполнения государственной программы за отчетный год по следующим критериям:
степени достижения целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм государственной программы (далее – подпрограммы) и отдельных мероприятий государственной программы (далее – отдельные мероприятия);
степени реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, на основе информации 
о выполнении в отчетном году плана-графика реализации государственной программы 
на соответствующий финансовый год (далее – план-график);
степени соответствия запланированному уровню расходов бюджета 
Санкт-Петербурга на реализацию государственной программы;
степени эффективности деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся разработки и реализации государственной программы. 
2.2. Эффективность реализации государственной программы (ЭРгп) определяется по формуле:
,
где:
СДцп – степень достижения целевых показателей государственной программы, проценты;
ОЭРпп – эффективность реализации подпрограмм, отдельных мероприятий, проценты;
ЭДои – эффективность деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся разработки и реализации государственной программы, проценты.


3. Порядок определения 
степени достижения целевых показателей государственной программы

3.1. Степень достижения целевых показателей государственной программы (СДцп) определяется по формуле:

,
где:
ЦПу – степень достижения целевых показателей государственной программы, являющихся показателями социально-экономического развития, характеризующими выполнение поручений Президента Российской Федерации, указанными в приложении 
№ 1 к Положению о мониторинге достижения в Санкт-Петербурге показателей 
социально-экономического развития, характеризующих выполнение поручений Президента Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.01.2015 № 19 «О мониторинге достижения в Санкт-Петербурге показателей социально-экономического развития, характеризующих выполнение поручений Президента Российской Федерации» (далее – показатели Указов), проценты;
k1 – весовой коэффициент оценки степени достижения целевых показателей государственной программы, не являющихся показателями Указов, принимаемый равным 0,4. В случае если в государственной программе отсутствуют целевые показатели государственной программы, являющиеся показателями Указов, значение k1 принимается равным 1;
ЦП – степень достижения целевых показателей государственной программы, 
не являющихся показателями Указов, проценты.
3.2.   Степень     достижения   целевых    показателей    государственной   программы,
являющихся показателями Указов (ЦПу), определяется по формуле:


где:
ГП(пов цп у)фi – фактическое значение i-го целевого показателя государственной программы, являющегося показателем Указа, желаемой тенденцией развития которого является увеличение его значения или сохранение постоянного значения;
ГП(пов цп у)пi – плановое значение i-го целевого показателя государственной программы, являющегося показателем Указа, желаемой тенденцией развития которого является увеличение его значения или сохранение постоянного значения;
Nу – количество целевых показателей государственной программы, являющихся показателями Указов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение 
их значений или сохранение постоянных значений;
ГП(пон цп у)пj – плановое значение j-го целевого показателя государственной программы, являющегося показателем Указа, желаемой тенденцией развития которого является снижение его значения;
ГП(пон цп у)фj – фактическое значение j-го целевого показателя государственной программы, являющегося показателем Указа, желаемой тенденцией развития которого является снижение его значения;
Ку – количество целевых показателей государственной программы, являющихся показателями Указов, желаемой тенденцией развития которых является снижение 
их значений;
Пу – общее количество целевых показателей государственной программы, являющихся показателями Указов.
3.3. Степень достижения целевых показателей государственной программы, 
не являющихся показателями Указов (ЦП), определяется по формуле:


где:
ГП(пов цп)фi – фактическое значение i-го целевого показателя государственной программы, не являющегося показателем Указа, желаемой тенденцией развития которого является увеличение его значения или сохранение постоянного значения;
ГП(пов цп)пi – плановое значение i-го целевого показателя государственной программы, не являющегося показателем Указа, желаемой тенденцией развития которого является увеличение его значения или сохранение постоянного значения;
N – количество целевых показателей государственной программы, не являющихся показателями Указов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение 
их значений или сохранение постоянных значений;
ГП(пон цп)пj – плановое значение j-го целевого показателя государственной программы, не являющегося показателем Указа, желаемой тенденцией развития которого является снижение его значения;
ГП(пон цп)фj – фактическое значение j-го целевого показателя государственной программы, не являющегося показателем Указа, желаемой тенденцией развития которого является снижение его значения;
К – количество целевых показателей государственной программы, не являющихся показателями Указов, желаемой тенденцией развития которых является снижение 
их значений;
П – общее количество целевых показателей государственной программы, 
не являющихся показателями Указов. 
3.4. В случае если фактическое значение i-го или j-го целевого показателя государственной программы опережает его плановое значение, значение отношения   ,   ,  или  принимается равным 1.


4. Порядок определения 
эффективности реализации подпрограмм, отдельных мероприятий 

4.1. Эффективность реализации подпрограмм, отдельных мероприятий (ОЭРпп) определяется по формуле:

 ,
где:
ЭРппi – эффективность реализации i-й подпрограммы, отдельного мероприятия, проценты;
k2 – весовой коэффициент оценки эффективности реализации i-й подпрограммы, отдельного мероприятия, определяемый как отношение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета Санкт-Петербурга по состоянию на 31 декабря отчетного года на выполнение i-й подпрограммы, отдельного мероприятия,
к общему объему бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета Санкт-Петербурга по состоянию на 31 декабря отчетного года 
на выполнение соответствующей государственной программы; 
N – количество подпрограмм, отдельных мероприятий в соответствующей государственной программе.
4.2. Эффективность реализации i-й подпрограммы, отдельного мероприятия (ЭРппi) определяется по формуле:

,
где:
СДи – степень достижения индикаторов подпрограммы, отдельного мероприятия, проценты;
СРм – степень реализации мероприятий подпрограммы, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, проценты;
СРом – степень реализации отдельного мероприятия, финансируемого за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, проценты;
ССур – степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета Санкт-Петербурга по состоянию на 31 декабря отчетного года на финансирование подпрограммы, отдельного мероприятия, проценты.
В случае, если подпрограмма, отдельное мероприятие не содержат индикаторов подпрограммы, отдельного мероприятия, эффективность реализации i-й подпрограммы, отдельного мероприятия (ЭРппi) определяется по формуле:

.

4.3. Степень достижения индикаторов подпрограммы, отдельного мероприятия (СДи)
определяется по формуле:

,
где:
Иу – степень достижения индикаторов подпрограммы, отдельного мероприятия, 
являющихся показателями Указов, проценты;
k3 – весовой коэффициент оценки степени достижения индикаторов подпрограммы, отдельного мероприятия, не являющихся показателями Указов, принимаемый равным 0,4.   
В случае если в подпрограмме, отдельном мероприятии отсутствуют индикаторы подпрограммы, отдельного мероприятия, являющиеся показателями Указов, значение k3 принимается равным 1; 
И – степень достижения индикаторов подпрограммы, отдельного мероприятия, 
не являющихся показателями Указов, проценты. 
4.4. Степень достижения индикаторов подпрограммы, отдельного мероприятия, являющихся показателями Указов (Иу), определяется по формуле:



где:
ГП(пов и у)фi – фактическое значение i-го индикатора подпрограммы, отдельного мероприятия, являющегося показателем Указа, желаемой тенденцией развития которого является увеличение его значения или сохранение постоянного значения;
ГП(пов и у)пi – плановое значение i-го индикатора подпрограммы, отдельного мероприятия, являющегося показателем Указа, желаемой тенденцией развития которого является увеличение его значения или сохранение постоянного значения;
Nиу – количество индикаторов подпрограммы, отдельного мероприятия, являющихся показателями Указов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение их значений или сохранение постоянных значений;
ГП(пон и у)пj – плановое значение j-го индикатора подпрограммы, отдельного мероприятия, являющегося показателем Указа, желаемой тенденцией развития которого является снижение его значения;
ГП(пон и у)фj – фактическое значение j-го индикатора подпрограммы, отдельного мероприятия, являющегося показателем Указа, желаемой тенденцией развития которого является снижение его значения;
Киу – количество индикаторов подпрограммы, отдельного мероприятия, являющихся показателями Указов, желаемой тенденцией развития которых является снижение 
их значений;
Пиу – общее количество индикаторов подпрограммы, отдельного мероприятия, являющихся показателями Указов.
4.5. Степень достижения индикаторов подпрограммы, отдельного мероприятия, 
не являющихся показателями Указов (И), определяется по формуле:


где:
ГП(пов и)фi – фактическое значение i-го индикатора подпрограммы, отдельного мероприятия, не  являющегося показателем Указа, желаемой тенденцией развития которого является увеличение его значения или сохранение постоянного значения;
ГП(пов и)пi – плановое значение i-го индикатора подпрограммы, отдельного мероприятия, не  являющегося показателем Указа, желаемой тенденцией развития которого является увеличение его значения или сохранение постоянного значения;
Nи – количество индикаторов подпрограммы, отдельного мероприятия, 
не являющихся показателями Указов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение их значений или сохранение постоянных значений;
ГП(пон и)пj – плановое значение j-го индикатора подпрограммы, отдельного мероприятия, не являющегося показателем Указа, желаемой тенденцией развития которого является снижение его значения;
ГП(пон и)фj – фактическое значение j-го индикатора подпрограммы, отдельного мероприятия, не  являющегося показателем Указа, желаемой тенденцией развития которого является снижение его значения;
Ки – количество индикаторов подпрограммы, отдельного мероприятия, 
не являющихся показателями Указов, желаемой тенденцией развития которых является снижение их значений;
Пи – общее количество индикаторов подпрограммы, отдельного мероприятия, 
не являющихся показателями Указов.
4.6. В случае если фактическое значение i-го или j-го индикатора подпрограммы, отдельного мероприятия опережает его плановое значение, значение отношения
 ,  ,   или   принимается равным 1.
4.7.   Степень реализации мероприятий подпрограммы, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (СРм), определяется по формуле:

где:
УВмi – уровень выполнения i-го мероприятия подпрограммы, проценты;
Nм – общее количество мероприятий подпрограммы с учетом пункта 4.9 настоящей Методики.
Уровень выполнения i-го мероприятия подпрограммы (УВмi) определяется 
по формуле:
 ,
где:
УВд(пп) – уровень выполнения детализированного мероприятия подпрограммы, проценты;
n(пп) – количество детализированных мероприятий подпрограммы.
Уровень выполнения детализированного мероприятия подпрограммы УВд(пп) определяется по формуле:

где:
Дф(пп) – фактическое значение количественной характеристики выполнения детализированного мероприятия подпрограммы;
Дп(пп) – плановое значение количественной характеристики выполнения детализированного мероприятия подпрограммы.
В случае если фактическое значение количественной характеристики выполнения детализированного мероприятия подпрограммы превышает его плановое значение, значение УВд(пп) принимается равным 100 процентам.
4.8.   Степень реализации отдельного мероприятия, финансируемого за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга (СРом), определяется по формуле:


где:
УВд(ом) – уровень выполнения детализированного мероприятия отдельного мероприятия, проценты;
n(ом) – количество детализированных мероприятий отдельного мероприятия.
Уровень выполнения детализированного мероприятия отдельного мероприятия УВд(ом) определяется по формуле:

где:
Дф(ом) – фактическое значение количественной характеристики выполнения детализированного мероприятия отдельного мероприятия;
Дп(ом) – плановое значение количественной характеристики выполнения детализированного мероприятия отдельного мероприятия.
[bookmark: Par113]В случае если фактическое значение количественной характеристики выполнения детализированного мероприятия отдельного мероприятия превышает его плановое значение, значение УВд(ом) принимается равным 100 процентам.
4.9. При расчете степени реализации мероприятий подпрограммы, отдельного мероприятия, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (СРм(ом), 
не учитываются мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств, предусмотренных на содержание исполнительного органа государственной власти 
Санкт-Петербурга.
4.10. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета Санкт-Петербурга по состоянию на 31 декабря отчетного года на финансирование подпрограммы, отдельного мероприятия (ССур), определяется по формуле:


где:
Зф – объем фактически использованных бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета Санкт-Петербурга по состоянию на 31 декабря отчетного года на финансирование подпрограммы, отдельного мероприятия;
Зп – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета Санкт-Петербурга по состоянию на 31 декабря отчетного года 
на финансирование подпрограммы, отдельного мероприятия.

5. Порядок определения эффективности деятельности 
ответственного исполнителя в части, касающейся разработки и реализации государственной программы

5.1. [bookmark: _GoBack]Эффективность деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся разработки и реализации государственной программы (ЭДои), определяется по формуле:

,
где: 
a – количество правовых актов Правительства Санкт-Петербурга, предусматривающих корректировку государственной программы путем исключения мероприятий, реализация которых осуществлялась в прошедшем году, и дополнения государственной программы мероприятиями шестого года в соответствии с пунктом 1.3-1 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного Постановлением № 1039 (далее – Порядок), принятых Правительством Санкт-Петербурга в срок, установленный пунктом 1.3.1 Порядка;  
b – количество планов-графиков, предоставленных ответственным исполнителем 
в Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга (далее – Комитет) в срок, установленный пунктом 4.4-1 Порядка;
c – количество годовых отчетов о ходе реализации государственной программы, предоставленных ответственным исполнителем в Комитет в срок, установленный 
пунктом 4.7 Порядка (далее – годовые отчеты);
d – количество годовых отчетов, содержащих предложения по повышению эффективности реализации мероприятий государственной программы;
e – количество годовых отчетов, содержащих предложения по изменению целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий и (или) их значений в случае отклонения по итогам отчетного года более чем на 20 процентов фактических значений целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий от их плановых значений, а также предложения, направленные на обеспечение соответствия целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий показателям, содержащимся в документах стратегического планирования Российской Федерации и Санкт-Петербурга (далее – предложения). В случае отсутствия необходимости подготовки предложений значение е принимается равным 1. 
 Значения a, b, c, d, e принимаются равными 0 или 1. 

6. Рейтинг эффективности реализации 
государственных программ

По результатам оценки эффективности реализации государственных программ Комитет составляет рейтинг эффективности реализации государственных программ 
(далее – рейтинг).  
Государственные программы в рамках составления рейтинга распределяются 
по следующим категориям:
I категория – «Высокая степень эффективности реализации государственной программы»;
II категория – «Степень эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня»;
III категория – «Степень эффективности реализации государственной программы ниже среднего уровня»;
IV категория – «Низкая степень эффективности реализации государственной программы». 
Распределение государственных программ на категории осуществляется посредством определения общего среднего значения оценок эффективности реализации государственных программ, по которым проводилась оценка 
за отчетный год, среднего значения интегральных оценок эффективности реализации государственных программ, равных или превышающих общее среднее значение оценки эффективности реализации государственных программ, и среднего значения интегральных оценок эффективности реализации государственных программ, не превышающих общее среднее значение оценки эффективности реализации государственных программ. 

