# ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению

Правительства Санкт-Петербурга

от _____________ № _______

ПАСПОРТ

регионального проекта Санкт-Петербурга «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2019-2024 годы

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | А.В. Митянина, вице-губернатор Санкт-Петербурга |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Д.Г. Лисовец, председатель Комитета по здравоохранению |  |  |
| Администратор регионального проекта | М.А. Виталюева, заместитель председателя Комитета по здравоохранению |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553 |  |  |

2. Показатели регионального проекта Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения | основной | 48,3 | 31.12.2017 | 44,8 | 43,1 | 41,5 | 39,8 | 38,2 | 37,0 |
| 2. | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, в том числе: | основной | 96,4 | 31.12.2017 | 89,4 | 86,1 | 82,8 | 79,5 | 76,3 | 73,8 |
| 3. | Больничная летальность от инфаркта миокарда,% | дополни тельный | 14,4 | 31.12.2017 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 |
| 4. | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | дополни тельный | 16,1 | 31.12.2017 | 15,5 | 15,2 | 14,9 | 14,6 | 14,3 | 13,9 |
| 5. | Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % | дополни тельный | 72,1 | 31.12.2017 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 |
| 6. | Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц | дополни тельный | 14 809 | 31.12.2017 | 14 994 | 15 097 | 15 199 | 15 302 | 15 405 | 15 507 |
| 7. | Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи,% | дополни тельный | 83,4 | 31.12.2017 | 85,3 | 87,3 | 89,2 | 91,1 | 93,1 | 95,0 |

3. Задачи и результаты регионального проекта Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями |  |
| 1.1. | Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге |
| 1.2. | Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска | Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития. Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов. Организация диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. |
| 1.3. | Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. |
| 1.4. | Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | Региональные сосудистые центры должны быть переоснащены следующим оборудованием: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппаратами искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации. |
| 1.5. | Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | Первичные сосудистые отделения должны быть переоснащены следующим оборудованием: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппаратами искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации. |
| 1.6. | Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения | Первичные сосудистые отделения должны быть дооснащены оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения: магнитно-резонансным томографом; ангиографической системой. |
| 1.7. | Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | Обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 518,0 | 31,7 | 89,8 | 206,6 | 145,6 | 129,3 | 1121,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 140,7 | 31,7 | 89,8 | 206,6 | 145,6 | 129,3 | 743,7 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 140,7 | 31, 7 | 89,8 | 206,6 | 145,6 | 129,3 | 743,7 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 377,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,3 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 73,0 | 212,0 | 100,0 | 39,0 | 75,0 | 140,0 | 639,0 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 73,0 | 212,0 | 100,0 | 39,0 | 75,0 | 140,0 | 639,0 |
| 2.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Дооснащение первичных сосудистых отделений до уровня регионального сосудистого центра оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: |  | 591,0 | 243,7 | 189,8 | 305,6 | 160,6 | 269,3 | 1760,0 |
| федеральный бюджет |  | 213,7 | 243,7 | 189,8 | 305,6 | 160,6 | 269,3 | 1382,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 377,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перечень оборудования, приобретаемого за счет средств бюджета Российской Федерации, представлен в приложении № 3.

5. Участники регионального проекта Санкт-Петербурга

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы |  | Должность |  | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (руководитель регионального проекта) | Лисовец Д.Г. |  | председатель Комитета по здравоохранению |  | Митянина А.В., вице-губернатор Санкт-Петербурга | 10% |
| 2. | (администратор регионального проекта) | Виталюева М.А. |  | заместитель председателя Комитета по здравоохранению |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 90% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | (администратор регионального проекта) | Виталюева М.А. |  | заместитель председателя Комитета по здравоохранению |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 4. | (участник регионального проекта) | Шляхто Е.В. |  | главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по здравоохранению |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 20% |
| 5. | (участник регионального проекта) | Вознюк И.А. |  | главный внештатный специалист-невролог Комитета по здравоохранению |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 20% |
| 6. | (участник регионального проекта) | Дейнега В.И. |  | начальник Отдела по организации стационарной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению |  | Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 10% |
| 7. | (участник регионального проекта) | Молокова И.Г. |  | начальник Юридического отдела |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 8. | (участник регионального проекта) | Пахомов А.В. |  | начальник Отдела развития учреждений здравоохранения |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 9. | (участник регионального проекта) | Кириленко С.С. |  | начальник Отдела закупок |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 10. | (участник регионального проекта) | Степанова Е.А. |  | начальник Отдела экономики и перспективного планирования |  | Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 10% |
| Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Виталюева М.А. |  | заместитель председателя Комитета по здравоохранению |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 12. | (участник регионального проекта) | Шляхто Е.В. |  | главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по здравоохранению |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 13. | (участник регионального проекта) | Вознюк И.А. |  | главный внештатный специалист-невролог Комитета по здравоохранению |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 14. | (участник регионального проекта) | Дейнега В.И. |  | начальник Отдела по организации стационарной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению |  | Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 10% |
| 15. | (участник регионального проекта) | Соловьева Л.В. |  | и.о. заместителя председателя Комитета по здравоохранению |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 16. | (участник регионального проекта) | Лебедева А.А. |  | Отдел по вопросам государственной службы и кадров |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 17. | (участник регионального проекта) | Молокова И.Г. |  | начальник Юридического отдела |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 5% |
| 18. | (участник регионального проекта) | Пахомов А.В. |  | начальник Отдела развития учреждений здравоохранения |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 19. | (участник регионального проекта) | Кириленко С.С. |  | начальник Отдела закупок |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 20. | (участник регионального проекта) | Степанова Е.А. |  | начальник Отдела экономики и перспективного планирования |  | Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 10% |
| 21. | (участник регионального проекта) | Гранатович О.В. |  | заместитель председателя Комитета по здравоохранению |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 5% |
| Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Виталюева М.А. |  | заместитель председателя Комитета по здравоохранению |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 16% |
| 23. | (участник регионального проекта) | Пахомов А.В. |  | начальник Отдела развития учреждений здравоохранения |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| 24. | (участник регионального проекта) | Кириленко С.С. |  | начальник Отдела закупок |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| 25. | (участник регионального проекта) | Степанова Е.А. |  | начальник Отдела экономики и перспективного планирования |  | Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 6% |
| 26. | (участник регионального проекта) | Шляхто Е.В. |  | главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по здравоохранению |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| 27. | (участник регионального проекта) | Вознюк И.А. |  | главный внештатный специалист-невролог Комитета по здравоохранению |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| 28. | (участник регионального проекта) | Бахолдина М.Н. |  | главный врач СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница» |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| 29. | (участник регионального проекта) | Дейнега В.И. |  | начальник Отдела по организации стационарной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению |  | Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 6% |
| 30. | (участник регионального проекта) | Волчков В.А. |  | главный врач СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2» |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| 31. | (участник регионального проекта) | Парфенов В.Е. |  | директор ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И.Джанелидзе» |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| 32. | (участник регионального проекта) | Щербак С.Г. |  | главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница №40» |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| 33. | (участник регионального проекта) | Дорофеев В.И. |  | главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница №26» |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| 34. | (участник регионального проекта) | Линец Ю.П. |  | главный врач СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| 35. | (участник регионального проекта) | Емельянов О.В. |  | главный врач СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| 36. | (участник регионального проекта) | Петров С.В. |  | главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы» |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Виталюева М.А. |  | заместитель председателя Комитета по здравоохранению |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 7% |
| 38. | (участник регионального проекта) | Пахомов А.В. |  | начальник Отдела развития учреждений здравоохранения |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 7% |
| 39. | (участник регионального проекта) | Кириленко С.С. |  | начальник Отдела закупок |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 7% |
| 40. | (участник регионального проекта) | Степанова Е.А. |  | начальник Отдела экономики и перспективного планирования |  | Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 7% |
| 41. | (участник регионального проекта) | Шляхто Е.В. |  | главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по здравоохранению |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 8% |
| 42. | (участник регионального проекта) | Вознюк И.А. |  | главный внештатный специалист-невролог Комитета по здравоохранению |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 8% |
| 43. | (участник регионального проекта) | Стрижелецкий В.В. |  | главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия» |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 8% |
| 44. | (участник регионального проекта) | Дейнега В.И. |  | начальник Отдела по организации стационарной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению |  | Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 8% |
| 45. | (участник регионального проекта) | Зуева И.Б. |  | главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко» |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 8% |
| 46. | (участник регионального проекта) | Кабанов М.Ю. |  | главный врач СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 8% |
| 47. | (участник регионального проекта) | Решетник Д.А. |  | главный врач СПб ГБУЗ «Николаевская больница» |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 8% |
| 48. | (участник регионального проекта) | Махсатов К.А. |  | главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница №33» |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 8% |
| 49. | (участник регионального проекта) | Новицкий А.В. |  | главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница №15» |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 8% |
| Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) |  | Виталюева М.А. |  | заместитель председателя Комитета по здравоохранению | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 12% |
| 51. | (участник регионального проекта) |  | Шляхто Е.В. |  | главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по здравоохранению | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 11% |
| 52. | (участник регионального проекта) | Вознюк И.А. |  | главный внештатный специалист-невролог Комитета по здравоохранению |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 11% |
| 53. | (участник регионального проекта) |  | Махсатов К.А. |  | главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница №33» | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 11% |
| 54. | (участник регионального проекта) |  | Стрижелецкий В.В. |  | главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия» | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 11% |
| 55. | (участник регионального проекта) | Дейнега В.И. |  | начальник Отдела по организации стационарной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению |  | Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 11% |
| 56. | (участник регионального проекта) | Пахомов А.В. |  | начальник Отдела развития учреждений здравоохранения |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 11% |
| 57. | (участник регионального проекта) | Кириленко С.С. |  | начальник Отдела закупок |  | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 11% |
| 58. | (участник регионального проекта) | Степанова Е.А. |  | начальник Отдела экономики и перспективного планирования |  | Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 11% |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта Санкт-Петербурга

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

План мероприятий по реализации регионального проекта Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Разработка программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Дейнега В.И. Соловьева Л.В. Лебедева А.А. Молокова И.Г. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. Гранатович О.В. | Утвержденная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге | Руководитель регионального проекта |
| 1.1. | Разработка проекта региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Дейнега В.И. Соловьева Л.В. Лебедева А.А. Молокова И.Г. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. Гранатович О.В. | проект программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге | Администратор регионального проекта |
| 1.2. | Утверждение программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Дейнега В.И. Соловьева Л.В. Лебедева А.А. Молокова И.Г. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. Гранатович О.В. | Локальные акты об утверждении программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге | Администратор регионального проекта |
| 1.3. | Разработана и утверждена программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге | - | 31.12.2019 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Дейнега В.И. Соловьева Л.В. Лебедева А.А. Молокова И.Г. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. Гранатович О.В. | Программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в в Санкт-Петербурге | Администратор регионального проекта |
| 2. | Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница», СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2», СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы», СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница», СПб ГБУЗ «Городская больница №26», СПб ГБУЗ «Городская больница №40», ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И.Джанелидзе». | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Бахолдина М.Н. Дейнега В.И. Волчков В.А. Петров С.В. Емельянов О.В. Линец Ю.П. Дорофеев В.И. Щербак С.Г. Парфенов В.Е. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых центров | Руководитель регионального проекта |
| 2.1.1. | Переоснащение региональных сосудистых центров аппаратамми ультразвуковыми для исследования сосудов сердца и мозга | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Бахолдина М.Н. Дейнега В.И. Волчков В.А. Петров С.В. Емельянов О.В. Линец Ю.П. Дорофеев В.И. Щербак С.Г. Парфенов В.Е. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении сосудистых отделений аппаратами ультразвуковыми для исследования сосудов сердца и мозга | Руководитель регионального проекта |
| 2.1.2 | Переоснащение региональных сосудистых центров аппаратами ультразвуковыми для исследования сосудов сердца и мозга | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Бахолдина М.Н. Дейнега В.И. Волчков В.А. Петров С.В. Емельянов О.В. Линец Ю.П. Дорофеев В.И. Щербак С.Г. Парфенов В.Е. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении сосудистых отделений аппаратами ультразвуковыми для исследования сосудов сердца и мозга | Руководитель регионального проекта |
| 2.1.3 | Переоснащение региональных сосудистых центров магнитно-резонансными томографами | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Бахолдина М.Н. Дейнега В.И. Волчков В.А. Петров С.В. Емельянов О.В. Линец Ю.П. Дорофеев В.И. Щербак С.Г. Парфенов В.Е. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении сосудистых отделений магнитно-резонансными томографами | Руководитель регионального проекта |
| 2.1.4 | Переоснащение региональных сосудистых центров ангиографическими системами | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Бахолдина М.Н. Дейнега В.И. Волчков В.А. Петров С.В. Емельянов О.В. Линец Ю.П. Дорофеев В.И. Щербак С.Г. Парфенов В.Е. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении сосудистых отделений ангиографическими системами | Руководитель регионального проекта |
| 2.1.5 | Переоснащены региональные сосудистые центры СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница», СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2», СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы», СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница», СПб ГБУЗ «Городская больница №40», ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Бахолдина М.Н. Дейнега В.И. Волчков В.А. Петров С.В. Емельянов О.В. Линец Ю.П. Дорофеев В.И. Щербак С.Г. Парфенов В.Е. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых центров. | Руководитель регионального проекта |
| 3. | Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко», СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», СПб ГБУЗ «Николаевская больница», СПб ГБУЗ «Городская больница №33», СПб ГБУЗ «Городская больница №15», СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия». | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В. Дейнега В.И. Зуева И.Б. Кабанов М.Ю. Решетник Д.А. Махсатов К.А. Новицкий А.В. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении первичных сосудистых отделений | Руководитель регионального проекта |
| 3.1. | Переоснащение первичных сосудистых отделений компьютерными томографами | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В. Дейнега В.И. Зуева И.Б. Кабанов М.Ю. Решетник Д.А. Махсатов К.А. Новицкий А.В. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении первичных сосудистых отделений компьютерными томографами | Руководитель регионального проекта |
| 3.2. | Переоснащение первичных сосудистых отделений аппаратами искусственной вентиляции легких | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В. Дейнега В.И. Зуева И.Б. Кабанов М.Ю. Решетник Д.А. Махсатов К.А. Новицкий А.В. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении первичных сосудистых отделений аппаратами искусственной вентиляции легких | Руководитель регионального проекта |
| 3.3. | Переоснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В. Дейнега В.И. Зуева И.Б. Кабанов М.Ю. Решетник Д.А. Махсатов К.А. Новицкий А.В. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении первичных сосудистых отделений оборудованием для ранней медицинской реабилитации | Руководитель регионального проекта |
| 3.4. | Переоснащение первичных сосудистых отделений аппаратами ультразвуковыми для исследования сосудов сердца и мозга | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В. Дейнега В.И. Зуева И.Б. Кабанов М.Ю. Решетник Д.А. Махсатов К.А. Новицкий А.В. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении сосудистых отделений аппаратами ультразвуковыми для исследования сосудов сердца и мозга | Руководитель регионального проекта |
| 3.5. | Переоснащены первичные сосудистые отделения: СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко», СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», СПб ГБУЗ «Николаевская больница», СПб ГБУЗ «Городская больница №33», СПб ГБУЗ «Городская больница №15», СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия». | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В. Дейнега В.И. Зуева И.Б. Кабанов М.Ю. Решетник Д.А. Махсатов К.А. Новицкий А.В. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении первичных сосудистых отделений | Руководитель регионального проекта |
| 4. | Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В. Махсатов К.А. Дейнега В.И. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о дооснащении первичных сосудистых отделений | Руководитель регионального проекта |
| 4.1. | Дооснащение первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия» ангиографической системой | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В. Дейнега В.И. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальный акт о дооснащении первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия» ангиографической системой | Руководитель регионального проекта |
| 4.2. | Дооснащение первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №33» ангиографической системой | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Махсатов К.А. Дейнега В.И. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальный акт о дооснащении первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №33» ангиографической системой | Руководитель регионального проекта |
| 4.3. | Дооснащение первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №33» компьютерным томографом | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Махсатов К.А. Дейнега В.И. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальный акт о дооснащении первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №33» компьютерным томографом | Руководитель регионального проекта |
| 4.4. | Дооснащение первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №33» магнитно-резонансным томографом | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Махсатов К.А. Дейнега В.И. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальный акт о дооснащении первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №33» магнитно-резонансным томографом | Руководитель регионального проекта |
| 4.5. | Дооснащены первичные сосудистые отделения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения в СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия» и СПб ГБУЗ «Городская больница №33» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Махсатов К.А. Дейнега В.И. Стрижелецкий В.В. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении первичных сосудистых отделения для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения | Руководитель регионального проекта |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту регионального проекта Санкт-Петербурга

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Санкт-Петербурга

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта Санкт-Петербурга

Здоровье граждан как социально-экономическая категория является неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент национального богатства страны. Ценность здоровья как важнейшего ресурса, необходимого для производства материальных и культурных благ, определяется современными тенденциями снижения воспроизводства населения, процессом его старения и, таким образом, уменьшением численности населения.

2. Методика расчета показателей регионального проекта Санкт-Петербурга

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение смертности от инфаркта миокарда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число умерших от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения | 48,3 | Данные Росстата | Росстат | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения | 96,4 | Данные Росстата | Росстат | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Больничная летальность от инфаркта миокарда |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Процентное отношение числа умерших в больницах от инфаркта миокарда к общему числу выбывших за тот же период больных с инфарктом миокарда | 14,4 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Процентное отношение числа умерших в больницах от ОНМК к общему числу выбывших за тот же период больных с ОНМК | 16,1 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС) | 48,3 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Число ангиопластик коронарных артерий выполненных по поводу ишемических болезней сердца | 14 809 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями автомобилями скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Процентное соотношение числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями к числу пациентов, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения | 83,4 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 30 | СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения | 0 | 0 | 85,0 | 0 | 0 | 0 | 85,0 |
| 1.1 | Дооснащение первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия» ангиографической системой | 0 | 0 | 85,0 | 0 | 0 | 0 | 85,0 |
| 1.2 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 85,0 | 0 | 0 | 0 | 85,0 |
| 1.6 | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 0 | 583,6 | 361,5 | 526,8 | 233,4 | 409,2 | 2114,5 |
| 2.1 | федеральный бюджет | 0 | 286,0 | 177,1 | 152,8 | 40,1 | 134,6 | 790,6 |
| 2.2 | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 286,0 | 177,1 | 152,8 | 40,1 | 134,6 | 790,6 |
| 2.3 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 297,6 | 184,4 | 374,0 | 193,3 | 274,6 | 1 323,9 |
| 2.6 | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: |  | 0 | 583,6 | 446,5 | 526,8 | 233,4 | 409,2 | 2199,5 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 286,0 | 177,1 | 152,8 | 40,1 | 134,6 | 790,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга |  | 0 | 286,0 | 177,1 | 152,8 | 40,1 | 134,6 | 790,6 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0 | 297,6 | 269,4 | 374,0 | 193,3 | 274,6 | 1 408,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перечень оборудования, приобретаемого за счет средств бюджета, представлен в приложении № 4.

Перечень оборудования в рамках дополнительной потребности представлен в приложении № 5.

Мероприятия реализуются в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национальной программы «Демография» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение».

Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение».

Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение».