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 ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга
от _____________ № _______





ПАСПОРТ 
регионального проекта Санкт-Петербурга «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2019-2024 годы

1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

	Краткое наименование регионального проекта 
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	А.В. Митянина, вице-губернатор Санкт-Петербурга

	Руководитель регионального проекта
	Д.Г. Лисовец, председатель Комитета по здравоохранению

	Администратор регионального проекта
	М.А. Виталюева, заместитель председателя Комитета по здравоохранению

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения
в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553





2. Показатели регионального проекта Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	1.
	Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
	основной
	48,3
	31.12.2017
	44,8
	43,1
	41,5
	39,8
	38,2
	37,0

	2.
	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, в том числе:
	основной
	96,4
	31.12.2017
	89,4
	[bookmark: _GoBack]86,1
	82,8
	79,5
	76,3
	73,8

	3. 
	Больничная летальность от инфаркта миокарда,%
	дополни
тельный
	14,4
	31.12.2017
	13,0
	12,0
	11,0
	10,0
	9,0
	8,0

	4.
	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %
	дополни
тельный
	16,1
	31.12.2017
	15,5
	15,2
	14,9
	14,6
	14,3
	13,9

	5.
	Отношение числа рентгенэндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром,  %
	дополни
тельный
	72,1
	31.12.2017
	73
	73,5
	74
	74,5
	75
	75,5

	6.
	Количество рентгенэндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, единиц
	дополни
тельный
	14 809
	31.12.2017
	14 994
	15 097
	15 199
	15 302
	15 405
	15 507

	7.
	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи,%
	дополни
тельный
	83,4
	31.12.2017
	85,3
	87,3
	89,2
	91,1
	93,1
	95,0
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3. Задачи и результаты регионального проекта Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1.
	Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

	1.1.
	Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге

	1.2.
	Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска[footnoteRef:1] [1:  Мероприятия реализуются в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национальной программы «Демография» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение».] 

	Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.
Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.
Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.
Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития.
Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов.
Организация диспансерного наблюдения больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

	1.3.
	Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями[footnoteRef:2] [2:  Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение».] 

	Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 



	1.4.
	Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

	Региональные сосудистые центры должны быть переоснащены следующим оборудованием: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппаратами искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации.


	1.5.
	Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
	Первичные сосудистые отделения должны быть переоснащены следующим оборудованием: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппаратами искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации.


	1.6.
	Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения
	Первичные сосудистые отделения должны быть дооснащены оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения: магнитно-резонансным томографом; ангиографической системой.


	1.7.
	Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями[footnoteRef:3] [3:  Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение».] 

	Обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.





4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Санкт-Петербурга

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

	1.1.
	Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
	518,0
	31,7
	89,8
	206,6
	145,6
	129,3
	1121,0

	1.1.1.
	федеральный бюджет 
	140,7
	31,7
	89,8
	206,6
	145,6
	129,3
	743,7

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	140,7
	31, 7
	89,8
	206,6
	145,6
	129,3
	743,7

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	377,3
	0
	0
	0
	0
	0
	377,3

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
	73,0
	212,0
	100,0
	39,0
	75,0
	140,0
	639,0

	2.1.1.
	федеральный бюджет 
	73,0
	212,0
	100,0
	39,0
	75,0
	140,0
	639,0

	2.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.
	Дооснащение первичных сосудистых отделений до уровня регионального сосудистого центра оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по федеральному проекту, в том числе:
	591,0
	243,7
	189,8
	305,6
	160,6
	269,3
	1760,0

	федеральный бюджет
	213,7
	243,7
	189,8
	305,6
	160,6
	269,3
	1382,7

	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	377,3
	0
	0
	0
	0
	0
	377,3

	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Перечень оборудования, приобретаемого за счет средств бюджета Российской Федерации, представлен в приложении № 3.

5. Участники регионального проекта Санкт-Петербурга


	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	(руководитель регионального проекта)
	Лисовец Д.Г.
	председатель Комитета по здравоохранению
	Митянина А.В., вице-губернатор Санкт-Петербурга
	10%

	2.
	(администратор регионального проекта)
	Виталюева М.А.
	заместитель председателя Комитета по здравоохранению
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	90%

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3.
	(администратор регионального проекта)
	Виталюева М.А.
	заместитель председателя Комитета по здравоохранению
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	10%

	4.
	(участник регионального проекта)
	Шляхто Е.В.
	главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по здравоохранению
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	20%

	5.
	(участник регионального проекта)
	Вознюк И.А.
	главный внештатный специалист-невролог Комитета по здравоохранению
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	20%

	6. 
	(участник регионального проекта)
	Дейнега В.И.
	начальник Отдела по организации стационарной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению
	Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению
	10%

	7.
	(участник регионального проекта)
	Молокова И.Г.
	начальник Юридического отдела
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	10%

	8.
	(участник регионального проекта)
	Пахомов А.В.
	начальник Отдела развития учреждений здравоохранения
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	10%

	9.
	(участник регионального проекта)
	Кириленко С.С.
	начальник Отдела закупок
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	10%

	10.
	(участник регионального проекта)
	Степанова Е.А.
	начальник Отдела экономики и перспективного планирования
	Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению
	10%

	Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

	11.
	(ответственный за достижение результата регионального проекта)
	Виталюева М.А.
	заместитель председателя Комитета по здравоохранению
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	10%

	12.
	(участник регионального проекта)
	Шляхто Е.В.
	главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по здравоохранению
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	10%

	13.
	(участник регионального проекта)
	Вознюк И.А.
	главный внештатный специалист-невролог Комитета по здравоохранению
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	10%

	14. 
	(участник регионального проекта)
	Дейнега В.И.
	начальник Отдела по организации стационарной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению
	Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению
	10%

	15.
	(участник регионального проекта)
	Соловьева Л.В.
	и.о. заместителя председателя Комитета по здравоохранению
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	10%

	16.
	(участник регионального проекта)
	Лебедева А.А.
	Отдел по вопросам государственной службы и кадров
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	10%

	17.
	(участник регионального проекта)
	Молокова И.Г.
	начальник Юридического отдела
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	5%

	18.
	(участник регионального проекта)
	Пахомов А.В.
	начальник Отдела развития учреждений здравоохранения
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	10%

	19.
	(участник регионального проекта)
	Кириленко С.С.
	начальник Отдела закупок
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	10%

	20.
	(участник регионального проекта)
	Степанова Е.А.
	начальник Отдела экономики и перспективного планирования
	Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению
	10%

	21.
	(участник регионального проекта)
	Гранатович О.В.
	заместитель председателя Комитета по здравоохранению
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	5%

	Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

	22.
	(ответственный за достижение результата регионального проекта)
	Виталюева М.А.
	заместитель председателя Комитета по здравоохранению
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	16%

	23.
	(участник регионального проекта)
	Пахомов А.В.
	начальник Отдела развития учреждений здравоохранения
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	6%

	24.
	(участник регионального проекта)
	Кириленко С.С.
	начальник Отдела закупок
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	6%

	25.
	(участник регионального проекта)
	Степанова Е.А.
	начальник Отдела экономики и перспективного планирования
	Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению
	6%

	26.
	(участник регионального проекта)
	Шляхто Е.В.
	главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по здравоохранению
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	6%

	27.
	(участник регионального проекта)
	Вознюк И.А.
	главный внештатный специалист-невролог Комитета по здравоохранению
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	6%

	28.
	(участник регионального проекта)
	Бахолдина М.Н.
	главный врач СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница»
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	6%

	29. 
	(участник регионального проекта)
	Дейнега В.И.
	начальник Отдела по организации стационарной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению
	Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению
	6%

	30.
	(участник регионального проекта)
	Волчков В.А.

	главный врач  СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2»
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	6%

	31.
	(участник регионального проекта)
	Парфенов В.Е.

	директор ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И.Джанелидзе»
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	6%

	32.
	(участник регионального проекта)
	Щербак С.Г.

	главный врач  СПб ГБУЗ «Городская больница №40»
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	6%

	33.
	(участник регионального проекта)
	Дорофеев В.И.

	главный врач  СПб ГБУЗ «Городская больница №26»
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	6%

	34.
	(участник регионального проекта)
	Линец Ю.П.

	главный врач  СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница»
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	6%

	35.
	(участник регионального проекта)
	Емельянов О.В.

	главный врач  СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	6%

	36.
	(участник регионального проекта)
	Петров С.В.

	главный врач  СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы»
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	6%

	Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

	37.
	(ответственный за достижение результата регионального проекта)
	Виталюева М.А.
	заместитель председателя Комитета по здравоохранению
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	7%

	38.
	(участник регионального проекта)
	Пахомов А.В.
	начальник Отдела развития учреждений здравоохранения
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	7%

	39.
	(участник регионального проекта)
	Кириленко С.С.
	начальник Отдела закупок
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	7%

	40.
	(участник регионального проекта)
	Степанова Е.А.
	начальник Отдела экономики и перспективного планирования
	Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению
	7%

	41.
	(участник регионального проекта)
	Шляхто Е.В.
	главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по здравоохранению
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	8%

	42.
	(участник регионального проекта)
	Вознюк И.А.
	главный внештатный специалист-невролог Комитета по здравоохранению
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	8%

	43.
	(участник регионального проекта)
	Стрижелецкий В.В.

	главный врач
СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия»

	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	8%

	44. 
	(участник регионального проекта)
	Дейнега В.И.
	начальник Отдела по организации стационарной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению
	Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению
	8%

	45.
	(участник регионального проекта)
	Зуева И.Б.

	главный врач
СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко»
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	8%

	46.
	(участник регионального проекта)
	Кабанов М.Ю.

	главный врач
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	8%

	47.
	(участник регионального проекта)
	Решетник Д.А.

	главный врач
СПб ГБУЗ «Николаевская больница»
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	8%

	48.
	(участник регионального проекта)
	Махсатов К.А.

	главный врач
СПб ГБУЗ «Городская больница №33»
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	8%

	49.
	(участник регионального проекта)
	Новицкий А.В.
	главный врач
СПб ГБУЗ «Городская больница №15»
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	8%

	Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения

	50.
	(ответственный за достижение результата регионального проекта)
	Виталюева М.А.
	заместитель председателя Комитета по здравоохранению
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	12%

	51.
	(участник регионального проекта)
	Шляхто Е.В.
	главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по здравоохранению
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	11%

	52.
	(участник регионального проекта)
	Вознюк И.А.
	главный внештатный специалист-невролог Комитета по здравоохранению
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	11%

	53.
	(участник регионального проекта)
	
Махсатов К.А.
	главный врач
СПб ГБУЗ «Городская больница №33»

	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	11%

	54.
	(участник регионального проекта)
	Стрижелецкий В.В.

	главный врач
СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия»

	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	11%

	55. 
	(участник регионального проекта)
	Дейнега В.И.
	начальник Отдела по организации стационарной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению
	Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению
	11%

	56.
	(участник регионального проекта)
	Пахомов А.В.
	начальник Отдела развития учреждений здравоохранения
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	11%

	57.
	(участник регионального проекта)
	Кириленко С.С.
	начальник Отдела закупок
	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению
	11%

	58.
	(участник регионального проекта)
	Степанова Е.А.
	начальник Отдела экономики и перспективного планирования
	Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению
	11%







ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта Санкт-Петербурга
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

План мероприятий по реализации регионального проекта Санкт-Петербурга 


	№
п/п
	Наименование 
результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика 
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Разработка программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге
	01.01.2019

	31.12.2019
	Виталюева М.А.
Шляхто Е.В.
Вознюк И.А.
Дейнега В.И.
Соловьева Л.В.
Лебедева А.А.
Молокова И.Г.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
Гранатович О.В.
	Утвержденная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге
	Руководитель регионального проекта

	1.1.
	Разработка проекта региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге
	01.01.2019

	01.08.2019
	Виталюева М.А.
Шляхто Е.В.
Вознюк И.А.
Дейнега В.И.
Соловьева Л.В.
Лебедева А.А.
Молокова И.Г.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
Гранатович О.В.
	проект программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге
	Администратор регионального проекта

	1.2.
	Утверждение программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге
	01.08.2019

	31.12.2019
	Виталюева М.А.
Шляхто Е.В.
Вознюк И.А.
Дейнега В.И.
Соловьева Л.В.
Лебедева А.А.
Молокова И.Г.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
Гранатович О.В.
	Локальные акты об утверждении программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге
	Администратор регионального проекта

	1.3.
	Разработана и утверждена программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге
	-
	31.12.2019
	Виталюева М.А.
Шляхто Е.В.
Вознюк И.А.
Дейнега В.И.
Соловьева Л.В.
Лебедева А.А.
Молокова И.Г.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
Гранатович О.В.
	Программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в в Санкт-Петербурге
	Администратор регионального проекта 

	2.
	Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации:
 СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница», СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2», СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы», СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница», СПб ГБУЗ «Городская больница №26», СПб ГБУЗ «Городская больница №40»,  ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И.Джанелидзе».
	01.01.2019

	31.12.2024
	Виталюева М.А.
Шляхто Е.В.
Вознюк И.А.
Бахолдина М.Н.
Дейнега В.И.
Волчков В.А.
Петров С.В.
Емельянов О.В.
Линец Ю.П.
Дорофеев В.И.
Щербак С.Г.
Парфенов В.Е.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
	Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых центров
	Руководитель регионального проекта

	2.1.1.
	Переоснащение региональных сосудистых центров аппаратамми ультразвуковыми для исследования сосудов сердца и мозга  
	01.01.2019

	31.12.2024
	Виталюева М.А.
Шляхто Е.В.
Вознюк И.А.
Бахолдина М.Н.
Дейнега В.И.
Волчков В.А.
Петров С.В.
Емельянов О.В.
Линец Ю.П.
Дорофеев В.И.
Щербак С.Г.
Парфенов В.Е.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
	Локальные акты о переоснащении сосудистых отделений аппаратами ультразвуковыми для исследования сосудов сердца и мозга
	Руководитель регионального проекта

	2.1.2
	Переоснащение региональных сосудистых центров аппаратами ультразвуковыми для исследования сосудов сердца и мозга  
	01.01.2019

	31.12.2024
	Виталюева М.А.
Шляхто Е.В.
Вознюк И.А.
Бахолдина М.Н.
Дейнега В.И.
Волчков В.А.
Петров С.В.
Емельянов О.В.
Линец Ю.П.
Дорофеев В.И.
Щербак С.Г.
Парфенов В.Е.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
	Локальные акты о переоснащении сосудистых отделений аппаратами ультразвуковыми для исследования сосудов сердца и мозга
	Руководитель регионального проекта

	2.1.3
	Переоснащение региональных сосудистых центров магнитно-резонансными томографами  
	01.01.2019

	31.12.2024
	Виталюева М.А.
Шляхто Е.В.
Вознюк И.А.
Бахолдина М.Н.
Дейнега В.И.
Волчков В.А.
Петров С.В.
Емельянов О.В.
Линец Ю.П.
Дорофеев В.И.
Щербак С.Г.
Парфенов В.Е.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
	Локальные акты о переоснащении сосудистых отделений магнитно-резонансными томографами  
	Руководитель регионального проекта

	2.1.4
	Переоснащение региональных сосудистых центров ангиографическими системами  
	01.01.2019

	31.12.2024
	Виталюева М.А.
Шляхто Е.В.
Вознюк И.А.
Бахолдина М.Н.
Дейнега В.И.
Волчков В.А.
Петров С.В.
Емельянов О.В.
Линец Ю.П.
Дорофеев В.И.
Щербак С.Г.
Парфенов В.Е.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
	Локальные акты о переоснащении сосудистых отделений ангиографическими системами  
	Руководитель регионального проекта

	2.1.5
	Переоснащены региональные сосудистые центры СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница», СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2», СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы», СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница», СПб ГБУЗ «Городская больница №40», ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»

	01.01.2019

	31.12.2024
	Виталюева М.А.
Шляхто Е.В.
Вознюк И.А.
Бахолдина М.Н.
Дейнега В.И.
Волчков В.А.
Петров С.В.
Емельянов О.В.
Линец Ю.П.
Дорофеев В.И.
Щербак С.Г.
Парфенов В.Е.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
	Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых центров. 
	Руководитель регионального проекта

	3.
	Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации:
СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко», СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», СПб ГБУЗ «Николаевская больница», СПб ГБУЗ «Городская больница №33», СПб ГБУЗ «Городская больница №15», СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия».
	01.01.2019

	31.12.2024
	Виталюева М.А.
Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В.
Дейнега В.И.
Зуева И.Б.
Кабанов М.Ю.
Решетник Д.А.
Махсатов К.А.
Новицкий А.В.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
	Локальные акты о переоснащении первичных сосудистых отделений
	Руководитель регионального проекта

	3.1.
	Переоснащение первичных сосудистых отделений компьютерными томографами  
	01.01.2019

	31.12.2024
	Виталюева М.А.
Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В.
Дейнега В.И.
Зуева И.Б.
Кабанов М.Ю.
Решетник Д.А.
Махсатов К.А.
Новицкий А.В.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
	Локальные акты о переоснащении первичных сосудистых отделений компьютерными томографами  
	Руководитель регионального проекта

	3.2.
	Переоснащение первичных сосудистых отделений аппаратами искусственной вентиляции легких 
	01.01.2019

	31.12.2024
	Виталюева М.А.
Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В.
Дейнега В.И.
Зуева И.Б.
Кабанов М.Ю.
Решетник Д.А.
Махсатов К.А.
Новицкий А.В.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
	Локальные акты о переоснащении первичных сосудистых отделений аппаратами искусственной вентиляции легких  
	Руководитель регионального проекта

	3.3.
	Переоснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для ранней медицинской реабилитации
	01.01.2019

	31.12.2024
	Виталюева М.А.
Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В.
Дейнега В.И.
Зуева И.Б.
Кабанов М.Ю.
Решетник Д.А.
Махсатов К.А.
Новицкий А.В.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
	Локальные акты о переоснащении первичных сосудистых отделений оборудованием для ранней медицинской реабилитации
	Руководитель регионального проекта

	3.4.
	Переоснащение первичных сосудистых отделений аппаратами ультразвуковыми для исследования сосудов сердца и мозга  
	01.01.2019

	31.12.2024
	Виталюева М.А.
Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В.
Дейнега В.И.
Зуева И.Б.
Кабанов М.Ю.
Решетник Д.А.
Махсатов К.А.
Новицкий А.В.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
	Локальные акты о переоснащении сосудистых отделений аппаратами ультразвуковыми для исследования сосудов сердца и мозга
	Руководитель регионального проекта

	3.5.
	Переоснащены первичные сосудистые отделения:
СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко», СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», СПб ГБУЗ «Николаевская больница», СПб ГБУЗ «Городская больница №33», СПб ГБУЗ «Городская больница №15», СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия».
	01.01.2019
	31.12.2024
	Виталюева М.А.
Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В.
Дейнега В.И.
Зуева И.Б.
Кабанов М.Ю.
Решетник Д.А.
Махсатов К.А.
Новицкий А.В.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
	Локальные акты о переоснащении первичных сосудистых отделений
	Руководитель регионального проекта

	4.
	Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения
	01.01.2019
	31.12.2024
	Виталюева М.А.
Шляхто Е.В.
Вознюк И.А.
Стрижелецкий В.В.
Махсатов К.А.
Дейнега В.И.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
	Локальные акты о дооснащении первичных сосудистых отделений
	Руководитель регионального проекта

	4.1.
	Дооснащение первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия» ангиографической системой
	01.01.2019
	31.12.2024
	Виталюева М.А.
Шляхто Е.В.
Вознюк И.А.
Стрижелецкий В.В.
Дейнега В.И.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
	Локальный акт о дооснащении первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия» ангиографической системой
	Руководитель регионального проекта

	4.2.
	Дооснащение первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №33» ангиографической системой
	01.01.2019
	31.12.2024
	Виталюева М.А.
Шляхто Е.В.
Вознюк И.А.
Махсатов К.А.
Дейнега В.И.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
	Локальный акт о дооснащении первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №33» ангиографической системой
	Руководитель регионального проекта

	4.3.
	Дооснащение первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №33» компьютерным томографом
	01.01.2019
	31.12.2024
	Виталюева М.А.
Шляхто Е.В.
Вознюк И.А.
Махсатов К.А.
Дейнега В.И.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
	Локальный акт о дооснащении первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №33» компьютерным томографом
	Руководитель регионального проекта

	4.4.
	Дооснащение первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №33» магнитно-резонансным томографом
	01.01.2019
	31.12.2024
	Виталюева М.А.
Шляхто Е.В.
Вознюк И.А.
Махсатов К.А.
Дейнега В.И.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
	Локальный акт о дооснащении первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №33» магнитно-резонансным томографом
	Руководитель регионального проекта

	4.5.
	Дооснащены первичные сосудистые отделения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения в СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия» и СПб ГБУЗ «Городская больница №33»
	01.01.2019
	31.12.2024
	Виталюева М.А.
Шляхто Е.В.
Вознюк И.А.
Махсатов К.А.
Дейнега В.И.
Стрижелецкий В.В.
Пахомов А.В.
Кириленко С.С.
Степанова Е.А.
	Локальные акты о переоснащении первичных сосудистых отделения для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения 
	Руководитель регионального проекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к паспорту регионального проекта Санкт-Петербурга
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта Санкт-Петербурга
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта Санкт-Петербурга

Здоровье граждан как социально-экономическая категория является неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент национального богатства страны. Ценность здоровья как важнейшего ресурса, необходимого для производства материальных и культурных благ, определяется современными тенденциями снижения воспроизводства населения, процессом его старения и, таким образом, уменьшением численности населения.

2. Методика расчета показателей регионального проекта Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных1 
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Снижение смертности от инфаркта миокарда

	1.
	Число умерших от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения
	48,3
	Данные Росстата
	Росстат
	Федеральный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения

	2.
	Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения
	96,4
	Данные Росстата
	Росстат
	Федеральный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Больничная летальность от инфаркта миокарда

	3.
	Процентное отношение числа умерших в больницах от инфаркта миокарда к
общему числу
выбывших за тот же
период
больных с инфарктом миокарда
	14,4
	Форма государственного федерального статистического наблюдения 
№ 14
	СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»
	Региональный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

	4.
	Процентное отношение числа умерших в больницах от ОНМК к
общему числу
выбывших за тот же
период
больных с ОНМК
	16,1
	Форма государственного федерального статистического наблюдения 
№ 14
	СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»
	Региональный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром

	5.
	Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)
	48,3
	Форма государственного федерального статистического наблюдения 
№ 14
	СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»
	Региональный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях

	6.
	Число ангиопластик коронарных артерий выполненных по поводу ишемических болезней сердца
	14 809
	Форма государственного федерального статистического наблюдения 
№ 14
	СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»
	Региональный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями автомобилями скорой медицинской помощи

	7.
	Процентное соотношение числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями к числу пациентов, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения
	83,4
	Форма государственного федерального статистического наблюдения 
№ 30
	СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»
	Региональный
	Раз в год, показатель на дату
	



3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта Санкт-Петербурга

	
	



	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения
	0
	0
	85,0
	0
	0
	0
	85,0

	1.1
	Дооснащение первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия» ангиографической системой
	0
	0
	85,0
	0
	0
	0
	85,0

	1.2
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	85,0
	0
	0
	0
	85,0

	1.6
	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
	0
	583,6
	361,5
	526,8
	233,4
	409,2
	2114,5

	2.1
	федеральный бюджет
	0
	286,0
	177,1
	152,8
	40,1
	134,6
	790,6

	2.2
	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	286,0
	177,1
	152,8
	40,1
	134,6
	790,6

	2.3
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4
	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	297,6
	184,4
	374,0
	193,3
	274,6
	1 323,9

	2.6
	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.7
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по федеральному проекту, в том числе:
	0
	583,6
	446,5
	526,8
	233,4
	409,2
	2199,5

	федеральный бюджет
	0
	286,0
	177,1
	152,8
	40,1
	134,6
	790,6

	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	286,0
	177,1
	152,8
	40,1
	134,6
	790,6

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	297,6
	269,4
	374,0
	193,3
	274,6
	1 408,9

	из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Перечень оборудования, приобретаемого за счет средств бюджета, представлен в приложении № 4.
Перечень оборудования в рамках дополнительной потребности представлен в приложении № 5.


