# ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению

Правительства Санкт-Петербурга

от _____________ № _______

П А С П О Р Т

регионального проекта Санкт-Петербурга «Развитие детского здравоохранения на 2019-2024 годы, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Развитие детского здравоохранения на 2019-2024 годы, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Детское здравоохранение Санкт-Петербурга | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | А.В. Митянина, вице-губернатор Санкт-Петербурга |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Д.Г. Лисовец, председатель Комитета по здравоохранению |  |  |
| Администратор регионального проекта | М.А. Виталюева, заместитель председателя Комитета по здравоохранению |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553 |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта Санкт-Петербурга

| Цель: Снижение младенческой смертности в Санкт-Петербурге к 2024 году до 3,5 на 1000 новорожденных, родившихся живыми, путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000 новорожденных, родившихся живыми | Основной | 3,7 | 31.12.2017 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,55 | 3,5 |
| 2. | Доля преждевременных родов 22-37 недель в перинатальных центрах, (%) | Дополнительный | 9,0 | 31.12.2017 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| 3. | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | Дополнительный | 4,7 | 31.12.2017 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| 4. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | Дополнительный | 49,8 | 31.12.2017 | 49,5 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 |
| 5. | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % | Дополнительный | 40,5 | 31.12.2017 | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,0 |
| 6 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы, % | Дополнительный | 14,1 | 31.12.2017 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| 7 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз, % | Дополнительный | 11,7 | 31.12.2017 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| 8 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения,% | Дополнительный | 16,1 | 31.12.2017 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| 9 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения, % | Дополнительный | 27,9 | 31.12.2017 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| 10 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ, % | Дополнительный | 34,2 | 31.12.2017 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |

3. Задачи и результаты регионального проекта Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и реализация региональной программы развития детского здравоохранения Санкт-Петербурга, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, путем реализации плана мероприятий, приведенного в Приложении № 1 к паспорту регионального проекта Санкт-Петербурга «Развитие детского здравоохранения на 2019-2024 годы, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» |  |
| 1.1. | Разработка региональной программы развития детского здравоохранения Санкт-Петербурга, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | Разработана и утверждена региональная программа развития детского здравоохранения Санкт-Петербурга, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям |
| 1.2. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга | - увеличена доля детских поликлиник/ поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н и обеспечена доступность для детского населения первичной медико-санитарной помощи, сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации; - увеличена доля детских поликлиник/ поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, направленные на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи. |
| 1.3. | Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров | - увеличен охват осмотрами девочек в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами; - увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами. |
| 1.4. | Развитие материально-технической базы детских больниц/корпусов | ## строительство детских городских больниц/корпусов |
| 1.5. | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах | Увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям. |
| 1.6. | Развитие материально-технической базы медицинских организаций Санкт-Петербурга, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным | - приобретение медицинского оборудования и лекарственных средств учреждениями родовспоможения (женскими консультациями, родильными домами и др.) за счет средств родовых сертификатов. |
| 1.7. | Развитие профилактического направления медицинской помощи детям | - увеличена доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, а также усилена роль в профилактической работе школьных медицинских работников |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Санкт-Петербурга

(объем необходимого дополнительного финансового обеспечения по годам реализации представлен в Приложении № 2 к паспорту регионального проекта Санкт-Петербурга «Развитие детского здравоохранения на 2019-2024 годы, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»)

| № | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1. | Разработка и реализация региональной программы развития детского здравоохранения Санкт-Петербурга, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга | 309,85 | 139,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 449,20 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 139,35 | 139,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 278,70 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Санкт-Петербурга | 170,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170,50 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2. | Развитие материально-технической базы детских больниц/корпусов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.3. | Развитие материально-технической базы медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным | 91,20 | 86,90 | * | * | * | * |  | 178,10 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (родовые сертификаты) | 91,20 | 86,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178,10 |
| 1.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  | - |

5. Участники регионального проекта Санкт-Петербурга

| № п/п |  | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (в процентах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | руководитель регионального проекта | Лисовец Д.Г. | председатель Комитета по здравоохранению | Митянина Анна Владимировна | 10% |
| 2. |  | администратор регионального проекта | Виталюева М.А. | заместитель председателя Комитета по здравоохранению | Лисовец Дмитрий Геннадьевич | 90% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Виталюева М.А. | заместитель председателя Комитета по здравоохранению | Лисовец Дмитрий Геннадьевич | 20% |
| 2. | участник регионального проекта |  | Андриянычева Н.В. | начальник Отдела по организации медицинской помощи матерям и детям | Виталюева Мария Александровна | 40% |
| 3. | участник регионального проекта |  | Кулаков Л.В. | председатель Комитета по строительству | Бондаренко Николай Леонидович | 40% |

6. Дополнительная информация

Региональная Программа развития детского здравоохранения Санкт-Петербурга, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, направлена на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; строительство/реконструкцию детских больниц/корпусов; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей. Реализация мероприятий проекта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям, улучшить их репродуктивное здоровье. Оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений современным оборудованием, создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, приведет к снижению длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностическими обследованиями детей, упростит процедуру записи к врачу, создаст систему понятной навигации. Не менее 95% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций будут соответствовать современным требованиям. Строительство/реконструкция детских больниц/корпусов расширит возможности по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям, обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских организациях, в том числе совместно с родителями. Достижению основной цели также будут способствовать мероприятия регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в части переоснащения региональных медицинских организаций оказывающих помощь детям, больным онкологическими заболеваниями и финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения, регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» и регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Таким образом, Программа развития детского здравоохранения Санкт-Петербурга, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, позволит повысить доступность и качество медицинской помощи детям всех возрастных групп. Реализация региональной программы носит системный характер, обеспечивая достижение к 2024 году целевого показателя – снижение младенческой смертности до 3,5 на 1000 новорожденных, родившихся живыми, и опосредовано влияет на достижение других целевых показателей национального проекта «Здравоохранение».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта Санкт-Петербурга

«Развитие детского здравоохранения на 2019-2024 годы,

включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи»

План мероприятий по реализации регионального проекта Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Разработка региональной программы развития детского здравоохранения Санкт-Петербурга, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | 2019 | 2019 | Андриянычева Н.В. | Доклад в Минздрав России Разработана и утверждена региональная программа (далее – программа) развития детского здравоохранения Санкт-Петербурга Согласно программе определены основные направления развития детского здравоохранения в Санкт-Петербурге, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | ПС |
| 1.1. | Разработка региональной программы развития детского здравоохранения Санкт-Петербурга, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | 2019 | 2019 | Андриянычева Н.В. | Подготовлен проект региональной программы развития детского здравоохранения Санкт-Петербурга, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | РРП |
| 1.2. | Утверждение региональной программы развития детского здравоохранения Санкт-Петербурга, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | 2019 | 2019 | Андриянычева Н.В. | Принят региональный акт об утверждении программы развития детского здравоохранения Санкт-Петербурга, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | ПК |
| 2. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга | 2019 | 2020 | Виталюева М.А. | Доклад Комитета по здравоохранению Повышены доступность и качество первичной медико-санитарной помощи детям | ПС |
| 2.1. | Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга медицинскими изделиями | 2019 | 2020 | Андриянычева Н.В. | 95% детских поликлиник и поликлинических отделений приведены в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | РРП |
| 2.1.1. | 20 % детских поликлиник и поликлинических отделений соответствуют требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | - | 2019 | Андриянычева Н.В. | 20 % детских поликлиник и поликлинических отделений приведены в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | ПК |
| 2.1.2. | 95 % детских поликлиник и поликлинических отделений соответствуют требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | - | 2020 | Андриянычева Н.В. | 95% детских поликлиник и поликлинических отделений приведены в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | ПК |
| 2.2. | Реализация в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | 2019 | 2020 | Андриянычева Н.В. | Не менее чем в 95 % детских поликлиник и детских поликлинических отделений реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | РПП |
| 2.2.1. | в 20 % детских поликлиник и детских поликлинических отделений обеспечена комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | - | 2019 | Андриянычева Н.В. | Не менее чем в 20 % детских поликлиник и детских поликлинических отделений реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | ПК |
| 2.2.3. | в 95 % детских поликлиник и детских поликлинических отделений обеспечена комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | - | 2020 | Андриянычева Н.В. | Не менее чем в 95 % детских поликлиник и детских поликлинических отделений реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | ПК |
| 2.3. | Строительство детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга медицинскими изделиями | 2019 | 2020 | Кулаков Л.В. | Доклад Комитета по строительству Ввод в эксплуатацию 4-х зданий детских поликлиник | РРП |
| 2.3.1. | Строительство здания детской поликлиники ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» по адресу: Санкт-Петербург, город Зеленогорск, Комсомольская улица, участок 11, (восточнее дома 23, литера А по Комсомольской улице), г. Зеленогорск, Комсомольская ул., участок 1 (западнее дома 31, литера А по Комсомольской улице) | - | 2019 | Кулаков Л.В. | Доклад Комитета по строительству Ввод в эксплуатацию здания детской поликлиники | РРП |
| 2.3.2. | Строительство здания детской городской поликлиники на 300 посещений в смену по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Московская ул., уч. 2 (южнее дома 3, корпус 2, литера А по Московской улице), (город Колпино, Тверская ул., за домом 60), включая разработку проектной документации стадии РД | - | 2020 | Кулаков Л.В. | Доклад Комитета по строительству Ввод в эксплуатацию здания детской поликлиники | РРП |
| 2.3.3. | Строительство здания детской поликлиники на 420 посещений в смену по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, улица Восстановления, участок 1 (западнее дома 15, корпус 3, литера В по ул. Восстановления) | - | 2019 | Кулаков Л.В. | Доклад Комитета по строительству Ввод в эксплуатацию здания детской поликлиники | РРП |
| 2.3.4. | Строительство здания поликлиники для детей по адресу: Союзный пр., участок 14 (юго-западнее дома 14, корп. 5, литера А по ул. Бадаева) (400 посещений в смену) | - | 2020 | Кулаков Л.В. | Доклад Комитета по строительству Ввод в эксплуатацию здания детской поликлиники | РРП |
| 3. | Развитие профилактического направления медицинской помощи детям | 2019 | 2024 | Андриянычева Н.В. | Доклад Комитета по здравоохранению Повышена доступность и качество профилактических мероприятий, в том числе увеличена доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями до 51,0% | ПС |
| 3.1. | увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, а также усилена роль в профилактической работе школьных медицинских работников | 2019 | 2024 | Андриянычева Н.В. | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями составляет 51,0% | РРП |
| 3.1.1. | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями составляет 48,5 % | - | 2019 | Андриянычева Н.В. | увеличение до 48,5 % доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, а также усилена роль в профилактической работе школьных медицинских работников | ПК |
| 3.1.2. | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями составляет 49,0 % | - | 2020 | Андриянычева Н.В. | увеличение до 49,0 % доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, а также усилена роль в профилактической работе школьных медицинских работников | ПК |
| 3.1.3. | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями составляет 49,5 % | - | 2021 | Андриянычева Н.В. | увеличение до 49,5 % доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, а также усилена роль в профилактической работе школьных медицинских работников | ПК |
| 3.1.4. | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями составляет 50,0 % | - | 2022 | Андриянычева Н.В. | увеличение до 49,5 % доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, а также усилена роль в профилактической работе школьных медицинских работников | ПК |
| 3.1.5. | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями составляет 50,5 % | - | 2023 | Андриянычева Н.В. | увеличение до 49,5 % доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, а также усилена роль в профилактической работе школьных медицинских работников | ПК |
| 3.1.6. | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями составляет 51,0 % | - | 2024 | Андриянычева Н.В. | увеличение до 51,0 % доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, а также усилена роль в профилактической работе школьных медицинских работников | ПК |
| 3.2. | Проведение аудита организации профилактических медицинских осмотров детей в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» 18 детских поликлиник/поликлинических отделений | 2019 | 2020 | Андриянычева Н.В. | Не менее чем в 18 детских поликлиник/поликлинических отделений. Разработаны методические рекомендации при проведении профилактических осмотров, включая механизм взаимодействия и методы контроля | ПК |
| 3.2.1. | В 18 детских поликлиниках/поликлинических отделениях проведен аудит организации профилактических медицинских осмотров детей в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» | 2019 | 2019 | Андриянычева Н.В. | Определены основные дефекты организации профилактических осмотров | ПК |
| 3.2.2. | Подготовлены методические рекомендации при проведении профилактических осмотров, включая механизм взаимодействия и методы контроля | - | 2020 | Андриянычева Н.В. | Разработаны методические рекомендации при проведении профилактических осмотров, включая механизм взаимодействия и методы контроля | ПК |
| 3.3. | Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров | 2019 | 2024 | Андриянычева Н.В. | Увеличение профилактическими осмотрами охвата девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами составляет до 95% от подлежащих | РРП |
| 3.3.1. | Увеличен до 95% от подлежащих охват профилактическими осмотрами девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 2019 | 2024 | Андриянычева Н.В. | Не менее чем на 2,5 тыс. человек (мальчиков и девочек вместе взятых) в возрасте 15-17 лет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей врачами акушерами-гинекологами и урологами-андрологами в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» | ПК |
| 3.3.2. | На 420 человек в возрасте 15-17 лет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей врачами акушерами-гинекологами и урологами-андрологами в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н | - | 2019 | Андриянычева Н.В. | До 93,3 % увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей врачами акушерами-гинекологами и урологами-андрологами в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н | ПК |
| 3.3.3. | На 420 человек в возрасте 15-17 лет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей врачами акушерами-гинекологами и урологами-андрологами в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н | - | 2020 | Андриянычева Н.В. | До 93,6 % увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей врачами акушерами-гинекологами и урологами-андрологами в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н | ПК |
| 3.3.4. | На 420 человек в возрасте 15-17 лет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей врачами акушерами-гинекологами и урологами-андрологами в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н | - | 2021 | Андриянычева Н.В. | До 94,0 % увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей врачами акушерами-гинекологами и урологами-андрологами в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н | ПК |
| 3.3.5. | На 420 человек в возрасте 15-17 лет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей врачами акушерами-гинекологами и урологами-андрологами в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н | - | 2022 | Андриянычева Н.В. | До 94,3 % увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей врачами акушерами-гинекологами и урологами-андрологами в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н | ПК |
| 3.3.6. | На 420 человек в возрасте 15-17 лет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей врачами акушерами-гинекологами и урологами-андрологами в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н | - | 2023 | Андриянычева Н.В. | До 94,6 % увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей врачами акушерами-гинекологами и урологами-андрологами в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н | ПК |
| 3.3.7. | На 420 человек в возрасте 15-17 лет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей врачами акушерами-гинекологами и урологами-андрологами в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н | - | 2024 | Андриянычева Н.В. | До 95 % увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей врачами акушерами-гинекологами и урологами-андрологами в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н | ПК |
| 4. | Развитие материально-технической базы детских больниц/корпусов | 2019 | 2024 | Андриянычева Н.В. | Доклад Комитета по здравоохранению Определены основные направления развития материально-технической базы детских больниц/корпусов | ПС |
| 4.1. | Разработана региональная программа развития материально-технической базы детских больниц/корпусов | 2019 | 2020 | Андриянычева Н.В. | Разработана региональная программа Санкт-Петербурга развития материально-технической базы детских больниц/корпусов | РРП |
| 5. | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах федеральных медицинских организаций | 2019 | 2024 | Андриянычева Н.В. | Увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям | РРП |
| 5.1. | увеличение доли врачей, направленных для повышения квалификации в симуляционные центры федеральных медицинских организаций | 2019 | 2024 | Андриянычева Н.В. | не менее 100 врачей перинатологов, неонатологов и педиатров, направлены для повышения квалификации в симуляционные центры | ПК |
| 5.1.1. | Не менее 20 врачей перинатологов, неонатологов и педиатров, направлены для повышения квалификации в симуляционные центры |  | 2019 | Андриянычева Н.В. | 20 врачей перинатологов, неонатологов и педиатров, прошли повышение квалификации в симуляционных центрах | ПК |
| 5.1.2. | Не менее 20 врачей перинатологов, неонатологов и педиатров, направлены для повышения квалификации в симуляционные центры |  | 2020 | Андриянычева Н.В. | 20 врачей перинатологов, неонатологов и педиатров, прошли повышение квалификации в симуляционных центрах | ПК |
| 5.1.3. | Не менее 20 врачей перинатологов, неонатологов и педиатров, направлены для повышения квалификации в симуляционные центры |  | 2021 | Андриянычева Н.В. | 20 врачей перинатологов, неонатологов и педиатров, прошли повышение квалификации в симуляционных центрах | ПК |
| 5.1.4. | Не менее 20 врачей перинатологов, неонатологов и педиатров, направлены для повышения квалификации в симуляционные центры |  | 2022 | Андриянычева Н.В. | 20 врачей перинатологов, неонатологов и педиатров, прошли повышение квалификации в симуляционных центрах | ПК |
| 5.1.5. | Не менее 20 врачей перинатологов, неонатологов и педиатров, направлены для повышения квалификации в симуляционные центры |  | 2023 | Андриянычева Н.В. | 20 врачей перинатологов, неонатологов и педиатров, прошли повышение квалификации в симуляционных центрах | ПК |
| 6. | Развитие материально-технической базы медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным | 2019 | 2024 | Андриянычева Н.В. | Доклад Комитета по здравоохранению | РРП |
| 6.1. | Дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным медицинским оборудованием за счет родовых сертификатов. | 2019 | 2024 | Андриянычева Н.В. | Доклад Комитета по здравоохранению | ПК |
| 6.1.1. | Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год | 2019 | 2024 | Андриянычева Н.В. | Доклад Комитета по здравоохранению | ПК |

Дополнительные и обосновывающие материалы регионального проекта Санкт-Петербурга «Развитие детского здравоохранения на 2019-2024 годы, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие детского здравоохранения на 2019-2024 годы, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение показателя младенческой смертности (до 3,5 случаев на 1000 новорожденных, родившихся живыми) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число случаев умерших в возрасте до 1 года на 1000 новорожденных, родившихся живыми | 3,7 | Данные Росстата | СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |
| 2. | Доля преждевременных родов 22-37 недель в перинатальных центрах, % | 9,0 | Перинатальные центры | Комитет по здравоохранению | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Снижение показателя детской смертности в возрасте от 0 до 4 лет (до 4,4 на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Число случаев умерших в возрасте 0 – 4 года на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми. | 4,7 | Данные Росстата | СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Снижение показателя смертности детей в возрасте 0-17 лет (до 45,0 на 100 тыс. детей соответствующего возраста) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Число случаев умерших в возрасте 0-17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста | 49,8 | Данные Росстата | СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (до 51%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Число посещений детьми медицинских организаций с профилактической целью от общего числа посещений медицинской организации, % | 46,7 | Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы (до 90%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы, % | 14,1 | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз (до 90%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз, % | 11,7 | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения (до 90%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения,% | 16,1 | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения (до 90%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения, % | 27,9 | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ (до 90%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ, % | 34,2 | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта Санкт-Петербурга

«Развитие детского здравоохранения на 2019-2024 годы,

включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи»

Дополнительный план

мероприятий по реализации регионального проекта Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга |  | 68,96 | 239,46 | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 | 1508,42 |
| 1.1. | Проектирование строительства здания амбулаторно-поликлинического учреждения для детей квартал 24-27 района Полюстрово, ограниченный Полюстровским пр., пр. Маршала Блюхера и Лабораторным пр., ЗУ 24 |  | 0 | 0 | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 600,00 |
| 1.2. | Строительство здания амбулаторно-поликлинического учреждения для детей по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Ленинградская ул., участок 1 (юго-восточнее пересечения с улицей Вячеслава Шишкова) |  | 0 | 0 | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 600,00 |
| 1.3. | Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга медицинскими изделиями |  | 68,96 | 239,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,42 |
| 2. | Развитие материально-технической базы детских больниц/корпусов, в том числе: |  | 908,70 | 7279,14 | 2799,02 | 3644,84 | 2939,02 | 2227,60 | 19798,32 |
| 2.1.1. | Строительство здания нового лечебного корпуса Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины» |  | 0 | 62,00 | 264,40 | 600,00 | 321,70 | 0 | 1248,10 |
| 2.1.2. | Строительство здания нового лечебного корпуса Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 1» |  | 0 | 1000,00 | 1000,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1554,10 | 6554,10 |
| 2.2. | Проведение капитального ремонта Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 1» |  | 375,20 | 200,90 | 251,10 | 253,10 | 200,60 | 0 | 1280,90 |
| 2.3. | Проведение капитального ремонта Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины» |  | 0 | 98,10 | 76,00 | 104,00 | 80,0 | 11,80 | 369,90 |
| 2.4. | Проведение капитального ремонта Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница Святой Ольги» |  | 0 | 65,50 | 43,00 | 347,10 | 35,40 | 8,50 | 499,50 |
| 2.5. | Проведение капитального ремонта Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 5 им. Н.Ф. Филатова» |  | 342,90 | 430,70 | 324,90 | 433,10 | 362,30 | 0,00 | 1893,90 |
| 2.6. | Проведение капитального ремонта Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 17 Святителя Николая Чудотворца» |  | 0 | 42,90 | 0 | 0 | 50,40 | 5,60 | 98,90 |
| 2.7. | Проведение капитального ремонта Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им.К.А. Раухфуса» |  | 0 | 322,90 | 118,20 | 64,00 | 65,80 | 7,10 | 578,00 |
| 2.8. | Проведение капитального ремонта Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 22» |  | 27,60 | 69,80 | 37,50 | 81,30 | 115,00 | 194,70 | 525,90 |
| 2.9. | Дооснащение детских городских стационаров в соответствии с требованиями порядков и стандартов оказания медицинской помощи. |  | 163,00 | 4986,34 | 683,92 | 262,24 | 207,82 | 445,80 | 6749,12 |
| 2.9.1. | Дооснащение Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 1» |  | 0 | 2955,56 | 11,40 | 0 | 0 | 0 | 2966,96 |
| 2.9.2. | Дооснащение Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса» |  | 0 | 567,92 | 284,40 | 62,38 | 102,52 | 181,50 | 1198,72 |
| 2.9.3 | Дооснащение Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 22» |  | 163,00 | 185,00 | 135,00 | 85,00 | 90,00 | 105,00 | 763,00 |
| 2.9.4. | Дооснащение Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 17 Святителя Николая Чудотворца» |  | 0 | 563,20 | 1,79 | 8,86 | 1,00 | 20,00 | 594,85 |
| 2.9.5. | Дооснащение Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова» |  | 0 | 219,30 | 153,00 | 102,50 | 12,70 | 22,30 | 509,80 |
| 2.9.6. | Дооснащение Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница Святой Ольги» |  | 0 | 334,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,80 |
| 2.9.7 | Дооснащение Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины» |  | 0 | 160,56 | 98,33 | 3,50 | 1,60 | 117,00 | 380,99 |
| Всего |  |  | 977,66 | 7518,60 | 3399,02 | 4244,84 | 2939,02 | 2227,60 | 21306,74 |