Приложение

к программе «Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Санкт-Петербурге»

на 2019-2025 годы

ПЛАН

реализации Программы
«Развитие добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге»

на 2019-2025 годы

| № п/п | Содержание мероприятия | Ожидаемый результат | Срок | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка предложений для внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» в части расширения перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями | Письмо в адрес Правительства Российской Федерации | 2020 год | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями |  |
| 2 | Разработка предложений по расширению вопросов местного значения в части развития добровольчества (волонтерства) на территориях муниципальных образований | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет территориального развития Санкт-Петербурга |  |
| - Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка предложений по расширению практики безвозмездного предоставления объектов нежилого фонда, временно свободных от основной деятельности государственных и муниципальных учреждений, для проведения мероприятий добровольческими (волонтерскими) организациями и социально ориентированными некоммерческими организациями | Информационно-аналитический отчет | Ноябрь 2019 года | Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, Комитет по образованию, Комитет по науке и высшей школе, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, администрации районов Санкт-Петербурга |  |
| 2 | Создание волонтерского центра на базе: государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Вторая Санкт-Петербургская гимназия»; государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «56 Академическая гимназия»; государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Инженерно-технологическая школа № 777»; государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский губернаторский физико-математического лицея № 30»; государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Президентский физико-математический лицей № 239» | Правовой акт учреждения | 20.12.2019 | Комитет по образованию |  |
| 3 | Информирование средств массовой информации, в том числе газеты «Петербургский дневник» и телеканала Санкт-Петербург», о мероприятиях, проводимых в рамках мероприятий межведомственной программы «Развитие добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге» на 2019-2025 годы | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации |  |
| 4 | Размещение социальной рекламы добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации |  |
| 5 | Создание добровольческих (волонтерских) центров на базе общеобразовательных организаций | Распоряжение исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга о даче согласия на заключение договоров в отношении закрепленного на праве оперативного управления имущества, информационно-аналитический отчет | Постоянно | Комитет по образованию, Комитет по науке и высшей школе, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет имущественных отношении Санкт-Петербурга, администрации районов Санкт-Петербурга. |  |
| 6 | Развитие сети ресурсных центров поддержки добровольчества в Санкт-Петербурге, развитие агентств добровольной помощи на территории администраций районов Санкт-Петербурга | Информационно-аналитический отчет | Постоянно | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, администрации районов Санкт-Петербурга |  |
| - Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение выездных семинаров-тренингов для добровольческого (волонтерского) актива Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга |
| 2 | Организация и проведение тренингов и мастер-классов для добровольцев (волонтеров) Фрунзенского района Санкт-Петербурга в открытом общественном пространстве «МОЛОКО» | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга |
| 3 | Реализация образовательной программы «Включение добровольцев в систему предоставления социальных услуг населению Санкт-Петербурга с учетом программного подхода к организации добровольческой деятельности» на базе Санкт-Петербургского государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы» | Информационно-аналитический отчет | Постоянно |  | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |
| - Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |  |
| 1 | Награждение лучших добровольцев (волонтеров) Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Знаком общественного признания», благодарственными письмами и грамотами | Информационно-аналитический отчет | Декабрь 2019-2025 | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга |  |
| 2 | Вручение награды Правительства Санкт-Петербурга – знака отличия «За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Санкт-Петербурге» | Информационно-аналитический отчет | 2019-2025 годы | Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями |  |
| 3 | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Международному дню Добровольца (волонтера) | Информационно-аналитический отчет | Декабрь 2019-2025 | Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями |  |
| 4 | Разработка постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об учреждении награды Правительства Санкт-Петербурга - знака отличия «За достижения в области организации труда добровольцев (волонтеров) в Санкт-Петербурге» | Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об учреждении награды Правительства Санкт-Петербурга - знака отличия «За достижения в области организации труда добровольцев (волонтеров) в Санкт-Петербурге» | 2020 год | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |  |
| 5 | Вручение награды Правительства Санкт-Петербурга – знака отличия «За достижения в области организации труда добровольцев (волонтеров) в Санкт-Петербурге» организациям, использующим в своей деятельности труд добровольцев (волонтеров) для оказания услуг в социальной сфере различным категориям граждан | Информационно-аналитический отчет | 2020-2025 годы | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |  |
| 6 | Вручение международных сертификатов о прохождении обучения участникам «Школы волонтеров». | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры |  |
| 7 | Вручение благодарственных писем участникам добровольческих (волонтерских) мероприятий | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по науке и высшей школе, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, Комитет территориального развития Санкт-Петербурга, Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитет по образованию, Комитет по здравоохранению, Комитет по физической культуре и спорту, администрации районов Санкт-Петербурга |  |
| 8 | Организация и проведение конкурса проектов «Зеленый свет», в том числе для добровольцев (волонтеров), осуществляющих свою деятельность на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Положение о конкурсе, информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга |  |
| 9 | Предоставление билетов на культурно-массовые и спортивные мероприятия для добровольцев (волонтеров) | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по науке и высшей школе, Комитет по образованию, Комитет по физической культуре и спорту, администрации районов Санкт-Петербурга |  |
| 10 | Разработка мотивационной карты для добровольцев (волонтеров) Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Календарь активности» | Информационно-аналитический отчет | 31 декабря 2019 года | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга |  |
| - Развитие добровольческой деятельности отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |
| 1 | Открытие второго сезона «Школы волонтеров» на базе Санкт-Петербургского реставрационного колледжа «Кировский» | Информационно-аналитический отчет | Третий квартал 2019 | Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры |  |
| 2 | Проведение серии уроков добровольчества (волонтерства) силами участников школьных добровольческих (волонтерских) отрядов | Информационно-аналитический отчет | Сентябрь 2019-2025, апрель 2019-2025 | Комитет по образованию, администрации районов Санкт-Петербурга |  |
| 3 | Реализация программ дополнительного образования, направленных на обучение добровольцев (волонтеров), на базе учреждений и отделений дополнительного образования | Приказы образовательных организаций | Ежегодно до 10 октября | Комитет по образованию, администрации районов Санкт-Петербурга |  |
| 4 | Проведение Конкурса «Юный доброволец Санкт-Петербурга» для участников добровольческого движения от 8 до 18 лет | Положение о конкурсе, протокол конкурсной комиссии | 5 декабря 2019 года, далее ежегодно | Комитет по образованию, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, администрации районов Санкт-Петербурга |  |
| 5 | Проведение регионального конкурса добровольческих (волонтерских) проектов среди добровольческих (волонтерских) отрядов учреждений среднего общего и дополнительного образования | Положение о конкурсе, протокол конкурсной комиссии | Март 2020-2025 | Комитет по образованию |  |
| 6 | Проведение «круглого стола» по вопросу развития добровольчества (волонтерства) в общеобразовательных организациях в рамках Форума детских общественных объединений, созданных на базе образовательных учреждений Санкт-Петербурга | Информационно-аналитический отчет | 19-20 мая 2020 года, далее ежегодно | Комитет по образованию, комитет по науке и высшей школе, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями |  |
| 7 | Проведение тематических круглых столов и семинаров по вопросам использования труда добровольцев (волонтеров) в государственных учреждениях социальной защиты населения | План мероприятий | Ежеквартально | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |  |
| 8 | Привлечение к добровольческой (волонтерской) деятельности учащихся профессиональных училищ, находящихся в ведении Комитета по образованию через проектную работу Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших руках» | План работы | Ежегодно | Комитет по образованию |  |
| 9 | Проведение круглого стола на тему «Поддержка и развитие добровольчества (волонтерства)» в рамках Международного форума «Старшее поколение» | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |  |
| 10 | Ежегодный набор добровольцев (волонтеров) в состав молодежного совета при администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга |  |
| 11 | Организация и проведение добровольческих (волонтерских) мероприятий и акций, направленных на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитет по образованию, Комитет по науке и высшей школе, администрации районов Санкт-Петербурга |  |
| 12 | Организация и проведение добровольческих (волонтерских) мероприятий и акций, направленных на благоустройство памятных мест и воинских захоронений | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитет по образованию, Комитет по науке и высшей школе, администрации районов Санкт-Петербурга |  |
| 13 | Организация и проведение добровольческих (волонтерских) мероприятий и акций, направленных на увековечивание памяти погибших при защите Отечества | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитет по образованию, Комитет по науке и высшей школе, администрации районов Санкт-Петербурга |  |
| 14 | Организация и проведение добровольческих (волонтерских) мероприятий и акций, посвященных памятным событиям в истории Российской Федерации | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитет по образованию, Комитет по науке и высшей школе, администрации районов Санкт-Петербурга |  |
| - Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение тематических семинаров для педагогов образовательных организаций высшего и среднего специального образования на тему Школы волонтерского актива на тему профилактики инфекционных заболеваний и здорового образа жизни | Информационно-аналитический отчет | Сентябрь- апрель 2019-2025 | Комитет по здравоохранению |  |
| 2 | Организация и проведение тематических семинаров для участников добровольческих (волонтерских) отрядов медицинских образовательных организаций высшего и среднего специального образования на тему профилактики инфекционных заболеваний и здорового образа жизни | Информационно-аналитический отчет | Октябрь-апрель 2019-2025 | Комитет по здравоохранению |  |
| 3 | Организация и проведение игр-квестов в Музее гигиены «Я и здоровый образ жизни» для студентов-добровольцев (волонтеров) медицинских и педагогических колледжей, техникумов и училищ Санкт-Петербурга | Информационно-аналитический отчет | Октябрь-апрель 2019-2025 | Комитет по здравоохранению |  |
| 4 | Организация и проведение игры «Что? Где? Когда?» по популяризации здорового образа жизни среди студенческой молодежи с участием студентов-добровольцев (волонтеров) медицинских и педагогических колледжей, техникумов и училищ | Информационно-аналитический отчет | Октябрь-апрель 2019-2025 | Комитет по здравоохранению |  |
| 5 | Развитие медийного и событийного добровольчества (волонтерства) школьных добровольческих (волонтерских) отрядов в рамках подписания совместного плана работы с молодежным информационным агентством «МИР» и общественной организацией «Добровольцы Петербурга» | План совместной работы с молодежным информационным агентством «МИР» и общественной организацией «Добровольцы Петербурга» | В течение 2019 года | Комитет по образованию |  |
| 6 | Организация и проведение Фестиваля театральных постановок по пропаганде ЗОЖ - «Мы за здоровый образ жизни!» среди добровольческих (волонтерских) отрядов медицинских и педагогических колледжей, техникумов и училищ | Информационно-аналитический отчет | Апрель 2020-2025 | Комитет по здравоохранению |  |
| 7 | Привлечение добровольцев (волонтеров) медицинских образовательных организаций всех уровней к акции «Ночь музеев в Музее гигиены 2020» | Информационно-аналитический отчет | Май 2019-2025 | Комитет по здравоохранению |  |
| 8 | Проведение серии семинаров и обучающих занятий для лидеров и руководителей школьных добровольческих (волонтерских) экологических отрядов в рамках конкурса «На старт! Эко-отряд РДШ» | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по образованию |  |
| 9 | Участие школьных добровольческих (волонтерских) экологических отрядов в мероприятиях проекта «На старт! Эко-отряд РДШ» | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по образованию |  |
| 10 | Информационная поддержка деятельности автономной некоммерческой организации социально-культурных программ и проектов «Дети Петербурга» в рамках осуществления проектов по адаптации в Санкт-Петербурге детей мигрантов | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге |  |
| 11 | Организация и проведение добровольческих (волонтерских) мероприятий на объектах культурного наследия в течение второй половины 2019 года | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры |  |
| 12 | Подготовка добровольцев (волонтеров) для участия в спасательных операциях по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в береговой полосе | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности |  |
| 13 | Проведение международной молодежной экологической акции «Чистый берег» | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности |  |
| 14 | Добровольческая (волонтерская) акция по спасению земноводных от гибели в период их миграции на автомобильных дорогах «Дорогу амфибиям!». | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности |  |
| 15 | Организация и проведение научно-практической конференции в целях обмена опытом в сфере социального обслуживания населения для представителей социально ориентированных некоммерческих организаций и государственных учреждений социального обслуживания населения Санкт-Петербурга | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |  |
| - Развитие международного сотрудничества |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятия «Волонтеры культуры» | Информационно-аналитический отчет | Июль-август 2019 года | Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры |  |
| 2 | Организация и проведение мероприятия «Школа ИКОМОС» | Информационно-аналитический отчет | Июль-август 2019 года | Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры |  |
| - Поддержка добровольчества (волонтерства) в субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание Координационного совета по развитию добровольчества (волонтерства) во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга | Распоряжение администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Декабрь 2019 года | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга |  |
| 2 | Заключение соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в области развития добровольчества (волонтерства) между Санкт-Петербургом и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии | По мере необхо-димости | Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |  |
| - Мониторинг развития добровольческой деятельности |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка годового отчета о развитии добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитет по науке и высшей школе, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, Комитет территориального развития Санкт-Петербурга, Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитет по образованию, Комитет по здравоохранению, Комитет по физической культуре и спорту, администрации районов Санкт-Петербурга |  |
| - Проведение значимых региональных и муниципальных событий |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение конкурса «Студент года» в системе высшего образования Санкт-Петербурга (номинация «Лучший в организации деятельности волонтерского движения») | Информационно-аналитический отчет | Сентябрь-ноябрь 2019-2020 | Комитет по науке и высшей школе |  |
| 2 | Развитие добровольческого (волонтерского) движения в рамках исполнения плана мероприятий, посвященных организации и проведению мероприятий к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Информационно-аналитический отчет | 2019 – 2020 годы | Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитет по образованию, Комитет по науке и высшей школе, администрации районов Санкт-Петербурга |  |
| 3 | Организация и проведение молодежного добровольческого (волонтерского) форума «ДОБРОФОРУМ» | Положение о форуме, Информационно-аналитический отчет | Октябрь 2019-2025 | Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями |  |
| 4 | Организация и проведение окружного форума добровольцев (волонтеров) Северо-Западного федерального округа в Санкт-Петербурге | Информационно-аналитический отчет | 2021 год, 2023 год | Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями |  |
| 5 | Проведение добровольческой (волонтерской) акции «Купчино – территория добра» | Положение об акции, Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга |  |
| 6 | Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в спортивных мероприятиях в соответствии с Перечнем наиболее значимых спортивных мероприятий, проводимых в Санкт-Петербурге | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями |  |
| 7 | Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.09.2018 № 743 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по науке и высшей школе, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, Комитет территориального развития Санкт-Петербурга, Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитет по образованию, Комитет по здравоохранению, Комитет по физической культуре и спорту, администрации районов Санкт-Петербурга |  |
| 8 | Поддержка проведения Общероссийской добровольческой (волонтерской) акции «Весенняя неделя добра» в Санкт-Петербурге | Информационно-аналитический отчет | Ежегодно | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями |  |