Приложение

к постановлению

Правительства Санкт-Петербурга

от ________________ № _______

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
Санкт-Петербурга 
«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге»

П А С П О Р Т
государственной программы Санкт-Петербурга
«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» 
(далее – государственная программа)

| 1 | Ответственный исполнитель государственной программы | Комитет по здравоохранению |
| --- | --- | --- |
| 2 | Соисполнители государственной программы | Администрации районов Санкт-Петербурга; Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями; Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга; Комитет по строительству |
| 3 | Участники государственной программы | Государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга» (далее – ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга»); государственные учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении Комитета по здравоохранению и администраций районов Санкт-Петербурга |
| 4 | Цели государственной программы | Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки |
| 5 | Задачи государственной программы | Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи и медицинской эвакуации. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей. Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами |
| 6 | Основания разработки государственной программы | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»; Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации» |
| 7 | Региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы | «Демография» «Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург)» «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной» «Создание единого цифрового контура» |
| 8 | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий | Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма 1). Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2). Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма 3). Подпрограмма «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения» (далее – подпрограмма 4). Подпрограмма «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» (далее – подпрограмма 5). Подпрограмма «Медицинская помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования» (далее – подпрограмма 6) Подпрограмма «Развитие инновационных методов профилактики, диагностики и лечения» (далее – подпрограмма 7) |
| 9 | Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования государственной программы с учетом внебюджетных средств составляет 890 007 228,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. – 153 727 895,4 тыс.руб.; 2020 г. – 143 314 227,1 тыс.руб.; 2021 г. – 143 080 301,2тыс.руб.; 2022 г. – 143 179 063,5 тыс.руб.; 2023 г. – 149 232 355,0 тыс.руб; 2024 г. – 157 473 386,1 тыс.руб; Бюджетные ассигнования бюджета Санкт-Петербурга составляют 494 252 173,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. – 95 622 800,4 тыс.руб.; 2020 г. – 80 730 012,0 тыс.руб.; 2021 г. – 78 778 820,0 тыс.руб.; 2022 г. – 75 040 432,2 тыс.руб.; 2023 г. – 79 187 362,7 тыс.руб. 2024 г. – 84 892 743,1 тыс.руб; Бюджетные ассигнования федерального бюджета составляют – 20 402 940,3 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. – 1 978 930,1 тыс.руб.; 2020 г. – 4 923 541,8 тыс.руб.; 2021 г. – 3 666 760,8 тыс.руб.; 2022 г. – 3 685 557,8 тыс.руб.; 2023 г. – 3 013 798,9 тыс.руб.; 2024 г. – 3 134 350,9 тыс.руб; Внебюджетные средства составляют 375 352 114,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. – 56 126 164,9 тыс.руб.; 2020 г. –57 660 673,3 тыс.руб.; 2021 г. – 60 364 720,4 тыс.руб.; 2022 г. – 64 453 070,5 тыс.руб. 2023 г. – 67 031 193,3 тыс.руб. 2024 г. –69 446 292,2 тыс.руб; |
| 10 | Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Снижение смертности от всех причин на 1 тыс. населения – до 11,1. Снижение материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми – до 17,6. Снижение младенческой смертности на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, – до 3,6. Снижение детской смертности (в возрасте 0 – 4 года) на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, – до 4,5. Снижение смертности населения от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения – до 540,0. Снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения – до 7,5. Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) на 100 тыс. населения – до 242,2. Снижение смертности от туберкулеза на 100 тыс. населения – до 3,4. Снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез на 100 тыс. населения – до 23,0. Увеличение охвата диспансеризацией взрослого населения – до 22,0%. Увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях заболевания, – до 56,3%. Достижение соотношения врачей и среднего медицинского персонала – 1:2,4. Повышение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Санкт-Петербурге – до 200,0%. Повышение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Санкт-Петербурге – до 100,0%. Повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Санкт-Петербурге – до 100,0%. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении – до 78,0 лет. Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга, реализующих проекты в области здравоохранения, – до 3 единиц. |

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Санкт-Петербурга с указанием основных проблем

Здоровье граждан как социально-экономическая категория является неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент национального богатства страны. Ценность здоровья как важнейшего ресурса, необходимого для производства материальных и культурных благ, определяется современными тенденциями снижения воспроизводства населения, процессом его старения и, таким образом, уменьшением численности населения.

В последние годы значительные инвестиции были направлены на решение проблем здравоохранения. Инициированы и реализованы крупномасштабные проекты:

приоритетный национальный проект «Здоровье»;

программа модернизации здравоохранения.

Итоги реализации указанных инициатив в Санкт-Петербурге характеризовались, в частности, следующими показателями:

перелом в тенденции снижения численности населения – на 1 января 2016 года численность населения Санкт Петербурга составила 5 млн. 225,7 тыс. человек, что на 93,7 тыс. человек больше, чем на 1 января 2014 года. Это произошло благодаря сокращению смертности населения в сочетании с увеличением рождаемости, а также вследствие миграционного прироста;

увеличение рождаемости – в 2016 году родилось 72 879 детей, что на 8,4% больше, 
чем в 2014 году;

стабилизация показателя смертности – общий показатель смертности, то есть число умерших от всех причин на тыс. человек, в 2016 году составил 11,7 (в 2014 году – 11,7);

увеличение ожидаемой продолжительности жизни – в период 2014-2016 годов ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 74,6 в 2014 году до 74,9 года в 2016 году.

Причинами, формирующими недостаточную положительную динамику в состоянии здоровья населения, являются:

низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни;

высокая распространенность поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, недостаточная двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание и ожирение);

высокая распространенность биологических факторов риска неинфекционных заболеваний (артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение);

недостаточность условий для ведения здорового образа жизни (недостаточность нормативной правовой базы для ограничения курения, злоупотребления алкоголем 
и наркотиками, производства не соответствующих принципам здорового питания продуктов), а также для обеспечения необходимого уровня физической активности;

несвоевременное обращение населения за медицинской помощью;

недостаточное внедрение порядков и стандартов оказания медицинской помощи;

недостаточный уровень этапности при оказании медицинской помощи, который бы обеспечивал оптимальную маршрутизацию потока пациентов.

Основными проблемными вопросами организации медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге являются:

обеспечение доступности первичной медико-санитарной, специализированной стационарной и высокотехнологичной медицинской помощи;

кадровый дефицит и неполная укомплектованность врачами 
амбулаторно-поликлинических учреждений;

неполное соответствие материально-технического оснащения учреждений здравоохранения утвержденным порядкам оказания медицинской помощи, в том числе 
в связи с высокой степенью износа основных фондов;

недостаточный уровень внедрения современных информационных технологий в учреждениях здравоохранения;

несовершенная система лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.

Требуется проведение комплекса мер, направленных на устранение факторов, оказывающих негативное влияние на уровень младенческой и детской смертности, повышение эффективности службы родовспоможения и детства.

Высокая загруженность коечного фонда и недостаточно эффективное его использование обусловлены не только низкой активностью первичного звена здравоохранения, но и недостаточной развитостью системы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации.

Ключевой проблемой является недостаточная обеспеченность здравоохранения квалифицированным персоналом. Динамика обновления технологий зачастую не обеспечивается соответствующим обновлением программ подготовки и переподготовки специалистов. Существенным сдерживающим фактором является недостаточное применение современных информационных технологий. На настоящий момент уже реализованы процессы обобщения и представления в электронном виде на вышестоящий уровень управления агрегированной информации. При этом не в полной мере внедрены методы систематизации медицинской информации. Соответственно необходимо создание и применение алгоритмов аналитической обработки информации для целей управления в здравоохранении.

В медицинских организациях недостаточно широко используются современные информационно-телекоммуникационные технологии телемедицины. Широкое внедрение телемедицины позволит существенно повысить эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи, качество диагностики социально значимых заболеваний на уровне первичного звена, эффективность оказания скорой и неотложной медицинской помощи за счет использования технологии ГЛОНАСС, доступность консультационных услуг медицинских экспертов для населения за счет использования телемедицинских консультаций. Требуется внедрение инновационных решений в области электронных образовательных курсов, систем поддержки принятия врачебных решений на основе базы знаний. Главной задачей в этой сфере в краткосрочной перспективе является масштабирование базы знаний и внедрение электронных образовательных курсов и систем поддержки принятия врачебных решений в повседневную деятельность медицинских работников. Планируется решать задачу по созданию и масштабированию аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг медицинским работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий. Современное медицинское оборудование имеет возможность представления информации 
в цифровом виде, что позволяет создавать автоматизированные рабочие места для медицинских специалистов различных профилей. Создание автоматизированных рабочих мест позволяет повысить точность и объективность диагностических исследований, снизить количество рутинных операций в повседневной деятельности медицинского работника, повысить оперативность и достоверность передачи медицинской информации о состоянии здоровья пациента между медицинскими работниками, в том числе между медицинскими работниками разных медицинских организаций.

Для улучшения состояния здоровья граждан необходимо обеспечить качественный прорыв в системе здравоохранения. Отрасли нужны инновационные разработки в сфере профилактики, диагностики и лечения заболеваний (включая реабилитацию), эффективная система подготовки и переподготовки медицинских кадров, современные высокотехнологичные информационные системы.

Решение задач в области охраны здоровья населения Санкт-Петербурга, поставленных государственной программой, определяет необходимость взаимодействия федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, широкого круга коммерческих организаций всех форм собственности, общественных организаций по всему спектру вопросов, имеющих отношение к охране здоровья населения.

2. Приоритеты и цели государственной политики на соответствующий период в соответствующей сфере социально-экономического развития Санкт-Петербурга, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Санкт-Петербурга и планируемые макроэкономические показатели 
по итогам реализации государственной программы

Основными приоритеты государственной политики в сфере развития здравоохранения:

2.1. Развитие трехуровневой системы учреждений здравоохранения: стационары –диагностические центры – амбулатории. Для этого необходимы следующие мероприятия:

повышение эффективности работы поликлиник, их реструктуризация с увеличением количества обслуживаемого населения;

усиление второго уровня путем создания диагностических центров;

развитие потенциала амбулаторно-консультационных отделений стационаров, 
что позволит в полном объеме использовать имеющееся оборудование и обеспечить доступность для населения современных эффективных медицинских технологий;

реструктуризация коечного фонда по группам стационаров (высоко оснащенные многопрофильные стационары, предназначенные для оказания специализированной медицинской помощи по всем профилям в круглосуточном режиме; стационары 
для оказания отдельных видов специализированной медицинской помощи в плановой форме; стационары для оказания восстановительного лечения и сестринского ухода).

2.2. Реформирование сети учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга в соответствии с прогнозируемой демографической ситуацией в Санкт-Петербурге.

2.3. Поэтапное приведение учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, в том числе при лечении онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой патологии, травм, проведении медицинской реабилитации. Повышение качества оказания медицинской помощи населению, в том числе оснащение лечебных учреждений, маршрутизация пациентов при различных видах патологии.

2.4. Развитие службы скорой медицинской помощи: оптимизация расположения подстанций скорой помощи в соответствии с Генеральным планом Санкт-Петербурга, утвержденным Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2005 № 728-99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга»; исключение из работы службы скорой медицинской помощи непрофильных для нее вызовов; усиление взаимодействия с Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

2.5. Совершенствование системы медицинской реабилитации включает в себя развитие амбулаторного этапа медицинской реабилитации, оптимизацию маршрутизации пациентов в реабилитационные центры (отделения).

2.6. Развитие паллиативной медицинской помощи обусловлено увеличением общей численности населения Санкт-Петербурга, а также доли лиц пожилого и старческого возрастов, в связи с чем запланировано увеличение коечного фонда учреждений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь.

2.7. Совершенствование оказания комплексной медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста, в том числе на основе межведомственного взаимодействия.

2.8. Формирование эффективной региональной системы здравоохранения 
с участием государственных учреждений здравоохранения городского и федерального подчинения, а также негосударственных медицинских организаций в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

2.9. Целевая подготовка врачей и других медицинских работников: совершенствование системы первичной подготовки, переподготовки и дополнительного профессионального образования врачей и среднего медицинского персонала.

2.10. Поэтапное повышение уровня заработной платы медицинских работников, 
в том числе за счет повышения эффективности использования ресурсов.

2.11. Создание единой информационной системы здравоохранения:

информационное обеспечение органов управления здравоохранением;

подключение к системе электронной записи на прием к врачу всех учреждений, ведущих амбулаторный прием; расширение ее функциональных возможностей;

ведение электронной медицинской карты и электронной истории болезни 
с обеспечением их стандартизации и унификации;

повсеместное введение документооборота лечебного учреждения в электронном виде;

развитие телемедицинских систем в здравоохранении Санкт-Петербурга;

создание личного кабинета жителя Санкт-Петербурга;

развитие информирования граждан по медицинским вопросам с использованием электронных сервисов.

2.12. Ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства учреждений здравоохранения.

2.13. Развитие инновационных методов профилактики, диагностики и лечения на основе достижений фундаментальной науки, создания и внедрения новых эффективных лечебно-диагностических технологий и лекарственных средств в медицинскую практику с целью совершенствования оказания медицинской помощи населению

3. Описание целей и задач государственной программы

Целью реализации государственной программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Основными задачами государственной программы являются:

обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;

повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации и паллиативной медицинской помощи;

развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения;

повышение эффективности службы родовспоможения и детства;

развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;

обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами.

4. Целевые показатели государственной программы, индикаторы подпрограмм и отдельных мероприятий

4.1. Целевые показатели государственной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Непосредственное значение целевого показателя по годам |  |  |  |  | Конечное значение целевого показателя | Ответственный за достижение целевого показателя | Принадлежность целевого показателя к показателям Стратегии 2035, региональных проектов, Указа Президента РФ № 193 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смертность от всех причин (далее – Целевой показатель 1) | На 1 тыс. населения | 11,6 | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 2 | Материнская смертность (далее – Целевой показатель 2) | Количество случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 3 | Младенческая смертность (далее – Целевой показатель 3) | Количество случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,55 | 3,5 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Стратегия 2035 |
| 4 | Детская смертность (в возрасте 0 – 4 года) (далее – Целевой показатель 4) | Количество случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» |
| 5 | Смертность от болезней системы кровообращения (далее – Целевой показатель 5) | На 100 тыс. населения | 639,0 | 635,0 | 615,0 | 570,4 | 540,0 | 540,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Стратегия 2035 |
| 6 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий (далее – Целевой показатель 6) | На 100 тыс. населения | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 7 | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (далее – Целевой показатель 7) | На 100 тыс. населения | 256,5 | 252,0 | 249,4 | 245,8 | 242,2 | 242,2 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Стратегия 2035 |
| 8 | Смертность от туберкулеза (далее – Целевой показатель 8) | На 100 тыс. населения | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 9 | Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (далее – Целевой показатель 9) | На 100 тыс. населения | 23,5 | 23,2 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 10 | Охват диспансеризацией взрослого населения (далее – Целевой показатель 10) | Процент | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 11 | Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях заболевания (далее – Целевой показатель 11) | Процент | 55,7 | 55,7 | 55,7 | 55,7 | 56,3 | 57 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 12 | Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача (далее – Целевой показатель 12) | Процент | 2,36 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 13 | Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) от среднемесячной начисленной заработной платы работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Санкт-Петербургу (далее – Целевой показатель 13) | Процент | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 14 | Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от среднемесячной начисленной заработной платы работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Санкт-Петербургу (далее – Целевой показатель 14) | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 15 | Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от среднемесячной начисленной заработной платы работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Санкт-Петербургу (далее – Целевой показатель 15) | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 16 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (далее – Целевой показатель 16) | Лет | 77,3 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Указ № 193 Стратегия 2035 |

4.2. Индикаторы подпрограмм и отдельных мероприятий 
государственной программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  | Конечное значение целевого показателя | Ответственный за достижение целевого показателя | Принадлежность целевого показателя к показателям Стратегии 2035, региональных проектов, Указа Президента РФ № 193 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения (впервые выявленными) (далее – Индикатор 1.1) | Количество случаев на 1 тыс. населения | 27,8 | 27,5 | 27,2 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 1.2 | Заболеваемость гепатитом B и C (далее – Индикатор 1.2) | Количество случаев на 1 тыс. населения | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 1.3 | Заболеваемость болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией) (далее – Индикатор 1.3) | Количество случаев на 100 тыс. населения | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 1.4 | Заболеваемость сахарным диабетом (далее – Индикатор 1.4) | Количество случаев на 1 тыс. населения | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 1.5 | Распространенность потребления табака среди взрослого населения (далее – Индикатор 1.5) | Процент | 29,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 1.6 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) (далее – Индикатор 1.6) | Лист чистого (100%) спирта | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 1.7 | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад (далее – Индикатор 1.7) | Тысяча посещений | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |
| 1.8 | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (далее – Индикатор 1.8) | Единица | 36 | 60 | 71 | 89 | 106 | 124 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |
| 1.9 | Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением (далее – Индикатор 1.9) | Процент | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 1.10 | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (далее – Индикатор 1.10) | на 100 тысяч человек | 172,2 | 169,7 | 167,2 | 164,6 | 161,3 | 157,9 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 1.11 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (далее – Индикатор 1.11) | на 100 тысяч человек | 532,2 | 505,7 | 479,1 | 456,5 | 437 | 414,6 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 1.12 | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях (доля обеспеченных рецептов, выписанных отдельным категориям граждан, в общей численности оформленных отдельным категориям граждан рецептов) (далее – Индикатор 1.12) | Процент | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 1.13 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения) (далее – Индикатор 1.13) | Человек | 30,4 | 30,2 | 30 | 29,8 | 29,7 | 29,7 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» |
| 1.14 | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % (далее – Индикатор 1.14) | Процент | 80,9 | 81,5 | 82,7 | 84 | 86,2 | 88,8 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» |
| 1.15 | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % (далее – Индикатор 1.15) | Процент | 60,1 | 61,2 | 63,1 | 66 | 69,9 | 95 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» |
| #### 2. Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете (далее – Индикатор 2.1) | Процент | 52,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 59,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 2.2 | Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (далее – Индикатор 2.2) | На 100 наркологических больных среднегодового контингента | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 2.3 | Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (далее – Индикатор 2.3) | На 100 наркологических больных среднегодового контингента | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 2.4 | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года (далее – Индикатор 2.4) | Процент | 21,7 | 21,6 | 21,5 | 21,4 | 21,3 | 21,3 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 2.5 | Смертность от ишемической болезни сердца (далее – Индикатор 2.5) | На 100 тыс. населения | 329,2 | 325,8 | 322,4 | 319,0 | 317,6 | 317,6 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 2.6 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (далее – Индикатор 2.6) | Процент | 89,5 | 90,0 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 2.7 | Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови (далее – Индикатор 2.7) | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 2.8 | Доступность гериатрической помощи (среднее время ожидания) при оказании плановой стационарной помощи (далее – Индикатор 2.8) | Неделя | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 2.9 | Выполнение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее – Индикатор 2.9) | Процент | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 2.10 | Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения (далее – Индикатор 2.10) | Человек | 44,8 | 43,1 | 41,5 | 39,8 | 38,2 | 37 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |
| 2.11 | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения (далее – Индикатор 2.11) | Человек | 89,4 | 86,1 | 82,8 | 79,5 | 76,3 | 73,8 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |
| 2.12 | Больничная летальность от инфаркта миокарда, % (далее – Индикатор 2.12) | Процент | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |
| 2.13 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % (далее – Индикатор 2.13) | Процент | 15,5 | 15,2 | 14,9 | 14,6 | 14,3 | 13,9 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |
| 2.14 | Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года (далее – Индикатор 2.14) | Процент | 46,8 | 46,6 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | Комитет по здравоохранению | - |
| 2.15 | Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года (далее – Индикатор 2.15) | Процент | 64,8 | 64,6 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | Комитет по здравоохранению | - |
| 3. Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Смертность детей 0-17 лет (далее – Индикатор 3.1) | Количество случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 49,5 | 49,0 | 48,0 | 47,0 | 46,0 | 45,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» |
| 3.2 | Показатель ранней неонатальной смертности (далее – Индикатор 3.2) | Количество случаев на 1 тыс. родившихся живыми | 2,0 | 2,0 | 1,95 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 3.3 | Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности (далее – Индикатор 3.3) | Процент | 80,7 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 3.4 | Результативность мероприятий по профилактике абортов (далее – Индикатор 3.4) | Процент | 16,0 | 16,8 | 16,9 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 3.5 | Доля обследованных на неонатальный скрининг (далее – Индикатор 3.5) | Процент | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 3.6 | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) (далее – Индикатор 3.6) | Процент | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» |
| 3.7 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (далее – Индикатор 3.7) | Процент | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» |
| 3.8 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата (далее – Индикатор 3.8) | Процент | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» |
| 3.9 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (далее – Индикатор 3.9) | Процент | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» |
| 3.10 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения (далее – Индикатор 3.10) | Процент | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» |
| 3.11 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (далее – Индикатор 3.11) | Процент | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» |
| 4. Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Охват пациентов медицинской реабилитацией (далее – Индикатор 4.1) | Процент | 21,0 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 4.2 | Охват медицинской реабилитацией взрослого населения (далее – Индикатор 4.2) | Процент | 20,0 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 4.3 | Охват медицинской реабилитацией детского населения (далее – Индикатор 4.3) | Процент | 94,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 4.4 | Охват санаторно-курортным лечением детского населения (далее – Индикатор 4.4) | Процент | 94,0 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 4.5 | Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся (далее – Индикатор 4.5) | Процент | 95,5 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 5. Подпрограмма 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Уровень использования медицинских информационных систем в медицинских организациях (далее – Индикатор 5.1) | Процент | 45,0 | 50,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 5.2 | Доля медицинских организаций, перешедших на электронный медицинский документооборот (далее – Индикатор 5.2) | Процент | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 5.3 | Количество электронных сервисов, доступных жителям Санкт-Петербурга в Личном кабинете (далее – Индикатор 5.3) | Штуки | 13 | 19 | 19 | 19 | 19,0 | 19,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 5.4 | Доля площадей учреждений здравоохранения, капитальный ремонт которых не осуществлялся в сроки, установленные ведомственными строительными нормами (ВСН 58-88 (р) (далее – Индикатор 5.4) | Процент | 40,3 | 39,1 | 38,4 | 37,2 | 37,0 | 37,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 5.5 | Объем медицинских отходов классов «Б» и «В», обеззараживание (обезвреживание) которых осуществляется аппаратным способом (далее – Индикатор 5.5) | Процент | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 5.6 | Доля государственных учреждений здравоохранения с наличием обученных работников, ответственных за энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в учреждениях здравоохранения (далее – Индикатор 5.6) | Процент | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 5.7 | Доля объема энергоресурсов, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемых энергоресурсов (далее – Индикатор 5.7) | Процент | 96 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 5.8 | Рост объема финансовой поддержки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, предоставляемых в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области здравоохранения, по отношению к предшествующему году (далее – Индикатор 5.8) | Процент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 5.9 | Доля подъемных устройств работающих с превышением нормативного срока эксплуатации (25 лет), от общего количества лифтового оборудования, эксплуатируемого в учреждении здравоохранения (далее – Индикатор 5.9) | Процент | 24,0 | 22,0 | 20,0 | 18,0 | 16,0 | 16,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 5.10 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади) в учреждении здравоохранения (далее – Индикатор 5.10) | кВт*ч / кв.м | 72,8 | 86,69 | 72,11 | 71,93 | 62,68 | 62,68 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 5.11 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади) в учреждении здравоохранения (далее – Индикатор 5.11) | Гкал / кв.м | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 5.12 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) в учреждении здравоохранения (далее – Индикатор 5.12) | куб. м / чел. | 45,38 | 45,32 | 45,17 | 45,1 | 39,57 | 39,57 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 5.13 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) в учреждении здравоохранения (далее – Индикатор 5.13) | куб. м / чел. | 21,04 | 20,92 | 20,85 | 20,77 | 19,95 | 19,95 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 5.14 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 человека) в учреждении здравоохранения (далее – Индикатор 5.14) | куб. м / чел. | 106,24 | 105,92 | 105,7 | 105,44 | 101,84 | 101,84 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 5.15 | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями (далее – Индикатор 5.15) | Процент | 20,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» |
| 5.16 | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей (далее – Индикатор 5.16) | Процент | 20,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» |
| 5.17 | Доля осветительных устройств с использованием светодиодов от общего количества используемых осветительных устройств в учреждении здравоохранения (далее – Индикатор 5.17) | Процент | 22,76 | 27,30 | 31,68 | 37,32, | 43,0 | 43,0 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 5.18 | Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) (далее – Индикатор 5.18) | Человек | 58,1 | 58,4 | 58,5 | 59,3 | 60,1 | 60,9 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» |
| 5.19 | Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) (далее – Индикатор 5.19) | Человек | 95,2 | 99,8 | 104,3 | 110,1 | 116 | 122 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» |
| 5.20 | Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%) (далее – Индикатор 5.20) | Процент | 0 | 0 | 22,8 | 43 | 63 | 82,8 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» |
| 5.21 | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (далее – Индикатор 5.21) | Человек | 15686 | 25752 | 39975 | 56733 | 74547 | 98550 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» |
| 5.22 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (далее – Индикатор 5.22) | Тысяча человек | 165,14 | 327,9 | 519,1 | 728,6 | 1020,1 | 1269,2 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» |
| 5.23 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (далее – Индикатор 5.23) | Процент | 29 | 63 | 92 | 100 | 100 | 100 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» |
| 5.24 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций (далее – Индикатор 5.24) | Процент | 4 | 24 | 43 | 69 | 100 | 100 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» |
| 5.25 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % (далее – Индикатор 5.25) | Процент | 40 | 78 | 94 | 100 | 100 | 100 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» |
| 5.26 | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) (далее – индикатор 5.26) | Тыс. чел. | 8,67 | 10,69 | 12,69 | 14,71 | 16,73 | 18,8 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» |
| 6. Подпрограмма 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Число граждан, прошедших профилактические осмотры (далее – Индикатор 6.1) | Миллион человек | 2,091 | 2,171 | 2,239 | 2,925 | 3,282 | 3,867 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |
| 6.2 | Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре (далее – Индикатор 6.2) | Процент | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |
| 6.3 | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации (далее – Индикатор 6.3) | Процент | 59 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |
| 6.4 | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями (далее – Индикатор 6.4) | Процент | 63,4 | 67,4 | 71,9 | 75,9 | 79,9 | 83,9 | ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга» | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |
| 6.5 | Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) (далее – Индикатор 6.5) | Процент | 20,8 | 24,2 | 32,9 | 37,4 | 42,2 | 48,4 | ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга» | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |
| 6.6 | Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % (далее – Индикатор 6.6) | Процент | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |
| 6.7 | Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. (далее – Индикатор 6.7) | Тысяча единиц | 14,994 | 15,097 | 15,199 | 15,302 | 15,405 | 15,507 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |
| 6.8 | Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % (далее – Индикатор 6.8) | Процент | 85,3 | 87,3 | 89,2 | 91,1 | 93,1 | 95 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |
| 6.9 | Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более (далее – Индикатор 6.9) | Процент | 56,0 | 56,2 | 56,3 | 56,4 | 56,5 | 56,6 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 6.10 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % (далее – Индикатор 6.10) | Процент | 21,0 | 20,2 | 19,5 | 18,8 | 18,2 | 17,3 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 6.11 | Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет (далее – Индикатор 6.11) | Процент | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» |
| 6.12 | Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (далее – Индикатор 6.12) | Процент | 1,75 | 1,8 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | Комитет по здравоохранению; администрации районов Санкт-Петербурга | - |
| 7. Подпрограмма 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля материально-технического переоснащения медицинских организаций для проведения инновационных методов диагностики и лечения | Процент | - | - | - | - | - | 20 | Комитет по здравоохранению; администрация Курортного района Санкт-Петербурга | - |
| 7.2 | Количество поданных заявок на получение финансирования в рамках грантов и субсидий российских научных фондов | Единиц | - | - | - | - | - | 2 | Комитет по здравоохранению; администрация Курортного района Санкт-Петербурга | - |
| 7.3 | Количество публикаций в отечественных и зарубежных журналах | Шт. | - | - | - | - | - | 20 | Комитет по здравоохранению; администрация Курортного района Санкт-Петербурга | - |
| 7.4 | Количество проведенных научных и научно-практических мероприятий | Единиц | - | - | - | - | 15 | 20 | Комитет по здравоохранению; администрация Курортного района Санкт-Петербурга | - |
| 7.5 | Количество сотрудников, повысивших квалификацию, а также прошедших стажировку за рубежом | Человек | - | - | - |  | 3 | 5 | Комитет по здравоохранению; администрация Курортного района Санкт-Петербурга | - |
| 7.6 | Число реализуемых международных проектов и соглашений (договоров) о сотрудничестве | Единиц | - | - | - | - | 15 | 17 | Комитет по здравоохранению; администрация Курортного района Санкт-Петербурга | - |

5. Перечень и краткое описание подпрограмм и отдельных мероприятий 
с обоснованием их выделения

Государственная программа состоит из шести подпрограмм, в комплексе обеспечивающих достижение поставленной цели и решение программных задач. Для каждой подпрограммы сформулированы цель, задачи, целевые индикаторы и их прогнозные значения, перечень мероприятий, за счет реализации которых предполагается достичь намеченных результатов.

Подпрограмма 1.

Реализация программы 1 направлена на развитие первичного звена системы здравоохранения. Необходимость выделения связана с особой ролью амбулаторно-поликлинических учреждений в системе здравоохранения, что подразумевает усиление профилактической направленности и сокращения объемов медицинской помощи на других этапах.

Подпрограмма 2.

Подпрограмма 2 включает в себя меры, нацеленные на совершенствование помощи больным с социально-значимыми заболеваниями, а также повышение доступности в получении высокотехнологичной помощи.

Подпрограмма 3.

Необходимость выделения подпрограммы 3 связана со значимостью помощи детям и женщинам в формировании благоприятных демографических тенденций.

Подпрограмма 4.

В отдельную подпрограмму 4 это направление выделено в связи с необходимостью развития восстановительного этапа оказания помощи, особенно в условиях расширения перечня и объемов высокотехнологичной помощи и необходимости интенсификации лечебного процесса в стационарных учреждениях.

Подпрограмма 5.

Подпрограмма 5 нацелена на совершенствование организационных процессов в системе здравоохранения, направленных на обеспечение высокой доступности и качества медицинской помощи при рациональном использовании ресурсов.

Подпрограмма 6.

Необходимость выделения подпрограммы 6 связана особым характером взаимодействия участников в рамках такой организационно-экономической модели, как обязательное медицинское страхование.

Подпрограмма 7.

Необходимость разработки подпрограммы 7 связана с совершенствованием оказания медицинской помощи населению, обеспечением улучшения здоровья населения и демографических показателей, что возможно при условии инновационного развития здравоохранения на основе достижений фундаментальной науки, создания и внедрения новых эффективных лечебно-диагностических технологий и лекарственных средств в медицинскую практику.

6. Информация об источниках финансирования государственной программы

6.1. Объем финансирования государственной программы по источникам финансирования, 
по текущим расходам и расходам развития

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Вид источника финансирования | Часть перечня мероприятий | Вид мероприятия | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 3 163 335,3 | 983 363,6 | 21 522,0 | 21 522,5 | - | - | 4 189 743,4 |
|  |  |  |  | Расходы развития | 5 779 001,9 | 9 032 459,2 | 12 630 873,6 | 6 188 923,0 | 7 303 912,1 | 11 247 270,0 | 52 182 439,8 |
|  |  |  |  | ИТОГО | 8 942 337,2 | 10 015 822,8 | 12 652 395,6 | 6 210 445,5 | 7 303 912,1 | 11 247 270,0 | 56 372 183,2 |
|  |  |  | Процессная часть |  | 69 587 057,5 | 70 714 189,2 | 66 126 424,4 | 68 829 989,7 | 71 883 450,6 | 73 645 473,1 | 420 786 584,5 |
|  |  |  | ИТОГО |  | 95 622 800,4 | 80 730 012,0 | 78 778 820,0 | 75 040 435,2 | 79 187 362,7 | 84 892 743,1 | 494 252 173,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | - | 2 067 279,2 | 802 819,1 | 764 502,2 | - | - | 3 634 600,5 |
|  |  |  |  | Расходы развития | 858 052,5 | - | - | - | - | - | 858 052,5 |
|  |  |  |  | ИТОГО | 858 052,5 | 2 067 279,2 | 802 819,1 | 764 502,2 | - | - | 4 492 653,0 |
|  |  |  | Процессная часть |  | 1 120 877,6 | 2 856 262,6 | 2 863 941,7 | 2 921 055,6 | 3 013 798,9 | 3 134 350,9 | 15 910 287,3 |
|  |  |  | ИТОГО |  | 1 978 930,1 | 4 923 541,8 | 3 666 760,8 | 3 685 557,8 | 3 013 798,9 | 3 134 350,9 | 20 402 940,3 |
|  |  | Внебюджетные средства | Процессная часть |  | 56 126 164,9 | 57 660 673,3 | 60 634 720,4 | 64 453 070,5 | 67 031 193,3 | 69 446 292,2 | 375 352 114,6 |
|  |  |  | ИТОГО |  | 56 126 164,9 | 57 660 673,3 | 60 634 720,4 | 64 453 070,5 | 67 031 193,3 | 69 446 292,2 | 375 352 114,6 |
|  |  | Проектная часть | Текущие расходы |  | 3 163 335,3 | 3 050 642,8 | 824 341,1 | 786 024,7 | - | - | 7 824 343,9 |
|  |  |  | Расходы развития |  | 6 637 054,4 | 9 032 459,2 | 12 630 873,6 | 6 188 923,0 | 7 303 912,1 | 11 247 270,0 | 53 040 492,3 |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 9 800 389,7 | 12 083 102,0 | 13 455 214,7 | 6 974 947,7 | 7 303 912,1 | 11 247 270,0 | 60 864 836,2 |
|  | ВСЕГО | Процессная часть |  |  | 143 927 505,7 | 131 231 125,1 | 129 625 086,5 | 136 204 115,8 | 141 928 442,9 | 146 226 116,1 | 829 142 392,1 |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 153 727 895,4 | 143 314 227,1 | 143 080 301,2 | 143 179 063,5 | 149 232 355,0 | 157 473 386,1 | 890 007 228,3 |
| 2 | Подпрограмма № 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | - | 1 577,7 | 1 522,0 | 1 522,5 | - | - | 4 622,2 |
|  |  |  |  | ИТОГО | - | 1 577,7 | 1 522,0 | 1 522,5 | - | - | 4 622,2 |
|  |  |  | Процессная часть |  | 14 668 884,8 | 18 919 836,4 | 19 842 198,3 | 20 994 520,8 | 21 834 301,6 | 22 707 673,7 | 118 967 415,6 |
|  |  |  | ИТОГО |  | 14 668 884,8 | 18 921 414,1 | 19 843 720,3 | 20 996 043,3 | 21 834 301,6 | 22 707 673,7 | 118 972 037,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | - | 746,5 | 745,7 | 746,0 | - | - | 2 238,2 |
|  |  |  |  | ИТОГО | - | 746,5 | 745,7 | 746,0 | - | - | 2 238,2 |
|  |  |  | Процессная часть |  | 501 162,8 | 2 248 395,4 | 2 256 074,5 | 2 310 810,9 | 2 403 243,3 | 2 499 373,1 | 12 219 060,0 |
|  |  |  | ИТОГО |  | 501 162,8 | 2 249 141,9 | 2 256 820,2 | 2 311 556,9 | 2 403 243,3 | 2 499 373,1 | 12 221 298,2 |
|  |  | Внебюджетные средства | Процессная часть |  | 5 049 298,6 | - | - | - | - | - | 5 049 298,6 |
|  |  |  | ИТОГО |  | 5 049 298,6 | - | - | - | - | - | 5 049 298,6 |
|  |  | Проектная часть | Текущие расходы |  | - | 2 324,2 | 2 267,7 | 2 268,5 | - | - | 6 860,4 |
|  |  |  | ВСЕГО |  | - | 2 324,2 | 2 267,7 | 2 268,5 | - | - | 6 860,4 |
|  | ВСЕГО | Процессная часть |  |  | 20 219 346,2 | 21 168 231,8 | 22 098 272,8 | 23 305 331,7 | 24 237 545,0 | 25 207 046,8 | 136 235 774,2 |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 20 219 346,2 | 21 170 556,0 | 22 100 540,5 | 23 307 600,2 | 24 237 545,0 | 25 207 046,8 | 136 242 634,6 |
| 3 | Подпрограмма № 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 2 992 788,1 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | - | - | 3 052 788,1 |
|  |  |  |  | ИТОГО | 2 992 788,1 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | - | - | 3 052 788,1 |
|  |  |  | Процессная часть |  | 23 317 386,5 | 20 352 169,9 | 21 257 459,7 | 22 526 821,1 | 22 602 963,3 | 23 427 915,6 | 133 484 716,1 |
|  |  |  | ИТОГО |  | 26 310 174,6 | 20 372 169,9 | 21 277 459,7 | 22 546 821,1 | 22 602 963,3 | 23 427 915,6 | 136 537 504,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | - | 1 156 730,6 | 566 473,6 | 755 402,2 | - | - | 2 478 606,4 |
|  |  |  |  | ИТОГО | - | 1 156 730,6 | 566 473,6 | 755 402,2 | - | - | 2 478 606,4 |
|  |  |  | Процессная часть |  | 603 901,1 | 600 199,4 | 600 199,4 | 602 576,9 | 602 581,1 | 626 684,3 | 3 636 142,2 |
|  |  |  | ИТОГО |  | 603 901,1 | 1 756 930,0 | 1 166 673,0 | 1 357 979,1 | 602 581,1 | 626 684,3 | 6 114 748,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | Процессная часть |  | 4 526 359,2 | - | - | - | - | - | 4 526 359,2 |
|  |  |  | ИТОГО |  | 4 526 359,2 | - | - | - | - | - | 4 526 359,2 |
|  |  | Проектная часть | Текущие расходы |  | 2 992 788,1 | 1 176 730,6 | 586 473,6 | 775 402,2 | - | - | 5 531 394,5 |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 2 992 788,1 | 1 176 730,6 | 586 473,6 | 775 402,2 | - | - | 5 531 394,5 |
|  | ВСЕГО | Процессная часть |  |  | 28 447 646,8 | 20 952 369,3 | 21 857 659,1 | 23 129 398,0 | 23 205 544,4 | 24 054 599,9 | 141 647 217,4 |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 31 440 434,9 | 22 129 099,9 | 22 444 132,7 | 23 904 800,2 | 23 205 544,4 | 24 054 599,9 | 147 178 611,9 |
| 4 | Подпрограмма № 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | Процессная часть |  | 1 530 014,3 | 1 752 697,0 | 1 545 788,5 | 1 624 627,9 | 1 689 613,0 | 1 757 197,5 | 9 899 938,3 |
|  |  |  | ИТОГО |  | 1 530 014,3 | 1 752 697,0 | 1 545 788,5 | 1 624 627,9 | 1 689 613,0 | 1 757 197,5 | 9 899 938,3 |
|  | ВСЕГО | Процессная часть |  |  | 1 530 014,3 | 1 752 697,0 | 1 545 788,5 | 1 624 627,9 | 1 689 613,0 | 1 757 197,5 | 9 899 938,3 |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 1 530 014,3 | 1 752 697,0 | 1 545 788,5 | 1 624 627,9 | 1 689 613,0 | 1 757 197,5 | 9 899 938,3 |
| 5 | Подпрограмма № 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | Процессная часть |  | 2 636 359,7 | 2 749 352,5 | 2 858 786,8 | 2 979 662,3 | 3 098 848,8 | 3 222 802,7 | 17 545 812,8 |
|  |  |  | ИТОГО |  | 2 636 359,7 | 2 749 352,5 | 2 858 786,8 | 2 979 662,3 | 3 098 848,8 | 3 222 802,7 | 17 545 812,8 |
|  |  | Внебюджетные средства | Процессная часть |  | 29 500,0 | - | - | - | - | - | 29 500,0 |
|  |  |  | ИТОГО |  | 29 500,0 | - | - | - | - | - | 29 500,0 |
|  | ВСЕГО | Процессная часть |  |  | 2 665 859,7 | 2 749 352,5 | 2 858 786,8 | 2 979 662,3 | 3 098 848,8 | 3 222 802,7 | 17 575 312,8 |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 2 665 859,7 | 2 749 352,5 | 2 858 786,8 | 2 979 662,3 | 3 098 848,8 | 3 222 802,7 | 17 575 312,8 |
| 6 | Подпрограмма № 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 170 547,2 | 961 785,9 | - | - | - | - | 1 132 333,1 |
|  |  |  |  | Расходы развития | 5 779 001,9 | 9 032 459,2 | 12 630 873,6 | 6 188 923,0 | 7 303 912,1 | 11 247 270,0 | 52 182 439,8 |
|  |  |  |  | ИТОГО | 5 949 549,1 | 9 994 245,1 | 12 630 873,6 | 6 188 923,0 | 7 303 912,1 | 11 247 270,0 | 53 314 772,9 |
|  |  |  | Процессная часть |  | 9 009 395,1 | 8 515 116,3 | 2 197 174,0 | 2 279 340,5 | 2 370 514,1 | 2 465 334,7 | 26 836 874,7 |
|  |  |  | ИТОГО |  | 14 958 944,2 | 18 509 361,4 | 14 828 047,6 | 8 468 263,5 | 9 674 426,2 | 13 712 604,7 | 80 151 647,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | - | 909 802,1 | 235 599,8 | 8 354,0 | - | - | 1 153 755,9 |
|  |  |  |  | Расходы развития | 858 052,5 | - | - | - | - | - | 858 052,5 |
|  |  |  |  | ИТОГО | 858 052,5 | 909 802,1 | 235 599,8 | 8 354,0 | - | - | 2 011 808,4 |
|  |  |  | Процессная часть |  | 15 813,7 | 7 667,8 | 7 667,8 | 7 667,8 | 7 974,5 | 8 293,5 | 55 085,1 |
|  |  |  | ИТОГО |  | 873 866,2 | 917 469,9 | 243 267,6 | 16 021,8 | 7 974,5 | 8 293,5 | 2 066 893,5 |
|  |  | Внебюджетные средства | Процессная часть |  | 1 135 835,6 | 1 037 091,8 | 498 507,6 | 518 447,9 | 539 185,8 | 560 753,2 | 4 289 822,0 |
|  |  |  | ИТОГО |  | 1 135 835,6 | 1 037 091,8 | 498 507,6 | 518 447,9 | 539 185,8 | 560 753,2 | 4 289 822,0 |
|  |  | Проектная часть | Текущие расходы |  | 6 807 601,6 | 10 904 047,2 | 12 866 473,4 | 6 197 277,0 | 7 303 912,1 | 11 247 270,0 | 55 326 581,3 |
|  |  |  | Расходы развития |  | 6 637 054,4 | 9 032 459,2 | 12 630 873,6 | 6 188 923,0 | 7 303 912,1 | 11 247 270,0 | 53 040 492,3 |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 13 444 656,0 | 19 936 506,4 | 25 497 347,0 | 12 386 200,0 | 14 607 824,2 | 22 494 540,0 | 108 367 073,6 |
|  | ВСЕГО | Процессная часть |  |  | 10 161 044,4 | 9 559 875,9 | 2 703 349,4 | 2 805 456,2 | 2 917 674,4 | 3 034 381,4 | 31 181 781,8 |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 23 605 700,4 | 29 496 382,3 | 28 200 696,4 | 15 191 656,2 | 17 525 498,6 | 25 528 921,4 | 139 548 855,4 |
| 7 | Подпрограмма № 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | Процессная часть |  | 18 425 017,1 | 18 425 017,1 | 18 425 017,1 | 18 425 017,1 | 19 162 017,8 | 20 064 548,8 | 112 926 635,0 |
|  |  |  | ИТОГО |  | 18 425 017,1 | 18 425 017,1 | 18 425 017,1 | 18 425 017,1 | 19 162 017,8 | 20 064 548,8 | 112 926 635,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | Процессная часть |  | 62 478 577,2 | 56 623 581,5 | 60 136 212,8 | 63 934 622,6 | 66 492 007,5 | 68 885 538,9 | 378 550 540,5 |
|  |  |  | ИТОГО |  | 62 478 577,2 | 56 623 581,5 | 60 136 212,8 | 63 934 622,6 | 66 492 007,5 | 68 885 538,9 | 378 550 540,5 |
|  | ВСЕГО | Процессная часть |  |  | 97 997 000,0 | 108 375 471,5 | 113 217 852,7 | 118 403 639,2 | 123 139 784,8 | 128 201 426,5 | 689 335 174,7 |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 97 997 000,0 | 108 375 471,5 | 113 217 852,7 | 118 403 639,2 | 123 139 784,8 | 128 201 426,5 | 689 335 174,7 |
| 8 | Подпрограмма № 7 | Бюджет Санкт-Петербурга | Процессная часть |  | - | - | - | - | 1 125 192,0 | - | 1 125 192,0 |
|  |  |  | ИТОГО |  | - | - | - | - | 1 125 192,0 | - | 1 125 192,0 |
|  | ВСЕГО | Процессная часть |  |  | - | - | - | - | 1 125 192,0 | - | 1 125 192,0 |
|  |  | ВСЕГО |  |  | - | - | - | - | 1 125 192,0 | - | 1 125 192,0 |

6.2. Объем финансирования государственной программы по ответственному исполнителю, 
исполнителям и участникам государственной программы

| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника государственной программы | Вид источника финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2010 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |

| 1 | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 73 088 527,4 | 90 735 272,9 | 90 431 566,4 | 93 705 100,3 | 95 654 357,0 | 98 879 045,8 | 542 493 869,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 120 877,6 | 4 780 948,1 | 3 666 015,1 | 3 684 811,8 | 3 013 798,9 | 3 134 350,9 | 19 400 802,4 |
|  |  | ИТОГО | 74 209 405,0 | 95 516 221,0 | 94 097 581,5 | 97 389 912,1 | 98 668 155,9 | 102 013 396,7 | 561 894 672,2 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 5 978 727,0 | 11 645 300,1 | 12 079 420,7 | 12 569 700,7 | 11 158 979,2 | 11 605 338,4 | 65 037 466,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 501 162,8 | 2 248 395,4 | 2 256 074,5 | 2 310 810,9 | 2 403 243,3 | 2 499 373,1 | 12 219 060,0 |
|  |  | ИТОГО | 6 479 889,8 | 13 893 695,5 | 14 335 495,2 | 14 880 511,6 | 13 562 222,5 | 14 104 711,4 | 77 256 526,1 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 21 846 344,3 | 18 775 390,9 | 19 709 933,3 | 20 888 240,5 | 20 944 372,3 | 21 702 980,9 | 123 867 262,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 603 901,1 | 1 756 930,0 | 1 166 673,0 | 1 357 979,1 | 602 581,1 | 626 684,3 | 6 114 748,6 |
|  |  | ИТОГО | 22 450 245,4 | 20 532 320,9 | 20 876 606,3 | 22 246 219,6 | 21 546 953,4 | 22 329 665,2 | 129 982 010,8 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 584 327,4 | 666 369,8 | 692 018,4 | 718 982,4 | 747 741,7 | 777 651,4 | 4 187 091,1 |
|  |  | ИТОГО | 584 327,4 | 666 369,8 | 692 018,4 | 718 982,4 | 747 741,7 | 777 651,4 | 4 187 091,1 |
| 1.4 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 465 363,5 | 2 576 745,8 | 2 676 289,7 | 2 786 361,4 | 2 897 815,9 | 3 013 728,5 | 16 416 304,7 |
|  |  | ИТОГО | 2 465 363,5 | 2 576 745,8 | 2 676 289,7 | 2 786 361,4 | 2 897 815,9 | 3 013 728,5 | 16 416 304,7 |
| 1.5 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 6 695 342,4 | 5 319 576,3 | 2 192 264,4 | 2 272 798,7 | 2 368 710,6 | 2 463 459,1 | 21 312 151,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 15 813,7 | 775 622,7 | 243 267,6 | 16 021,8 | 7 974,5 | 8 293,5 | 1 066 993,8 |
|  |  | ИТОГО | 6 711 156,1 | 6 095 199,0 | 2 435 532,0 | 2 288 820,5 | 2 376 685,2 | 2 471 752,6 | 22 379 145,3 |
| 1.6 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 35 518 422,8 | 51 751 890,0 | 53 081 639,9 | 54 469 016,6 | 56 647 777,3 | 59 315 887,6 | 310 784 634,1 |
|  |  | ИТОГО | 35 518 422,8 | 51 751 890,0 | 53 081 639,9 | 54 469 016,6 | 56 647 777,3 | 59 315 887,6 | 310 784 634,1 |
| 1.7 | Подпрограмма 7 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | 888 960,0 | - | 888 960,0 |
|  |  | ИТОГО | - | - | - | - | 888 960,0 | - | 888 960,0 |
| 2 | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 732 880,1 | 806 413,9 | 761 335,4 | 812 507,3 | 845 007,6 | 878 807,9 | 4 836 952,2 |
|  |  | ИТОГО | 732 880,1 | 806 413,9 | 761 335,4 | 812 507,3 | 845 007,6 | 878 807,9 | 4 836 952,2 |
| 2.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 468 702,4 | 495 815,3 | 533 161,3 | 569 532,2 | 592 313,5 | 616 006,0 | 3 275 530,7 |
|  |  | ИТОГО | 468 702,4 | 495 815,3 | 533 161,3 | 569 532,2 | 592 313,5 | 616 006,0 | 3 275 530,7 |
| 2.3 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 142 527,6 | 148 025,5 | 153 943,9 | 164 350,5 | 170 924,5 | 177 761,5 | 957 533,5 |
|  |  | ИТОГО | 142 527,6 | 148 025,5 | 153 943,9 | 164 350,5 | 170 924,5 | 177 761,5 | 957 533,5 |
| 2.4 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 68 919,1 | 70 207,3 | 74 230,2 | 78 624,6 | 81 769,6 | 85 040,4 | 458 791,2 |
|  |  | ИТОГО | 68 919,1 | 70 207,3 | 74 230,2 | 78 624,6 | 81 769,6 | 85 040,4 | 458 791,2 |
| 2.5 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 52 731,0 | 92 365,8 | - | - | - | - | 145 096,8 |
|  |  | ИТОГО | 52 731,0 | 92 365,8 | - | - | - | - | 145 096,8 |
| 3 | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 757 907,0 | 294 762,9 | 169 274,9 | 180 714,0 | 187 882,9 | 195 398,2 | 1 785 939,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | 50,9 | 55,1 | 55,1 | - | - | 161,1 |
|  |  | ИТОГО | 757 907,0 | 294 813,8 | 169 330,0 | 180 769,1 | 187 882,9 | 195 398,2 | 1 786 100,9 |
| 3.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 512 766,4 | 53,0 | 57,4 | 57,4 | - | - | 512 934,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | 50,9 | 55,1 | 55,1 | - | - | 161,1 |
|  |  | ИТОГО | 512 766,4 | 103,9 | 112,5 | 112,5 | - | - | 513 095,3 |
| 3.3 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 159 723,3 | 158 755,5 | 169 217,5 | 180 656,6 | 187 882,9 | 195 398,2 | 1 051 633,9 |
|  |  | ИТОГО | 159 723,3 | 158 755,5 | 169 217,5 | 180 656,6 | 187 882,9 | 195 398,2 | 1 051 633,9 |
| 3.4 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 85 417,3 | 135 954,4 | - | - | - | - | 221 371,7 |
|  |  | ИТОГО | 85 417,3 | 135 954,4 | - | - | - | - | 221 371,7 |
| 4 | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 920 848,7 | 1 072 396,2 | 888 120,1 | 947 963,2 | 979 435,7 | 1 018 613,1 | 5 827 376,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  | ИТОГО | 920 848,7 | 1 072 396,2 | 888 120,1 | 947 963,2 | 979 435,7 | 1 018 613,1 | 5 827 376,9 |
| 4.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 679 362,5 | 705 536,9 | 736 141,5 | 786 759,3 | 818 229,7 | 850 958,9 | 4 576 988,7 |
|  |  | ИТОГО | 679 362,5 | 705 536,9 | 736 141,5 | 786 759,3 | 818 229,7 | 850 958,9 | 4 576 988,7 |
| 4.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 138 586,2 | 143 525,0 | 151 978,6 | 161 203,9 | 161 206,0 | 167 654,2 | 924 153,9 |
|  |  | ИТОГО | 138 586,2 | 143 525,0 | 151 978,6 | 161 203,9 | 161 206,0 | 167 654,2 | 924 153,9 |
| 4.3 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 102 900,0 | 223 334,3 | - | - | - | - | 326 234,3 |
|  |  | ИТОГО | 102 900,0 | 223 334,3 | - | - | - | - | 326 234,3 |
| 5 | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 692 503,4 | 812 558,4 | 663 027,3 | 706 971,8 | 729 169,5 | 758 336,3 | 4 362 566,7 |
|  |  | ИТОГО | 692 503,4 | 812 558,4 | 663 027,3 | 706 971,8 | 729 169,5 | 758 336,3 | 4 362 566,7 |
| 5.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 472 955,1 | 488 427,5 | 520 933,8 | 556 409,5 | 578 606,2 | 601 750,4 | 3 219 082,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | 42,4 | 55,1 | 55,1 | - | - | 152,6 |
|  |  | ИТОГО | 472 955,1 | 488 469,9 | 520 988,9 | 556 464,6 | 578 606,2 | 601 750,4 | 3 219 235,1 |
| 5.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 132 329,7 | 134 329,3 | 142 093,5 | 150 562,3 | 150 563,3 | 156 585,9 | 866 464,0 |
|  |  | ИТОГО | 132 329,7 | 134 329,3 | 142 093,5 | 150 562,3 | 150 563,3 | 156 585,9 | 866 464,0 |
| 5.4 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 87 218,6 | 189 801,6 | - | - | - | - | 277 020,2 |
|  |  | ИТОГО | 87 218,6 | 189 801,6 | - | - | - | - | 277 020,2 |
| 6 | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 497 844,1 | 592 034,0 | 468 858,8 | 500 485,5 | 520 445,2 | 541 263,0 | 3 120 930,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | 22,1 | 55,1 | 55,1 | - | - | 132,3 |
|  |  | ИТОГО | 497 844,1 | 592 056,1 | 468 913,9 | 500 540,6 | 520 445,2 | 541 263,0 | 3 121 063,0 |
| 6.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 431 237,6 | 459 626,3 | 468 369,9 | 499 977,0 | 519 916,4 | 540 713,0 | 2 919 840,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | 22,1 | 55,1 | 55,1 | - | - | 132,3 |
|  |  | ИТОГО | 431 237,6 | 459 648,4 | 468 425,0 | 500 032,1 | 519 916,4 | 540 713,0 | 2 919 972,5 |
| 6.3 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 3 000,0 | - | - | - | - | - | 3 000,0 |
|  |  | ИТОГО | 3 000,0 | - | - | - | - | - | 3 000,0 |
| 6.4 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 63 606,5 | 132 407,7 | 488,9 | 508,5 | 528,8 | 550,0 | 198 090,4 |
|  |  | ИТОГО | 63 606,5 | 132 407,7 | 488,9 | 508,5 | 528,8 | 550,0 | 198 090,4 |
| 7 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 740 219,6 | 800 610,1 | 617 526,4 | 659 575,4 | 689 106,5 | 709 634,6 | 4 216 672,6 |
|  |  | ИТОГО | 740 219,6 | 800 610,1 | 617 526,4 | 659 575,4 | 689 106,5 | 709 634,6 | 4 216 672,6 |
| 7.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 486 553,4 | 497 759,2 | 531 257,8 | 567 965,4 | 590 684,0 | 614 311,4 | 3 288 531,2 |
|  |  | ИТОГО | 486 553,4 | 497 759,2 | 531 257,8 | 567 965,4 | 590 684,0 | 614 311,4 | 3 288 531,2 |
| 7.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 77 577,3 | 109 440,3 | 85 164,5 | 90 461,7 | 90 462,7 | 94 081,2 | 547 187,8 |
|  |  | ИТОГО | 77 577,3 | 109 440,3 | 85 164,5 | 90 461,7 | 90 462,7 | 94 081,2 | 547 187,8 |
| 7.3 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | 6 765,5 | - | 6 765,5 |
|  |  | ИТОГО | - | - | - | - | 6 765,5 | - | 6 765,5 |
| 7.4 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 176 088,9 | 193 410,6 | 1 104,1 | 1 148,3 | 1 194,2 | 1 242,0 | 374 188,1 |
|  |  | ИТОГО | 176 088,9 | 193 410,6 | 1 104,1 | 1 148,3 | 1 194,2 | 1 242,0 | 374 188,1 |
| 8 | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 854 889,3 | 975 941,1 | 875 852,1 | 936 300,1 | 973 752,1 | 1 012 702,2 | 5 629 436,9 |
|  |  | ИТОГО | 854 889,3 | 975 941,1 | 875 852,1 | 936 300,1 | 973 752,1 | 1 012 702,2 | 5 629 436,9 |
| 8.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 651 654,2 | 693 627,0 | 738 113,7 | 789 230,9 | 820 800,1 | 853 632,1 | 4 547 058,1 |
|  |  | ИТОГО | 651 654,2 | 693 627,0 | 738 113,7 | 789 230,9 | 820 800,1 | 853 632,1 | 4 547 058,1 |
| 8.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 10 145,8 | - | - | - | - | - | 10 145,8 |
|  |  | ИТОГО | 10 145,8 | - | - | - | - | - | 10 145,8 |
| 8.3 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 123 242,4 | 129 184,7 | 137 738,4 | 147 069,2 | 152 952,0 | 159 070,0 | 849 256,7 |
|  |  | ИТОГО | 123 242,4 | 129 184,7 | 137 738,4 | 147 069,2 | 152 952,0 | 159 070,0 | 849 256,7 |
| 8.4 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 69 846,9 | 153 129,4 | - | - | - | - | 222 976,3 |
|  |  | ИТОГО | 69 846,9 | 153 129,4 | - | - | - | - | 222 976,3 |
| 9 | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 720 764,5 | 901 935,0 | 582 973,3 | 620 969,5 | 645 657,4 | 671 483,7 | 4 143 783,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | 127,3 | 141,7 | 139,5 | - | - | 408,5 |
|  |  | ИТОГО | 720 764,5 | 902 062,3 | 583 115,0 | 621 109,0 | 645 657,4 | 671 483,7 | 4 144 191,8 |
| 9.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 507 667,7 | 532 529,3 | 582 225,3 | 620 191,6 | 644 848,4 | 670 642,3 | 3 558 104,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | 127,3 | 141,7 | 139,5 | - | - | 408,5 |
|  |  | ИТОГО | 507 667,7 | 532 656,6 | 582 367,0 | 620 331,1 | 644 848,4 | 670 642,3 | 3 558 513,1 |
| 9.3 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 136 939,8 | 277 700,0 | - | - | - | - | 414 639,8 |
|  |  | ИТОГО | 136 939,8 | 277 700,0 | - | - | - | - | 414 639,8 |
| 9.4 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 76 157,0 | 91 705,7 | 748,0 | 777,9 | 809,0 | 841,4 | 171 039,0 |
|  |  | ИТОГО | 76 157,0 | 91 705,7 | 748,0 | 777,9 | 809,0 | 841,4 | 171 039,0 |
| 10 | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 413 090,9 | 409 382,7 | 378 186,3 | 402 707,3 | 412 155,1 | 428 641,3 | 2 444 163,6 |
|  |  | ИТОГО | 413 090,9 | 409 382,7 | 378 186,3 | 402 707,3 | 412 155,1 | 428 641,3 | 2 444 163,6 |
| 10.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 153 046,2 | 158 092,0 | 168 758,8 | 180 411,3 | 187 627,8 | 195 132,9 | 1 043 068,9 |
|  |  | ИТОГО | 153 046,2 | 158 092,0 | 168 758,8 | 180 411,3 | 187 627,8 | 195 132,9 | 1 043 068,9 |
| 10.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 134 482,6 | 147 855,9 | 156 786,4 | 166 538,5 | 166 539,5 | 173 201,1 | 945 404,1 |
|  |  | ИТОГО | 134 482,6 | 147 855,9 | 156 786,4 | 166 538,5 | 166 539,5 | 173 201,1 | 945 404,1 |
| 10.3 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 51 064,1 | 49 788,2 | 52 641,1 | 55 757,5 | 57 987,8 | 60 307,3 | 327 546,0 |
|  |  | ИТОГО | 51 064,1 | 49 788,2 | 52 641,1 | 55 757,5 | 57 987,8 | 60 307,3 | 327 546,0 |
| 10.4 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 74 498,0 | 53 646,6 | - | - | - | - | 128 144,6 |
|  |  | ИТОГО | 74 498,0 | 53 646,6 | - | - | - | - | 128 144,6 |
| 11 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 415 322,5 | 1 852 415,0 | 832 327,4 | 870 019,2 | 1 070 186,0 | 867 312,2 | 6 907 582,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | 100,1 | 89,1 | 84,8 | - | - | 274,0 |
|  |  | ИТОГО | 1 415 322,5 | 1 852 515,1 | 832 416,5 | 870 104,0 | 1 070 186,0 | 867 312,2 | 6 907 856,3 |
| 11.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 7 658,8 | 7 009,2 | 7 289,5 | 7 581,1 | 7 792,5 | 8 104,2 | 45 435,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | 100,1 | 89,1 | 84,8 | - | - | 274,0 |
|  |  | ИТОГО | 7 658,8 | 7 109,3 | 7 378,6 | 7 665,9 | 7 792,5 | 8 104,2 | 45 709,3 |
| 11.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 680 128,8 | 754 557,8 | 711 751,3 | 750 568,9 | 750 571,0 | 780 593,8 | 4 428 171,6 |
|  |  | ИТОГО | 680 128,8 | 754 557,8 | 711 751,3 | 750 568,9 | 750 571,0 | 780 593,8 | 4 428 171,6 |
| 11.3 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 727 534,9 | 1 090 848,0 | 113 286,6 | 111 869,2 | 75 590,5 | 78 614,1 | 2 197 743,4 |
|  |  | ИТОГО | 727 534,9 | 1 090 848,0 | 113 286,6 | 111 869,2 | 75 590,5 | 78 614,1 | 2 197 743,4 |
| 11.4 | Подпрограмма 7 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | 236 232,0 | - | 236 232,0 |
|  |  | ИТОГО | - | - | - | - | 236 232,0 | - | 236 232,0 |
| 12 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 868 743,2 | 1 012 816,5 | 846 435,5 | 904 190,7 | 936 637,3 | 973 134,0 | 5 541 957,2 |
|  |  | ИТОГО | 868 743,2 | 1 012 816,5 | 846 435,5 | 904 190,7 | 936 637,3 | 973 134,0 | 5 541 957,2 |
| 12.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 670 388,6 | 713 656,5 | 736 907,5 | 787 850,1 | 819 364,1 | 852 138,7 | 4 580 305,5 |
|  |  | ИТОГО | 670 388,6 | 713 656,5 | 736 907,5 | 787 850,1 | 819 364,1 | 852 138,7 | 4 580 305,5 |
| 12.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 95 586,0 | 103 289,3 | 109 528,0 | 116 340,6 | 116 341,6 | 120 995,3 | 662 080,8 |
|  |  | ИТОГО | 95 586,0 | 103 289,3 | 109 528,0 | 116 340,6 | 116 341,6 | 120 995,3 | 662 080,8 |
| 12.3 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | 931,6 | - | 931,6 |
|  |  | ИТОГО | - | - | - | - | 931,6 | - | 931,6 |
| 12.4 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 102 768,6 | 195 870,7 | - | - | - | - | 298 639,3 |
|  |  | ИТОГО | 102 768,6 | 195 870,7 | - | - | - | - | 298 639,3 |
| 13 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 849 443,5 | 985 391,4 | 850 231,9 | 908 323,1 | 944 591,8 | 982 375,4 | 5 520 357,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | 56,0 | 56,8 | 59,4 | - | - | 172,2 |
|  |  | ИТОГО | 849 443,5 | 985 447,4 | 850 288,7 | 908 382,5 | 944 591,8 | 982 375,4 | 5 520 529,3 |
| 13.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 727 617,5 | 757 538,1 | 794 606,1 | 849 404,3 | 883 316,2 | 918 648,8 | 4 931 131,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | 56,0 | 56,8 | 59,4 | - | - | 172,2 |
|  |  | ИТОГО | 727 617,5 | 757 594,1 | 794 662,9 | 849 463,7 | 883 316,2 | 918 648,8 | 4 931 303,2 |
| 13.4 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 51 013,0 | 52 611,2 | 55 625,8 | 58 918,8 | 61 275,6 | 63 726,6 | 343 170,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ИТОГО | 51 013,0 | 52 611,2 | 55 625,8 | 58 918,8 | 61 275,6 | 63 726,6 | 343 170,9 |
| 13.5 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 70 813,0 | 175 242,1 | - | - | - | - | 246 055,1 |
|  |  | ИТОГО | 70 813,0 | 175 242,1 | - | - | - | - | 246 055,1 |
| 14 | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 583 863,3 | 1 149 738,9 | 580 366,8 | 620 124,5 | 642 522,0 | 668 222,9 | 4 244 838,3 |
|  |  | ИТОГО | 583 863,3 | 1 149 738,9 | 580 366,8 | 620 124,5 | 642 522,0 | 668 222,9 | 4 244 838,3 |
| 14.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 483 774,8 | 503 694,7 | 523 679,1 | 559 910,8 | 582 307,2 | 605 599,5 | 3 258 966,2 |
|  |  | ИТОГО | 483 774,8 | 503 694,7 | 523 679,1 | 559 910,8 | 582 307,2 | 605 599,5 | 3 258 966,2 |
| 14.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 54 163,3 | 53 458,8 | 56 687,7 | 60 213,7 | 60 214,7 | 62 623,3 | 347 361,6 |
|  |  | ИТОГО | 54 163,3 | 53 458,8 | 56 687,7 | 60 213,7 | 60 214,7 | 62 623,3 | 347 361,6 |
| 14.3 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 45 925,2 | 592 585,4 | - | - | - | - | 638 510,6 |
|  |  | ИТОГО | 45 925,2 | 592 585,4 | - | - | - | - | 638 510,6 |
| 15 | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 328 298,6 | 411 003,3 | 155 674,5 | 165 717,9 | 172 263,9 | 179 154,5 | 1 412 112,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | 84,8 | 72,1 | 76,4 | - | - | 233,3 |
|  |  | ИТОГО | 328 298,6 | 411 088,1 | 155 746,6 | 165 794,3 | 172 263,9 | 179 154,5 | 1 412 346,0 |
| 15.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 135 585,7 | 145 319,8 | 155 674,5 | 165 717,9 | 172 263,9 | 179 154,5 | 953 716,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | 84,8 | 72,1 | 76,4 | - | - | 233,3 |
|  |  | ИТОГО | 135 585,7 | 145 404,6 | 155 746,6 | 165 794,3 | 172 263,9 | 179 154,5 | 953 949,6 |
| 15.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 54 463,3 | - | - | - | - | - | 54 463,3 |
|  |  | ИТОГО | 54 463,3 | - | - | - | - | - | 54 463,3 |
| 15.3 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 138 249,6 | 265 683,5 | - | - | - | - | 403 933,1 |
|  |  | ИТОГО | 138 249,6 | 265 683,5 | - | - | - | - | 403 933,1 |
| 16 | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 331 927,1 | 1 381 548,9 | 1 306 027,8 | 1 392 567,4 | 1 441 685,4 | 1 499 352,8 | 8 353 109,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | 97,6 | 72,1 | 72,1 | - | - | 241,8 |
|  |  | ИТОГО | 1 331 927,1 | 1 381 646,5 | 1 306 099,9 | 1 392 639,5 | 1 441 685,4 | 1 499 352,8 | 8 353 351,2 |
| 16.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 897 609,6 | 933 987,5 | 992 480,7 | 1 064 908,1 | 1 107 426,3 | 1 151 723,4 | 6 148 135,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | 97,6 | 72,1 | 72,1 | - | - | 241,8 |
|  |  | ИТОГО | 897 609,6 | 934 085,1 | 992 552,8 | 1 064 980,2 | 1 107 426,3 | 1 151 723,4 | 6 148 377,4 |
| 16.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 140 742,5 | 150 322,6 | 153 536,4 | 162 691,0 | 162 692,0 | 169 199,7 | 939 184,3 |
|  |  | ИТОГО | 140 742,5 | 150 322,6 | 153 536,4 | 162 691,0 | 162 692,0 | 169 199,7 | 939 184,3 |
| 16.3 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 163 955,0 | 154 198,6 | 160 010,7 | 164 968,3 | 171 567,0 | 178 429,7 | 993 129,3 |
|  |  | ИТОГО | 163 955,0 | 154 198,6 | 160 010,7 | 164 968,3 | 171 567,0 | 178 429,7 | 993 129,3 |
| 16.4 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 129 620,0 | 143 040,2 | - | - | - | - | 272 660,2 |
|  |  | ИТОГО | 129 620,0 | 143 040,2 | - | - | - | - | 272 660,2 |
| 17 | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 386 855,0 | 479 726,9 | 274 083,6 | 292 682,7 | 304 229,3 | 316 398,5 | 2 053 976,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | 165,3 | 148,6 | 148,5 | - | - | 462,4 |
|  |  | ИТОГО | 386 855,0 | 479 892,2 | 274 232,2 | 292 831,2 | 304 229,3 | 316 398,5 | 2 054 438,4 |
| 17.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 258 531,2 | 264 523,9 | 271 716,7 | 290 214,9 | 301 662,8 | 313 729,3 | 1 700 378,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | 165,3 | 148,6 | 148,5 | - | - | 462,4 |
|  |  | ИТОГО | 258 531,2 | 264 689,2 | 271 865,3 | 290 363,4 | 301 662,8 | 313 729,3 | 1 700 841,2 |
| 17.3 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 128 323,8 | 215 203,0 | 2 366,9 | 2 467,8 | 2 566,5 | 2 669,2 | 353 597,2 |
|  |  | ИТОГО | 128 323,8 | 215 203,0 | 2 366,9 | 2 467,8 | 2 566,5 | 2 669,2 | 353 597,2 |
| 18 | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 859 298,9 | 949 863,2 | 866 392,8 | 925 925,1 | 962 962,1 | 1 001 480,6 | 5 565 922,7 |
|  |  | ИТОГО | 859 298,9 | 949 863,2 | 866 392,8 | 925 925,1 | 962 962,1 | 1 001 480,6 | 5 565 922,7 |
| 18.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 572 350,1 | 593 449,3 | 633 533,2 | 677 324,2 | 704 417,2 | 732 593,9 | 3 913 667,8 |
|  |  | ИТОГО | 572 350,1 | 593 449,3 | 633 533,2 | 677 324,2 | 704 417,2 | 732 593,9 | 3 913 667,8 |
| 18.3 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 216 298,8 | 218 462,9 | 232 859,6 | 248 600,9 | 258 544,9 | 268 886,7 | 1 443 653,9 |
|  |  | ИТОГО | 216 298,8 | 218 462,9 | 232 859,6 | 248 600,9 | 258 544,9 | 268 886,7 | 1 443 653,9 |
| 18.4 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 70 650,0 | 137 951,0 | - | - | - | - | 208 601,0 |
|  |  | ИТОГО | 70 650,0 | 137 951,0 | - | - | - | - | 208 601,0 |
| 19 | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 795 174,7 | 807 651,2 | 634 956,0 | 678 793,1 | 705 944,8 | 734 182,6 | 4 356 702,4 |
|  |  | ИТОГО | 795 174,7 | 807 651,2 | 634 956,0 | 678 793,1 | 705 944,8 | 734 182,6 | 4 356 702,4 |
| 19.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 572 696,0 | 618 350,1 | 634 956,0 | 678 793,1 | 705 944,8 | 734 182,6 | 3 944 922,6 |
|  |  | ИТОГО | 572 696,0 | 618 350,1 | 634 956,0 | 678 793,1 | 705 944,8 | 734 182,6 | 3 944 922,6 |
| 19.3 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 222 478,7 | 189 301,1 | - | - | - | - | 411 779,8 |
|  |  | ИТОГО | 222 478,7 | 189 301,1 | - | - | - | - | 411 779,8 |
| 20 | Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 000,0 | - | - | - | - | - | 2 000,0 |
|  |  | ИТОГО | 2 000,0 | - | - | - | - | - | 2 000,0 |
| 20.1 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 000,0 | - | - | - | - | - | 2 000,0 |
|  |  | ИТОГО | 2 000,0 | - | - | - | - | - | 2 000,0 |
| 21 | Комитет по строительству | Бюджет Санкт-Петербурга | 5 838 773,8 | 9 032 459,2 | 12 630 873,6 | 6 188 923,0 | 7 303 912,1 | 11 247 270,0 | 52 182 439,8 |
|  |  | ИТОГО | 5 838 773,8 | 9 032 459,2 | 12 630 873,6 | 6 188 923,0 | 7 303 912,1 | 11 247 270,0 | 52 182 439,8 |
| 21.1 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 5 838 773,8 | 9 032 459,2 | 12 630 873,6 | 6 188 923,0 | 7 303 912,1 | 11 247 270,0 | 46 403 437,9 |
|  |  | ИТОГО | 11 558 003,8 | 27 097 377,6 | 37 892 620,8 | 18 566 769,0 | 21 911 736,3 | 33 741 810,0 | 150 768 317,5 |
| 22 | Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | Федеральный бюджет | 858 052,5 | - | - | - | - | - | 858 052,5 |
|  |  | ИТОГО | 858 052,5 | - | - | - | - | - | 858 052,5 |
| 22.1 | Подпрограмма 5 | Федеральный бюджет | 858 052,5 | - | - | - | - | - | 858 052,5 |
|  |  | ИТОГО | 858 052,5 | - | - | - | - | - | 858 052,5 |
| 24 | Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 000,0 | - | - | - | - | - | 2 000,0 |
|  |  | ИТОГО | 2 000,0 | - | - | - | - | - | 2 000,0 |
| 24.1 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 000,0 | - | - | - | - | - | 2 000,0 |
|  |  | ИТОГО | 2 000,0 | - | - | - | - | - | 2 000,0 |
| 22 | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 3 000,0 | - | - | - | - | - | 3 000,0 |
|  |  | ИТОГО | 3 000,0 | - | - | - | - | - | 3 000,0 |
| 22.1 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 3 000,0 | - | - | - | - | - | 3 000,0 |
|  |  | ИТОГО | 3 000,0 | - | - | - | - | - | 3 000,0 |
| 23 | ГУ "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга" | Внебюджетные средства | 62 957 911,4 | 57 660 673,3 | 60 634 720,4 | 64 453 070,5 | 67 031 193,3 | 69 446 292,2 | 382 183 861,1 |
| 23.1 | Подпрограмма 5 | Внебюджетные средства | 479 334,2 | 1 037 091,8 | 498 507,6 | 518 447,9 | 539 185,8 | 560 753,2 | 3 633 320,6 |
| 23.2 | Подпрограмма 6 | Внебюджетные средства | 62 478 577,2 | 56 623 581,5 | 60 136 212,8 | 63 934 622,6 | 66 492 007,5 | 68 885 538,9 | 378 550 540,5 |
| 24 | Государственные учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении Комитета по здравоохранению и администраций районов Санкт-Петербурга (*) | Внебюджетные средства | 10 305 957,0 | - | - | - | - | - | 10 305 957,0 |
| 24.1 | Подпрограмма 1 | Внебюджетные средства | 5 049 298,6 | - | - | - | - | - | 5 049 298,6 |
| 24.2 | Подпрограмма 2 | Внебюджетные средства | 4 526 359,2 | - | - | - | - | - | 4 526 359,2 |
| 24.3 | Подпрограмм 4 | Внебюджетные средства | 29 500,0 | - | - | - | - | - | 29 500,0 |
| 24.4 | Подпрограмма 5 | Внебюджетные средства | 700 799,2 | - | - | - | - | - | 700 799,2 |

*Доходы от приносящей доход деятельности

6.3. Объем финансирования региональных проектов, реализуемых в рамках государственной программы Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование регионального проекта | Вид источника финансирования | Вид мероприятия | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Объем финансирования региональных проектов, реализуемых в рамках государственной программы | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 3 163 335,3 | 3 015 926,2 | 1 906 167,9 | 1 899 875,5 | - | - | 9 985 304,9 |
|  |  |  | ИТОГО | 3 163 335,3 | 3 015 926,2 | 1 906 167,9 | 1 899 875,5 | - | - | 9 985 304,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | 1 925 432,0 | 802 819,1 | 764 502,2 | - | - | 3 492 753,3 |
|  |  |  | ИТОГО | - | 1 925 432,0 | 802 819,1 | 764 502,2 | - | - | 3 492 753,3 |
|  |  | Внебюджетные средства | Текущие расходы | 8 087 425,4 | 11 205 544,6 | 13 862 820,3 | 16 085 822,6 | - | - | 49 241 612,9 |
|  |  |  | ИТОГО | 8 087 425,4 | 11 205 544,6 | 13 862 820,3 | 16 085 822,6 | - | - | 49 241 612,9 |
|  |  | ВСЕГО |  | 11 250 760,7 | 16 146 902,8 | 16 571 807,3 | 18 750 200,3 | - | - | 62 719 671,1 |
| 2 | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (город федерального значения Санкт-Петербург) | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | - | 831,2 | 776,3 | 776,5 | - | - | 2 384,0 |
|  |  |  | ИТОГО | - | 831,2 | 776,3 | 776,5 | - | - | 2 384,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | 746,5 | 745,7 | 746,0 | - | - | 2 238,2 |
|  |  |  | ИТОГО | - | 746,5 | 745,7 | 746,0 | - | - | 2 238,2 |
|  |  | ВСЕГО |  | - | 1 577,7 | 1 522,0 | 1 522,5 | - | - | 4 622,2 |
| 3 | Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург) | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 2 611 988,1 | 1 891 461,9 | 1 885 391,6 | 1 879 099,0 | - | - | 8 267 940,6 |
|  |  |  | ИТОГО | 2 611 988,1 | 1 891 461,9 | 1 885 391,6 | 1 879 099,0 | - | - | 8 267 940,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | 902 431,7 | 366 183,1 | 438 112,0 | - | - | 1 706 726,8 |
|  |  |  | ИТОГО | - | 902 431,7 | 366 183,1 | 438 112,0 | - | - | 1 706 726,8 |
|  |  | Внебюджетные средства | Текущие расходы | 8 087 425,4 | 11 205 544,6 | 13 862 820,3 | 16 085 822,6 | - | - | 49 241 612,9 |
|  |  |  | ИТОГО | 8 087 425,4 | 11 205 544,6 | 13 862 820,3 | 16 085 822,6 | - | - | 49 241 612,9 |
|  |  | ВСЕГО |  | 10 699 413,5 | 13 999 438,2 | 16 114 395,0 | 18 403 033,6 | - | - | 59 216 280,3 |
| 4 | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург) | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 380 800,0 | - | - | - | - | - | 380 800,0 |
|  |  |  | ИТОГО | 380 800,0 | - | - | - | - | - | 380 800,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | 245 434,8 | 191 081,6 | 307 705,6 | - | - | 744 222,0 |
|  |  |  | ИТОГО | - | 245 434,8 | 191 081,6 | 307 705,6 | - | - | 744 222,0 |
|  |  | ВСЕГО |  | 380 800,0 | 245 434,8 | 191 081,6 | 307 705,6 | - | - | 1 125 022,0 |
| 5 | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (город федерального значения Санкт-Петербург) | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | - | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | - | - | 60 000,0 |
|  |  |  | ИТОГО | - | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | - | - | 60 000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | 8 864,1 | 9 208,9 | 9 584,6 | - | - | 27 657,6 |
|  |  |  | ИТОГО | - | 8 864,1 | 9 208,9 | 9 584,6 | - | - | 27 657,6 |
|  |  | ВСЕГО |  | - | 28 864,1 | 29 208,9 | 29 584,6 | - | - | 87 657,6 |
| 6 | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (город федерального значения Санкт-Петербург) | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 170 547,2 | 383 321,6 | - | - | - | - | 553 868,8 |
|  |  |  | ИТОГО | 170 547,2 | 383 321,6 | - | - | - | - | 553 868,8 |
|  |  | ВСЕГО |  | 170 547,2 | 383 321,6 | - | - | - | - | 553 868,8 |
| 7 | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (город федерального значения Санкт-Петербург) | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | - | 720 311,5 | - | - | - | - | 720 311,5 |
|  |  |  | ИТОГО | - | 720 311,5 | - | - | - | - | 720 311,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | 767 954,9 | 235 599,8 | 8 354,0 | - | - | 1 011 908,7 |
|  |  |  | ИТОГО | - | 767 954,9 | 235 599,8 | 8 354,0 | - | - | 1 011 908,7 |
|  |  | ВСЕГО |  | - | 1 488 266,4 | 235 599,8 | 8 354,0 | - | - | 1 732 220,2 |

7. Паспорт подпрограммы 1

| 1 | Соисполнители государственной программы | Администрации районов Санкт-Петербурга |
| --- | --- | --- |
| 2 | Участники государственной программы | Государственные учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении Комитета по здравоохранению и администраций районов Санкт-Петербурга |
| 3 | Цели подпрограммы 1 | Снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами. Повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II стадиях заболевания. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией |
| 4 | Задачи подпрограммы 1 | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Санкт-Петербурга, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C. Ведение реестров пациентов, инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C |
| 5 | Региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы | «Демография» «Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург)» |
| 6 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 1 – 136 242 634,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. – 20 219 346,2 тыс.руб.; 2020 г. – 21 170 556,0 тыс.руб.; 2021 г. – 22 100 540,5 тыс.руб.; 2022 г. – 23 307 600,2 тыс.руб.; 2023 г. – 24 237 545,0 тыс.руб., 2024 г. – 25 207 046,8 тыс.руб., в том числе: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 118 972 037,8 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. – 14 668 884,8 тыс.руб.; 2020 г. – 18 921 414,1 тыс.руб.; 2021 г. – 19 843 720,3 тыс.руб.; 2022 г. – 20 996 043,3 тыс.руб.; 2023 г. – 21 834 301,6 тыс.руб.; 2024 г. – 22 707 673,7 тыс.руб., из них средства федерального бюджета – 12 221 298,2 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. – 501 162,8 тыс.руб.; 2020 г. – 2 249 141,9 тыс.руб.; 2021 г. – 2 256 820,2 тыс.руб.; 2022 г. – 2 311 556,9 тыс.руб.; 2023 г. – 2 403 243,3 тыс.руб., 2024 г. – 2 499 373,1 тыс.руб., за счет внебюджетных средств (средств от приносящей доход деятельности) – 5 049 298,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. – 5 049 298,6 тыс.руб.; 2020 г. – 0 тыс.руб.; 2021 г. – 0 тыс.руб.; 2022 г. – 0 тыс.руб.; 2023 г. – 0 тыс.руб; |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | Снижение заболеваемости населения болезнями системы кровообращения до 26,9 случаев на 1 тыс. населения. Снижение заболеваемости гепатитом B и C – до 0,75 случая на тыс. населения. Снижение заболеваемости болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), до 0,60 случая на 100 тыс. населения. Снижение заболеваемости сахарным диабетом до 1,31случая на 100 тыс. населения. Снижение доли повторно госпитализированных в течение года больных алкоголизмом до 46,4%. Снижение доли повторно госпитализированных в течение года больных наркоманиями до 64,4%. Снижение распространенности потребления табака до 28,5%. |

7.1. Характеристика текущего состояния сферы подпрограммы 1 
с указаним основных проблем и прогноз ее развития

Непременным условием для преодоления неблагоприятной демографической ситуации, имевшей место в Санкт-Петербурге на протяжении последних двух десятилетий, наряду с повышением уровня рождаемости является снижение высокой смертности населения, обусловленной, главным образом, смертностью от неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистая патология, онкологические заболевания, сахарный диабет, хронические бронхолегочные заболевания) и внешних причин.

Неинфекционные заболевания, имеющие общую структуру факторов риска их развития, обуславливают более 80% всех причин смерти. В связи с этим решение задачи снижения смертности от неинфекционных заболеваний наряду с повышением уровня рождаемости является непременным условием для преодоления неблагоприятных демографических тенденций последних десятилетий.

По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения важнейшую роль в развитии неинфекционных заболеваний играют такие факторы риска, как артериальная гипертензия (величина вклада 35,5%), гиперхолестеринемия (23,0%), курение (17,1%), недостаточное потребление фруктов и овощей (12,9%), ожирение (12,5%), недостаточная физическая активность (9,0%), а также фактор злоупотребления алкоголем (11,9%).

Вклад алкоголя в уровень смертности в Российской Федерации в последние десятилетия традиционно был аномально высок. Статистически значимые корреляции 
с динамикой индикаторов потребления алкоголя (смертность от алкогольных отравлений, заболеваемость алкогольными психозами) демонстрируют показатели смертности от внешних причин (убийства, самоубийства, несчастные случаи), от ишемической болезни сердца, алкогольной кардиомиопатии, геморрагического инсульта, алкогольной болезни печени, цирроза и фиброза печени, пневмонии и др.

За последние годы показатели алкогольной смертности имеют тенденцию к снижению. Однако проблема по-прежнему остается острой. В настоящее время показатель потребления алкогольной продукции на душу населения в Санкт-Петербурге составляет 6,0 л в год, планируется его снижение до 5,4 л к 2022 году.

Согласно рекомендациям ВОЗ существуют три основные стратегии снижения смертности неинфекционных заболеваний – популяционная стратегия профилактики, профилактическая стратегия выявления лиц высокого риска и коррекции у них факторов риска, а также вторичная профилактика (включает как лечебные мероприятия в период обострения заболевания, так и лечебные меры по их предупреждению). Популяционная стратегия профилактики предполагает формирование здорового образа жизни населения посредством информирования о факторах риска неинфекционных заболеваний, мотивирования к ведению здорового образа жизни, а также обеспечения для этого условий.

Реализация популяционной стратегии возможна на основе межсекторального взаимодействия, предполагающего объединение усилий органов законодательной и исполнительной власти, различных ведомств, общественных структур, религиозных организаций. Стратегия выявления лиц с высоким риском и коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний осуществляется главным образом на индивидуальном и групповом уровнях в рамках первичной медико-санитарной помощи, а также в рамках специализированной помощи и санаторно-курортного лечения. Для реализации этой стратегии требуется наличие инфраструктуры системы медицинской профилактики. Важнейшими инструментами стратегии высокого риска являются диспансеризация и профилактические осмотры населения.

Стратегия вторичной профилактики реализуется в лечебно-профилактических учреждениях на индивидуальном уровне и предполагает медикаментозное, интервенционное и хирургическое лечение у лиц, имеющих доказанные неинфекционные заболевания, в целях предупреждения развития у них осложнений.

Опыт целого ряда стран показал, что в снижении смертности от болезней системы кровообращения профилактические меры имеют большую эффективность в сравнении с лечебными мероприятиями. Так, вклад лечебных мероприятий в снижение смертности составил 37%, а профилактических – 55% (8% – неопределенные факторы).

К настоящему времени в Санкт-Петербурге накоплен определенный опыт профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни населения.

Со второй половины 2009 года в Санкт-Петербурге, как и в целом в Российской Федерации, началось создание центров здоровья, которые стали принципиально новой структурой в системе профилактики неинфекционных заболеваний. В настоящее время в Санкт-Петербурге функционирует 22 центра здоровья для взрослых и 7 для детей.

Особого внимания заслуживает задача повышения роли первичного звена в сохранении и укреплении здоровья населения. И в этой связи требуется оптимизация всех процессов внутри учреждений, а также создание достаточной мотивации для расширения профилактического направления в работе участковых врачей.

Улучшение доступности первичной медико-санитарной помощи и специализированной первичной медико-санитарной помощи планируется путем развития сети центров (офисов) общей врачебной практики (врач общей практики может взять на себя до 80% консультаций узких специалистов), а также внедрения стационарозамещающих технологий.

Согласно пункту 10 статьи 16 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья относится организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности.

Анализ развития службы медицинской профилактики и медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за 2014-2016 годы показал значительные положительные тенденции в системе профилактики и раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, в первую очередь болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований (далее – ЗНО).

Число лиц, прошедших диспансеризацию определенных групп взрослого населения, увеличилось с 850 тыс. человек в 2014 году до 905 тыс. человек в 2016 году (+6,4%). Для повышения выявляемости ЗНО на ранних стадиях в диспансеризацию внедрены скрининги: маммографический и скрининг колоректального рака с применением иммунохимического теста, в результате чего доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии), увеличилась с 49,3% (2014г.) до 54,0% (2016 г.), доля больных с ЗНО, выявленных активно, – с 8,7% (2014 г.) до 27,1% (2016 г.), что выше, чем по Российской Федерации.

Для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи открыты новые поликлиники в Приморском, Красносельском, Московском и Фрунзенском районах 
Санкт-Петербурга, активно развивалась сеть центров общей врачебной практики, 
в том числе и частных медицинских организаций, которые работают в системе обязательного медицинского страхования бесплатно для граждан.

В настоящее время более 180 тыс. человек получают первичную медико-санитарную помощь в частных центрах, число которых по сравнению с 2014 годом увеличилось в 3,1 раза (с 8 до 25). Центры открыты в микрорайонах новой жилой застройки в Выборгском, Приморском, Московском, Пушкинском, Красногвардейском, Невском, Красносельском и Калининском районах Санкт-Петербурга. В 2016 году проект группы клиник Евромед «Полис. Участковые врачи», который был признан победителем 
конкурса лучших проектов государственно-частного взаимодействия по первичной 
медико-санитарной помощи. В номинации «Лучший субъект Российской Федерации 
по уровню развития государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» лучшим был признан Санкт-Петербург.

Проблемой остается дефицит кадров участковых врачей и врачей-специалистов 
в районных поликлиниках, для ее устранения Комитетом по здравоохранению совместно 
с администрациями районов Санкт-Петербурга проводится активная работа 
по привлечению молодых специалистов. В 2017 году количество выпускников 
2017 года (6 лет обучения), прошедших процедуру аккредитации и трудоустроенных 
в поликлиниках Санкт-Петербурга составило 161 человек, 68 человек пришло после интернатуры, 55 – после ординатуры.

7.2. Описание целей и задач подпрограммы 1

Основными целями подпрограммы 1 являются:

снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами;

повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями 
на I-II стадиях заболевания;

снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с национальным календарем прививок;

снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией.

В рамках этих целей будут реализовываться следующие задачи:

развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Санкт-Петербурга, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;

реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения;

снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок;

сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха);

раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C;

ведение реестров пациентов, инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C.

7.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1

| # 1. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # № п/п | # Наименование мероприятия / объекта |  | # Исполнитель, участник |  | # Мощнос # ть объекта | # Вид работ | # Общий срок реализации | # Предполагаемая сметная стоимость объекта (предельная стоимость объекта) | # Остаток сметной стоимости на 1 января очередного финансового года | # Источник финансирования | # Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | # ИТОГО |  | # Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2019 год | # 2020 год | # 2021 год | # 2022 год | # 2023 год | # 2024 год |  |  |  |
| # 1 | # 2 |  | # 3 |  | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 |  | # 17 |
| # 1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1. Мероприятия регионального проекта "Демография" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  | # Администрации районов Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Бюджет Санкт-Петербурга | - | 1 577.7 | 1 522.0 | 1 522.5 | - | - | 4 622.2 | # Целевой показатель 1 |  |
| # 1.1 | # Расходы на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  | # Администрации районов Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Бюджет Санкт-Петербурга | - | 831.2 | 776.3 | 776.5 | - | - | 2 384.0 |  |  |
| # 1.1.1 |  |  | # Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Бюджет Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1.2 |  |  | # Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Бюджет Санкт-Петербурга | - | - |  |  |  |  | - |  |  |
| # 1.1.3 |  |  | # Администрация Калининского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Бюджет Санкт-Петербурга | - | 53.0 | 57.4 | 57.4 |  |  | 167.8 |  |  |
| # 1.1.4 |  |  | # Администрация Кировского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Бюджет Санкт-Петербурга | - | 44.2 | 57.4 | 57.4 |  |  | 159.0 |  |  |
| # 1.1.4 |  |  | # Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Бюджет Санкт-Петербурга | - | 23.0 | 57.4 | 57.4 |  |  | 137.8 |  |  |
| # 1.1.5 |  |  | # Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - |  |  | - |  |  |
| # 1.1.6 |  |  | # Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Бюджет Санкт-Петербурга | - | 132.4 | 147.5 | 145.1 |  |  | 425.0 |  |  |
| # 1.1.7 |  |  | # Администрация Курортного района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Бюджет Санкт-Петербурга | - | - |  |  |  |  | - |  |  |
| # 1.1.8 |  |  | # Администрация Московского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Бюджет Санкт-Петербурга | - | 104.2 | 92.7 | 88.3 |  |  | 285.2 |  |  |
| # 1.1.9 |  |  | # Администрация Невского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Бюджет Санкт-Петербурга | - | - |  |  |  |  | - |  |  |
| # 1.1.10 |  |  | # Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Бюджет Санкт-Петербурга | - | 112.4 | 59.2 | 61.8 |  |  | 233.4 |  |  |
| # 1.1.11 |  |  | # Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Бюджет Санкт-Петербурга | - | - |  |  |  |  | - |  |  |
| # 1.1.12 |  |  | # Администрация Приморского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Бюджет Санкт-Петербурга | - | 88.3 | 75.1 | 79.5 |  |  | 242.9 |  |  |
| # 1.1.13 |  |  | # Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Бюджет Санкт-Петербурга | - | 101.5 | 75.1 | 75.1 |  |  | 251.7 |  |  |
| # 1.2 | # Расходы на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  | # Администрации районов Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Федеральный бюджет | - | 172.2 | 154.5 | 154.5 |  |  | 481.2 | # Целевой показатель 1 |  |
| # 1.2.1 |  |  | # Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Федеральный бюджет | - | 746.5 | 745.7 | 746.0 | - | - | 2 238.2 |  |  |
| # 1.2.2 |  |  | # Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  | - |  |  |
| # 1.2.3 |  |  | # Администрация Калининского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Федеральный бюджет | - | 50.9 | 55.1 | 55.1 |  |  | 161.1 |  |  |
| # 1.2.4 |  |  | # Администрация Кировского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Федеральный бюджет | - | 42.4 | 55.1 | 55.1 |  |  | 152.6 |  |  |
| # 1.2.5 |  |  | # Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Федеральный бюджет | - | 22.1 | 55.1 | 55.1 |  |  | 132.3 |  |  |
| # 1.2.6 |  |  | # Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  | - |  |  |
| # 1.2.7 |  |  | # Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Федеральный бюджет | - | 127.3 | 141.7 | 139.5 |  |  | 408.5 |  |  |
| # 1.2.8 |  |  | # Администрация Курортного района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  | - |  |  |
| # 1.2.9 |  |  | # Администрация Московского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Федеральный бюджет | - | 100.1 | 89.1 | 84.8 |  |  | 274.0 |  |  |
| # 1.2.10 |  |  | # Администрация Невского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  | - |  |  |
| # 1.2.11 |  |  | # Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Федеральный бюджет | - | 56.0 | 56.8 | 59.4 |  |  | 172.2 |  |  |
| # 1.2.12 |  |  | # Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  | - |  |  |
| # 1.2.13 |  |  | # Администрация Приморского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Федеральный бюджет | - | 84.8 | 72.1 | 76.4 |  |  | 233.3 |  |  |
| # 1.2.14 |  |  | # Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | # Федеральный бюджет | - | 97.6 | 72.1 | 72.1 |  |  | 241.8 |  |  |
| # 1.2. Мероприятия регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Расходы на бесплатные медикаменты, изделия медицинского назначения, продукты лечебного питания для льготных категорий граждан | # Комитет по здравоохранению |  |  |  |  |  |  |  | # Бюджет Санкт-Петербурга | # - | 1 839 913.0 | 1 839 913.0 | 1 839 913.0 |  |  | 5 519 739.0 | # Целевой показатель 1 # Целевой показатель 7 |  |
| # ВСЕГО проектная часть подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # - | 1 841 490.7 | 1 841 435.0 | 1 841 435.5 | 0.0 | 0.0 | 5 524 361.2 | # Х |  |

| 2. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Субсидии автономным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 728.9 | 843.7 | 877.2 | 912.1 | 948.6 | 986.5 | 5 297.0 | # Целевой показатель 1 # Индикатор 1.1 # Индикатор 1.2 # Индикатор 1.3 # Индикатор 1.4 |
| 2 | Расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Комитет по здравоохранению, Администрации районов Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 432 934.3 | 412 323.7 | 395 398.9 | 420 102.2 | 436 906.3 | 454 382.5 | 2 552 047.9 | # Целевой показатель 1 # Индикатор 1.2 # Индикатор 1.3 # Индикатор 1.9 # Индикатор 1.12 |
| 2.1 | Расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 16 592.0 | 17 171.2 | 17 945.9 | 18 663.8 | 19 410.4 | 20 186.8 | 109 970.0 |  |
| 2.2 | Расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 19 205.9 | 19 107.0 | 14 792.5 | 15 819.3 | 16 452.1 | 17 110.2 | 102 486.9 |  |
| 2.3 | Расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 30 273.6 | 33 000.0 | 33 000.0 | 33 000.0 | 34 320.0 | 35 692.8 | 199 286.4 |  |
| 2.4 | Расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 34 618.0 | 30 107.4 | 31 300.3 | 32 554.6 | 33 856.8 | 35 211.1 | 197 648.1 |  |
| 2.5 | Расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 42 791.2 | 36 614.5 | 37 735.2 | 39 246.9 | 40 816.8 | 42 449.4 | 239 654.0 |  |
| 2.6 | Расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 19 012.5 | 19 578.0 | 20 339.6 | 21 169.5 | 22 016.3 | 22 896.9 | 125 012.8 |  |
| 2.7 | Расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 17 406.0 | 17 580.3 | 15 894.6 | 16 530.4 | 17 191.6 | 17 879.3 | 102 482.2 |  |
| 2.8 | Расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 30 732.0 | 26 851.8 | 27 916.1 | 29 041.0 | 30 202.6 | 31 410.7 | 176 154.3 |  |
| 2.9 | Расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 5 729.1 | 4 622.8 | 4 807.7 | 5 000.0 | 5 200.0 | 5 408.0 | 30 767.6 |  |
| 2.10 | Расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 7 480.5 | 6 655.0 | 6 896.8 | 7 142.8 | 7 428.5 | 7 725.7 | 43 329.3 |  |
| 2.11 | Расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 18 656.4 | 18 697.1 | 9 427.4 | 9 446.4 | 9 824.3 | 10 217.2 | 76 268.8 |  |
| 2.12 | Расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 33 264.0 | 29 937.1 | 24 908.1 | 25 904.4 | 26 940.6 | 28 018.2 | 168 972.4 |  |
| 2.13 | Расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 13 528.1 | 13 427.4 | 8 239.1 | 8 568.7 | 8 911.4 | 9 267.9 | 61 942.7 |  |
| 2.14 | Расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 21 976.6 | 20 904.1 | 22 941.7 | 27 568.3 | 28 671.0 | 29 817.9 | 151 879.6 |  |
| 2.15 | Расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 44 259.9 | 44 106.7 | 52 731.8 | 61 246.3 | 63 696.2 | 66 244.0 | 332 284.9 |  |
| 2.16 | Расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 21 902.6 | 15 899.6 | 8 212.5 | 8 541.0 | 8 882.6 | 9 237.9 | 72 676.3 |  |
| 2.17 | Расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 17 907.2 | 18 189.7 | 18 917.3 | 19 674.0 | 20 461.0 | 21 279.4 | 116 428.6 |  |
| 2.18 | Расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 18 044.6 | 19 543.6 | 18 271.0 | 19 001.8 | 19 761.9 | 20 552.3 | 115 175.2 |  |
| 2.19 | Расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 19 554.1 | 20 330.4 | 21 121.3 | 21 983.0 | 22 862.3 | 23 776.8 | 129 627.9 |  |
| 3 | Предоставление субсидий государственным учреждениям здравоохранения на оказание экстренной медицинской помощи иностранным гражданам не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС, в амбулаторных условиях | Комитет по здравоохранению, Администрации районов Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 500.0 | # Целевой показатель 1 |
| 4 | Расходы на содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Центра медицинской профилактики" | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 69 317.5 | 76 168.3 | 75 042.7 | 78 018.8 | 81 139.6 | 84 385.1 | 464 072.0 | # Целевой показатель 1 Индикатор 1.5 # Индикатор 1.6 # Индикатор 1.10 # Индикатор 1.11 |
| 5 | Расходы на бесплатные медикаменты, изделия медицинского назначения, продукты лечебного питания для льготных категорий граждан | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 3 730 645.5 | 7 519 697.8 | 7 883 786.6 | 8 280 513.6 | 8 611 734.1 | 8 956 203.5 | 44 982 581.2 | # Целевой показатель 1 # Индикатор 1.1 # Индикатор 1.2 # Индикатор 1.3 # Индикатор 1.4 # Индикатор 1.10 # Индикатор 1.11 |
| 6 | Расходы на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 28 514.2 | 26 963.2 | 28 041.7 | 29 163.4 | 30 329.9 | 31 543.1 | 174 555.6 | # Целевой показатель 1 # Целевой показатель 5 # Целевой показатель 7 # Целевой показатель 8 # Целевой показатель 9 # Целевой показатель 10 # Целевой показатель 11 # Целевой показатель 12 Индикатор 1.1 # Индикатор 1.2 # Индикатор 1.3 # Индикатор 1.4 |
| 7 | Содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров | Комитет по здравоохранению, Администрации районов Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 287 408.8 | 297 867.7 | 291 310.5 | 308 639.8 | 320 985.4 | 333 824.8 | 1 840 037.0 | # Целевой показатель 1 # Целевой показатель 10 # Индикатор 1.7 # Индикатор 1.8 # Индикатор 1.10 # Индикатор 1.11 # Индикатор 1.13 # Индикатор 1.14 # Индикатор 1.15 |
| 7.1 | Содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 234 428.4 | 241 914.8 | 249 696.8 | 265 380.3 | 275 995.5 | 287 035.3 | 1 554 451.1 |  |
| 7.2 | Содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 52 980.4 | 55 952.9 | 41 613.7 | 43 259.5 | 44 989.9 | 46 789.5 | 285 585.9 |  |
| 8 | Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Комитет по здравоохранению, Администрации районов Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 10 075 580.1 | 10 557 205.5 | 11 138 304.4 | 11 846 524.8 | 12 320 385.8 | 12 813 201.2 | 68 751 201.8 | # Целевой показатель 1 # Целевой показатель 10 # Индикатор 1.7 # Индикатор 1.8 # Индикатор 1.10 # Индикатор 1.11 # Индикатор 1.13 # Индикатор 1.14 Индикатор 1.15 |
| 8.1 | Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 452 110.4 | 478 644.1 | 515 215.4 | 550 868.4 | 572 903.1 | 595 819.3 | 3 165 560.7 |  |
| 8.2 | Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 493 560.5 | 527 177.9 | 558 811.6 | 597 451.2 | 621 349.2 | 646 203.2 | 3 444 553.7 |  |
| 8.3 | Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 649 088.9 | 672 286.9 | 703 141.5 | 753 759.3 | 783 909.7 | 815 266.1 | 4 377 452.3 |  |
| 8.4 | Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 438 337.1 | 458 275.9 | 489 576.1 | 523 797.5 | 544 749.4 | 566 539.4 | 3 021 275.4 |  |
| 8.5 | Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 388 387.8 | 422 927.9 | 430 514.0 | 460 606.9 | 479 031.2 | 498 192.4 | 2 679 660.2 |  |
| 8.6 | Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 467 489.8 | 478 025.7 | 510 863.0 | 546 738.5 | 568 608.0 | 591 352.4 | 3 163 077.4 |  |
| 8.7 | Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 634 195.2 | 675 955.0 | 722 123.8 | 772 601.3 | 803 505.4 | 835 645.6 | 4 444 026.2 |  |
| 8.8 | Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 476 655.7 | 505 253.9 | 553 859.2 | 590 690.6 | 614 318.2 | 638 891.0 | 3 379 668.6 |  |
| 8.9 | Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 147 317.1 | 153 469.2 | 163 951.1 | 175 411.3 | 182 427.8 | 189 724.9 | 1 012 301.3 |  |
| 8.10 | Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 651 663.5 | 694 887.9 | 727 480.1 | 778 403.7 | 809 539.8 | 841 921.4 | 4 503 896.5 |  |
| 8.11 | Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 694 353.5 | 727 488.6 | 769 638.8 | 823 438.1 | 856 375.6 | 890 630.6 | 4 761 925.3 |  |
| 8.12 | Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 470 246.7 | 490 197.2 | 515 440.0 | 551 342.1 | 573 395.8 | 596 331.6 | 3 196 953.4 |  |
| 8.13 | Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 113 394.1 | 124 031.0 | 132 349.7 | 137 749.5 | 143 259.5 | 148 989.9 | 799 773.6 |  |
| 8.14 | Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 618 921.3 | 647 864.5 | 689 977.0 | 738 206.4 | 767 734.7 | 798 444.0 | 4 261 147.9 |  |
| 8.15 | Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 236 470.2 | 248 293.7 | 263 191.3 | 281 361.0 | 292 615.4 | 304 320.1 | 1 626 251.7 |  |
| 8.16 | Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 554 442.9 | 575 259.6 | 614 615.9 | 657 650.2 | 683 956.2 | 711 314.5 | 3 797 239.3 |  |
| 8.17 | Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 554 651.4 | 598 806.5 | 616 685.0 | 659 791.3 | 686 183.0 | 713 630.3 | 3 829 747.4 |  |
| 8.18 | Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 034 294.0 | 2 078 360.0 | 2 160 870.9 | 2 246 657.5 | 2 336 523.8 | 2 429 984.8 | 13 286 691.0 |  |
| 9 | Расходы на бесплатное слухопротезирование | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 23 285.1 | 27 070.8 | 28 153.6 | 29 279.8 | 30 451.0 | 31 669.0 | 169 909.3 | # Целевой показатель 1 |
| 10 | Расходы на проведение акарицидных и ларвицидных обработок территорий и водоемов Санкт-Петербурга | Комитет по здравоохранению, Администрации районов Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 063.1 | 1 695.7 | 1 282.7 | 1 366.3 | 1 421.0 | 1 477.8 | 8 306.5 | # Целевой показатель 1 |
| 10.1 | Расходы на проведение акарицидных и ларвицидных обработок территорий и водоемов Санкт-Петербурга | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.0 |  |
| 10.2 | Расходы на проведение акарицидных и ларвицидных обработок территорий и водоемов Санкт-Петербурга | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 58.6 | 60.9 | 63.3 | 65.8 | 68.4 | 71.2 | 388.2 |  |
| 10.3 | Расходы на проведение акарицидных и ларвицидных обработок территорий и водоемов Санкт-Петербурга | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 51.1 | 155.5 | 55.2 | 57.4 | 59.7 | 62.1 | 441.0 |  |
| 10.4 | Расходы на проведение акарицидных и ларвицидных обработок территорий и водоемов Санкт-Петербурга | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 53.0 | 91.7 | 95.3 | 99.2 | 103.2 | 107.3 | 549.7 |  |
| 10.5 | Расходы на проведение акарицидных и ларвицидных обработок территорий и водоемов Санкт-Петербурга | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 280.0 | 291.2 | 302.5 | 314.9 | 327.5 | 340.6 | 1 856.7 |  |
| 10.6 | Расходы на проведение акарицидных и ларвицидных обработок территорий и водоемов Санкт-Петербурга | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 178.3 | 250.0 | 300.0 | 350.0 | 364.0 | 378.6 | 1 820.9 |  |
| 10.7 | Расходы на проведение акарицидных и ларвицидных обработок территорий и водоемов Санкт-Петербурга | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 68.7 | 71.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.2 |  |
| 10.8 | Расходы на проведение акарицидных и ларвицидных обработок территорий и водоемов Санкт-Петербурга | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 70.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.1 |  |
| 10.9 | Расходы на проведение акарицидных и ларвицидных обработок территорий и водоемов Санкт-Петербурга | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 215.0 | 296.4 | 308.0 | 320.6 | 333.4 | 346.8 | 1 820.2 |  |
| 10.10 | Расходы на проведение акарицидных и ларвицидных обработок территорий и водоемов Санкт-Петербурга | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 164.7 | 171.3 | 969.7 |  |
| 11 | Обеспечение осуществления организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и(или) тканей | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 17 907.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 907.3 | # Целевой показатель 1 # Индикатор 1.12 |
| 12 | Расходы на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц (с орфанными заболеваниями) лекарственными препаратами | Комитет по здравоохранению | Федеральный бюджет | 4 255.0 | 19 516.8 | 19 516.8 | 19 516.8 | 20 297.5 | 21 109.4 | 104 212.2 | # Целевой показатель 1 # Индикатор 1.12 |
| 13 | Расходы на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств федерального бюджета | Комитет по здравоохранению | Федеральный бюджет | 496 907.8 | 683 774.6 | 691 453.7 | 746 190.1 | 776 037.7 | 807 079.2 | 4 201 443.1 | # Целевой показатель 1 # Индикатор 1.12 |
| 14 | Расходы на оказан. отдельн. категор. граждан соц. услуги по обеспеч. лекарствен. препаратами для медиц. применения по рецептам на лекарствен. препараты, медицин. изделиями по рецептам на мед. изделия, а также спец.продукт. леч. питан. для детей-инвалидов | Комитет по здравоохранению | Федеральный бюджет | 0.0 | 1 545 104.0 | 1 545 104.0 | 1 545 104.0 | 1 606 908.2 | 1 671 184.5 | 7 913 404.6 | # Целевой показатель 1 # Индикатор 1.12 |
| ВСЕГО процессная часть подпрограммы - бюджет Санкт-Петербурга |  |  |  | 14 668 884.8 | 18 919 836.4 | 19 842 198.3 | 20 994 520.8 | 21 834 301.6 | 22 707 673.7 | 118 967 415.6 | Х |
| ВСЕГО процессная часть подпрограммы - федеральный бюджет |  |  |  | 501 162.8 | 2 248 395.4 | 2 256 074.5 | 2 310 810.9 | 2 403 243.3 | 2 499 373.1 | 12 219 060.0 |  |
| ВСЕГО финансирование подпрограммы |  |  |  | 15 170 047.6 | 21 168 231.8 | 22 098 272.8 | 23 305 331.7 | 24 237 545.0 | 25 207 046.8 | 131 186 475.6 | Х |

7.4. Механизм реализации мероприятий и механизм взаимодействия соисполнителей в случаях, когда мероприятия подпрограммы 1 предусматривают их реализацию несколькими соисполнителями

Подпрограмма 1 реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 1 осуществляется Комитетом по здравоохранению.

Комитет по здравоохранению как координатор подпрограммы 1:

обеспечивает общую координацию мероприятий подпрограммы 1, выполняемых в увязке с мероприятиями государственной программы и иных программ;

обеспечивает оказание организационно-методической помощи исполнителям мероприятий подпрограммы 1;

обеспечивает ведение промежуточной и итоговой отчетности о реализации подпрограммы 1;

готовит Правительству Санкт-Петербурга ежегодный отчет о ходе реализации подпрограммы 1.

Реализация мероприятия, указанного в пункте 1 таблицы подраздела 7.3 подпрограммы 1, осуществляется путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным учреждениям Санкт-Петербурга согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий» (далее – постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63), постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271 «О порядке предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга государственным бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга 
(далее – постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271).

Реализация мероприятия, указанного в пункте 2 таблицы подраздела 7.3 подпрограммы 1, осуществляется путем предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Санкт-Петербурга на иные цели в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271, в соответствии 
с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 3 и 9 таблицы подраздела 7.3 подпрограммы 1, осуществляется путем предоставления субсидий государственным учреждениям здравоохранения Санкт-Петербурга на иные цели в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271.

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 4 и 7 таблицы подраздела 7.3 подпрограммы 1, осуществляется путем обеспечения выполнения функций государственных казенных учреждений здравоохранения на основании бюджетной сметы казенного учреждения согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга 
от 20.01.2011 №63.

Реализация мероприятия, указанного в пункте 5 таблицы подраздела 7.3 подпрограммы 1, осуществляется согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга 
от 09.07.2015 № 563 «О мерах по реализации главы 17 «Социальная поддержка отдельных категорий лиц в части обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
а также бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов «Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» путем предоставления субсидий на иные цели согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271.

Реализация мероприятия, указанного в пункте 6 таблицы подраздела 7.3 подпрограммы 1, осуществляется Комитетом по здравоохранению в порядке, установленном постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 
«О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга» 
(далее – постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095), путем предоставления бюджетных ассигнований для реализации полномочий 
по централизованной закупке в сфере диспансеризации государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в исполнительных органах государственной власти 
Санкт-Петербурга, для исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга.

Реализация мероприятия, указанного в пункте 8 таблицы подраздела 7.3 подпрограммы 1, осуществляется путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственным бюджетным учреждениям в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 20.01.2011 № 63 и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 
№ 1271.

Реализация мероприятия, указанного в пункте 10 таблицы подраздела 7.3 подпрограммы 1, осуществляется исполнителями путем выделения бюджетных ассигнований для реализации полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в порядке, установленном постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095, на обеспечение выполнения функций казенных учреждений на основании бюджетной сметы и путем выделения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на иные цели согласно постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271 в целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ, Федерального закона Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ.

Реализация мероприятия, указанного в пунктах 11 и 12 таблицы подраздела 7.3 подпрограммы 1, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований из бюджета Санкт-Петербурга и федерального бюджета на обеспечение закупки товаров, работ, услуг согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г.Байконура на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», предусмотренными приложением № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640.

Реализация мероприятия, указанного в пункте 13 таблицы подраздела 7.3 подпрограммы 1, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований из бюджета Санкт-Петербурга и предоставления межбюджетного трансферта из федерального бюджета на обеспечение закупки товаров, работ, услуг согласно Федеральному закону в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2010 № 1199 
«О предоставлении из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения».

Реализация мероприятия, указанного в пункте 14 таблицы подраздела 7.3 подпрограммы 1, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение закупки товаров, работ, услуг согласно Федеральному закону 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи».

8. Паспорт подпрограммы 2

| 1 | Соисполнители государственной программы | Администрации районов Санкт-Петербурга; Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями; Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга; Комитет по информатизации и связи |
| --- | --- | --- |
| 2 | Участники государственной программы | Государственные учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении Комитета по здравоохранению и администраций районов Санкт-Петербурга |
| 3 | Цели подпрограммы 2 | Снижение смертности от туберкулеза. Повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C. Увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных. Развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах. Снижение смертности от болезней системы кровообращения. Снижение смертности от злокачественных новообразований. Снижение времени ожидания скорой медицинской помощи. Снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Повышение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов |
| 4 | Задачи подпрограммы 2 | Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C. Совершенствование межведомственного взаимодействия между Комитетом по здравоохранению и Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга при оказании комплексной медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста. Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации. Снижение уровня смертности от болезней системы кровообращения. Увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью. Снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 5 | Региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы | «Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург)» «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |
| 6 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 147 178 611,9 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. – 31 440 434,9 тыс.руб.; 2020 г. – 22 129 099,9 тыс.руб.; 2021 г. – 22 444 132,7 тыс.руб.; 2022 г. – 23 904 800,2 тыс.руб.; 2023 г. – 23 205 544,4 тыс.руб.; 2024 г. – 24 054 599,9 тыс.руб.; в том числе: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 136 537 504,2 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. – 26 310 174,6 тыс.руб.; 2020 г. – 20 372 169,9 тыс.руб.; 2021 г. – 21 277 459,7 тыс.руб.; 2022 г. – 22 546 821,1 тыс.руб.; 2023 г. – 22 602 963,3 тыс.руб., 2024 г. – 23 427 915,6 тыс.руб.; из них средства федерального бюджета, всего – 6 114 748,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. – 603 901,1 тыс.руб.; 2020 г. – 1 756 930,0 тыс.руб.; 2021 г. – 1 166 673,0 тыс.руб.; 2022 г. – 1 357 979,1 тыс.руб.; 2023 г. –602 581,1 тыс.руб., 2024 г. – 626 684,3 тыс.руб.; за счет внебюджетных средств (средств от приносящей доход деятельности) – 4 526 359,2 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. – 4 526 359,2 тыс.руб.; 2020 г. – 0 тыс.руб.; 2021 г. – 0 тыс.руб.; 2022 г. – 0 тыс.руб.; 2023 г. – 0 тыс.руб. |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 75%, ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 59,0 %. Увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 9,4 на 100 наркологических больных. Увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 8,4 на 100 больных алкоголизмом. Снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 21,3%. Снижение смертности от ишемической болезни сердца до 317,6 случая на 100 тыс. населения. Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 56,5%. Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 90,5%. Снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 1,7%. Увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%. Уменьшение среднего времени ожидания амбулаторной консультативной гериатрической помощи до 0,5 недели. Уменьшение среднего времени ожидания плановой стационарной гериатрической помощи до 1 недели. Выполнение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, – 95%. |

8.1. Характеристика текущего состояния сферы подпрограммы 2 
с указанием основных проблем и прогноз ее развития

Анализ медико-демографической ситуации в Санкт-Петербурге свидетельствует о необходимости дальнейшего развития системы оказания специализированной медицинской помощи с акцентом на наиболее приоритетные направления.

Наблюдается рост показателя общей заболеваемости взрослого населения Санкт-Петербурга, регистрируемой по обращаемости в государственные учреждения здравоохранения. За период 2014-2016 гг. этот показатель увеличился на 8,3%.

Общая заболеваемость взрослого населения по данным обращаемости населения в 2016 году составила 2 228,9 случая на тыс. жителей, первичная заболеваемость – 751,3.

Структура общей заболеваемости взрослого населения остается стабильно устойчивой. По-прежнему наибольшее распространение имеют болезни системы кровообращения. Их удельный вес в структуре общей заболеваемости составляет 17,4%. 
На втором месте в структуре заболеваемости взрослого населения находятся болезни органов дыхания (16,7%), далее идут болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (13,1%). Четвертое место занимают болезни мочеполовой системы – 10,3%. Перечисленные четыре класса заболеваний составляют 57,5% всей зарегистрированной патологии взрослого населения.

Анализ заболеваемости и смертности в Санкт-Петербурге говорит о необходимости активного внедрения новых организационных технологий при оказании специализированной медицинской помощи, включая выездные методы, стационарозамещающие технологии, совершенствование организации неотложной медицинской помощи населению с акцентом на наиболее приоритетные направления.

Для снижения смертности от болезней системы кровообращения на стационарном этапе продолжена работа по совершенствованию маршрутизации больных с острым коронарным синдромом. На конец 2016 года количество медицинских организаций 
Санкт-Петербурга, оказывающих экстренную медицинскую помощь больным с острым коронарным синдромом круглосуточно, доведено до 13 (всего в Санкт-Петербурге дежурят 15 медицинских организаций: 9 городских и 6 федеральных). Больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения экстренную медицинскую помощь круглосуточно оказывают 16 стационаров (14 городских и 2 федеральных).

За 2016 год по сравнению с тем же периодом 2015 года наблюдается устойчивый рост количества выполненных ангиопластик коронарных артерий, проведенных больным 
с острым коронарным синдромом – 8 750 и 7 730 соответственно (+13%).

Показатель «доля ангиопластик коронарных артерий, проведенных больным 
с острым коронарным синдромом, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром» в 1,5 раза превышает показатель, установленный Министерством здравоохранения Российской Федерации для Российской Федерации: доля таких операций в медицинских организациях Санкт-Петербурга составила в 2015 году – 46,8%, а в 2016 году – 46,2% (при целевом показателе – 30-35%).

В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, отмечена положительная 
динамика в снижении смертности от болезней системы кровообращения – с 698,1 
на 100 тыс. населения в 2015 году до 684,2 в 2016 году.

В системе здравоохранения Санкт-Петербурга проводится планомерная работа по реструктуризации и оптимизации коечного фонда стационаров по следующим группам:

высокооснащенные многопрофильные стационары, предназначенные для оказания специализированной (в том числе узкоспециализированной) медицинской помощи 
по всем профилям в круглосуточном режиме;

стационары для оказания узкоспециализированной и отдельных видов специализированной медицинской помощи;

стационары для оказания медико-социальной помощи и реабилитационного лечения.

В Санкт-Петербурге планируются следующие преобразования сети медицинских организаций в целях улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Санкт-Петербурга:

сокращение коек круглосуточного пребывания за счет сокращения длительности среднего койко дня, дальнейшего развития оказания медицинской помощи на койках дневного стационара;

увеличение коечного фонда отделений паллиативной медицинской помощи;

проведение укрупнения медицинских организаций путем присоединения в целях эффективного управления и оптимизации расходов.

В Российской Федерации сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу. Однако в последние годы в Санкт-Петербурге наблюдается устойчивая положительная динамика показателей по туберкулезу. Более чем на треть снизилась территориальная заболеваемость, в 2,5 раза снизилась территориальная смертность, в том числе за счет ежегодного роста оперативных вмешательств, а также обеспечения пациентов лекарственными препаратами для лечения туберкулеза с множественной (широкой) лекарственной устойчивостью микобактерии. Кроме того, в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, на тыс. человек снизилось количество больных туберкулезом, состоящих на диспансерном учете. По-прежнему в Санкт-Петербурге туберкулезом болеют преимущественно люди трудоспособного возраста, что указывает на высокое бремя инфекции в Санкт-Петербурге.

Медицинская помощь по профилю «наркология» осуществляется в виде первичной медико-санитарной помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, специализированной медицинской помощи. Санкт-Петербург стал во многом лидером в освоении реабилитационного направления и создании наркологических реабилитационных центров для взрослых и детей.

Санкт-Петербург имеет развитую систему психиатрической помощи, выстроенную по территориальному принципу в соответствии с федеральными и региональными законами и другими нормативными актами. Сохраняется комплексный подход в решении лечебно-реабилитационных вопросов, концентрация усилий на этапе лечения для определения основного круга проблем пациента. Медико-социальная и трудовая реабилитация проводятся как на амбулаторном, так и на стационарном этапе оказания психиатрической помощи населению Санкт-Петербурга.

Среди причин увеличения частоты социально значимых заболеваний - значительное распространение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди населения. В связи с этой проблемой важны вопросы первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, совершенствования лечебно-диагностической помощи населению, мониторинга эпидемиологической ситуации, разработки комплекса мероприятий по профилактике болезней сердечно-сосудистой системы.

В Санкт-Петербурге уже в течение длительного времени сохраняется высокий уровень онкологической заболеваемости, в связи с чем предусмотрено осуществление следующих мероприятий по развитию городской онкологической службы:

повышение выявляемости ЗНО в ходе проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения;

активное внедрение скрининговых программ по выявлению ЗНО различных локализаций;

внедрение высокоэффективных радиотерапевтических, рентгентерапевтических, химиотерапевтических и комбинированных методов лечения пациентов 
с ЗНО;

совершенствование маршрутизации как при подозрении на ЗНО, так и при его выявлении на любой стадии заболевания;

совершенствование организации медицинской помощи пациентам, нуждающимся 
в радиотерапевтическом и рентгентерапевтическом лечении.

Основными задачами совершенствования скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации на современном этапе должны быть оказание больным и пострадавшим доврачебной медицинской помощи, направленной на сохранение и поддержание жизненно важных функций организма, и доставка их в кратчайшие сроки в стационар для оказания квалифицированной специализированной медицинской помощи.

Дальнейшее развитие системы санитарной авиации позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях, пожарах, других чрезвычайных происшествиях и катастрофах.

Санкт-Петербург реализует мероприятия, направленные на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Одной из важнейших составных частей здравоохранения Санкт-Петербурга является организация заготовки, переработки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, что обеспечивает оказание трансфузиологической помощи как в мирное время, так и при различных чрезвычайных ситуациях.

Удовлетворение населения в специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи требует увеличения ее объемов, повышения доступности и приближения к месту проживания. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь относится к наиболее эффективным видам медицинской помощи, приводящим к существенному и стойкому улучшению состояния здоровья, качества жизни пациентов.

В настоящее время в Санкт-Петербурге создана система оказания паллиативной медицинской помощи, квалифицированного ухода, медико-социальной реабилитации и психологической поддержки инкурабельным онкологическим пациентам и их родственникам. Вместе с тем вследствие старения населения Санкт-Петербурга, сопровождающегося увеличением ожидаемой продолжительности жизни, а также численности лиц старше трудоспособного возраста и их удельного веса в общей численности населения Санкт-Петербурга, все большую значимость обретает оптимизация имеющихся ресурсов систем здравоохранения и социального обслуживания с учетом потребностей и нужд пожилых петербуржцев.

8.2. Описание целей и задач подпрограммы 2

Основными целями подпрограммы 2 являются:

снижение смертности от туберкулеза;

повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;

увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных;

развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах;

снижение смертности от болезней системы кровообращения;

снижение смертности от злокачественных новообразований;

снижение времени ожидания скорой медицинской помощи;

снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

повышение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов.

В рамках этих целей будут реализовываться следующие задачи:

увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;

совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;

совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;

снижение уровня смертности от болезней системы кровообращения;

совершенствование межведомственного взаимодействия между Комитетом 
по здравоохранению и Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга при оказании комплексной медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста;

увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями;

совершенствование системы управления скорой медицинской помощью;

снижение больничной летальности пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий.

8.3. Перечень мероприятий подпрограммы 2

| # 1. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # № п/п | # Наименование мероприятия / объекта | # Исполнитель, участник | # Мощность объекта | # Вид работ | # Общий срок реализации | # Предполагаемая сметная стоимость объекта (предельная стоимость объекта) | # Остаток сметной стоимости на 1 января очередного финансового года | # Источник финансирования | # Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | # ИТОГО | # Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2019 год | # 2020 год | # 2021 год | # 2022 год | # 2023 год | # 2024 год |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 |
| # 1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1. Мероприятия регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Субсидии бюджетным учреждениям - станциям скорой и неотложной помощи на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | # Комитет по здравоохранению |  |  |  |  |  | # Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 20 000.0 | 20 000.0 | 20 000.0 | 0.0 | 0.0 | 60 000.0 | # Целевой показатель 1 |
| # 2 | # Расходы на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | # Комитет по здравоохранению |  |  |  |  |  | # Федеральный бюджет | 0.0 | 8 864.1 | 9 208.9 | 9 584.6 | 0.0 | 0.0 | 27 657.6 |  |
| # 1.2. Мероприятия регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Расходы на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | # Комитет по здравоохранению |  |  |  |  |  | # Федеральный бюджет | 0.0 | 245 434.8 | 191 081.6 | 307 705.6 | 0.0 | 0.0 | 744 222.0 | # Целевой показатель 1 # Целевой показатель 5 # Индикатор 2.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Бюджет Санкт-Петербурга | 380 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 380 800.0 |  |
| # 1.3. Мероприятия регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Расходы на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями |  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 2 611 988.1 | 902 431.7 | 366 183.1 | 438 112.0 | 0.0 | 0.0 | 4 318 714.9 | # Целевой показатель 1 # Целевой показатель 7 # Целевой показатель 11 |
| # 1.1 |  | Комитет по здравоохранению |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 902 431.7 | 366 183.1 | 438 112.0 | 0.0 | 0.0 | 1 706 726.8 |  |
| # 1.1 |  | Комитет по здравоохранению |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 477 313.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 477 313.0 |  |
| # 1.2 |  | Администрацияи Курортного района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 134 675.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134 675.1 |  |
| ВСЕГО проектная часть подпрограммы - Бюджет Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 992 788.1 | 20 000.0 | 20 000.0 | 20 000.0 | 0.0 | 0.0 | 3 052 788.1 | # Х |
| ВСЕГО проектная часть подпрограммы - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1 156 730.6 | 566 473.6 | 755 402.2 | 0.0 | 0.0 | 2 478 606.4 |  |

| # 2. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # N п/п | # Наименование мероприятия | # Исполнитель, участник | # Источник финансирования | # Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | # ИТОГО | # Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |
|  |  |  |  | # 2019 год | # 2020 год | # 2021 год | # 2022 год | # 2023 год | # 2024 год |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 |
| # 1 | # Проведение мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт-Петербурга | 314 425.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 314 425.4 | # Целевой показатель 1 Целевой показатель 16 # Целевой показатель 8 |
| # 2 | # Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию профилактики и оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | # Комитеты Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга | 728 394.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 728 394.0 | # Целевой показатель 1 # Целевой показатель 16 # Индикатор 2.1 |
| # 2.1 |  | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт-Петербурга | 721 394.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 721 394.0 |  |
| # 2.2 |  | # Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями | # Бюджет Санкт-Петербурга | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 |  |
| # 2.3 |  | # Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | # Бюджет Санкт-Петербурга | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 |  |
| # 2.4 |  | # Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга | 3 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 000.0 |  |
| # 3 | # Проведение мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт-Петербурга | 657 620.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 657 620.0 | # Целевой показатель 1 # Индикатор 2.4 |
| # 4 | # Проведение мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт- Петербурга | 200 000.0 |  |  |  |  |  | 200 000.0 | # Целевой показатель 1 # Целевой показатель 5 Целевой показатель 16 # Индикатор 2.5 # Индикатор 2.9 # Индикатор 2.10 # Индикатор 2.11 # Индикатор 2.12 Индикатор 2.13 |
| # 5 | # Проведение мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | # Всего по мероприятию | # Бюджет Санкт- Петербурга | 1 044 655.0 |  |  |  |  |  | 1 044 655.0 | # Целевой показатель 1 # Целевой показатель 7 Целевой показатель 11 # Индикатор 2.9 |
| # 5.1 |  | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт- Петербурга | 1 044 655.0 |  |  |  |  |  | 1 044 655.0 |  |
| # 6 | # Проведение мероприятий по совершенствованию оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | # Всего по мероприятию | # Бюджет Санкт- Петербурга | 92 069.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92 069.9 | # Целевой показатель 1 # Индикатор 2.6 |
| # 6.1 |  | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт- Петербурга | 87 934.1 |  |  |  |  |  | 87 934.1 |  |
|  |  | # Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт- Петербурга | 3 835.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6.15 |  | # Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт- Петербурга | 300.0 |  |  |  |  |  | 300.0 |  |
| # 7 | # Проведение мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в том числе оснащение травматологических центров специальными средствами для оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | # Всего по мероприятию | # Бюджет Санкт- Петербурга | 40 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 40 000.0 | # Целевой показатель 1 # Целевой показатель 6 # Целевой показатель 16 |
| # 7.1 |  | # Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт- Петербурга | 40 000.0 |  |  |  |  |  | 40 000.0 |  |
| # 8 | # Развитие службы крови | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт- Петербурга | 40 000.0 |  |  |  |  |  | 40 000.0 | # Целевой показатель 1 # Индикатор 2.7 |
| # 9 | # Развитие гериатрической службы | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт- Петербурга | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76 121.4 |  | 76 121.4 | # Целевой показатель 1 # Индикатор 2.8 |
| # 10 | # Проведение мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом | # Всего по мероприятию | # Бюджет Санкт- Петербурга | 558 832.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 558 832.5 | # Целевой показатель 1 Целевой показатель 16 |
| # 10.1 |  | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт- Петербурга | 552 522.5 |  |  |  |  |  | 552 522.5 |  |
| # 10.8 |  | # Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт- Петербурга | 6 310.0 |  |  |  |  |  | 6 310.0 |  |
| # 11 | # Предоставление субсидий государственным учреждениям здравоохранения на оказание экстренной медицинской помощи иностранным гражданам и при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС, гражданам, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС, в стационарных условиях | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт- Петербурга | 395 385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 395 385.0 | # Целевой показатель 1 |
| # 12 | # Предоставление субсидий бюджетным учреждениям – больницам, клиникам на иные цели | # Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт- Петербурга | 17 310.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 310.0 | # Целевой показатель 1 Целевой показатель 16 # Индикатор 2.2 # Индикатор 2.3 # Индикатор 2.14 # Индикатор 2.15 |
| # 13 | # Содержание больниц, клиник | # Комитет по здравоохранению, Администрации районов Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга | 5 026 321.5 | 5 113 328.5 | 5 575 618.6 | 6 050 940.6 | 6 050 944.8 | 6 292 982.6 | 34 110 136.5 |  |
| # 13.1 | # Содержание больниц, клиник | # Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга | 79 941.2 | 81 787.7 | 87 081.3 | 90 203.2 | 90 204.2 | 93 812.4 | 523 030.0 |  |
| # 13.2 | # Содержание больниц, клиник | # Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга | 132 329.7 | 134 329.3 | 142 093.5 | 150 562.3 | 150 563.3 | 156 585.9 | 866 464.0 |  |
| # 13.3 | # Содержание больниц, клиник | # Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга | 140 742.5 | 150 322.6 | 153 536.4 | 162 691.0 | 162 692.0 | 169 199.7 | 939 184.3 |  |
| # 13.4 | # Содержание больниц, клиник | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт-Петербурга | 4 673 308.1 | 4 746 888.9 | 5 192 907.4 | 5 647 484.1 | 5 647 485.1 | 5 873 384.5 | 31 781 458.2 |  |
| # 14 | # Субсидии бюджетным учреждениям - больницам, клиникам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | # Комитет по здравоохранению, Администрации районов Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга | 9 729 086.6 | 10 631 127.8 | 11 161 518.2 | 11 841 648.0 | 11 841 655.3 | 12 315 321.5 | 67 520 357.4 |  |
| # 14.1 | # Субсидии бюджетным учреждениям - больницам, клиникам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | # Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга | 58 645.0 | 61 737.3 | 64 897.3 | 71 000.7 | 71 001.7 | 73 841.8 | 401 123.8 |  |
| # 14.2 | # Субсидии бюджетным учреждениям - больницам, клиникам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | # Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга | 77 577.3 | 109 440.3 | 85 164.5 | 90 461.7 | 90 462.7 | 94 081.2 | 547 187.8 |  |
| # 14.3 | # Субсидии бюджетным учреждениям - больницам, клиникам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | # Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга | 134 482.6 | 147 855.9 | 156 786.4 | 166 538.5 | 166 539.5 | 173 201.1 | 945 404.1 |  |
| # 14.4 | # Субсидии бюджетным учреждениям - больницам, клиникам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | # Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга | 91 737.8 | 192 127.6 | 127 442.6 | 142 420.4 | 142 421.4 | 148 118.3 | 844 268.1 |  |
| # 14.5 | # Субсидии бюджетным учреждениям - больницам, клиникам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | # Администрация Московского района Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга | 95 586.0 | 103 289.3 | 109 528.0 | 116 340.6 | 116 341.6 | 120 995.3 | 662 080.8 |  |
| # 14.6 | # Субсидии бюджетным учреждениям - больницам, клиникам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | # Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга | 54 163.3 | 53 458.8 | 56 687.7 | 60 213.7 | 60 214.7 | 62 623.3 | 347 361.6 |  |
| # 14.7 | # Субсидии бюджетным учреждениям - больницам, клиникам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт-Петербурга | 9 216 894.6 | 9 963 218.6 | 10 561 011.7 | 11 194 672.4 | 11 194 673.4 | 11 642 460.4 | 63 772 931.1 |  |
| # 15 | # Субсидии бюджетным учреждениям - станциям и отделениям переливания крови на финансовое обеспечение государственного задания | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт-Петербурга | 511 942.6 | 532 266.7 | 553 397.7 | 575 367.6 | 575 368.6 | 598 383.4 | 3 346 726.6 | # Целевой показатель 1 # Индикатор 2.7 |
| # 16 | # Расходы на содержание станций и отделений переливания крови | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт-Петербурга | 752 635.5 | 841 385.2 | 877 613.0 | 930 269.8 | 930 270.8 | 967 481.7 | 5 299 656.0 |  |
| # 17 | # Расходы на оказание специализированной высокотехнологичной медицинской помощи | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт-Петербурга | 93 217.7 | 96 918.4 | 100 795.1 | 104 826.9 | 104 827.9 | 109 021.1 | 609 607.1 | # Целевой показатель 1 Целевой показатель 16 # Индикатор 2.9 |
| # 18 | # Субсидии бюджетным учреждениям - станциям скорой и неотложной помощи на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт-Петербурга | 285 906.8 | 276 463.3 | 287 438.9 | 298 850.2 | 298 851.2 | 310 805.3 | 1 758 315.7 | # Целевой показатель 1 # Целевой показатель 16 # Индикатор 2.6 |
| # 19 | # Расходы на оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями с использованием протонно-лучевой терапии | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт-Петербурга | 181 480.0 | 181 480.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 362 960.0 | # Целевой показатель 1 # Целевой показатель 7 Целевой показатель 11 |
| # 20 | # Расходы на закупку диагностических средств в рамках мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | # Комитет по здравоохранению | # Всего по мероприятию | 34 475.7 | 35 063.4 | 35 063.4 | 35 476.2 | 35 478.3 | 36 897.4 | 212 454.4 | # Целевой показатель 1 # Целевой показатель 8 |
| # 20.1 | # Расходы на закупку диагностических средств в рамках мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт-Петербурга | 27 319.5 | 27 319.5 | 27 319.5 | 27 319.5 | 27 320.5 | 28 413.4 | 165 011.9 |  |
| # 20.2 | # Расходы на закупку диагностических средств в рамках мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | # Комитет по здравоохранению | # Федеральный бюджет | 7 156.2 | 7 743.9 | 7 743.9 | 8 156.7 | 8 157.7 | 8 484.0 | 47 442.5 |  |
| # 21 | # Расходы на закупку диагностических средств в рамках мероприятий по совершенствованию профилактики и оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С | # Комитет по здравоохранению | # Всего по мероприятию | 147 731.3 | 150 035.4 | 150 035.4 | 152 000.1 | 152 002.2 | 158 082.3 | 909 886.6 | # Целевой показатель 1 # Индикатор 2.1 |
| # 21.1 | # Расходы на закупку диагностических средств в рамках мероприятий по совершенствованию профилактики и оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт-Петербурга | 113 607.9 | 113 354.7 | 113 354.7 | 113 354.7 | 113 355.7 | 117 890.0 | 684 917.7 |  |
| # 21.2 | # Расходы на закупку диагностических средств в рамках мероприятий по совершенствованию профилактики и оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С | # Комитет по здравоохранению | # Федеральный бюджет | 34 123.4 | 36 680.7 | 36 680.7 | 38 645.4 | 38 646.4 | 40 192.3 | 224 968.9 |  |
| # 22 | # Расходы на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | # Комитет по здравоохранению | # Всего по мероприятию | 13 008.7 | 14 717.0 | 14 717.0 | 14 717.0 | 14 719.1 | 15 307.8 | 87 186.6 |  |
| # 22.1 | # Расходы на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт-Петербурга | 9 271.7 | 9 271.7 | 9 271.7 | 9 271.7 | 9 272.7 | 9 643.6 | 56 003.2 |  |
| # 22.2 | # Расходы на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | # Комитет по здравоохранению | # Федеральный бюджет | 3 737.0 | 5 445.3 | 5 445.3 | 5 445.3 | 5 446.3 | 5 664.2 | 31 183.4 |  |
| # 23 | # Расходы на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | # Комитет по здравоохранению, Администрации районов Санкт-Петербурга | # Всего по мероприятию | 3 056 789.4 | 3 079 583.6 | 3 101 461.8 | 3 125 301.6 | 3 125 304.7 | 3 250 316.9 | 18 738 758.0 | # Целевой показатель 1 Целевой показатель 16 # Индикатор 2.9 |
| # 23.1 | # Расходы на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | # Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга | 531 081.0 | 562 430.2 | 584 308.7 | 608 148.5 | 608 149.5 | 632 475.5 | 3 526 593.5 |  |
| # 23.2 | # Расходы на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт-Петербурга | 1 966 823.9 | 1 966 823.9 | 1 966 823.6 | 1 966 823.6 | 1 966 824.6 | 2 045 497.6 | 11 879 617.3 |  |
| # 23.4 | # Расходы на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | # Комитет по здравоохранению | # Федеральный бюджет | 558 884.5 | 550 329.5 | 550 329.5 | 550 329.5 | 550 330.5 | 572 343.8 | 3 332 547.3 |  |
| # ВСЕГО процессная часть подпрограммы - бюджет Санкт-Петербурга |  |  |  | 23 317 386.5 | 20 352 169.9 | 21 257 459.7 | 22 526 821.1 | 22 602 963.3 | 23 427 915.6 | 133 484 716.1 | # Х |
| # ВСЕГО процессная часть подпрограммы - федеральный бюджет |  |  |  | 603 901.1 | 600 199.4 | 600 199.4 | 602 576.9 | 602 581.1 | 626 684.3 | 3 636 142.2 | # Х |
| # ВСЕГО финансирование подпрограммы |  |  |  | 23 921 287.6 | 20 952 369.3 | 21 857 659.1 | 23 129 398.0 | 23 205 544.4 | 24 054 599.9 | 137 120 858.2 | # Х |

8.4. Механизм реализации мероприятий 
и механизм взаимодействия соисполнителей 
в случаях, когда мероприятия подпрограммы 2 
предусматривают их реализацию несколькими соисполнителями

Подпрограмма 2 реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Контроль за выполнением плана мероприятий осуществляется Комитетом по здравоохранению.

Комитет по здравоохранению как координатор подпрограммы 2:

обеспечивает общую координацию мероприятий подпрограммы 2, выполняемых в увязке с мероприятиями государственной программы и иных программ;

обеспечивает оказание организационно-методической помощи исполнителям мероприятий подпрограммы 2;

обеспечивает ведение промежуточной и итоговой отчетности о реализации подпрограммы 2;

готовит Правительству Санкт-Петербурга ежегодный отчет о ходе реализации подпрограммы 2.

В целях реализации мероприятий, указанных в пунктах 1 – 10 таблицы подраздела 8.3 подпрограммы 2, Комитетом по здравоохранению и соисполнителями мероприятий после принятия закона Санкт-Петербурга о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период утверждаются детализированные перечни мероприятий и объемы финансирования, которые подлежат обязательному согласованию с Комитетом по здравоохранению.

Реализация мероприятия, указанного в пункте 2.18 таблицы подраздела 8.3 подпрограммы 2, осуществляется Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с ежегодно утверждаемыми постановлениями Правительства Санкт-Петербурга порядками предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях возмещения затрат в связи 
с оказанием услуг при реализации мероприятий по совершенствованию профилактики 
и оказанию медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С.

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1 – 10 таблицы подраздела 8.3 подпрограммы 2, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований государственным казенным учреждениям на основании бюджетной сметы казенного учреждения согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63, государственным бюджетным учреждениям здравоохранения субсидий на иные цели согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271.

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 13 и 16 таблицы подраздела 8.3 подпрограммы 2, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований 
на обеспечение выполнения функций казенных учреждений на основании бюджетной сметы казенного учреждения в соответствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63.

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 14, 15, 17, 18, 24 таблицы подраздела 8.3 подпрограммы 2, осуществляется путем предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63.

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23 таблицы подраздела 8.3 подпрограммы 2, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий государственным учреждениям здравоохранения на иные цели согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271.

Реализация мероприятий, указанных в пункте 16 таблицы подраздела 8.3 подпрограммы 2, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 367-63 «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге».

Мероприятия, указанные в пунктах 21 – 23 таблицы подраздела 8.3 подпрограммы 2, реализуются путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 №1271.

Мероприятия, указанные в пунктах 24 и 25 таблицы подраздела 8.3 подпрограммы 2, реализуются в соответствии с утверждаемыми Правительством Санкт-Петербурга планами мероприятий по борьбе с онкологическими заболеваниями и по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга 
от 29.12.2016 № 1271 и путем выделения бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений на основании бюджетной сметы казенного учреждения в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63.

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 26 – 29 таблицы подраздела 8.3 подпрограммы 2, осуществляется в целях софинансирования мероприятий, указанных 
в пунктах 15, 21 – 23 подпрограммы 2, путем выделения бюджетных ассигнований 
из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

9. Паспорт подпрограммы 3

| 1 | Соисполнители государственной программы | Администрации районов Санкт-Петербурга |
| --- | --- | --- |
| 2 | Участники государственной программы | - |
| 3 | Цели подпрограммы 3 | Снижение детской смертности. Снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку |
| 4 | Задачи подпрограммы 3 | Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям. Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии. Профилактика и снижение количества абортов. Увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар «мать-дитя» в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции. Развитие профилактической направленности педиатрической службы. Внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене |
| 5 | Региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы | - |
| 6 | Общий объем финансирования подпрограммы 3 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составляет 9 899 938,3 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г.– 1 530 014,3 тыс.руб.; 2020 г.– 1 752 697,0 тыс.руб.; 2021 г.– 1 545 788,5 тыс.руб.; 2022 г.– 1 624 627,9 тыс.руб.; 2023 г.– 1 689 613,0 тыс.руб. 2024 г.– 1 757 197,5 тыс.руб. |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | Снижение смертности детей 0-17 лет до 60 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста. Снижение ранней неонатальной смертности до 1,9 случая на тыс. родившихся. Увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 82,0%. Повышение результативности мероприятий по профилактике абортов до 17,0%. Увеличение доли обследованных на неонатальный скрининг до 97,0%. Увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет до 50,0%. Увеличение доли детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 1,85%. |

9.1. Характеристика текущего состояния сферы подпрограммы 3 
с указанием основных проблем и прогноз ее развития

В результате реализации мероприятий в рамках государственной программы, Плана мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей
 в Санкт-Петербурге на 2012 – 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864 и Концепции семейной политики 
в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 10.07.2012 № 695 достигнуты позитивные сдвиги 
в демографической ситуации. За 12 месяцев 2017 года показатель младенческой смертности составил 3,7 на тыс. новорожденных, родившихся живыми (в 2016 году – 4,0). Остается стабильным удельный вес детей, родившихся с экстремально низкой (0,50-0,99 кг) и очень низкой (1,00-1,50 кг), низкой (1,50-2,50 кг) массой тела, - 5,9 % 
(в 2016 году – 6,0%), что обусловлено увеличением числа беременных женщин 
с экстрагенитальной патологией и патологическим течением беременности. В настоящее время медицинская помощь детям с низкой и экстремально низкой массой тела оказывается на постах неонатальной реанимации и интенсивной терапии в родильных домах (132 койки), в учреждениях федерального подчинения (62 койки), в отделениях неонатальной реанимации 4 детских городских стационара (107 коек). 
В структуре Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №1» создан реанимационно-консультативный центр для новорожденных детей, в структуре которого имеются специализированные бригады для транспортировки новорожденных.

Оказание комплексной медико-социально-психологической помощи осуществляется всеми женскими и молодежными консультациями, Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр планирования семьи и репродукции», Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городской консультативно-диагностический центр для детей «Ювента» (репродуктивное здоровье)» (далее – центр «Ювента»). В штат 42 (89%) из 47 женских консультаций и 21 молодежной консультации введены медицинские психологи, которые совместно с акушером-гинекологом и социальным работником района Санкт-Петербурга (при необходимости) оказывают целенаправленную социально-медико-психологическую помощь беременным, в том числе несовершеннолетним. Уделяется особое внимание доабортному консультированию и профилактике отказов от новорожденных, в результате чего в 2017 году из 3189 женщин, прошедших доабортное консультирование, 530 (16,6%) женщин отказались от прерывания беременности. Организация комплексной помощи подросткам в центре «Ювента» и 21 молодежной консультации позволила снизить за последние пять лет аборты у несовершеннолетних на 41,8% (с 316 в 2012 г. до 184 в 2017 г.).

По итогам проводимых мероприятий в 2017 году из числа обратившихся 
за направлением на прерывание беременности женщин 69,7% прошли доабортное консультирование в кабинетах медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, при этом 16,6% отказались от намерения прервать беременность. За последние четыре года общее число абортов
в Санкт-Петербурге снизилось с 20 130 в 2013 году до 16 205 в 2017 году. Показатель абортов на 1 тыс. женщин фертильного возраста уменьшился с 14,5 в 2014 году до 11,3
в 2017 году.

Для Санкт-Петербурга тревожной тенденцией является ухудшение состояния здоровья беременных женщин. По данным женских консультаций в 2017 году закончили беременность родами 59442 женщины, из них 55706 женщин (93,7 %) страдали различными заболеваниями. Было зарегистрировано 131717 заболеваний (показатель заболеваемости составил 2004,76 на 1 тыс. беременных, поступивших под наблюдение). таким образом, каждая беременная женщина страдала двумя и более заболеваниями. В структуре заболеваний ведущее место занимают анемии, болезни мочеполовой системы, болезни органов кровообращения. При обследовании в среднем у 20% беременных выявляются инфекции, передаваемые половым путем, в сравнении с прошлым годом отмечается их снижение. Отмечается увеличение беременных, больных сахарным диабетом, – 8,87% в 2017 г., 7,6 % в 2016 г. В 2017 году число родов у иностранных женщин составило 6,09% (4,8% – 2016 году). В 2017 году только 30,05% родов признаны нормальными, удельный вес преждевременных родов – 5,34%. Отмечается увеличение числа детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями.

Уровень материнской смертности за 2017 год составил 17,6 на 100 тыс. живорожденных детей. Преобладающей причиной смерти является экстрагенитальная патология - более 90,0%.

В период 2014-2017 гг. усовершенствованы вопросы пренатальной диагностики беременных. Проводилось трехкратное скрининговое ультразвуковое исследование беременных, медико-генетическое консультирование семейных пар. Осуществлялся расширенный неонатальный скрининг на адреногенитальный синдром, муковисцидоз, галактоземию, врожденный гипотиреоз, фенилкетонурию (с охватом 99% новорожденных).

По опыту работы 21 молодежной консультации показана высокая эффективность снижения нежелательной беременности, инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ-инфекцию у подростков.

Показатель детской смертности (0-17 лет) в 2017 году составил 49,8 на 100 тыс. детей соответствующего возраста (в 2016 году – 54,5 на 100 тыс. детей соответствующего возраста). В Санкт-Петербурге отмечается увеличение числа обращений за помощью в медицинские учреждения, расположенные на территории Санкт-Петербурга, жителей других регионов, оказание значительного количества высокотехнологичной медицинской помощи иногородним гражданам от 10 до 20% (онкология, онкогематология, кардиохирургия, врожденные пороки развития), что влияет на показатель детской смертности. Удельный вес заболевших новорожденных в 2017 году составил 17,2%, что соответствует уровню прошлого года (в 2016 году – 17,64%). В структуре заболеваний перинатального периода ведущими являются недостаток питания и замедление роста, перинатальная энцефалопатия и внутриматочная гипоксия и асфиксия.

В первый год жизни наиболее частая из причин заболеваемости – болезни органов дыхания. В общей заболеваемости детей от 0 до 14 лет доминируют болезни органов дыхания, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения и нервной системы. В общей заболеваемости подростков 15-17 лет ведущее место занимают болезни органов дыхания, костно-мышечной системы, болезни органов пищеварения.

В целях снижения материнской, младенческой и детской смертности необходимо создание перинатальных центров для оказания высококвалифицированной специализированной медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным, а также строительство в развивающихся районах Санкт-Петербурга новых педиатрических и родовспомогательных учреждений с предусмотренными в них койками неонатальной реанимации и интенсивной терапии. Необходима техническая поддержка и своевременное переоснащение отделений реанимации и интенсивной терапии родильных домов, детских городских больниц. Требуется формирование маршрутов наблюдения и лечения беременных из групп риска и детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела; организация отделений для реабилитации таких детей. Важным является повышение квалификации и проведение тренингов врачей-неонатологов, неонатальных реаниматологов и анестезиологов-реаниматологов по проблемам реанимации и интенсивной терапии новорожденных и новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела.

В целях улучшения демографической ситуации в Санкт-Петербурге в рамках системы охраны здоровья матери и ребенка также необходимо:

совершенствование технологии и повышение доступности методики репродуктивных технологий;

совершенствование системы наблюдения за детьми первого года жизни в амбулаторно-поликлинических учреждениях, включая использование современных медицинских и организационных технологий по прогнозированию развития угрожающих состояний для ребенка, по лечению и реабилитации детей с патологическими состояниями, которые могут привести к инвалидизации и смерти ребенка;

создание центров катамнестического наблюдения и реабилитации недоношенных детей;

на основе межведомственного взаимодействия – дальнейшее развитие новых организационных форм службы охраны материнства и детства – молодежных консультаций, центров (отделений) репродуктивного здоровья и медико-социальной помощи детям и подросткам;

улучшение работы с семьей по пропаганде здорового образа жизни, воспитанию здорового ребенка. Создание службы медико-социального патронажа для работы в семьях высокого социального риска и семьях, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья;

дальнейшее развитие профилактической направленности педиатрической службы, включая создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям;

внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене.

9.2. Описание целей и задач подпрограммы 3

Основными целями подпрограммы 3 являются:

снижение детской смертности;

снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

В рамках этих целей будут реализовываться следующие задачи:

развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям;

совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии;

профилактика и снижение количества абортов;

увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар «мать-дитя» в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции;

развитие профилактической направленности педиатрической службы;

внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене.

9.3. Перечень мероприятий подпрограммы 3, связанных с текущими расходами

| 1. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия / объекта | Исполнитель, участник | Мощность объекта | Вид работ | Общий срок реализации | Предполагаемая сметная стоимость объекта (предельная стоимость объекта) | Остаток сметной стоимости на 1 января очередного финансового года | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ВСЕГО проектная часть подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |

| 2. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Обеспечение проведения мероприятий по защите материнства и детства | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 67 344.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67 344.5 | Целевой показатель 1 Индикатор 3.1 |  |
| 2 | Расходы на обеспечение продуктами детского лечебного питания, специальным питанием беременных и кормящих в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 77 849.0 | 66 378.2 | 68 960.3 | 71 773.9 | 74 644.9 | 77 630.7 | 437 236.9 | Целевой показатель 1 Индикатор 3.1 |  |
| 3 | Расходы на содержание домов ребенка | Администрации районов Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 945 686.9 | 1 086 327.2 | 853 770.1 | 905 645.5 | 941 871.3 | 979 546.2 | 5 712 847.2 | Целевой показатель 1 Индикатор 3.1 |  |
| 3.1 | Расходы на содержание домов ребенка | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 142 527.6 | 148 025.5 | 153 943.9 | 164 350.5 | 170 924.5 | 177 761.5 | 957 533.5 |  |  |
| 3.2 | Расходы на содержание домов ребенка | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 159 723.3 | 158 755.5 | 169 217.5 | 180 656.6 | 187 882.9 | 195 398.2 | 1 051 633.9 |  |  |
| 3.3 | Расходы на содержание домов ребенка | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 3 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 000.0 |  |  |
| 3.4 | Расходы на содержание домов ребенка | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 123 242.4 | 129 184.7 | 137 738.4 | 147 069.2 | 152 952.0 | 159 070.0 | 849 256.7 |  |  |
| 3.5 | Расходы на содержание домов ребенка | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 136 939.8 | 277 700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 414 639.8 |  |  |
| 3.6 | Расходы на содержание домов ребенка | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 163 955.0 | 154 198.6 | 160 010.7 | 164 968.3 | 171 567.0 | 178 429.7 | 993 129.3 |  |  |
| 3.7 | Расходы на содержание домов ребенка | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 216 298.8 | 218 462.9 | 232 859.6 | 248 600.9 | 258 544.9 | 268 886.7 | 1 443 653.9 |  |  |
| 4 | Содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров в рамках подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 318 863.9 | 474 946.9 | 493 049.1 | 512 038.1 | 532 519.6 | 553 820.4 | 2 885 238.0 | Целевой показатель 1 Целевой показатель 2 Целевой показатель 3 Целевой показатель 4 Индикатор 3.1 Индикатор 3.7 Индикатор 3.8 Индикатор 3.9 Индикатор 3.10 Индикатор 3.11 |  |
| 5 | Субсидии автономным учреждениям - больницам, клиникам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 120 270.0 | 125 044.7 | 130 009.0 | 135 170.4 | 140 577.2 | 146 200.3 | 797 271.6 | Целевой показатель 1 Целевой показатель 2 Целевой показатель 3 Целевой показатель 4 Индикатор 3.1 Индикатор 3.2 Индикатор 3.3 Индикатор 3.4 Индикатор 3.5 Индикатор 3.6 |
| ВСЕГО процессная часть подпрограммы |  |  |  | 1 530 014.3 | 1 752 697.0 | 1 545 788.5 | 1 624 627.9 | 1 689 613.0 | 1 757 197.5 | 9 832 593.8 | Х |
| ВСЕГО финансирование подпрограммы |  |  |  | 1 530 014.3 | 1 752 697.0 | 1 545 788.5 | 1 624 627.9 | 1 689 613.0 | 1 757 197.5 | 9 832 593.8 | Х |

9.4  Механизм реализации мероприятий и механизм взаимодействия соисполнителей в случаях, когда мероприятия подпрограммы 3 
предусматривают их реализацию несколькими соисполнителями

Подпрограмма 3 реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 3 осуществляется Комитетом по здравоохранению.

Комитет по здравоохранению как координатор подпрограммы 3:

обеспечивает общую координацию мероприятий подпрограммы 3, выполняемых в увязке с мероприятиями государственной программы и иных программ;

обеспечивает оказание организационно-методической помощи исполнителям мероприятий подпрограммы 3;

обеспечивает ведение промежуточной и итоговой отчетности о реализации подпрограммы 3;

готовит Правительству Санкт-Петербурга ежегодный отчет о ходе реализации подпрограммы 3.

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1, 3 и 4 таблицы подраздела 9.3, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений на основании бюджетной сметы казенного учреждения согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63.

Реализация мероприятия, указанного в пункте 2 таблицы подраздела 9.3, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», Закона Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 367-63 «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге», постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 1262 «О мерах по реализации главы 15 
«Меры социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей» Закона 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

Реализация мероприятий, указанных в пункте 5 таблицы подраздела 9.3, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным бюджетным (автономным) учреждениям в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 №1271.

10. Паспорт подпрограммы 4

| 1 | Соисполнители государственной программы | Администрации районов Санкт-Петербурга |
| --- | --- | --- |
| 2 | Участники государственной программы | - |
| 3 | Цели подпрограммы 4 | Развитие и совершенствование системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. Повышение доступности и качества реабилитационных мероприятий. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций по медицинской реабилитации |
| 4 | Задачи подпрограммы 4 | Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации. Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения |
| 5 | Региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы | - |
| 6 | Общий объем финансирования подпрограммы 4 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 17 575 312,8 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г.– 2 665 859,7тыс.руб.; 2020 г.– 2 749 352,5 тыс.руб.; 2021 г.– 2 858 786,8 тыс.руб.; 2022 г.– 2 979 662,3 тыс.руб.; 2023 г.– 3 098 848,8 тыс.руб., 2024 г.– 3 222 802,7 тыс.руб.; в том числе: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 18 019 423,2 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г.– 2 636 359,7 тыс.руб.; 2020 г.– 2 901 470,1 тыс.руб.; 2021 г.– 3 068 670,4 тыс.руб.; 2022 г.– 3 281 256,0 тыс.руб.; 2023 г.– 3 435 803,2 тыс.руб., 2024 г.– 3 222 802,7 тыс.руб., за счет внебюджетных средств (средств от приносящей доход деятельности) – 29 500,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г.– 29 500,0 тыс.руб.; 2020 г.– 0 тыс.руб.; 2021 г.– 0 тыс.руб.; 2022 г.– 0 тыс.руб.; 2023 г.– 0 тыс.руб. 2024 г.– 0 тыс.руб. |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 | Увеличение охвата медицинской реабилитацией пациентов до 29%. Увеличение охвата медицинской реабилитацией взрослых пациентов до 29%. Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей до 96%. Увеличение охвата санаторно-курортным лечением детского населения до 94,6%. Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся до 96%. |

10.1. Характеристика текущего состояния сферы подпрограммы 4
с указанием основных проблем и прогноз ее развития

Совершенствование организации системы медицинской реабилитации является одним из важных и социально значимых направлений практического здравоохранения в Санкт-Петербурге. Стратегической задачей реабилитации является социальная интеграция реабилитанта и обеспечение ему приемлемого качества жизни, то есть достижение удовлетворенности человека своим физическим и психическим состоянием и социальным статусом.

Медицинская реабилитация осуществляется независимо от сроков заболевания при условии стабильности клинического состояния пациента и наличия перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала), отсутствии противопоказаний к проведению отдельных методов медицинской реабилитации на основании установленного реабилитационного диагноза.

В настоящее время в Санкт-Петербурге в соответствии со структурой общей заболеваемости населения сформирована комплексная трехэтапная система медицинской реабилитации.

Первый этап медицинской реабилитации осуществляется в острый период течения заболевания или травмы в отделениях реанимации и интенсивной терапии медицинских организаций.

Второй этап медицинской реабилитации осуществляется в стационарных условиях медицинских организаций и представлен 1309 койками в 14 учреждениях здравоохранения, подведомственных Комитету по здравоохранению и администрациям районов Санкт-Петербурга, в том числе для реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств, для реабилитации пациентов 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, для реабилитации пациентов 
с соматическими заболеваниями.

Третий этап медицинской реабилитации осуществляется пациентам, независимым 
в повседневной жизни при осуществлении самообслуживания, общения и самостоятельного перемещения (или с дополнительными средствами опоры), в условиях амбулаторных 
и санаторно-курортных медицинских организаций (далее – СКО) и представлен четырьями межрайонными центрами для взрослого населения (Выборгский, Кировский, Московский и Центральный районы Санкт-Петербурга), а также 29 поликлиниками, в которых созданы кабинеты и отделения восстановительного лечения, оснащенные необходимым медицинским оборудованием, и развернуто более 700 коек дневного пребывания.

Благодаря реализации мероприятий подпрограммы 4 были открыты отделения медицинской реабилитации в ГБУ СПб НИИ СП им. И.И.Джанелидзе, ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2» и ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)», закуплено современное реабилитационное оборудование, внедрено более 100 новых методик лечения, увеличено число коек дневного пребывания, проведены ремонты реабилитационных отделений стационаров, что улучшило доступность и качество оказания реабилитационной помощи жителям Санкт-Петербурга. Охват реабилитационной помощью возрос с 9 до 12%, в том числе взрослого населения – с 12 до 14%.

Кроме того, с сентября 2015 года Санкт-Петербург в числе 13 субъектов Российской Федерации принимает участие в реализации пилотного проекта «Развитие системы медицинской реабилитации в Российской Федерации», в ходе которого запланированы проведение анализа экономической и клинической эффективности традиционной и новой модели проведения мероприятий по медицинской реабилитации с использованием набора шкал; изучение особенностей нарушений функционирования и участия у каждой категории пациентов в процессе медицинской реабилитации; разработка методологических основ для создания регистра пациентов, получающих медицинскую реабилитацию в Российской Федерации, и основ для создания системы оценки качества медицинской реабилитационной помощи.

Важной составляющей медицинской реабилитации является санаторно-курортное лечение (далее – СКЛ).

СКЛ взрослых осуществляется в ГБУЗ «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый Бор» (125 коек) и в 14 санаториях для детского населения, подведомственных Комитету по здравоохранению и администрациям районов Санкт-Петербурга, а также в СКО других форм собственности.

Однако в настоящее время система санаторно-курортной помощи не имеет единой структуры, рассредоточена между министерствами, ведомствами, общественными и частными организациями и характеризуется износом основных фондов и сокращением государственной финансовой поддержки, в связи с чем в 2016 году по поручению Президента Российской Федерации проведена инвентаризация государственных СКО, по итогам которой проведен подробный анализ состояния санаторно-курортного комплекса, в том числе основных фондов, материально-технической базы, эффективности использования медицинского оборудования. В настоящее время по итогам проведения инвентаризации проводятся мероприятия, направленные на повышение эффективности использования санаторно-курортного комплекса.

С 2010 года в соответствии с ТПГГ в Санкт-Петербурге Комитет по здравоохранению по итогам проведения электронных аукционов ежегодно заключает государственные контракты с СКО по долечиванию жителей Санкт-Петербурга из числа работающих граждан непосредственно после стационарного лечения по 10 нозологическим формам и оперативным вмешательствам: острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, острое нарушение мозгового кровообращения, сахарный диабет, заболевания беременных женщин «групп риска», после операций на сердце и магистральных сосудах, по поводу язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, удаления желчного пузыря, в том числе с применением лапароскопической (эндоскопической) техники, по поводу панкреатита (панкреонекроза), операций ортопедических, травматологических при дефектах и пороках развития позвоночника, пластике суставов, эндопротезировании и реэндопротезировании, реплантации конечностей.

Охват СКЛ пациентов благодаря реализации мероприятий подпрограммы 4 возрос с 17 до 21%.

Основными проблемами являются отсутствие единого подхода к определению реабилитационного потенциала; отсутствие доказательной базы об эффективности (в том числе экономической целесообразности) традиционных и новых технологий медицинской реабилитации и СКЛ, применения тех или иных лечебных и физических факторов; отсутствие утвержденных критериев по переводу на этапы медицинской реабилитации и ее завершению; нежелание пациентов получать медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях (отдаленность учреждений от места жительства, отсутствие сопровождающих лиц и др.).

В связи с этим в целях совершенствования системы медицинской реабилитации, рационального использования коечного фонда СКО, повышения эффективности и доступности санаторно-курортной и реабилитационной помощи населению 
Санкт-Петербурга планируется продолжить дальнейшую работу по оказанию медицинской помощи в Санкт-Петербурге в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации и СКЛ, разработать маршрутизацию пациентов на всех этапах медицинской реабилитации по итогам реализации пилотного проекта «Развитие системы медицинской реабилитации в Российской Федерации», создать единую базу пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и СКЛ, и провести мероприятия по реорганизации санаторно-курортного комплекса Санкт-Петербурга.

10.2. Описание целей и задач подпрограммы 4

Цели подпрограммы 4:

развитие и совершенствование системы медицинской реабилитации и СКЛ;

повышение доступности и качества реабилитационных мероприятий;

укрепление материально-технической базы медицинских организаций по медицинской реабилитации.

Достижение этих целей предполагается осуществить через решение следующих задач:

разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации;

разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы СКЛ.

10.3. Перечень мероприятий подпрограммы 4

| # 1. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # № # п/п | # Наименование мероприятия / объекта | # Исполнитель, участник | # Мощность объекта | # Вид работ | # Общий срок реализации | # Предполагаемая сметная стоимость объекта (предельная стоимость объекта) | # Остаток сметной стоимости на 1 января очередного финансового года | # Источник финансирования | # Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | # ИТОГО | # Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2019 год | # 2020 год | # 2021 год | # 2022 год | # 2023 год | # 2024 год |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 |
| # ВСЕГО проектная часть подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # Х |

| # 2. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # N п/п | # Наименование мероприятия | # Исполнитель, участник | # Источник финансирования | # Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | # ИТОГО | # Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |
|  |  |  |  | # 2019 год | # 2020 год | # 2021 год | # 2022 год | # 2023 год | # 2024 год |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 |
| # 1 | # Расходы на развитие медицинской реабилитации и СКЛ | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт-Петербурга | 225 490.9 | 234 442.9 | 243 750.3 | 253 427.2 | 263 564.3 | 274 106.9 | 1 494 782.4 | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 Целевой показатель 9 Индикатор 4.1 |
| # 2 | # Субсидии бюджетным учреждениям - санаториям для детей и подростков на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | # Комитет по здравоохранению, Администрации районов Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга | 1 707 404.3 | 1 769 790.4 | 1 842 777.1 | 1 919 493.9 | 1 996 273.7 | 2 076 124.6 | 11 311 864.0 | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 Целевой показатель 9 Индикатор 4.1 Индикатор 4.3 Индикатор 4.4 Индикатор 4.5 |
| # 2.1 | # Субсидии бюджетным учреждениям - санаториям для детей и подростков на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | # Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга | 68 919.1 | 70 207.3 | 74 230.2 | 78 624.6 | 81 769.6 | 85 040.4 | 458 791.2 |  |
| # 2.2 | # Субсидии бюджетным учреждениям - санаториям для детей и подростков на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | # Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга | 51 064.1 | 49 788.2 | 52 641.1 | 55 757.5 | 57 987.8 | 60 307.3 | 327 546.0 |  |
| # 2.3 | # Субсидии бюджетным учреждениям - санаториям для детей и подростков на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | # Администрация Невского района Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга | 51 013.0 | 52 611.2 | 55 625.8 | 58 918.8 | 61 275.6 | 63 726.6 | 343 170.9 |  |
| # 2.4 | # Субсидии бюджетным учреждениям - санаториям для детей и подростков на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт-Петербурга | 1 536 408.1 | 1 597 183.7 | 1 660 280.0 | 1 726 193.0 | 1 795 240.7 | 1 867 050.3 | 10 182 355.9 |  |
| # 3 | # Содержание санаториев для больных туберкулезом | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт-Петербурга | 446 086.8 | 470 680.9 | 486 948.3 | 506 693.4 | 526 961.1 | 548 039.6 | 2 985 410.1 | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 Целевой показатель 9 Индикатор 4.1 |
| # 4 | # Субсидии бюджетным учреждениям - санаториям для больных туберкулезом на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт-Петербурга | 108 546.6 | 112 855.9 | 117 336.3 | 121 994.5 | 126 874.3 | 131 949.3 | 719 556.8 | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 Целевой показатель 9 Индикатор 4.1 Индикатор 4.2 |
| # 5 | # Содержание санаториев для детей и подростков | # Комитет по здравоохранению | # Бюджет Санкт-Петербурга | 148 831.1 | 161 582.4 | 167 974.8 | 178 053.3 | 185 175.4 | 192 582.4 | 1 034 199.5 | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 Целевой показатель 9 Индикатор 4.1 Индикатор 4.3 Индикатор 4.4 Индикатор 4.5 |
| # 6 | # Проведение мероприятий по совершенствованию системы медицинской реабилитационной помощи | # Администрации районов Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 697.1 | 0.0 | 7 697.1 | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 Целевой показатель 9 Индикатор 4.1 Индикатор 4.2 |
| # 6.1 |  | # Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга |  |  |  |  | 6 765.5 |  | 6 765.5 |  |
| # 6.2 |  | # Администрация Московского района Санкт-Петербурга | # Бюджет Санкт-Петербурга |  |  |  |  | 931.6 |  | 931.6 |  |
| # ВСЕГО процессная часть подпрограммы |  |  |  | 2 636 359.7 | 2 749 352.5 | 2 858 786.8 | 2 979 662.3 | 3 098 848.8 | 3 222 802.7 | 17 545 812.8 | # Х |
| # ВСЕГО финансирование подпрограммы |  |  |  | 2 636 359.7 | 2 749 352.5 | 2 858 786.8 | 2 979 662.3 | 3 098 848.8 | 3 222 802.7 | 17 545 812.8 | # Х |

10.4. Механизм реализации мероприятий и механизм взаимодействия соисполнителей в случаях, когда мероприятия подпрограммы 4 
предусматривают их реализацию несколькими соисполнителями

Подпрограмма 4 реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 4 осуществляется Комитетом по здравоохранению.

Комитет по здравоохранению как координатор подпрограммы 4:

обеспечивает общую координацию мероприятий подпрограммы 4, выполняемых совместно с мероприятиями государственной программы и иных программ;

обеспечивает оказание организационно-методической помощи исполнителям мероприятий подпрограммы 4;

обеспечивает ведение промежуточной и итоговой отчетности о реализации подпрограммы 4;

готовит Правительству Санкт-Петербурга ежегодный отчет о ходе реализации подпрограммы 4.

Реализация мероприятия, указанного в пункте 1 таблицы подраздела 10.3 подпрограммы 4, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» в целях обеспечения санаторно-курортного долечивания работающих граждан после стационарного лечения.

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 2 и 4 таблицы подраздела 10.3 подпрограммы 4, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным бюджетным учреждениям в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 №1271.

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 3 и 5 таблицы подраздела 10.3 подпрограммы 4, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований 
на обеспечение выполнения функций казенных учреждений на основании бюджетной сметы казенного учреждения в соответствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63.

В целях реализации мероприятия, указанного в пункте 6 таблицы подраздела 10.3 подпрограммы 4, Комитетом по здравоохранению и соисполнителями мероприятий после принятия закона Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период утверждаются детализированные перечни мероприятий и объемов финансирования, которые подлежат обязательному согласованию с Комитетом по здравоохранению. Реализация мероприятия, указанного в пункте 6 таблицы подраздела 10.3 подпрограммы 4, осуществляется путем предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения на иные цели согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271.

11. Паспорт подпрограммы 5

| 1 | Соисполнители государственной программы | Администрации районов Санкт-Петербурга; Комитет по строительству |
| --- | --- | --- |
| 2 | Участники государственной программы | Государственные учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении Комитета по здравоохранению и администраций районов Санкт-Петербурга ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт Петербурга» |
| 3 | Цели подпрограммы 5 | Оптимизация кадрового обеспечения учреждений здравоохранения. Развитие информационного обеспечения управления ресурсами здравоохранения и процесса оказания медицинской помощи. Снижение доли государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения. Переход на обеззараживание (обезвреживание) медицинских отходов аппаратными способами. Развитие материально-технической базы для оказания скорой медицинской помощи. Повышение энергетической эффективности учреждений здравоохранения. Увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями. Увеличение доли детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей |
| 4 | Задачи подпрограммы 5 | Устранение дисбаланса в обеспеченности кадрами разных уровней системы здравоохранения. Внедрение электронных медицинских карт и электронный обмен информацией между медицинскими организациями, между медицинскими организациями и органами управления здравоохранением. Развитие информационной поддержки населения в сфере здравоохранения, включая мониторинг удовлетворенности населения медицинской помощью. Совершенствование информационного обеспечения процессов льготного лекарственного обеспечения. Строительство новых объектов здравоохранения и реконструкция существующих. Проведение капитального ремонта зданий. Создание системы по централизованному обеззараживанию медицинских отходов. Создание участков по аппаратному обеззараживанию отходов в учреждениях здравоохранения. Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи. Заключение энергосервисных контрактов учреждениями здравоохранения. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения в части обеспечения бесперебойным электроснабжением. Приобретение оборудования и материалов для учреждений здравоохранения. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями. Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций |
| 5 | Региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы | «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной» «Создание единого цифрового контура» |
| 6 | Общий объем финансирования подпрограммы 5 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 139 548 855,4 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г.– 23 605 700,4 тыс.руб.; 2020 г.– 29 496 382,3 тыс.руб.; 2021 г.– 28 200 696,4 тыс.руб.; 2022 г.– 15 191 656,2 тыс.руб.; 2023 г.– 17 525 498,6 тыс.руб.; 2024 г.– 25 528 921,4 тыс.руб.; в том числе: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 80 151 647,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г.– 14 958 944,2 тыс.руб.; 2020 г.– 18 509 361,4 тыс.руб.; 2021 г.– 14 828 047,6 тыс.руб.; 2022 г.– 8 468 263,5 тыс.руб.; 2023 г.– 674 426,2 тыс.руб., 2024 г.– 13 712 604,7 тыс.руб.; за счет средств федерального бюджета – 2 066 893,5 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г.– 873 866,2 тыс.руб.; 2020 г.– 917 469,9 тыс.руб.; 2021 г.– 243 267,6 тыс.руб.; 2022 г.– 16 021,8 тыс.руб.; 2023 г.– 7 974,5 тыс.руб., 2024 г.– 8 293,5 тыс.руб.; за счет внебюджетных средств, всего – 4 289 822,0 тыс.руб., из них: средства ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт - Петербурга» на формирование нормированного страхового запаса - 3 633 320,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г.– 479 334,2 тыс.руб.; 2020 г.– 1 037 091,8 тыс.руб.; 2021 г.– 498 507,6 тыс.руб.; 2022 г.– 518 447,9 тыс.руб.; 2023 г.– 539 185,8 тыс.руб., 2024 г.– 560 753,2 тыс.руб.; средства, полученные от приносящей доход деятельности – 656 501,4 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г.– 656 501,4 тыс.руб.; 2020 г.– 0 тыс.руб.; 2021 г.– 0 тыс.руб.; 2022 г.– 0 тыс.руб.; 2023 г.– 0 тыс.руб. 2024 г.– 0 тыс.руб.; |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 | Переход на ведение медицинской информации преимущественно в электронной форме и повышение скорости обмена информацией между участниками лечебного процесса. Улучшение информационного сопровождения лекарственного обеспечения населения. Снижение количества зданий, требующих проведения капитального ремонта. Полный переход на аппаратные методы обеззараживания отходов с отказом от химической дезинфекции. Увеличение качества оказания скорой медицинской помощи за счет обновления парка автомобилей скорой медицинской помощи. Полный переход на расчеты за потребленные энергоресурсы на основании показаний узлов учета. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях (доля обеспеченных рецептов, выписанных отдельным категориям граждан, в общей численности оформленных отдельным категориям граждан рецептов) до 99% к 2023 году. Увеличение уровня использования медицинских информационных систем в медицинских организациях до 70%. Увеличение доли медицинских организаций, перешедших на электронный медицинский документооборот до 100% Увеличение количества электронных сервисов, доступных жителям Санкт-Петербурга в личном кабинете до 19 штук. Уменьшение доли площадей учреждений здравоохранения, капитальный ремонт которых не осуществлялся в сроки, установленные ведомственными строительными нормами (ВСН 58-88 (р) до 37%. Доведение объемов медицинских отходов классов «Б» и «В», обеззараживание (обезвреживание) которых осуществляется аппаратным способом, до 100%. Увеличение доли государственных учреждений здравоохранения с наличием обученных работников, ответственных за энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в учреждениях здравоохранения до 100%. Увеличение доли объема энергоресурсов, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемых энергоресурсов до 100%. Доведение прироста объема финансовой поддержки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, предоставляемых в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области здравоохранения, по отношению к предшествующему году до 1%. Уменьшение доли подъемных устройств, работающих с превышением нормативного срока эксплуатации (25 лет), от общего количества лифтового оборудования, эксплуатируемого в учреждении здравоохранения до 16,0%. Доведение удельного расхода электрической энергии в учреждении здравоохранения (в расчете на 1 кв. м общей площади) до 62,68 кВТ*ч/кв.м. Уменьшение удельного расхода тепловой энергии в учреждении здравоохранения (в расчете на 1 кв. м общей площади) до 0,21 Гкал/кв.м. Уменьшение удельного расхода холодной воды в учреждении здравоохранения (в расчете на 1 человека), до 39,57 куб.м/чел. Уменьшение удельного расхода горячей воды в учреждении здравоохранения (в расчете на 1 человека), до 19,95 куб.м/чел. Уменьшение удельного расхода природного газа в учреждении здравоохранения (в расчете на 1 человека), до 101,84 куб.м/чел. Увеличение доли осветительных устройств с использованием светодиодов от общего количества используемых осветительных устройств в учреждениях здравоохранения, до 43,0%. Увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями, до 95,0 %. Увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, до 95,0 %. |

11.1. Характеристика текущего состояния сферы подпрограммы 5 
с указанием основных проблем и прогноз ее развития

В учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга трудится 76 192 медицинских работника, из них 25 699 – врачи, 40 022 – специалисты со средним медицинским образованием и 10 471 – младший медицинский персонал.

Укомплектованность врачебным персоналом составляет 84,7%, средним медицинским персоналом – 83,6% при коэффициенте совместительства 1,30 
и 1,35 соответственно.

Обеспеченность на 10 тыс. человек населения составляет врачами – 49,2 (с учетом федеральных учреждений – 57,0), средним медицинским персоналом – 76,6 (с учетом федеральных учреждений – 89,3).

В амбулаторно-поликлинических учреждениях (далее – АПУ) сохраняется дефицит врачей-терапевтов участковых – 763 чел. и среднего медицинского персонала – 1575 чел.

Наиболее высокий уровень укомплектованности в АПУ врачами следующих специальностей: психиатры – 93,4%, акушеры-гинекологи – 90,0%, дерматовенерологи – 89,9%, эндокринологи – 88,6%, офтальмологи – 87,1%, хирурги – 85,7%.

Отмечается рост количества желающих обучаться в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных Комитету по здравоохранению.

Основными факторами, способствующими увеличению укомплектованности медицинскими кадрами, послужило увеличение заработной платы и выделение служебной жилой площади администрациями районов Санкт-Петербурга.

В целях повышения социальной защищенности работников учреждений системы образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры и науки, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, сохранения квалифицированных кадров в учреждениях бюджетной сферы Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2005 № 648-91 утверждена целевая программа Санкт-Петербурга «Жилье работникам бюджетной сферы». С начала реализации данной программы свои жилищные условия улучшили 2969 семей работников здравоохранения.

Комитетом по здравоохранению разработаны показатели и критерии оценки эффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения 
Санкт-Петербурга, утвержденные распоряжением Комитета по здравоохранению от 05.11.2013 № 439-р «Об утверждении показателей и критериев оценки эффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, 
их руководителей и работников» и Положение о порядке оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, утвержденное распоряжением Комитета по здравоохранению от 26.08.2016 № 332-р.

В соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению 
от 26.08.2016 № 332-р увеличены должностные оклады работников государственных учреждений здравоохранения путем повышения коэффициентов стажа и специфики работы.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 904-186 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга» молодым специалистам со дня приема на работу устанавливаются на 24 месяца ежемесячные выплаты к должностному окладу. Молодым специалистам, имеющим документ установленного образца о высшем образовании, – 2000 руб., молодым специалистам, имеющим документ установленного образца о среднем профессиональном образовании по программам подготовки специалистов среднего звена, – 1500 руб.

В рамках развития отрасли «Здравоохранение» Комитетом по строительству ведется проработка исходно-разрешительной документации для выполнения проектирования наиболее приоритетных мероприятий.

Реализация мероприятий необходима для достижения показателей, указанных 
в разделе «Здравоохранение» Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2005 № 728-99 
«О Генеральном плане Санкт-Петербурга».

Кроме того, реализация мероприятий подпрограммы 5, связанных с расходами развития (раздел 11.4 государственной программы) позволит осуществить строительство новых и реконструкцию существующих объектов здравоохранения в целях приведения основных фондов медицинских учреждений в надлежащее техническое состояние, значительно повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей 
Санкт-Петербурга, а также позволит оказывать амбулаторную и стационарную помощь на новом современном уровне.

11.1.4. Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения.

Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом осуществляется экономически целесообразная модернизация здания или объекта (улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории).

На капитальный ремонт ставится, как правило, здание (объект) в целом или его часть. При необходимости производится капитальный ремонт отдельных элементов здания или объекта, а также внешнего благоустройства.

В приоритетном порядке включаются мероприятия, связанные с устранением нарушений, указанных в предписаниях контролирующих органов, по ремонту инженерных систем, кровель, работы неотложного аварийного характера, а также мероприятия по завершению ремонтных работ в лечебных отделениях в целях оказания качественной медицинской помощи.

Необходимо проведение модернизации существующих электросетей и инженерных коммуникаций для обеспечения функционирования высокотехнологичного медицинского оборудования, обеспечения пожаробезопасности, приведение в соответствие современным потребностям систем водоснабжения и водоотведения, увеличение нормы площади на одного пациента с учетом изменившихся медицинских технологий.

Для совершенствования оказания медицинской помощи в части, касающейся состояния материально-технической базы зданий и сооружений учреждений здравоохранения Санкт–Петербурга, выполняются следующие мероприятия:

ремонт помещений общего пользования, ремонт кровель зданий;

ремонт инженерных систем: электроснабжения, вентиляции, тепло- и водоснабжения 
с учетом требований Федерального закона «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; замена лифтового оборудования; благоустройство территории и подъездных путей; реконструкция систем медицинского газоснабжения.

Реализация указанного выше комплекса мер по улучшению материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения повысит эффективность их функционирования, будет способствовать улучшению качества оказания и доступности медицинской помощи, сохранению и укреплению здоровья пациентов.

11.1.5. Утилизация медицинских отходов.

Основным потоком отходов по объему образования являются отходы класса «А», утилизация которых осуществляется медицинскими учреждениями в общем порядке путем их размещения на полигонах или отправкой на мусороперерабатывающие заводы 
в зависимости от заключенных договоров. Вывоз отходов осуществляется транспортной организацией.

Обеззараживание отходов классов «Б», «В» осуществляется аппаратным методом. При этом отходы класса «В» обеззараживаются только децентрализованным способом в местах их образования в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10, а отходы класса «Б» могут обеззараживаться централизованным и децентрализованным способом.

Все учреждения здравоохранения, в которых осуществляется образование отходов класса «В», оснащаются в приоритетном порядке установками по аппаратному обеззараживанию отходов.

Основным методом обеззараживания отходов в учреждениях здравоохранения остается метод автоклавирования.

При аппаратном методе не используются химические дезинфектанты и исключается контакт персонала с отходами при их обеззараживании.

Основным направлением является реализация полного перехода на централизованную схему по обеззараживанию медицинских отходов на территории Санкт-Петербурга

До момента полного перехода на централизованную схему основным мероприятием является внедрение аппаратных способов по обеззараживанию медицинских отходов в каждом учреждении здравоохранения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10.

11.1.6. Развитие материально-технической базы для оказания скорой медицинской помощи.

В настоящее время обслуживание бригад скорой медицинской помощи осуществляется автомобилями скорой медицинской помощи.

Обеспечение автомобилями скорой медицинской помощи ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» целиком осуществляется за счет автотранспорта, предоставляемого ГБУЗ «Медицинский санитарный транспорт».

Автомобили скорой медицинской помощи эксплуатируются в ежедневном круглосуточном режиме, что приводит к интенсивному физическому износу. При эксплуатации автомобиля свыше пяти лет для поддержания его в технически исправном состоянии требуются значительные затраты на восстановительный ремонт, снижается коэффициент технической готовности, что соответственно приводит к необходимости увеличения количества резервного автотранспорта. В настоящее время средний срок эксплуатации автомобилей составляет не более 7 лет, что определяет необходимость проведения мероприятий по своевременной замене подвижного состава.

Основной задачей является снижение времени среднего срока эксплуатации автомобилей скорой медицинской помощи до 5 лет.

11.2. Описание целей и задач подпрограммы 5

Цели подпрограммы 5:

оптимизация кадрового обеспечения государственных учреждений здравоохранения;

развитие информационного обеспечения управления ресурсами здравоохранения и процесса оказания медицинской помощи; снижение доли государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения;

переход на обеззараживание (обезвреживание) медицинских отходов аппаратными способами;

развитие материально-технической базы для оказания скорой медицинской помощи;

повышение энергетической эффективности учреждений здравоохранения;

увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями;

увеличение доли детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.

Достижение этих целей предполагается осуществить через решение следующих задач:

устранение дисбаланса в обеспеченности кадрами разных уровней системы здравоохранения;

внедрение электронных медицинских карт и электронный обмен информацией между медицинскими организациями, между медицинскими организациями и органами управления здравоохранением;

развитие информационной поддержки населения в сфере здравоохранения, включая мониторинг удовлетворенности населения медицинской помощью;

совершенствование информационного обеспечения процессов льготного лекарственного обеспечения;

строительство новых объектов здравоохранения и реконструкция существующих. Проведение капитального ремонта зданий;

создание системы по централизованному обеззараживанию медицинских отходов;

создание участков по аппаратному обеззараживанию отходов 
в учреждениях здравоохранения;

обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи;

заключение энергосервисных контрактов учреждениями здравоохранения;

материально-техническое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения в части обеспечения бесперебойным электроснабжением;

дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями;

создание комфортных условий пребывания детей и родителей 
в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций.

11.3. Перечень мероприятий подпрограммы 5

| ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы 5 "Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Расходы развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник | Мощность объекта | Вид работ | Общий срок реализации | Предполагаемая сметная стоимость объекта (предельная стоимость объекта) | Остаток сметной стоимости на 1 января очередного финансового года | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования (по годам) |  |  |  |  |  |  | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Здание поликлиники для взрослых по адресу: Санкт-Петербург, Коломяги, квартал 12А, корп. 16 (Вербная ул., участок 1 (восточнее дома N 12, корп. 1, литера А, по Вербной ул.) | Комитет по строительству | 600 посещений в смену | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Целевой показатель 1. Индикатор 5.4 Индикатор 5.5 Индикатор 5.6 Индикатор 5.7 Индикатор 5.9 Индикатор 5.10 Индикатор 5.11 Индикатор 5.12 Индикатор 5.13 Индикатор 5.14 Индикатор 5.17 |
|  |  |  |  | СМР | 2012-2020 | 668 678,1 | 339 935,1 |  | 313 908,2 | 339 935,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653 843,3 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 668 678,1 | 339 935,1 |  | 313 908,2 | 339 935,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653 843,3 |  |
| 2 | Здания детской поликлиники на 420 посещений в смену по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Восстановления, участок 1 (западнее дома N 15, корп. 3, литера В, по ул. Восстановления) | Комитет по строительству | 420 посещений в смену | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2013-2020 | 757 607,1 | 506 900,9 |  | 475 303,3 | 506 900,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 982 204,2 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 757 607,1 | 506 900,9 |  | 475 303,3 | 506 900,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 982 204,2 |  |
| 3 | Здание детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе СПб ГУЗ "Детский туберкулезный санаторий "Жемчужина" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ушково, Пляжевая ул., д. 10 (Пляжевая ул., д. 10, литера Е) | Комитет по строительству | 300 мест | ПИР | 2019-2020 | 13 639,3 | 13 639,3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 13 639,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 639,3 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2013-2021 | 2 429 447,9 | 2 055 240,0 |  | 240 992,3 | 690 283,6 | 1 364 956,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 296 232,3 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 2 443 087,2 | 2 068 879,3 |  | 240 992,3 | 703 922,9 | 1 364 956,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 309 871,6 |  |
| 4 | Здание психоневрологического диспансера по адресу: Санкт-Петербург, Южное шоссе, участок 1 (северо-восточнее дома N 50, литера А, по Южному шоссе) (Софийская ул., восточнее дома N 52, литеры Е, Ж) (на 300 посещений в смену) | Комитет по строительству | 300 посещений в смену | ПИР | 2018-2020 | 11 135,9 | 7 039,3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 7 039,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 039,3 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2023-2024 | 433 242,5 | 432 627,0 |  | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 377 627,0 | 432 627,0 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 444 378,4 | 439 666,3 |  | 5 000,0 | 7 039,3 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 377 627,0 | 439 666,3 |  |
| 5 | Блок пристройки к зданию морга и реконструкция здания морга с надстройкой дополнительного этажа здания СПб ГУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" по адресу: Санкт-Петербург, Екатерининский пр., д. 10, литера А | Комитет по строительству | 8536,9м² | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2012-2019 | 1 135 849,4 | 277 012,2 |  | 277 012,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277 012,2 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 1 135 849,4 | 277 012,2 |  | 277 012,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277 012,2 |  |
| 6 | Здание нового лечебно-диагностического (хирургического профиля) корпуса ГУЗ "Городская больница N 33" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Павловская ул., д. 16, литера А, включая корректировку проектной документации стадии РД | Комитет по строительству | 276 койки | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2012-2021 | 4 018 145,5 | 3 221 352,8 |  | 568 424,6 | 1 000 000,0 | 2 221 352,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 789 777,4 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 4 018 145,5 | 3 221 352,8 |  | 568 424,6 | 1 000 000,0 | 2 221 352,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 789 777,4 |  |
| 7 | Реконструкция корпусов литер Б, П, Д, Ж Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница N 40 Курортного района" по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9 | Комитет по строительству | 1 852,6м² | ПИР | 2012-2020 | 32 742,9 | 7 239,9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 7 119,3 | 7 239,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 359,2 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2015-2021 | 2 927 862,0 | 2 124 339,1 |  | 558 598,5 | 1 892 372,8 | 231 966,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 682 937,6 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 2 960 604,9 | 2 131 579,0 |  | 565 717,8 | 1 899 612,7 | 231 966,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 697 296,8 |  |
| 8 | Зданиея детской поликлиники ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного района" по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Комсомольская ул., участок 11 (восточнее дома N 23, литера А, по Комсомольской ул.), г. Зеленогорск, Комсомольская ул., участок 1 (западнее дома N 31, литера А, по Комсомольской ул.) | Комитет по строительству | 150 посещений в смену | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2017-2019 | 302 397,1 | 188 350,4 |  | 188 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188 350,4 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 302 397,1 | 188 350,4 |  | 188 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188 350,4 |  |
| 9 | Здание государственного бюджетного учреждения "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И.Джанелидзе" по адресу: Будапештская ул., д. 3/5, для размещения отделения экстренной медицинской помощи (по адресу: Будапештская ул., д. 3, литера А) | Комитет по строительству | 78 коек ОРИТ | ПИР | 2012 - 2019 | 19 651,9 | 19 651,9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 15 984,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 984,7 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2018-2019 | 4 108 818,4 | 3 928 778,5 |  | 500 500,0 | 1 000 000,0 | 2 928 778,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 429 278,5 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 4 128 470,3 | 3 948 430,4 |  | 516 484,7 | 1 000 000,0 | 2 928 778,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 445 263,2 |  |
| 10 | Здание подстанции скорой медицинской помощи по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 2 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести) (юго-запад, квартал 21, участок 2) (9 машин), включая корректировку проектной документации стадии РД | Комитет по строительству | 9 машин | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2018-2020 | 100 332,3 | 67 920,6 |  | 110 408,9 | 67 920,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178 329,5 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 100 332,3 | 67 920,6 |  | 110 408,9 | 67 920,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178 329,5 |  |
| 11 | Здание детской городской поликлиники на 300 посещений в смену по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Московская ул., участок 2 (южнее дома N 3, корп. 2, литера А, по Московской ул.) (г. Колпино, Тверская ул., за домом N 60), включая разработку проектной документации стадии РД | Комитет по строительству | 300 посещений в смену | ПИР | 2013 - 2019 | 16 255,1 | 11 525,6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 11 513,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 513,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2018-2021 | 619 551,2 | 571 389,8 |  | 38 092,2 | 300 000,0 | 271 389,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 609 482,0 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 635 806,3 | 582 915,4 |  | 49 605,2 | 300 000,0 | 271 389,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620 995,0 |  |
| 12 | Здание поликлиники для взрослых по адресу: Санкт-Петербург, Туристская ул., участок 17 (юго-западнее пересечения с ул. Оптиков (СПЧ, квартал 59А, корп. 33) | Комитет по строительству | 600 посещений в смену | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2018-2021 | 790 363,1 | 783 225,9 |  | 103 132,7 | 200 600,0 | 582 625,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 886 358,6 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 790 363,1 | 783 225,9 |  | 103 132,7 | 200 600,0 | 582 625,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 886 358,6 |  |
| 13 | Здание государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская поликлиника N 64" для взрослых и детей (340 посещений в смену) по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Львовская ул., участок 1 (западнее дома N 76, литера А, по Фронтовой ул.) | Комитет по строительству | 340 посещений в смену | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2013-2020 | 834 255,7 | 35 016,7 |  | 314 252,7 | 35 016,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349 269,4 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 834 255,7 | 35 016,7 |  | 314 252,7 | 35 016,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349 269,4 |  |
| 14 | Здание отделения скорой медицинской помощи при СПб ГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи N 4" по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Тиньков пер., участок 1 (восточнее дома N 7, литера А, по Тинькову пер.), включая разработку проектной документации стадии РД (15 машин) | Комитет по строительству | 15 машин | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2014-2020 | 263 374,3 | 1 408,6 |  | 100 831,6 | 1 408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 240,2 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 263 374,3 | 1 408,6 |  | 100 831,6 | 1 408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 240,2 |  |
| 15 | Здание поликлиники для взрослых на 600 посещений в смену с отделением травматологии, стоматологическим отделением, отделением реабилитации, женской консультацией по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, севернее дома N 120 по пр. Ленина (г. Красное Село, пер. Щуппа, участок 1 (восточнее дома N 120, литера А, по пр. Ленина) | Комитет по строительству | 600 посещений в смену | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2013-2020 | 935 843,7 | 554 760,0 |  | 524 447,2 | 554 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 079 207,2 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 935 843,7 | 554 760,0 |  | 524 447,2 | 554 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 079 207,2 |  |
| 16 | Здание ГБУЗ "Станция скорой помощи" по адресу: пос. Металлострой, Пионерская ул., участок 1 (северо-западнее дома N 1, литера Д, по Пионерской ул.), включая разработку проектной документации стадии РД | Комитет по строительству | 5 машин | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2016-2020 | 131 092,1 | 71 110,6 |  | 55 117,5 | 71 110,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126 228,1 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 131 092,1 | 71 110,6 |  | 55 117,5 | 71 110,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126 228,1 |  |
| 17 | Здание на территории ГУЗ "Родильный дом N 9" для организации перинатального центра по адресу: Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 47, литера А, включая корректировку проектной документации стадии РД | Комитет по строительству | 270 коек | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2013-2019 | 1 251 506,6 | 432 058,0 |  | 432 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432 058,0 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 1 251 506,6 | 432 058,0 |  | 432 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432 058,0 |  |
| 18 | Здание поликлиники для взрослых по адресу: Санкт-Петербург, Союзный пр., участок 16 (северо-восточнее пересечения с ул. Коллонтай) | Комитет по строительству | 600 посещений в смену | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2018-2021 | 731 485,8 | 650 349,3 |  | 210 975,6 | 287 854,0 | 362 495,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861 324,9 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 731 485,8 | 650 349,3 |  | 210 975,6 | 287 854,0 | 362 495,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861 324,9 |  |
| 20 | Здание подстанции скорой медицинской помощи по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Рябчикова, участок 1 (западнее дома N 11, литера Ж, по ул. Рябчикова) (7 машин) | Комитет по строительству | 7 машин | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2021-2022 | 134 270,2 | 134 270,2 |  | 0,0 | 0 | 30 000,0 | 104 270,2 | 0,0 | 0,0 | 134 270,2 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 134 270,2 | 134 270,2 |  | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 104 270,2 | 0,0 | 0,0 | 134 270,2 |  |
| 21 | Здание отделения скорой медицинской помощи на 8 бригад государственного учреждения здравоохранения "Городская поликлиника N 106" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Доблести, участок 1 (севернее дома N 34, литера А, по ул. Доблести) (ул. Рихарда Зорге, д. 1) | Комитет по строительству | 8 машин | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2023-2024 | 115 897,4 | 115 897,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 85 897,4 | 115 897,4 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 115 897,4 | 115 897,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 85 897,4 | 115 897,4 |  |
| 22 | Здание подстанции скорой медицинской помощи по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дмитрия Устинова, участок 1 (севернее дома N 18, литера Б, по Караваевской ул.) (Невский район, Рыбацкое, юго-восточнее дома N 5, корп. 3, литера А по ул. Дмитрия Устинова) (8 машин) | Комитет по строительству | 8 машин | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2023-2024 | 146 213,9 | 146 213,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 106 213,9 | 146 213,9 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 146 213,9 | 146 213,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 106 213,9 | 146 213,9 |  |
| 23 | Реконструкция больничного корпуса в части надстройки 5 этажа для размещения медицинских модулей операционного блока отделения реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ "Клиническая больница Святителя Луки" по адресу: Санкт-Петербург, Чугунная ул., д. 46, литера А, корп. 152 | Комитет по строительству | 4 операционных и 12 коек ОРИТ | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2019-2020 | 760 403,1 | 79 340,2 |  | 469 193,0 | 79 340,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 548 533,2 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 760 403,1 | 79 340,2 |  | 469 193,0 | 79 340,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 548 533,2 |  |
| 24 | Здание Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кожно-венерологический диспансер N 8" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, участок 1 (севернее дома N 21, литера А, по ул. Передовиков) (ул. Передовиков, западнее дома N 25), включая разработку проектной документации стадии РД | Комитет по строительству | 300 посещений в смену | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2023-2025 | 429 923,7 | 429 923,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 120 000,0 | 150 000,0 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 429 923,7 | 429 923,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 120 000,0 | 150 000,0 |  |
| 25 | Здание поликлиники для детей по адресу: Союзный пр., участок 14 (юго-западнее дома N 14, корп. 5, литера А, по ул. Бадаева) | Комитет по строительству | 400 посещений в смену | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2019-2021 | 837 906,7 | 837 906,7 |  | 60 075,6 | 350 000,0 | 487 906,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897 982,3 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 837 906,7 | 837 906,7 |  | 60 075,6 | 350 000,0 | 487 906,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897 982,3 |  |
| 26 | Здание амбулаторно-поликлинического учреждения со станцией скорой помощи по адресу: Санкт-Петербург, территория предприятия "Ручьи", участок 11.2 | Комитет по строительству | 260 посещений в смену | ПИР | 2019-2020 | 13 129,4 | 11 700,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 000,0 | 11 700,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 700,1 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2021-2022 | 516 592,5 | 516 592,5 |  | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 436 592,5 | 0,0 | 0,0 | 516 592,5 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 529 721,9 | 528 292,6 |  | 2 000,0 | 11 700,1 | 80 000,0 | 436 592,5 | 0,0 | 0,0 | 530 292,6 |  |
| 27 | Здание поликлиники для детей на территории, ограниченной пр. Маршала Блюхера, проектируемой ул., Полюстровским пр., проектируемой ул., участок 24 | Комитет по строительству | 500 посещений в смену | ПИР | 2019 - 2021 | 21 792,5 | 21 792,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 7 500,0 | 5 000,0 | 16 792,5 |  |  |  | 29 292,5 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2022-2024 | 921 216,3 | 921 216,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330 000,0 | 500 000,0 | 91 216,3 | 921 216,3 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 943 008,8 | 943 008,8 |  | 7 500,0 | 5 000,0 | 16 792,5 | 330 000,0 | 500 000,0 | 91 216,3 | 950 508,8 |  |
| 28 | Здание поликлиники для взрослых на территории, ограниченной пр. Маршала Блюхера, Лабораторным пр., Бестужевской ул., перспективным продолжением Бестужевской ул., Кушелевской дор., участок 77 | Комитет по строительству | 600 посещений в смену | ПИР | 2019-2021 | 20 655,5 | 20 655,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 7 500,0 | 3 500,0 | 17 155,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 155,5 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2022-2024 | 764 387,0 | 764 387,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | 400 000,0 | 164 387,0 | 764 387,0 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 785 042,5 | 785 042,5 |  | 7 500,0 | 3 500,0 | 17 155,5 | 200 000,0 | 400 000,0 | 164 387,0 | 792 542,5 |  |
| 29 | Здание станции скорой медицинской помощи на 10 бригад по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Первого Мая, участок 87 (территория, ограниченная ул. Первого Мая, Гостилицкой ул., Университетским пр., Широкой ул., в Петродворцовом районе; ФЗУ N 1) | Комитет по строительству | 10 машин | ПИР | 2011-2020 | 12 931,1 | 6 609,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 4 976,8 | 6 609,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 586,3 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2021-2022 | 194 362,4 | 194 362,4 |  | 0,0 | 0,0 | 81 043,1 | 113 319,3 | 0,0 | 0,0 | 194 362,4 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 207 293,5 | 200 971,9 |  | 4 976,8 | 6 609,5 | 81 043,1 | 113 319,3 | 0,0 | 0,0 | 205 948,7 |  |
| 30 | Здание для размещения центра паллиативной медицинской помощи по адресу: г. Колпино, ул. Севастьянова, юго-западнее дома N 3 по Колпинской ул. (Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Севастьянова, участок 21 (территория, ограниченная Загородной ул., Колпинской ул., ул. Севастьянова, проектируемым проездом; ФЗУ N 17) | Комитет по строительству | 50 коек | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2021-2023 | 1 116 136,0 | 1 116 136,0 |  | 0,0 | 0,0 | 55 000,0 | 300 000,0 | 761 136,0 | 0,0 | 1 116 136,0 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 1 323 429,5 | 1 116 136,0 |  | 0,0 | 0,0 | 55 000,0 | 300 000,0 | 761 136,0 | 0,0 | 1 116 136,0 |  |
| 31 | Здание ГБУЗ "Городская больница Святой преподобной мученицы Елизаветы" по адресу: ул. Вавиловых, д. 14, литера А, для размещения отделения экстренной медицинско | Комитет по строительству | 100 коек ОРИТ | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2023-2025 | 5 927 620,2 | 5 927 620,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | 1 350 000,0 | 1 850 000,0 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 5 927 620,2 | 5 927 620,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | 1 350 000,0 | 1 850 000,0 |  |
| 32 | Здание ГБУЗ "Городская больница N 26" по адресу: ул. Костюшко, д. 2, литера А, для размещения отделения экстренной медицинской помощи | Комитет по строительству | 78 коек ОРИТ | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2024-2026 | 4 484 094,9 | 4 484 094,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | 1 000 000,0 | 1 500 000,0 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 4 484 094,9 | 4 484 094,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | 1 000 000,0 | 1 500 000,0 |  |
| 33 | Здание государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Детская городская больница N 1" по адресу: Авангардная ул., д. 14, литера А, для размещения детского центра хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения | Комитет по строительству | 250 коек | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2020-2023 | 5 329 352,1 | 5 329 352,1 |  | 0,0 | 637 441,9 | 1 501 500,0 | 1 879 747,0 | 1 310 663,2 | 0,0 | 5 329 352,1 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 5 329 352,1 | 5 329 352,1 |  | 0,0 | 637 441,9 | 1 501 500,0 | 1 879 747,0 | 1 310 663,2 | 0,0 | 5 329 352,1 |  |
| 34 | Здание нового корпуса ГБУЗ "Детская городская больница N 2 Святой Марии Магдалины" по адресу: 1-я линия В.О., д. 58, для размещения лечебно-диагностических отделений, включая разработку проектной документации стадии РД | Комитет по строительству | 160 коек | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2019-2021 | 599 793,7 | 599 293,7 |  | 50 000,0 | 228 503,9 | 370 789,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 649 293,7 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 599 793,7 | 599 293,7 |  | 50 000,0 | 228 503,9 | 370 789,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 649 293,7 |  |
| 35 | Здание отделения скорой медицинской помощи на 20 бригад для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская поликлиника N 8" по адресу: ул. Крыленко, участок 1 (северо-восточнее дома N 45, корп. 1, литера А, по ул. Крыленко | Комитет по строительству | 20 машин | ПИР | 2009 - 2019 | 12 015,1 | 4 124,3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 929,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 929,8 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2021-2022 | 270 691,4 | 270 691,4 |  | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 220 691,4 | 0,0 | 0,0 | 270 691,4 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 282 706,5 | 274 815,7 |  | 2 929,8 | 0,0 | 50 000,0 | 220 691,4 | 0,0 | 0,0 | 273 621,2 |  |
| 36 | Здание ГБУЗ "Городская Александровская больница" по адресу: Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 4, литера А, для размещения отделения экстренной медицинской помощи | Комитет по строительству | 78 коек ОРИТ | ПИР | 2022-2023 |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2024-2026 | 3 534 029,0 | 3 534 029,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | 1 000 000,0 | 1 200 000,0 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 3 534 029,0 | 3 534 029,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | 1 000 000,0 | 1 200 000,0 |  |
| 37 | Здание отделения скорой медицинской помощи на 8 бригад государственного учреждения здравоохранения "Городская поликлиника N 112" по адресу: квартал 10 района Гражданского проспекта | Комитет по строительству | 8 машин | ПИР | 2011-2020 | 10 808,1 | 3 498,3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 5 975,2 | 3 498,3 |  |  |  |  | 9 473,5 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2021-2022 | 133 142,7 | 133 142,7 |  | 0,0 | 0,0 | 33 142,7 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 133 142,7 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 143 950,8 | 136 641,0 |  | 5 975,2 | 3 498,3 | 33 142,7 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 142 616,2 |  |
| 38 | Здание поликлиники по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Колпинское шоссе, участок 168 (квартал II) | Комитет по строительству | 760 посещений в смену | ПИР | 2023-2024 | 38 591,0 | 38 591,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 36 991,0 | 38 591,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2025-2027 | 2 003 059,5 | 2 003 059,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 2 041 650,5 | 2 041 650,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 36 991,0 | 38 591,0 |  |
| 39 | Здание амбулаторно-поликлинического корпуса ГБУЗ "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Песочный, Ленинградская ул., д. 68а, литера А, пос. Песочный, включая разработку проектной документации стадии РД | Комитет по строительству | 600 посещений в смену | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2019-2021 | 1 299 604,8 | 1 294 604,8 |  | 50 000,0 | 357 802,5 | 936 802,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 344 604,8 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 1 299 604,8 | 1 294 604,8 |  | 50 000,0 | 357 802,5 | 936 802,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 344 604,8 |  |
| 40 | Здание гаража по адресу: Придорожная аллея, д. 12 | Комитет по строительству | 4379,3м² | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2021-2022 | 231 922,7 | 231 922,7 |  | 0,0 | 0,0 | 134 140,4 | 97 782,3 | 0,0 | 0,0 | 231 922,7 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 231 922,7 | 231 922,7 |  | 0,0 | 0,0 | 134 140,4 | 97 782,3 | 0,0 | 0,0 | 231 922,7 |  |
| 41 | Здания поликлинического корпуса и корпуса под лучевой блок государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городской клинический онкологический диспансер" по адресу: Ульянка, квартал 8 | Комитет по строительству | 300 коек | ПИР | 2007-2020 | 94 467,5 | 72 175,4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 5 000,0 | 72 175,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 175,4 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2022-2024 | 14 946 557,8 | 14 946 557,8 |  |  |  |  | 550 000,0 | 1 224 000,0 | 3 396 557,8 | 5 170 557,8 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 15 041 025,3 | 15 018 733,2 |  | 5 000,0 | 72 175,4 | 0,0 | 550 000,0 | 1 224 000,0 | 3 396 557,8 | 5 247 733,2 |  |
| 42 | Здание поликлиники для взрослых с женской консультацией по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Светлановское, Северный пр., участок 101, территория ограниченная Северным пр., ул. Есенина, проектируемой улицей N 2, Лиственной ул., улицей Жака Дюкло, проектируемой пешеходной улицей, проектируемой улицей N 1 в Выборгском районе; ФЗУ N 12) | Комитет по строительству | 1000 посещений в смену | ПИР | 2020-2021 | 36 941,5 | 36 941,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 1 000,0 | 35 941,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 941,5 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2021-2024 | 702 828,2 | 702 828,2 |  | 0,0 | 0,0 | 132 800,0 | 200 000,0 | 170 000,0 | 200 028,2 | 702 828,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 739 769,7 | 739 769,7 |  | 0,0 | 1 000,0 | 168 741,5 | 200 000,0 | 170 000,0 | 200 028,2 | 739 769,7 |  |
| 43 | Здание поликлиники по адресу: Санкт-Петербург, квартал 8501, территория «Предпортовый», участок 41, кадастровый номер 78:40:0008501:3308 | Комитет по строительству | 620 посещений в смену | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 40 000,0 | 50 000,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2024-2025 | 30 949 262,0 | 30 949 262,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 30 949 262,0 | 30 949 262,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 40 000,0 | 50 000,0 |  |
| 44 | Здание лечебного корпуса мощностью 350 коек для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Психиатрическая больница N 1 им. П.П.Кащенко" по адресу: улица Меньковская, дом 10, село Никольское Гатчинский район, Ленинградская обл. | Комитет по строительству | 350 коек | ПИР | 2013-2021 | 63 596,9 | 50 515,6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 7 000,0 | 6 735,3 | 43 780,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 515,6 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2022-2024 | 3 219 158,8 | 3 219 158,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350 000,0 | 500 000,0 | 1 500 000,0 | 2 350 000,0 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 3 282 755,7 | 3 269 674,4 |  | 7 000,0 | 6 735,3 | 43 780,3 | 350 000,0 | 500 000,0 | 1 500 000,0 | 2 407 515,6 |  |
| 45 | Здание склада для Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения особого типа медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Песочный, Ленинградская ул., д. 72а, литера Ж (Строительство медицинского склада N 2 ГКУЗ особого типа медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Песочный, Ленинградская ул., д. 72а, литера Ж) | Комитет по строительству | 917,9 м² | ПИР | 2017-2020 | 6 882,6 | 5 638,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 4 275,1 | 5 638,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 913,2 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2021-2022 | 109 944,4 | 109 944,4 |  | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 99 944,4 | 0,0 | 0,0 | 109 944,4 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 116 827,0 | 115 582,5 |  | 4 275,1 | 5 638,1 | 10 000,0 | 99 944,4 | 0,0 | 0,0 | 119 857,6 |  |
| 46 | Здание женской консультации по адресу: Будапештская ул., участок 1 (северо-западнее дома N 112, корп. 1, литера А, по Будапештской ул.) (500 посещений в смену) | Комитет по строительству | 500 посещений в смену | ПИР | 2021-2022 | 19 848,2 | 19 848,2 | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 3 890,0 | 15 958,2 |  |  | 19 848,2 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2023-2025 | 711 482,6 | 711 482,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 731 330,8 | 731 330,8 |  | 0,0 | 0,0 | 3 890,0 | 15 958,2 | 0,0 | 50 000,0 | 69 848,2 |  |
| 47 | Здание амбулаторно-поликлинического учреждения для взрослых по адресу: Туристская ул., участок 17 северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков) (600 посещений в смену) | Комитет по строительству | 600 посещений в смену | ПИР | 2021-2022 | 24 734,1 | 24 734,1 | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 7 000,0 | 17 734,1 |  |  | 24 734,1 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2023-2025 | 853 779,1 | 853 779,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 500 000,0 | 800 000,0 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 878 513,2 | 878 513,2 |  | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 17 734,1 | 300 000,0 | 500 000,0 | 824 734,1 |  |
| 48 | Реконструкция зданий ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного района" под размещение лаборатории клеточных технологий по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9, литера У, и материального склада по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, наб. р. Сестры, д. 23, литера 3 | Комитет по строительству | 2 136,9 м² | ПИР | 2018-2020 | 18 386,5 | 6 407,4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 13 006,7 | 6 407,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 414,1 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2021-2023 | 329 490,1 | 329 490,1 |  | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 190 169,3 | 79 320,8 | 837 499,7 | 1 166 989,8 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 347 876,6 | 335 897,5 |  | 13 006,7 | 6 407,4 | 60 000,0 | 190 169,3 | 79 320,8 | 837 499,7 | 1 186 403,9 |  |
| 49 | Здания инфекционной больницы на 600 коек по адресу: Санкт-Петербург, Бухарестская ул., участок 1 (южнее пересечения с ул. Олеко Дундича), включая разработку проектной документации стадии РД | Комитет по строительству | 600 коек | ПИР | 2022-2023 | 89 935,2 | 89 935,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 826,8 | 62 108,4 | 89 935,2 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2024-2026 | 15 654 936,0 | 14 750 111,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 15 744 871,2 | 14 840 046,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 826,8 | 62 108,4 | 89 935,2 |  |
| 50 | Здание амбулаторно-поликлинического учреждения (420 посещений в смену) со встроенной станцией скорой и неотложной помощи (8 машин) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш, участок 11 | Комитет по строительству | 420 посещений в смену 8 бригад | ПИР | 2023-2024 | 14 908,4 | 14 908,4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 | 12 108,4 | 14 908,4 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2025-2026 | 721 416,3 | 721 416,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 736 324,7 | 736 324,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 | 12 108,4 | 14 908,4 |  |
| 51 | Реконструкция здания по адресу: пос. Песочный, Ленинградская ул., д. 52а, литера А, для размещения амбулаторно-поликлинического учреждения с дневным стационара на 120 коек. (Реконструкция здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница N 40 Курортного района" по адресу: пос. Песочный, Ленинградская ул., д. 52а, литера А, для размещения стационара на 120 коек и амбулаторно-поликлинического отделения) | Комитет по строительству | 370 посещений в смену 120 коек дневного стационара | ПИР | 2018-2021 | 29 927,3 | 29 927,3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 9 754,5 | 5 000,0 | 24 927,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 681,8 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2022-2024 | 910 391,9 | 910 391,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 000,0 | 400 000,0 | 300 391,9 | 910 391,9 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 940 319,2 | 940 319,2 |  | 9 754,5 | 5 000,0 | 24 927,3 | 210 000,0 | 400 000,0 | 300 391,9 | 950 073,7 |  |
| 52 | Здание общежития квартирного типа для сотрудников Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница N 40 Курортного района" по адресу: пос. Репино, Приморское шоссе, западнее дома N 423, корп. 2 | Комитет по строительству |  | ПИР | 2014 - 2019 | 14 748,3 | 6 775,3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 5 906,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 906,1 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2020-2021 | 581 708,8 | 581 708,8 |  | 0,0 | 254 301,6 | 327 407,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581 708,8 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 596 457,1 | 588 484,1 |  | 5 906,1 | 254 301,6 | 327 407,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587 614,9 |  |
| 53 | Здание общежития квартирного типа для сотрудников ГБУЗ "Психиатрическая больница N 1 им. П.П.Кащенко" по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, с. Никольское | Комитет по строительству | 125 квартир | ПИР | 2013-2020 | 14 331,6 | 9 954,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 11 600,7 | 9 954,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 554,8 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2021-2023 | 465 302,0 | 465 302,0 |  | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 206 854,2 | 249 426,2 | 0,0 | 466 280,4 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 479 633,6 | 475 256,1 |  | 11 600,7 | 9 954,1 | 10 000,0 | 206 854,2 | 249 426,2 | 0,0 | 487 835,2 |  |
| 54 | Здание общежития квартирного типа для сотрудников СПб ГБУЗ "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)" по адресу: пос. Песочный, Ленинградская ул., участок 1 (юго-восточнее дома N 68, литера Щ, по Ленинградской ул.) | Комитет по строительству | 111 квартир | ПИР |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2021-2022 | 665 016,4 | 665 016,4 |  | 0,0 | 0,0 | 197 289,3 | 467 727,1 | 0,0 | 0,0 | 665 016,4 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 665 016,4 | 665 016,4 |  | 0,0 | 0,0 | 197 289,3 | 467 727,1 | 0,0 | 0,0 | 665 016,4 |  |
| 55 | Паркинг по адресу: пос. Песочный, Ленинградская ул., восточнее дома N 68а, литера А | Комитет по строительству | 100 машиномест | ПИР | 2012-2020 | 12 415,4 | 11 769,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 10 285,5 | 11 769,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 055,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2021-2023 | 235 272,1 | 235 272,1 |  | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 98 133,0 | 17 139,1 | 6 243,0 | 141 515,1 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 247 687,5 | 247 041,6 |  | 10 285,5 | 11 769,5 | 20 000,0 | 98 133,0 | 17 139,1 | 6 243,0 | 163 570,1 |  |
| 56 | Здание поликлиники для взрослых и детей по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 1 (юго-западнее пересечения с р. Каменкой) кадастровый номер 78:34:0004281:11965 (на 1020 посещений в смену) | Комитет по строительству | 1020 посещений в смену | ПИР | 2024-2025 | 36 541,2 | 36 541,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |
|  |  |  |  | СМР | 2026-2028 | 2 688 316,7 | 2 688 316,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 2 724 857,9 | 2 724 857,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |
|  | ИТОГО | Комитет по строительству |  | ИТОГО |  | 126 843 642,2 | 118 728 009,8 |  | 5 779 001,9 | 9 032 459,2 | 12 630 873,6 | 6 188 923,0 | 7 303 912,1 | 11 247 270,0 | 52 189 479,2 |  |

| № п/п | Наименование мероприятия / объекта | Исполнитель, участник | Мощность объекта | Вид работ | Общий срок реализации | Предполагаемая сметная стоимость объекта (предельная стоимость объекта) | Остаток сметной стоимости на 1 января очередного финансового года | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Мероприятия регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | Комитет по здравоохранению, администрации районов Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 170 547.2 | 383 321.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 553 868.8 | Целевой показатель 1. Индикатор 5.15 Индикатор 5.16 Индикатор 5.18 Индикатор 5.19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 170 547.2 | 383 321.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 553 868.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.1 |  | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 731.0 | 3 155.1 | 0.0 | 0.0 |  |  | 5 886.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 1.2 |  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 37 119.0 | 22 870.5 | 0.0 | 0.0 |  |  | 59 989.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 1.3 |  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 16 000.0 | 15 648.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 31 648.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 1.4 |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 17 142.0 | 34 819.7 | 0.0 | 0.0 |  |  | 51 961.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 1.5 |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 7 654.5 | 13 271.7 | 0.0 | 0.0 |  |  | 20 926.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 1.6 |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 4 908.6 | 0.0 | 0.0 |  |  | 4 908.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 1.7 |  | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 13 306.6 | 0.0 | 0.0 |  |  | 13 306.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 1.8 |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 1.9 |  | Администрация Кронштадского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 12 564.2 |  |  |  |  |  | 12 564.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 1.10 |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 1.10 |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 10 500.0 | 37 330.3 | 0.0 | 0.0 |  |  | 47 830.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 1.11 |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 17 141.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 17 141.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 1.12 |  | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 3 087.8 | 5 163.4 | 0.0 | 0.0 |  |  | 8 251.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 1.13 |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 1.14 |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 17 220.0 | 18 977.1 | 0.0 | 0.0 |  |  | 36 197.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 1.15 |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 9 377.3 | 0.0 | 0.0 |  |  | 9 377.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 1.16 |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 16 650.0 | 16 283.7 | 0.0 | 0.0 |  |  | 32 933.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 1.17 |  | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 29 878.7 | 29 221.4 | 0.0 | 0.0 |  |  | 59 100.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 1.18 |  | Комитет по здравоохранению |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 141 847.2 | 0.0 | 0.0 |  |  | 141 847.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 1.2.2. Мероприятия регионального проекта "Создание единого цифрового контура" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» | Комитет по здравоохранению, администрации райнов Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 0.0 | 1 488 266.4 | 235 599.8 | 8 354.0 | 0.0 | 0.0 | 1 732 220.2 | Целевой показатель 1. Индикатор 5.1 Индикатор 5.2 Индикатор 5.3 Индикатор 5.15 Индикатор 5.16 Индикатор 5.22 Индикатор 5.24 Индикатор 5.25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 720 311.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 720 311.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 767 954.9 | 235 599.8 | 8 354.0 | 0.0 | 0.0 | 1 011 908.7 |  |
| 1.1 |  | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 29 523.9 | 0.0 | 0.0 |  |  | 29 523.9 |  |
|  |  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 40 966.6 | 0.0 | 0.0 |  |  | 40 966.6 |  |
| 1.2 |  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 50 408.2 | 0.0 | 0.0 |  |  | 50 408.2 |  |
|  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 40 467.4 | 0.0 | 0.0 |  |  | 40 467.4 |  |
| 1.3 |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 43 585.1 | 0.0 | 0.0 |  |  | 43 585.1 |  |
|  |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 63 129.6 | 0.0 | 0.0 |  |  | 63 129.6 |  |
| 1.4 |  | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 43 228.3 | 0.0 | 0.0 |  |  | 43 228.3 |  |
|  |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 57 601.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 57 601.0 |  |
| 1.5 |  | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 14 427.7 | 0.0 | 0.0 |  |  | 14 427.7 |  |
|  |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 26 040.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 26 040.0 |  |
| 1.6 |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 35 929.3 | 0.0 | 0.0 |  |  | 35 929.3 |  |
|  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 67 560.4 | 0.0 | 0.0 |  |  | 67 560.4 |  |
| 1.7 |  | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 17 903.9 | 0.0 | 0.0 |  |  | 17 903.9 |  |
|  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 25 589.2 | 0.0 | 0.0 |  |  | 25 589.2 |  |
| 1.8 |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 55 150.1 | 0.0 | 0.0 |  |  | 55 150.1 |  |
|  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 28 090.4 | 0.0 | 0.0 |  |  | 28 090.4 |  |
| 1.9 |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 52 012.5 | 0.0 | 0.0 |  |  | 52 012.5 |  |
|  |  | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 28 697.9 | 0.0 | 0.0 |  |  | 28 697.9 |  |
| 1.10 |  | Комитет по здравоохранению |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 767 954.9 | 235 599.8 | 8 354.0 |  |  | 1 011 908.7 |  |
| 1.2.3. Мероприятия регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 51 548.9 | 45 478.6 | 39 186.0 |  |  | 136 213.5 | Целевой показатель 1 Целевой показатель 7 |
| ВСЕГО проектная часть подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 547,2 | 1 923 136,9 | 281 078,4 | 47 540,0 | 0,0 | 0,0 | 2 422 302,5 | Х |

| 2. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Предоставление субсидий Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 35 406.4 | 36 812.1 | 38 273.5 | 39 792.9 | 41 384.6 | 43 040.0 |  | Целевой показатель 1 |
| 2 | Предоставление субсидий Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 497 488.2 | 555 819.7 | 577 885.7 | 600 827.8 | 624 860.9 | 649 855.3 |  |  |
| 3 | Субсидии бюджетным учреждениям - службы заказчика на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 81 838.8 | 81 618.0 | 84 792.4 | 84 854.0 | 88 248.2 | 91 778.1 |  |  |
| 4 | Субсидии бюджетному учреждению "Медицинский информационно-аналитический центр" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 269 638.8 | 280 424.4 | 291 641.4 | 303 307.0 | 315 439.3 | 328 056.9 |  |  |
| 5 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Комитет по здравоохранению, администрации райнов Санкт-Петербурга | Всего по мероприятию | 1 485 953.8 | 2 446 253.0 | 21 893.5 | 9 006.4 | 9 366.7 | 9 741.3 |  | Целевой показатель 1. Индикатор 5.4 Индикатор 5.5 Индикатор 5.6 Индикатор 5.7 Индикатор 5.9 Индикатор 5.10 Индикатор 5.11 Индикатор 5.12 Индикатор 5.13 Индикатор 5.14 Индикатор 5.17 |
| 5.1 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 30 000.0 | 39 686.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 5.2 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 18 008.5 | 27 384.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 5.3 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 35 000.0 | 78 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 5.4 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 31 638.7 | 21 384.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 5.5 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 30 000.0 | 30 362.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 5.6 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 29 000.0 | 23 736.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 5.7 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 30 000.0 | 41 330.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 5.8 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 30 000.0 | 13 396.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 5.9 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 33 289.8 | 10 125.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 5.10 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 34 000.0 | 53 454.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 5.11 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 56 768.6 | 87 341.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 5.12 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 30 000.0 | 49 857.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 5.13 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 465 816.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 5.14 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 30 000.0 | 68 784.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 5.15 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 31 900.0 | 13 246.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 5.16 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 58 358.3 | 44 245.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 5.17 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 30 000.0 | 15 052.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 5.18 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 167 600.0 | 71 062.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 5.19 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 720 618.0 | 1 286 386.7 | 21 893.5 | 9 006.4 | 9 366.7 | 9 741.3 |  |  |
| 5.20 | Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Комитет по строительству | Бюджет Санкт-Петербурга | 59 771.9 | 5 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 6 | Расходы на содержание медицинского центра "Резерв" | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 183 493.6 | 188 005.0 | 195 525.2 | 203 346.2 | 211 480.0 | 219 939.2 | 1 201 789.3 |  |
| 7 | Обеспечение прочих мероприятий в области здравоохранения | Всего по мероприятию | Всего по мероприятию | 151 838.2 | 209 445.4 | 114 074.4 | 120 800.4 | 125 632.4 | 130 657.7 | 852 448.5 |  |
| 7.1 |  | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 7.2 |  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 200.0 |  |
| 7.3 |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 452.0 | 470.1 | 488.9 | 508.5 | 528.8 | 550.0 | 2 998.3 |  |
| 7.4 |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 020.8 | 1 061.6 | 1 104.1 | 1 148.3 | 1 194.2 | 1 242.0 | 6 771.0 |  |
| 7.5 |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 3 185.5 | 719.2 | 748.0 | 777.9 | 809.0 | 841.4 | 7 081.0 |  |
| 7.6 |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 105 000.0 | 160 704.9 | 67 808.0 | 72 683.2 | 75 590.5 | 78 614.1 | 560 400.8 |  |
| 7.7 |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 |  |
| 7.8 |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 8 449.6 | 3 003.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 453.2 |  |
| 7.9 |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 7.10 |  | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 33 130.3 | 42 736.0 | 43 925.4 | 45 682.5 | 47 509.8 | 49 410.2 | 262 394.2 |  |
| 8 | Обеспечение утилизации медицинских отходов | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Целевой показатель 1. Индикатор 5.5 |
| 9 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Комитет по здравоохранению, администрации райнов Санкт-Петербурга | Всего по мероприятию | 1 017 078.7 | 1 072 509.7 | 128 491.4 | 149 818.0 | 155 810.7 | 162 043.1 | 2 685 751.7 | Целевой показатель 1. |
| 9.1 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 20 000.0 | 20 000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 40 000.0 |  |
| 9.2 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 20 300.0 | 34 132.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54 432.5 |  |
| 9.3 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 51 900.0 | 58 511.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110 411.4 |  |
| 9.4 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 38 437.9 | 64 561.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102 999.7 |  |
| 9.5 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 25 500.0 | 36 472.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61 972.8 |  |
| 9.6 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 9 980.8 | 24 595.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 576.3 |  |
| 9.7 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 39 846.9 | 47 174.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87 021.3 |  |
| 9.8 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 42 971.5 | 16 466.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 437.8 |  |
| 9.9 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 26 200.0 | 29 093.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55 293.4 |  |
| 9.10 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 337 369.9 | 282 944.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 620 314.0 |  |
| 9.11 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 35 500.0 | 34 990.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70 490.2 |  |
| 9.12 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 34 100.0 | 30 533.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64 633.3 |  |
| 9.13 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 42 837.4 | 30 968.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 806.2 |  |
| 9.14 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 95 000.0 | 164 025.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 259 025.0 |  |
| 9.15 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 80 500.0 | 32 643.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113 143.5 |  |
| 9.16 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 67 634.3 | 57 810.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125 445.2 |  |
| 9.17 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 24 000.0 | 47 266.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71 266.3 |  |
| 9.18 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 25 000.0 | 60 319.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85 319.5 |  |
| 9.19 | Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 0.0 | 128 491.4 | 149 818.0 | 155 810.7 | 162 043.1 | 596 163.3 |  |
| 10 | Расходы на приобретение оборудования и материалов к оборудованию для учреждений здравоохранения | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 000 503.0 | 1 885 070.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 885 573.3 |  |
| 11 | Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов здравоохранения | Комитет по здравоохранению, администрации райнов Санкт-Петербурга | Всего по мероприятию | 1 066 194.2 | 770 010.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 836 205.0 |  |
| 11.1 | Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов здравоохранения | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 9 389.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 389.8 |  |
| 11.2 | Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов здравоохранения | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 20 166.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 166.7 |  |
| 11.3 | Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов здравоохранения | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 1 887.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 887.5 |  |
| 11.4 | Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов здравоохранения | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 136 087.3 | 70 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206 087.3 |  |
| 11.5 | Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов здравоохранения | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 251 165.0 | 512 558.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 763 723.2 |  |
| 11.6 | Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов здравоохранения | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 6 713.0 | 10 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 713.0 |  |
| 11.7 | Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов здравоохранения | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 69 834.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69 834.1 |  |
| 11.8 | Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов здравоохранения | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 9 041.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 041.1 |  |
| 11.9 | Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов здравоохранения | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 75 678.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75 678.7 |  |
| 11.10 | Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов здравоохранения | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 844.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 844.5 |  |
| 11.11 | Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов здравоохранения | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 662 839.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 662 839.1 |  |
| 12 | Расходы на обеспечение доступности учреждений здравоохранения для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по здравоохранению, администрации райнов Санкт-Петербурга | Всего по мероприятию | 44 575.2 | 25 976.5 | 2 366.9 | 2 467.8 | 2 566.5 | 2 669.2 | 80 622.1 | Целевой показатель 1 Индикатор 5.4 Индикатор 5.9 |
| 12.1 | Расходы на обеспечение доступности учреждений здравоохранения для инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 14 529.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 529.6 |  |
| 12.2 | Расходы на обеспечение доступности учреждений здравоохранения для инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Кронштадского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 444.0 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 2 444.0 |  |
| 12.3 | Расходы на обеспечение доступности учреждений здравоохранения для инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 3 597.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 597.7 |  |
| 12.4 | Расходы на обеспечение доступности учреждений здравоохранения для инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 2 899.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 899.2 |  |
| 12.5 | Расходы на обеспечение доступности учреждений здравоохранения для инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 4 800.0 | 4 281.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 081.6 |  |
| 12.6 | Расходы на обеспечение доступности учреждений здравоохранения для инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 331.2 | 0.0 | 2 366.9 | 2 467.8 | 2 566.5 | 2 669.2 | 12 401.6 |  |
| 12.7 | Расходы на обеспечение доступности учреждений здравоохранения для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 35 000.0 | 668.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 668.4 |  |
| 13 | Расходы на совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий "Электронное здравоохранение" | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 195 000.0 | 53 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 248 000.0 | Целевой показатель 1. Индикатор 5.1 Индикатор 5.2 Индикатор 5.3 Индикатор 5.15 Индикатор 5.16 Индикатор 5.22 Индикатор 5.24 Индикатор 5.25 |
| 14 | Расходы на замену лифтового оборудования учреждений здравоохранения |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 117 462.6 | 73 342.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190 804.6 | Целевой показатель 1 Индикатор 5.9 |
| 14.1 | Расходы на замену лифтового оборудования учреждений здравоохранения | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 10 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 000.0 |  |
| 14.2 | Расходы на замену лифтового оборудования учреждений здравоохранения | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 12 151.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 151.4 |  |
| 14.3 | Расходы на замену лифтового оборудования учреждений здравоохранения | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 8 245.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 245.3 |  |
| 14.4 | Расходы на замену лифтового оборудования учреждений здравоохранения | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 5 979.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 979.2 |  |
| 14.5 | Расходы на замену лифтового оборудования учреждений здравоохранения | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 8 089.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 089.6 |  |
| 14.6 | Расходы на замену лифтового оборудования учреждений здравоохранения | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 3 522.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 522.9 |  |
| 14.7 | Расходы на замену лифтового оборудования учреждений здравоохранения | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 279.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279.5 |  |
| 14.8 | Расходы на замену лифтового оборудования учреждений здравоохранения | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 13 982.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 982.4 |  |
| 14.9 | Расходы на замену лифтового оборудования учреждений здравоохранения | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 6 491.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 491.7 |  |
| 14.10 | Расходы на замену лифтового оборудования учреждений здравоохранения | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 117 462.6 | 4 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122 062.6 |  |
| 15 | Субсидии бюджетному учреждению "Медицинский санитарный транспорт" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 780 180.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 780 180.1 | Целевой показатель 1 Целевой показатель 6 |
| 16 | Расходы на приобретение санитарного автотранспорта для СПб ГБУЗ "Медицинский санитарный транспорт" | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 180 000.0 | 180 000.0 | 180 000.0 | 187 200.0 | 194 688.0 | 921 888.0 |  |
| 17 | Расходы на содержание государственного казенного учреждения "Дирекция по закупкам Комитета по здравоохранению" | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 70 586.5 | 58 347.0 | 60 680.9 | 63 108.1 | 65 632.4 | 68 257.7 | 386 612.6 | Целевой показатель 1 |
| 18 | Субсидии государственным учреждениям здравоохранения на оказание экстренной медицинской помощи иностранным гражданам и гражданам не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 482 769.0 | 501 548.7 | 522 011.9 | 542 892.4 | 564 608.1 | 2 613 830.0 | Целевой показатель 1 Индикатор 5.26 |
| 19 | Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | Целевой показатель 1 Целевой показатель 16 |
| 20 | Расходы на развитие паллиативной медицинской помощи | Комитет по здравоохранению | Всего по мероприятию | 0.0 | 182 719.7 | 67 606.3 | 71 043.9 | 73 885.7 | 76 841.1 | 472 096.6 |  |
| 20.1 | Расходы на развитие паллиативной медицинской помощи |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 115 113.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115 113.4 | Целевой показатель 1 Целевой показатель 16 |
| 20.2 | Расходы на развитие паллиативной медицинской помощи |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 67 606.3 | 67 606.3 | 71 043.9 | 73 885.7 | 76 841.1 | 356 983.2 |  |
| 21 | Расходы на финансовое обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации | Комитет по здравоохранению | Федеральный бюджет | 13 778.7 | 7 667.8 | 7 667.8 | 7 667.8 | 7 974.5 | 8 293.5 | 53 050.1 | Целевой показатель 1 Целевой показатель 16 |
| 22 | Расходы на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохранению | Всего по мероприятию | 5 185.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 185.0 |  |
| 22.1 | Расходы на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 3 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 150.0 | Целевой показатель 1 Целевой показатель 13 Целевой показатель 14 Целевой показатель 15 Индикатор 5.18 Индикатор 5.19 Индикатор 5.20 Индикатор 5.21 |
| 22.2 | Расходы на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохранению | Федеральный бюджет | 2 035.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 035.0 |  |
| 23 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление проектов в области здравоохранения | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 000.0 | 5 200.0 | 10 200.0 | Целевой показатель 1 Целевой показатель 17 Индикатор 5.8 |
| 24 | Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), включающей проведение мероприятий по медицинскому обследованию донора, обеспечению сохранности донорских органов до их изъятия у донора, изъятию донорских органов, хранению и транспортировке донорских органов и иных мероприятий, направленных на обеспечение этой деятельности | Всего по мероприятию | Бюджет Санкт-Петербурга | 9 007.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 007.0 | Целевой показатель 1 Целевой показатель 16 |
| 24.1 |  | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 9 007.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 007.0 |  |
| 24.2 |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 0.0 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 25 | Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга» | Внебюджетные средства | 479 334.2 | 1 037 091.8 | 498 507.6 | 518 447.9 | 539 185.8 | 560 753.2 | 3 633 320.6 | Целевой показатель 1 Целевой показатель 12 Индикатор 5.18 Индикатор 5.19 Индикатор 5.20 Индикатор 5.21 |
| ВСЕГО процессная часть подпрограммы |  |  |  | 9 504 543.0 | 9 943 197.5 | 2 703 349.4 | 2 805 456.2 | 2 917 674.4 | 3 034 381.4 | 30 908 602.0 | Х |
| ВСЕГО процессная часть подпрограммы - Бюджет Санкт-Петербурга |  |  |  | 9 009 395.1 | 8 515 116.3 | 2 197 174.0 | 2 279 340.5 | 2 370 514.1 | 2 465 334.7 | 26 836 874.7 | Х |
| ВСЕГО процессная часть подпрограммы Федеральный бюджет |  |  |  | 15 813.7 | 7 667.8 | 7 667.8 | 7 667.8 | 7 974.5 | 8 293.5 | 55 085.1 |  |
| ВСЕГО процессная часть подпрограммы - Внебюджетные источники |  |  |  | 479 334.2 | 1 037 091.8 | 498 507.6 | 518 447.9 | 539 185.8 | 560 753.2 | 3 633 320.6 |  |
| ВСЕГО финансирование подпрограммы |  |  |  | 9 675 090.2 | 11 866 334.4 | 2 984 427.8 | 2 852 996.2 | 2 917 674.4 | 3 034 381.4 | 33 330 904.5 |  |

11.4. Механизм реализации мероприятий и механизм взаимодействия соисполнителей в случаях, когда мероприятия подпрограммы 5 
предусматривают их реализацию несколькими соисполнителями (текущие расходы)

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1 – 4, 6, 17 таблицы подраздела 11.3 подпрограммы 5, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными бюджетными учреждениями в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 №1271.

Реализация мероприятий, указанных в пункте 19 таблицы подраздела 11.3 подпрограммы 5, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений на основании бюджетной сметы казенного учреждения в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63и на предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным (автономным) учреждениям здравоохранения в соответствии с остановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271 (капитальный ремонт государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение 
проектно-изыскательных работ на инженерных сетях объектов капитального ремонта, замена лифтового оборудования).

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 7 и 20 таблицы подраздела 11.3 подпрограммы 5, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений на основании бюджетной сметы в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63.

Реализация мероприятия, указанного в пункте 8 таблицы подраздела 11.3 подпрограммы 5, осуществляется исполнителями путем ежегодного утверждения перечня мероприятий, требующих выделения бюджетных ассигнований (в том числе на денежные выплаты, установленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 754 «О премиях Правительства Санкт-Петербурга «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 № 1130 «О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1673») 
на закупку товаров, работ, услуг в области здравоохранения, финансирование которых 
не предусмотрено иными мероприятиями государственной программы, выделения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на иные цели в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271.

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 9, 11 и 13 
таблицы подраздела 11.3 подпрограммы 5, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений на основании бюджетной сметы казенных учреждений в соответствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 и на предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным (автономным) учреждениям здравоохранения 
в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271.

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 10, 14, 15, 21 таблицы подраздела 11.3 подпрограммы 5, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным (автономным) учреждениям здравоохранения в соответствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271.

Реализация мероприятия, указанного в пункте 16 таблицы подраздела 11.3 подпрограммы 5, осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2011 № 153-41 «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге». Порядок предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 17 и 22 таблицы подраздела 11.3 подпрограммы 5, осуществляется путем предоставления бюджетных ассигнований 
на осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 18 и 23 таблицы подраздела 11.3 подпрограммы 5, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований из бюджета 
Санкт-Петербурга и федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», предусмотренными приложением № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 
№ 1640. Мероприятия реализуются путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям здравоохранения в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271.

Реализация мероприятия, указанного в пункте 21 подраздела 11.3 подпрограммы 5, осуществляется в соответствии с утверждаемым Правительством 
Санкт-Петербурга планом мероприятий по развитию детского здравоохранения 
Санкт-Петербурга, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи.

Реализация мероприятия, указанного в пункте 24 таблицы подраздела 11.3 подпрограммы 5, осуществляется в целях софинансирования мероприятия, указанного в пункте 15 подпрограммы 5, в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640.

Реализация мероприятия, указанного в пункте 1 раздела 1 таблицы подраздела 11.3 подпрограммы 5, осуществляется в целях софинансирования мероприятия, указанного в пункте 21 подпрограммы 5, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.05.2018 № 260 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций», распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 368-р.

Реализация мероприятия, указанного в пункте 25 таблицы подраздела 11.3 подпрограммы 5, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 332 «Об утверждении Правил использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования».

Финансирование мероприятий, указанных в таблице подраздела 11.3 подпрограммы 5, связанных предоставлением субсидий государственным бюджетным учреждениям на обеспечение выполнения государственных заданий и содержанием государственных казенных учреждений, включает финансирование энергосервисных контрактов в части расходов на оплату соответствующих энергетических ресурсов (услуг на их доставку).

11.5. Механизм реализации мероприятий и механизм взаимодействия соисполнителей в случаях, когда мероприятия подпрограммы 5 предусматривают 
их реализацию несколькими соисполнителями (расходы развития)

Мероприятия, указанные в пунктах 1-56  таблицы подраздела 11.4 подпрограммы 5, осуществляются путем выделения бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 2-1 постановления и в соответствии с Положением об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по подготовке решений о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности 
Санкт-Петербурга, а также решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 1435.

12. Паспорт подпрограммы 6

| 1 | Соисполнители государственной программы | Администрации районов Санкт-Петербурга |
| --- | --- | --- |
| 2 | Участники подпрограммы 6 | ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования» |
| 3 | Цели подпрограммы 6 | Обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга. Формирование эффективной структуры оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга |
| 4 | Задачи подпрограммы 6 | Уменьшение объемов оказания скорой медицинской помощи вне медицинских организаций с одновременным увеличением объемов оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме. Поддержание сбалансированности объемов оказания медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневных стационаров. Снижение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций |
| 5 | Региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы | - |
| 6 | Общий объем финансирования подпрограммы 6 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 689 335 174,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2019 г.– 97 997 000,0 тыс.руб.; 2020 г.– 108 375 471,5 тыс.руб.; 2021 г.– 113 217 852,7 тыс.руб.; 2022 г.– 118 403 639,2 тыс.руб.; 2023 г.– 123 139 784,8 тыс.руб., 2024 г.– 128 201 426,5 тыс.руб., в том числе: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 310 784 634,1 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г.– 35 518 422,8 тыс.руб.; 2020 г.– 51 751 890,0 тыс.руб.; 2021 г.– 53 081 639,9 тыс.руб.; 2022 г.– 56 647 777,3 тыс.руб.; 2023 г.– 51 766 206,6 тыс.руб., 2024 г.– 59 315 887,6 тыс.руб., за счет внебюджетных средств без учета бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения – 378 550 540,5 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г.– 62 478 577,2 тыс.руб.; 2020 г.– 56 623 581,5 тыс.руб.; 2021 г.– 60 136 212,8 тыс.руб.; 2022 г.– 63 934 622,6 тыс.руб.; 2023 г.– 66 492 007,5 тыс.руб., 2024 г.– 68 885 538,9 тыс.руб., Справочно: за счет средств государственных внебюджетных фондов обязательного медицинского страхования, всего – 576 408 539,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 г.– 79 571 982,9 тыс.руб.; 2020 г.– 89 950 454,4 тыс.руб.; 2021 г.– 94 792 835,6 тыс.руб.; 2022 г.– 99 978 622,1 тыс.руб.; 2023 г.– 103 977 767,0 тыс.руб. 2024 г.– 108 136 877,7 тыс.руб. |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6 | Повышение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга. Оптимизация структуры оказания медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга. Уменьшение расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТПГГ до 5,8%. Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТПГГ до 35,8%. Уменьшение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на ТПГГ до 2,1 %. Уменьшение доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТПГГ 5,6%. Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТПГГ до 50,7% |

12.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 6
с указанием основных проблем и прогноз развития сферы реализации подпрограммы 6

За счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга застрахованным лицам оказываются первичная 
медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования при следующих заболеваниях и состояниях:

инфекционные и паразитарные болезни (за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза);

новообразования;

болезни эндокринной системы;

расстройства питания и нарушения обмена веществ;

болезни нервной системы;

болезни крови, кроветворных органов;

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

болезни глаза и его придаточного аппарата;

болезни уха и сосцевидного отростка;

болезни системы кровообращения;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (в том числе ортодонтическая помощь детям с применением съемной техники);

болезни мочеполовой системы;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

врожденные аномалии (пороки развития);

деформации и хромосомные нарушения;

беременность, роды, послеродовой период и аборты;

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;

симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга осуществляется финансовое обеспечение мероприятий 
по диспансеризации и профилактических медицинских осмотров отдельных категорий граждан, медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях, аудиологическому скринингу новорожденных детей и детей первого года жизни, а также по применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Структура тарифа на оплату медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по видам в соответствии с приложением № 3 к ТПГГ, включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных 
и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии 
в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг (за исключением бригад скорой и неотложной медицинской помощи), коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества 
(за исключением расходов на капитальный ремонт), расходы на арендную плату 
за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до 100 тыс.руб. за единицу.

12.2. Описание целей и задач подпрограммы 6

Основными целями подпрограммы 6 являются:

обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга;

формирование эффективной структуры оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга.

В рамках этих целей будут реализовываться следующие задачи:

уменьшение объемов оказания скорой медицинской помощи вне медицинских организаций с одновременным увеличением объемов оказания медицинской помощи 
в амбулаторных условиях в неотложной форме;

поддержание сбалансированности объемов оказания медицинской помощи 
в стационарных условиях и условиях дневных стационаров;

снижение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций.

12.3. Перечень мероприятий подпрограммы 6

| 1. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия / объекта | Исполнитель, участник | Мощность объекта | Вид работ | Общий срок реализации | Предполагаемая сметная стоимость объекта (предельная стоимость объекта) | Остаток сметной стоимости на 1 января очередного финансового года | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ВСЕГО проектная часть подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |

| 2. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реализация базовой программы ОМС за счет субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС на выполнение территориальной программы ОМС СПб в рамках базовой программы ОМС | Комитет по здравоохранению, ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга» | Средства государственного внебюджетного фонда | 79 571 982.9 | 89 950 454.4 | 94 792 835.6 | 99 978 622.1 | 103 977 767.0 | 108 136 877.7 | 576 408 539.6 | Целевой показатель 1 Целевой показатель 2 Целевой показатель 3 Целевой показатель 4 Целевой показатель 5 Целевой показатель 6 Целевой показатель 7 Целевой показатель 10 Целевой показатель 13 Целевой показатель 14 Целевой показатель 15 Целевой показатель 16 Индикатор 6.1 Индикатор 6.2 Индикатор 6.3 Индикатор 6.4 Индикатор 6.5 Индикатор 6.6 Индикатор 6.7 Индикатор 6.8 Индикатор 6.9 Индикатор 6.10 Индикатор 6.11 Индикатор 6.12 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение уплаты страховых взносов на ОМС неработающего населения за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 17 093 405.7 | 33 326 872.9 | 34 656 622.8 | 36 043 999.5 | 37 485 759.5 | 39 251 338.8 | 197 857 999.1 |  |
| 2 | Направление межбюджетного трансферта из бюджета Санкт-Петербурга в бюджет Территориального фонда ОМС на дополнительное финансовое обеспечение выполнения территориальной программы ОМС СПб в рамках базовой программы ОМС | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 17 780 913.1 | 17 780 913.1 | 17 780 913.1 | 17 780 913.1 | 18 492 149.6 | 19 363 129.9 | 108 978 931.9 |  |
| 3 | Направление межбюджетного трансферта в бюджет Территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 644 104.0 | 644 104.0 | 644 104.0 | 644 104.0 | 669 868.2 | 701 419.0 | 3 947 703.1 |  |
|  | ВСЕГО процессная часть подпрограммы |  |  | 97 997 000.0 | 108 375 471.5 | 113 217 852.7 | 118 403 639.2 | 123 139 784.8 | 128 201 426.5 | 689 335 174.7 |  |
|  | ВСЕГО процессная часть подпрограммы - Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 18 425 017.1 | 18 425 017.1 | 18 425 017.1 | 18 425 017.1 | 19 162 017.8 | 20 064 548.8 | 112 926 635.0 |  |
|  | ВСЕГО процессная часть подпрограммы - Внебюджетные средства |  |  | 79 571 982.9 | 89 950 454.4 | 94 792 835.6 | 99 978 622.1 | 103 977 767.0 | 108 136 877.7 | 576 408 539.6 |  |
|  | ВСЕГО финансирование подпрограммы |  |  | 97 997 000.0 | 108 375 471.5 | 113 217 852.7 | 118 403 639.2 | 123 139 784.8 | 128 201 426.5 | 689 335 174.7 |  |

12.4. Механизм реализации мероприятий и механизм взаимодействия соисполнителей в случаях, когда мероприятия подпрограммы 6 
предусматривают их реализацию несколькими исполнителями

Реализация мероприятия, указанного в пункте 1 таблицы подраздела 12.3 подпрограммы 6, осуществляется согласно закону Санкт-Петербурга о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга 
на очередной финансовый год и на плановый период и постановлению Правительства Санкт-Петербурга о реализации закона Санкт-Петербурга о ТПГГ в Санкт-Петербурге.

Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.1 таблицы подраздела 12.3 подпрограммы 6, осуществляется в соответствии с законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период и в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на очередной финансовый год 
и на плановый период путем ежегодного заключения Соглашения о взаимодействии 
в целях финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее – Соглашение). На основании Соглашения из средств бюджета Санкт-Петербурга перечисляются страховые взносы на ОМС неработающего населения на финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС.

Реализация мероприятия, указанного в пунктах 2 и 3 таблицы подраздела 12.3 подпрограммы 6, осуществляется в соответствии законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период и в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на очередной финансовый год 
и на плановый период путем ежегодного заключения Соглашения о порядке уплаты средств, направляемых из бюджета Санкт-Петербурга в бюджет Территориального фонда ОМС. Средства перечисляются на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС и на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой ОМС.

13. Паспорт подпрограммы 7

| 1 | Соисполнители государственной программы | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга |
| --- | --- | --- |
| 2 | Участники государственной программы | Медицинские организации Санкт-Петербурга, подведомственные исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга |
| 3 | Цели подпрограммы 7 | Развитие и совершенствование инновационных методов диагностики, профилактики и лечения; Достижение показателей снижения смертности, увеличения продолжительности и качества жизни пациентов за счет тиражирования результатов исследований и продуктов высоких медицинских технологий, организационно-технических инновационных проектов в сфере здравоохранения |
| 4 | Задачи подпрограммы 7 | Развитие медицинской науки и инноваций в сфере здравоохранения. Развитие кадрового потенциала, подготовка высокопрофессиональных кадров. Развитие международного сотрудничества. |
| 5 | Региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы | - |
| 6 | Общий объем финансирования подпрограммы 7 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 7 составляет 1 125 192,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 1 125 192,0 тыс. руб., 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; в том числе: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 1 125 192,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 1 125 192,0 тыс. руб. 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7 | Увеличение доли материально-технического переоснащения медицинских организаций для проведения инновационных методов диагностики и лечения до 50%. Увеличение количества поданных заявок на получение финансирования в рамках грантов и субсидий российских научных фондов до 4. Увеличение количества публикаций в отечественных и зарубежных журналах до 50. Увеличение количества проведенных научных и научно-практических мероприятий до 35. Увеличение количества сотрудников, повысивших квалификацию, а также прошедших стажировку за рубежом до 10 чел. Увеличение числа реализуемых международных проектов и соглашений (договоров) о сотрудничестве до 20. |

13.1. Характеристика текущего состояния сферы подпрограммы 7

с указанием основных проблем и прогноз ее развития

В современных условиях уровень развития медицинской науки должен обеспечивать эффективность и независимость отечественного здравоохранения. Развитие медицинской науки как основы обеспечения улучшения здоровья населения и демографических показателей является национальной стратегической целью, без которого невозможен переход на инновационный путь развития в здравоохранении и, как следствие, обеспечение устойчивого социального развития общества.

Лидерство в современном мире принадлежит странам, создающим технологии и обладающим технологиями. В основе инновационного развития здравоохранения лежит комплексное развитие биомедицины, биотехнологий, укрепление инфраструктуры медицинской науки, создание инновационных потоков «лаборатория–производство–клиника», повышение качества и актуализация научных исследований. Все это должно привести к появлению принципиально новых продуктов для медицины с высоким содержанием интеллектуальной составляющей, снижению зависимости здравоохранения и медицинской науки от импортных продуктов и технологий, повышению составляющей российской медицинской науки в мировом научном пространстве, повышению качества специалистов здравоохранения и науки.

Хотелось бы отметить, что совершенствование оказания медицинской помощи населению возможно лишь при условии инновационного развития здравоохранения на основе достижений фундаментальной науки, создания и внедрения новых эффективных лечебно-диагностических технологий и лекарственных средств в медицинскую практику. Непрерывный процесс совершенствования и обновления медицинских технологий, обеспечивающий повышение эффективности диагностики, лечения и профилактики, требует формирования и адекватного финансового обеспечения целевых научных программ по приоритетным направлениям развития здравоохранения.

Внедрение инноваций в здравоохранении предусматривает тесное взаимодействие системы здравоохранения и медицинской науки, планирование научных медицинских исследований в зависимости от потребностей здравоохранения, активное внедрение научных результатов в медицинскую практику, а также целенаправленную подготовку специалистов, способных обеспечить внедрение научных достижений. Для этого необходимы, с одной стороны, концентрация финансовых средств и кадровых ресурсов медицинской науки на решении приоритетных задач отечественного здравоохранения, с другой - модернизация учреждений здравоохранения и подготовка квалифицированных специалистов. Таким образом, будут созданы условия для внедрения в практику новых форм организации медицинской помощи населению для перехода всех уровней системы здравоохранения к стандартизации медицинской помощи, а также создания конкурентного рынка медицинских услуг на основе внедрения в практику здравоохранения конкурентоспособных результатов медицинских научных исследований.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2580-р утверждена Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации, целью которой является развитие медицинской науки, направленное на создание высокотехнологичных инновационных продуктов, обеспечивающих на основе трансфера инновационных технологий в практическое здравоохранение сохранение и укрепление здоровья населения.

В Санкт-Петербурге среди ведущих учреждений, осуществляющих научную деятельность в подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, можно отметить ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)» (далее – онкоцентр), СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» (далее – Больница № 40) 
и ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе.

Так, на базе Больницы № 40 создан исследовательский отдел инновационных и конверсионных программ (далее – научно-исследовательский отдел), который состоит из трех подразделений: научно-исследовательская лаборатория медико-генетических и геномных исследований, научно-исследовательская лаборатория трансляционной биомедицины и научно-исследовательская лаборатория клеточных технологий.

Целью работы научно-исследовательского отдела является развитие медицинской науки, направленное на создание высокотехнологичных инновационных продуктов, обеспечивающих на основе трансфера инновационных технологий в практическое здравоохранение сохранение и укрепление здоровья населения.

Достижение этой цели предполагается осуществлять через решение следующих задач:

развитие сектора медицинских исследований и разработок в учреждении и интеграция научных достижений в систему оказания медицинской помощи в регионе;

повышение результативности фундаментальных и прикладных научных исследований, укрепление кадрового научного потенциала в учреждении;

развитие правовых основ в использовании объектов интеллектуальной собственности для вывода на рынок инновационных продуктов и технологий;

реализация системы экспертизы (обоснованного выбора) перспективных и приоритетных направлений, оценки качества и результативности научных исследований;

развитие системы внедрения инновационной продукции в практическое здравоохранение;

совершенствование механизмов мотивации научных сотрудников;

развитие международного сотрудничества;

развитие трансляционной медицины.

Для реализации основных направлений своей деятельности научно-исследовательский отдел осуществляет следующие функции:

проведение самостоятельных научных исследований в соответствии с плановой тематикой научно-исследовательских работ, а также участие в научных разработках, проводимых другими подразделениями с использованием полученных в лаборатории данных;

участие в проведении научно-исследовательских работ с другими научно-исследовательскими центрами и учреждениями Российской Федерации и зарубежных стран;

обеспечение практического применения результатов научных исследований в клинической практике;

разработка, освоение и внедрение в практику новых методов, программ и алгоритмов диагностики и лечения;

выполнение исследований на договорной основе для других учреждений Санкт-Петербурга, Северо-Западного региона и других регионов России и граждан;

консалтинг, квалифицированное обеспечение и участие в биомедицинских исследованиях, в том числе с использованием оборудования;

разработка методических рекомендаций по осуществлению научно-исследовательской деятельности;

Для осуществления своей деятельности отдел осуществляет взаимодействие с научными учреждениями и биотехнологическими компаниями России и зарубежных стран, образовательными учреждениями России и зарубежных стран, медицинскими организациями в рамках своих полномочий.

Работа по развитию инновационных методов диагностики, профилактики и лечения также осуществляется в онкоцентре.

В настоящее время онкологические заболевания занимают 2-е место по смертности после сердечно-сосудистых заболеваний, и прогресс в диагностике, профилактике и лечении рака однозначно обусловлен созданием и внедрением инновационных технологий и разработок.

Онкоцентр обладает практически всеми доступными в Российской Федерации средствами диагностики и терапии рака. Однако многие передовые зарубежные онкологические методики, инновационные технологии, аппаратные модули остаются недоступными по различным причинам. Параллельно с этим отечественные опережающие разработки в области онкологии и смежных дисциплин, направленные на медицинское импортозамещение, зачастую имеют недостаточную ресурсную поддержку. Создание или трансфер, внедрение и использование указанных опережающих технологий и разработок возможны только в рамках своевременного и достаточного финансирования, направленного на поиск и реализацию наиболее перспективных направлений, модернизацию медицинской и научно-исследовательской ресурсной базы, подготовку высококвалифицированного медицинского и научного персонала.

В рамках данной концепции в 2016 году в онкоцентре был открыт научный отдел, что позволило за короткий период его функционирования существенно увеличить долю участия врачей-онкологов в исследовательской деятельности, привлечь ученых и специалистов из смежных областей, выполнить ряд исследований, подтвержденных научными публикациями в отечественных и зарубежных рецензируемых журналах, докладами на российских и международных конференциях, заявками на патенты.

В последние годы основные научные исследования в онкоцентре проводились по следующим темам:

1. Многофакторное клинико-эпидемиологическое исследование проблемы наследственных раков на репрезентативном материале одного из районов Санкт-Петербурга.

2. Метрономная (равномерная) терапия как новая модель лечения злокачественных распространенных опухолей.

3. Проведение исследований в области химиотерапии злокачественных новообразований человека, включающих в себя разработку вариантов метрономной терапии, решение проблемы резистентности в химиотерапевтическом лечении опухолей.

4. Оптимизация методов ангиографически-ассистированной локальной терапии первичных и метастатических опухолей печени.

5. Определение развернутой молекулярно-генетической характеристики нейроэпителиальных опухолей головного мозга и ее клиническое значение.

6. Разработка и внедрение транслюминальных доступов в хирургии колоректального рака с одновременным определением молекулярно-генетического профиля опухоли для эффективного неоадъювантного лечения и определения риска возникновения колоректального рака у ближайших родственников.

Кроме того, в данном учреждении, в том числе в рамках сотрудничества с ведущими научно-образовательными организациями Санкт-Петербурга, зарубежными организациями, постоянно проводится расширение перечня научных исследований, направленных на создание и внедрение опережающих медицинских технологий, которые представлены следующими направлениями:

разработка и внедрение иммунотерапевтических подходов для лечения рака;

разработка новых протоколов лекарственной терапии для преодоления резистентности злокачественных опухолей;

разработка и внедрение передовых методов хирургического лечения и персонализированного протезирования в онкологии;

разработка систем помощи принятия решения для онкологии, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта;

разработка новых способов терапии и диагностики рака, основанных на физико-химических взаимодействиях.

Разработана система помощи принятия решения в диагностике опухолей на основе технологий искусственного интеллекта. Проводятся научные исследования, направленные на создание и внедрение опережающих медицинских технологий. В частности, выполняются исследования, направленные на развитие методов персонализированного протезирования удаленной костной ткани с использованием технологий 
3D-моделирования и печати. Разрабатываются технология выделения и культивирования активных Т-лимфоцитов для создания эффективных методов клеточной иммунотерапии рака, перфузионные методы терапии солидных опухолей, основанных на воздействии на микроокружение. Проводится работа по созданию Центра интеллектуальной диагностики и перспективных технологий в онкологии и персонализированной медицине. Выполняются исследования по внедрению технологий фотодинамической терапии с использованием импульсно-периодических режимов совместно с химиотерапией. Осуществляется внедрение математических методов анализа и интерпретации результатов лечения для прогнозирования наиболее эффективных режимов химиотерапии злокачественных новообразований.

По результатам работы в 2018 году сотрудниками научного отдела онкоцентра были опубликованы 9 научных статей в зарубежных рецензируемых журналах, 34 статьи в отечественных журналах и сборниках трудов, 2 учебных пособия, получен 1 патент на изобретение, а результаты работы представлены на зарубежных и отечественных конференциях. Также были получены персональные гранты РФФИ на реализацию 2 научных проектов, исполнен 1 договор на проведение прикладной научно-исследовательской работы.

Конечной целью всех проводимых исследований является создание сегмента онкологии будущего, базирующегося на совокупности опережающих технологий и прорывных разработок, определяющих возможность появления новых рынков высокотехнологичной продукции и услуг для терапии рака, а также быстрого распространения передовых технологий в медицинской и фармацевтической отраслях.

Огромный вклад в развитие медицинской науки вносит ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, научная база которого включает 22 научных отдела и 8 высокоспециализированных центров.

Приоритетные направления научных исследований ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе в последние годы включали:

оценку эффективности механизмов совершенствования системы оказания скорой медицинской помощи (далее – СМП) в новых экономических условиях в Российской Федерации (способы оплаты СМП в системе ОМС, уровень финансового обеспечения территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, управление качеством оказания СМП, стандартизация 
и тарификация услуг СМП);

оценку и анализ реализованных «пилотных» программ повышения эффективности оказания помощи пациентам с ОНМК в сети сосудистых центров Санкт-Петербурга;

разработку, моделирование и внедрение новых методов оценки и контроля параметров мозгового кровотока при диагностике и лечении острой перфузионной недостаточности на основе длительного мониторинга и оценке цереброваскулярной ауторегуляции;

разработку критериев расширения двигательной активности на этапах восстановительного лечения при заболеваниях и травмах ЦНС, создание и внедрение персоналзамещающих реабилитационных технологий на основе «нейропротезирования» и комплекса «пациент-компьютер»;

оценку валидности методов дифференцированной экспресс-диагностики при повреждении структур головного мозга при заболеваниях и травмах на основе биомаркеров;

разработку терапевтической тактики лечения коморбидных больных с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений до и после травматологических
и абдоминальных оперативных вмешательств на фоне эндотрахеального наркоза;

прогностическое значение трофологического статуса у пациентов с острым инфарктом миокарда;

оценку риска развития ранних кардиоваскулярных осложнений у пострадавших с политравмой с ушибом сердца;

формирование принципов оценки инфекционного статуса пациентов с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности;

разработку и внедрение в клиническую практику усовершенствованных алгоритмов диагностики и хирургического лечения неотложной патологии конечностей, таза и позвоночника на основе использования современных инновационных технологий;

совершенствование технологии оказания медицинской помощи больным тяжелым сепсисом в условиях мегаполиса;

оптимизацию алгоритмов диагностики и лечения пострадавших с множественным поражением органов и систем при острых отравлениях;

разработку и внедрение безопасных подходов к анестезиологическому обеспечению хирургических вмешательств в стационаре с высокой оперативной активностью;

разработку и совершенствование высокотехнологичных методов эндоскопической диагностики и лечения заболеваний гепато-панкреато-дуоденальной зоны;

разработку и внедрение алгоритмов психопатологической и психосоциальной оценки лиц, совершивших суицид;

организацию помощи при тяжелых анорексических синдромах в условиях многопрофильного стационара;

применение новых перфузионных технологий и средств таргетной доставки в трансплантации органов.

В соответствии с утвержденным Планом научной деятельности руководителями научных отделов, лабораторий и центров ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе в 2018 году велись научные исследования по 30 темам.

Результаты проводимых исследований опубликованы в 284 научных статьях (23 из них в иностранных изданиях). Завершенные фрагменты исследований были оформлены и опубликованы в виде диссертационных исследований (2 докторских, 4 кандидатских); монографий и руководств (11); глав монографий (9); изданы: атлас (1), справочник (1), учебник (1), пособия для врачей (13); методические рекомендации (11); учебные программы, пособия, сборники и тестовые задачи (8). По результатам исследований получено 5 патентов на изобретение и 2 решения о выдаче патентов. Главные результаты текущих исследований были представлены к публичному обсуждению в рамках научных докладов на конференциях разного уровня (233), в том числе в 29 конференциях, проходивших за рубежом.

Кроме того, на базе ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе функционирует Балтийский центр телемедицины (БЦТМ), который отражает направления его деятельности и оказывает поддержку при решении задач, которые стоят перед институтом в лечебном, научном и учебном аспектах.

БЦТМ носит статус федерального центра экстренной телемедицинской консультативной помощи, обеспечивает видеоконференцсвязь с Минздравом России, Российской академией медицинских наук, 11 центрами экстренной телемедицинской консультативной помощи федерального уровня, территориальными центрами медицины катастроф во всех субъектах Российской Федерации и является единственным в Санкт-Петербурге центром, расположенным в многопрофильном стационаре, ответственном за оказание экстренной медицинской помощи в СЗФО, в том числе:

осуществляет диагностическую поддержку на месте происшествия, на до- и госпитальном этапах;

имеет опыт использования телемедицины в экстремальных условиях на судах и полярных станциях в Арктике;

использует интернациональный опыт, методики и разработки в области телемедицины.

Вместе с тем, несмотря на проводимую медицинскими организациями научную работу, к проблемам внедрения медицинских инноваций в практику здравоохранения можно отнести недостаточное финансирования науки, трудности получения грантов (оформления заявок, последующих отчетов и др.), устаревшую материальную базу, трудности с получением разрешительных документов, недостаточную доказательность научных исследований, традиционную для последних десятилетий направленность науки на защиту диссертаций, где практическая значимость второстепенна.

13.2. Описание целей и задач подпрограммы 7

Основными целями подпрограммы 7 являются:

развитие инновационных методов диагностики, профилактики и лечения;

достижение показателей снижения смертности, увеличения продолжительности и качества жизни пациентов за счет тиражирования результатов исследований и продуктов высоких медицинских технологий, организационно-технических инновационных проектов в сфере здравоохранения

В рамках этих целей будут реализовываться следующие задачи:

развитие медицинской науки и инноваций в медицинских организациях Санкт-Петербурга;

развитие кадрового потенциала, подготовка высокопрофессиональных кадров;

развитие международного сотрудничества.

13.3. Перечень мероприятий подпрограммы 7

| - ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия / объекта | Исполнитель, участник | Мощность объекта | Вид работ | Общий срок реализации | Предполагаемая сметная стоимость объекта (предельная стоимость объекта) | Остаток сметной стоимости на 1 января очередного финансового года | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ВСЕГО проектная часть подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |

| 2. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Развитие инновационных методов диагностики, профилактики и лечения |  |  | - | - | - | - | 1 125 192,0 | - | 1 125 192,0 | Целевой показатель 1 Индикатор 7.1 Индикатор 7.2 Индикатор 7.3 Индикатор 7.4 Индикатор 7.5 Индикатор 7.6 |
| 1.1 |  | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | 888 960,0 |  | 888 960,0 |  |
| 1.2 |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | 236 232,0 |  | 236 232,0 |  |
| ВСЕГО процессная часть подпрограммы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 125 192,0 | 0,0 | 1 125 192,0 | Х |
| ВСЕГО финансирование подпрограммы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 125 192,0 | 0,0 | 1 125 192,0 | Х |

13.4. Механизм реализации мероприятий и механизм

взаимодействия соисполнителей в случаях, когда мероприятия

подпрограммы 7 предусматривают их реализацию несколькими

соисполнителями

Подпрограмма 7 реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач в соответствии со следующими принципами:

концентрация ресурсов на приоритетных направлениях медицинской науки и внедрение ее результатов в практическое здравоохранение;

интеграция исследовательских и образовательных процессов;

качество и доказательность результатов научных исследований;

независимость экспертизы результатов научных исследований.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 7 осуществляется Комитетом по здравоохранению.

Комитет по здравоохранению как координатор подпрограммы 7:

обеспечивает общую координацию мероприятий подпрограммы 7, выполняемых совместно с мероприятиями государственной программы и иных программ;

обеспечивает оказание организационно-методической помощи исполнителям мероприятий подпрограммы 7;

обеспечивает ведение промежуточной и итоговой отчетности о реализации подпрограммы 7.

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения на иные цели согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271. В целях реализации мероприятий подпрограммы 7 соисполнителями мероприятий после принятия закона Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период утверждаются детализированные перечни мероприятий и объемов финансирования, которые подлежат обязательному согласованию с Комитетом 
по здравоохранению.

Принятые сокращения:

ГБУ СПб НИИ им. Джанелидзе – государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе»

ГБУЗ – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения

ГКУЗ – Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения