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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


_________________   		                            №________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Об изменении сроков исполнения государственных контрактов (контрактов) без предъявления к поставщику (подрядчику, исполнителю) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств

В соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в связи с введением мер по предотвращению распространения на территории Санкт-Петербурга новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Правительство Санкт-Петербурга

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что при исполнении государственных контрактов (контрактов) 
в соответствии с перечнем согласно приложению (далее – контракты) допускается 
по соглашению сторон изменение срока исполнения контрактов без предъявления 
к поставщику (подрядчику, исполнителю) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств по контрактам, вызванной введением указанных мер, а также без изменения стоимости контрактов.	
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 19.03.2020.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кириллова В.В. и вице-губернатора Санкт-Петербурга Соколова М.Ю. по принадлежности вопросов.



Губернатор
Санкт-Петербурга                                                                                                     А.Д.Беглов
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Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от __________ №______________




ПЕРЕЧЕНЬ
государственных контрактов (контрактов)


	№
	Реквизиты государственного контракта (контракта)
	Заказчик
	Срок продления исполнения государственного контракта (контракта)

	1
	Контракт от 17.03.2020 № 60/20 

	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт культурных программ»
	31.12.2020

	2
	Контракт от 16.03.2020 № 59/20 

	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт культурных программ»
	31.12.2020

	3
	Государственный контракт Санкт-Петербурга 
от 10.03.2020 № 6 


	Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга
	31.12.2020

	4
	Государственный контракт Санкт-Петербурга 
от 17.02.2020 № 5

	Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга
	31.12.2020

	5
	Государственный контракт
от 03.03.2020 № 2/10 
	Комитет по развитию туризма 
Санкт-Петербурга 
	31.12.2020

	6
	Государственный контракт 
от 24.12.2019 № 212 

	Санкт-Петербургское государственное бюджетное культурно-досуговое учреждение «Дом народного творчества и досуга»
	31.12.2020










































Вице-губернатор Санкт-Петербурга                                                                              Е.И.Елин



Председатель Комитета
по государственному заказу 
Санкт-Петербурга                                                                                                     А.В.Жемякин



Начальник Юридического отдела
Комитета по государственному заказу 
Санкт-Петербурга                                                                                                 О.В.Цырцанова
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