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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга
«О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету
по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»

	Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов                           и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»         (далее – Проект) подготовлен Комитетом по строительству в соответствии                                            с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 1435 «Об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга                          по подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, а также решений о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, решений о предоставлении субсидий    на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы» с целью обеспечения бюджетными ассигнованиями проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов, обеспечения бюджетными ассигнованиями заключенных контрактов по объектам Адресной инвестиционной программы, а также внесения соответствующих изменений                                        в государственные программы Санкт-Петербурга по объектам, согласно приложению                         к Проекту. 
	Перераспределение лимитов финансирования между объектами Адресной инвестиционной программы производится согласно пункту 2 статьи 19 Закона 
Санкт-Петербурга от 26.11.2020 № 549-114 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов».
	Объём перераспределения составляет: 
	на 2021 год	+/- 1 103 068,7 тыс.руб.,
	на 2022 год	+/- 652 643,5 тыс.руб., 
	на 2023 год	+/- 539 808,3 тыс.руб.

	В рамках данного перераспределения предлагается увеличение лимитов финансирования по следующим объектам:
1. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 74 Б РАЙОНА КАМЕНКА, ОГРАНИЧЕННОЙ ГЛУХАРСКОЙ УЛ., ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ, ПЛЕСЕЦКОЙ УЛ., НИЖНЕ-КАМЕНСКОЙ УЛ. С ИНЖЕНЕРНЫМ И ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. Увеличение лимита финансирования 2021 года            в размере +42 008,8 тыс.руб. в связи с включением в сметную стоимость затрат                       на увеличение в пределах 10% цены государственного контракта на завершение инженерной подготовки от 24.03.2020 с ООО «Террикон» № 11/ЗП-20 по результатам положительного заключения экспертизы по корректировке проекта от 10.12.2020                        № 78-1-1-3-063466-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.5.4 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» утвержденной постановлением Правительства                                Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491.
2. СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ (ОБЪЕКТОВ) ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ                            ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ. Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +120 220,3 тыс.руб. в связи с необходимостью обеспечения оплаты договора технологического присоединения к электрическим сетям                              ПАО «Россети Ленэнерго» № ОД-СПб-001663-21/002421-Э-21 по объекту: «Строительство здания нового корпуса городской больницы Святого Великомученика Георгия, по адресу: Санкт-Петербург, Северный пр., д.1, лит.А». 
3. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШУВАЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ,  УЧАСТОК 104, (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ КВАРТАЛА 75А РАЙОНА КАМЕНКА) (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита в размере                                    + 28 887,0 тыс.руб. для обеспечения работ по государственному контракту от 03.04.2020 №18/ЭА-20 с ООО «ЭДИНАЛЬФА» с учетом неисполнения объема работ 2020 года в связи с необходимостью повторного прохождения экспертизы (корректировка разделов «Архитектурные решения», «Конструкции железобетонные») по причине выявленных несоответствий проектной документации стадий «Проектирование» и «Рабочая документация». Положительное заключение экспертизы по проектной документации                      от 26.09.2014 № 78-1-5-0495-14. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы (корректировка проекта) - 29.03.2021 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.11 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства  Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
4. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРИМОРСКИЙ РАЙОН, ШУВАЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 144 (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ КВАРТАЛА 78А РАЙОНА КАМЕНКА) (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита в размере + 29 250,6 тыс.руб. для обеспечения работ                                          по государственному контракту от 31.10.2019 № 16/ЗП-19 с ООО «ИНТЕКС» с учетом неисполнения 2020 года в связи с низкими темпами производства работ подрядной организацией (ведется претензионная работа). Положительное заключение экспертизы                    от 26.09.2014 №78-1-5-0496-14. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.10 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы                         Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
5. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, 
СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 56АБ, КОРП.39 (550 МЕСТ). Увеличение лимита в размере + 26 343,6 тыс. руб. для оплаты договоров технологического присоединения к сетям с ПАО «Россети Ленэнерго» от 02.11.2015 
№ ОД-СПБ-4514-15/6662-Э-15 и  ГУП «ТЭК СПБ» от 21.10.2014 № 1076.055.14. Государственный контракт от 08.05.2019 № 07/ЗП-19 с ООО «СПЕЦСТРОЙ». Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 27.12.2012 
№ 78-1-5-0992-12. Требуется корректировка проекта с повторным прохождением экспертизы в части устранения разночтений между разделами «Архитектурные решения» 
и «Конструкции железобетонные», также в результате комплексного обследования технического состояния фундаментов выявленного аварийного состояния монолитных внутренних и наружных несущих стен подвала. Плановый срок получения заключения экспертизы на корректировку проекта – июнь 2021 года. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1.5 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
6. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОМЕНДАНТСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 2 (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
С РЕКОЙ КАМЕНКОЙ) (1375 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита 2021 года в размере +13 221,7 тыс.руб. для оплаты авансов по договорам технологического присоединения к инженерным сетям ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал СПб» и ПАО «Россети Ленэнерго» и оплаты актов УСПХ с учетом неисполнения в 2020 году в связи с невозможностью заключения договоров технологического присоединения и оплаты I этапа работ. Увеличение лимита 2022 года в размере + 341,5 тыс. руб. для обеспечения завершения общестроительных работ и ввода объекта в эксплуатацию. Государственный контракт от 15.07.2020 № 46/ЭА-20                     с ООО «НОРД-СТРОЙ». Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 24.04.2018 № 78-1-0216-18. Расходное обязательство на объект:                        пункт 2.1.46 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
7. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ                        ПО АДРЕСУ: Г. ПУШКИН, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 6,                        (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА № 17, ЛИТЕРА А ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ УЛИЦЕ)                         (1375 МЕСТ). Увеличение лимита 2022 года в размере + 2 488,2 тыс. руб. для обеспечения работ по государственному контракту от 14.12.2020 № 89/ОК-20 с ООО «КВС» с учетом неисполнения объема работ в 2020 году в связи с длительными сроками проведения закупочной процедуры на выполнение строительно-монтажных работ, обеспечение ввода объекта в эксплуатацию. Положительное заключение экспертизы от 27.05.2019                                      № 78-1-1-2-012432-2019. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.33 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства                      Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
8. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: УЛ. ОЛЬГИ ФОРШ, ДОМ 9, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита 2021 года в размере + 6 560,3 тыс. руб. для оплаты авансов по договорам технологического присоединения к инженерным сетям ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал СПб» и ПАО «Россети Ленэнерго» и оплаты актов УСПХ с учетом неисполнения в 2020 году в связи с длительными сроками проведения закупочной процедуры на доработку проектной документации стадии «Рабочая документация» и завершение строительно-монтажных работ. Увеличение лимита 2022 года в размере + 24 815,2 тыс. руб. для обеспечения работ по государственному контракту от 08.12.2020  № 87/ОК-20 с АО «МОНОЛИТСТРОЙ» 
с целью ввода объекта в эксплуатацию. Положительное заключение экспертизы 
от 29.12.2016 № 78-1-1-3-0353-16. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.36 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
9. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ГОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №162 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ПО АДРЕСУ: УЛ. ТУРБИННАЯ, Д. 50, ЛИТЕРА А, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита в размере +59 136,1 тыс.руб.                      для обеспечения бюджетными ассигнованиями проведения закупочной процедуры                        на завершение работ с учетом устранения дефектов, допущенных предыдущим подрядчиком, в рамках рекламационной работы (+ 30 300,0 тыс.руб.) и для обеспечения работ по государственному контракту с ООО «СОТЭКС» на завершение реконструкции                             от 13.07.2020 № 50/ЭА-20 и на завершение строительно-монтажных работ от 22.12.2020                  № 93/ЭА-20 с учетом неисполнения в связи с длительными сроками проведения закупочной процедуры на устранение дефектов. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.1 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы                                 Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453. 
10. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ), САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БУХАРЕСТСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ УЛ. ДИМИТРОВА, М. БУХАРЕСТСКОЙ УЛ., ДУНАЙСКИМ ПР., БУХАРЕСТСКОЙ УЛ., ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ, ФЗУ № 41) (ЮРВ, КВ.30, КОРП. 29) (220 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита 2022 года в размере + 42 385,6 тыс.руб. для обеспечения бюджетными ассигнованиями проведение закупочной процедуры на завершение работ с учетом неисполнения 2020 года в связи с низкими темпами производства работ подрядной организацией по Государственному контракту от 19.10.2020 № 81/ЗП-20 с ООО «ПИТЕРСПОРТСТРОЙ» (планируется расторжение). Плановый срок проведения закупочной процедуры на завершение РД и СМР - 1 квартал 2021 года. Положительное заключение экспертизы от 28.11.2014 № 78-1-5-0515-14. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.13 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования                        в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                         от 04.06.2014 № 453.
11. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ВЕТЕРАНОВ, ДОМ 5, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А (200 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита в размере +728,9 тыс.руб. для обеспечения работ по государственному контракту от 16.07.2020 № 44/ЭА-20
 с ООО «СУ-17» (+17,8 тыс.руб.) и обеспечение договоров технологического присоединения с учетом неисполнения в связи с невозможностью заключения в 2020 году договоров технологического присоединения и оплаты I этапа работ. Положительное заключение экспертизы от 01.07.2016 №78-1-1-3-0197-16. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1.29 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.	
12. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. БРЯНЦЕВА, УЧАСТОК 1 (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 16, ЛИТЕРА А ПО УЛ. УШИНСКОГО) (110 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита в размере + 24 043,1 тыс.руб. для обеспечения бюджетными ассигнованиями проведения закупочной процедуры
на завершение работ с учетом неисполнения 2020 года в связи с низкими темпами производства работ подрядной организацией по государственному контракту от 02.09.2020 № 38/ЭА-20 с ООО «СТРОЙАКТИВ» (планируется расторжение). Плановый срок проведения закупочной процедуры на завершение РД и СМР – 1 квартал 2021 года. Положительное заключение экспертизы от 01.07.2016 № 78-1-1-3-0198-16.                            Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.30 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования                        в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства  Санкт-Петербурга                      от 04.06.2014 № 453.
13. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ДОМ 56, КОРПУС 3, ЛИТЕРА А. (140 МЕСТ). Увеличение лимита в размере + 3 177,3 тыс.руб.                   для обеспечения бюджетными ассигнованиями заключения договоров технологического присоединения к сетям ГУП «Водоканал СПб» с учетом неисполнения 2020 года в связи                         с невозможностью заключения в 2020 году договоров и оплаты I этапа работ. Государственный контракт от 08.07.2020 № 43/ЭА-20 ООО «АПЕКС-ТАТАРСТАН». Положительное заключение экспертизы от 18.11.2011 № 78-1-1-3-0291-16. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.17 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования                            в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                 от 04.06.2014 № 453.
14. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ЕТЕРБУРГ, ГОРОД КОЛПНО, УЛИЦА ИЖОРСКОГО БАТАЛЬОНА, УЧАСТОК 1, (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 9, ИТЕРА АПО УЛИЦЕ ИЖОРСКОГО БАТАЛЬОНА),
Г. КОЛПИНО, КВАРТАЛ 16, УЛ. ИЖОРСКОГО БАТАЛЬОНА, ВО ДВОРЕ Д.7
(220 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита в размере + 6 331,2 тыс.руб. для окончательного расчета                            по договорам технологического присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнерго»                          от 02.08.18 № ОД-СПб-16521-18/25072-Э-18 и ГУП «Водоканал СПб» и ввода объекта                      в эксплуатацию в текущем году. Государственный контракт от 02.09.2019 № 18/ЭА-19                    с ООО «КИТ». Положительное заключение экспертизы от 28.11.2014 № 78-1-5-0443-14. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.25 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования                       в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                    от 04.06.2014 № 453.
15. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ В.О., КВАРТАЛ 3 (165 МЕСТ),                                 ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита в размере + 7 695,4 тыс.руб. для осуществления окончательных расчетов с подрядной организацией за выполненные работы и окончательного расчета                   по договорам технологического присоединения с ГУП «Водоканал СПБ» и ПАО «Россети Ленэнерго» с учетом неисполнения в связи с поздними сроками предоставления подрядной организацией документации о выполненных работах по Государственному контракту                     от 21.06.2018 № 11/ЗП-18 с ООО «ПЕТРОЭНЕРГОКОМПЛЕКС». Получено разрешение                 на ввод объекта в эксплуатацию от 31.08.2020  № 78-02-15-2020. Положительное заключение экспертизы (корректировка проекта) от 21.08.2020 № 78-1-1-3-039829-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.3 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования                      в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства  Санкт-Петербурга                   от 04.06.2014 № 453.
16. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРИМОРСКИЙ РАЙОН,                      СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ КВАРТАЛ 63 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯХТЕННАЯ УЛ.,                 УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ Д.1, КОРП.1, ЛИТЕРА А ПО ЯХТЕННОЙ УЛ.))                   (190 МЕСТ). Увеличение лимита в размере  + 888,1 тыс. руб. для окончательного расчета               по договору технологического присоединения с ПАО «Россети Ленэнерго» от 28.08.15                     № ОД-СПб-5297-15/9352/Э-15 и для обеспечения бюджетными ассигнованиями завершение выполнения пуско-наладочных работ с учетом неисполнения в связи с поздними сроками предоставления подрядной организацией документации о выполненных работах.                       Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.12.2020 № 78-15-100-2020. Государственный контракт от 20.05.020 № 25/ЗП-20 с АО «Трест № 68». Положительное заключение экспертизы от 04.04.2014 № 78-1-5-0154-14. Расходное обязательство                                на объект: пункт 2.1.4 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования                                               в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                        от 04.06.2014 № 453.
17. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИСТВЕННАЯ УЛИЦА,                   УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 20, ЛИТЕРА Б ПО УЛИЦЕ ЖАКА ДЮКЛО); (ТЕРР., ОГР. СЕВЕРНЫМ ПР., УЛ. ЕСЕНИНА, ЛИСТВЕННОЙ УЛ., УЛ ЖАКА ДЮКЛО, ПАРКОМ «СОСНОВКА», КВАРТАЛЫ 336А И 336Б) (220 МЕСТ).                                           Увеличение лимита в размере + 12 912,1 тыс. руб. для осуществления окончательных расчетов с подрядной организацией за выполненные работы и для обеспечения бюджетными ассигнованиями завершение выполнения пуско-наладочных работ с учетом неисполнения в связи с поздними сроками предоставления подрядной организацией документации о выполненных работах. Получено разрешение на ввод объекта                                   в эксплуатацию от 30.12.2020 № 78-03-59-2020. Государственный контракт от 18.07.2017               № 16/ЗП-17 с ООО «М-ГРУПП». Положительное заключение экспертизы от 25.02.2015                            № 78-1-5-0428-15. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.15 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства  Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
18. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ, САДОВАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 2 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПИОНЕРСКОЙ УЛИЦЕЙ), (ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ, КВАРТАЛ 2А, УЧАСТОК 4) (185 МЕСТ). Увеличение лимита в размере + 60 451,9 тыс. руб. для обеспечения работ по Государственному контракту от 24.03.020 № 14/ЗП-20 с АО «ТРЕСТ № 68» и ввода объекта в эксплуатацию                в текущем году с учетом неисполнения в связи с низкими темпами производства работ подрядной организацией (ведется претензионная работа). Положительное заключение экспертизы от 31.01.2014 № 78-1-5-0304-14. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.5 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы          Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
19. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. ПУШКИН, КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРНЕЕ ДОМА 57, ЛИТЕРА А, ПО КРАСНОСЕЛЬСКОМУ ШОССЕ) (200 МЕСТ). Увеличение лимита в размере + 3 015,9 тыс. руб. для осуществления окончательных расчетов с подрядной организацией за выполненные работы и для обеспечения бюджетными ассигнованиями завершение выполнения пуско-наладочных работ с учетом неисполнения в связи с поздними сроками предоставления подрядной организацией документации о выполненных работах. Государственный контракт от 08.02.2018                               № Ф.2018.36144 с ООО СК «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ». Положительное заключение экспертизы (корректировка проекта) от 27.12.2019 № 78-1-1-2-03-8541-2019.                         Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2020 № 78-16-87-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.27 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования                       в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                        от 04.06.2014 № 453.
20. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКТЯБРЬСКАЯ  НАБ., НАПРОТИВ Д. 118, КОРП. 9 (150 МЕСТ). Увеличение лимита в размере + 2 237,7 тыс.руб. для осуществления окончательных расчетов с подрядной организацией за выполненные работы и для обеспечения бюджетными ассигнованиями завершения выполнения пуско-наладочных работ с учетом неисполнения 2020 года в связи с поздними сроками предоставления подрядной организацией документации о выполненных работах. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2020 № 78-12-62-2020. Государственный контракт                        от 09.04.2019 № 02/ЭА-19 с ООО «УНР-398». Положительное заключение экспертизы                    от 29.12.2012 №78-1-5-1056-12. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.2 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы             Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
21. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ ПО АДРЕСУ: Г.КРАСНОЕ СЕЛО, КИНГИСЕППСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 1 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ                               С ГАТЧИНСКИМ ШОССЕ) (Г.КРАСНОЕ СЕЛО, КВАРТАЛ 6). Увеличение лимита                         в размере + 23 960,9 тыс.руб. для обеспечения бюджетными ассигнованиями работ                        по государственному контракту на оснащение монтируемым сценическим оборудованием от 11.11.2020 № 63/ЗП-20 с ООО «Пролайн ЛТД» (+20 294,5 тыс.руб.) с учетом неисполнения в 2020 году по причине задержки поставки оборудования и для обеспечения оплаты договора технологического присоединения к сетям ГУП «Водоканал СПб»                                 от 23.08.2016 № 362888/16-ВО в связи с поздним предоставлением документов по договору (+3 666,4 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 12.05.2017                                  №78-1-1-3-0093-17 (тех.часть); от 12.05.2017 № С-137-1-78-1-1-3-0093-17 (смет.часть). Получено разрешение на ввод от 30.12.2020 №78-08-101-2020. Расходное обязательство                       на объект: пункт 2.3 подпрограммы 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство», связанных с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.
22. РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРПУСОВ ЛИТЕР Б, П, Д, Ж, 
СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 КУРОРТНОГО РАЙОНА» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛ. БОРИСОВА, Д. 9. Увеличение лимита финансирования в размере +383 895,7 тыс.руб. для обеспечения работ по государственному контракту от 08.10.2019 № 34/ЭА с ООО «СОТЭКС» с учетом неисполнения объема работ 2020 года в связи с низкими темпами производства работ подрядной организацией. Положительное заключение от 20.05.2019 № 78-1-1-2-0111651-2019, от 15.10.2020                         № 78-1-1-3-051777-2020 (с учетом изменения медико-технического задания по обращению пользователя). Расходное обязательство на объект: пункт 2.7 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных                             с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
23. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО АДРЕСУ: СОЮЗНЫЙ ПР., УЧАСТОК 14 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 14, КОРП. 5, ЛИТЕРА А                       ПО УЛ. БАДАЕВА) (400 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ). Увеличение лимита финансирования                   в размере +16 421,0 тыс.руб. для обеспечения оплаты договора присоединения к сетям               ПАО «Россети Ленэнерго» № ОД-СПб-501827-20/501548-Э-20 от 23.03.2020 в связи                       с неосвоением 2020 года по причине позднего предоставления документов                                               от  ГУП «Водоканал». Государственный контракт от 02.12.19 № 22/ЗП-19 
с ООО «СУАР-ГРУПП». Положительное заключение экспертизы № 78-1-1-3-0158-17 от 27.09.2017 (ТЧ); № 78-1-0128-18 от 02.03.2018 (СЧ). Планируется ввод объекта в эксплуатацию в текущем году. Расходное обязательство на объект: пункт 2.24 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
24. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ       НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, МОСКОВСКАЯ УЛ., УЧ. 2 (ЮЖНЕЕ ДОМА 3, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А                                        ПО МОСКОВСКОЙ УЛИЦЕ), (ГОРОД КОЛПИНО, ТВЕРСКАЯ УЛ., ЗА ДОМОМ 60), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД.                                   Увеличение лимита в размере + 365,4 тыс.руб. для окончательного расчета по договору технологического присоединения к сетям ПАО «Ленэнерго» от 27.12.2019                                                 № ОД-СПб-21645-19/34424/Э-15 с учетом неисполнения 2020 года в связи с поздними сроками предоставления документов. Государственный контракт от 31.05.2019 №10/ЭА-19                              с ООО «С-ИНДУСТРИЯ». Положительное заключение экспертизы от 04.04.2014                         № 78-1-5-0154-14. Расходное обязательство на объект: пункт 2.11 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных                           с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга                                  «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.


25. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ                                 НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ С ОТДЕЛЕНИЕМ ТРАВМАТОЛОГИИ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ, ОТДЕЛЕНИЕМ РЕАБИЛИТАЦИИ, ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г.КРАСНОЕ СЕЛО, СЕВЕРНЕЕ Д. 120 ПО ПР. ЛЕНИНА (Г. КРАСНОЕ СЕЛО, ПЕРЕУЛОК ЩУППА, УЧАСТОК 1 (ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 120, ЛИТЕРА А ПО ПР. ЛЕНИНА).                               Увеличение лимита в размере + 40 755,0 тыс.руб. в связи с увеличением стоимости выполнения работ по государственному контракту с ООО «СУ-17» от 09.07.2020                         №33/ЗП-20, связанного с необходимостью выполнения дополнительных работ                               по устройству цельностеклянных козырьков с каркасом из нержавеющей стали                                  с закаленным стеклом триплекс, ограждению пандусов и лестничных маршей                                           из нержавеющей стали, а также работ по автоматизации системы противодымной защиты. Положительное заключение экспертизы от 26.12.2020 № 78-1-1-2-068258-2020.                           Ввод объекта в эксплуатацию планируется в текущем году. Расходное обязательство                     на объект: пункт 2.15 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
26. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПР., УЧАСТОК 2                                 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛ. ДОБЛЕСТИ), (ЮГО-ЗАПАД, КВАРТАЛ 21, УЧАСТОК 2) (9 МАШИН) ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита в размере +1 463,9 тыс.руб.                       для осуществления окончательных расчетов с подрядной организацией за выполненные работы и для обеспечения бюджетными ассигнованиями завершения выполнения                    пуско-наладочных работ с учетом неисполнения 2020 года в связи с поздними сроками предоставления подрядной организацией документов. Государственный контракт                            от 05.08.2019 № 19/ЭА-19 с ООО «Новый город». Положительное заключение экспертизы от 28.10.2020 № 78-1-1-2-054428-2020. Получено разрешение на ввод объекта                                    в эксплуатацию от 28.12.2020 № 78-08-94-2020. Расходное обязательство на объект:                   пункт 2.10 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
27. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОЛОМЯГИ, КВ. 12А, КОРП. 16 (ВЕРБНАЯ УЛ., УЧ. 1 (ВОСТОЧНЕЕ Д. 12, КОРП. 1, ЛИТ. А ПО ВЕРБНОЙ УЛ.)) (600 ПОСЕЩЕНИЙ                                  В СМЕНУ). Увеличение лимита в размере +1 114,1 тыс.руб. для осуществления окончательных расчетов с подрядной организацией за выполненные работы и для обеспечения бюджетными ассигнованиями выполнения пуско-наладочных работ с учетом неисполнения 2020 года в связи с поздними сроками предоставления подрядной организацией документов. Государственный контракт от 31.01.2020 № 01-ОВС/ЗП                                          с ООО «СТРОЙАКТИВ». Положительное заключение экспертизы от 03.12.2015                                   № 78-1-3-0386-15. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2020                      № 78-15-116-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных                         с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
28. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГБОУ ДОД СД ЮШОР ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСУ: Г.ПУШКИН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., Д. 83, ЛИТЕРА А. Увеличение  лимита 2022 года финансирования в размере + 30 243,8 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости реконструкции с учетом объемов работ по годам с применением индексов-дефляторов для обеспечения проведения конкурсной процедуры и заключения контракта на выполнение работ. Положительное заключение экспертизы от 21.12.2015 № 78-1-5-0416-15. Выполняется корректировка проектной документации в связи с несоответствием объекта режиму использования земель в границах единой зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности. Проектная документация находится на рассмотрении 
в экспертизе № 167-1-15 от 26.10.2020, планируемый срок получения заключения экспертизы – 28.02.2021.  Расходное обязательство на объект: пункт 2.4. подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры 
и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.
29. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ                               ПО БАСКЕТБОЛУ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА                             ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ПО БАСКЕТБОЛУ) ПО АДРЕСУ: ЗАГРЕБСКИЙ БУЛЬВАР, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 89, ЛИТЕРА А                                 ПО БУХАРЕСТСКОЙ УЛ.). Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере                  + 5 687,7 тыс. руб. с учетом уменьшения размера субсидии из федерального бюджета                 в соответствии с уведомлением Минфина РФ для обеспечения бюджетными ассигнованиями остатка стоимости строительства объекта. Положительное заключение экспертизы от 08.08.2019 № 78-1-1-2-020712-2019. Проведение конкурсных процедур планируется в I квартале 2021 года. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.4. подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга           «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.
30. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА МОРСКОЙ ПЕХОТЫ, ДОМ 12, ЛИТЕРА А. Увеличение лимита в размере                                         + 21 744,6 тыс.руб. для обеспечения бюджетными ассигнованиями работ                                         по государственному контракту от 01.11.2019 № 39-ЭА-19 с ООО «СУ-17»                                 (+16 533,6 тыс.руб.) с учетом неисполнения в 2020 году по причине задержки поставки оборудования и для обеспечения оплаты договоров технологического присоединения                        к сетям ГУП «Водоканал СПб» (+188,8 тыс.руб.), АО ГУП «Теплосеть СПб»                         (+1 883,6 тыс.руб.) и ОАО «Ленэнерго» (+3 138,6 тыс.руб.) в связи с поздним предоставлением документов в 2020 году.  Положительное заключение экспертизы                            от 30.10.2015 №78-1-5-0400-15. Планируется завершение работ и ввод объекта                                  в эксплуатацию в текущем году. Расходное обязательство на объект: пункт 2.4 подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.
31. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА  ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. УСТЬ-ИЖОРА, ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ШОССЕ, Д.187, ЛИТЕРА А. Увеличение лимита в размере + 68 603,2 тыс.руб. для обеспечения бюджетными ассигнованиями работ по государственному контракту от 28.05.2020                          № 28/ЗП-20 с ООО «ПСБ «ЖИЛСТРОЙ» с учетом неисполнения объема работ в 2020 году по причине необходимости в получении согласования КГИОП и заключения Центра экспертного сопровождения по вентиляции и противопожарной безопасности. поставки оборудования и для обеспечения. Положительное заключение экспертизы от 25.04.2013                № 78-1-5-0227-13. Планируется завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию                                              в текущем году. Расходное обязательство на объект: пункт 2.4 подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан             в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                     от 23.06.2014 № 497.
32. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ЛИТЕРА Б ГСУСО «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ №7», ПР. ВЕТЕРАНОВ, Д.180,  ЛИТЕРА А. Увеличение лимита в размере + 516,1 тыс.руб. для окончательного расчета по договору технологического присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» № ОД-СПб-25751-18/37841-Э-18 от 13.12.2018 (+491,9 тыс.руб.) и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»                       от 18.12.2017 (+24,2 тыс.руб.). Государственный контракт от 28.04.2020 № 16/ЭА-20                             с ООО «МИДАС». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2020                  № 78-08-96-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1 подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан                  в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                 от 23.06.2014 № 497.
33. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: по объекту «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦЫ КУСТОДИЕВА И СИРЕНЕВОГО БУЛЬВАРА» Увеличение лимита в 2021 году в размере + 3 176,4 тыс.руб., в 2022 году                     в размере + 1 234,4 тыс.руб. в целях обеспечения проведения конкурсных процедур                                 в связи с увеличением сметной стоимости проектно-изыскательских работ и экспертизы,                    а также в  связи с неисполнением объема работ в 2020 году. Расходное обязательство                     на объект: пункт 2.32. подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения», связанных с расходами развития государственной программы                                Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.
34. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ КВАРТИРНОГО ТИПА                   ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 КУРОРТНОГО РАЙОНА»  ПО АДРЕСУ: ПОС. РЕПИНО, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, ЗАПАДНЕЕ Д. 423, КОРП. 2. Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере + 93 943,2 тыс.руб.                            для обеспечения бюджетными ассигнованиями работ по государственному контракту                  от 02.07.2020 № 36/ЭА-20 с ООО «СОТЭКС» с учетом неисполнения объема работ                      в 2020 году по причине по причине низких темпов выполнения строительно-монтажных работ подрядной организацией (+54 067,9 тыс.руб.) и отсутствием заключенных в 2020 году договоров присоединения с ООО «Петербургтеплоэнерго» (+32 058,0 тыс.руб.),                             ГУП «Водоканал СПб» (+ 7 536,1 тыс.руб.), ПАО «Россети Ленэнерго» (+18,6 тыс.руб.)                   и авторского надзора (+95,4 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы                               от 04.09.2019 № 78-1-1-3-023562-2019. Планируется завершение работ и ввод объекта                         в эксплуатацию в текущем году. Расходное обязательство на объект: пункт 2.51 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения                                    в Санкт-Петербурге» утвержденной постановлением Правительства  Санкт-Петербурга                   от 30.06.2014 № 553.
Вышеуказанное увеличение объемов финансирования по объектам предлагается произвести за счет уменьшения лимита по объектам:
1. [bookmark: _GoBack]СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                           НА 1100 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧ. 33. Уменьшение лимита в 2021 году в размере – 120 220,3 тыс.руб. в связи с отсутствием  положительного заключения экспертизы. Плановый срок получения положительного заключения – I квартал 2021 года. Проведение закупочных процедур на строительство объекта возможно после получения положительного заключения экспертизы.                   Увеличение лимита в 2023 году на сумму + 124 071,7 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости закупочной процедуры с применением индексов прогнозной инфляции с учетом изменения объемов работ по годам. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.79 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы                        Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
2. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СУЗДАЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 14
(ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СУЗДАЛЬСКОГО ШОССЕ С ВЫБОРГСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ Ж.Д.) (140 МЕСТ). Уменьшение лимита в размере – 1 775,5 тыс.руб.    по факту выполненных работ по государственному контракту от 18.05.2020 № 24/ЗП-20              с ООО «СУАР-ГРУПП». Положительное заключение экспертизы от 15.08.2014                     № 78-1-5-0327-2014. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию                               от 31.08.2020 № 78-15-44-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.11 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы     Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства  Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
3. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СРЕДНИЙ ПР. В.О., ДОМ 93, ЛИТЕР А, ЗАНИМАЕМОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ СЕРГЕЯ КУРЕХИНА». Уменьшение лимита 
в 2022 году в размере – 651 409,1 тыс.руб., в 2023 году в размере – 539 808,3 тыс.руб. 
с учетом обеспечения выполнения работ в плановом периоде. Положительное заключение экспертизы от 31.12.2020 № 78-1-1-3-069729-2020. Планируемый срок проведения закупочных процедур – II квартал 2021 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1 подпрограммы 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство», связанных 
с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.
8. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ» ПО АДРЕСУ: БУДАПЕШТСКАЯ УЛ., Д. 3/5 ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ПО АДРЕСУ: БУДАПЕШТСКАЯ УЛ., Д. 3 ЛИТЕРА А). Уменьшение лимита в 2021 году в размере – 311 248,4 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения объема работ в текущем году в связи с необходимостью корректировки проектной документации раздела «Конструктивные решения». Положительное заключение экспертизы от 11.06.2016 № 78-1-1-3-0118-16. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы по итогам корректировки проекта – март 2021 года. Государственный контракт от 21.06.2019 № 04/ЭА-19 с ООО «БАЛТИНВЕСТСТРОЙ». Увеличение лимита в 2022 году на сумму + 311 284,2 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ по годам. Расходное обязательство на объект: пункт 2.9 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных               с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга 
«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553. 
9. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО КОРПУСА ГБУЗ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ)»  ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ПЕСОЧНЫЙ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 68А, ЛИТЕРА А, ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД.                       Уменьшение лимита в 2021 году в размере – 200 000,0 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения объема работ в текущем году. Государственный контракт от 25.11.2020                        № 68/ЗП-20 с ООО «Элинальфа».  Положительное заключение экспертизы от 20.05.2015                           № 78-1-5-0239-15. Увеличение лимита в 2022 году на сумму + 193 991,3 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ по годам и уточнением затрат заказчика по факту заключения договоров присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнерго»
и ГУП «Водоканал СПб» (+6 008,7 тыс.руб.). Расходное обязательство на объект:                          пункт 2.38 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553. 
10. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ГБУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1» ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА ХИРУРГИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ (НА 250 КОЕК) ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АВАНГАРДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, ЛИТЕРА А.                               Уменьшение лимита в 2021 году в размере – 415 236,6 тыс.руб. с учетом выполнения объема работ в текущем году. Государственный контракт от 29.12.2020 № 96/ОК-20                           с ООО «Балтинвестстрой». Положительное заключение экспертизы от 20.04.2017                           № 78-1-1-3-0051-17 (ТЧ), от 20.04.2017 № С-31-78-1-1-3-0051-17 (СЧ). Требуется проведение историко-культурной экспертизы в соответствии с заключением КГИОП (ведется в рамках ведомственной структуры расходов контракт от 16.09.2020 № 13/П-20                   с ООО «РСК АНТИС). Увеличение лимита в 2023 году на сумму + 415 736,6 тыс.руб.                      с учетом перераспределения объемов работ по годам. Расходное обязательство на объект: пункт 2.32 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
11. СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТОГО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ ПО АДРЕСУ: УЛ. МАРШАЛА НОВИКОВА, УЧАСТОК 1 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ                    С ПАРАШЮТНОЙ УЛ.), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2021 года в размере                                         – 11 311,5 тыс.руб. с учетом фактического объема выполненных работ в 2020 году. Положительное заключение экспертизы от 02.10.2017 № 78-1-1-3-0162-17 (ТЧ),                                  от 20.05.2019 № 78-1-1-2-011594-2019 (СЧ). Получено разрешение на ввод объекта                           в эксплуатацию от 22.11.2020 № 78-15-97-2020. Расходное обязательство на объект:                             пункт 2.2 подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы                             Санкт-Петербурга Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.
12. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО АДРЕСУ:                            САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН, КАМСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (С-В ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С 16 ЛИНИЕЙ В.О.), УЛИЦА КАМСКАЯ, НАПРОТИВ ДОМА 10, ЛИТЕРА А. Уменьшение лимита финансирования в 2021 году в размере                                         – 40 100,0 тыс.руб. в связи с возможностью проведения закупочной процедуры                                     не ранее IV квартала 2021 года в связи с необходимостью проведения разработки проекта                 в части усиления фундамента здания с повторным прохождением государственной экспертизы. Увеличение лимита в 2022 году на сумму +40 171,6 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ и пересчетом с применением индексов-дефляторов.                                 Расходное обязательство на объект: пункт 2.32. подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.
13. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:. Уменьшение лимита финансирования в 2021 году в размере – 3 176,4 тыс.руб., в 2022 году в размере                   – 1 234,4 тыс.руб. с учетом снятия свободного нераспределенного остатка бюджетных ассигнований по строке по факту распределения лимита по объектам. 
Принятие Проекта не потребует выделение дополнительного бюджетного финансирования и не требует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или издания новых правовых актов Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Проект позволит ускорить темпы социально-экономического развития, повысить эффективность использования государственного имущества, а также повысить эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти                            при осуществлении градостроительной деятельности.
Реализация Проекта не будет иметь отрицательных социально-экономических последствий. Проект не является особо значимым проектом городского значения. Представление медиа-плана к Проекту, включая размещение социальной рекламы                           и проведение пресс-конференций, не требуется.
Во исполнение абзаца 8 пункта 2.1 Соглашения между Правительством                       Санкт-Петербурга и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества Проект и пояснительная записка к Проекту _____ ________были направлены на электронную почту прокуратуры Санкт-Петербурга (npa@procspb.ru).


Председатель
Комитета по строительству						        И.В.Креславский


