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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга
«О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету
по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»



Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(далее – Проект) подготовлен Комитетом по строительству в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 1435 «Об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 
по подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, а также решений о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, решений о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы» с целью обеспечения бюджетными ассигнованиями проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов, обеспечения бюджетными ассигнованиями заключенных контрактов по объектам Адресной инвестиционной программы, а также внесения соответствующих изменений 
в государственные программы Санкт-Петербурга по объектам, согласно приложению 
к Проекту. 
Перераспределение лимитов финансирования между объектами Адресной инвестиционной программы производится согласно пункту 2 статьи 19 Закона 
Санкт-Петербурга от 25.11.2020 № 549-114 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов».
	Объём перераспределения составляет: 
	на 2021 год	+/- 523 261,1 тыс.руб.,
	на 2022 год	+/- 159 897,9 тыс.руб., 
	на 2023 год	+/- 1 253 296,3тыс.руб.

В рамках данного перераспределения предлагается увеличение лимитов финансирования по следующим объектам:
1. СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СО ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГЛУХАРСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 57 (ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 74Б РАЙОНА КАМЕНКА, ОГРАНИЧЕННОЙ ГЛУХАРСКОЙ УЛ., ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ, ПЛЕСЕЦКОЙ УЛ., НИЖНЕ-КАМЕНСКОЙ УЛ.; ФЗУ № 3), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования                 2023 года в размере +115 611,9 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости                               закупочной процедуры из цен 09.2020 года в текущие цены с применением                           индексов-дефляторов (+115 498,5 тыс.руб.) и уточнением стоимости ведения авторского надзора за строительством объекта в соответствии с актуализированным расчетом стоимости строительно-монтажных работ (+113,4 тыс.руб.). Плановый срок проведения закупочной процедуры на РД и СМР - 2 квартал 2021 года. Положительное заключение экспертизы от 15.12.2016 № 78-1-1-3-0327-16. Расходное обязательство на объект:                      пункт 1.2.4 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем                               и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» утвержденной постановлением Правительства  Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491.
2. СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СО ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГЛУХАРСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 58 (ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 74Б РАЙОНА КАМЕНКА, ОГРАНИЧЕННОЙ ГЛУХАРСКОЙ УЛ., ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ, ПЛЕСЕЦКОЙ УЛ., НИЖНЕ-КАМЕНСКОЙ УЛ.; ФЗУ № 2), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования                 2023 года в размере +178 620,2 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости                              закупочной процедуры из цен 09.2020 года в текущие цены с применением                        индексов-дефляторов (+178 444,7 тыс.руб.) и уточнением стоимости ведения авторского надзора за строительством объекта в соответствии с актуализированным расчетом стоимости строительно-монтажных работ (+175,5 тыс.руб.). Плановый срок проведения закупочной процедуры на РД и СМР – 2 квартал 2021 года. Положительное заключение экспертизы от 15.12.2016 № 78-1-1-3-0328-16. Расходное обязательство на объект:                       пункт 1.2.5 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем                               и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» утвержденной постановлением Правительства  Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491.
3. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 74 Б РАЙОНА КАМЕНКА, ОГРАНИЧЕННОЙ ГЛУХАРСКОЙ УЛ., ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ, ПЛЕСЕЦКОЙ УЛ., НИЖНЕ-КАМЕНСКОЙ УЛ. С ИНЖЕНЕРНЫМ И ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. Увеличение лимита финансирования 2021 года            в размере + 26 902,3 тыс.руб. в связи с включением в сметную стоимость затрат                       на увеличение в пределах 10% цены государственного контракта на завершение инженерной подготовки от 24.03.2020 с ООО «Террикон» № 11/ЗП-20 по результатам положительного заключения экспертизы по корректировке проекта от 10.12.2020                        № 78-1-1-3-063466-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.5.4 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» утвержденной постановлением Правительства                                Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491.
4. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА: БОГАТЫРСКИЙ ПР. (МАГ. 1)                  ОТ УЛ. ГАККЕЛЕВСКОЙ ДО УЛ. БАЙКОНУРСКОЙ, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере + 11 166,2 тыс. руб. под остаток сметной стоимости в связи с неучтенным неисполнением 2020 года                                      по ГК от 25.06.2020 № 39-Б/20 с ООО «Строительная компания Орион плюс». Разрешение на ввод в эксплуатацию от 31.12.2020 № 78-15-118-2020. 
Расходное обязательство на объект: пункт 215 подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 
№ 552.
5. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: КОМЕНДАНТСКИЙ ПР.                            ОТ ШУВАЛОВСКОГО ПР. ДО ПРОЕЗДА К-1, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования в размере + 914,0 тыс. руб. под остаток сметной стоимости в связи с неучтенным неисполнением 2020 года по ГК от 25.06.2020 № 40-К/20                               с ООО «Строительная компания Орион плюс». Разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2020 № 78-15-113-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 216 подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга», государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства                              Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552.

6. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШУВАЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ,  УЧАСТОК 104, (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ КВАРТАЛА 75А РАЙОНА КАМЕНКА) (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита в размере                                    + 116 478,6 тыс.руб. в связи с уточнением стоимости работ по государственному контракту по результатам корректировки проектной документации. Государственный контракт                     от 03.04.2020 №18/ЭА-20 с ООО «ЭДИНАЛЬФА». Положительное заключение                   экспертизы на корректировку проекта от 03.04.2021 № 78-1-1-2-015863-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.6 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования                                               в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства  Санкт-Петербурга                 от 04.06.2014 № 453.
7. РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 434 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРИСТРОЙКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА ПО АДРЕСУ: Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛ. МОСИНА, Д.63, ЛИТЕРА А, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита в размере + 99 399,1 тыс.руб. для обеспечения работ                                           по государственному контракту от 01.08.2019 № 06/ЗП-19 с ООО «СТРОЙСИНДИКАТ»                     (увеличение цены контракта по результатам корректировки проекта (+11 703,5 тыс.руб.), для обеспечения бюджетными ассигнованиями проведения закупочных процедур                           на оснащение монтируемым оборудованием (+46 271,9 тыс.руб.) и на перепроцентованные работы по государственному контракту от 08.10.2014 № 37/ОК-14 с ООО «ТЕХМОНТАЖ» (+53 289,2 тыс. руб.) с учетом неучтенного неисполнения 2020 года (+16 252,7 тыс.руб.)                  в связи с низкими темпами производства работ подрядной организацией и возникшей необходимостью корректировки ПСД, а также пересчетом стоимости закупочной процедуры на завершение реконструкции (из состава работ исключены                                   затраты на оснащение монтируемым оборудованием (-28 189,5 тыс.руб.) и уточнением стоимости авторского надзора (+71,3 тыс.руб.). Плановый срок проведения закупочной процедуры на  завершение реконструкции – 2 квартал 2021 год. Положительное заключение экспертизы на корректировку проекта от 17.02.2021 № 78-1-1-3-006809-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.3 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования                      в Санкт-Петербурге».
8. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 67 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ЕРЕМЕЕВА) (825 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +20 633,4 тыс. руб.и 2023 года                 в размере +13 915,4 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости закупочной процедуры                       на СМР из цен 09.2020 в текущие цены (+39 476,0 тыс. руб.) и уточнением затрат заказчика (-4 927,2 тыс.руб.): стоимости авторского надзора и стоимости тех. присоединения                            к тепловым сетям по факту заключения договора на присоединение, а также стоимости тех. присоединения к сетям ХВС и ВО по факту заключения договора с ГУП «Водоканал СПб». Закупочная процедура проведена. Плановый срок подведения итогов - 26.04.2021 год, заключения государственного контракта - май 2021 года. Положительное заключение экспертизы от 14.08.2020 № 78-1-1-3-038349-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.42 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства  Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
9. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ШУШАРЫ, ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 438 (550 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2021года в размере                     + 37 497,5 тыс. руб и 2023 года в размере +44 536,9 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости закупочной процедуры на СМР из цен 09.2020 в текущие цены (+27 408,0 тыс. руб.)                       и уточнением затрат заказчика (+54 626,4тыс.руб.): стоимости авторского надзора, стоимости технического присоединения к электрическим сетям в связи с заключением договора на присоединение и стоимости тех. присоединения к тепловым сетям по факту заключения договора на присоединение. Плановый срок проведения закупочной процедуры – 2 квартал 2021год. Положительное заключение экспертизы от 27.07.2020                           № 78-1-1-3-034141-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.45 подпрограммы               2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства  Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
10. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ                     ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТОВ, УЧАСТОК 14 (ТЕРРИТОРИЯ КВАРТАЛА 15, ВОСТОЧНЕЕ ПРОСПЕКТА ЮРИЯ ГАГАРИНА;                      ФЗУ № 13) (1100 МЕСТ).  Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере                   +17 878,6 тыс. руб. и 2023 года в размере +14 016,0 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости закупочной процедуры на СМР из цен 09.2020 в текущие цены (+40 862,8 тыс.руб.)                      и уточнением затрат заказчика (-8 968,2 тыс.руб.): стоимости авторского надзора, стоимости подключения к электрическим сетям в связи с заключением договора                            на присоединение, а также исключением из стоимости затрат на освобождение земельного участка от сетей ПАО «Россети Ленэнерго».  Плановый срок проведения закупочной процедуры – 2 квартал 2021год. Положительное заключение экспертизы от 18.08.2020                 № 78-1-1-3-039195-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.51 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства                   Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
11. СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ШУШАРЫ, СЛАВЯНКА, КОЛПИНСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 203, (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОЛПИНСКОГО ШОССЕ                     И ПРОМЫШЛЕННОЙ УЛИЦЫ) (1375 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования                     2021 года в размере + 85 177,0 тыс. руб. и 2023 года в размере +153 778,2 тыс.руб. в связи                      с пересчетом стоимости закупочной процедуры на СМР из цен 09.2020 в текущие цены (+191 908,4 тыс. руб.) и уточнением затрат заказчика (+47 046,8тыс.руб.): стоимости авторского надзора, стоимости подключения к сетям электрического снабжения по факту заключения договора на присоединение и к сетям теплоснабжения в связи                                    с корректировкой технических условий. По результатам проведения закупочной процедуры победителем признан ООО «КВС». Плановый срок заключения государственного контракта  - 01.05.2021. Положительное заключение экспертизы от 24.09.2020                                   № 78-1-1-3-047353-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.23 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства                   Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
12. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЛИЦЕЙ № 369 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАРШАЛА ЗАХАРОВА, Д. 58 (800 МЕСТ). Увеличение лимита 2021 года в размере                      + 7 420,9 тыс.руб.  связи с уточнением стоимостей тех. присоединения к сетям                             ПАО «Россети Ленэнерго» и тепловым сетям по факту заключения договоров 
на присоединение (+12 157,5 тыс.руб.), а также стоимости авторского надзора 
(-11,2 тыс.руб.) с учетом перераспределения объема работ по годам. Уменьшение лимита 2022 года в размере -6 431,4 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости проведения закупочной процедуры из цен 09.2020 в цены 02.2021 года (-11 156,8 тыс.руб.) 
и корректировки объема работ по годам. По результатам проведения закупочной процедуры победителем признан ООО «НОРД-СТРОЙ». Плановый срок заключения государственного контракта - 01.05.2021. Положительное заключение экспертизы 
от 12.12.2018 № 78-1-0506-18. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.26 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства  Санкт-Петербурга  от 04.06.2014 № 453.
13. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СОВМЕЩЕННОГО С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ, СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 56АБ, КОРП.43 (ДОУ НА 170 МЕСТ, ШКОЛА НА 300 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита 2021 года в размере + 33 385,7 тыс.руб. с целью обеспечения бюджетными ассигнованиями проведение закупочных процедур на завершение СМР (завершение отделочных работ)            (+24 409,1 тыс.руб.) и на устранение дефектов (+28 892,9 тыс. руб.), пересчетом стоимости проведения закупочной процедуры на выполнение работ по водоподготовки бассейна, МАФы и благоустройства с исключением из стоимости затрат на устранение дефектов предыдущих подрядчиков (-11 129,6 тыс.руб.) и водоподготовку бассейна, благоустройство (-38 790,6 тыс.руб.), а также уточнение затрат заказчика (-21,1 тыс.руб.) с учетом неучтенного неисполнения 2020 год (+30 025,0 тыс.руб.) в связи с длительными сроками проведения закупочных процедур. Закупочная процедура на завершение СМР проведена,  подведение итогов планируется  26.04.2021. Плановый срок проведения закупочной процедуры на устранение дефектов - 2 квартал 2021 года. Положительное заключение экспертизы от 26.12.2011 № 78-1-5-0838-11. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.1 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы           Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453. 
14. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ), САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БУХАРЕСТСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ УЛ. ДИМИТРОВА, М. БУХАРЕСТСКОЙ УЛ., ДУНАЙСКИМ ПР., БУХАРЕСТСКОЙ УЛ., ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ, ФЗУ № 41) (ЮРВ, КВ.30, КОРП. 29) (220 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита 2022 года в размере + 43 362,9 тыс.руб. с целью обеспечения оплаты за выполненные работы (обустройство строительного городка, подготовительные работы, армирование фундаментной плиты) по факту расторжения государственного контракта от 19.10.2020 № 81/ЗП-20 с ООО «ПИТЕРСПОРТСТРОЙ» (+10 362,3тыс.руб.), пересчетом стоимости проведения закупочной процедуры на завершение РД и СМР из цен 12.2020 в цены 04.2020 года (+32 967,7 тыс.руб.) и уточнения стоимости авторского надзора (+32,9 тыс.руб.). Плановый срок проведения закупочной процедуры на завершение РД и СМР - 2 квартал 2021 года. Положительное заключение экспертизы от 28.11.2014 № 78-1-5-0515-14. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.12 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга  от 04.06.2014 № 453.
15. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. БРЯНЦЕВА, УЧАСТОК 1 (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 16, ЛИТЕРА А 
ПО УЛ. УШИНСКОГО) (110 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита 2021 года в размере + 27 778,2 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости проведения закупочной процедуры из цен 12.2020 в цены  04.2021 года (+27 619,1 тыс.руб.), а также уточнения стоимости на временное эл. снабжение по договору с ПАО «Ленэнерго» (+131,5 тыс.руб.) и авторского надзора 
(+27,6 тыс.руб.). Государственный контракт от 02.09.2020 № 38/ЭА-20 
с ООО «СТРОЙАКТИВ» (планируется расторжение). Плановый срок проведения закупочной процедуры на завершение РД и СМР – 2 квартал 2021 года. Положительное заключение экспертизы от 01.07.2016 № 78-1-1-3-0198-16. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.27 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в  Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства  Санкт-Петербурга  
от 04.06.2014 № 453.
16. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. ПУШКИН, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛ., УЧАСТОК 7 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА № 17, ЛИТЕРА А ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ УЛ.)                        (220 МЕСТ). Увеличение лимита 2021 года в размере + 17 762,5 тыс.руб. с целью выполнения комплекса работ по устройству несущих  конструкций в соответствии                           с технологией строительства монолитного здания в текущем году с учетом пересчета стоимости проведения закупочной процедуры из цен 09.2020 в цены 02.2021 года                   (+11 288, 8 тыс.руб.) и уточнения стоимости авторского надзора и актов УСПХ                       (+669,4 тыс.руб.). Уменьшение лимита 2022 года в размере -5 804,3 тыс.руб. в связи                        с корректировкой объема работ по годам. Плановый срок проведения закупочной процедуры– 2 квартал 2021 года. Положительное заключение экспертизы от 24.01.2020                   № 78-1-1-3-001524-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.25 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства  Санкт-Петербурга  от 04.06.2014 № 453.
17. РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, ПАВЛОВСКАЯ УЛ., Д. 31, ЛИТ. А (190 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита 2021 года в размере + 7 658,2 тыс.руб. и лимита 2023 года в размере + 72 274,6 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости проведения закупочной процедуры из 09.2020 года в цены 04.2021 года (+61 986,8 тыс.руб.) и уточнения затрат заказчика (+ 17 946,0 тыс.руб.): уточнение стоимости авторского надзора и стоимости подключения к сетям электрического снабжения с ПАО «Россети Ленэнерго».  Плановый срок проведения закупочной процедуры на корректировку РД и реконструкцию – 2 квартал 2021 года. Положительное заключение экспертизы от 30.10.2014 № 78-1-5-0471-14. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.23 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования                   в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                 от 04.06.2014 № 453.
18. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КРЫТОГО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ ПО АДРЕСУ: СРЕДНИЙ ПР. В.О., Д. 87, КОРП. 2, ЛИТ. А Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере + 101 866,9 тыс. руб.  
в связи с увеличением сметной стоимости строительства по результатам получения  положительного заключения экспертизы от 19.03.2021 № 78-1-1-3-012504-2021 
и обеспечения бюджетными ассигнованиями провидения конкурсных процедур 
на строительство объекта. Проведение конкурсных процедур планируется в июле 
2021 года. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.5. подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 498.
19. По строке «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ» увеличение лимитов финансирования по отрасли «Дошкольное образование»                                         в 2021 году в размере +13 208,9 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости проектно-изыскательских работ и экспертизы с целью проведения новых конкурсных процедур                     на завершение работ по факту расторжения государственных контрактов, а также в связи       с 10% увеличением в рамках государственного контракта по объектам, в том числе:
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 6» (+875,0 тыс.руб.). Расходное обязательство                         на объект: пункт 2.1.37 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования                                  в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства                            Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 .
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 8» (+848,1 тыс.руб.). Расходное обязательство                      на объект: пункт 2.1.38 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования                                  в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 .
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 120 МЕСТ, ПО АДРЕСУ: ДУНАЙСКИЙ ПР., УЧАСТОК 1 (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 5, КОРПУС 8, ЛИТЕРА А ПО ДУНАЙСКОМУ ПР.)» (+7 556,6 тыс.руб.). Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.42 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования                                 в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства                             Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 .
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПР., УЧАСТОК 15, (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ                         С УЛИЦЕЙ ДОБЛЕСТИ)» (+3929,2 тыс.руб.). Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.29 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования                                 в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства                               Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 .
В  2022 году в размере +14 668,1 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости проектно-изыскательских работ и экспертизы в целях обеспечения возможности проведения закупочной процедуры по объектам, в том числе:
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ, СОФИЙСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 222»                   (+8 577,2 тыс.руб.). Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.52 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы                                Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 .
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ:  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ "РУЧЬИ", УЧАСТОК 8, КАДАСТРОВЫЙ                        № 78:11:0005606:8502» (+6 090,9 тыс.руб.). Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.87 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования                                   в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства                            Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 .
Вышеуказанное увеличение объемов финансирования по объектам предлагается произвести за счет уменьшения лимита по объектам:
1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КВАРТАЛА 16 СЕВЕРНЕЕ УЛИЦЫ НОВОСЕЛОВ (СОЮЗНЫЙ ПР. ОТ УЛ. БАДАЕВА ДО УЛ. КОЛЛОНТАЙ, СКЛАДСКАЯ УЛ. ОТ УЛ. ЕРЕМЕЕВА ДО СОЮЗНОГО ПР., УЛ. ЕРЕМЕЕВА ОТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПР.                ДО СКЛАДСКОЙ УЛ.). Уменьшение лимита  2021 года в размере – 12 080,2 тыс. руб.                      с учетом необходимости обеспечения средствами для окончательного расчета                        по введённым объектам по строке «Строительство и реконструкция магистральных дорог                    и улиц, улиц и дорог местного значения» в рамках отрасли «Дорожное хозяйство». Плановый срок проведения закупочной процедуры на завершение СМР (ИТО) – III кв. 2021 г., плановый срок проведения закупочной процедуры на завершение СМР (подпорная стенка) – I кв. 2022 г. Сметная стоимость и остаток работ на 2022 год будут скорректированы с учетом фактического исполнения 2020 г, а также после получения ПЗЭ на подпорную стенку (август 2021) в рамках внесения изменений в Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2020 № 549-114  «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Расходное обязательство на объект: пункт 217 подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга», государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552.
2. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                           НА 1100 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧ. 33. Уменьшение лимитов  2021 года в размере – 147 419,5 тыс. руб. и 2022 года                                           в размере – 147 662,2 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения, а также изменением  объемов работ по годам в связи с отсутствием  положительного заключения экспертизы                на разработку проектной документации стадии «Рабочая документация» и длительными сроками проведения закупочной процедуры на разработку РД и СМР. Увеличение лимита 2023 года в размере + 272 393,8 тыс.руб. в связи с уточнением объема работ по годам                        с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры по факту получения положительного заключения экспертизы (определение достоверности сметной стоимости по стадии «Проектирование» ( - 31 856,0 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика (+9 168,1 тыс.руб.): стоимости резерва на авторский надзор, присоединения к эл. сетям по факту заключения договора с ПАО «Россети Ленэнерго». Положительное заключение экспертизы (достоверность определения сметной стоимости стадии «Проектирование» от 11.12.2020               № 78-1-1-2-063742-2020. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы по стадии РД - 2 квартал 2022 года. Плановый срок проведения  закупочной процедуры – 2 квартал 2021 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.69 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы                         Санкт-Петербурга «Развитие образования  в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 825 МЕСТ (19 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА) ПО АДРЕСУ: 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ "РУЧЬИ", УЧАСТОК 8 
(УЧ. 204 ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ). Уменьшение лимитов 2021 года                         в размере – 69 831,4 тыс. руб. и 2023 года в размере – 491 000,0 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения в связи с длительными сроками проведения единой закупочной процедуры. Лимит финансирования будет восстановлен в рамках последующих внесений изменений в бюджет Санкт-Петербурга на соответствующие годы. Увеличение  лимита 2024 года в размере + 757 732,9 тыс.руб. в связи с уточнением объема работ по годам                        с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры из цен 08.2020 в цены 04.2021 года (+186 868,3 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика (+10 033,2 тыс.руб.): стоимости авторского надзора, стоимости проведения государственной экспертизы по объекту                        и  стоимости технологического присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнерго»,  а также включение в стоимость затрат на передачу прав на использование проектной документации и материального носителя ООО «ЛСР.Недвижимость-СЗ». Плановый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта - 3 квартал 2022 года. Плановый срок проведения  единой закупочной процедуры на выполнение проектирования и строительства – 3 квартал 2021 года.  Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.86 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы                         Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПУЛКОВСКИМ ШОССЕ, ДУНАЙСКИМ ПР., МОСКОВСКИМ ШОССЕ И ЮЖНЫМ ПОЛУКОЛЬЦОМ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ (ФЗУ № 24), ВМЕСТИМОСТЬЮ 1100 МЕСТ. Уменьшение лимитов  2021 года в размере – 75 500,0 тыс. руб. и 2023 года в размере – 458 746,4 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения в связи с длительными сроками проведения единой закупочной процедуры. Лимит финансирования будет восстановлен в рамках последующих внесений изменений                      в бюджет Санкт-Петербурга на соответствующие годы. Увеличение лимита 2024 года               в размере + 827 218,7 тыс.руб. в связи с уточнением объема работ по годам с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры из цен 08.2020 в цены 04.2021 года                   (+292 321,0 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика (+651,3 тыс.руб.): стоимости авторского надзора и  стоимости проведения государственной экспертизы по объекту. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы - 3 квартал 2022 года. Плановый срок проведения  единой закупочной процедуры на выполнение проектирования и строительства – 3 квартал 2021 года.  Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.87 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы                        Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
5. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 1000 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО МУРИНСКАЯ ДОРОГА, УЧАСТОК 10 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ПРИОЗЕРСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ Ж.Д., АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ   САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ МУРИНСКОГО РУЧЬЯ,                                          В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ; ФЗУ № 35) (1000 МЕСТ). Уменьшение лимита  2021 года в размере – 18 430,0 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения в связи                             с уточнением стоимости этапов авансирования по договору тех. присоединения                                 к электрическим сетям. Увеличение  лимита 2023 года в размере + 202 959,0 тыс.руб.                        в связи с уточнением объема работ по годам с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры из цен 09.2020 в цены 04.2021 года (+186 673,8 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика - 2 144,8 тыс.руб.): стоимости авторского надзора, стоимости подключения                        к сетям эл. снабжения  и теплоснабжения по факту заключения договоров                                      на присоединение, а также включением в стоимость затрат на оплату актов УСПХ. Положительное заключения экспертизы от 09.09.2020 № 78-1-1-3-043938-2020. Плановый срок проведения  закупочной процедуры – 2 квартал 2021 года.  Расходное обязательство                               на объект: пункт 2.1.49 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
6. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:                     САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СРЕДНИЙ ПР. В.О., ДОМ 93, ЛИТЕР А, ЗАНИМАЕМОГО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ СЕРГЕЯ КУРЕХИНА». 
Уменьшение лимита в 2023 году в размере – 303 550,5 тыс.руб. с учетом обеспечения выполнения работ в плановом периоде. Положительное заключение экспертизы 
от 31.12.2020 № 78-1-1-3-069729-2020. Планируемый срок проведения закупочных процедур –III квартал 2021 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1 подпрограммы 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство», связанных 
с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.
7. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ГБУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1» ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА ХИРУРГИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ (НА 250 КОЕК) ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АВАНГАРДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, ЛИТЕРА А. 
Уменьшение лимита в 2021 году в размере – 200 000,0 тыс.руб. с учетом выполнения объема работ в текущем году. Государственный контракт от 29.12.2020 №96/ОК-20 
с ООО «Балтинвестстрой». Положительное заключение экспертизы от 20.04.2017                           № 78-1-1-3-0051-17 (ТЧ), от 20.04.2017 № С-31-78-1-1-3-0051-17 (СЧ). Требуется проведение историко-культурной экспертизы в соответствии с заключением КГИОП (ведется в рамках ведомственной структуры расходов контракт от 16.09.2020 № 13/П-20                   с ООО «РСК АНТИС). Уточнение сметной стоимости по факту заключения договора  
с ПАО «Россети Ленэнерго» от 24.02.2021 № ОД-СПб-001854-21/002874-Э-21.
Увеличение лимита в 2023 году на сумму + 185 190,9 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ по годам и уточнения сметной стоимости. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.32 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
Принятие Проекта не потребует выделение дополнительного бюджетного финансирования и не требует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или издания новых правовых актов Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Проект позволит ускорить темпы социально-экономического развития, повысить эффективность использования государственного имущества, а также повысить эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти                            при осуществлении градостроительной деятельности.
Реализация Проекта не будет иметь отрицательных социально-экономических последствий. Проект не является особо значимым проектом городского значения. Представление медиа-плана к Проекту, включая размещение социальной рекламы                           и проведение пресс-конференций, не требуется.
Разработанный проект нормативного правового акта не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 10.04.2014 № 244 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
в Санкт-Петербурге», и не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.
Во исполнение абзаца 8 пункта 2.1 Соглашения между Правительством                       Санкт-Петербурга и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества Проект и пояснительная записка к Проекту _____ ________были направлены на электронную почту прокуратуры Санкт-Петербурга (npa@procspb.ru).


Временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета по строительству			                    Е.П.Барановский
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монтажных работ (+113,4 тыс.руб.). Плановый срок проведения 


закупочной процедуры на РД и СМР 


-


 


2 квартал 2021 года. Положительное заключение 


экспертизы от 15.12.2016 № 78


-


1


-


1


-


3


-


0327


-


16. Расходное обязательство на объект:                      


пункт 1.2.4 


подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт


-


Петербурга» 


государственной программы Санкт


-


Петербурга «Обеспечение доступным жильем                               


и жилищно


-


коммунальными услугами жителей Санкт


-


Петербурга» утвержденной 


постановлени


ем Правительства  Санкт


-


Петербурга от 23.06.2014 № 491.


 


2.


 


СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СО ВСТРОЕННО


-


ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ


-


ПЕТЕРБУРГ, 


ГЛУХАРСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 58 (ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 74Б РАЙОНА 




  Пояснительная записка   к проекту постановления Правительства Санкт - Петербурга   «О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету   по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы   на 202 1   год и на плановый период 202 2   и 202 3   годов »         Проект постановления Правительства Санкт - Петербурга   «О  перераспределении  объемов работ, предусмотренных Комитету   по строительству, между объектами Адресной  инвестиционной программы   на 202 1   год и на плановый период   202 2   и 202 3   годов »     (далее  –   П р оект) подготовлен Комитетом по строительству в соответствии     с постановлением Правительства Санкт - Петербурга от 20.10.2010 № 1435 «Об организации  деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт - Петербурга     по подготовке и реализации  бюджетных инвестиций в объекты государственной  собственности Санкт - Петербурга, а также решений о бюджетных инвестициях в объекты  государственной собственности Санкт - Петербурга, решений о предоставлении субсидий    на осуществление капитальных вложений в объе кты капитального строительства  государственной собственности Санкт - Петербурга и порядке формирования и реализации  адресной инвестиционной программы»   с целью обеспечения бюджетными ассигнованиями  проведения конкурсных процедур   и заключения государственных к онтрактов , обеспечения  бюджетными ассигнованиями заключенных контрактов   по объектам Адресной  инвестиционной программы , а также  внесения   соответствующих  изменений     в государственные программы Санкт - Петербурга   по объектам,  согласно приложению     к  П роекту .    Пе рераспреде ление лимитов финансирования  между объектами Адресной  инвестиционной программы производ ится согласно пункту 2 статьи  19   Закона    Санкт - Петербурга от  2 5 .11.20 20   №  549 - 1 14   « О бюджете   Санкт - Петербурга   на 202 1   год    и на плановый период 202 2   и 202 3   годов».     Объём перераспределения составляет :      на 2021 год   +/ -   523 261,1   тыс.руб.,     на 2022 год   +/ -   159 897,9   тыс.руб.,      на 2023 год   +/ -   1   253 296,3 тыс.руб.     В рамках данного перераспределения предлагается увеличение лимитов  финансирования   по следующим о бъектам :   1.   СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СО ВСТРОЕННО - ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ - ПЕТЕРБУРГ,  ГЛУХАРСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 57 (ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 74Б РАЙОНА  КАМЕНКА, ОГРАНИЧЕННОЙ ГЛУХАРСКОЙ УЛ., ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ,  ПЛЕСЕЦКОЙ УЛ.,  НИЖНЕ - КАМЕНСКОЙ УЛ.; ФЗУ № 3), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ  ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования                  2023 года в размере +115 611,9 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости                                закупочной процедуры и з цен 09.2020 года в текущие цены с применением                            индексов - дефляторов (+115 498,5 тыс.руб.) и уточнением стоимости ведения авторского  надзора за строительством объекта в соответствии с актуализированным расчетом  стоимости строительн о - монтажных работ (+113,4 тыс.руб.). Плановый срок проведения  закупочной процедуры на РД и СМР  -   2 квартал 2021 года. Положительное заключение  экспертизы от 15.12.2016 № 78 - 1 - 1 - 3 - 0327 - 16. Расходное обязательство на объект:                       пункт 1.2.4  подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт - Петербурга»  государственной программы Санкт - Петербурга «Обеспечение доступным жильем                                и жилищно - коммунальными услугами жителей Санкт - Петербурга» утвержденной  постановлени ем Правительства  Санкт - Петербурга от 23.06.2014 № 491.   2.   СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СО ВСТРОЕННО - ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ - ПЕТЕРБУРГ,  ГЛУХАРСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 58 (ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 74Б РАЙОНА 

