ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_________________________                                                                                  №__________

О внесении изменения в распоряжение

Правительства Санкт-Петербурга

от 28.06.2019 № 21-рп

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Внести изменение в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2019 № 21-рп «Об утверждении Региональной программы Санкт-Петербурга «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2019-2024 годы», изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора                Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор

Санкт-Петербурга                                                                                                         А.Д. Беглов

|  | Приложение к распоряжению Правительства Санкт-Петербурга от ___________ № __________ |
| --- | --- |

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Санкт-Петербурга

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

на 2019-2024 годы

1. Текущее состояние онкологической помощи в регионе. Основные показатели онкологической помощи населению региона

1.1. Краткая характеристика региона в целом

Санкт-Петербург - город федерального значения, административный центр Северо-Западного федерального округа.

Санкт-Петербург расположен у восточной оконечности Финского залива Балтийского моря в центре пересечения морских, речных путей и наземных магистралей, является европейскими воротами России, ее стратегическим центром, наиболее приближенным к странам Европейского сообщества. Внутренние воды занимают около 10% территории города. Является административным центром Северо - Западного федерального округа, который обладает значительным природно-ресурсным потенциалом, высокоразвитой промышленностью, густой транспортной сетью, обеспечивая связи Российской Федерации с другими странами.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.07.2005 № 411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» административно-территориальными единицами Санкт-Петербурга являются 18 районов Санкт-Петербурга: Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Калининский, Кировский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, Кронштадтский, Курортный, Московский, Невский, Петроградский, Петродворцовый. Приморский, Пушкинский, Фрунзенский, Центральный районы.

Внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-Петербурга являются муниципальные округа, города и поселки (внутригородские территории города федерального значения Санкт-Петербурга).

Площадь Санкт-Петербурга на 01.01.2020 года по данным Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга составляет 144 631,82 га.

Санкт-Петербург и его окрестности относятся к атлантико-континентальной области умеренного пояса. Климат города имеет черты и морского, и континентального, с умеренно мягкой зимой и умеренно теплым летом.

Температурный режим Санкт-Петербурга формируется в основном под влиянием двух факторов: радиационного режима и циркуляции атмосферы. Вторжение атлантических воздушных масс (преимущественно юго-западного и западного направлений) сопровождается обычно ветреной пасмурной погодой, а радиационный фактор больше проявляется при формировании антициклонов – в условиях ясной безветренной погоды.

Средняя годовая температура воздуха в Санкт-Петербурге по данным многолетних наблюдений составляет 5,6°С. При этом наиболее холодные месяцы года – декабрь и февраль со средними температурами –7,9...–10,4°С. Наиболее тёплый месяц года – июль, его средняя суточная температура воздуха составляет 19,5°С.

Суммарное изменение среднегодовой температуры воздуха в Санкт-Петербурге за весь период измерения температуры (с 1752 года) составило 2°С, средней за зиму - 3,4°С и средней за лето - 0,5°С. При этом за последние 30 лет температура воздуха повысилась на 1,7°С в среднем за год: на 3,5°С зимой и на 1,5°С летом.

Динамика температуры воздуха в Санкт-Петербурге характеризуется значимым положительным температурным трендом, обусловленным как естественными колебаниями температуры, так и возникновением локального «возмущения» термического режима приземного слоя воздуха, часто именуемого «городским островом тепла». Многие ученые считают, что причиной образования «городского острова тепла» являются выбросы водяного пара, накопление которого под инверсионными слоями увеличивает противоизлучение атмосферы, создавая локальный «парниковый эффект». При этом центр «городского острова тепла» обычно сдвинут от центра города в сторону направления преобладающих ветров. Так, ядро «острова тепла» в Санкт-Петербурге предположительно находится в Центральном и Адмиралтейском районах города.

Поскольку количество выпадающих осадков примерно на 200-250 мм превышает испарение влаги, для Санкт-Петербурга характерна высокая влажность воздуха – около 80% (летом – 60-70%, а зимой – 83-88%). Число дней с относительной влажностью не менее 80% варьирует от 140 до155.

Санкт-Петербург по своему географическому местоположению попадает в зону избыточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков в Санкт-Петербурге за последние 30 лет составляет 653 мм. Выпадение осадков в Санкт-Петербурге определяется главным образом интенсивностью циклонической деятельности.

В течение года осадки выпадают неравномерно: большая их часть (67%) приходится на теплый период (апрель – октябрь, с максимумом в июле – августе) и только 33% – на холодный (минимум в феврале – марте). При этом с декабря по февраль преобладают твердые осадки, с мая по октябрь – жидкие, а смешанные (мокрый снег или снег с дождём) не бывают только в июле и августе.

В северной части города и на севере пригородной зоны годовое количество осадков больше, чем в центральных районах, примерно на 11% и более чем на 20% соответственно. В устье Невы годовые суммы осадков, напротив, меньше, чем в центре, на 5-7%. Еще меньше осадков выпадает на побережье Финского залива (в поселке Лисий Нос, Петродворце, Стрельне) и на островах (в Кронштадте), где разница с центром достигает 8-9%.

Число дней с осадками ≥0,1 мм колеблется от 155-160 мм на побережье и островах Финского залива до 180-200 мм в центральных и восточных районах города. В целом число дней с осадками за период 1936-2006 годов увеличилось на 7,4 дня или на 32% от среднего многолетнего значения за этот период.

Одной из основных характеристик осадков является их интенсивность. В холодный период года интенсивность их невелика – в среднем 0,2-0,4 мм/ч. В летние месяцы интенсивность возрастает до 1,1-1,3 мм/ч за счет ливневых осадков.

По состоянию на 01.01.2020 население Санкт-Петербурга составило 5 398 064 человек, из них женщины – 2 955 026 человек, мужчины – 2 443 038 человек. Трудоспособное население составляет  58% (3 129 806 человек). Административное деление Санкт-Петербурга включает в себя 18 административных районов, расположенных на площади 1439 км2.

На 01.01.2020 по данным Федеральной службы государственной статистики удельный вес населения в Санкт-Петербурге в возрасте старше трудоспособного в общей численности населения Санкт-Петербурга составлял 25,0% (1350,2 тыс. человек), в 2010 этот показатель составлял 25,4%. Данное снижение доли жителей старше трудоспособного возраста связано с изменением границ трудоспособного возраста.

Ежегодно растет показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении: относительно 2011 года (73,1 года) в 2020 году этот показатель увеличился до 76,31 лет, что превышает данные по Российской Федерации (72,2 года).

Таблица 1. Половозрастной состав Санкт-Петербурга на 01.01.2020

| Возраст, лет | Оба пола | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- | --- |
| До 1 года | 58563 | 30122 | 28441 |
| 1–2 | 125441 | 64580 | 60861 |
| 3–4 | 138732 | 71336 | 67396 |
| 5 | 65634 | 33833 | 31801 |
| 6 | 63363 | 32668 | 30695 |
| 7 | 62137 | 32089 | 30048 |
| 8–9 | 101161 | 52082 | 49079 |
| 10–14 | 209436 | 107330 | 102106 |
| 15 | 40343 | 20572 | 19771 |
| 16–17 | 82229 | 41861 | 40368 |
| 18–19 | 94111 | 45901 | 48210 |
| 20–24 | 232649 | 113218 | 119431 |
| 25–29 | 371688 | 185117 | 186571 |
| 30–34 | 526590 | 259474 | 267116 |
| 35–39 | 476669 | 233037 | 243632 |
| 40–44 | 400477 | 193392 | 207085 |
| 45–49 | 371050 | 177628 | 193422 |
| 50–54 | 324316 | 149199 | 175117 |
| 55–59 | 372935 | 160376 | 212559 |
| 60–64 | 356087 | 140378 | 215709 |
| 65–69 | 301153 | 109322 | 191831 |
| 70 и старше | 623300 | 189523 | 433777 |
| Всего | 5398064 | 2443038 | 2955026 |

Национальный состав — русские (92,5 %), украинцы (1,87 %), белорусы (1,17 %), евреи (0,78 %), татары (0,76 %), армяне (0,45 %), азербайджанцы (0,39 %) и другие национальности.

В Санкт-Петербурге располагаются крупнейшие предприятия машиностроения (Кировский завод, «Электросила», Ленинградский металлический завод и др.). Одна из наиболее развитых отраслей производства – транспортное машиностроение: «Вагонмаш», сборочный автобусный завод «Скания-Питер», Петербургский трамвайно-механический завод. Кроме того, в городе построены заводы крупных зарубежных компаний: General Motors, Toyota, Nissan и др. В городе развито военное и гражданское судостроение (заводы «Северная верфь», Адмиралтейские верфи, Балтийский завод и др.).

Важные для Петербургской промышленности отрасли – это станкостроение, приборостроение, изготовление электроприборов и электронной техники, производство оптики. Также развита цветная и черная металлургия, химическая промышленность, полиграфическая промышленность, легкая промышленность.

1.2. Эпидемиологические показатели: анализ динамики данных по заболеваемости и распространенности онкологических заболеваний

Динамика показателей заболеваемости

Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественных новообразований (далее – ЗНО) в 2020 году составило 18 423 человек, что значительно ниже аналогичного показателя последних лет (таблица 2). В 2017 годуданный параметр составил 21 506 человек, в 2018 году - 21 346 человек и 2019 году - 21 492 человек. Согласно данным в таблице 2, врачами Санкт-Петербурга в 2020 году верифицировано 23 710 случаев ЗНО (в 2017 году- 26 276, в 2018 году - 25 941, в 2019 году - 27 267 случаев). Снижение числа больных и случаев ЗНО, взятых на учет в 2020 году, обусловлено сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Уменьшение числа лиц, прошедших диспансеризацию, повлияло как на показатель заболеваемости, так и на другие медико-статистические параметры деятельности онкослужбы города. Однако следует отметить, что в результате эффективно проводимой в последние годы в городе диспансеризации населения, работы средств массовой информации и работы с врачами по поводу повышения онкологической настороженности в 2020 году удалось достигнуть положительных изменений в отдельных показателях онкослужбы.

Таблица 2.Число больных ЗНО, взятых на учёт в административных районах Санкт-Петербурга в 2011-2020 годах (оба пола)*

| Административные районы | Число больных, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прирост/ убыль |
| Адмиралтейский | 403 | 387 | 379 | 342 | 567 | 544 | 567 | 609 | 564 | 474 | 17,6 |
| Василеостровский | 660 | 736 | 721 | 750 | 734 | 876 | 750 | 749 | 796 | 728 | 10,3 |
| Выборгский | 1 450 | 1 607 | 1 692 | 1825 | 2051 | 2148 | 2022 | 1969 | 2011 | 1882 | 29,8 |
| Калининский | 1 332 | 1 268 | 1 575 | 1435 | 2090 | 1988 | 2058 | 2145 | 2120 | 1792 | 34,5 |
| Кировский | 1 300 | 1 346 | 1 385 | 1312 | 1350 | 1312 | 1564 | 1488 | 1511 | 1356 | 4,3 |
| Колпинский | 628 | 628 | 509 | 589 | 677 | 639 | 751 | 722 | 658 | 629 | 0,2 |
| Красногвардейский | 1 109 | 946 | 977 | 1042 | 1208 | 1289 | 1328 | 1426 | 1433 | 1141 | 2,9 |
| Красносельский | 1 072 | 1 056 | 1 116 | 1316 | 1578 | 1606 | 1780 | 1623 | 1611 | 1457 | 35,9 |
| Кронштадтский | 160 | 172 | 167 | 174 | 204 | 193 | 198 | 170 | 206 | 142 | -11,3 |
| Курортный | 183 | 138 | 153 | 169 | 248 | 240 | 237 | 295 | 300 | 248 | 35,5 |
| Московский | 1 184 | 1 223 | 1 135 | 1259 | 1365 | 1381 | 1451 | 1340 | 1460 | 1154 | -2,5 |
| Невский | 1 771 | 1 650 | 1 760 | 1977 | 1985 | 2153 | 2122 | 2064 | 2209 | 1776 | 0,3 |
| Петроградский | 292 | 247 | 261 | 306 | 470 | 462 | 475 | 450 | 461 | 417 | 42,8 |
| Петродворцовый | 340 | 328 | 333 | 339 | 500 | 449 | 485 | 474 | 579 | 452 | 32,9 |
| Приморский | 1 144 | 1 149 | 1 073 | 1300 | 2311 | 2031 | 2163 | 2154 | 2142 | 1827 | 59,7 |
| Пушкинский | 494 | 489 | 467 | 577 | 648 | 662 | 738 | 784 | 777 | 763 | 54,5 |
| Фрунзенский | 1 397 | 1 506 | 1 552 | 1608 | 1956 | 1976 | 1959 | 2080 | 1931 | 1595 | 14,2 |
| Центральный | 600 | 590 | 603 | 664 | 813 | 706 | 852 | 804 | 723 | 590 | -1,7 |
| Санкт-Петербург | 15 558 | 15 505 | 15 894 | 17 008 | 20 765 | 20 676 | 21506 | 21 346 | 21492 | 18423 | 18,4 |

- впервые установленный диагноз  на основании сведений формы № 35 (до 2016 года ) и формы № 7 (после 2016 года)

Таблица 3. Число случаев ЗНО, выявленных в административных районах Санкт-Петербурга в 2011-2020 годах (оба пола)*

| Административные районы | Число случаев (абс.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прирост/ убыль |
| Адмиралтейский | 486 | 493 | 474 | 433 | 796 | 751 | 735 | 741 | 732 | 606 | 24,7 |
| Василеостровский | 885 | 955 | 952 | 997 | 988 | 1089 | 961 | 975 | 1069 | 992 | 12,1 |
| Выборгский | 1 759 | 1 893 | 2 028 | 2 182 | 2528 | 2637 | 2560 | 2413 | 2464 | 2444 | 38,9 |
| Калининский | 1 734 | 1 893 | 2 089 | 1 834 | 2752 | 2686 | 2606 | 2455 | 2724 | 2327 | 34,2 |
| Кировский | 1 630 | 1 701 | 1 783 | 1 698 | 1738 | 1703 | 1758 | 1877 | 1967 | 1715 | 5,2 |
| Колпинский | 767 | 738 | 653 | 741 | 856 | 812 | 875 | 890 | 907 | 852 | 11,1 |
| Красногвардейский | 1 388 | 1 237 | 1 366 | 1 518 | 1732 | 1596 | 1754 | 1801 | 1925 | 1598 | 15,1 |
| Красносельский | 1 323 | 1 452 | 1 522 | 1 693 | 1959 | 2002 | 2153 | 1991 | 2005 | 1808 | 36,7 |
| Кронштадтский | 210 | 232 | 224 | 214 | 249 | 249 | 253 | 219 | 263 | 192 | -8,6 |
| Курортный | 230 | 174 | 207 | 221 | 318 | 329 | 311 | 370 | 358 | 303 | 31,7 |
| Московский | 1 463 | 1 526 | 1 429 | 1 559 | 1613 | 1690 | 1756 | 1655 | 1850 | 1489 | 1,8 |
| Невский | 2 035 | 1 939 | 2 114 | 2 372 | 2433 | 2581 | 2519 | 2449 | 2654 | 2226 | 9,4 |
| Петроградский | 380 | 337 | 349 | 410 | 603 | 580 | 594 | 575 | 595 | 533 | 40,3 |
| Петродворцовый | 444 | 425 | 438 | 497 | 654 | 584 | 600 | 577 | 774 | 573 | 29,1 |
| Приморский | 1 435 | 1 525 | 1 512 | 1 789 | 2889 | 2600 | 2678 | 2619 | 2709 | 2281 | 59,0 |
| Пушкинский | 610 | 621 | 586 | 678 | 796 | 807 | 892 | 948 | 960 | 926 | 51,8 |
| Фрунзенский | 1 602 | 1 761 | 1 912 | 1 890 | 2217 | 2287 | 2228 | 2408 | 2360 | 2055 | 28,3 |
| Центральный | 734 | 755 | 770 | 850 | 1028 | 931 | 1043 | 978 | 951 | 790 | 7,6 |
| Санкт-Петербург | 19 115 | 19 657 | 20 408 | 21 576 | 26 149 | 25 935 | 26 276 | 25 941 | 27267 | 23710 | 24,0 |

- впервые установленный диагноз  на основании сведений ф. № 7

По сравнению с 2011 годом в 2020 году максимальные показатели прироста числа случаев и больных ЗНО отмечаются в Приморском, Пушкинском, Петроградском, Калининском, Выборгском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Данное обстоятельство обусловлено улучшением качества статистического учета случаев ЗНО.

В целом по городу прирост числа больных ЗНО составил +18,4%, случаев ЗНО - +24,0%. .

В Санкт-Петербурге в 2020 году «грубый» показатель заболеваемости при ЗНО выше уровня 2011 года на 13,4%. Данный параметр в 2020 году составил 440,0 на 100 тыс. населения (таблица 4). Это ниже в сравнении с периодом 2017-2019 годов (в 2017, 2018 и 2019 годах  - 494,20/0000, 483,30/0000  и 505,80/0000 соответственно).

Таблица 4. Заболеваемость населения ЗНО («грубый» и стандартизованный показатели) в Санкт-Петербурге в 2011-2020 (оба пола).

| Заболеваемость | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прирост/ убыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего (случаев, абс. число) | 19115 | 19657 | 20408 | 21576 | 26149 | 25935 | 26276 | 25941 | 27267 | 23710 | 24,0 |
| «Грубый» показатель на 100 тыс. | 388,02 | 393,9 | 401,73 | 417,99 | 502,03 | 493,66 | 494,21 | 483,3 | 505,79 | 440,0 | 13,4 |
| Стандартизованный показатель на 100 тыс. | 214,58 | 216,55 | 220,25 | 229,26 | 274,2 | 267,84 | 266,89 | 260,2 | 269,05 |  |  |

Сведения о показателях заболеваемости в разрезе районов города представлены в таблице 5.

Таблица 5. «Грубые» показатели заболеваемости населения Санкт-Петербурга ЗНО в 2011-2020 годах (на 100 000 чел.) с учетом административных территорий проживания пациентов

| Административные районы | Показатели (на 100 тыс. чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прирост/ убыль |
| Адмиралтейский | 306,6 | 311 | 293,8 | 250,7 | 467,2 | 461,1 | 448,8 | 453,0 | 452,1 | 379,2 | 23,7 |
| Василеостровский | 435,3 | 469,5 | 452,8 | 472,4 | 468 | 521,7 | 459,4 | 465,2 | 512,2 | 478,1 | 9,8 |
| Выборгский | 394,8 | 421,9 | 438,7 | 462,2 | 524 | 534,8 | 509,0 | 473,5 | 475,0 | 467,5 | 18,4 |
| Калининский | 346,8 | 374,5 | 404,6 | 351 | 522,3 | 506,6 | 486,7 | 456,1 | 510,5 | 439,7 | 26,8 |
| Кировский | 487,9 | 507,5 | 537,2 | 504,1 | 513,3 | 501,3 | 522,1 | 558,0 | 585,0 | 510,2 | 4,6 |
| Колпинский | 436,5 | 415,1 | 355,3 | 399,5 | 457,8 | 435,7 | 466,5 | 471,7 | 472,8 | 439,5 | 0,7 |
| Красногвардейский | 412,1 | 366,5 | 395,6 | 438,7 | 498,4 | 458,4 | 498,9 | 503,2 | 538,5 | 448,1 | 8,7 |
| Красносельский | 399,1 | 437,7 | 444,2 | 482,3 | 548,6 | 546,3 | 582,3 | 519,7 | 504,3 | 443,1 | 11,0 |
| Кронштадтский | 487,2 | 538,3 | 513,5 | 489,8 | 565 | 561,1 | 568,8 | 493,2 | 593,4 | 431,8 | -11,4 |
| Курортный | 338,2 | 246,1 | 289,6 | 304,2 | 430,6 | 438 | 408,9 | 481,0 | 458,2 | 383,2 | 13,3 |
| Московский | 511,5 | 522,8 | 353,6 | 477,9 | 485 | 501,3 | 510,6 | 472,0 | 521,8 | 422,8 | -17,3 |
| Невский | 434,2 | 412,6 | 440,5 | 485 | 489 | 509,9 | 492,5 | 471,5 | 502,8 | 415,2 | -4,4 |
| Петроградский | 290,1 | 257,1 | 255,4 | 294,3 | 433,5 | 424,6 | 437,9 | 426,6 | 453,0 | 416,2 | 43,5 |
| Петродворцовый | 344,2 | 330 | 336,5 | 378 | 489,3 | 430,8 | 434,3 | 409,4 | 540,7 | 398,4 | 15,7 |
| Приморский | 281 | 298,5 | 289,1 | 334,6 | 531 | 472,9 | 482,2 | 463,2 | 476,5 | 398,1 | 41,7 |
| Пушкинский | 446,2 | 452,6 | 389,8 | 410,5 | 463,9 | 451,9 | 461,7 | 454,2 | 440,4 | 409,1 | -8,3 |
| Фрунзенский | 405,4 | 437,6 | 472,6 | 465,8 | 544 | 564,3 | 548,7 | 599,9 | 597,5 | 531,6 | 31,1 |
| Центральный | 341,9 | 351,2 | 349,9 | 375,5 | 453,5 | 420,4 | 473,6 | 440,2 | 438,4 | 368,2 | 7,7 |
| Санкт-Петербург | 388 | 395,5 | 405,9 | 420,4 | 503,7 | 496,3 | 497,5 | 484,7 | 505,6 | 440,0 | 13,4 |

В 2020 году по сравнению с 2011 годом максимальные показатели прироста «грубого» показателя заболеваемости ЗНО отмечаются в Петроградском, Приморском, Фрунзенском, Калининском и Адмиралтейском районах города.

В структуре заболеваемости в 2020 году на первом месте были зарегистрированы ЗНО молочных желез – 12,6% (2 977 случаев), на втором – ЗНО ободочной кишки – 8,5% (2 019 случаев), на третьем – ЗНО легкого – 8,2% (1 958 случаев), на четвертом - другие новообразования кожи (кроме меланомы) – 7,7% (1 824 случая), на пятом - рак предстательной железы – 7,3% (1 740 случаев).

Сведения о рейтинговых местах в 2011 году и 2020 году представлены в  таблицах 6-8.

Таблица 6. Сведения о случаях ЗНО с учетом локализации онкологического процесса в 2011 и 2020 годах.

| № п/п | Локализация ЗНО | Код МКБ-10 | 2011 | 2020 | Прирост/убыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молочной железы | C50 | 2 250 | 2 977 | 32,3 |
| 2 | Ободочной кишки | C18 | 1 756 | 2 019 | 15,0 |
| 3 | Трахеи, бронхов, легкого | C33, C34 | 1 788 | 1 958 | 9,5 |
| 4 | Других новообразований кожи | C44 | 1 528 | 1 824 | 19,4 |
| 5 | Предстательной железы | C61 | 969 | 1 740 | 79,6 |
| 6 | Лимфатической и кроветворной ткани | C81-96 | 1 193 | 1 467 | 23,0 |
| 7 | Желудка | C16 | 1 453 | 1 381 | -5,0 |
| 8 | Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | C19-C21 | 1 073 | 1 186 | 10,5 |
| ЗНО, всего |  | C00-C96 | 19 115 | 23 710 | 24,0 |  |

Таблица 7. Сведения о случаях ЗНО с учетом локализации онкологического процесса в 2011 и 2020 годах (мужчины)

| № п/п | Локализация ЗНО | Код МКБ-10 | 2011 | 2020 | Прибыль/убыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предстательной железы | C61 | 969 | 1740 | 79,6 |
| 2 | Трахеи, бронхов, легкого | C33, C34 | 1283 | 1302 | 1,5 |
| 3 | Ободочной кишки | C18 | 691 | 813 | 17,7 |
| 4 | Желудка | C16 | 734 | 743 | 1,2 |
| 5 | Лимфатической и кроветворной ткани | C81-96 | 533 | 640 | 20,1 |
| 6 | Других новообразований кожи | C44 | 499 | 622 | 24,6 |
| 7 | Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | C19-C21 | 506 | 511 | 1,0 |
| ЗНО, всего |  | C00-C96 | 7 908 | 9 787 | 23,8 |  |

Таблица 8. Сведения о случаях ЗНО с учетом локализации онкологического процесса в 2011 и 2020 годах (женщины).

| № п/п | Локализация ЗНО | Код МКБ-10 | 2011 | 2020 | Прибыль/убыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молочной железы | C50 | 2240 | 2947 | 31,6 |
| 2 | Ободочной кишки | C18 | 1065 | 1206 | 13,2 |
| 3 | Других новообразований кожи | C44 | 1029 | 1202 | 16,8 |
| 4 | Тела матки | C54 | 775 | 965 | 24,5 |
| 5 | Лимфатической и кроветворной ткани | C81-96 | 660 | 827 | 25,3 |
| 6 | Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | C19-C21 | 567 | 675 | 19,0 |
| 7 | Щитовидной железы | C73 | 344 | 653 | 89,8 |
| ЗНО, всего |  | C00-C96 | 11 207 | 13 923 | 24,2 |  |

Как видно из представленных таблиц, в 2020 году значительно увеличилось число случаев ЗНО предстательной железы (прирост составил 79,6%). У женщин за аналогичный 10-летний период времени почти в 2 раза увеличилось число случаев ЗНО щитовидной железы. Прирост при ЗНО молочных желез, лимфатической и кроветворных тканей, тела матки составил 31,6%, 25,3% и 24,5% соответственно.

В 2020 году рейтинговые места наиболее часто встречаемых неоплазий по сравнению с предыдущим 2019 годом также изменились. Чаще других неоплазий у жителей Санкт-Петербурга встречались ЗНО молочных желез, ободочной кишки и трахеи, бронхов, легкого. ЗНО кожи (кроме меланомы) в 2020 годузаняли лишь 4-е рейтинговое место в отличие от второго в 2019 году. В структуре заболеваемости у мужчин лидируют ЗНО предстательной железы – 17,8% (1 740 случаев), на втором – легкого – 13,3% (1 302 случая), на третьем - ободочной кишки – 8,3% (813 случаев). В структуре заболеваемости у женщин на первом месте ЗНО молочной железы – 21,2% (2 947 случаев), на втором – ободочной кишки – 8,7% (1 206 случаев), на третьем - другие новообразования кожи (кроме меланомы) – 8,6% (1 202 случая).

В значительном числе случаев ЗНО выявляются среди лиц старше трудоспособного возраста (таблицы 9-11).

Таблица 9. Сведения о числе случаев ЗНО в 2020 году в Санкт-Петербурге (оба пола) в зависимости от возраста больного, в абс. числах

| № п/п | Локализация ЗНО | Код МКБ-10 | Дети 0-17 | Трудоспособные (мужчины 16-59, женщины 16-54) | Старше трудоспособного возраста (60+, 55+) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молочной железы | C50 | 1 | 846 | 2130 | 2 977 |
| 2 | Ободочной кишки | C18 |  | 236 | 1783 | 2 019 |
| 3 | Трахеи, бронхов, легкого | C33, C34 |  | 352 | 1606 | 1 958 |
| 4 | Других новообразований кожи | C44 |  | 198 | 1626 | 1 824 |
| 5 | Предстательной железы | C61 |  | 202 | 1538 | 1 740 |
| 6 | Лимфатической и кроветворной ткани | C81-96 | 70 | 413 | 984 | 1 467 |
| 7 | Желудка | C16 |  | 205 | 1176 | 1 381 |
| 8 | Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | C19-C21 |  | 222 | 964 | 1 186 |
| 9 | Тела матки | C54 |  | 181 | 784 | 965 |
| 10 | Поджелудочной железы | C25 | 1 | 137 | 822 | 959 |
| ВСЕГО |  | C00-C96 | 142 | 5 124 | 18 444 | 23 710 |  |

Таблица 10. Сведения о числе случаев ЗНО в 2020 году в Санкт-Петербурге  (мужчины) в зависимости от возраста больного, в абс. числах

| № п/п | Локализация ЗНО | Код МКБ-10 | Дети 0-17 | Трудоспособные (мужчины 16-59, женщины 16-54) | Старше трудоспособного (60+, 55+) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предстательной железы | C61 | 0 | 202 | 1538 | 1740 |
| 2 | Трахеи, бронхов, легкого | C33, С34 | 0 | 282 | 1020 | 1302 |
| 3 | Ободочной кишки | C18 | 0 | 153 | 660 | 813 |
| 4 | Желудка | C16 | 0 | 138 | 605 | 743 |
| 5 | Лимфатической и кроветворной ткани | C81-96 | 36 | 242 | 362 | 640 |
| 6 | Других новообразований кожи | C44 | 0 | 83 | 539 | 622 |
| 7 | Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | C19-c21 | 0 | 137 | 374 | 511 |
| 8 | Почки | C64 | 3 | 174 | 306 | 483 |
| 9 | Мочевого пузыря | C67 | 0 | 101 | 358 | 459 |
| 10 | Поджелудочной железы | C25 | 0 | 101 | 315 | 416 |
| ВСЕГО |  | C00-C96 | 67 | 2 383 | 7 337 | 9 787 |

Таблица 11. Сведения о числе случаев ЗНО в 2020 году в Санкт-Петербурге (женщины) в зависимости от возраста больного, в абс. числах

| № п/п | Локализация ЗНО | Код МКБ-10 |  | Дети 0-17 |  | Трудоспособные (мужчины 16-59, женщины 16-54) |  | Старше трудоспособного (60+, 55+) |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молочной железы | C50 |  | 1 |  | 837 |  | 2109 |  | 2947 |  |
| 2 | Ободочной кишки | C18 |  | 0 |  | 83 |  | 1123 |  | 1206 |  |
| 3 | Других новообразований кожи | C44 |  | 0 |  | 115 |  | 1087 |  | 1202 |  |
| 4 | Тела матки | C54 |  | 0 |  | 181 |  | 784 |  | 965 |  |
| 5 | Лимфатической и кроветворной ткани | C81-96 |  | 34 |  | 171 |  | 622 |  | 827 |  |
| 6 | Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | C19-C21 |  | 0 |  | 85 |  | 590 |  | 675 |  |
| 7 | Трахеи, бронхов, легкого | C33, C34 |  | 0 |  | 70 |  | 586 |  | 656 |  |
| 8 | Щитовидной железы | C73 |  | 7 |  | 300 |  | 346 |  | 653 |  |
| 9 | Желудка | C16 |  | 0 |  | 67 |  | 571 |  | 638 |  |
| 10 | Яичника | C56 |  | 2 |  | 168 |  |  |  | 569 |  |
| ВСЕГО |  |  | C00-C96 |  | 75 |  | 2 741 |  | 11 107 |  | 13 923 |

Данные о показателях заболеваемости по отдельным локализациям предоставлены в таблице 12.

Таблица 12. Динамика заболеваемости («грубый» и стандартизованный показатели) в 2011-2020 годах в разрезе основных нозологий (на 100 тыс. населения).

| Заболеваемость | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прибыль/ убыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молочной железы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Грубый» | 45,67 | 49,38 | 47,17 | 53,28 | 59,00 | 57,69 | 60,11 | 58,27 | 61,62 | 55,2 | 20,9 |
| Стандартизованный | 27,51 | 29,48 | 28,09 | 31,02 | 34,64 | 33,58 | 35,58 | 34,30 | 35,70 |  |  |
| Трахеи, бронхов, легкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Грубый» | 36,3 | 36,07 | 35,95 | 36,58 | 42,56 | 41,51 | 42,98 | 40,46 | 41,48 | 36,3 | 0,0 |
| Стандартизованный | 19,26 | 19,38 | 19,54 | 19,94 | 22,6 | 21,93 | 22,41 | 20,58 | 21,13 |  |  |
| Ободочной кишки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Грубый» | 35,65 | 37,5 | 36,34 | 37,91 | 44,48 | 43,07 | 43,84 | 41,38 | 44,07 | 37,5 | 5,2 |
| Стандартизованный | 16,95 | 17,86 | 17,43 | 17,83 | 21,38 | 20,02 | 20,19 | 19,19 | 20,33 |  |  |
| Желудка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Грубый» | 29,49 | 29,32 | 30,08 | 29,2 | 33,71 | 30,72 | 31,13 | 29,60 | 28,08 | 25,6 | -13,2 |
| Стандартизованный | 14,43 | 14,58 | 14,6 | 14,33 | 16,39 | 14,98 | 14,63 | 14,09 | 13,31 |  |  |
| Кожи (кроме меланомы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Грубый» | 31,02 | 29,58 | 30,89 | 32,33 | 44,75 | 43,21 | 41,79 | 42,94 | 48,25 | 33,9 | 9,3 |
| Стандартизованный | 14,95 | 13,93 | 14,77 | 15,42 | 21,16 | 19,98 | 19,36 | 19,53 | 21,63 |  |  |

Как видно из предоставленных в таблице данных, прирост показателя заболеваемости отмечается при ЗНО молочных желез, снижение показателя – при ЗНО желудка.

Удельный вес выявленных случаев ЗНО I-II ст. в 2020 году составил 55,0% (без учета лейкозов – 56,4 %), а III-IV ст. – 38,1%. В 2017, 2018 и 2019 годах доля больных ЗНО I-II ст. составила 53,7%, 56,0%, и 55,3%, а III-IV ст. -  38,0%, 36,2% и 36,4% соответственно.

В таблице 13 представлены данные о доли случаев ЗНО в 2011 и 2020 годах в разрезе районов города.

Таблица 13. Доля случаев ЗНО в Санкт-Петербурге в 2011 и 2020 годах с учетом стадий опухолевого процесса и административных районов проживания граждан, % (оба пола)

| Административные районы | 2011 г. |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I-II ст. | III ст. | IV ст. | Без указания стадии | I-II ст. | III ст. | IV ст. | Без указания стадии |
| Адмиралтейский | 53,8 | 32,0 | 7,6 | 6,6 | 59,5 | 18,0 | 19,4 | 3,1 |
| Василеостровский | 53,7 | 22,8 | 12,5 | 11,0 | 57,7 | 23,6 | 12,8 | 5,8 |
| Выборгский | 51,7 | 31,2 | 13,0 | 4,1 | 57,8 | 16,5 | 20,6 | 5,1 |
| Калининский | 53,6 | 26,8 | 7,1 | 12,5 | 55,1 | 18,2 | 20,7 | 6,0 |
| Кировский | 45,4 | 33,7 | 8,9 | 12,0 | 56,9 | 15,1 | 21,8 | 6,2 |
| Колпинский | 40,8 | 27,3 | 27,6 | 4,3 | 50,6 | 17,8 | 21,0 | 10,6 |
| Красногвардейский | 54,9 | 29,4 | 8,0 | 7,6 | 56,8 | 19,2 | 16,2 | 7,8 |
| Красносельский | 38,1 | 22,5 | 12,1 | 27,3 | 51,4 | 18,8 | 21,9 | 7,9 |
| Кронштадтский | 48,0 | 37,6 | 11,0 | 3,5 | 51,7 | 25,2 | 17,2 | 6,0 |
| Курортный | 49,0 | 20,5 | 21,5 | 9,0 | 55,7 | 9,9 | 26,7 | 7,7 |
| Московский | 45,9 | 30,7 | 8,5 | 15,0 | 53,8 | 27,6 | 12,2 | 6,3 |
| Невский | 43,0 | 30,6 | 22,7 | 3,7 | 54,3 | 17,1 | 21,7 | 7,0 |
| Петроградский | 48,5 | 29,6 | 13,0 | 8,8 | 52,8 | 15,4 | 18,2 | 13,7 |
| Петродворцовый | 39,0 | 20,6 | 26,8 | 13,6 | 48,3 | 17,0 | 24,6 | 10,1 |
| Приморский | 51,6 | 24,8 | 5,6 | 18,0 | 55,0 | 18,4 | 19,0 | 7,7 |
| Пушкинский | 48,4 | 27,8 | 14,4 | 9,5 | 52,9 | 17,9 | 20,6 | 8,6 |
| Фрунзенский | 37,9 | 46,7 | 9,4 | 6,0 | 56,9 | 25,1 | 13,6 | 4,4 |
| Центральный | 40,7 | 23,7 | 19,6 | 16,0 | 54,4 | 18,9 | 16,5 | 10,2 |
| В целом по Санкт-Петербургу | 47,2 | 30,1 | 12,9 | 9,8 | 55,0 | 19,1 | 19,0 | 6,9 |

В 2020 году наиболее высокие показатели доли случаев ЗНО на ранних стадиях онкологического процесса отмечены в Адмиралтейском, Выборгском, Василеостровском, Фрунзенском и Кировском административных районах Санкт-Петербурга. Больше, чем в других районах города, показатели доли лиц в IV стадии ЗНО выявлены в Курортном и Петродворцовом районах, а без указания стадии онкологического процесса – в Петроградском, Колпинском и Центральном районах.

Стадия онкологического процесса не верифицирована в 2020 году в 1,9% наблюдений (2018 год – 2,6 %, 2019 год – 2,5%). Данные показатели рассчитаны без случаев ЗНО головного мозга и лейкозов, которые не стадируются.

По данным МНИОИ им. П.А. Герцена доля случаев ЗНО, где стадия онкологического процесса не установлена, составила: в РФ  - 5,1% (2018) и 5,2% (2019); в Москве - 4,6% (2018) и 4,4% (2019), в Санкт-Петербурге - 7,8 (2018) и 8,2% (2019). В 2020 данный параметр в Санкт-Петербурге снизился и составил – 6,9 %.

Динамика показателя «Доля ЗНО, выявленных на I и II стадиях», в том числе и без учета рака кожи (С44), в Санкт-Петербурге в 2011-2020 годах представлена в таблице 14.

Таблица 14. Динамика показателя «Доля ЗНО, выявленных на I и II стадиях» в Санкт-Петербурге в 2011-2020 годах, % (оба пола)

| Параметр | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прирост/убыль, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля ЗНО, выявленных на I-II стадиях | 47,2 | 48,6 | 48,2 | 49,2 | 51,1 | 52,6 | 53,7 | 56,0 | 55,3 | 55,0 | 16,5 |
| Доля ЗНО, кроме рака кожи (С44), выявленных на I-II стадиях | 42,3 | 44,3 | 43,5 | 44,7 | 45,8 | 47,6 | 49,2 | 51,5 | 50,2 | 50,9 | 20,3 |

Как видно из представленных данных, отмечается прирост показателя «Доля ЗНО, выявленных на I и II стадиях» в 2020 году  по сравнению с 2011 годом. Прирост показателя составил 16,5%, а без учета случаев рака кожи – 20,3%.

В таблице 15 представлены данные о доле случаев ЗНО на ранних стадиях онкологического процесса в разрезе основных локализаций.

Таблица 15. Динамика показателя «Доля ЗНО, выявленных на I и II стадиях» в Санкт-Петербурге в 2011-2020 годах в разрезе основных локализаций, % (оба пола)

| Локализация | Код по МКБ-10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прирост/ убыль, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Желудка | C16 | 24,3 | 29,3 | 24,9 | 26,0 | 29,1 | 29,9 | 30,9 | 38,1 | 38,5 | 34,8 | 43,2 |
| Ободочной кишки | C18 | 42,5 | 45,2 | 46,0 | 42,0 | 44,4 | 46,5 | 43,5 | 48,6 | 45,5 | 45,2 | 6,4 |
| Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | C19-C21 | 45,7 | 45,6 | 42,4 | 44,7 | 49,3 | 43,9 | 42,6 | 46,1 | 40,9 | 39,1 | -14,4 |
| Трахеи, бронхов, лёгкого | C33, C34 | 26,9 | 26,8 | 25,5 | 26,2 | 26,2 | 32,1 | 31,2 | 34,7 | 33,3 | 33,6 | 24,9 |
| Молочной железы | C50 | 60,9 | 64,4 | 64,6 | 65,8 | 67,0 | 67,5 | 69,2 | 72,3 | 72,0 | 74,9 | 23,0 |
| Шейки матки | C53 | 49,4 | 41,9 | 41,8 | 44,4 | 47,9 | 53,0 | 56,6 | 50,7 | 53,9 | 52,7 | 6,7 |
| Тела матки | C54 | 74,4 | 75,3 | 75,1 | 75,8 | 70,2 | 74,0 | 78,7 | 77,6 | 77,7 | 79,4 | 6,7 |
| Яичника | C56 | 32,2 | 30,2 | 31,5 | 35,1 | 35,2 | 36,3 | 39,4 | 39,0 | 41,0 | 35,6 | 10,6 |
| Предстательной железы | C61 | 51,0 | 58,0 | 57,0 | 56,3 | 59,5 | 59,1 | 63,1 | 61,5 | 62,6 | 62,9 | 23,3 |

Наибольший прирост показателя доли лиц ЗНО на I и II стадиях в 2020 году по сравнению с 2011 годом отмечается при ЗНО желудка, легких, молочных желез и предстательной железы. Данное обстоятельство обусловлено широкомасштабным применением в Санкт-Петербурге в повседневной практике эндоскопических исследований и программ скрининга.

Сведения о случаях ЗНО в разрезе локализаций в 2011 и 2020 годах представлены в таблицах 16-19.

Таблица 16. Сведения о случаях ЗНО в зависимости от стадии опухолевого процесса в 2011 году, в абс. числах (оба пола)

| Нозологическая форма, локализация | Код по МКБ X пересмотра | Выявлено в отчетном году ЗНО (без выявленных посмертно) | Стадии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | Без указания стадии |
| Губы | С00 | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Полости рта | C01-09; 46.2 | 267 | 17 | 55 | 141 | 40 | 14 |
| Глотки | C10-13 | 141 | 0 | 18 | 97 | 24 | 2 |
| Пищевода | C15 | 250 | 8 | 49 | 127 | 46 | 20 |
| Желудка | C16 | 1 142 | 90 | 187 | 455 | 315 | 95 |
| Ободочной кишки | C18 | 1 458 | 59 | 561 | 577 | 210 | 51 |
| Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | C19-21 | 975 | 89 | 357 | 373 | 132 | 24 |
| Печени и внутрипеченочных желчных протоков | C22 | 140 | 4 | 13 | 59 | 36 | 28 |
| Поджелудочной железы | C25 | 475 | 11 | 40 | 195 | 152 | 77 |
| Гортани | C32 | 168 | 13 | 52 | 74 | 22 | 7 |
| Трахеи, бронхов, лёгкого | C33,C34 | 1 337 | 126 | 233 | 563 | 314 | 101 |
| Костей и суставных хрящей | C40;41 | 37 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Меланома кожи | C43 | 418 | 77 | 224 | 88 | 17 | 12 |
| Другие новообразования кожи* | C44,46.0 | 1516 | 1 168 | 270 | 28 | 4 | 46 |
| Мезотелиальной и других мягких тканей | 46.1,3,7-9; 47;49 | 103 | 20 | 32 | 22 | 15 | 14 |
| Молочной железы | C50 | 2 152 | 417 | 894 | 691 | 108 | 42 |
| Шейки матки | C53 | 407 | 84 | 117 | 146 | 36 | 24 |
| Тела матки | C54 | 734 | 322 | 224 | 109 | 45 | 34 |
| Яичника | C56 | 453 | 79 | 67 | 200 | 82 | 25 |
| Предстательной железы | C61 | 883 | 76 | 374 | 321 | 80 | 32 |
| Почки | С64 | 625 | 217 | 163 | 120 | 93 | 32 |
| Мочевого пузыря | C67 | 429 | 136 | 133 | 108 | 23 | 29 |
| Щитовидной железы | C73 | 373 | 164 | 105 | 89 | 9 | 6 |
| Злокачественные лимфомы | C81-85,88,90,96 | 526 | 23 | 122 | 136 | 38 | 207 |
| Лейкемии | С91-95 | 450 | - | - | - | - | - |
| Прочие |  | 964 | 77 | 166 | 223 | 273 | 225 |
| Всего | C00-C97 | 16 437 | 3 285 | 4 471 | 4 955 | 2 121 | 1 605 |

Таблица 17. Сведения о случаях ЗНО в зависимости от стадии опухолевого процесса в 2020 году, в абс. числах (оба пола)

| Нозологическая форма, локализация | Код по МКБ X пересмотра | Выявлено в отчетном году злокачественных новообразований (без выявленных посмертно) | Стадии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | Без указания стадии |
| Губы | C00 | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Полости рта | C01-С09 | 365 | 38 | 78 | 109 | 133 | 7 |
| Глотки | C10-C13 | 133 | 2 | 12 | 46 | 72 | 1 |
| Пищевода | C15 | 267 | 32 | 57 | 106 | 65 | 7 |
| Желудка | C16 | 1 071 | 154 | 219 | 276 | 396 | 26 |
| Ободочной кишки | C18 | 1 723 | 172 | 606 | 464 | 444 | 37 |
| Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | C19-C21 | 1 010 | 138 | 257 | 365 | 231 | 19 |
| Печени и внутрипеченочных желчных протоков | C22 | 255 | 17 | 36 | 73 | 107 | 22 |
| Поджелудочной железы | C25 | 686 | 37 | 94 | 145 | 376 | 34 |
| Гортани | C32 | 171 | 25 | 45 | 58 | 40 | 3 |
| Трахеи, бронхов, лёгкого | C33,C34 | 1 523 | 299 | 212 | 386 | 587 | 39 |
| Костей и суставных хрящей | C40;C41 | 45 | 10 | 7 | 9 | 14 | 5 |
| Меланома кожи | C43 | 498 | 200 | 187 | 59 | 44 | 8 |
| Других новообразований кожи | C44 | 1 802 | 1519 | 232 | 30 | 8 | 13 |
| Соединительной и других мягких тканей | C47; C49 | 97 | 23 | 27 | 23 | 17 | 7 |
| Молочной железы | C50 | 2 808 | 910 | 1194 | 484 | 197 | 23 |
| Шейки матки | C53 | 431 | 128 | 99 | 158 | 42 | 4 |
| Тела матки | C54 | 903 | 588 | 129 | 112 | 55 | 19 |
| Яичника | C56 | 495 | 110 | 66 | 180 | 125 | 14 |
| Предстательной железы | C61 | 1 586 | 286 | 712 | 304 | 254 | 30 |
| Почки | С64 | 712 | 380 | 93 | 92 | 134 | 13 |
| Мочевого пузыря | C67 | 600 | 352 | 118 | 74 | 47 | 9 |
| Щитовидной железы | C73 | 760 | 616 | 77 | 41 | 18 | 8 |
| Злокачественные лимфомы | C81-С86; С88; С90; С96 | 778 | 85 | 212 | 138 | 116 | 227 |
| Лейкозы | С91-C95 | 497 | - | - | - | - | - |
| Прочие |  | 1 177 | 180 | 151 | 158 | 347 | 341 |
| ВСЕГО | C00-C96 | 20 405 | 6 304 | 4 923 | 3 895 | 3 870 | 1 413 |

Таблица 18. Сведения о случаях ЗНО в зависимости от стадии опухолевого процесса в 2011 году, %

| Нозологическая форма, локализация | Код по МКБ X пересмотра | Стадии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | Без указания стадии |
| Губы | С00 | 14,3 | 50,0 | 35,7 | 0,0 | 0,0 |
| Полости рта | C01-09; 46.2 | 6,4 | 20,6 | 52,8 | 15,0 | 5,2 |
| Глотки | C10-13 | 0,0 | 12,8 | 68,8 | 17,0 | 1,4 |
| Пищевода | C15 | 3,2 | 19,6 | 50,8 | 18,4 | 8,0 |
| Желудка | C16 | 7,9 | 16,4 | 39,8 | 27,6 | 8,3 |
| Ободочной кишки | C18 | 4,0 | 38,5 | 39,6 | 14,4 | 3,5 |
| Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | C19-21 | 9,1 | 36,6 | 38,3 | 13,5 | 2,5 |
| Печени и внутрипеченочных желчных протоков | C22 | 2,9 | 9,3 | 42,1 | 25,7 | 20,0 |
| Поджелудочной железы | C25 | 2,3 | 8,4 | 41,1 | 32,0 | 16,2 |
| Гортани | C32 | 7,7 | 31,0 | 44,0 | 13,1 | 4,2 |
| Трахеи, бронхов, лёгкого | C33,C34 | 9,4 | 17,4 | 42,1 | 23,5 | 7,6 |
| Костей и суставных хрящей | C40;41 | 16,2 | 21,6 | 21,6 | 18,9 | 21,6 |
| Меланома кожи | C43 | 18,4 | 53,6 | 21,1 | 4,1 | 2,9 |
| Другие новообразования кожи* | C44,46.0 | 77,0 | 17,8 | 1,8 | 0,3 | 3,0 |
| Мезотелиальной и других мягких тканей | 46.1,3,7-9; 47;49 | 19,4 | 31,1 | 21,4 | 14,6 | 13,6 |
| Молочной железы | C50 | 19,4 | 41,5 | 32,1 | 5,0 | 2,0 |
| Шейки матки | C53 | 20,6 | 28,7 | 35,9 | 8,8 | 5,9 |
| Тела матки | C54 | 43,9 | 30,5 | 14,9 | 6,1 | 4,6 |
| Яичника | C56 | 17,4 | 14,8 | 44,2 | 18,1 | 5,5 |
| Предстательной железы | C61 | 8,6 | 42,4 | 36,4 | 9,1 | 3,6 |
| Почки | С64 | 34,7 | 26,1 | 19,2 | 14,9 | 5,1 |
| Мочевого пузыря | C67 | 31,7 | 31,0 | 25,2 | 5,4 | 6,8 |
| Щитовидной железы | C73 | 44,0 | 28,2 | 23,9 | 2,4 | 1,6 |
| Злокачественные лимфомы | C81-85,88,90,96 | 4,4 | 23,2 | 25,9 | 7,2 | 39,4 |
| Лейкемии | С91-95 | - | - | - | - | - |
| Прочие |  | 8,0 | 17,2 | 23,1 | 28,3 | 23,3 |
| ВСЕГО | C00-C97 | 20,0 | 27,2 | 30,1 | 12,9 | 9,8 |

Таблица 19. Сведения о случаях ЗНО в зависимости от стадии опухолевого процесса в 2020 году, %

| Нозологическая форма, локализация | Код по МКБ X пересмотра | Стадии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | Без указания стадии |
| Губы | C00 | 25,0 | 25,0 | 41,7 | 8,3 | 0,0 |
| Полости рта | C01-С09 | 10,4 | 21,4 | 29,9 | 36,4 | 1,9 |
| Глотки | C10-C13 | 1,5 | 9,0 | 34,6 | 54,1 | 0,8 |
| Пищевода | C15 | 12,0 | 21,3 | 39,7 | 24,3 | 2,6 |
| Желудка | C16 | 14,4 | 20,4 | 25,8 | 37,0 | 2,4 |
| Ободочной кишки | C18 | 10,0 | 35,2 | 26,9 | 25,8 | 2,1 |
| Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | C19-C21 | 13,7 | 25,4 | 36,1 | 22,9 | 1,9 |
| Печени и внутрипеченочных желчных протоков | C22 | 6,7 | 14,1 | 28,6 | 42,0 | 8,6 |
| Поджелудочной железы | C25 | 5,4 | 13,7 | 21,1 | 54,8 | 5,0 |
| Гортани | C32 | 14,6 | 26,3 | 33,9 | 23,4 | 1,8 |
| Трахеи, бронхов, лёгкого | C33,C34 | 19,6 | 13,9 | 25,3 | 38,5 | 2,6 |
| Костей и суставных хрящей | C40;C41 | 22,2 | 15,6 | 20,0 | 31,1 | 11,1 |
| Меланома кожи | C43 | 40,2 | 37,6 | 11,8 | 8,8 | 1,6 |
| Других новообразований кожи | C44 | 84,3 | 12,9 | 1,7 | 0,4 | 0,7 |
| Соединительной и других мягких тканей | C47; C49 | 23,7 | 27,8 | 23,7 | 17,5 | 7,2 |
| Молочной железы | C50 | 32,4 | 42,5 | 17,2 | 7,0 | 0,8 |
| Шейки матки | C53 | 29,7 | 23,0 | 36,7 | 9,7 | 0,9 |
| Тела матки | C54 | 65,1 | 14,3 | 12,4 | 6,1 | 2,1 |
| Яичника | C56 | 22,2 | 13,3 | 36,4 | 25,3 | 2,8 |
| Предстательной железы | C61 | 18,0 | 44,9 | 19,2 | 16,0 | 1,9 |
| Почки | С64 | 53,4 | 13,1 | 12,9 | 18,8 | 1,8 |
| Мочевого пузыря | C67 | 58,7 | 19,7 | 12,3 | 7,8 | 1,5 |
| Щитовидной железы | C73 | 81,1 | 10,1 | 5,4 | 2,4 | 1,1 |
| Злокачественные лимфомы | C81-С86; С88; С90; С96 | 10,9 | 27,2 | 17,7 | 14,9 | 29,2 |
| Лейкозы | С91-C95 | - | - | - | - | - |
| Прочие |  | 15,3 | 12,8 | 13,4 | 29,5 | 29,0 |
| Всего | C00-C96 | 30,9 | 24,1 | 19,1 | 19,0 | 6,9 |

Наибольший прирост числа случаев ЗНО (без выявленных посмертно) в 2020 году по сравнению с 2011годом отмечается при ЗНО щитовидной железы, печени и внутрипеченочных желчных протоков и предстательной железы. Число выявленных случаев ЗНО гортани и прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса в 2020 году по сравнению с 2011 годом практически не изменилось (прирост показателя составляет 1,8% и 3,6% соответственно). Отрицательный прирост (убыль) в 2020 году по сравнению с 2011 годом отмечается при ЗНО желудка (таблица 20).

Таблица 20. Сведения о случаях ЗНО (без выявленных посмертно) в 2011-2020 годах в разрезе локализаций (оба пола)

| Нозологическая форма, локализация | Код по МКБ X пересмотра | Выявлено в отчетном году ЗНО (без выявленных посмертно) |  | Прирост/ убыль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2020 |  |
| Губы | С00 | 14 | 12 | -14,3 |
| Полости рта | C01-09; 46.2 | 267 | 365 | 36,7 |
| Глотки | C10-13 | 141 | 133 | -5,7 |
| Пищевода | C15 | 250 | 267 | 6,8 |
| Желудка | C16 | 1 142 | 1 071 | -6,2 |
| Ободочной кишки | C18 | 1 458 | 1 723 | 18,2 |
| Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | C19-21 | 975 | 1 010 | 3,6 |
| Печени и внутрипеченочных желчных протоков | C22 | 140 | 255 | 82,1 |
| Поджелудочной железы | C25 | 475 | 686 | 44,4 |
| Гортани | C32 | 168 | 171 | 1,8 |
| Трахеи, бронхов, лёгкого | C33,C34 | 1 337 | 1 523 | 13,9 |
| Костей и суставных хрящей | C40;41 | 37 | 45 | 21,6 |
| Меланома кожи | C43 | 418 | 498 | 19,1 |
| Другие новообразования кожи* | C44,46.0 | 1516 | 1 802 | 18,9 |
| Мезотелиальной и других мягких тканей | 46.1,3,7-9; 47;49 | 103 | 97 | -5,8 |
| Молочной железы | C50 | 2 152 | 2 808 | 30,5 |
| Шейки матки | C53 | 407 | 431 | 5,9 |
| Тела матки | C54 | 734 | 903 | 23,0 |
| Яичника | C56 | 453 | 495 | 9,3 |
| Предстательной железы | C61 | 883 | 1 586 | 79,6 |
| Почки | С64 | 625 | 712 | 13,9 |
| Мочевого пузыря | C67 | 429 | 600 | 39,9 |
| Щитовидной железы | C73 | 373 | 760 | 103,8 |
| Злокачественные лимфомы | C81-85,88,90,96 | 526 | 778 | 47,9 |
| Лейкемии | С91-95 | 450 | 497 | 10,4 |
| Прочие |  | 964 | 1 177 | 22,1 |
| ВСЕГО | C00-C97 | 16 437 | 20 405 | 24,1 |

Сведения о случаях ЗНО в зависимости от стадии опухолевого процесса (наружные локализации) представлены в таблицах 21-22.

Таблица 21. Сведения о случаях ЗНО (наружные локализации) в зависимости от стадии опухолевого процесса в 2011 и 2020 году, в абс. числах (оба пола)

| Локализация опухоли | 2011 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | Без указания стадии | I | II | III | IV | Без указания стадии |
| Злокачественные новообразования, из них губы | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Другие новообразования кожи | 1168 | 270 | 28 | 4 | 46 | 1519 | 232 | 30 | 8 | 13 |
| Молочной железы | 417 | 894 | 691 | 108 | 42 | 910 | 1194 | 484 | 197 | 23 |
| Шейки матки | 84 | 117 | 146 | 36 | 24 | 128 | 99 | 158 | 42 | 4 |
| Щитовидной железы | 164 | 105 | 89 | 9 | 6 | 616 | 77 | 41 | 18 | 8 |
| Прямой кишки | 73 | 282 | 266 | 112 | 22 | 109 | 167 | 282 | 156 | 21 |
| Ануса | 4 | 17 | 11 | 3 | 1 | 8 | 24 | 28 | 5 | 3 |
| Вульвы | 6 | 23 | 24 | 14 | 7 | 36 | 8 | 19 | 7 | 1 |
| Влагалища | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Полового члена | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Кожа мошонки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полости рта | 16 | 53 | 139 | 39 | 14 | 37 | 77 | 106 | 127 | 6 |
| Яичко | 22 | 15 | 6 | 7 | 0 | 32 | 22 | 3 | 10 | 6 |
| Всего | 1 963 | 1 791 | 1 415 | 334 | 164 | 3 420 | 1 911 | 1 165 | 571 | 87 |

Таблица 22. Сведения о случаях ЗНО (наружные локализации) в зависимости от стадии опухолевого процесса в 2011 и 2020 годах, %, (оба пола)

| Локализация опухоли | 2011 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | Без указания стадии | I | II | III | IV | Без указания стадии |
| Злокачественные новообразования, из них губы | 14,3 | 50,0 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 41,7 | 8,3 | 0,0 |
| Другие новообразования кожи | 77,0 | 17,8 | 1,8 | 0,3 | 3,0 | 84,3 | 12,9 | 1,7 | 0,4 | 0,7 |
| Молочной железы | 19,4 | 41,5 | 32,1 | 5,0 | 2,0 | 32,4 | 42,5 | 17,2 | 7,0 | 0,8 |
| Шейки матки | 20,6 | 28,7 | 35,9 | 8,8 | 5,9 | 29,7 | 23,0 | 36,7 | 9,7 | 0,9 |
| Щитовидной железы | 44,0 | 28,2 | 23,9 | 2,4 | 1,6 | 81,1 | 10,1 | 5,4 | 2,4 | 1,1 |
| Прямой кишки | 9,7 | 37,4 | 35,2 | 14,8 | 2,9 | 14,8 | 22,7 | 38,4 | 21,2 | 2,9 |
| Ануса | 11,1 | 47,2 | 30,6 | 8,3 | 2,8 | 11,8 | 35,3 | 41,2 | 7,4 | 4,4 |
| Вульвы | 8,1 | 31,1 | 32,4 | 18,9 | 9,5 | 50,7 | 11,3 | 26,8 | 9,9 | 1,4 |
| Влагалища | 14,3 | 21,4 | 35,7 | 14,3 | 14,3 | 42,9 | 21,4 | 28,6 | 0,0 | 7,1 |
| Полового члена | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 18,5 | 18,5 | 0,0 | 3,7 |
| Кожа мошонки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полости рта | 6,1 | 20,3 | 53,3 | 14,9 | 5,4 | 10,5 | 21,8 | 30,0 | 36,0 | 1,7 |
| Яичко | 44,0 | 30,0 | 12,0 | 14,0 | 0,0 | 43,8 | 30,1 | 4,1 | 13,7 | 8,2 |
| Всего | 34,6 | 31,6 | 25,0 | 5,9 | 2,9 | 47,8 | 26,7 | 16,3 | 8,0 | 1,2 |

Сведения о случаях ЗНО в запущенных стадиях (III стадии наружные локализации и IV стадии) в 2011 и 2020 годах представлены в таблицах 23-25.

Таблица 23. Сведения о запущенности ЗНО в зависимости от локализации опухолевого процесса в 2011 году, в абс. числах (оба пола)

| Нозологическая форма, локализация | Код по МКБ X пересмотра | Выявлено в отчетном году злокачественных новообразований (без выявленных посмертно) | Стадии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III | IV | Всего III-IV |
| Губы | С00 | 14 | 5 | 0 | 5 |
| Полости рта | C01-09; 46.2 | 267 | 139 | 40 | 179 |
| Глотки | C10-13 | 141 |  | 24 | 24 |
| Пищевода | C15 | 250 |  | 46 | 46 |
| Желудка | C16 | 1142 |  | 315 | 315 |
| Ободочной кишки | C18 | 1458 |  | 210 | 210 |
| Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | C19-21 | 975 | 277 | 132 | 409 |
| Печени и внутрипеченочных желчных протоков | C22 | 140 |  | 36 | 36 |
| Поджелудочной железы | C25 | 475 |  | 152 | 152 |
| Гортани | C32 | 168 |  | 22 | 22 |
| Трахеи, бронхов, лёгкого | C33,C34 | 1337 |  | 314 | 314 |
| Костей и суставных хрящей | C40;41 | 37 |  | 7 | 7 |
| Меланома кожи | C43 | 418 |  | 17 | 17 |
| Другие новообразования кожи* | C44,46.0 | 1516 | 28 | 4 | 32 |
| Мезотелиальной и других мягких тканей | 46.1,3,7-9; 47;49 | 103 |  | 15 | 15 |
| Молочной железы | C50 | 2152 | 691 | 108 | 799 |
| Шейки матки | C53 | 407 | 146 | 36 | 182 |
| Тела матки | C54 | 734 |  | 45 | 45 |
| Яичника | C56 | 453 |  | 82 | 82 |
| Вульвы | С51 | 74 | 24 | 14 | 38 |
| Влагалища | С52 | 14 | 5 | 2 | 7 |
| Полового члена | С60 | 15 | 5 | 0 | 5 |
| Кожа мошонки | С63.2 | 0 | 0 | 0 |  |
| Глаза | С69 | 50 |  | 0 |  |
| Предстательной железы | C61 | 883 |  | 80 | 80 |
| Яичко | С62 | 50 | 6 | 7 | 13 |
| Почки | С64 | 625 |  | 93 | 93 |
| Мочевого пузыря | C67 | 429 |  | 23 | 23 |
| Щитовидной железы | C73 | 373 | 89 | 9 | 98 |
| Злокачественные лимфомы | C81-85,88,90,96 | 526 |  | 38 | 38 |
| Лейкемии | С91-95 | 450 |  | - |  |
| Прочие |  | 761 |  | 250 | 250 |
| Всего | C00-C97 | 16437 | 1415 | 2121 | 3536 |

Таблица 24. Сведения о запущенности ЗНО в зависимости от локализации опухолевого процесса в 2020 году, в абс. числах (оба пола)

| Нозологическая форма, локализация | Код по МКБ X пересмотра | Выявлено в отчетном году злокачественных новообразований (без выявленных посмертно) | Стадии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III | IV | Всего III-IV |
| Губы | C00 | 12 | 5 | 1 | 6 |
| Полости рта | C01-С09 | 365 | 106 | 133 | 239 |
| Глотки | C10-C13 | 133 |  | 72 | 72 |
| Пищевода | C15 | 267 |  | 65 | 65 |
| Желудка | C16 | 1071 |  | 396 | 396 |
| Ободочной кишки | C18 | 1723 |  | 444 | 444 |
| Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | C19-C21 | 1010 | 310 | 231 | 541 |
| Печени и внутрипеченочных желчных протоков | C22 | 255 |  | 107 | 107 |
| Поджелудочной железы | C25 | 686 |  | 376 | 376 |
| Гортани | C32 | 171 |  | 40 | 40 |
| Трахеи, бронхов, лёгкого | C33,C34 | 1523 |  | 587 | 587 |
| Костей и суставных хрящей | C40;C41 | 45 |  | 14 | 14 |
| Меланома кожи | C43 | 498 |  | 44 | 44 |
| Других новообразований кожи | C44 | 1802 | 30 | 8 | 38 |
| Соединительной и других мягких тканей | C47; C49 | 97 |  | 17 | 17 |
| Молочной железы | C50 | 2808 | 484 | 197 | 681 |
| Шейки матки | C53 | 431 | 158 | 42 | 200 |
| Тела матки | C54 | 903 |  | 55 | 55 |
| Яичника | C56 | 495 |  | 125 | 125 |
| Вульвы | С51 | 71 | 19 | 14 | 33 |
| Влагалища | С52 | 14 | 4 | 2 | 6 |
| Полового члена | С60 | 11 | 5 | 0 | 5 |
| Кожа мошонки | С63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глаза | С69 | 42 |  | 0 | 0 |
| Предстательной железы | C61 | 1586 |  | 254 | 254 |
| Яичко | С62 | 73 | 3 | 10 | 13 |
| Почки | С64 | 712 |  | 134 | 134 |
| Мочевого пузыря | C67 | 600 |  | 47 | 47 |
| Щитовидной железы | C73 | 760 | 41 | 18 | 59 |
| Злокачественные лимфомы | C81-С86; С88; С90; С96 | 778 |  | 116 | 116 |
| Лейкозы | С91-C95 | 497 |  | - |  |
| Прочие |  | 966 |  | 321 | 321 |
| ВСЕГО | C00-C96 | 20405 | 1165 | 3870 | 5035 |

Удельный вес числа больных ЗНО в запущенных стадиях онкологического процесса составил в 2011 году 21,5 %, в 2020 году – 24,7 %.

Таблица 25. Сведения о запущенности ЗНО в зависимости от локализации опухолевого процесса в 2011 и 2020 годах, % (оба пола)

| Нозологическая форма, локализация | Код по МКБ X пересмотра | 2011 | 2020 | Прирост/убыль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | III-IV стадии | III-IV стадии |  |
| Губы | C00 | 35,7 | 50,0 | 40,1 |
| Полости рта | C01-С09 | 67,0 | 65,5 | -2,2 |
| Глотки | C10-C13 | 17,0 | 54,1 | 218,2* |
| Пищевода | C15 | 18,4 | 24,3 | 32,1 |
| Желудка | C16 | 27,6 | 37,0 | 34,1 |
| Ободочной кишки | C18 | 14,4 | 25,8 | 79,2 |
| Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | C19-C21 | 41,9 | 53,6 | 27,9 |
| Печени и внутрипеченочных желчных протоков | C22 | 25,7 | 42,0 | 63,4 |
| Поджелудочной железы | C25 | 32,0 | 54,8 | 71,3 |
| Гортани | C32 | 13,1 | 23,4 | 78,6 |
| Трахеи, бронхов, лёгкого | C33,C34 | 23,5 | 38,5 | 63.8 |
| Костей и суставных хрящей | C40;C41 | 18,9 | 31,1 | 64,6 |
| Меланома кожи | C43 | 4,1 | 8,8 | 114,6* |
| Других новообразований кожи | C44 | 2,1 | 2,1 | 0 |
| Соединительной и других мягких тканей | C47; C49 | 14,6 | 17,5 | 19,9 |
| Молочной железы | C50 | 37,1 | 24,3 | -34,5 |
| Шейки матки | C53 | 44,7 | 46,4 | 3,8 |
| Тела матки | C54 | 6,1 | 6,1 | 0 |
| Яичника | C56 | 18,1 | 25,3 | 39,8 |
| Вульвы | С51 | 51,4 | 46,5 | -9,5 |
| Влагалища | С52 | 50,0 | 42,9 | -14,2 |
| Полового члена | С60 | 33,3 | 45,5 | 36,6 |
| Яичко | С62 | 26,0 | 17,8 | 0,9 |
| Кожа мошонки | С63.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Глаза | С69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предстательной железы | C61 | 9,1 | 16,0 | 75,8 |
| Почки | С64 | 14,9 | 18,8 | 26,2 |
| Мочевого пузыря | C67 | 5,4 | 7,8 | 44,4 |
| Щитовидной железы | C73 | 26,3 | 7,8 | -70,3 |
| Злокачественные лимфомы | C81-С86; С88; С90; С96 | 7,2 | 14,9 | 106,9 |
| Лейкозы | С91-C95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие |  | 32,9 | 33,2 | 0,9 |
| Всего | C00-C96 | 21,5 | 24,7 | 14,9 |

*  примечание: высокий % прироста обусловлен небольшими значениями абсолютных показателей при отдельных локализациях

По итогам 2020 года контингент больных ЗНО в Санкт-Петербурге составил 151 307 человек (в 2019 году - 146 023 человек, в 2018 году - 137 462 человек). В 2020 году по сравнению с 2011 годом прирост данного показателя составил 31,5%.

В 2020 году по сравнению с 2011 годом максимальные показатели прироста контингента больных ЗНО выявлены в Пушкинском, Кировском, Приморском, Петродворцовом и Калининском районах города (таблица 26).

Таблица 26. Динамика контингентов больных ЗНО в административных районах Санкт-Петербурге в 2011-2020 годах, в абс. числах

| Административные районы | Число больных ЗНО, состоящих на учете на конец года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прирост/ убыль |
| Адмиралтейский | 3015 | 3205 | 3299 | 3058 | 3326 | 3562 | 3409 | 3673 | 3991 | 4164 | 38,1 |
| Василеостровский | 5317 | 5491 | 5717 | 5946 | 5752 | 5816 | 5817 | 6065 | 6246 | 6330 | 19,1 |
| Выборгский | 12965 | 13508 | 14365 | 13513 | 14118 | 14775 | 13072 | 13952 | 14545 | 15079 | 16,3 |
| Калининский | 9391* | 8979 | 9991 | 9857 | 10878 | 11208 | 12018 | 12250 | 13064 | 13625 | 45,1 |
| Кировский | 7605 | 8004 | 8442 | 8324 | 7622 | 7640 | 10115 | 10502 | 11315 | 12198 | 60,4 |
| Колпинский | 3861 | 4151 | 4187 | 4117 | 4309 | 3781 | 4146 | 4479 | 4676 | 4971 | 28,7 |
| Красногвардейский | 7612 | 8002 | 8386 | 8283 | 8646 | 7754 | 8225 | 9626 | 10330 | 10643 | 39,8 |
| Красносельский | 8829 | 9330 | 9972 | 9973 | 9780 | 9728 | 10248 | 10229 | 11108 | 11558 | 30,9 |
| Кронштадтский | 1114 | 1183 | 1246 | 1235 | 1269 | 1258 | 1288 | 1320 | 1374 | 1371 | 23,1 |
| Курортный | 1616 | 1682 | 1780 | 1871 | 1970 | 1472 | 1620 | 1677 | 1744 | 1824 | 12,9 |
| Московский | 9055 | 9394 | 9535 | 9383 | 9666 | 9201 | 9476 | 9933 | 10476 | 10613 | 17,2 |
| Невский | 10474 | 11148 | 11920 | 12188 | 11134 | 11336 | 11795 | 12339 | 12981 | 13209 | 26,1 |
| Петроградский | 2744 | 2783 | 2884 | 2862 | 2789 | 2701 | 2763 | 3170 | 3391 | 3510 | 27,9 |
| Петродворцовый | 2382 | 2406 | 2557 | 2620 | 2654 | 2702 | 3011 | 3188 | 3495 | 3628 | 52,3 |
| Приморский | 8985 | 9447 | 9877 | 9900 | 10788 | 10512 | 11282 | 12539 | 13766 | 14367 | 59,9 |
| Пушкинский | 3134 | 3242 | 3343 | 3539 | 3778 | 3993 | 4344 | 4724 | 5078 | 5456 | 74,1 |
| Фрунзенский | 10886 | 11267 | 11564 | 11666 | 11374 | 10270 | 10596 | 11915 | 12465 | 12733 | 17,0 |
| Центральный | 4629 | 4625 | 4850 | 4982 | 5224 | 5288 | 5557 | 5881 | 5978 | 6028 | 30,2 |
| Санкт-Петербург** | 115065 | 119294 | 125385 | 124803 | 126567 | 124491 | 130279 | 137462 | 146023 | 151 307 | 31,5 |

* - данные уточнены

** - данные предоставлены с учетом ОЖД

Основной объем контингента больных формируется из пациентов с ЗНО молочной железы (21,2%) и ободочной кишки (7,5%). ЗНО кожи (исключая меланому) в структуре контингента больных с неоплазиями составляют 7,2%, предстательной железы – 6,9%, тела матки - 6,7%, щитовидной железы – 6,7%, прямой кишки – 4,8%, почки – 4,7% (таблица 27).

Таблица 27. Структура контингентов больных ЗНО в зависимости от локализации опухолевого процесса в Санкт-Петербурге в 2020 году, в абс. числах (оба пола)

| Локализация ЗНО | Численность контингента | % |
| --- | --- | --- |
| Молочной железы | 32 025 | 21,2 |
| Ободочной кишки | 11 380 | 7,5 |
| Других новообразований кожи | 10 866 | 7,2 |
| Предстательной железы | 10 472 | 6,9 |
| Тела матки | 10 166 | 6,7 |
| Щитовидной железы | 8 353 | 5,5 |
| Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | 7 191 | 4,8 |
| Почки | 7 160 | 4,7 |
| Злокачественные лимфомы | 6 767 | 4,5 |
| Прочие | 5 864 | 3,9 |
| Меланома кожи | 5 195 | 3,4 |
| Желудка | 5 076 | 3,4 |
| Шейки матки | 4 823 | 3,2 |
| Трахеи, бронхов, лёгкого | 4 740 | 3,1 |
| Мочевого пузыря | 4 712 | 3,1 |
| Яичника | 4 577 | 3,0 |
| Лейкозы | 4 418 | 2,9 |
| Полости рта | 1 917 | 1,3 |
| Гортани | 1 282 | 0,8 |
| Соединительной и других мягких тканей | 904 | 0,6 |
| Поджелудочной железы | 768 | 0,5 |
| Глотки | 613 | 0,4 |
| Пищевода | 494 | 0,3 |
| Глаза и его придаточного аппарата | 490 | 0,3 |
| Костей и суставных хрящей | 429 | 0,3 |
| Печени и внутрипеченочных желчных протоков | 349 | 0,2 |
| Губы | 276 | 0,2 |

Показатель 5-летней выживаемости больных ЗНО в Санкт-Петербурге составил 58,0% (в 2019 году - 56,7%, в 2018 году – 55,5%). Прирост данного показателя в 2020 году по сравнению с 2011 годом составил 10,9 %.

В 2020 году по сравнению с 2011 годом максимальные показатели прироста контингента больных ЗНО выявлены Калининском, Кронштадтском и Курортном районах города (таблица 28). Значительное увеличение данного показателя в вышеперечисленных районах обусловлено несвоевременным снятием больных ЗНО с учета в 2011 году.

Таблица 28. Показатели 5-летней выживаемости больных ЗНО в Санкт-Петербурге в 2011-2020 годах с учетом их распределения в административных районах города

| Административные районы | Показатель (в %) в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прирост/ убыль |
| Адмиралтейский | 50,3 | 49,0 | 46,6 | 48,4 | 47,7 | 58,3 | 59,0 | 57,5 | 56,4 | 60,1 | 19,5 |
| Василеостровский | 58,5 | 58,3 | 58,2 | 60,7 | 59,5 | 57,8 | 58,3 | 59,8 | 62,0 | 63,7 | 8,9 |
| Выборгский | 58,7 | 60,6 | 61,6 | 60,3 | 58,1 | 55,6 | 54,3 | 55,8 | 56,8 | 56,6 | -3,6 |
| Калининский | 34,6 | 46,1 | 39,3 | 36,6 | 49,0 | 52,8 | 54,8 | 54,5 | 59,1 | 61,0 | 76,3 |
| Кировский | 54,8 | 53,1 | 53,9 | 56,6 | 55,7 | 56,2 | 59,7 | 59,8 | 60,7 | 60,8 | 10,9 |
| Колпинский | 51,1 | 52,0 | 54,2 | 53,5 | 50,2 | 56,3 | 55,8 | 55,2 | 55,5 | 58,0 | 13,5 |
| Красногвардейский | 50,1 | 49,0 | 47,5 | 52,0 | 53,4 | 55,8 | 59,1 | 56,0 | 56,0 | 57,1 | 14,0 |
| Красносельский | 56,8 | 60,8 | 48,1 | 59,8 | 64,2 | 54,1 | 54,6 | 54,2 | 55,2 | 57,2 | 0,7 |
| Кронштадтский | 40,0 | 41,0 | 40,4 | 49,6 | 59,4 | 54,5 | 56,1 | 55,8 | 55,7 | 58,6 | 46,5 |
| Курортный | 42,4 | 36,0 | 34,2 | 32,0 | 47,8 | 56,4 | 57,2 | 52,9 | 53,8 | 56,2 | 32,5 |
| Московский | 61,0 | 60,5 | 62,8 | 61,0 | 60,5 | 57,4 | 56,6 | 56,9 | 57,7 | 59,5 | -2,5 |
| Невский | 51,0 | 50,5 | 47,4 | 44,7 | 53,2 | 53,3 | 54,5 | 54,1 | 55,7 | 56,5 | 10,8 |
| Петроградский | 41,9 | 47,0 | 45,5 | 45,2 | 49,1 | 56,3 | 56,0 | 49,6 | 53,0 | 53,7 | 28,2 |
| Петродворцовый | 53,1 | 53,0 | 52,0 | 48,8 | 49,7 | 51,9 | 50,0 | 52,5 | 54,7 | 52,6 | -0,9 |
| Приморский | 45,8 | 46,7 | 50,1 | 48,1 | 49,0 | 48,0 | 51,2 | 53,1 | 54,5 | 55,9 | 22,1 |
| Пушкинский | 46,1 | 48,4 | 47,7 | 46,8 | 43,0 | 50,9 | 50,2 | 53,3 | 54,9 | 56,9 | 23,4 |
| Фрунзенский | 59,1 | 57,9 | 61,7 | 58,1 | 55,2 | 53,7 | 57,0 | 55,9 | 55,1 | 56,5 | -4,4 |
| Центральный | 50,4 | 55,7 | 55,1 | 51,7 | 50,7 | 53,3 | 53,6 | 57,2 | 57,1 | 60,3 | 19,6 |
| В целом по Санкт-Петербургу | 52,3 | 53,7 | 52,6 | 52,6 | 54,3 | 54,4 | 55,5 | 55,5 | 56,7 | 58,0 | 10,9 |

Прирост показателя 5-летней выживаемости больных ЗНО в Санкт-Петербурге больше, чем при других новообразованиях: увеличился при ЗНО предстательной железы и желудка. Данный параметр при ЗНО прямой кишки составил + 14,3%, ободочной кишки +13,0%, лимфоме + 10,9% и молочной железе + 7,3% (таблица 29).

Таблица 29. Динамика показателя доли пациентов, состоящих на учете 5 и более лет, по основным локализациям онкологических заболеваний в 2011-2020 годах

| Локализация | Код по МКБ-10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прирост/ убыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Желудка | C16 | 54,6 | 56,4 | 54,8 | 56,9 | 58,2 | 54,9 | 58,2 | 59,9 | 62,2 | 64,1 | 17,4 |
| Ободочной кишки | C18 | 53,7 | 53,9 | 51,7 | 52,3 | 51,9 | 53,3 | 56,7 | 56,4 | 57,1 | 60,7 | 13,0 |
| Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | C19-C21 | 54,0 | 53,5 | 50,4 | 48,0 | 54,4 | 54,3 | 56,9 | 56,4 | 59,0 | 61,7 | 14,3 |
| Трахеи, бронхов, лёгкого | C33,C34 | 47,9 | 47,6 | 44,1 | 46,1 | 45,4 | 41,2 | 45,7 | 46,3 | 48,7 | 49,5 | 3,3 |
| Молочной железы | C50 | 60,4 | 64,1 | 63,6 | 63,0 | 66,7 | 64,4 | 63,3 | 63,4 | 64,2 | 64,8 | 7,3 |
| Тела матки | C54 | 59,1 | 59,9 | 58,5 | 57,0 | 62,1 | 67,2 | 63,3 | 63,1 | 66,2 | 65,1 | 10,2 |
| Предстательной железы | C61 | 42,0 | 42,1 | 41,4 | 42,0 | 46,8 | 43,9 | 45,9 | 46,2 | 49,1 | 49,3 | 17,4 |
| Щитовидной железы | C73 | 57,1 | 55,3 | 56,3 | 55,0 | 61,3 | 59,6 | 55,7 | 54,8 | 55,1 | 55,9 | -2,1 |
| Злокачественные лимфомы | C81-С86; С88; С90; С96 | 54,2 | 53,9 | 52,4 | 53,2 | 55,4 | 56,8 | 58,2 | 58,4 | 58,3 | 60,1 | 10,9 |
| Лейкемии | С91-C95 | 61,1 | 63,2 | 65,6 | 68,6 | 62,8 | 61,5 | 61,7 | 64,1 | 62,8 | 64,6 | 5,7 |

Успехи при оказании медицинской помощи больным ЗНО обусловливают накопление числа случаев неоплазий отдельных локализаций – индекс накопления контингента (ИНК). Как видно из данных, представленных в таблице 30, ИНК достаточно высок при ЗНО молочных желез, тела матки, щитовидной железы и лейкемиях. ИНК за десятилетний период (2011-2020 годы) вырос с 7,4 до 8,2. Прирост данного показателя в 2020 году в целом по Санкт-Петербургу по сравнению с 2011 годом составил 10,8%.

В 2020 году наиболее низкие показатели индекса накопления отмечены при ЗНО трахеи, бронхов, легких (3,4), печени (1,5) и поджелудочной железы (1,3).

Таблица 30. ИНК по СПб в разрезе локализаций за период 2011-2020 годы (оба пола)

| Локализация | Код по МКБ-10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прибыль/ убыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | C00-C96 | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 7,3 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,4 | 6,8 | 8,2 | 10,8 |
| Желудка | C16 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 5,3 | 17,8 |
| Ободочной кишки | C18 | 6,4 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 5,8 | 5,5 | 6,0 | 6,1 | 7,4 | 15,6 |
| Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | C19-C21 | 6,6 | 7,1 | 7,4 | 6,8 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,8 | 8,1 | 22,7 |
| Трахеи, бронхов, лёгкого | C33,C34 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 17,2 |
| Молочной железы | C50 | 12,7 | 12,3 | 13,3 | 11,6 | 10,5 | 10,0 | 9,7 | 10,3 | 10,6 | 12,4 | -2,4 |
| Тела матки | C54 | 12,3 | 12,3 | 13,0 | 13,7 | 10,3 | 9,8 | 9,9 | 10,3 | 11,2 | 12,1 | -1,6 |
| Предстательной железы | C61 | 6,2 | 6,9 | 6,8 | 5,9 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 16,1 |
| Щитовидной железы | C73 | 10,1 | 10,0 | 14,8 | 10,9 | 10,8 | 5,8 | 6,6 | 7,7 | 8,3 | 12,0 | 18,8 |
| Злокачественные лимфомы | C81-С86; С88; С90; С96 | 9,1 | 10,3 | 8,7 | 8,7 | 6,7 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 7,8 | 9,7 | 6,6 |
| Лейкемии | С91-C95 | 8,8 | 11,6 | 12,2 | 10,3 | 8,1 | 8,1 | 8,6 | 8,7 | 6,9 | 10,0 | 13,6 |

Наиболее высокие показатели индекса накопления в 2020году зарегистрированы в Центральном, Кронштадтском, Красногвардейском и Московском районах города.

Индекс накопления контингентов (далее - ИНК) в разрезе районов города представлен в таблице 31.

Таблица 31. ИНК среди жителей Санкт-Петербурга в 2011-2020 годах с учетом территории их проживания

| Административные районы | Показатели численности случаев ЗНО на 100 тыс. жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прибыль/ убыль |
| Адмиралтейский | 7,5 | 8,3 | 8,7 | 8,9 | 5,9 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 7,1 | 8,8 | 17,3 |
| Василеостровский | 8,1 | 7,5 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 6,6 | 7,8 | 8,1 | 7,8 | 8,7 | 7,4 |
| Выборгский | 8,9 | 8,4 | 8,5 | 7,4 | 6,9 | 6,9 | 6,5 | 7,1 | 7,2 | 8,0 | -10,1 |
| Калининский | 7,1 | 7,1 | 6,3 | 6,9 | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 5,7 | 6,2 | 7,6 | 7,0 |
| Кировский | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 5,6 | 5,8 | 6,5 | 7,1 | 7,5 | 9,0 | 52,5 |
| Колпинский | 6,1 | 6,6 | 8,2 | 7,0 | 6,4 | 5,9 | 5,5 | 6,2 | 7,1 | 7,9 | 29,5 |
| Красногвардейский | 6,9 | 8,5 | 8,6 | 7,9 | 7,2 | 6,0 | 6,2 | 6,8 | 7,2 | 9,3 | 34,8 |
| Красносельский | 8,2 | 8,8 | 8,9 | 7,6 | 6,2 | 6,1 | 5,8 | 6,3 | 6,9 | 7,9 | -3,7 |
| Кронштадтский | 7,0 | 6,9 | 7,5 | 7,1 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 7,8 | 6,7 | 9,7 | 38,6 |
| Курортный | 8,8 | 12,2 | 11,6 | 11,1 | 7,9 | 6,1 | 6,8 | 5,7 | 5,8 | 7,4 | -15,9 |
| Московский | 7,6 | 7,7 | 8,4 | 7,5 | 7,1 | 6,7 | 6,5 | 7,4 | 7,2 | 9,2 | 21,1 |
| Невский | 5,9 | 6,8 | 6,8 | 6,2 | 5,6 | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 5,9 | 7,4 | 25,4 |
| Петроградский | 9,4 | 11,3 | 11,0 | 9,4 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 7,0 | 7,4 | 8,4 | -10,6 |
| Петродворцовый | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 5,3 | 6,0 | 6,2 | 6,7 | 6,0 | 8,0 | 14,3 |
| Приморский | 7,9 | 8,2 | 9,2 | 7,6 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 6,4 | 7,9 | 0,0 |
| Пушкинский | 6,3 | 6,6 | 7,2 | 6,1 | 5,8 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | 6,5 | 7,2 | 14,3 |
| Фрунзенский | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 5,8 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 6,5 | 8,0 | 2,6 |
| Центральный | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 7,5 | 6,4 | 7,5 | 6,5 | 7,3 | 8,3 | 10,2 | 32,5 |
| В целом по Санкт-Петербургу | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 7,3 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,4 | 6,8 | 8,2 | 10,8 |

В 2020 году распространенность ЗНО составила 2803,0 на 100 тыс. населения. В 2020 году по сравнению с 2011 годом максимальные показатели прироста показателя распространенности ЗНО отмечены в Кировском, Приморском, Калининском Адмиралтейском и Петродворцовом районах города (таблица 32). В Курортном районе данный показатель остается на том же уровне. Отрицательный прирост (убыль) в 2020 году по сравнению с 2011 годом отмечается в Московском и Выборгском районах.

Таблица 32. Распространенность ЗНО среди жителей Санкт-Петербурга в 2011-2020 годах с учетом территории их проживания

| Административные районы | Показатели численности случаев ЗНО на 100 тыс. жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прибыль/ убыль |
| Адмиралтейский | 1902,3 | 1990,9 | 2045,3 | 1770,7 | 1952,3 | 2186,8 | 2081,4 | 2245,2 | 2464,9 | 2605,8 | 37,0 |
| Василеостровский | 2614,7 | 2660,1 | 2719,2 | 2817,4 | 2724,4 | 2786,3 | 2780,8 | 2893,8 | 2992,6 | 3050,9 | 16,7 |
| Выборгский | 2889,3 | 2995,3 | 3107,8 | 2862,4 | 2926,3 | 2996,6 | 2598,9 | 2737,9 | 2804,1 | 2884,6 | -0,2 |
| Калининский | 1857,9 | 1753,3 | 1935,1 | 1886,5 | 2064,6 | 2114,1 | 2244,6 | 2275,9 | 2448,3 | 2574,7 | 38,6 |
| Кировский | 2268,5 | 2393,0 | 2543,9 | 2471,4 | 2251,1 | 2248,9 | 3003,8 | 3121,8 | 3365,1 | 3628,7 | 60,0* |
| Колпинский | 2171,2 | 2315,0 | 2278,0 | 2219,4 | 2304,6 | 2028,9 | 2210,2 | 2373,8 | 2437,4 | 2564,5 | 18,1 |
| Красногвардейский | 2255,2 | 2347,1 | 2428,9 | 2393,9 | 2487,7 | 2226,9 | 2339,5 | 2689,5 | 2889,5 | 2984,3 | 32,3 |
| Красносельский | 2661,4 | 2767,4 | 2910,9 | 2841,4 | 2738,8 | 2654,7 | 2771,5 | 2670,0 | 2793,7 | 2832,7 | 6,4 |
| Кронштадтский | 2584,4 | 2708,1 | 2856,9 | 2826,9 | 2879,2 | 2835 | 2895,9 | 2972,9 | 3100,1 | 3083,6 | 19,3 |
| Курортный | 2286,7 | 2351,6 | 2490,4 | 2575,4 | 2667,7 | 1959,5 | 2129,9 | 2180,1 | 2232,1 | 2306,9 | 0,9 |
| Московский | 3101,9 | 3104,6 | 3026,9 | 2876,1 | 2906,2 | 2729 | 2755,2 | 2833,1 | 2954,9 | 3013,6 | -2,8 |
| Невский | 2229,0 | 2361,9 | 2484,2 | 2492,3 | 2237,9 | 2239,4 | 2306,1 | 2375,5 | 2459,2 | 2463,7 | 10,5 |
| Петроградский | 2093,7 | 2092,7 | 2111,2 | 2054,6 | 2004,9 | 1977,1 | 2037,1 | 2351,9 | 2581,5 | 2740,6 | 30,9* |
| Петродворцовый | 1849,7 | 1854,1 | 1965,0 | 1992,5 | 1985,5 | 1993,1 | 2179,6 | 2261,8 | 2441,4 | 2522,5 | 36,4* |
| Приморский | 1758,6 | 1822,7 | 1889,1 | 1851,7 | 1983 | 1912,1 | 2031,5 | 2217,6 | 2421,4 | 2507,2 | 42,6* |
| Пушкинский | 2283,9 | 2322,4 | 2224,0 | 2142,9 | 2201,7 | 2235,9 | 2248,7 | 2263,5 | 2329,5 | 2410,6 | 5,5 |
| Фрунзенский | 2705,5 | 2783,8 | 2858,4 | 2875,3 | 2790,7 | 2533,9 | 2609,7 | 2968,3 | 3155,9 | 3294,1 | 21,8 |
| Центральный | 2152,6 | 2144,1 | 2204,3 | 2200,6 | 2304,6 | 2388 | 2523,4 | 2647,3 | 2755,6 | 2809,3 | 30,5 |
| В целом по Санкт-Петербургу | 2348,6 | 2408,4 | 2493,7 | 2431,9 | 2437,9 | 2382,3 | 2466,7 | 2568,5 | 2712,2 | 2803,0 | 19,3 |

* примечание: высокий % прироста показателя обусловлен увеличением числа контингента в 2020 по сравнению с 2011 годом

Прирост данного показателя в 2020 году в целом по Санкт-Петербургу по сравнению с 2011 составил 19,3%.

Наибольший прирост показателя распространенности ЗНО среди жителей Санкт-Петербурга в 2020 году по сравнению с 2011 годом отмечается при ЗНО щитовидной железы, предстательной железы и почки (таблица 33). Отрицательный прирост (убыль) наблюдается при ЗНО всех остальных локализаций, за исключением других новообразований кожи, ЗНО молочной железы, тела матки, яичника, мочевого пузыря, злокачественных лимфом и лейкемий, при которых отмечается незначительный прирост показателя.

Таблица 33. Распространенность ЗНО среди жителей Санкт-Петербурга в 2011-2020 годах по локализациям

| Локализация опухоли | Код по МКБ-10 | Показатели численности случаев ЗНО на 100 тыс. жителей в |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прибыль/ убыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Всего | C00-C96 | 2348,6 | 2408,4 | 2493,7 | 2431,9 | 2437,9 | 2382,3 | 2466,7 | 2568,5 | 2712,2 | 2803,0 | 19,3 |
| Губы | C00 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 6,9 | 6,0 | 5,4 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 3,4 | -55,8 |
| Полости рта | C01-С09 | 34,1 | 33,5 | 34,6 | 33,5 | 31,5 | 30,4 | 29,8 | 32,1 | 34,7 | 20,1 | -41,1 |
| Глотки | C10-C13 | 14,5 | 14,7 | 15,7 | 15,1 | 14,8 | 13,6 | 12,9 | 13,0 | 11,3 | 6,5 | -55,2 |
| Пищевода | C15 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,4 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 8,2 | 4,1 | -54,4 |
| Желудка | C16 | 97,8 | 96,7 | 98,0 | 88,5 | 85,2 | 91,5 | 90,3 | 93,8 | 93,9 | 60,2 | -38,4 |
| Ободочной кишки | C18 | 177,8 | 186,4 | 192,5 | 184,2 | 187,4 | 184,2 | 188,0 | 193,4 | 207,3 | 127,9 | -28,1 |
| Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | C19-C21 | 123,5 | 128,7 | 133,2 | 128,0 | 125,0 | 123,3 | 123,9 | 127,5 | 131,4 | 82,2 | -33,4 |
| Печени и внутрипеченочных желчных протоков | C22 | 4,0 | 4,4 | 4,5 | 3,7 | 3,9 | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 6,4 | 2,1 | -47,5 |
| Поджелудочной железы | C25 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 8,3 | 7,9 | 10,6 | 11,4 | 12,7 | 14,0 | 5,5 | -45,0 |
| Гортани | C32 | 23,4 | 23,8 | 24,7 | 23,1 | 22,2 | 23,0 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 14,8 | -36,8 |
| Трахеи, бронхов, лёгкого | C33,C34 | 75,3 | 76,8 | 78,9 | 68,7 | 67,2 | 72,9 | 76,4 | 79,7 | 87,0 | 43,5 | -42,2 |
| Костей и суставных хрящей | C40;C41 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 12,5 | 11,9 | 7,1 | 7,0 | 7,1 | 7,4 | 4,9 | -63,4 |
| Меланома кожи | C43 | 72,6 | 74,8 | 78,4 | 77,8 | 79,5 | 80,1 | 82,5 | 88,0 | 91,7 | 60,2 | -17,1 |
| Других новообразований кожи | C44 | 156,0 | 165,0 | 167,5 | 168,6 | 171,6 | 166,4 | 195,1 | 198,5 | 201,7 | 201,3 | 29,0 |
| Мезотелиальной и других мягких тканей | C49 | 31,8 | 14,6 | 14,8 | 14,5 | 14,9 | 15,5 | 15,7 | 16,6 | 15,3 | 16,7 | -47,5 |
| Молочной железы | C50 | 538,3 | 553,2 | 568,3 | 561,4 | 554,8 | 518,0 | 523,8 | 540,8 | 571,0 | 593,3 | 10,2 |
| Шейки матки | C53 | 90,4 | 92,1 | 94,9 | 93,2 | 87,9 | 82,1 | 81,5 | 83,7 | 85,1 | 89,3 | -1,2 |
| Тела матки | C54 | 174,7 | 181,0 | 188,2 | 183,3 | 177,8 | 168,5 | 171,1 | 174,4 | 184,6 | 188,3 | 7,8 |
| Яичника | C56 | 80,2 | 82,4 | 85,6 | 83,6 | 83,2 | 78,7 | 78,0 | 79,7 | 81,9 | 84,8 | 5,7 |
| Предстательной железы | C61 | 105,5 | 116,8 | 124,3 | 125,3 | 137,5 | 136,7 | 148,9 | 162,7 | 177,4 | 194,0 | 83,9 |
| Почки | С64 | 84,5 | 92,0 | 97,7 | 95,0 | 99,7 | 109,7 | 115,0 | 120,1 | 127,7 | 132,6 | 56,9 |
| Мочевого пузыря | C67 | 78,2 | 80,1 | 84,3 | 79,1 | 78,2 | 76,1 | 78,3 | 80,8 | 84,2 | 87,3 | 11,6 |
| Щитовидной железы | C73 | 73,3 | 79,1 | 84,3 | 89,4 | 94,3 | 98,0 | 111,5 | 126,7 | 142,1 | 154,7 | 111,1 |
| Злокачественные лимфомы | C81-С86; С88; С90; С96 | 90,1 | 93,6 | 97,6 | 98,5 | 102,8 | 100,8 | 105,7 | 112,1 | 120,4 | 125,4 | 39,2 |
| Лейкемии | С91-C95 | 74,4 | 77,7 | 79,5 | 78,8 | 81,1 | 79,0 | 75,6 | 81,1 | 81,5 | 81,8 | 9,9 |
| Прочие |  | 108,0 | 100,8 | 106,5 | 102,5 | 104,5 | 98,4 | 104,0 | 102,6 | 108,1 | 108,6 | 0,6 |

Характеристика больных с впервые в жизни установленным диагнозом D00 – D09 в 2011-2020 годах предоставлена в таблице 34. Прирост данного показателя в 2020 году по сравнению с 2011 годом по данным локализациям составил 208,9%. Данное обстоятельство свидетельствует о повышении онконастороженности среди врачей, улучшением качества инструментальной диагностики и увеличением числа морфологических исследований. Контингент пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом D00 – D09 в 2011-2020 годах, представлен в таблице 35.

Таблица 34. Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом D00 – D09 в 2011-2020 годах

| Код диагноза | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прибыль/ убыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D00-09 | 101 | 118 | 143 | 141 | 178 | 198 | 239 | 271 | 321 | 312 | 208,9 |
| D05 | 18 | 24 | 40 | 32 | 48 | 57 | 69 | 80 | 102 | 87 | 383,3 |
| D06 | 55 | 57 | 52 | 62 | 48 | 60 | 58 | 39 | 51 | 67 | 21,8 |

Таблица 35. Контингент пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом D00 – D09 в 2011-2020 годах

| Код диагноза | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прибыль/ убыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D00-09 | 1958 | 2057 | 2164 | 2271 | 2464 | 2663 | 2865 | 3100 | 3368 | 3625 | 85,1 |
| D05 | 185 | 206 | 232 | 255 | 309 | 356 | 419 | 488 | 583 | 658 | 255,7 |
| D06 | 1505 | 1550 | 1589 | 1639 | 1680 | 1722 | 1779 | 1803 | 1825 | 1877 | 24,7 |

1.3. Анализ динамики показателей смертности от ЗНО

В 2020 году абсолютное число умерших пациентов от ЗНО составило 12 201 человек, в том числе 2051человек - не состоявших на учете в онкологических учреждениях Санкт-Петербурга.

«Грубый» показатель смертности от ЗНО на 100 000 населения России в 2020 году составил 226,4, что на 12,2% ниже уровня 2011 (таблица 36).

Поскольку частота онкологических заболеваний резко увеличивается с возрастом, в популяции жителей более старшего возраста встречаемость онкологических заболеваний и их вклад в структуру смертности существенно выше, чем у пациентов в возрасте 0-17 лет (таблица 37).

Таблица 36. Смертность населения от ЗНО в Санкт-Петербурге в 2011-2020 годах (оба пола), на 100 тыс. населения

| Смертность | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прибыль/ убыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего (абс.) | 12704 | 12510 | 12698 | 12847 | 13319 | 13307 | 13516 | 13059 | 13584 | 12201 | -4,0 |
| «Грубый» показатель на 100 тыс. | 257,88 | 250,71 | 249,96 | 248,89 | 255,71 | 253,23 | 254,2 | 243,28 | 251,98 | 226,4 | -12,2 |
| Стандартизованный показатель на 100 тыс. | 130,98 | 126,46 | 126,72 | 125,29 | 128,84 | 124,27 | 123,81 | 116,52 | 119,64 |  |  |

Таблица 37. Смертность населения от ЗНО в Санкт-Петербурге в возрасте 0-17 лет в 2011-2020 годах (оба пола), на 100 тыс. населения

| Смертность | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прибыль/ убыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего (абс.) | 38 | 20 | 40 | 34 | 46 | 29 | 47 | 32 | 43 | 23 | -39,5 |
| «Грубый» показатель на 100 тыс. | 5,57 | 2,85 | 5,47 | 4,45 | 5,74 | 3,44 | 5,33 | 3,51 | 4,60 | 2,43 | -56,4 |
| Стандартизованный показатель на 100 тыс. | 5,6 | 2,82 | 5,48 | 4,34 | 5,79 | 3,43 | 5,42 | 3,55 | 4,65 |  |  |

По данным отчетной формы 7 «Сведения о ЗНО» число умерших от ЗНО жителей Санкт-Петербурга в 2018, 2019 и 2020 годах составило 12 288, 12 524 и 12 073 человек соответственно; число пациентов, умерших от других причин, - 3 232, 2 815 и 5 059 человек.

В 2020 году изменилось соотношение числа умерших от ЗНО к числу умерших от других причин в группе больных с онкологической патологией. Изменение соотношения причин смерти от ЗНО или от заболеваний, не связанных с онкологической патологией, а также увеличение общего числа умерших с диагнозом ЗНО обусловлено в том числе и эпидемиологической составляющей в условиях COVID-19.

Отмечается положительная динамика показателей смертности от основных локализаций ЗНО среди лиц обоих полов. Значительно снизился показатель смертности от ЗНО желудка и ободочной кишки как у мужчин, так и у женщин. (таблицы 38-40). Одним из возможных факторов данного обстоятельства является использование фиброгастродуоденоскопии и фиброколоноскопии при обследовании пациентов с различной патологией и своевременным лечением предраковых заболеваний, выявленных при проведении этих (в настоящее время рутинных) диагностических исследований.

Таблица 38. Динамика смертности («грубый» и стандартизованный показатели) от основных нозологий в 2011-2020 годах, на 100 тыс. населения

| Смертность | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прибыль/ убыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трахеи, бронхов, легкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Грубый» | 35,58 | 34,01 | 34,13 | 35,16 | 34,56 | 35,02 | 34,98 | 33,51 | 35,06 | 30,51 | -14,2 |
| Стандартизованный | 18,42 | 17,53 | 17,99 | 18,55 | 18,19 | 17,93 | 17,56 | 16,50 | 17,08 |  |  |
| Желудка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Грубый» | 27,81 | 26,94 | 26,32 | 26,1 | 24,88 | 22,94 | 24,79 | 21,44 | 21,24 | 20,58 | -26,0 |
| Стандартизованный | 13,11 | 12,78 | 12,49 | 12,3 | 11,48 | 10,73 | 11,16 | 9,56 | 9,47 |  |  |
| Ободочной кишки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Грубый» | 26,37 | 25,11 | 23,92 | 23,56 | 25,67 | 24,55 | 24,75 | 23,73 | 24,24 | 20,21 | -23,4 |
| Стандартизованный | 11,63 | 10,83 | 10,48 | 10,17 | 11,23 | 9,52 | 10,34 | 9,86 | 9,95 |  |  |
| Поджелудочной железы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Грубый» | 16,28 | 17,86 | 17,46 | 15,36 | 17,76 | 19,15 | 19,26 | 16,65 | 18,31 | 18,10 | 11,2 |
| Стандартизованный | 7,98 | 8,82 | 8,45 | 7,47 | 8,7 | 9,4 | 9,01 | 7,63 | 8,28 |  |  |
| Молочной железы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Грубый» | 24,48 | 22,97 | 22,09 | 22,3 | 22,42 | 21,64 | 22,08 | 20,36 | 21,44 | 20,43 | -16,5 |
| Стандартизованный | 13,2 | 12,29 | 11,88 | 11,7 | 11,51 | 11,07 | 11,14 | 10,14 | 10,42 |  |  |

Таблица 39. Динамика смертности («грубый» и стандартизованный показатели) от основных нозологий в 2011-2020 годах на 100 тыс. населения (мужчины)

| Смертность | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прибыль/ убыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трахеи, бронхов, легкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Грубый» | 59,67 | 56,16 | 56,79 | 56,33 | 54,10 | 55,94 | 54,86 | 50,53 | 52,53 | 46,0 | -22,9 |
| Стандартизованный | 39,77 | 37,01 | 38,28 | 37,88 | 36,08 | 36,11 | 35,03 | 31,56 | 32,50 |  |  |
| Желудка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Грубый» | 30,11 | 30,48 | 31,11 | 29,04 | 27,77 | 26,96 | 29,70 | 23,09 | 24,63 | 24,76 | -17,8 |
| Стандартизованный | 19,75 | 19,78 | 20,58 | 18,92 | 17,72 | 16,86 | 18,06 | 13,98 | 14,79 |  |  |
| Ободочной кишки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Грубый» | 21,29 | 21,72 | 19,54 | 20,16 | 20,9 | 20,43 | 20,84 | 21,03 | 20,65 | 18,22 | -14,4 |
| Стандартизованный | 13,61 | 13,65 | 12,21 | 12,29 | 13,09 | 12,23 | 12,38 | 12,38 | 11,99 |  |  |
| Поджелудочной железы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Грубый» | 14,47 | 18,47 | 17,01 | 14,99 | 17,55 | 18,62 | 18,88 | 15,39 | 17,41 | 16,37 | 13,1 |
| Стандартизованный | 9,85 | 12,29 | 11,39 | 10,01 | 11,59 | 12,05 | 11,98 | 9,63 | 10,77 |  |  |
| Грудной железы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Грубый» | 0,18 | 0,13 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,21 | 0,17 | 0,29 | 0,12 | 0,57 | 216,7* |
| Стандартизованный | 0,14 | 0,08 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,07 |  |  |

*Примечание: высокий показатель прироста обусловлен небольшими абсолютными цифрами

Таблица 40. Динамика смертности («грубый» и стандартизованный показатели) от основных нозологий в 2011-2020 годах на 100 тыс. населения (женщины)

| Смертность | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прибыль/ убыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трахеи, бронхов, легкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Грубый» | 15,95 | 15,86 | 15,42 | 17,59 | 18,39 | 17,78 | 18,58 | 19,44 | 20,61 | 17,70 | 11,0 |
| Стандартизованный | 6,31 | 6,63 | 6,43 | 7,37 | 7,63 | 7,51 | 7,24 | 7,67 | 8,04 |  |  |
| Желудка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Грубый» | 25,94 | 24,03 | 22,36 | 23,65 | 22,49 | 19,62 | 20,74 | 20,08 | 18,44 | 17,12 | -34,0 |
| Стандартизованный | 9,26 | 8,83 | 7,99 | 8,59 | 8,05 | 7,31 | 7,35 | 7,02 | 6,37 |  |  |
| Ободочной кишки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Грубый» | 30,51 | 27,89 | 27,54 | 26,38 | 29,61 | 27,96 | 27,98 | 25,97 | 27,22 | 21,86 | -28,4 |
| Стандартизованный | 10,61 | 9,44 | 9,64 | 9,09 | 10,13 | 9,55 | 9,26 | 8,45 | 8,81 |  |  |
| Поджелудочной железы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Грубый» | 17,76 | 17,36 | 17,83 | 15,67 | 17,93 | 19,59 | 19,57 | 17,70 | 19,05 | 19,53 | 10,0 |
| Стандартизованный | 6,65 | 6,65 | 6,49 | 5,84 | 6,78 | 7,07 | 6,94 | 6,27 | 6,64 |  |  |
| Молочной железы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Грубый» | 44,29 | 41,68 | 40,04 | 40,53 | 40,70 | 39,31 | 40,17 | 36,97 | 39,08 | 36,85 | -16,8 |
| Стандартизованный | 21,39 | 19,95 | 19,26 | 19,09 | 18,66 | 18,02 | 18,17 | 16,59 | 17,12 |  |  |

В 2020 году наиболее высокие показатели смертности были отмечены в Кронштадтском, Фрунзенском, Кировском и Калининском административных районах Санкт-Петербурга (таблица 41). Одной из причин высоких показателей смертности на этих территориях города является высокая доля числа случаев ЗНО, выявленных в III-IV стадиях онкологического процесса. Данное обстоятельство обусловлено в том числе поздней обращаемостью пациентов за медицинской помощью в условиях коронавирусной инфекции.

Таблица 41. «Грубые» показатели смертности населения Санкт-Петербурга в 2011 и 2020 годах с учетом административных территорий проживания, на 100 000 населения

| Район | Показатель смертности (на 100 тыс. населения), 2011 | Показатель смертности (на 100 тыс. населения), 2020 | Прибыль/ убыль |
| --- | --- | --- | --- |
| Адмиралтейский | 177,8 | 193,4 | 8,8 |
| Василеостровский | 241,1 | 224,6 | -6,8 |
| Выборгский | 246,5 | 231,1 | -6,2 |
| Калининский | 355,2 | 250,8 | -29,4 |
| Кировский | 284,6 | 262,1 | -7,9 |
| Колпинский | 267,1 | 235,8 | -11,7 |
| Красногвардейский | 255,6 | 224,9 | -12,0 |
| Красносельский | 257,5 | 212,5 | -17,5 |
| Кронштадтский | 290,4 | 285,6 | -1,7 |
| Курортный | 157,5 | 210,0 | 33,3 |
| Московский | 276,9 | 208,7 | -24,6 |
| Невский | 226,4 | 218,4 | -3,5 |
| Петроградский | 161,3 | 233,5 | 44,8 |
| Петродворцовый | 228,2 | 169,0 | -25,9 |
| Приморский | 179,8 | 207,3 | 15,3 |
| Пушкинский | 229,0 | 182,0 | -20,5 |
| Фрунзенский | 293,9 | 274,0 | -6,8 |
| Центральный | 205,2 | 165,9 | -19,2 |

В структуре смертности в 2020, как и в 2011, первое место занимают ЗНО бронхов и легких – более 13%. В 2020 сама структура смертности несколько изменилась. Так, если на третьем рейтинговом месте в 2011 находились ЗНО ободочной кишки, то в 2020 на третьем рейтинговом месте находится ЗНО молочной железы, а ЗНО ободочной кишки – на четвертом (таблицы 42-42).

Таблица 42. Сведения о числе умерших от ЗНО в 2011 году в Санкт-Петербурге (оба пола), в абс. числах

| № п/п | Причина смерти | Код МКБ-10 | Дети 0-17 | Трудоспособные (мужчины 16-59, женщины 16-54) | Старше трудоспособного (60+, 55+) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗНО бронхов и легких | C34 |  | 371 | 1 382 | 1753 |
| 2 | ЗНО желудка | C16 |  | 201 | 1169 | 1 370 |
| 3 | ЗНО ободочной кишки | C18 |  | 112 | 1187 | 1299 |
| 4 | ЗНО молочной железы | C50 |  | 240 | 966 | 1206 |
| 5 | ЗНО поджелудочной железы | C25 |  | 126 | 676 | 802 |
| 6 | ЗНО прямой кишки, ректосигмоидного соединения, заднего прохода и анального канала | C19-20 |  | 73 | 631 | 704 |
| 7 | ЗНО предстательной железы | C61 |  | 36 | 463 | 499 |
| 8 | ЗНО почек | C64 |  | 84 | 319 | 403 |
| 9 | ЗНО яичника | C56 |  | 90 | 287 | 377 |
| 10 | ЗНО губы, полости рта и глотки | C00,C01-09,C10-13 |  | 153 | 210 | 363 |

Таблица 43. Сведения о числе умерших от ЗНО в 2020 году в Санкт-Петербурге (оба пола), в абс. числах

| № п/п | Причина смерти | Код МКБ-10 | Дети 0-17 | Трудоспособные (мужчины 16-59, женщины 16-54) | Старше трудоспособного (60+, 55+) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗНО бронхов и легких | C34 |  | 244 | 1 399 | 1 644 |
| 2 | ЗНО желудка | C16 |  | 151 | 958 | 1 111 |
| 3 | ЗНО молочной железы | C50 |  | 146 | 956 | 1 103 |
| 4 | ЗНО ободочной кишки | C18 |  | 94 | 997 | 1 091 |
| 5 | ЗНО поджелудочной железы | С25 |  | 123 | 852 | 977 |
| 6 | ЗНО предстательной железы | С61 |  | 31 | 542 | 573 |
| 7 | ЗНО прямой кишки | С20 |  | 63 | 423 | 487 |
| 8 | ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков | С22 |  | 76 | 376 | 452 |
| 9 | ЗНО почки, кроме почечной лоханки | С64 |  | 52 | 317 | 369 |
| 10 | ЗНО яичника | С56 |  | 63 | 267 | 330 |

Более подробная характеристика показателей смертности в зависимости от пола, возраста и локализации ЗНО (С00-96) в 2011 и 2020 годах предоставлена в таблицах 44-47.

Наибольший вклад в показатели смертности населения трудоспособного возраста от ЗНО вносят: у мужчин - рак трахеи, бронхов и легкого, желудка, предстательной железы и ободочной кишки; у женщин – рак молочной железы, ободочной кишки, поджелудочной железы и легких.

Таблица 44. Сведения о числе умерших от ЗНО в 2011 году в Санкт-Петербурге (мужчины), в абс. числах

| № п/п | Причина смерти | Код МКБ-10 | Дети 0-17 | Трудоспособные (мужчины 16-59) | Старше трудоспособного (60+) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗНО бронхов и легких | C34 |  | 337 | 983 | 1320 |
| 2 | ЗНО желудка | C16 |  | 148 | 518 | 666 |
| 3 | ЗНО предстательной железы | C61 |  | 36 | 463 | 499 |
| 4 | ЗНО ободочной кишки | C18 |  | 70 | 401 | 471 |
| 5 | ЗНО прямой кишки, ректосигмоидного соединения, заднего прохода и анального канала | C19-С20 |  | 52 | 274 | 326 |
| 6 | ЗНО поджелудочной железы | C25 |  | 99 | 221 | 320 |
| 7 | ЗНО губы, полости рта и глотки | C00, C01-09, C10-13 |  | 134 | 145 | 279 |
| 8 | ЗНО пищевода | С15 |  | 84 | 148 | 232 |
| 9 | ЗНО почки, кроме почечной лоханки | C64 |  | 72 | 149 | 221 |
| 10 | ЗНО мочевого пузыря | C67 |  | 39 | 148 | 187 |

Таблица 45. Сведения о числе умерших от ЗНО в 2020 году в Санкт-Петербурге (мужчины), в абс. числах

| № п/п | Причина смерти | Код МКБ-10 | Дети 0-17 | Трудоспособные (мужчины 16-59, женщины 16-54) | Старше трудоспособного (60+, 55+) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗНО бронхов и легких | C34 |  | 201 | 920 | 1 122 |
| 2 | ЗНО желудка | C16 |  | 109 | 495 | 605 |
| 3 | ЗНО предстательной железы | C61 |  | 31 | 542 | 573 |
| 4 | ЗНО ободочной кишки | C18 |  | 63 | 382 | 445 |
| 5 | ЗНО поджелудочной железы | C25 |  | 95 | 304 | 400 |
| 6 | ЗНО прямой кишки | C20 |  | 41 | 187 | 228 |
| 7 | ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков | C22 |  | 61 | 159 | 220 |
| 8 | ЗНО мочевого пузыря | C67 |  | 36 | 176 | 212 |
| 9 | ЗНО почки, кроме почечной лоханки | C64 |  | 43 | 156 | 199 |
| 10 | ЗНО пищевода | C15 |  | 47 | 133 | 180 |

Таблица 46. Сведения о числе умерших от ЗНО в 2011 году в Санкт-Петербурге (женщины), в абс. числах

| № п/п | Причина смерти | Код МКБ-10 | Дети 0-17 | Трудоспособные (женщины 16-54) | Старше трудоспособного (55+) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗНО молочной железы | C50 |  | 239 | 963 | 1202 |
| 2 | ЗНО ободочной кишки | C18 |  | 42 | 786 | 828 |
| 3 | ЗНО желудка | C16 |  | 53 | 651 | 704 |
| 4 | ЗНО поджелудочной железы | С25 |  | 27 | 455 | 482 |
| 5 | ЗНО трахеи.бронхов, легких | C34 |  | 34 | 399 | 433 |
| 6 | ЗНО прямой кишки, ректосигмоидного соединения, заднего прохода и анального канала | С19-20 |  | 21 | 357 | 378 |
| 7 | ЗНО яичника | С56 |  | 90 | 287 | 377 |
| 8 | ЗНО других и неуточненных частей матки | C55 |  | 40 | 271 | 311 |
| 9 | ЗНО шейки матки | С53 |  | 100 | 148 | 248 |
| 10 | ЗНО мозговых оболочек. головного мозга, спинного мозга, черепно-мозговых нервов | C70-71 | 3 | 44 | 153 | 200 |

Таблица 47. Сведения о числе умерших от ЗНО в 2020 году в Санкт-Петербурге (женщины), в абс. числах

| № п/п | Причина смерти | Код МКБ-10 | Дети 0-17 | Трудоспособные (мужчины 16-59, женщины 16-54) | Старше трудоспособного (60+, 55+) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗНО молочной железы | C50 |  | 144 | 944 | 1 089 |
| 2 | ЗНО ободочной кишки | C18 |  | 31 | 615 | 646 |
| 3 | ЗНО поджелудочной железы | C25 |  | 28 | 548 | 577 |
| 4 | ЗНО бронхов и легких | C34 |  | 43 | 479 | 522 |
| 5 | ЗНО желудка | C16 |  | 42 | 463 | 506 |
| 6 | ЗНО яичника | C56 |  | 63 | 267 | 330 |
| 7 | ЗНО прямой кишки | C20 |  | 22 | 236 | 259 |
| 8 | ЗНО тела матки | C54 |  | 22 | 214 | 236 |
| 9 | ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков | C22 |  | 15 | 217 | 232 |
| 10 | ЗНО шейки матки | C53 |  | 72 | 130 | 202 |

Планируемые меры по снижению смертности лиц, в том числе трудоспособного возраста, – увеличение онконастороженности среди специалистов первичного звена и населения, открытие центров амбулаторной онкологической помощи, открытие межрайонных клинико-диагностических лабораторий, снижение объема оказания медицинской помощи пациентам при подозрении или выявлении ЗНО в непрофильных стационарах (за исключением скорой и паллиативной медицинской помощи), разработка, апробация и внедрение скрининговых программ с учетом демографических и территориальных особенностей региона. Также в целях сокращения сроков до начала специализированного лечения, повышения качества и доступности медицинской помощи необходим пересмотр и оптимизация маршрутизации пациентов с подозрением на ЗНО на всех этапах диагностики и лечения, обеспечение преемственности.

В 2020 году число умерших от ЗНО по сравнению с 2011 годом уменьшилось. Показатель прироста составил «минус» 2,4%. Данный показатель в группе умерших от ЗНО, не состоящих на учете, уменьшился на 23,4% (с 2678 человек в 2011 году до 2051 человек в 2020 году).

Соотношение числа умерших от ЗНО, не состоящих на учете, на 100 умерших от ЗНО представлено в таблице 48.

| Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прибыль/ убыль, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число умерших, состоящих на учете | 9697 | 8473 | 8623 | 8713 | 9523 | 9520 | 10140 | 9896 | 10169 | 10022 | 3,4 |
| Число умерших, не состоящих на учете | 2678 | 3152 | 3369 | 3302 | 3314 | 2812 | 2255 | 2392 | 2355 | 2051 | -23,4 |
| Всего умерших от ЗНО | 12375 | 11625 | 11992 | 12015 | 12837 | 12332 | 12395 | 12288 | 12524 | 12073 | -2,4 |
| Соотношение числа умерших от ЗНО, не состоящих на учете, на 100 умерших от ЗНО | 21,6 | 27,1 | 28,1 | 27,5 | 25,8 | 22,8 | 18,2 | 19,5 | 18,8 | 17,0 | -21,3 |

Таблица 48. Динамика числа пациентов, умерших от ЗНО в Санкт-Петербурге в 2011-2020 годах

В 2020 году число умерших, не состоящих на учете, на 100 умерших от ЗНО снизилось с 21,6 до 17,0, а показатель прироста составил «минус» 21,3%. Верификация ЗНО в запущенных стадиях обусловливает увеличение числа умерших в течение первого года. Несмотря на снижение показателя одногодичной летальности с 26,1% в 2011 году до 20,1% в 2020 году, достаточно высокое значение показателя сохраняется у больных ЗНО печени, поджелудочной железы, пищевода и легких. Снижение данного показателя отмечается у больных ЗНО с локализацией неопластического процесса в ободочной кишке и прямой. В 2020 году по сравнению с 2011 годом он снизился при вышеуказанных локализациях с 31,5% до 23,2% и с 27,0% до 19,0% соответственно. В целом по городу показатель одногодичной летальности за 10-летний период снизился на 23,0% (таблица 49). Важным обстоятельством для снижения показателя одногодичной летальности являются сокращение сроков обследования больных на этапах маршрутизации и более раннее назначение им специализированного лечения.

Таблица 49. Динамика показателя одногодичной летальности больных ЗНО в 2011-2020 годах, %

| Локализация | Код по МКБ-10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прибыль/ убыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | C00-C96 | 26,1 | 26,5 | 25,2 | 23,9 | 19,4 | 19,2 | 21,8 | 21,3 | 20,1 | 20,1 | -23,0 |
| Полости рта | C01-С09 | 24,5 | 31,5 | 32,6 | 32,8 | 27,6 | 25,2 | 28,0 | 32,8 | 30,7 | 27,9 | 13,9 |
| Глотки | C10-C13 |  | 41,3 | 30,5 | 26,7 | 33,3 | 34,4 | 36,1 | 29,9 | 33,5 | 36,1 | 0,0 |
| Пищевода | C15 | 59,4 | 54,5 | 54,3 | 58,2 | 46,1 | 52,8 | 55,3 | 54,0 | 52,2 | 63,3 | 6,6 |
| Желудка | C16 | 49,0 | 49,9 | 48,8 | 46,9 | 41,4 | 40,4 | 44,1 | 45,0 | 38,1 | 39,7 | -19,0 |
| Ободочной кишки | C18 | 31,9 | 31,4 | 25,8 | 27,3 | 22,8 | 21,7 | 26,0 | 23,6 | 20,6 | 23,2 | -27,3 |
| Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | C19-C21 | 27,0 | 27,3 | 25,9 | 24,5 | 18,6 | 18,5 | 20,1 | 22,8 | 17,9 | 19,0 | -29,6 |
| Печени и внутрипеченочных желчных протоков | C22 |  | 70,8 | 90,7 | 68,0 | 55,8 | 51,7 | 64,3 | 62,5 | 69,1 | 64,4 | 0,0 |
| Поджелудочной железы | C25 |  | 67,6 | 76,7 | 67,9 | 65,0 | 59,6 | 74,8 | 70,8 | 67,4 | 67,3 | 0,0 |
| Гортани | C32 | 27,1 | 24,8 | 28,1 | 23,8 | 23,3 | 21,1 | 22,5 | 23,4 | 20,8 | 26,3 | -3,0 |
| Трахеи, бронхов, лёгкого | C33,C34 | 51,5 | 54,0 | 52,9 | 46,9 | 36,5 | 43,1 | 49,4 | 44,5 | 44,2 | 45,0 | -12,6 |
| Костей и суставных хрящей | C40;C41 | 3,0 | 80,6 | 21,7 | 29,4 | 25,0 | 28,4 | 20,0 | 30,6 | 23,8 | 27,5 | 816,7 |

Сведения о показателе одногодичной летальности в разрезе административных районов представлены в таблице 50. В 2020 году наибольший показатель одногодичной летальности отмечен в Кронштадтском, Невском, Пушкинском и Курортном районах города.

Таблица 50. Показатель одногодичной летальности больных ЗНО в Санкт-Петербурге в 2011-2020 годах в разрезе административных районов города

| Административные районы | Показатели одногодичной летальности (%) в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Адмиралтейский | 17,5 | 16,9 | 19,3 | 18,5 | 11,4 | 17,3 | 18,6 | 16,6 | 18,1 | 18,3 |
| Василеостровский | 26,8 | 21,4 | 38,1 | 21,1 | 19,9 | 16,9 | 21,6 | 15,6 | 17,8 | 18,2 |
| Выборгский | 24,5 | 24,9 | 20,4 | 25,5 | 21,6 | 17,9 | 20,1 | 20,8 | 20,3 | 19,8 |
| Калининский | 28 | 59,3* | 28,6 | 26,8 | 14,3 | 21,1 | 21,8 | 19,7 | 21,0 | 20,0 |
| Кировский | 24 | 23,9 | 31,3 | 27,7 | 9,1 | 17,5 | 20,4 | 25,3 | 23,1 | 19,7 |
| Колпинский | 13,2 | 11,3 | 13,6 | 7,5 | 8,1 | 21,4 | 25,4 | 25,3 | 22,4 | 19,6 |
| Красногвардейский | 17,7 | 14,1 | 13 | 11,7 | 16,8 | 16,9 | 23,0 | 19,7 | 18,4 | 19,6 |
| Красносельский | 22,8 | 13,4 | 14,2 | 21 | 19,5 | 17,2 | 21,0 | 21,3 | 16,3 | 19,3 |
| Кронштадтский | 20,2 | 26,9 | 27,3 | 28,7 | 32,8 | 26 | 28,0 | 14,1 | 17,6 | 24,8 |
| Курортный | 20,6 | 18 | 23,1 | 16,3 | 7,7 | 17,7 | 14,6 | 11,0 | 19,0 | 20,3 |
| Московский | 30,1 | 32,6 | 27,7 | 26,4 | 23,2 | 24,8 | 24,3 | 21,6 | 22,2 | 19,6 |
| Невский | 37,6 | 32,9 | 33,6 | 31,8 | 26,4 | 24,1 | 24,9 | 25,7 | 22,7 | 23,4 |
| Петроградский | 10,1 | 12,3 | 9,3 | 17,2 | 17,6 | 21,3 | 22,7 | 17,7 | 16,9 | 18,9 |
| Петродворцовый | 7,5 | 12,6 | 22,2 | 5,4 | 15,3 | 12,6 | 18,5 | 14,4 | 17,7 | 19,7 |
| Приморский | 22,4 | 20,3 | 18,8 | 24,8 | 20,2 | 18,4 | 16,4 | 22,3 | 19,8 | 19,6 |
| Пушкинский | 31,6 | 25,1 | 22 | 26,8 | 21 | 20,1 | 21,6 | 27,5 | 21,6 | 20,3 |
| Фрунзенский | 39,7 | 34,9 | 38,9 | 29,1 | 27,7 | 16,5 | 27,0 | 21,8 | 19,1 | 20,0 |
| Центральный | 19,2 | 19,3 | 14,5 | 19,4 | 14,8 | 17,8 | 18,4 | 17,0 | 19,2 | 19,8 |
| Санкт-Петербург | 26,1 | 26,5 | 25,2 | 23,9 | 19,4 | 19,2 | 21,8 | 21,3 | 20,1 | 20,1 |

*ошибка статистического учета больных ЗНО в 2011 году, которая привела к получению недостоверных сведений в 2012 году

Динамика смертности от доброкачественных новообразований неопределенного и неизвестного характера, а также от рака in situ представлена в таблице 51.

Таблица 51. Распределение умерших обоих полов по возрастным группам (причина смерти - рак in situ, доброкачественные неопределенного и неизвестного характера новообразования, форма 51), в абс.числах

| Годы | Дети и подростки (0-17 лет) | Трудоспособный возраст | Все возрастные группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 4 | 25 | 111 |
| 2012 | 3 | 23 | 132 |
| 2013 | 1 | 23 | 125 |
| 2014 | 2 | 22 | 129 |
| 2015 | 3 | 21 | 123 |
| 2016 | 2 | 23 | 117 |
| 2017 | 1 | 11 | 125 |
| 2018 | 2 | 19 | 127 |
| 2019 | 4 | 19 | 119 |

Как видно из данных таблицы, число умерших от вышеуказанных новообразований существенно в течение 10-летнего периода не изменилось. В 2020 году число умерших в этой группе по сравнению с 2011 годом увеличилось на 8 человек.

1.4. Текущая ситуация по реализации мероприятий по первичной и вторичной профилактике онкологических заболеваний

Целью первичной профилактики является снижение заболеваемости посредством предупреждения возникновения качественных опухолей и предшествующих им предопухолевых состояний путем устранения, ослабления или нейтрализации воздействия неблагоприятных факторов окружающей человека среды и образа жизни, а также путем повышения неспецифической резистентности организма.

Приоритетами в области первичной профилактики рака являются:

- борьба с табакокурением

- рационализация питания

- повышение физической активности и борьба с избыточным весом

- уменьшение воздействия канцерогенных химических и физических факторов (производство, природная среда, жилище)

- профилактика воздействия инфекционных канцерогенных факторов

В настоящее время распространенность и интенсивность потребления табачных изделий по данным Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра остается на уровне 26,6 % взрослого населения города, что в среднем равно выкуриванию 13 сигарет в день на одного курильщика. Также сохраняется снижение остроты проблемы пассивного курения в общественных местах с момента принятия «антитабачного» закона. Однако обращает на себя внимание и требует обсуждения, что около 40% некурящих сталкиваются с курением на работе, 55 % - в подъездах жилых домов и балконов, 72 % - на остановках общественного транспорта. По данным анализа, увеличение розничных цен на табачную продукцию не обеспечивает существенного снижения распространенности и интенсивности курения.

Профилактика и раннее выявление заболеваний, коррекция факторов риска, диспансерное наблюдение обеспечат 60% ожидаемого эффекта здравоохранения, при том что доля затрат на эти мероприятия в общем объеме составляет всего лишь 12 %.

В течение 6 лет проходит широкомасштабная диспансеризация определенных групп взрослого населения, при проведении которой каждый гражданин в возрасте 21 и старше один раз в три года может пройти диспансеризацию, лица определенных возрастов (50 лет и старше) проходят онкоскрининги один раз в два года (маммографический скрининг, иммунохимический тест), ветераны Великой Отечественной войны и лица, к ним приравненные, проходят диспансеризацию ежегодно.

Целью диспансеризации является ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний, к которым относятся и ЗНО, а также факторов риска их развития.

В ходе проведения диспансеризации активно выявляются хронические неинфекционные заболевания (далее – НИЗ), в том числе ЗНО.

Согласно приказу Минздрава России от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» профилактические медосмотры проводятся ежегодно.

Ежегодный осмотр осуществляется:

- как самостоятельное мероприятие;

- в рамках диспансеризации;

- при диспансерном наблюдении (при первом в текущем году диспансерном приеме, осмотре или консультации).

Диспансеризация проводится со следующей периодичностью:

- один раз в три года - для лиц в возрасте от 18 до 39 лет включительно;

- ежегодно - для лиц в возрасте 40 лет и старше, а также отдельных категорий граждан.

В рамках профилактического медицинского осмотра или первого этапа диспансеризации проводятся онкологические скрининги:

а) скрининг на выявление ЗНО шейки матки (у женщин):

в возрасте 18 лет и старше - осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом один раз в год;

в возрасте от 18 до 64 лет включительно - взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки один раз в три года;

б) скрининг на выявление ЗНО молочных желез (у женщин):

в возрасте от 40 до 75 лет включительно - маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм один раз в два года;

в) скрининг на выявление ЗНО предстательной железы (у мужчин):

в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет - определение простат-специфического антигена в крови;

г) скрининг на выявление ЗНО толстого кишечника и прямой кишки:

в возрасте от 40 до 64 лет включительно - исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом раз в 2 года;

в возрасте от 65 до 75 лет включительно - исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом 1 раз в год;

д) осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов;

е) скрининг на выявление злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки:

в возрасте 45 лет - эзофагогастродуоденоскопия (при необходимости может проводиться с применением анестезиологического пособия, в том числе в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в условиях дневного стационара).

На втором этапе диспансеризации назначат исследования, если необходимо уточнить диагноз и провести дополнительное обследование. Согласно клиническим рекомендациям при наличии медицинских показаний и по назначению терапевта, хирурга или колопроктолога проводят:

- рентгенографию легких или компьютерную томографию легких;

- эзофагогастродуоденоскопию;

- ректороманоскопию;

- колоноскопию.

В ходе проведения диспансеризации ежегодно у населения выявляется более одного млн. различных факторов риска развития НИЗ, включая ЗНО.

С 2019 года работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.

Работающим гражданам по их просьбе выдается заверенная   надлежащим образом справка о датах и времени посещения медицинской организации с целью прохождения диспансеризации.

С целью привлечения граждан на диспансеризацию в поликлиниках внедряются бережливые технологии (распределение потоков пациентов, эргономика рабочих мест), диспансеризация «одного дня», «здоровая суббота», что повышает доступность и качества прохождения профилактических мероприятий, сокращает сроки их проведения.

Для информирования населения о возможностях диспансеризации и скрининговых программ как методов профилактики онкологических заболеваний запланировано:

- Разработка и изготовление видео/аудио роликов, посвященных принципам здорового образа жизни, отказу от вредных привычек и профилактике факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, с последующей трансляцией выступлений профильных специалистов в телевизионных и радиопередачах: информационно-просветительского медиаканала внутри лечебно-профилактических учреждений, а также во время проведения массовых акций и мероприятий

- Проведение массовых мероприятий в каждом районе со следующими активностями:

- демонстрация арт-объектов-стопперов, наглядно иллюстрирующих строение органов, наиболее подверженных к развитию онкологического процесса, и пагубное воздействие факторов риска;

-  привлечение специалистов-онкологов, дерматологов, стоматологов, врачей центров здоровья для профилактических осмотров и консультирования;

-    организация лекториев.

- Разработка и производство наглядных мобильных стендов (информационные стойки POPUP, промостойки, ростовые фигуры), арт-объектов, муляжей.

- Проведение интерактивных мероприятий на крупных производствах и в бизнес-центрах по пропаганде принципов здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний, снижению факторов риска развития онкологических заболеваний.

В отчетном году рейтинговые места наиболее часто встречаемых неоплазий по сравнению с 2019 годом изменились. Чаще других неоплазий у жителей Санкт-Петербурга встречались ЗНО молочных желез, ободочной кишки и трахеи, бронхов, легкого. ЗНО кожи (кроме меланомы) в 2020 заняли лишь 4-е рейтинговое место в отличие от 2-го в 2019. У мужчин в 2020, как и в 2019, преимущественно выявлялись ЗНО предстательной железы, легкого и ободочной кишки, среди женского населения - новообразования молочной железы, ободочной кишки (2-е рейтинговое место в отличие от 3-го в 2019) и кожи (кроме меланомы) (3-е рейтинговое место в отличие от 2-го в 2019).

Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО в 2020 составило 18 423 чел., что значительно ниже аналогичного показателя последних лет. В 2017 году данный параметр составил 21 506 человек, в 2018 - 21 346 человек и 2019 году - 21 492 человек. Врачами Санкт-Петербурга в 2020 году верифицировано 23 710 случаев ЗНО (в 2016 - 25 935, в 2017 - 26 276, в 2018 - 25 941, в 2019 - 27 267 случаев). Снижение числа больных ЗНО, взятых на учет в 2020, и случаев неоплазий обусловлено сложной эпидемиологической обстановкой в связи с коронавирусной инфекцией (covid-19). Однако следует отметить, что в последние годы в городе эффективно проводилась диспансеризация населения, работа средств массовой информации, так и работа с врачами по поводу повышения онкологической настороженности, о чем свидетельствуют улучшение отдельных показателей онкослужбы.

Удельный вес выявленных случаев ЗНО I-II ст. в 2020 году составил 55,0% (без учета лейкозов – 56,4 %), а III-IV ст. – 38,1%. В 2017, 2018 и 2019 доля больных ЗНО I-II ст. составила 53,7%, 56,0%, и 55,3%, а III-IV ст. -  38,0%, 36,2% и 36,4% соответственно.

Стадия онкологического процесса не верифицирована в 2020 году в 1,9% наблюдений (2018 – 2,6%, 2019 – 2,5 %). Данные показатели рассчитаны без случаев ЗНО головного мозга и лейкозов, которые не стадируются.

По данным А.Д. Каприна доля случаев ЗНО, где стадия онкологического процесса не установлена, составила: в РФ  5,1% (2018) и 5,2% (2019); в Москве 4,6% (2018) и 4,4% (2019), в Санкт-Петербурге – 7,8 (2018) и 8,2% (2019). В 2020 данный параметр в Санкт-Петербурге снизился и составил – 6,9 %.

В 2020 году число случаев ЗНО среди пациентов в возрасте старше 60 лет составило 17 115 (72,2%), что несколько выше аналогичного параметра (в % соотношении) предыдущих лет. В 2016 и 2017 годах данный показатель составил 18 361 (70,8%) и 18 764 (71,4%) случая соответственно, в 2018 - 18 476 (71,2%), в 2019 - 19 627 (72,0%).  Мониторинг возраста больных неоплазиями, стадий онкологического процесса и контингента пациентов с диагнозом ЗНО – это факторы, которые позволяют обоснованно распределять ресурсы здравоохранения при оказании медицинской помощи больным онкологического профиля.

В Санкт-Петербурге показатель одногодичной летальности больных ЗНО в 2020, как и в 2019 продолжает находиться ниже среднероссийского уровня - 20,1% (в РФ в 2017 - 22,5%, 2018 - 22,2%, 2019 – 21,7%).

В 2020 показатель доли больных ЗНО, состоящих на учете 5 лет и более, составил 58,0% (2016 - 54,4%, 2017 и 2018 - 55,5%, 2019 - 56,7%). Данный показатель в Санкт-Петербурге несколько выше, чем в целом по РФ (2017 - 53,9%; 2018 - 54,4%; 2019 - 55,3%). Сохраняющийся высокий показатель 5-летней выживаемости при ЗНО свидетельствует об эффективности проводимого лечения больным онкологического профиля.

Показатель смертности населения Санкт-Петербурга от новообразований по оперативной оценке Росстата снизился и составил в 2020 242,9 на 100 тыс. населения (в 2018 - 245,60/0000, 2019 - 254,20/0000). «Грубый» показатель смертности населения города от ЗНО за 2019 составил 252,0 на 100 тыс. населения (в 2016 - 253,30/0000, 2017 - 254,20/0000; 2018 - 243,30/0000). Оперативная информация по смертности от ЗНО в 2020 (по состоянию на 01.02.2021) Росстатом пока не опубликована. Однако с учетом данных о смертности в целом от  новообразований, где данный параметр снизился, можно предположить, что он также снизился и от ЗНО. В 2019 от ЗНО в Санкт-Петербурге умерло  13 573 чел., в 2018 - 13 017 чел.

По данным отчетной формы по онкологии (ф.7 «Сведения о злокачественных новообразованиях») число умерших от ЗНО в Санкт-Петербурге  в 2018, 2019 и 2020 году составило 12288, 12524 и 12073 чел. соответственно; число пациентов, умерших от других причин -  3232, 2815 и 5059 чел. Изменение соотношения причин смерти от ЗНО или от заболеваний, не связанных с онкологической патологией, а так же  увеличение общего числа умерших среди больных онкологического профиля обусловлено, в том числе  и эпидемиологической составляющей в условиях covid-19.

Городские специализированные учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь по профилю «онкология» активно участвуют в жизни города.

С 1988 года в СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» (далее – СПб «ГЦМП») с целью социально-психологической поддержки женщин, заболевших раком молочной железы, проходят мероприятия Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов «Надежда» - клуб «Встречи для Вас».

В СПб «ГЦМП» с 2002 работает лекторий для населения «Университет здоровья». Ежегодно для населения проводится 12 лекций по актуальным темам профилактики заболеваний, в т.ч. по профилактике онкологических заболеваний. Организовано ежеквартальное систематическое обучение сотрудников смотровых кабинетов взрослых поликлиник с целью информирования населения о возможностях профилактики, ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Для информирования населения о необходимости своевременного обращения к врачу и прохождения диспансеризации СПб «ГЦМП» изготовлен и транслировался в течение 2х месяцев в метро аудио-ролик «Пройди диспансеризацию!».

СПб «ГЦМП» систематически проводит обучение кадров по вопросам онконастороженности (конференции, семинары, круглые столы для медработников):

«Новообразования кожи у детей. Лейкозы. Вопросы ранней диагностики и профилактики», «Курение как основной фактор риска неинфекционных заболеваний. Превентивные мероприятия в педиатрии», «Скрининг диагностика рака молочной железы – эффективный метод профилактики».

ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)» совместно с СПб ГКУЗ «ГЦМП» было разработано и издано методическое пособие «Я получаю противоопухолевое лечение» для онкологических больных (рекомендации для пациентов, получающих лекарственную противоопухолевую терапию).

СПб ГБУЗ ГКОД совместно с СПб «ГЦМП» были разработаны и изданы 6 наименований материалов тиражом 1002000 экз. для населения по профилактике и раннему выявлению ЗНО, среди них  «Как сохранить мужское здоровье» – профилактика и ранняя диагностика рака предстательной железы, «Берегите себя!» – профилактика и ранняя диагностика рака молочной железы, «Сигналы опасности» - детские онкотревожные симптомы,  «Вы не забыли посетить гинеколога?»,  «Профилактика и ранняя диагностика рака кожи»,  буклет «Своевременная диагностика - залог успешного лечения» (рак лимфоидной и кроветворной тканей). В 2019 году СПб ГКУЗ «ГЦМП» в целях онконастороженности врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, запланирован выпуск методических рекомендаций, включающих 12 ключевых нозологических форм рака. Для населения планируется издать информационные материалы 6 наименований по профилактике и ранней диагностике ЗНО.

Также в настоящее время продолжает внедрение новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь «Бережливая поликлиника».

Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь – медицинская организация, ориентированная на потребности пациента, бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности за счет оптимальной логистики реализуемых процессов, организованная с учетом принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства, создающая позитивный имидж медицинского работника, организация оказания медицинской помощи, в которой основана на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов и качеством медицинской помощи, эффективного использования ресурсов системы здравоохранения.

Продолжают внедрятся программы укрепления общественного здоровья населения.  В     соответствии с утвержденной региональной программой Санкт-Петербурга «Программа укрепления общественного здоровья населения Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы» к концу 4 квартала 2020г. муниципальные программы укрепления здоровья были внедрены в 26 муниципальных образованиях из группы повышенного риска, что составило 23,4% (целевой показатель 20%). Были продолжены работы по мониторингу распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний среди населения 13 поликлиник города. В связи с пандемией COVID-19 из 2000 запланированных за 12 месяцев опрошено и обследовано 920 граждан.

Комплекс мер вторичной профилактики направлены на раннее выявление раковых и предшествующих им заболеваний, выделение групп риска и формирование онкологической настороженности у населения и медицинских работников.

Целью вторичной профилактики является снижение инвалидности и смертности населения от ЗНО.

Продолжается проведение скринингов населения на раннее выявление злокачественных новообразований (далее – ЗНО) различных локализаций.

В 2020 в рамках скрининговой программы по диагностике рака шейки матки в ходе проводимых мероприятий из числа обследованных (179 800 чел.) выявлено 72 (0,04%) пациента с ЗНО,  из них на ранних стадиях - 48 больных.

Удельный вес морфологически верифицированных неоплазий у жителей города в 2020  за счет развития малоинвазивных методик получения гистологического материала, оснащения медицинских организаций города  современным томографическим оборудованием, а также повышения профессионального уровня врачей составил 93,2% (2015 - 87,6%, 2016 - 89,6%, 2017 - 91,0%; 2018 - 91,9%; 2019 - 93,0%).

СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» и ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» активно участвуют в развитии методик и организации мероприятий с целью улучшения качества и доступности ранней диагностики злокачественных новообразований.

С 2008 года в Санкт-Петербурге работает пилотный проект скрининга рака молочной железы в соответствии с Планом мероприятий по профилактическому (скрининговому) обследованию женского населения для раннего выявления рака молочной железы, утвержденного пунктом 1.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2007 № 797 «О мерах по развитию онкологической службы Санкт-Петербурга по профилактике, раннему выявлению и лечению онкологической патологии на 2008 – 2011 годы». На базе амбулаторно-поликлинического отделения СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» (далее – Диспансер) открыт Экспертный кабинет для интерпретации («второе мнение») маммографических исследований женщин определенной целевой группы (55–69 лет до 2015 года, с 2015– 39 – 69 лет), сделанных по месту жительства (в территориальных поликлиниках). Просмотр маммографических снимков (в двух проекциях) врачами-экспертами Диспансера, сделанных на подключенных маммографах, поступающих в Экспертный кабинет по защищенным каналам связи через Центральный архив медицинских изображений, осуществляется на специализированных 5 Мп мониторах автоматизированной рабочей станции врача. Результаты «второго мнения» заносятся в протокол исследования – заключение по международной шкале BI-RADS (Система описания и обработки данных лучевых исследований молочной железы). При подозрении или выявлении злокачественных новообразований молочной железы результаты «второго мнения» направляются в городские поликлиники с целью приглашения пациенток на прием врача-онколога и проведение дообследования непосредственно в специализированном учреждении онкологического профиля, минуя районную онкологическую службу.

С 2015 три района Санкт-Петербурга – Выборгский, Красногвардейский и Фрунзенский вошли в пилотный проект по скринингу колоректального рака. С 2018 г. иммунохимический тест (кал на скрытую кровь) внедрен в объем диспансеризации в обязательном порядке. В 2017 г. 76 случаев колоректального рака, из них 84,2% на ранних стадиях (Распоряжение Комитета по здравоохранению от 23.08.2017 № 277-р «Об организации направления пациентов на ректосигмоидоколоноскопию при направлении пациентов на второй этап диспансеризации определенных групп взрослого населения»).

Создана рабочая группа по совершенствованию организации и качества проведения скрининга рака шейки матки в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения, по оценке необходимости внедрения скрининга рака шейки матки(Распоряжение Комитета по здравоохранению от 11.10.2018 № 524-р «О создании рабочей группы» по совершенствованию организации и качества проведения скрининга рака шейки матки). В пилотный район планируется включение Центрального и Курортного районов Санкт-Петербурга.

Также создана рабочая группа по направлению «онкогематологических» пациентов на молекулярно-генетические исследования.

В настоящий момент проводится оценка необходимости внедрения скрининга рака молочной железы (маммографический скрининг), скрининга рака шейки матки (методом жидкостной цитологии), колоректального рака (иммунохимический тест), скрининга рака предстательной железы (ПСА) и скрининга рака лёгких (низкодозное КТ) в повседневную практику.

СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» активно сотрудничает с Медицинским центром «Белая роза». Ежегодно более 1000 пациентов направляются напрямую в диспансер для быстрого дообследования при выявлении или подозрении на онкологическое заболевание.

В 2020 году были размещены   постеры   социальной   рекламы   в   рамках договора о   творческом    сотрудничестве с Комитетом    по    печати и взаимодействию со средствами массовой информации на ресурсе Комиссии по социальной рекламе и рекламе, представляющей особую общественную значимость: «12 путей снизить возникновения рака» и «Прятаться опасно. Ежеквартально проводились: дойди до врача» на 5 уличных электронных дисплеях (видеоролик), в метрополитене: звуковое обращение к пассажирам, рекламные конструкции – 40 шт. на эскалаторах, постеры формата А2 и А3 по 200 шт. в вагонах. Проведены: офлайн Школа для родителей 15.12.2020.  «Рак молочной железы: диагностика и профилактика» - Воротников В.В. – к.м.н., онколог, хирург, руководитель Северо-Западного маммологического центра. Видеозанятие размещено на Youtube-канале сайта ГЦМП — GCMP.RU; занятия для женщин (2), перенесших операцию на молочной железе, общим охватом 44 человека для каждого мероприятия.

1.5. Текущее состояние ресурсной базы онкологической службы

Таблица 1. Информация об организации первичных онкологических кабинетов/отделений и центров амбулаторной онкологической помощи в регионе

| № п/п | Муниципальное образование | Числен-ность населе-ния | Структурное подразделение |  |  | Медицинская организация, на базе которой организован ПОК/ЦАОП | Время доезда на общественном транспорте от самой отдаленной точки территории обслуживания до ПОК/ЦАОП, ч | Количество врачей-онкологов (фактически/ согласно штатного расписания) | Расстояние до регионального онкологического диспансера, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первичный онкологическое отделение (ПОО) | Первичный онкологический кабинет (ПОК) | Центр амбула-торной онколо-гической помощи (ЦАОП) (год открытия) |  |  |  |  |
| 1 | Адмиралтейский | 161 911 |  |  |  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №28" | 30 мин |  | 10 км |
| 2 | Василеостровский | 208 713 |  |  |  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №3" | 28 мин |  | 6,2 км |
| 3 | Выборгский | 518 709 |  |  |  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №104" | 43 мин |  | 13 км |
|  |  |  |  |  | 2019 | СПб ГБУЗ "ГКДЦ №1" | 45 мин | 23,25 / 23,25 | 9,4 км |
| 4 | Калининский | 533 597 |  |  |  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №54" | 70 мин |  | 11 км |
|  |  |  |  |  | 2019 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №112" | 54 мин | 8,0 / 8,0 | 9,4км |
| 5 | Кировский | 336 248 |  |  |  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №43" | 35 мин |  | 5,2 км |
|  |  |  |  |  | 2020 | СПб ГБУЗ «ГКОД» | 30 мин | 13,50 / 6,25 | 8,2 км |
| 6 | Колпинский | 191 847 |  |  | 2019 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №71" | 56 мин | 9,00 / 9,00 | 30 км |
| 7 | Красногвардейский | 357 498 |  |  | 2020 | СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №17" | 43 мин | 11,50 / 9,50 | 13 км |
| 8 | Красносельский | 397 609 |  |  |  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №93" | 70 мин |  | 18 км |
|  |  |  |  |  |  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №91" | 62 мин |  | 7,3 км |
|  |  |  |  |  | 2019 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №106" | 64 мин | 15,50 / 10,50 | 5,9 км |
| 9 | Кронштадтский | 44 321 |  |  |  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №74" | 27 мин |  | 45 км |
|  |  |  |  |  | 2019 | СПб ГБУЗ "Городская больница №40" | 90 мин | 5,25 / 4,75 | 30 км |
| 10 | Курортный | 78 131 |  |  | 2019 | СПб ГБУЗ "Городская больница №40" | 103 мин | 5,25 / 4,75 | 30 км |
| 11 | Московский | 354 525 |  |  | 2019 | СПб ГБУЗ "Онкодиспансер Московского района" | 46 мин | 13,00 / 13,00 | 7,2 км |
| 12 | Невский | 527 861 |  |  |  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №77" | 64 мин |  | 20 км |
|  |  |  |  |  | 2020 | СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" | 51 мин | 15,50 / 3,00 | 15 км |
| 13 | Петроградский | 131 356 |  |  |  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №30" | 31 мин |  | 3,1 км |
|  |  |  |  |  |  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №32" | 27 мин |  | 1,5 км |
|  |  |  |  |  |  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №34" | 32 мин |  | 4,3 км |
| 14 | Петродворцовый | 143 154 |  |  |  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №122" | 59 мин |  | 41 км |
|  |  |  |  |  |  | СПб ГБУЗ «Николаевская больница» | 46 мин |  | 21 км |
| 15 | Приморский | 568 516 |  |  | 2019 | СПб ГБУЗ «КДП №1» | 42 мин | 23,25 / 20,50 | 2 км |
| 16 | Пушкинский | 217 983 |  |  | 2020 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района" | 62 мин | 9,00 / 4,00 | 19 км |
| 17 | Фрунзенский | 394 972 |  |  | 2019 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 109" | 48 мин | 15,00 / 12,00 | 10 км |
| 18 | Центральный | 216 939 |  |  |  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №39" | 28 мин |  | 7,1 км |
|  |  |  |  |  | 2020 | СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" | 31 мин | 9,00 / 4,25 | 6,8 км |

Таблица 2. Перечень диагностического медицинского оборудования, задействованного в оказании медицинской помощи пациентам с подозрением, а также с подтвержденным диагнозом онкологического заболевания.

| Наименование диагностического оборудования | Наименование медицинской организации | Наименование аппарата | Наименование структурного подразделения, в котором расположено оборудование | Условия функционирования (амбулаторное/ стационарное/ передвижное) | Количество исследований в смену | Количество рабочих смен (1,2,3, круглосуточно) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ | СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №106" | Aquilion 16 | ДПО 53 | амбулаторное | 60 | круглосуточно, 3 дня в неделю |
| КТ | СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №109" | Aquilion CXL 64 |  | амбулаторное | 12 | 2 |
| КТ | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №60" Пушкинского района | GE Optima CT520 | ПО 89 | амбулаторное | 15 | 2 |
| КТ | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №71" | Somatom Sensation 40 |  | амбулаторное | 12 | 2 |
| КТ | СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1" | Ingenuity CT |  | амбулаторное | 15 | 2 |
| КТ |  | Ingenuity CT |  | амбулаторное | 15 | 2 |
| КТ | СПб ГБУЗ "Городская больница №40" | Somatom Emotion 16 |  | стационарное | 25 | круглосуточно |
| КТ |  | GE Revolution Evo |  | стационарное | 15 | 2 |
| КТ | СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" | Supria | Ленэкспо пав. 7 | стационарное |  | законсервировано |
| КТ |  | Optima CT 660 |  | стационарное | 40 | круглосуточно |
| КТ |  | Supria | Ленэкспо пав. 5 | стационарное |  | законсервировано |
| КТ |  | Somatom Edge Plus |  | стационарное | 12 | 2 |
| КТ |  | Somatom Emotion 16 | Центр реабилитации ГВВ | стационарное | 12 | 2 |
| КТ |  | Supria | Ленэкспо пав. 7 | стационарное |  | законсервировано |
| КТ |  | Asteion Multi |  | стационарное | - | - |
| КТ | СПб ГБУЗ "Клиническая больница Святителя Луки" | Aquilion Prime |  | стационарное | 32 | по 12 часов |
| КТ | СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" | Somatom Definition |  | стационарное | 100 | круглосуточно |
| КТ |  | Somatom Definition |  | стационарное | 25 | 2 |
| КТ |  | GE Revolution CT 512 |  | стационарное |  | не работает (поломка) |
| КТ | СПб ГБУЗ "Николаевская больница" | Brilliance CT |  | стационарное | - | - |
| КТ | СПб ГБУЗ "Городской клинический онкологический диспансер" | Somatom Definition AS 64 |  | стационарное | 23 | 2 |
| КТ |  | Somatom Definition AS 20 |  | стационарное | 23 | 2 |
| КТ | ГБУЗ "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)" | Ingenuity CT |  | амбулаторное | 77 | по 12 часов |
| КТ |  | Somatom Definition AS128 |  | амбулаторное | 80 | по 12 часов |
| КТ | ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ | Discovery RT |  | стационарное | 15 | по 8 часов |
| КТ |  | Brilliance CT 64 Slice |  | стационарное | 15 | по 8 часов |
| КТ |  | Ingenuity |  | стационарное | 15 | по 8 часов |
| КТ | ФГБУ «РНЦРиХТ им. академика А.М. Гранова» Минздрава России | Aquilion CX-64 | поликлиника | амбулаторное | - | - |
| КТ |  | Aquilion ONE 320 | поликлиника | амбулаторное | 15 | 3 |
| КТ |  | Aquilion Premium | поликлиника | амбулаторное | - | - |
| КТ | СПб ГБУЗ "ДГМКЦ ВМТ им.К.А.Раухфуса" | Somatom Emotion 16 |  | стационарное | 48 | круглосуточно |
| КТ | СПб ГБУЗ "Детская городская больница №22" | Brightspeed Elite 16 |  | стационарное | 9 | по 9 часов |
| КТ | СПб ГБУЗ "Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины" | Somatom Emotion 16 |  | стационарное | 30 | круглосуточно |
| КТ | СПб ГБУЗ "Детская городская клиническая больница №5 им. Нила Федоровича Филатова" | Aquilion 16 |  | стационарное | 32 | круглосуточно |
| КТ | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий» | Somatom Definition AS |  | стационарное | 19 | по 12 часов |
| КТ |  | Aquilion 32 |  | стационарное | 19 | по 12 часов |
| КТ | ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России | Brilliance CT 64 |  | стационарное | 20 | 1 |
| КТ |  | Somatom Definition AS | КДЦ | амбулаторное | 15 | 1 |
| КТ | СПб ГБУЗ "Консультативно-диагностический центр для детей" | Aquilion 16 |  | амбулаторное | 12 | 2 |
| МРТ | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №60" Пушкинского района | Hitachi Aperto | ПО 67 | амбулаторное | 10 | 2 |
| МРТ | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №77" Невского района | Hitachi Aperto |  | амбулаторное | 7 | 2 |
| МРТ | СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1" | Toshiba Excelart Vantage Atlas 1.5T |  | амбулаторное | 15 | по 15 часов |
| МРТ | СПб ГБУЗ" Консультативно-диагностический центр №85" | Toshiba Vantage Titan 1.5T |  | амбулаторное | 10 | 2 |
| МРТ | СПб ГБУЗ "Городская больница №40" | Magnetom Avanto 1.5T | Поликлиника № 68 | амбулаторное | 7 | 2 |
| МРТ |  | Espree |  | стационарное | 7 | 2 |
| МРТ |  | Magnetom Avanto 1.5T |  | стационарное | 11 | 1 |
| МРТ |  | Ingenia 3.0T |  | стационарное | 12 | 2 |
| МРТ | СПб ГБУЗ "Городской клинический онкологический диспансер" | Magnetom Espree |  | стационарное | 9 | 2 |
| МРТ | ГБУЗ "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)" | PoleStar N-20 |  | стационарное | 23 | 1 |
| МРТ |  | Magnetom Verio | АКО | амбулаторное | 26 | по 12 часов |
| МРТ | ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ | Magnetom Aera |  | стационарное | 10 | 2 |
| МРТ |  | Magnetom Aera |  | стационарное | 10 | 2 |
| МРТ |  | GE Signa Excite HD 1,5T |  | стационарное | 10 | 2 |
| МРТ | ФГБУ «РНЦРиХТ им. академика А.М. Гранова» Минздрава России | Toshiba Vantage Titan 3.0T | поликлиника | амбулаторное | 10 | 2 |
| МРТ |  | Toshiba Vantage Titan 1.5T | поликлиника | амбулаторное | 10 | 2 |
| МРТ |  | GE Signa HDxt | поликлиника | амбулаторное | 10 | 2 |
| МРТ | СПб ГБУЗ "ДГМКЦ ВМТ им.К.А.Раухфуса" | Magnetom Essenza |  | стационарное | 10 | 2 |
| МРТ | СПб ГБУЗ "Детская городская больница №22" | Ingenia 1.5T |  | стационарное | 7 | 2 |
| МРТ | СПб ГБУЗ "Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины" | Toshiba Vantage Titan 1.5T |  | стационарное | 14 | 2 |
| МРТ | СПб ГБУЗ "Детская городская больница Святой Ольги" | Magnetom Espree 1,5 |  | стационарное | 15 | 2 |
| МРТ | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий» | Singo Voyager |  | стационарное | 12 | 12 часов |
| МРТ |  | Hitachi Aperto |  | стационарное | - | - |
| МРТ | ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России | Magnetom Espree | КДЦ | амбулаторное | 12 | 1 |
| МРТ | СПб ГБУЗ "Консультативно-диагностический центр для детей" | GE Signa Ovation |  | амбулаторное | 12 | 2 |
| ПЭТ/КТ | СПб ГБУЗ "Городская больница №40" | Biograph mCT X-4R |  | стационарное |  |  |
| ОФЭКТ/КТ | СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" | Symblia T |  | стационарное |  |  |
| ОФЭКТ/КТ |  | Symblia T |  | стационарное |  |  |
| ОФЭКТ | СПб ГБУЗ "Городской клинический онкологический диспансер" | Symbia E |  | стационарное | 20 | 1 |
| ПЭТ/КТ | ГБУЗ "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) | Biograph-6 |  | стационарное | 8 | 1 |
| ОФЭКТ | ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ | Simbia T16 |  | стационарное | 6 | 1 |
| ОФЭКТ/КТ |  | Комплекс для лучевой диагностики степени распространненности опухолевого процесса |  | стационарное | 6 | 1 |
| ОФЭКТ |  | Simbia E |  | стационарное | 6 | 1 |
| ПЭТ/КТ | ФГБУ «РНЦРиХТ им. академика А.М. Гранова» Минздрава России | Biograph mCT- S40 4R |  | амбулаторное | 7 | 2 |
| ПЭТ/КТ |  | Biograph mCT- X3R |  | амбулаторное | 7 | 2 |
| ПЭТ/КТ |  | Discovery 690 |  | амбулаторное | 7 | 2 |
| ПЭТ |  | ECAT EXACT HR+ |  | амбулаторное | - | - |
| ПЭТ |  | ECAT EXACT 47 |  | амбулаторное | - | - |
| ОФЭКТ |  | Discovery NM 630 |  | амбулаторное | 10 | 1 (при необходимости 2) |
| ОФЭКТ/КТ |  | Infinia Hawkeye 4 |  | амбулаторное | 10 | 1 (при необходимости 2) |

Таблица 3. Количество коек круглосуточного стационара для оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями (для взрослых)

| № п/п | Наименование медицинской организации | Койки по профилю «онкология» | Койки по профилю «радиология» | Койки по профилю «гематология» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Александровская больница (№17) | 30 |  |  |
|  | Больница №14 | 30 |  |  |
|  | Больница №15 | 51 |  | 1 |
|  | Больница №2 | 0 |  |  |
|  | Больница №20 | 25 |  |  |
|  | Больница №26 | 1 |  | 1 |
|  | Больница №40 | 35 |  |  |
|  | Больница №9 | 29 |  |  |
|  | Больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского (№36) | 10 |  |  |
|  | Гериатрический медико-социальный центр | 20 |  |  |
|  | Гор. клинический онкологический диспансер | 525 | 75 |  |
|  | Госпиталь для ветеранов войн | 0 |  |  |
|  | Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова ФГБОУ ВО СПб ГУ | 65 |  |  |
|  | Клиника НИИ гриппа МЗ РФ | 10 |  |  |
|  | Клиника НИИ скорой помощи им.И.И.Джанелидзе | 4 |  |  |
|  | Клиника ФГБОУ ВО Первый СПб ГМУ имени ак.И.П.Павлова | 127 |  | 16 |
|  | Клиническая больница №31 | 59 |  | 2 |
|  | Клиническая больница Святителя Луки | 30 |  |  |
|  | Клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) | 324 | 61 |  |
|  | Мариинская больница (№16) | 10 |  | 0 |
|  | ФГБОУ Северо-западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова | 62 |  | 15 |
|  | ФГБУ "НМИЦ онкологии " им. Н.Н. Петрова МЗ РФ | 320 | 50 |  |
|  | ФГБУ "РНЦРХТ им. Ак. А.М. Гранова" Минздрава России | 78 | 64 |  |
|  | ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России | 87 |  |  |
|  | Хоспис №1 | 50 |  |  |
|  | Хоспис №2 | 30 |  |  |
|  | Хоспис №3 | 30 |  |  |
|  | Хоспис №4 | 50 |  |  |
|  | Всего | 2092 | 250 | 35 |

Количество коек круглосуточного стационара для оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями (для детей)

| № п/п | Наименование медицинской организации | Койки по профилю «онкология» | Койки по профилю «радиология» | Койки по профилю «гематология» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДГМКСЦ ВМТ (Детская больница №1) | 39 | - | 39 |
|  | ДГМКЦ ВМТ им.К.А.Раухфуса | 1 | - |  |
|  | Детская больница Св.Марии Магдалины ( №2) | 1 | - |  |
|  | Клиника ФГБОУ ВО Первый СПб ГМУ имени ак.И.П.Павлова | 8 | - |  |
|  | Клиника ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ | 5 | - |  |
|  | Клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) | 31 | - |  |
|  | ФГБУ "НМИЦ онкологии " им. Н.Н. Петрова МЗ РФ | 35 | - |  |
|  | ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России | 33 | - |  |
|  | Всего | 153 | - | 39 |

Таблица 4. Количество коек дневного стационара для оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями (для взрослых)

| № п/п | Наименование медицинской организации | Койки по профилю «онкология» | Койки по профилю «радиология» | Койки по профилю «гематология» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Александровская больница (№17) | 0 |  | 0 |
|  | Больница №15 | 9 |  | 2 |
|  | Больница №40 | 5 |  |  |
|  | Больница №9 | 1 |  |  |
|  | Гор. клинический онкологический диспансер | 136 | 45 |  |
|  | Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова ФГБОУ ВО СПб ГУ | 15 |  |  |
|  | Клиника ФГБОУ ВО Первый СПб ГМУ имени ак.И.П.Павлова | 34 |  | 3 |
|  | Клиническая больница №31 | 1 |  |  |
|  | Клиническая больница Святителя Луки | 5 |  |  |
|  | Клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) | 40 | 85 |  |
|  | Мариинская больница (№16) | 0 |  |  |
|  | Территория | 263 | 196 | 5 |
|  | ФГБУ "РНЦРХТ им. Ак. А.М. Гранова" Минздрава России | 4 | 66 |  |
|  | ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России | 8 |  |  |
|  | Хоспис №4 | 5 |  |  |
|  | Всего | 263 | 196 | 5 |

Таблица 4. Количество коек дневного стационара для оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями (для детей)

| № п/п | Наименование медицинской организации | Койки по профилю «онкология» | Койки по профилю «радиология» | Койки по профилю «гематология» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДГМКСЦ ВМТ (Детская больница №1) | 5 | - | 5 |
|  | ДГМКЦ ВМТ им.К.А.Раухфуса | - | - | - |
|  | Детская больница Св.Марии Магдалины (№2) | - | - | - |
|  | Клиника ФГБОУ ВО Первый СПб ГМУ имени ак.И.П.Павлова | 6 | - | 6 |
|  | Клиника ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ | - | - | - |
|  | Клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) | 4 | - | - |
|  | ФГБУ "НМИЦ онкологии " им. Н.Н. Петрова МЗ РФ | - | - | - |
|  | ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России | 2 | - | - |
|  | Всего | 17 |  | 11 |

Таблица 5. Перечень лечебных структурных подразделений медицинских организаций

| Лечебные структурные подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения с указанием профиля коек* |  | Профиль коек | Количество коек, шт. |
| СПб ГБУЗ ГКОД | Онкологическое отделение хирургических методов лечения №1 (опухолей молочной железы), в том числе койки: - круглосуточного пребывания - дневного пребывания | Онкологические Онкологические | 40 30 10 |
|  | Онкологическое отделение хирургических методов лечения №2 (опухолей молочной железы), в том числе койки: - круглосуточного пребывания - дневного пребывания | Онкологические Онкологические | 40 30 10 |
|  | Онкологическое отделение хирургических методов лечения №3 (опухолей молочной железы), в том числе койки: - круглосуточного пребывания - дневного пребывания | Онкологические Гинекологические Онкологические Гинекологические | 50 44 1 3 2 |
|  | Онкологическое отделение хирургических методов лечения №4 (абдоминальной онкологии и рентгенохирургических методов лечения), в том числе койки: - круглосуточного пребывания -дневного пребывания -хозрасчетные | Онкологические абдоминальные Абдоминальной хирургии Хирургические Онкологические абдоминальные Абдоминальной хирургии Хирургическая | 50 40 5 2 1 1 1 |
|  | Онкологическое отделение хирургических методов лечения №5 (онкоурологии), в том числе койки: - круглосуточного пребывания - дневного пребывания | Онкологические Урологические Онкоурологические | 40 30 5 5 |
|  | Онкологическое отделение хирургических методов лечения №6 (торакальной хирургии, опухолей костей, кожи и мягких тканей), в том числе койки: - круглосуточного пребывания - дневного пребывания | Онкологические Торакальной хирургии Онкологические Хирургические | 50 43 1 5 1 |
|  | Онкологическое отделение хирургических методов лечения опухолей головы и шеи №7 (опухолей головы и шеи), в том числе койки: - круглосуточного пребывания - дневного пребывания | Онкологические Челюстно-лицевой хирургии Онкологические | 41 30 1 10 |
|  | Онкологическое отделение хирургических методов лечения опухолей головы и шеи №8 (опухолей головы и шеи), в том числе койки: - круглосуточного пребывания - дневного пребывания | Онкологические Челюстно-лицевой хирургии Онкологические | 42 31 1 10 |
|  | Онкологическое отделение хирургических методов лечения №9 (онкоурологии), в том числе койки: - круглосуточного пребывания - дневного пребывания | Онкологические Урологические Онкоурологические | 40 30 5 5 |
|  | Онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной терапии №10, в том числе койки: - дневного пребывания | Онкологические | 40 40 |
|  | Онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной терапии №11, в том числе койки: - круглосуточного пребывания - дневного пребывания - хозрасчетные | Онкологические Онкологические Онкологические паллиативные Онкологические | 50 39 1 9 1 |
|  | Онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной терапии №12, в том числе койки: - дневного пребывания | Онкологические | 50 50 |
|  | Онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной терапии №13, в том числе койки: - круглосуточного пребывания - дневного пребывания | Онкологические Онкологические | 50 40 10 |
|  | Отделение радиотерапии №14, в том числе койки: - круглосуточного пребывания - дневного пребывания | Радиологические Радиологические | 50 20 30 |
|  | Отделение реабилитации (с центром реабилитации стомированных пациентов), №15, в том числе койки: - круглосуточного пребывания - дневного пребывания | Онкологические Реабилитационные соматические Онкологические Реабилитационные соматические | 50 10 20 10 10 |
|  | Отделение радиотерапии № 16, в том числе койки: - круглосуточного пребывания - дневного пребывания | Радиологические Радиологические | 50 20 30 |
|  | Отделение радиотерапии № 17, в том числе койки: - круглосуточного пребывания - дневного пребывания | Радиологические Радиологические | 50 40 10 |
|  | Онкологическое отделение хирургических методов лечения № 18, в том числе койки: - круглосуточного пребывания - дневного пребывания | Онкологические Хирургические Хирургические | 30 28 1 1 |
|  | ИТОГО: в том числе: - койки круглосуточного пребывания - хозрасчетные койки - койки дневного стационара |  | 813 559 3 251 |
| КНПЦ | Онкологическое (нейрохирургическое), в том числе койки: - онкологические - нейрохирургические - реабилитационные | Онкологические Нейрохирургические Реабилитационное соматические | 30 14 14 2 |
|  | Онкологическое хирургических методов лечения (колопроктологическое), в том числе койки: - онкологические - реабилитационные | Онкологические Реабилитационное соматические | 30 26 4 |
|  | Онкологическое хирургических методов лечения (опухолей костей, кожи, мягких тканей) | Онкологические опухолей костей, кожи, мягких тканей | 30 |
|  | Онкологическое хирургических методов лечения (молочной железы) | Онкологические | 45 |
|  | Онкологическое хирургических методов лечения (гинекологические) | Онкогинекологические | 45 |
|  | Онкологическое хирургических методов лечения (торакальные, опухолей головы и шеи), в том числе койки: - онкологические - реабилитационные | Онкологические торакальные Онкологические опухолей головы и шеи Реабилитационные соматические | 30 11 15 4 |
|  | Онкологическое хирургических методов лечения (урологические) | Онкоурологические | 30 |
|  | Онкологическое хирургических методов лечения (абдоминальные) | Онкологические абдоминальные | 30 |
|  | Рентгенохирургических методов диагностики и лечения | Онкологические | 15 |
|  | Онкологическое химиотерапевтическое (противоопухолевой лекарственной терапии) биотерапии | Онкологические | 30 |
|  | Онкологическое химиотерапевтическое (противоопухолевой лекарственной терапии) солидных опухолей | Онкологические | 30 |
|  | Дневной стационар с койками для химиотерапии | Онкологические | 40 |
|  | Радиотерапевтическое отделение, в том числе койки: - радиологические - дневного стационара | Радиологические Радиологические | 145 60 85 |
|  | Отделение химиотерапии (противоопухолевой лекарственной терапии) и комбинированного лечения опухолей у детей, в том числе койки: - детская онкология - детская хирургия - дневного стационара | Онкологические для детей Хирургические для детей Онкологические для детей | 36 31 1 4 |
|  | ИТОГО: |  | 577 |

Таблица 6. Перечень диагностических структурных подразделений медицинских организаций

| Наименование подразделения | Количество исследований в смену |
| --- | --- |
| ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)» |  |
| Клинико-диагностическая лаборатория | 5530 |
| Отделение функциональной диагностики | 140 |
| Отделение лучевой диагностики | 139 |
| Отделение ультразвуковой диагностики | 265 |
| Отделение эндоскопии | 45 |
| Патологоанатомическое отделение | 446 |
| СПб ГБУЗ «ГКОД» |  |
| Клинико-диагностическая лаборатория | 1250 |
| Радиоизотопная лаборатория | 50 |
| Отделение лучевой диагностики №1 | 53 |
| Отделение лучевой диагностики №2 | 63 |
| Отделение эндоскопии | 44 |
| Отделение функциональной диагностики | 106 |
| Патологоанатомическое отделение | 65 |

1.6. Выводы

Система оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в Санкт-Петербурге находится в удовлетворительном состоянии. Первичные онкологические кабинеты и первичные онкологические отделения развернуты в амбулаторных медицинских организациях, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга. Центры амбулаторной онкологической помощи развернуты как в амбулаторных медицинских организациях, так и в стационарных медицинских организациях, подведомственных как Комитету по здравоохранению, так и администрациям районов города. Крупнейшие специализированные онкологические учреждения СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» и ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)», находятся в ведении Комитета по здравоохранению. Мероприятия по развертыванию центров амбулаторной онкологической помощи позволили усилить взаимодействие между подразделениями онкологической службы Санкт-Петербурга, находящихся в ведении различных исполнительных органов государственной власти.

Основной проблемой в рассматриваемом периоде явились мероприятия, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году. Основным фактором явилась отмена диспансеризации, что привело к снижению доли случаев установления диагноза злокачественного новообразования на I-II стадиях, а также к снижению абсолютного числа случаев выявления онкологических заболеваний.

Таким образом, важное значение будут иметь мероприятия, направленные на повышение общей выявляемости онкологических заболеваний, а также на развитие мероприятий раннего выявления онкологических заболеваний.

2. Цель, показатели и сроки реализации региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Участники региональной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение (на 31.12.2018) | Период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 |
| 1. | Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. населения | 245,6 | - | - | 250,0 | 247,9 | 245,8 | 243,7 | 231,1 |
| 2. | Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения | 243,3 | - | - | 247,7 | 245,6 | 243,5 | 241,4 | 228,9 |
| 2. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, % | 56,0 | 55,7 | 56,6 | 57,4 | 59,3 | 61,1 | 63,0 | 65,0 |
| 3. | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, % | 55,5 | 56,0 | 56,8 | 57,0 | 57,4 | 58,0 | 60,0 | 63,0 |
| 4. | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % | 21,3 | 21,0 | 20,2 | 19,4 | 18,5 | 17,7 | 17,3 | 16,0 |
| 5. | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, % | - | - | - | 66,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90, |

Участники реализации региональной программы:

Комитет по здравоохранению, в том числе:

- председатель Комитета по здравоохранению;

- первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению;

- заместители председателя Комитета по здравоохранению;

- руководители организаций, находящихся в ведении Комитета по здравоохранению;

Администрации районов Санкт-Петербурга, в том числе:

- главы администраций районов Санкт-Петербурга;

- начальники отделов здравоохранения районов Санкт-Петербурга;

- руководители организаций, находящихся в ведении Комитета по здравоохранению;

Территориальный фонд;

Главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению;

Главный внештатный специалист гематолог комитета по здравоохранению;

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Комитета по здравоохранению;

Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Комитета по здравоохранению.

3. Задачи региональной программы.

С учетом результатов проведенного анализа состояния медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в Санкт-Петербурге сформулированы следующие задачи:

1. Совершенствование комплекса мер первичной профилактики онкологических заболеваний, повышение эффективности реализуемых мер, особенно в структуре трудоспособного населения. Особое значение занимает группа нозологий, относящихся к колоректальному раку (рак прямой кишки, рак сигмовидной кишки и ректосигмоидного отдела), раку молочной железы, раку бронхов и легкого.

2. Совершенствование комплекса мер вторичной профилактики онкологических заболеваний, повышение эффективности реализуемых мер, внедрение новых программ.

3. Совершенствование комплекса мер, направленных на развитие первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями (обеспечение установленных сроков проведения диагностических исследований пациентам с подозрением на онкологические заболевания, а также пациентам с уже установленным диагнозом злокачественного новообразования. Внедрение в практику иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований.

Организация и оснащение 18 центров амбулаторной онкологической помощи (Центров), обновление порядка и схемы маршрутизации пациентов с учетом возможностей Центров. Внедрение в практику деятельности Центров мультидисциплинарного подхода в диагностике, лечении и динамическом наблюдении пациентов, в том числе, с использованием телемедицинских технологий.

Развертывание центров амбулаторной онкологической помощи в 2021 году в структуре медицинских организаций:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №15»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №31»;

Развертывание центров амбулаторной онкологической помощи в 2022 году в структуре медицинских организаций:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №3»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Николаевская больница»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №77 Невского района».

4. Усовершенствование специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказываемой в условиях круглосуточного и дневного стационаров, обоснование и обеспечение необходимого набора лекарственных препаратов в каждой медицинской организации, в которой проводится противоопухолевое лекарственная терапия, преемственность противоопухолевой терапии, проводимой в стационарных и амбулаторных условиях.

Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

В 2021 году оснащение (переоснащение) следующих медицинских организаций:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская Александровская больница»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №15»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №31»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №40 Курортного района»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №9»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской клинический онкологический диспансер»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница Святителя Луки».

В 2022 году оснащение (переоснащение) следующих медицинских организаций:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №15»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №40 Курортного района»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской клинический онкологический диспансер».

В 2023 году оснащение (переоснащение) следующих медицинских организаций:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская Александровская больница»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №31»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №40 Курортного района»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №9»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской клинический онкологический диспансер»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница Святителя Луки».

В 2024 году оснащение (переоснащение) следующих медицинских организаций:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №15»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №31»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №40 Курортного района»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №9»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской клинический онкологический диспансер»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница Святителя Луки».

Строительство здания поликлинического корпуса ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)».

5. Усовершенствование мероприятий третичной профилактики рака. Организация проведения диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе с использованием подсистем ГИС РЕГИЗ.

Соблюдение клинических рекомендаций при проведении диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями в части объема проводимых исследований. Внедрение на уровне региона мониторинга соблюдения сроков диспансерного наблюдения врачом-онкологом. Внедрение модели, при которой головные медицинские организации оказывают активную методическую поддержку Центрам, первичным онкологическим отделениям и первичным онкологическим кабинетам.

6. Усовершенствование мероприятий паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

7. Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы региона.

Внедрение и развитие практики применения телемедицинских технологий, разработка алгоритма дистанционного консультирования «врач-врач» на всех этапах оказания медицинской помощи. Обеспечение взаимодействия с научными медицинскими исследовательскими центрами, взаимодействие с главным внештатным специалистом онкологом федерального округа и главным внештатным специалистом онкологом Минздрава России по вопросам координации оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в регионе.».

Усовершенствование системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

8. Внедрение информационных технологий в работу онкологической службы и их интеграция с медицинскими информационными системами медицинских организаций региона.

9. Разработка комплекса мер по улучшению укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями.

4. План мероприятий региональной программы Санкт-Петербурга «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2019-2024 годы.

| План мероприятий региональной программы Санкт-Петербурга «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2019-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата, критерий исполнения мероприятий | Регулярность |
| 1. Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Использование социальной сети Instagram с целью обозначения причинно-следственных связей факторов риска и развития онкологических заболеваний. | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, главный внештатный специалист по медицинской профилактике | Обеспечение размещения в официальном профиле Instagram СПб ГКУЗ "Городской центр медицинской профилактики" не менее 1 публикации, посвященной связи фактора риска (табачный дым, алкоголь, неправильное питание, гиподинамия и пр.) с воможностью развития онкологических заболеваний. Не менее 1 результата в квартал | Регулярное |
| 1.2. | Использование социальной сети Youtube с целью формирования культуры здорового питания и повышения физической активности. | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, главный внештатный специалист по медицинской профилактике | Обеспечение размещения в официальном профиле Youtube СПб ГКУЗ "Городской центр медицинской профилактики" не менее 1 видеоролика, продолжительностью не менее 15 минут, посвященнго формированию культуры здорового питания и связи пищевого поведения и физической активности с риском развития онкологических заболеваний. Не менее 1 результата в квартал | Регулярное |
| 1.3. | Разработка методики формирования групп риска среди родственников пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, по результатам молекулярно-генетических исследований. | 01.07.2021 | 01.07.2022 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, главный внештатный специалист онколог | Разработана методика формирования группы риска среди родственников пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, на основе результатов молекулярно-генетических исследований пациентов. | Разовое неделимое |
| 1.4. | Внедрение методики формирования групп риска среди родственников пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, по результатам молекулярно-генетических исследований в ведущих онкологических организациях Санкт-Петербурга. | 01.07.2021 | 01.07.2023 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, главный внештатный специалист онколог | Внедрена методика формирования группы риска среди родственников пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, на основе результатов молекулярно-генетических исследований пациентов в СПб ГБУЗ "Городской клинический онкологический диспансер", ГБУЗ "СПб КНпЦСВМП(о)", СПб ГБУЗ "Городская больница №40" | Разовое неделимое |
| 1.5. | Подготовка обоснования внедрения в Санкт-Петербурге мероприятий по вакцинации от вируса папилломы человека. | 01.07.2021 | 01.07.2023 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, главный внештатный специалист онколог, главный внештатный специалист гинеколог | Подготовлено медико-экономическое обоснование внедрения в Санкт-Петербурге мероприятий по вакцинации от вируса папилломы человека. | Разовое неделимое |
| 1.6. | Разработка методики формирования группы риска среди лиц, страдающих вирусным гепатитом C. | 01.07.2021 | 31.12.2023 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, главный внештатный специалист онколог, главный внештатный специалист по инфеционным болезням | Разработана методика формирования группы риска сред лиц, страдающих вирусным гепатитом С. | Разовое неделимое |
| 2. Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка методики проведения мероприятий, направленных на раннее выявление колоректального рака. | 01.07.2021 | 31.12.2022 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, главный внештатный специалист онколог | Разработана методика проведения мероприятий, направленных на раннее выявление колоректального рака при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения, направленная на повышение преемственности между этапами первичной медико-санитарной медицинской помощи и специализированной медицинской помощи. | Разовое неделимое |
| 2.2. | Создание экспертного центра по диагностике новообразований визуальный локализаций (полости рта). | 01.07.2021 | 31.03.2022 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, главный внештатный специалист онколог, главный внештатный специалист стоматолог. | В структуре медицинской организации создано структурное подразделение, осуществляющее дифференциальную диагностику сложных случаев новообразований визуальных локализаций (полости рта). Утверждена соответствующая маршрутизация, обеспечивающая направление пациентов. | Разовое неделимое |
| 2.3. | Проведение дня открытых дверей, направленных на раннюю диагностику новообразований кожи. | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Проведение "дней диагностики меланомы" на базе центров амбуаторной онкологической помощи, кожно-венерологических диспансеров, специализированных онкологических учреждений. Охват не менее: в 2021г. - 1000 человек, в 2022г. - 1500 человек, в 2023г. - 2000 человек, в 2024г. - 2500 человек. Не менее раза в год. | Регулярное |
| 2.4. | Проведение мероприятий с участием врачей-онкологов и врачей акушеров-гинекологов в формате "круглый стол" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, главный внештатный специалист онколог, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии | Проведение круглых столов с участием врачей-онкологов и врачей акушеров-гинекологов, направленных на повышение эффективности работы медицинских организаций первичного звена, а также повышение преемственности при выявление опухолевой патологии женских половых органов. Не менее 1 мероприятия в год. | Регулярное |
| 2.5. | Проведение мероприятий с участием врачей-онкологов и врачей-дерматовенерологов в формате "круглый стол" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, главный внештатный специалист онколог, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии | Проведение круглых столов с участием врачей-онкологов и врачей-дерматовенерологов, направленных на повышение эффективности работы медицинских организаций первичного звена, а также повышение преемственности при выявление опухолевой патологии кожи. Не менее 1 мероприятия в год. | Регулярное |
| 3. Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оптимизация маршрутизации пациентов при подозрении или выявлении ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Ежеквартальный анализ соблюдения сроков диагностики и лечения, госпитализации, установленных Порядком оказания онкологической помощи, а также Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Доля случаев в которых медицинская помощь оказана с превышением сроков не превышает 15% от проанализированного объема медицинской помощи всей оказанной помощи (к 31.12.2021, 12% к 31.12.2022, 10% к 31.12.2023, 8% к 31.12.2024). | Регулярное |
| 3.2. | Развитие сети ЦАОП в 2021 году, в том числе для пациентов с подозрением или с выявленным онкогематологическим заболеванием. Открытие 14го ЦАОП. | 01.07.2021 | 30.11.2021 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Открытие ЦАОП, обслуживающего пациентов с подозрением или с выявленным онкогематологическим заболеванием, в структуре медицинской организации СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31". | Разовое неделимое |
| 3.3. | Развитие сети ЦАОП в 2021 году, в том числе для пациентов с подозрением или с выявленным онкогематологическим заболеванием. Открытие 15го ЦАОП. | 01.07.2021 | 30.11.2021 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Открытие ЦАОП, обслуживающего пациентов с подозрением или с выявленным онкогематологическим заболеванием, в структуре медицинской организации СПб ГБУЗ "Городская больница №15". | Разовое неделимое |
| 3.4. | Развитие сети ЦАОП в 2022 году, открытие 16го ЦАОП | 01.07.2021 | 30.11.2022 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Открытие ЦАОП в стуктуре медицинской организации СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №77". | Разовое неделимое |
| 3.5. | Развитие сети ЦАОП в 2022 году, открытие 17го ЦАОП | 01.07.2021 | 30.11.2022 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Открытие ЦАОП в стуктуре медицинской организации СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №3". | Разовое неделимое |
| 3.6. | Развитие сети ЦАОП в 2022 году, открытие 18го ЦАОП | 01.07.2021 | 30.11.2022 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Открытие ЦАОП в стуктуре медицинской организации СПб ГБУЗ "Николаевская больница". | Разовое неделимое |
| 3.7. | Развитие взаимодействия сети ЦАОП с якорными медицинскими организациями путем использования телемедицинских технологий | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Осуществление телемедицинских консультаций ЦАОП с якорными учреждениями в случаях развития токсических осложнений либо случаях рецидивирования заболевания. В 2021 году – не менее 10 телемедицинских консультаций во II полугодии 2021 года. В 2022 году – не менее 10 телемедицинских консультаций ежеквартально. В 2023 году – не мнее 20 телемедицинских консультаций ежеквартально. В 2024 году – не менее 30 телемедицинских консультаций ежеквартально. | Регулярное |
| 3.8. | Развитие взаимодействия сети ЦАОП с якорными медицинскими организациями путем разбора случаев нарушения маршрутизации, сложных диагностических случаев, случаев выявления запущенных форм злокачественных новообразований. | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Проведение не реже 1 раза в квартал совещаний якорных медициских организаций с ЦАОП обслуживаемых районов с целью разбора случаев нарушения маршрутизации, сложных диагностических случаев, случаев выявления запущенных форм злокачественных новообразований. | Регулярное |
| 3.9. | Внедрение бережливых технологий в работу ЦАОП. | 01.07.2021 | 31.12.2023 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, СПб ГКУЗ ГЦМП, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Разработаны проекты внедрения бережливых технологий в деятельность ЦАОП. К 31.12.2021 – в 2 ЦАОП, к 01.07.2022 – в 5 ЦАОП, к 31.12.2022 – в 10 ЦАОП, к 31.12.2023 во всех открытых ЦАОП. | Разовое делимое |
| 3.10. | Разработка в внедрение маршрутизации для отдельных видов злокачественных новообразований (злокачественные новообразования глаза) | 01.07.2021 | 31.07.2022 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист онколог, главный внештатный специалист офтальмолог | Разработана и утверждена маршрутизации при подозрении и выявлении у пациента злокачественного новообразования глаза | Разовое неделимое |
| 3.11. | Разработка в внедрение маршрутизации для отдельных видов злокачественных новообразований (злокачественные новообразования центральной нервной системы) | 01.07.2021 | 31.12.2022 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист онколог, главный внештатный специалист нейрохирург | Разработана и утверждена маршрутизации при подозрении и выявлении у пациента злокачественного новообразования центральной нервной системы | Разовое неделимое |
| 3.12. | Разработка в внедрение маршрутизации для отдельных видов злокачественных новообразований (онкогематологические заболевания) | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист онколог, главный внештатный специалист гематолог | Разработана и утверждена маршрутизации при подозрении и выявлении у пациента онкогематологического заболевания | Разовое неделимое |
| 3.13. | Разработка в внедрение маршрутизации для отдельных видов злокачественных новообразований (нейроэндокринные опухоли) | 01.07.2021 | 01.07.2023 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист онколог | Разработана и утверждена маршрутизации при подозрении и выявлении у пациента нейроэндокринной опухоли | Разовое неделимое |
| 3.14. | Совершенстсование порядка направления на позитронно-эмисионную томографию и позитронно-эмисионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией | 01.07.2021 | 31.03.2022 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист онколог, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике | Разработано и утверждено распоряжение Комитета по зравоохранению, направленное на совершенствование порядка направления на позитронно-эмисионную томографию и позитронно-эмисионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией | Разовое неделимое |
| 4. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие химиотерапевтической службы ЦАОП для улучшения доступности специализированной медицинской помощи | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Количество циклов лекарственной противоопухолевой терапии, проведенной в ЦАОП: За 2021 год – не менее 1200; За 2022 год – не менее 1400; За 2023 год – не менее 1800; За 2024 год – не мене 2200. | Регулярное |
| 4.2. | Совершенствование структуры и ресурсного обеспечения медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь больным с ЗНО. | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Ежегодное переоснащение (дооснащение) медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь больным с ЗНО в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». | Регулярное |
| 4.3. | Мероприятия по реконструкции и строительству зданий онкологического диспансера. | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению | Строительство здания амбулаторно-поликлинического корпуса ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)» | Разовое неделимое |
| 4.4. | Оптимизация маршрутизации пациентов при подозрении или выявлении ЗНО | 01.07.2021 | 01.12.2022 | СПб ГБУЗ МИАЦ Заместитель председателя Комитета по здравоохранению | Реализовать в подсистеме РЕГИЗ регионального сегмента централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» контроль маршрутизации пациентов с ЗНО в соответствии с действующим приказом региональной системы маршрутизации | Разовое неделимое |
| 4.5. | Мероприятия медицинской и психологической реабилитации, запланированных с целью повышения качества жизни и доступности реабилитационных мероприятий для своевременного восстановления здоровья пациентов с ЗНО после радикального лечения. | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Повышение качества жизни. Обеспечение мер по коррекции питания, уход за стомами, голосовыми протезами, масссажная-лимфодренажная реабилитация после мастэктомий. Охват мероприятиями (доля охваченных лиц от количества пациентов, завершивших радикальное лечение) в 2021 году - не менее 50%, в 2022 году - не менее 60%, в 2023 - не менее 70%, в 2024 году - не менее 80%. | Регулярное |
| 4.6. | Проведение пилотного проекта по долечиванию в санаторно-курортных условиях работающих пациенток после хирургического лечения злокачественных новообразований молочной железы | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Повышение качества жизни пациенток со злокачественными новообразованиями молочной железы. Сокращение сроков восстановления трудоспособности. Охват на период окончания пилотного проекта - не менее 100 пациентов. | Разовое неделимое |
| 4.7. | Мероприятия, направленные на совершенствование методов диагностики, включая молекулярно-генетические исследования. | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга, Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга | Разработка тарифов в системе ОМС для оплаты молекулярно-генетических исследований. Разработка системы контроля охвата пациенток с раком молочной железы исследованием мутаций в генах BRCA1/2. | Разовое неделимое |
| 5. Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация мероприятий по повышению приверженности пациентов с онкологическими заболеваниями к лечению, диспансерному наблюдению, выполнению рекомендаций врача-онколога путем коммуникации "врач-пациент" с использованием социальных сетей. | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Создание реестра ссылок на социальные сети врачей онкологической службы Санкт-Петербурга, занимающихся санитарно-просветительской деятельностью в социальных сетях - не позднее 01.07.2022. Обеспечение трансляции лучших публикаций в официальных учетных записях медицинских организаций онкологической службы и СПб ГКУЗ ГЦМП - не менее 10 в 2022г., не менее 15 в 2023г., не менее 20 в 2024г. | Регулярное |
| 5.2. | Повышение контроля за охватом диспансерным наблюдением пациентов с онкологическими заболеваниями путем использования подсистем ГИС РЕГИЗ. | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Разработана дополнительная методика контроля охвата диспансерным наблюдением пациентов с онкологическими заболеваниями на основе данных подсистемы ГИС РЕГИЗ "ЭМКП-онко". | Разовое неделимое |
| 6. Комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Развитие ПМП пациентам с ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Увеличение качества и доступности ПМП. Увеличение доли больных с ЗНО, получивших ПМП и социальную поддержку. Доля пациентов, получивших ПМП в общем количестве пациентов, нуждающихся в ПМП к 31.12.2021 - 45,5%, к 31.12.2022 - 48,0%, к 31.12.2023 - 50,5%, к 31.12.2024 – не менее 53%. Количество отделений выездной патронажной ПМП к 31.12.2021 - 14, к 31.12.2022 - 16, к 31.12.2023 - 16, к 31.12.2024 - 16. Количество выездных патронажных бригад к 31.12.2021 - 48, к 31.12.2022 - 52, к 31.12.2023 - 58, к 31.12.2024 - 59. Организация электронного реестра пациентов, нуждающихся в ПМП, в рамках создания единой государственной информационной системы здравоохранении. Мероприятие проводится ежегодно. | Регулярное |
| 6.2. | Мероприятия по повышению качества и доступности обезболивания, в том числе повышение доступности лекарственных препаратов для лечения болевого синдрома | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания ПМП, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании ПМП к 31.12.2021 - не менее 47,0%, к 31.12.2022 - не менее 52,0%, к 31.12.2023 - не менее 57,0%, к 31.12.2024 – не менее 62,0%. Мероприятие проводится ежегодно. | Регулярное |
| 7. Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы региона |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Формирование инфраструктуры единой системы телемедицинских консультаций для медицинских организаций Санкт-Петербурга | 01.07.2021 | 31.12.2022 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Повышение качества и доступности медицинской помощи больным с ЗНО. Подключение 100% ЦАОПов, и 95% первичных онкологических кабинетов к федеральной телемедицинской системе Минздрава России для получения телемедицинских консультаций у специалистов Национальных медицинских исследовательских центров,специалистов якорных учреждений. | Разовое неделимое |
| 7.2. | Проведение телемедицинских консультаций для медицинских организаций | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Повышение качества и доступности медицинской помощи больным с ЗНО. Проведение не менее 50 консультаций за квартал. Организация проведения дистанционных консультаций «врач-врач» с помощью подсистемы РЕГИЗ «Телемедицина» медицинскими организациями третьего уровня врачам первого и второго уровней по основным профилям медицинской помощи. Проведение в 100% случаев телемедицинских консультаций с НМИЦ по установленным нозологическим формам. Мероприятие проводится ежеквартально. | Регулярное |
| 7.3. | Совершенствование системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь больным с ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению | Повышение качества статистической отчетности онкологической службы Санкт-Петербурга. Обеспечение передачи информации о случаях оказания медицинской помощи онкологическим пациентам после окончания случая в 2021 - в течение 48 часов, в 2022 - в течение 24 часов, - в 2023 - в течение 16 часов, в 2024 в течение 12 часов | Разовое делимое |
| 7.4. | Обеспечение проведения выездных мероприятий сотрудников национальных медицинских исследовательских центров в медицинские организации Санкт-Петербурга | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению | Проведение выездных мероприятий сотрудников НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова с целью оценки оказания медицинской помощи в якорных медицинских организациях Санкт-Петербурга - не менее одного мероприятия в год. | Регулярное |
| 8. Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы региона |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Формирование инфраструктуры единой системы телемедицинских консультаций для медицинских организаций Санкт-Петербурга | 01.07.2021 | 31.12.2024 | СПб ГБУЗ МИАЦ | Ежеквартальное проведение мультидисциплинарных обсуждений наиболее сложных случаев диагностики и лечения ЗНО с использованием телемедицинских технологий. | Регулярное |
| 8.3. | Подключение к региональной централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» | 01.07.2021 | 31.12.2022 | СПб ГБУЗ МИАЦ | Обеспечить медицинским организациям, обслуживающим пациентов по профилю "онкология", доступ к регистровой части регионального сегмента централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» 2021 г: подключение 50% медицинских организаций 2022 г: подключение 100% медицинских организаций | Разовое делимое |
| 8.4. | Интеграция ГИС РЕГИЗ с ВИМИС-онко | 01.07.2021 | 31.12.2022 | СПб ГБУЗ МИАЦ | Проведение интеграции ГИС РЕГИЗ с ВИМИС-онко в части: - передачи документов из РЕГИЗ в ВИМИС - получения в РЕГИЗ клинических рекомендаций по онкологическому профилю | Разовое неделимое |
| 8.5. | Мероприятия по использованию локального и регионального архивов медицинских изображений (PACS-архив), как основы для телемедицинских консультаций | 01.07.2021 | 31.12.2024 | СПб ГБУЗ МИАЦ, Заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 100% медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, направляют данные в региональный архив медицинских изображений. | Разовое неделимое |
| 8.6. | Совершенствование системы популяционного ракового регистра | 01.07.2021 | 31.12.2024 | СПб ГБУЗ МИАЦ, Заместитель председателя Комитета по здравоохранению | Проведение анализа скорости и качества наполняемости ракового регистра Санкт-Петербурга – 31.12.2021. Проведение мероприятий, направленных на выполнение требований приказа Минздрава России от 19.04.1999 №135 – 01.07.2022. Внедрение системы автоматизированного контроля направления учетных форм в раковый регистра Санкт-Петербурга – 31.12.2022. Внедрение системы количественного контроля данных, направляемых в раковый регистр с данными счетов, направляемых за оплату медицинской помощи в рамках ОМС. | Разовое делимое |
| 8.7. | Мероприятия по внедрению систем электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством региональной медицинской системы. | 01.07.2021 | 31.12.2024 | СПб ГБУЗ МИАЦ, Заместитель председателя Комитета по здравоохранению | Использование медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую попмощь пациентам с онкологическими заболеваниями, государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующей требованиям Минздрава России. 100% медицинских организаций осуществляют запись для оказания амбулаторной и стационарной помощи в электронном виде, доля электронных записей не менее 70%. | Разовое неделимое |
| 9. Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Повышение обеспеченности кадрами разных уровней системы здравоохранения. Показатель укомплектованности врачами-онкологами ЦАОПов к 31.12.2021 - не менее 80%, к 31.12.2022 - не менее 85%, е 31.12.2023 - не менее 90%, к 31.12.2024 - не менее 95%, в "якорных" стационарах по профилю «онкология» к 31.12.2021 - не менее 85%, к 31.12.2022 - не менее 90%, к 31.12.2023 - не менее 93%, к 31.12.2024 - не менее 95%. Мероприятие проводится ежегодно. | Регулярное |
| 9.2. | Повышение квалификации врачей-специалистов, оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю "онкология" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга | Обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с ЗНО квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Наличие сертификатов специалистов – 100%. Мероприятие проводится ежегодно. | Регулярное |

5. Ожидаемые результаты Региональной программы

Исполнение мероприятий Региональной программы позволит достичь к 2024 году следующих результатов:

снизить смертность от новообразований до 243,7 на 100 тыс. населения;

снизить смертность от ЗНО до 241,4 на 100 тыс. населения;

снизить одногодичную летальность больных с ЗНО до 17,3 %;

увеличить долю ЗНО, выявленных на I-II стадиях, до 63 %;

увеличить удельный вес больных с ЗНО, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных с ЗНО, состоящих под диспансерным наблюдением, до 60 %;

увеличить долю лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением, до 80 %.