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Приложение 
к распоряжению Комитета государственного 
финансового контроля Санкт-Петербурга 
от ______________ № _____________


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОБОСНОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКАМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПУНКТА 8 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 95 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

1. Настоящие рекомендации разработаны с учетом совместной позиции Минфина России, Минстроя России и ФАС России, изложенной в письме от 10.06.2021 № 24-06-06/45785 / 
№ 24044-АЛ/09 / ПИ/47490/21, в целях организационно-методического обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при обосновании изменения цены контракта в целях реализации п. 8 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Закон № 44-ФЗ).
2. [bookmark: _GoBack]Положениями п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ предусмотрена возможность изменения 
по соглашению сторон существенных условий контракта в случае, если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный постановлением Правительством Российской Федерации от 19.12.2013 № 1186, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, 
в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию.
3. Указанное изменение осуществляется только при наличии обоснования в письменной форме и на основании решения Правительства Санкт-Петербурга о возможности внесения изменений при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок 
не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений.
4. Предусмотренное обоснование готовится заказчиком на основании мотивированного обращения подрядчика по контракту, направленного с учетом требований гражданского законодательства и содержащего указание на возникшие обстоятельства, при которых дальнейшее исполнение контракта невозможно.
5. К обстоятельствам, связанным с необходимостью изменения цены контракта, могут относиться условия, при которых изменение стоимости строительных материалов 
и (или) оборудования, относящихся в том числе к ценообразующим строительным ресурсам, привело к увеличению общей стоимости контракта и невозможности его дальнейшего исполнения.
6. Изменения в смету контракта вносятся с учетом общих правил (методики), в случае 
их утверждения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на установление порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования).
7. При возникновении обстоятельств, указанных в пункте 5 рекомендаций, в обоснование включается расчет, выполненный в соответствии с объемами работ и затрат, предусмотренными контрактом, с учетом выявленного в процессе исполнения контракта существенного изменения стоимости строительных материалов и (или) оборудования (далее - расчет).
8. Расчет выполняется в отношении строительных материалов и (или) оборудования, предоставляемых по контракту, приобретение которых на момент подготовки обоснования 
еще не осуществлено подрядчиком и увеличение стоимости которых возникло по независящим 
от сторон обстоятельствам.
9. Увеличение стоимости строительных материалов и (или) оборудования подтверждается документально на основании имеющихся данных о цене за единицу таких материалов 
и (или) оборудования в период проведения расчета, к которым в том числе могут относиться:
а) Данные государственной статистической отчетности о ценах товаров;
б) Информация о ценах товаров, содержащаяся в официальных источниках информации уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) Данные мониторинга стоимости товаров, проведенного уполномоченным государственным органом, учреждением;
г) Информация, содержащаяся в Реестре товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга;
д) Информация о ценах строительных материалов и (или) оборудования, полученная 
по запросу заказчика от не менее чем трех поставщиков, обладающих опытом поставок соответствующих товаров и информация о которых имеется в свободном доступе 
(в частности, опубликована в печати, размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). В этом случае в расчет включаются данные с минимальным ценовым предложением.
10. По результатам проведенного расчета определяется разница между стоимостью строительных материалов и (или) оборудования, принятой на основании полученных при расчете данных, и их стоимости, установленной в смете контракта, которая может подтверждаться независимой экспертной оценкой сметной стоимости, осуществленной организацией 
по проведению государственной экспертизы.
11. В случае, если при исполнении контракта устанавливаются факты снижения стоимости строительных материалов и (или) оборудования (сезонное удорожание), предоставляемых подрядчиком, приобретение которых еще не осуществлено, по сравнению 
с указанной в расчете, принимаются меры по реализации права, предусмотренного ч. 1. ст. 95 Закона № 44-ФЗ для снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.
