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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга
«О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету
по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга» 
(далее – Проект) подготовлен Комитетом по строительству в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 1435 «Об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 
по подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, а также решений о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, решений о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы» с целью обеспечения бюджетными ассигнованиями проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов, обеспечения бюджетными ассигнованиями заключенных контрактов по объектам Адресной инвестиционной программы, внесения соответствующих изменений в государственные программы Санкт-Петербурга по объектам, согласно приложению к Проекту, а также изменения существенных условий некоторых государственных контрактов.
Пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусмотрена возможность изменения по соглашению сторон существенных условий контракта в случае, если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию.
В соответствии с пунктом 1(1) постановления Правительства РФ от 19.12.2013 
№ 1186 предельный размер цены контракта, при которой или при превышении которой существенные условия заключенного на срок не менее 1 года контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, могут быть изменены в установленном порядке в случае возникновения при исполнении такого контракта независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, составляет 100 млн. рублей.
Проектом предусматривается изменение цены следующих государственных контрактов:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Цена ГК
(тыс. руб.)
	Увеличение
цены ГК 
после повторной экспертизы
(тыс. руб.)
	Цена ГК 
с учетом увеличения 
(тыс. руб.)

	1
	Строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Нижне-Каменская улица, участок 46, (территории квартала 74б района Каменка, ограниченной Глухарской ул., пр. Авиаконструкторов, Плесецкой 
ул., Нижне-Каменской ул.; ФЗУ № 1) (далее – Контракт 1, Объект 1)
	983 000,0
	191 316,1
	1 174 316,1



	2
	Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Санкт-Петербург, улица Добровольцев, дом 56, корпус 3, литера А 
(140 мест) (далее – Контракт 2, Объект 2)
	265 774,5
	27 892,7
	293 667,1

	3
	Строительство дошкольного образовательного учреждения, Санкт-Петербург, город Колпино, улица Ижорского Батальона, участок 1, 
(северо-западнее дома 9, литера А по улице Ижорского Батальона); г. Колпино, квартал 16, 
ул. Ижорского Батальона, во дворе д.7 (220 мест), включая корректировку проектной документации стадии РД (далее – Контракт 3, Объект 3) 
(далее вместе – Контракты)
	275 056,4
	51 343,6
	326 400,0



Изменение цены Контракта 1 обусловлено необходимостью корректировки проектных решений в процессе выполнения СМР по некоторым разделам проекта, 
без внесения которых, реализовать проект в законченном виде и ввести в эксплуатацию, 
с учётом текущих требований к безопасности зданий и сооружений, не представлялось возможным. Строительство Объекта 1 выполнялось в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы 
от 18.10.2016 № 78-1-1-3-0270-16. В соответствии с изменением проектных решений стоимость работ необходимых для исполнения обязательств подрядчика по Контракту 1 составляет 1 174 316,1 тыс. руб. Таким образом, увеличение стоимости работ, необходимых для исполнения обязательств по Контракту 1 составило 191 316,1 тыс. руб. 
Изменение цены Контракта 2 обусловлено необходимостью внесения изменений 
в проектную документацию в ходе выполнения работ по строительству Объекта 2. Проектная документация, откорректированная с учетом выявленных дополнительных объемов и видов работ, получила положительное заключение государственной экспертизы 
от 21.07.2021 № 78-1-1-2-039648-2021. В соответствии с изменением проектных решений стоимость работ необходимых для исполнения обязательств подрядчика по Контракту 2 составляет 293 667,1 тыс. руб. Таким образом, увеличение стоимости работ, необходимых для исполнения обязательств по Контракту 2 составило 27 892,7 тыс. руб. 
Изменение цены Контракта 3 обусловлено необходимостью внесения изменений 
в проектную документацию в ходе выполнения работ по строительству Объекта 3. Проектная документация, откорректированная с учетом выявленных дополнительных объемов и видов работ, получила положительное заключение государственной экспертизы 
от 14.07.2021 № 78-1-1-2-037970-2021. В соответствии с изменением проектных решений стоимость работ необходимых для исполнения обязательств подрядчика по Контракту 3 составляет 326 400,0 тыс. руб. Таким образом, увеличение стоимости работ, необходимых для исполнения обязательств по Контракту 3 составило 51 343,6 тыс руб. 
Увеличение цены Контрактов будет производиться за счет перераспределения средств между объектами Адресной инвестиционной программы. Выделения дополнительных денежных средств не потребуется.
Перераспределение лимитов финансирования между объектами Адресной инвестиционной программы производится согласно пункту 2 статьи 19 Закона 
Санкт-Петербурга от 25.11.2020 № 549-114 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов».
	Объём перераспределения составляет: 
	на 2021 год	+/- 938 397,6 тыс.руб.,
	на 2022 год	+/- 808 004,4 тыс.руб. 

В рамках данного перераспределения предлагается увеличение лимитов финансирования по следующим объектам:
1.	СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СО ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
НИЖНЕ-КАМЕНСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 46 (ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 74Б РАЙОНА КАМЕНКА, ОГРАНИЧЕННОЙ ГЛУХАРСКОЙ УЛ., ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ, ПЛЕСЕЦКОЙ УЛ., НИЖНЕ-КАМЕНСКОЙ УЛ.; ФЗУ № 1). Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +191 316,1 тыс.руб. в связи с уточнением стоимости строительно-монтажных работ по результатам корректировки проектной документации. Государственный контракт от 28.11.2019 № 19/ЗП-19 с ООО «Инвестиционная строительная компания «НКС». Положительное заключение экспертизы от 18.10.2016 
№ 78-1-1-3-0270-16. Положительное заключение экспертизы на корректировку проекта 
от 30.07.2021 № 78-1-1-2-042168-2021. Корректировка проектной документации связана 
с изменением архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных решений, корректировкой разделов внутреннее электроснабжение и электроосвещение, отопление, вентиляция и кондиционирование, применение актуальных расценок на материалы 
и оборудование; актуализация состава монтируемого оборудования (лифтовое оборудование, оборудование ИТП, ГРЩ, охранный комплекс, система противопожарной защиты). Планируемый ввод объекта в эксплуатацию – 10.12.2021. Расходное обязательство на объект: пункт 1.2.3 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491.
2. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ (КВ. 74 Б РАЙОНА КАМЕНКА, 15 ВОСТОЧНЕЕ ПРОСПЕКТА ЮРИЯ ГАГАРИНА, И ДР.). Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +10 199,5 тыс.руб. по объекту: «Инженерная подготовка территории под жилищное строительство в кв.21 Юго-Западной Приморской части (32,9 га)» для окончательного взаиморасчета за выполнение работ по завершению работ по благоустройству территории, устройство дорог и тротуаров по государственному контракту от 19.11.2019 № 41/ЭА-19 с ООО «КИТ» и передачи объекта в текущем году 
в собственность Санкт-Петербурга. Положительное заключение экспертизы от 20.11.2009 № 507-2009. Расходное обязательство на объект: пункт 2.5.1 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491.
3.	СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: ПРИМОРСКИЙ РАЙОН, ШУВАЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 144 (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ КВАРТАЛА 78А РАЙОНА КАМЕНКА) (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере + 82 819,3 тыс.руб. в связи с уточнением в пределах 10 % стоимости работ по государственному контракту по результатам корректировки проектной документации. Положительное заключение экспертизы на корректировку проекта от 19.07.2021 № 78-1-1-3-039295-2021. Государственный контракт от 31.10.2019 
№16/ЗП-19 с ООО «ИНТЕКС». Обоснованием увеличения цены контракта является корректировка проектной документации для приведения в соответствие с действующими СНИП: изменение архитектурных и конструктивных решений (включение раздела противодымная вентиляции (автоматика), усиление стен, колонн подвала и 1 этажа, устройство зенитных фонарей, замена огнезащиты металлоконструкций); применение актуальных расценок на материалы и оборудование (лифты, наружные сети водоснабжения и канализации); замена применяемых материалов и оборудования (замена окон и витражей для увеличения светового проема, применение дверей нестандартных размеров, замена ограждений внутреннего и наружного на хромированные, добавление поручней 
для маломобильных групп населения, замена фасада на металлокассеты); актуализация состава монтируемого оборудования в связи со снятием с производства комплектующего оборудования (водоподготовка бассейна, оборудование индивидуального теплового пункта); разработка разделов проектной документации по новым требованиям согласно 
ТУ (слаботочные системы, включая системы тревожной сигнализации, оповещения 
и противопожарной защиты, РАСЦО, система электроснабжения бассейнов, вентиляция, дымоудаление, кондиционирование). Планируемый срок получения заключения 
о соответствии построенного Объекта с последующим вводом в эксплуатацию – 30.08.2021.
Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.5 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
4.	СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОМЕНДАНТСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 2 (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
С РЕКОЙ КАМЕНКОЙ) (1375 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере 
+ 112 112,0 тыс.руб. для поддержания темпов работ на объекте и обеспечения технологии непрерывного производства работ с учетом ожидаемого выполнения в текущем году 
в рамках Государственного контракта от 15.07.2020 № 46/ЭА-20 с ООО «НОРД-СТРОЙ». 
Сметная стоимость объекта без изменений. Уточнение лимита 2022 года с учетом перераспределения объемов работ в текущем году. Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 24.04.2018 № 78-1-0216-18. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1.37 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
5.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: Г. ПУШКИН, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 6 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА № 17, ЛИТЕРА А ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ УЛИЦЕ) (1375 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +125 766,3 тыс.руб. для поддержания темпов работ на объекте и обеспечения технологии непрерывного производства работ при устройстве монолитного каркаса здания в текущем году в рамках Государственного контракта от 14.12.2020 № 89/ОК-20 с ООО «НОРД-СТРОЙ». Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 24.04.2018 
№ 78-1-0216-18. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.46 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
6.	СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: УЛ. ОЛЬГИ ФОРШ, ДОМ 9, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +115 253,6 тыс.руб. в рамках государственного контракта от 08.12.2020 № 87/ОК-20 с АО «Монолитстрой» для обеспечения непрерывной технологи устройства монолитного каркаса здания и закрытия теплового контура объекта 
в 2021 году. Подрядная организация поддерживает высокие темпы работ. Уточнение сметной стоимости с учетом изменения стоимости договоров технологического присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» по факту заключения договора (-20 073,2 тыс.руб.), договора УСПХ (+1 087,1 тыс.руб.) и договора на ведение авторского надзора (+120,0 тыс.руб.). Уточнение лимита 2022 года с учетом перераспределения объемов работ в текущем году и уточнением сметной стоимости. Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 29.12.2016 № 78-1-1-3-0353-16. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1.24 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
7.	РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ № 369 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
УЛ. МАРШАЛА ЗАХАРОВА, Д. 58 (800 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +70 444,0 тыс.руб. для поддержания темпов работ на объекте и обеспечение непрерывного производства работ по демонтажу конструкций и инженерных сетей, наружной и внутренней отделке, устройству фундаментов и монолитных железобетонных конструкций пристраиваемого корпуса с учетом ожидаемого выполнения в текущем году 
в рамках Государственного контракта от 23.04.2021 № 20/ОК-21 с ООО «Норд-Строй» 
(+70 000,0 ты.руб.), а также уточнением затрат заказчика по договорам технологического присоединения (-14,1 тыс.руб.), уточнением стоимости акта УСПХ (+388,1 тыс.руб.), уточнением стоимости авторского надзора (+70,0 тыс.руб.). Уточнение лимита 2022 года 
с учетом перераспределения объемов работ в текущем году с уточнением сметной стоимости. Положительное заключение экспертизы по проектной документации 29.12.2016 
№ 78-1-1-3-0353-16. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.26 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга 
«Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
8.	СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ДОМ 18, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А (220 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +22 177,9 тыс. руб. в связи с уточнением стоимости работ по результатам корректировки проектной документации в пределах 10 % 
по государственному контракту от 02.07.2020 № 37/ЭА-20 с ООО «СУАР-Групп» 
(+27 280,6 тыс.руб.) и уточнением стоимости присоединения к сетям ГУП «ТЭК СПб», 
ПАО «Россети Ленэнерго», ГУП «Водоканал СПб» по факту заключения договоров
 (-5 102,8 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 16.12.2016 № 78-1-1-3-0338-16. Положительное заключение экспертизы на корректировку проекта от 30.07.2021
№ 78-1-1-2-042141-2021. Корректировка проектной документации связана с изменением проектных решений в части точки подключения тепловой сети, корректировки 
объемно-планировочных архитектурных и конструктивных решений. Ввод объекта планируется в текущем году. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.32 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
9.	СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ВЕТЕРАНОВ, ДОМ 5, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А (200 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +22 799,2 тыс. руб. в связи с уточнением стоимости работ по результатам корректировки проектной документации в пределах 10 % по государственному контракту от 16.07.2020 
№ 44/ЭА-20 с ООО «СУ-17». Положительное заключение экспертизы от 01.07.2016 
№78-1-1-3-0197-16. Положительное заключение экспертизы на корректировку проекта 
от 20.07.2021 № 78-1-1-2-039563-2021. Корректировка проектной документации связана 
с изменением проектных решений в части систем вентиляции и отопления, слаботочных сетей, сетей электроснабжения и электроосвещения в связи со снятием с производства оборудования, предусмотренного проектом. Ввод объекта планируется в текущем году. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.26 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
10.	СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ДОМ 56, КОРПУС 3, ЛИТЕРА А (140 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2021 года 
в размере +27 892,7 тыс. руб. в связи с уточнением стоимости работ по результатам корректировки проектной документации в части систем вентиляции и отопления, слаботочных сетей, сетей электроснабжения и электроосвещения, увеличением цены оборудования инженерных систем здания в связи со снятием с производства оборудования, предусмотренного проектом и необходимостью замены монтируемого и инженерного оборудования. Государственный контракт от 08.07.2020 № 43/ЭА-20 с ООО «Апекс». 
Положительное заключение экспертизы от 18.11.2016 №78-1-1-3-0291-16. Положительное заключение экспертизы на корректировку проекта от 21.07.2021 № 78-1-1-2-039648-2021. 
Ввод объекта планируется в текущем году. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.15 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
11.	СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КОЛПИНО, УЛИЦА ИЖОРСКОГО БАТАЛЬОНА, УЧАСТОК 1, (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 9, ЛИТЕРА А ПО УЛИЦЕ ИЖОРСКОГО БАТАЛЬОНА); Г.КОЛПИНО, КВАРТАЛ 16, УЛ. ИЖОРСКОГО БАТАЛЬОНА, ВО ДВОРЕ Д. 7 (220 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита 2021 года в размере +51 343,6 тыс.руб. в связи уточнением стоимости работ по результатам корректировки проектной документации. Государственный контракт с ООО «КИТ» от 02.09.2019 № 18/ЭА-19. Положительное заключение экспертизы от 28.11.2014 № 78-1-5-0443-14. Положительное заключение экспертизы на корректировку проекта от 14.07.2021 № 78-1-1-2-037970-2021. Увеличение стоимости работ связано с приведением проектной документации 
в соответствие с действующими СНИП, в том числе изменением архитектурных 
и конструктивных решений, устройством дренажа, изменением объемов работ 
по строительству инженерных сетей, вентиляции, слаботочных систем, увеличением стоимости оборудования бассейна. Ввод объекта планируется в текущем году. Планируемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – сентябрь 2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.22 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
12.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, МОСКОВСКАЯ УЛ., УЧ. 2 (ЮЖНЕЕ ДОМА 3, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А ПО МОСКОВСКОЙ УЛИЦЕ) (ГОРОД КОЛПИНО, ТВЕРСКАЯ УЛ., ЗА ДОМОМ 60), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита 2021 года в размере +56 273,4 тыс.руб. в связи уточнением стоимости работ 
по результатам корректировки проектной документации. Государственный контракт 
с ООО «С-Индустрия» от 31.05.2019 № 10/ЭА-19. Положительное заключение экспертизы от 16.12.2016 №78-1-1-3-0359-16. Положительное заключение экспертизы на корректировку проекта от 22.06.2021 № 78-1-1-2-032571-2021. Увеличение стоимости работ связано 
с изменениями нормативов в части разделов проектной документации «Схема планировочной организации земельного участка», «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», «Охрана окружающей среды и санитарно-эпидемиологическая безопасность», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Планируемый срок получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию – сентябрь 2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.11 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
13.	СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯХТЕННАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАМЫШОВОЙ УЛИЦЕЙ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита 2021 года в размере +50 000,0 тыс.руб. для поддержания темпов работ на объекте и обеспечения непрерывного производства работ с учетом ожидаемого выполнения в текущем году в рамках государственного контракта от 17.03.2020 № 10/ЗП-20 с ООО «Трест 101» (+96 623,8 тыс.руб.)  с учетом переноса оплаты договоров присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнерго», ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал СПб» на 2022 год. Положительное заключение экспертизы от 20.09.2012 № 78-1-5-0756-12. Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта IV квартал 2021 года 
с учетом выявленных несоответствий конструкций здания требованиям проектной документации и действующих технических регламентов. Проведение конкурсных процедур на завершение СМР и оборудование планируется после получения заключения экспертизы на корректировку проекта в 2022 году. Уточнение лимита в 2022 году на сумму -18 627,2 тыс.руб. с учетом перераспределения объема работ 2021 года и снятия лимита 2020 года 
в рамках внесения поправок в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 11.12.2020 № 587-124, 
не учтенного действующей редакцией закона о бюджете. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1 подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.
[bookmark: _GoBack]14. СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТОГО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ 
ПО АДРЕСУ: УЛ. ФАВОРСКОГО, УЧАСТОК 1 (ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
С ГЖАТСКОЙ УЛ.). Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +125 612,2 тыс. руб.  в связи с увеличением сметной стоимости строительства по результатам корректировки проектной документации. Положительное заключение повторной государственной экспертизы от 03.08.2021 № 78-1-1-2-042777-2021. Положительное заключение экспертизы от 22.12.2014 № 78-1-5-0504-2014. Увеличение стоимости работ связано с изменениями проектных решений по новым нормативным требованиям, техническим условиям, а также с пересчетом стоимости закупочных процедур в цены июня текущего года с применением индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата) (+104 931,3 тыс.руб.), а также уточнением стоимости договоров присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнерго», ГУП «водоканал», ГУП «ТЭК СПб» (+17 575,5 тыс.руб.), уточнением восстановительной стоимости зеленых насаждений (+2 153,8 тыс.руб.) 
и уточнением цены договора на авторский надзор (+951,6 тыс.руб.). Проведение конкурсных процедур планируется в августе 2021 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.3 подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.

Увеличение объемов финансирования по объектам предлагается произвести 
за счет уменьшения лимита по объектам:
1.	СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ: ПРОСПЕКТ ЛУНАЧАРСКОГО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ЛУЖСКОЙ УЛИЦЕЙ); ПР.ЛУНАЧАРСКОГО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
С ЛУЖСКОЙ УЛ.) (4 А/М). Уменьшение лимита 2021 года в размере –101 438,0 тыс. руб. 
с учетом ожидаемого выполнения в текущем году, в связи с необходимостью выноса инженерных сетей из-под пятна застройки. Государственный контракт от 05.04.2021 
№ 09/ОК-21 с ООО «Глобус». Положительное заключение экспертизы от 27.05.2016 
№ 78-1-1-3-0189-16. Увеличение лимита в 2022 году на сумму +93 311,8 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ 2021 года и уточнения сметной стоимости 
(-8 126,2 тыс.руб.) в связи с уточнением стоимости договора присоединения к сетям 
ПАО «Россети Ленэнерго» (-7 198,9 тыс.руб.), экономии по факту заключения государственного контракта (-687,6 тыс.руб.), договора на ведение авторского надзора 
(-220,1 тыс.руб.) и договора на временное электроснабжение (-19,6 тыс.руб.). 
Расходное обязательство на объект: пункт 1 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность 
в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
2.	СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО, ПЕТЕРГОФСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 1, (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛ. АДМИРАЛА ТРИБУЦА). Уменьшение лимита 2021 года в размере –100 029,3 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения в текущем году, в связи с необходимостью выноса инженерных сетей 
из-под пятна застройки. Государственный контракт от 05.04.2021 № 10/ОК-21 
Положительное заключение экспертизы от 05.02.2020 № 78-1-1-3-002326-2020. 
Увеличение лимита в 2022 году на сумму +94 173,2 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ 2021 года и уточнения сметной стоимости (-5 856,1 тыс.руб.) 
в связи с уточнением стоимости договора присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» Расходное обязательство на объект: пункт 5 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность 
в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
3.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШУВАЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 104 (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ КВАРТАЛА 75А РАЙОНА КАМЕНКА) (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2021 года в размере 
-29 608,2 тыс. руб. c учетом остатка работ по государственному контракту от 03.04.2020 
№ 18/ЭК-20 с ООО «Элинальфа» и уточнения стоимости по результатам корректировки проектной документации. Положительное заключение экспертизы от 26.09.2014 
№ 78-1-5-0495-14. Положительное заключение экспертизы на корректировку проекта 
от 03.04.2021 № 78-1-1-2-015863-2021. Корректировка разделов АР, КЖ, КМ проектной документации. Ввод объекта в эксплуатацию в текущем году. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1.6 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
4.	СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 1600 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРИГОРОДНЫЙ, УЧАСТОК 415, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2021 года в размере -135 006,6 тыс. руб. c учетом обеспечения остатка работ по государственному контракту 04.10.2019 № 32/ЭК-19 
с ООО «БалтИнвестСтрой», уточнения стоимости завершения строительно-монтажных работ (-131 895,1 тыс.руб.), а также уточнением цены договора присоединения к сетям ГУП«ТЭК СПб» (-3 037,0 тыс.руб.) и ведения авторского надзора (-74,5 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 06.08.2015 № 78-1-1-5-0273-135. Ввод объекта 
в эксплуатацию в текущем году. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.20 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
5.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ГБОУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 8, ЛИТЕРА А 
ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ УЛИЦЕ) (300 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2021 года в размере 
-100 000,0 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, в связи с необходимостью корректировки рабочей документации в текущем году в рамках государственного контракта от 20.04.2021 № 18/ОК-21 с ООО «АПЕКС» (-74,9 тыс.руб.), уточнение затрат 
на ведение авторского надзора (-26,1 тыс.руб.), исключение из стоимости объекта затрат 
на подключение к сетям ГУП «Водоканал СПб» в связи с подтверждением наличия технических условий на безвозмездное подключение к существующим сетям 
(-25 500,0 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 31.07.2015 
№ 78-1-1-5-0342-15. Уточнение лимита в 2022 году с учетом перераспределения объемов работ 2021 года и уточнения сметной стоимости (-29 046,9 тыс.руб.). 
Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.16 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
6.	СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: Г. КОЛПИНО, ТВЕРСКАЯ УЛ., ДОМ 13, ЛИТЕРА А 
(550 МЕСТ). Уменьшение лимита 2021 года в размере -68 622,2 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения в текущем году в рамках исполнения государственного контракта 
от 05.04.2021 № 12/ОК-21 с ООО «СУАР-ГРУПП» (-51 714,3 тыс.руб.), уточнение стоимости договора на подключение к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» (-15 941,8 тыс.руб.), ГУП «ТЭК» (-683,3 тыс.руб.) и ГУП «Водоканал СПб» (-282,1 тыс.руб.). 
Положительное заключение экспертизы от 07.11.2016 № 78-1-1-3-0280-16. Уточнение лимита в 2022 году с учетом перераспределения объемов работ 2021 года и уточнения сметной стоимости (-25 753,6 тыс.руб.). Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.30 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 825 МЕСТ (19 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА) ПО АДРЕСУ: 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «РУЧЬИ», УЧАСТОК 8 
(УЧ. 204 ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ). Уменьшение лимита 2022 года 
в размере -8 698,7 тыс. руб. с учетом обеспечения выполнения объема работ в плановом периоде. Плановый срок проведения закупочной процедуры на выполнение 
ПИР и СМР -III квартал 2021 года. Положительное заключение экспертизы от 06.04.2018 
№ 78-1-1-3-0075-18 (техническая часть), от 20.04.2018 № 78-1-0214-18 (сметная часть). Получение положительного заключения экспертизы на корректировку проекта квартал 2022 года. Увеличение стоимости с учетом пересчёта цены закупочной процедуры 
в связи с изменением объемов работ по годам Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1.86 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
8.	РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:                     САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СРЕДНИЙ ПР. В.О., ДОМ 93, ЛИТЕР А, ЗАНИМАЕМОГО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ СЕРГЕЯ КУРЕХИНА». 
Уменьшение лимита в 2021 году в размере -1 208,2 тыс.руб., и в 2022 году в размере 
-337 046,2 тыс.руб. с учетом выполнения объема работ в плановом периоде. Положительное заключение экспертизы от 31.12.2020 № 78-1-1-3-069729-2020. Планируемый срок проведения закупочных процедур - III квартал 2021 года. Увеличение стоимости с учетом пересчёта цены закупочных процедур в связи с изменением объемов работ по годам. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1 подпрограммы 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство», связанных с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.
9. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В.В.МАЯКОВСКОГО» ПО АДРЕСУ: НАБ. Р. ФОНТАНКИ, Д. 44, ЛИТЕРА А. Уменьшение лимита 2021 года в размере -52 360,1 тыс.руб. с учетом уменьшения стоимости дополнительных работ после получения заключения экспертизы по проекту 
и уточнением цены договоров на ведение авторского надзора (+433,7 тыс.руб.), 
присоединения к энергетическим сетям (+64,3 тыс.руб.). Положительные заключения экспертизы от 28.04.2016 № 78-1-1-3-0188-16, от 02.12.2019 № 78-1-1-3-033809-2019, 
от 29.12.2020 № 78-1-1-3-069425-2020. Ввод объекта в эксплуатацию планируется 
в текущем году. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1 подпрограммы 1 
«Перечень мероприятий подпрограммы «Наследие», связанных с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.06.2014 № 488.
10. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ» ПО АДРЕСУ: БУДАПЕШТСКАЯ УЛ., Д. 3/5 ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ПО АДРЕСУ: БУДАПЕШТСКАЯ УЛ., Д. 3 ЛИТЕРА А). Уменьшение лимита в 2021 году в размере -250 000,0 тыс.руб. с учетом выполнения работ 
в текущем году в связи с необходимостью корректировки проектной документации, связанной с внесением изменений в проектные решения. Планируемый срок получения заключения экспертизы - 03.12.2021. Государственный контракт от 21.06.2019 №04/ЭА-19 
с ООО «Балтинвестстрой». Положительное заключение экспертизы от 11.02.2016 
№ 78-1-1-3-0118-16. Уточнение сметной стоимости по факту заключения договора 
с ПАО «Россети Ленэнерго» от 24.02.2021 № ОД-СПб-001854-21/002874-Э-21. Увеличение лимита в 2022 году на сумму +280 580,8 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ по годам и уточнения сметной стоимости с учетом пересчета закупочной процедуры 
на монтируемое оборудование, климатизированные модули. (+30 852,7 тыс.руб.), 
а также уточнением цены договора с ГУП «Водоканал СПб» (-483,2 тыс.руб.). 
Расходное обязательство на объект: пункт 2.9 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 553.
11. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТУРИСТСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 17 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛ. ОПТИКОВ (СПЧ, КВ. 59А, 
КОРП. 33) ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита в 2021 году в размере -100 100,0 тыс.руб. с учетом выполнения объема работ в текущем году в связи с необходимостью внесения изменений в ППТ, 
Панируемый срок внесения изменений в ППТ – декабрь 2021 года. Государственный контракт от 24.06.2021 № 42/ОК-21 с ООО «СУАР-ГРУПП». Положительное заключение экспертизы от 19.09.2013 № 78-1-5-0475-13. Увеличение лимита в 2022 году на сумму +100 522,6 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ по годам и уточнения цены  договоров присоединена к энергетическим сетям (+422,6 тыс.руб.). Расходное обязательство на объект: пункт 2.12 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 553.
Принятие Проекта не потребует выделение дополнительного бюджетного финансирования и не требует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или издания новых правовых актов Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Проект позволит ускорить темпы социально-экономического развития, повысить эффективность использования государственного имущества, а также повысить эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти                            при осуществлении градостроительной деятельности.
Реализация Проекта не будет иметь отрицательных социально-экономических последствий. Проект не является особо значимым проектом городского значения. Представление медиа-плана к Проекту, включая размещение социальной рекламы                           и проведение пресс-конференций, не требуется.
Разработанный проект нормативного правового акта не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 10.04.2014 № 244 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
в Санкт-Петербурге», и не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.
Во исполнение абзаца 8 пункта 2.1 Соглашения между Правительством                       Санкт-Петербурга и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества Проект и пояснительная записка к Проекту _____ ________были направлены на электронную почту прокуратуры Санкт-Петербурга (npa@procspb.ru).


Председатель 
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