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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга
«О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету
по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга» 
(далее – Проект) подготовлен Комитетом по строительству в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 1435 «Об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 
по подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, а также решений о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, решений о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы» с целью обеспечения бюджетными ассигнованиями проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов, обеспечения бюджетными ассигнованиями заключенных контрактов по объектам Адресной инвестиционной программы, внесения соответствующих изменений в государственные программы Санкт-Петербурга по объектам, согласно приложению к Проекту, а также изменения существенных условий некоторых государственных контрактов.
Перераспределение лимитов финансирования между объектами Адресной инвестиционной программы производится согласно пункту 2 статьи 19 Закона 
Санкт-Петербурга от 25.11.2020 № 549-114 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов».
	Объём перераспределения составляет: 
	на 2021 год 	+/- 971 390,2 тыс.руб.,
	на 2022 год 	+/- 593 613,9 тыс.руб. 
на 2023 год  	+/- 325 306,3 тыс.руб.
В рамках данного перераспределения предлагается увеличение лимитов финансирования по следующим объектам:
1.	РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОЛЛЕДЖ СУДОСТРОЕНИЯ 
И ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРОНШТАДТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 15, ЛИТЕРА А (1 ЭТАП) (КРОНШТАДТСКАЯ УЛ., Д.15, ЛИТЕРА А, КРОНШТАДТСКАЯ УЛ., Д.5, ЛИТЕРЫ А, Б, Д. Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере + 139 466,1 тыс.руб. в связи с уточнением стоимости работ по завершению реконструкции по результатам корректировки проектной документации (+139 388,3 тыс.руб.), а также с учетом неисполнения объема работ 
2020 года (+77,8 тыс. руб.). Государственный контракт от 12.12.2019 № 21/ЗП-19 
с ООО «НОРД-СТРОЙ». Положительное заключение экспертизы от 16.12.2016 № 78-1-1-3-0336-16. Положительное заключение экспертизы на корректировку проекта от 20.08.2021 
№ 78-1-1-2-046910-2021. Корректировка проектной документации по результатам инженерного обследования строительных конструкций зданий связана с изменением архитектурных решений, заменой оборудования систем вентиляции и отопления. Проведение закупочной процедуры на завершение реконструкции – октябрь 2021 года. Заключение государственного контракта – до 01.12.2021. Ввод объекта планируется 
в текущем году. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.21 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга 
«Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
2.	РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 434 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРИСТРОЙКИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА ПО АДРЕСУ: Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛ. МОСИНА, Д.63, ЛИТЕРА А, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +5 310,7 тыс.руб. 
с учетом увеличения в пределах 10 % стоимости работ по государственному контракту 
от 06.07.2021 № 48/ОК-21 с ООО «СТРОЙСИНДИКАТ» по результатам корректировки проектной документации (+28 994,0 тыс.руб.), уточнения стоимости работ по факту заключения государственного контракта на завершение реконструкции (перегородки, внутренние стены, полы, внутренняя отделка) с ООО «НОРД-СТРОЙ» от 02.08.2021 
№ 59/ОК-21 (-8 864,7 тыс.руб.); а также уточнения стоимости работ на завершение реконструкции (в части облицовки ванн бассейнов, полов залов бассейна, подъемников для маломобильных групп населения, малых грузовых лифтов и благоустройство) 
с ООО «СТРОЙСИНДИКАТ» от 02.08.2021 № 55/ОК-21 (-14 429,1 тыс.руб.), 
исключением из стоимости затрат на ведение авторского надзора (-389,5 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 27.12.2012 № 78-1-5-0994-12. 
Положительное заключение экспертизы на корректировку проекта от 17.02.2021 
№ 78-1-1-3-006809-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.3 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга 
«Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
3.	СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОМЕНДАНТСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 2 (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
С РЕКОЙ КАМЕНКОЙ) (1375 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере 
+ 175 616,5 тыс. руб. для поддержания темпов производства работ и обеспечения технологии непрерывного производства работ с учетом ожидаемого выполнения работ 
в текущем году в рамках исполнения государственного контракта от 15.07.2020 
№ 46/ЭА-20 с ООО «НОРД-СТРОЙ». Уменьшение лимита финансирования 2022 года 
в размере - 175 616,5 тыс. руб. с учетом перераспределения объемов работ 2021 года. Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 24.04.2018 
№ 78-1-0216-18. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.37 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга 
«Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
4.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: Г. ПУШКИН, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 6 
(СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА № 17, ЛИТЕРА А ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ УЛИЦЕ) 
(1375 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +200 357,8 тыс.руб. для поддержания темпов производства работ на объекте и обеспечения технологии непрерывного производства работ при устройстве монолитного каркаса здания в текущем году в рамках исполнения государственного контракта от 14.12.2020 № 89/ОК-20 
с ООО «КВС». Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере – 200 357,8 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ. Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 27.05.2019 № 78-1-1-2-012432-2019. 
Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.24 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
5.	СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: УЛ. ОЛЬГИ ФОРШ, ДОМ 9, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +15 841,2 тыс. руб. для обеспечения непрерывной технологии устройства монолитного каркаса здания и закрытия теплового контура объекта 
с целью поддержания высоких темпов работ в текущем году в рамках исполнения государственного контракта от 08.12.2020 № 87/ОК-20 с АО «МОНОЛИТСТРОЙ». Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере - 15 841,2 тыс. руб. с учетом перераспределения объемов работ 2021 года. Положительное заключение экспертизы 
по проектной документации от 29.12.2016 № 78-1-1-3-0353-16. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1.27 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
6.	СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: БОЛОТНАЯ УЛ., ДОМ 6, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере + 121 471,9  тыс. руб. для поддержания темпов работ на объекте с целью закрытия теплового контура и устройства системы теплоснабжения объекта, а также для обеспечения технологии непрерывного производства работ в рамках исполнения государственного контракта от 30.03.2021 № 11/ОК-21 
с АО «МОНОЛИТСТРОЙ». Уточнение сметной стоимости (+33 390,9 тыс.руб.) 
в связи с пересчетом закупочной процедуры на благоустройство (+17 765,4 тыс.руб.), уточнение по факту заключения договоров на присоединение к сетям с ПАО «Россети Ленэнерго» (+13 908,3 тыс.руб.) и ГУП «ТЭК СПб» (-1 043,7 тыс.руб.), уточнение стоимости подключения к сетям ХВС и ВО с ГУП «Водоканал СПб» (+2 875,6 тыс.руб.) 
по факту получения актуальных технических условий, а также заключение договора 
на временное электроснабжение с ПАО «Ленэнерго» (-30,6 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика: на ведение авторского надзора (-84,1 тыс.руб.). Уменьшение лимита финансирования 2023 года (-88 081,0 тыс.руб.) с учетом перераспределения объемов работ и уточнения сметной стоимости. Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 08.07.2016 № 78-1-1-3-0215-16. Расходное обязательство на объект: 
пункт 2.1.28 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
7.	РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ № 369 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
УЛ. МАРШАЛА ЗАХАРОВА, Д. 58 (800 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 
2021 года в размере +59 930,0 тыс. руб. для поддержания темпов работ на объекте 
и обеспечение непрерывного производства работ по демонтажу конструкций и инженерных сетей, наружной и внутренней отделке, устройству фундаментов и монолитных железобетонных конструкций пристраиваемого корпуса с учетом ожидаемого выполнения в текущем году в рамках исполнения государственного контракта от 23.04.2021 
№ 20/ОК-21 с ООО «Норд-Строй». Уменьшение лимита финансирования 2022 года 
в размере – 59 930,0 тыс. руб. с учетом перераспределения объемов работ. Положительное заключение экспертизы по проектной документации 12.12.2018 № 78-1-0506-18. 
Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.26 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
8.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 67 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ЕРЕМЕЕВА) (825 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +37 976,4 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения с целью выполнения в текущем году комплекса работ 
по устройству фундамента здания. Уточнение сметной стоимости (-1 121,3 тыс.руб.) 
в связи с экономией по факту заключения государственного контракта от 13.07.2021 
№ 24/ОК-21 с ООО «СУ-17» (-50,0 тыс.руб.), уточнение стоимости технологического присоединения к электрическим сетям по факту заключения договора с ПАО «Россети Ленэнерго» (-938,6 тыс.руб.), уточнение стоимости временного присоединения 
к электрическим сетям по факту заключения договора с ПАО «Россети Ленэнерго» 
(+27,7 тыс.руб.) и уточнение стоимости актов УСПХ  (-160,4 тыс.руб.). Уменьшение лимита финансирования 2023 года (- 39 097,7 тыс.руб.) с учетом перераспределения объема работ 
и уточнения сметной стоимости. Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 14.08.2020 № 78-1-1-3-038349-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.42 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
[bookmark: _GoBack]9.	 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ШУШАРЫ, ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 438 (550 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +15 319,7 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ и завершения подготовительных работ и работ нулевого цикла в текущем году. Уточнение сметной стоимости объекта (+104 427,3 тыс. руб.) с учетом пересчета закупочной процедуры на строительные работы 
с уточнением объемов работ по годам и заключением государственного контракта 
с ЗАО «ТРЕСТ 101» от 08.09.2021 № 68/ОК-21 (+112 685,5 тыс.руб.), а также уточнение стоимости ведения авторского надзора (+112,7 тыс.руб.) и стоимости технологического присоединения к сетям ХВС и ВО ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по факту заключения договоров (-8 370,9 тыс.руб.). Увеличение лимита финансирования 2023 года 
в размере +89 107,6 тыс.руб. в связи с уточнением сметной стоимости объекта. Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 27.07.2020 
№ 78-1-1-32-034141-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.45 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга 
«Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
10.	ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПУЛКОВСКИМ ШОССЕ, ДУНАЙСКИМ ПР., МОСКОВСКИМ ШОССЕ И ЮЖНЫМ ПОЛУКОЛЬЦОМ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ (ФЗУ № 24), ВМЕСТИМОСТЬЮ 1100 МЕСТ. Увеличение лимита финансирования 
2023 года в размере +62 743,2 тыс.руб для обеспечения проведения единой закупочной процедуры на выполнение работ по проектированию и строительству. Планируемый срок проведения закупки – 4 квартал 2021. Уменьшение лимита финансирования 2024 года 
с учетом перераспределения объемов работ. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.87 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
11.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
(600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ) ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СОЮЗНЫЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 16 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ КОЛЛОНТАЙ). Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +2 095,7 тыс.руб.   с учетом неисполнения 2020 года (+22 019,2 тыс.руб. и уточнения сметной стоимости 
по объекту (-19 923,5 тыс.руб.). Государственный контракты с ООО СК «Высотспецстрой» от 06.06.2019 № 13/ЭА-19; от 25.11.2020 № 48/ОК-20 на завершение СМР. Положительное заключение экспертизы проектной документации: от 23.06.2017 № 78-1-1-3-0081-17 (ТЧ); от 10.07.2017 № С-102-1-78-1-1-3-008-17 (СЧ). Корректировка проектной документации 
от 31.08.2021 № 78-1-1-2-049062-2021.Расходное обязательство на объект: пункт 2.18 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
12.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ НОВОГО КОРПУСА ГБУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ» ПО АДРЕСУ: 1-Я ЛИНИЯ В.О., Д. 58 ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +31 759,5 тыс. руб. 
для обеспечения стоимости дополнительного объема работ по результатам корректировки проектной документации с целью обеспечения ввода объекта в текущем году. Корректировка проектной документации от 30.08.2021 № 78-1-1-2-048876-2021. 
Расходное обязательство на объект: пункт 2.33 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 553.
13.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ГБУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1» ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА ХИРУРГИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ (НА 250 КОЕК) ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АВАНГАРДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, ЛИТЕРА А. Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +91 868,4 тыс. руб. для поддержания высоких темпов производства работ подрядной организацией, в том числе завершения работ по возведению несущих конструкций нулевого цикла в 2021 году. Уточнение лимита 2022 года с учетом перераспределения объемов работ по годам. Расходное обязательство на объект: пункт 2.32 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.


14.	СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯХТЕННАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАМЫШОВОЙ УЛИЦЕЙ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита 2021 года в размере 
+50 000,0 тыс.руб. для поддержания темпов работ на объекте и обеспечения непрерывного производства работ в рамках государственного контракта от 17.03.2020 № 10/ЗП-20 
с ООО «Трест 101») с учетом ожидаемого выполнения в текущем году. 
Положительное заключение экспертизы от 20.09.2012 № 78-1-5-0756-12. Уточнение лимита в 2022 году с учетом перераспределения объема работ 2021 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1 подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.
15.	СТРОИТЕЛЬСТВО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ 
В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ» ПО АДРЕСУ: ПОС. УШКОВО, СОВЕТСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 81 (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ДАЧНОЙ УЛ.). Увеличение лимита 2021 года в размере +24 376,3 тыс.руб. в связи с необходимостью оплаты в текущем году авансовых платежей по договору от 10.09.2021 № 0217/17-21/035850-Э-21 присоединения 
к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» (+10 775,8 тыс.руб.), оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений по счету от 15.07.2021 № 1236 (+13 602,6 тыс.руб.) 
с учетом ожидаемого выполнения работ в рамках государственного контракта от 02.08.2021 
№ 58/ОК-21 с ЗАО «Трест 101» Положительное заключение экспертизы от 07.08.2020 
№ 78-1-1-3-037139-2020. Увеличение стоимости объекта (+13 425,1 тыс.руб.) в связи 
увеличением стоимости договора от 10.09.2021 № 021717-21/035850-Э-21 с ПАО «Россети Ленэнерго». Уточнение лимита в 2023 году с учетом перераспределения объема работ 
2021 года и уточнением стоимости. Расходное обязательство на объект: пункт 1.11 перечня мероприятий подпрограммы 2 государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.

Увеличение объемов финансирования по объектам предлагается произвести 
за счет уменьшения лимита по объектам:
В рамках данного Проекта уменьшение лимитов финансирования 
2021 года производится за счет перераспределения объема работ с 2021 года на 2022 год 
в пределах заключенных государственных контрактов, без уменьшения цены контракта 
и без изменения существенных условий. Государственные контракты обеспечены бюджетными ассигнованиями в полном объеме в плановом периоде строительства. 
1.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ГБОУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО АДРЕУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 8, ЛИТЕРА А 
ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ УЛИЦЕ) (300 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2021 года в размере 
- 87 543,0 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в текущем году в связи 
с корректировкой рабочей документации  в соответствии с графиком производства работ. Государственный контракт от 20.04.2021 № 18/ОК-21 с ООО «АПЕКС». Уточнение сметной стоимости (-4 640,4 тыс.руб.) по факту заключения безвозмездного договора  
на ведение авторского надзора с ООО «АПЕКС» (-405,4 тыс.руб.) и уточнения стоимости оплаты актов УСПХ (-4 235,0 тыс.руб.). Увеличение лимита финансирования 2023 года 
в размере + 82 902,6 тыс. руб. в связи с перераспределением объема работ с учетом уточнения сметной стоимости. Положительное заключение экспертизы п проектной документации от 31.07.2015 № 78-1-1-5-0342-15. Расходное обязательство на объект: 
пункт 2.1.16 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
2.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 1100 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 
УЧ. 33, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2021 года в размере -308 459,5 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в текущем году в связи с длительными  сроками проведения закупочной процедуры на разработку РД и СМР. Уточнение сметной стоимости 
(- 31 281,5 тыс. руб.) по факту заключения государственного контракта от 20.08.2021 
№ 65/ОК-21 с ООО «ЛЕНТЕХСТРОЙ» (-28 397,2 тыс.руб) и уточнения затрат на авторский надзор (-56,8 тыс.руб.), уточнение стоимости присоединения по факту заключения договоров на присоединение к электрическим сетям, тепловым сетям (-3170,4, тыс.руб.), сетям ВО, а также уточнение стоимости временного присоединения к электрическим сетям. Уточнение лимитов финансирования 2022 года  в размере + 249 978,9 тыс. руб. и  2023 года в размере  + 27 199,1 тыс.руб. в связи с перераспределением объемов работ и уточнением сметной стоимости. Положительное заключение экспертизы от 11.12.2020 
№ 78-1-1-2-063742-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.69 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга 
«Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
3.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
НА 1000 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО МУРИНСКАЯ ДОРОГА, УЧАСТОК 10 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ПРИОЗЕРСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ Ж.Д., АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ МУРИНСКОГО РУЧЬЯ, 
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ; ФЗУ № 35) (1000 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования  2021 года в размере - 3 746,2 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ и уточнения стоимости по факту заключения договора на подключение к сетям 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» от 13.09.2021 № 506751/21-ВС (-3 741,7 тыс.руб.). Уточнение сметной стоимости (- 190 922,6 тыс. руб.) по факту заключения государственного контракта от 28.06.2021 № 17/ОК-21 с ООО «СУАР-ГРУПП», а также уточнения стоимости присоединения к инженерным сетям и стоимости ведения авторского надзора(-186,3 тыс.руб.). Уменьшения лимита финансирования 2023 года в размере 
– 187 176,4 тыс.руб. с учетом с учетом перераспределения объемов работ и уточнения сметной стоимости. Положительное заключение экспертизы от 09.09.2020 
№ 78-1-1-3-043938-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.49 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга 
«Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
4. 	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТОВ, УЧАСТОК 14 (ТЕРРИТОРИЯ КВАРТАЛА 15, ВОСТОЧНЕЕ ПРОСПЕКТА ЮРИЯ ГАГАРИНА; 
ФЗУ № 13) (1100 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2021 года 
в размере - 37 816,2 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ и уточнения затрат заказчика в текущем году в связи переносом на 2022 год авансового платежа по договору на подключение к сетям теплоснабжения АО «Теплосеть СПб» от 13.11.2018 
№ 2058/81070201/ИД/5-22 (-13 000,0 тыс.руб.) до выноса трансформаторной подстанции 
за пределы строительной площадки и уточнения стоимости договоров на присоединение 
к сетям ХВС и ВО ГУП «Водоканал СПб» (-25 011,9 тыс.руб.) в связи с тем, что основная часть работ по подключению объекта к централизованным сетям водоснабжения 
и водоотведения будет выполняться по инженерной подготовке квартала. 
Уточнение сметной стоимости (+ 5 675,8 тыс.руб.) по факту заключения государственного контракта от 19.07.2021 № 51/ОК-21 с ООО «СУ-17», а также уточнением стоимости подключения к инженерным сетям теплоснабжения и временного электроснабжения. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере + 43 492,0 тыс. руб. с учетом перераспределения объема работ и уточнения сметной стоимости. Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 18.08.20220 № 78-1-1-3-039195-2020.  Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.51 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
5.	СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ), САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БУХАРЕСТСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ УЛ. ДИМИТРОВА, М. БУХАРЕСТСКОЙ УЛ., ДУНАЙСКИМ ПР., БУХАРЕСТСКОЙ УЛ., ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ; ФЗУ № 41) (ЮРВ, КВ.30, КОРП. 29) (220 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2021 года 
в размере -131 373,1 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в текущем году 
в рамках государственного контракта от 21.07.2021 № 54/ЗП-21 с ООО «СУ-17» 
в связи корректировкой проектной документации в соответствии с графиком производства работ. Положительное заключение экспертизы по проектной документации  от 28.11.2014 № 78-1-5-0515-14. Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта – 03.12.2021. Уточнение сметной стоимости (-3 152,1 тыс.руб.) по факту заключения государственного контракта. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере + 128 221,0 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ 
и уточнения сметной стоимости. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.12 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
6.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 10 
(240 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2021 года в размере -52 659,6 тыс. руб. 
с учетом ожидаемого выполнения работ в текущем году в связи с низкими темпами производства работ, вызванными наличием на территории строительной площадки действующего незаконного внутриквартального проезда, попадающего в границы разработки котлована,  и необходимости устройства альтернативного выезда для жителей квартала и наличием строительного мусора, железобетонного лома, не предусмотренного проектно-сметной документацией, а также в связи с уточнением затрат заказчика в том числе: уточнение суммы оплаты договоров на технологическое присоединение к сетям 
ПАО «Россети Ленэнерго» (-3 361,6 тыс.руб), ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (-1 024,0 тыс.руб.), 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (-8 180,0 тыс.руб.), договора на веденеие авторского надзора (-40,2 тыс.руб.), уточнение восстановительной стоимости зелёных насаждений (+181,2 тыс.руб.), Уточнение сметной стоимости (- 21 315,8 тыс.руб.) экономия по факту заключения государственного контракта с ООО «ТЕРРИКОН» от 12.04.2021 № 12/ОК-21 
(-4 660,7 тыс.руб.), а также заключения договоров на технологическое присоединение 
к сетям ПАО «Россети Ленэнерго», ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО», ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» и уточнения стоимости авторского надзора. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере + 31 343,8 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ и уточнения сметной стоимости. Положительное заключение экспертизы 
по проектной документации от 14.11.2019 № 78-1-1-3-031560-2019. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.39 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
7.	РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, ПАВЛОВСКАЯ УЛ., Д. 31, ЛИТ. А (190 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2021 года в размере - 68 077,3 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в текущем году в связи корректировкой проектной документации в рамках государственного контракта от 16.08.2021 № 62/ОК-21 
с ООО «СУ-17». Уточнение сметной стоимости (-4 723,5 тыс.руб.) по факту заключения контракта, уточнение стоимости подключения к сетям ГУП «ТЭК СПб» по факту заключения договора от 02.09.2021 № 237.055.21-ПР и уточнения стоимости договора 
на авторский надзор (-110,0 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы 
по проектной документации от 31.10.2014 № 78-1-5-0471-14. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере + 63 353,8 тыс. руб. с учетом перераспределения объемов работ и уточнения сметной стоимости. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.23 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
8.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 160 МЕСТ С БАССЕЙНОМ (18 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА) ПО АДРЕСУ: 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «РУЧЬИ», УЧАСТОК 8 
(УЧ. 196 ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2021 года в размере -37 611,0 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в текущем году в связи с необходимостью разработки проектной документации стадии РД в рамках  государственного контракта от 10.08.2021 № 57/ОК-21 с ООО «КИТ» (-26 623,1 тыс.руб.) 
и уточнением затрат заказчика (-10 987,9 тыс.руб.), в том числе: исключение из стоимости затрат на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (-5 016,3 ты.руб.). уточнения стоимости подключения к электрическим сетям по факту заключения договора от 18.05.2021 № ОД-СПБ-006067-21/007562-Д-21 с ПАО «Россети Ленэнерго» 
(-6 465,3 тыс.руб.), стоимости подключения к сетям теплоснабжения (+517,0 тыс.руб.), договора на ведение авторского надзора (-23,4 тыс.руб.). Уточнение сметной стоимости 
(-14 455,7 тыс. руб.) с учетом уточнения затрат заказчика. Положительное заключение экспертизы от 07.04.2017 № С-22-78-1-1-3-0041-17. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере + 23 155,3 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ 
и уточнения сметной стоимости. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.82 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
9.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО КОРПУСА ГБУЗ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ)» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ПЕСОЧНЫЙ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 68А, ЛИТЕРА А, ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2021 года в размере -57 216,5 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в текущем году (-50 000,0 тыс.руб.) по причине длительного срока выноса сетей 
из под пятна застройки, а также уточнение затрат по факту заключения договора 
от 02.07.2021 № 10/21-5 с ООО «Петербургтеплоэнерго» (-8 575,1 тыс.руб.), уточнения восстановительной стоимости зеленных насаждений (+1 467,6 тыс.руб.) и исключения затрат на временное присоединение к сетям электроснабжения (-181,6 тыс.руб.). 
На 2022 год перенесены работы по устройству внутренних и наружных сетей теплоснабжения, работы по устройству слаботочных систем, наружных сетей связи и наружных сетей газоснабжения. Уточнение сметной стоимости (- 11 915,3 тыс.руб.) 
по факту заключения договора на технологическое присоединение 
к сетям (-13 622,0 тыс.руб.), затрат на оказание услуг на ведение авторского надзора 
(+28,3 тыс.руб.) и уточнения восстановительной стоимости зеленых насаждений 
в соответствиис актами УСПХ (+1 467,6 тыс.руб.). Уточнение лимита финансирования 
2022 года с учетом перераспределения объемов работ по годам и уточнения сметной стоимости. Расходное обязательство на объект: пункт 2.38 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 553.
10.	РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГБОУ ДОД СДЮШОР ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСУ: Г. ПУШКИН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., Д. 83, ЛИТЕРА А. Уменьшение лимита финансирования 2021 года в размере -186 887,8 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения  в текущем году в рамках исполнения государственного контракта от 24.06.2021 
№ 40/ОК-21 с ООО «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ». Положительное заключение экспертизы 
от 04.02.2021 № 78-1-1-5-0342-15. Положительное заключение экспертизы 
на корректировку проекта от 04.02.2021 № 78-1-1-3-004460-2021. 
Уточнение лимита финансирования 2022 года с учетом перераспределения объемов работ 2021 года и уточнения сметной стоимости в связи с экономией по факту заключения государственного контракта (-114 766,1 тыс.руб.). Расходное обязательство на объект: пункт 2.2 подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.
Принятие Проекта не потребует выделение дополнительного бюджетного финансирования и не требует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или издания новых правовых актов Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.


Проект позволит ускорить темпы социально-экономического развития, повысить эффективность использования государственного имущества, а также повысить эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти                            при осуществлении градостроительной деятельности.
Реализация Проекта не будет иметь отрицательных социально-экономических последствий. Проект не является особо значимым проектом городского значения. Представление медиа-плана к Проекту, включая размещение социальной рекламы                           и проведение пресс-конференций, не требуется.
Разработанный проект нормативного правового акта не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 10.04.2014 № 244 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
в Санкт-Петербурге», и не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.
Во исполнение абзаца 8 пункта 2.1 Соглашения между Правительством                       Санкт-Петербурга и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества Проект и пояснительная записка к Проекту _____ ________были направлены на электронную почту прокуратуры Санкт-Петербурга (npa@procspb.ru).


Временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета по строительству					        А.Б.Гирин
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16. Положительное заключение экспертизы на корректировку проекта от 20.08.2021 


 


№ 78


-


1


-


1


-


2


-


046910


-


2021. Корректировка проектной документации по результатам 


инженерного обследования строитель


ных конструкций зданий связана с изменением 


архитектурных решений, заменой оборудования систем вентиляции и отопления. 


Проведение закупочной процедуры на завершение реконструкции 


–


 


октябрь 2021 го


да. 


Заключение государственного контракта 


–


 


до 01.12.2021.


 


В


вод объекта планируется 


 




  Пояснительная записка   к проекту постановления Правительства Санкт - Петербурга   «О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету   по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы     на 202 1   год и на плановый период 202 2   и 202 3   годов   и внесении изменений    в некоторые постановления Правительства Санкт - Петербурга »     Проект постановления Правительства Санкт - Петербурга   «О  перераспределении  объемов работ, предусмотренных Комитету   по строительству, между объектами Адресной  инвестиционн ой программы   на 202 1   год и на плановый период   202 2   и 202 3   годов     и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт - Петербурга »     (далее  –   П роект) подготовлен Комитетом по строительству в соответствии     с постановлением Правительства  Санкт - Петербурга от 20.10.2010 № 1435 «Об организации  деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт - Петербурга     по подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной  собственности Санкт - Петербурга, а также решений о б юджетных инвестициях в объекты  государственной собственности Санкт - Петербурга, решений о предоставлении субсидий    на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства  государственной собственности Санкт - Петербурга и порядке формирован ия и реализации  адресной инвестиционной программы»   с целью обеспечения бюджетными ассигнованиями  проведения конкурсных процедур   и заключения государственных контрактов , обеспечения  бюджетными ассигнованиями заключенных контрактов   по объектам Адресной  инвес тиционной программы ,  внесения   соответствующих  изменений   в государственные  программы Санкт - Петербурга   по объектам,  согласно приложению   к  П роекту , а также  изменения существенных условий некоторых государственных контрактов.   Перераспреде ление лимитов финансир ования  между объектами Адресной  инвестиционной программы производ ится согласно пункту 2 статьи  19   Закона    Санкт - Петербурга от  2 5 .11.20 20   №  549 - 1 14   « О бюджете   Санкт - Петербурга   на 202 1   год    и на плановый период 202 2   и 202 3   годов».     Объём перераспределения  составляет :      на 2021 год     +/ -   971   390,2   тыс.руб.,     на 2022 год     +/ -   593   613,9   тыс.руб.    на 2023 год     +/ -   325   306,3   тыс.руб.   В рамках данного перераспределения предлагается увеличение лимитов  финансирования   по следующим объектам :   1.   РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ С АНКТ - ПЕТЕРБУРГСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОЛЛЕДЖ СУДОСТРОЕНИЯ    И ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» ПО АДРЕСУ: САНКТ - ПЕТЕРБУРГ,  КРОНШТАДТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 15, ЛИТЕРА А (1 ЭТАП) (КРОНШТАДТСКАЯ УЛ.,  Д.15, ЛИТЕРА А, КРО НШТАДТСКАЯ УЛ., Д.5, ЛИТЕРЫ А, Б, Д. Увеличение лимита  финансирования 2021 года в размере + 139   466,1 тыс.руб. в связи с уточнением стоимости  работ по завершению реконструкции по результатам корректировки проектной  док ументации (+139   388,3 тыс.руб.) , а так же  с учетом неисполнения   объема работ    2020 года (+77,8 тыс. руб.).  Государственный контракт от 12.12.2019 № 21/ЗП - 19    с ООО «НОРД - СТРОЙ».   Положительное заключение экспертизы от 16.12.2016 № 78 - 1 - 1 - 3 - 0336 - 16. Положительное заключение экспертизы на корректировку проекта от 20.08.2021    № 78 - 1 - 1 - 2 - 046910 - 2021. Корректировка проектной документации по результатам  инженерного обследования строитель ных конструкций зданий связана с изменением  архитектурных решений, заменой оборудования систем вентиляции и отопления.  Проведение закупочной процедуры на завершение реконструкции  –   октябрь 2021 го да.  Заключение государственного контракта  –   до 01.12.2021.   В вод объекта планируется   

