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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга
«О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету
по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(далее – Проект) подготовлен Комитетом по строительству в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 1435 «Об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 
по подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, а также решений о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, решений о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы» с целью обеспечения бюджетными ассигнованиями проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов, обеспечения бюджетными ассигнованиями заключенных контрактов по объектам Адресной инвестиционной программы, внесения соответствующих изменений в государственные программы Санкт-Петербурга по объектам, согласно приложению к Проекту.
Перераспределение лимитов финансирования между объектами Адресной инвестиционной программы производится согласно пункту 2 статьи 19 Закона 
Санкт-Петербурга от 25.11.2020 № 549-114 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов».
	Объём перераспределения составляет: 
	на 2021 год 	+/- 475 712,9 тыс.руб.,
	на 2022 год 	+/- 475 250,4  тыс.руб.,
  на 2023 год +/- 40 854,3 тыс.руб 
В рамках данного перераспределения предлагается увеличение лимитов финансирования по следующим объектам:
1. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ: ПРОСПЕКТ ЛУНАЧАРСКОГО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ЛУЖСКОЙ УЛИЦЕЙ); ПР. ЛУНАЧАРСКОГО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ЛУЖСКОЙ УЛ.) (4 А/М). Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +10 000,0 тыс.руб. для поддержания темпов производства работ на объекте в рамках исполнения государственного контракта от 05.04.2021 № 09/ОК-21 с ООО «Глобус». Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере – 10 000,0 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ. Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 27.05.2016 № 78-1-1-3-0189-16. Требуется корректировка проекта 
в части изменения конструктивных и объемно - планировочных решений в связи                             с изменением технических условий ПАО «Ростелеком» в части прокладки сетей внутри здания и кабеля в границах пятна застройки. Планируемый срок получения ПЗЭ – февраль 2022 года. Расходное обязательство на объект: пункт 1 подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.

2. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 56АБ, КОРП.39 (550 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +71 259,9 тыс. руб. для обеспечения производства работ на объекте в текущем году в рамках исполнения государственного контракта                      от 08.05.2019 № 07/ЗП-19 с ООО «СПЕЦСТРОЙ» с учетом получения положительного заключения экспертизы  на корректировку проекта. Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере – 71 259,9 тыс. руб. с учетом перераспределения объемов работ 
2021 года. Положительное заключение экспертизы по проектной документации 
на корректировку проекта от 11.11.2021 № 78-1-1-3-066282-21. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1.4 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
3.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: Г. ПУШКИН, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 6 
(СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА № 17, ЛИТЕРА А ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ УЛИЦЕ) 
(1375 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +91 000,0 тыс.руб. для поддержания темпов производства работ на объекте и обеспечения технологии непрерывного производства работ при устройстве монолитного каркаса здания 
в текущем году в рамках исполнения государственного контракта от 14.12.2020 
№ 89/ОК-20 с ООО «КВС». Уменьшение лимита финансирования 2022 года 
в размере – 91 000,0 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ. 
Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 27.05.2019 
№ 78-1-1-2-012432-2019. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.24 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
4.	СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: Г. КОЛПИНО, ТВЕРСКАЯ УЛ., ДОМ 13, ЛИТЕРА А 
(550 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +70 000,0 тыс. руб. для обеспечения непрерывного производства работ на объекте с целью закрытия теплового контура в текущем году в рамках исполнения государственного контракта от 05.04.2021 
№ 12/ОК-21 с ООО «СУАР-ГРУПП». Уменьшение лимита финансирования 2022 года 
в размере – 70 000,0 тыс. руб. с учетом перераспределения объемов работ 2021 года. Положительное заключение экспертизы по проектной документации 
от 07.11.2016 № 78-1-1-3-0280-16. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.30 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
5.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 67 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ЕРЕМЕЕВА) (825 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +15 000,0 тыс. руб. 
для обеспечения непрерывного производства работ на объекте в текущем году с целью выполнения в 2021 году комплекса работ по устройству фундамента зданий в рамках исполнения государственного контракта от 13.07.2021 № 24/ОК-21 с ООО «СУ-17». Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере – 15 000,0 тыс.руб. 
с учетом перераспределения объемов работ 2021 года. Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 14.08.2020 № 78-1-1-3-038349-2020. 
Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.42 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
6.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
НА 1000 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО МУРИНСКАЯ ДОРОГА, УЧАСТОК 10 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ПРИОЗЕРСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ Ж.Д., АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ МУРИНСКОГО РУЧЬЯ, 
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ; ФЗУ № 35) (1000 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +60 000,0 тыс.руб. с учетом ожидаемого 
выполнения работ в рамках государственного контракта от 28.06.2021 № 17/ОК-21
 с ООО «СУАР-ГРУПП». Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере 
– 60 000,0 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ  2021 года. Положительное заключение экспертизы от 09.09.2020 № 78-1-1-3-043938-2020. Расходное обязательство
на объект: пункт 2.1.49 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
7.	СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ), САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БУХАРЕСТСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ УЛ. ДИМИТРОВА, М. БУХАРЕСТСКОЙ УЛ., ДУНАЙСКИМ ПР., БУХАРЕСТСКОЙ УЛ., ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ; ФЗУ № 41) (ЮРВ, КВ.30, КОРП. 29) (220 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД.  Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +10 000,0 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в рамках государственного контракта от 21.07.2021 № 54/ЗП-21 с ООО «СУ-17». Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере – 10 000,0 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ  
2021 года. Положительное заключение экспертизы от 28.11.2014 № 78-1-5-0515-14. 
Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.12 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
8.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 10 
(240 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +20 000,0 тыс. руб. 
с учетом ожидаемого выполнения работ в рамках государственного контракта от 12.04.2021 № 13/ОК-21 с ООО «ТЕРРИКОН». Уменьшение лимита финансирования 2022 года 
в размере – 20 000,0 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ  2021 года. Положительное заключение экспертизы от 14.11.2019 № 78-1-1-3-031560-2019. 
Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.39 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
9.  РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СРЕДНИЙ ПР. В.О., ДОМ 93, ЛИТЕР А, ЗАНИМАЕМОГО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ СЕРГЕЯ КУРЕХИНА». Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +5 261,3 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ текущего года для обеспечения оплаты авансового платежа по договору от 27.12.2019 № ОД-СПб-27529-19/45249-Э-19 с ПАО «Россети Ленэнерго». Увеличение лимита финансирования  2023 года в размере + 9 119,3 тыс.руб для окончательного расчета с ПАО «Россети Ленэнерго» и получения акта технологического присоединения. Плановый срок подведения итогов закупочной процедуры на завершение реконструкции - 09.12.2021. Положительное заключение экспертизы на корректировку проекта от 31.12.2020                             № 78-1-1-3-069729-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1. подпрограммы 2 «Искусство» государственной программы Санкт-Петербурга  «Развитие сферы культуры 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.06.2014 № 488.
10.     ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ В.В.МАЯКОВСКОГО»  ПО АДРЕСУ: НАБ. Р. ФОНТАНКИ, Д. 44, ЛИТЕРА А. Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +14 321,0 тыс.руб. 
для обеспечения остатка стоимости выполненных работ по объекту с учетом откорректированной стоимости работ в рамках государственных контрактов от 26.07.2021 № 53/КОУ-21 и от 06.11.2018 № 1078807 с ООО «ПСБ «ЖИЛСТРОЙ» по результатам ревизионной комиссии. Положительное заключение экспертизы от 29.12.2020 
№ 78-1-1-3-069425-2020. Расходное обязательство  на объект: пункт 2.1. подпрограммы 1 «Наследие» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.06.2014 № 488.
11. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО КОРПУСА ГБУЗ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ)» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ПЕСОЧНЫЙ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 68А, ЛИТЕРА А, ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +40 000,0 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в рамках государственного контракта от 25.11.2020 № 68/ЗП-20 
с ООО «ЭЛИНАЛЬФА». Уменьшение лимита финансирования 2022 года 
в размере – 60 557,6 тыс.руб. в связи с перераспределением объемов работ с учетом ожидаемого освоения. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере 
+ 31 735,0 тыс.руб.  с учетом уточнения сметной стоимости в связи с корректировкой технических условий по договору от 15.10.2020 № ОД-СПб-510964-20/515425-Э-20              с ПАО «Россети Ленэнерго». Положительное заключение экспертизы от 20.05.2015                     № 78-1-5-0239-15. Требуется корректировка проекта в части внесения изменений в раздел «Медицинское оборудование». Плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 1 кв. 2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.38 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» государственной программы   Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
12.  СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТУРИСТСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 17 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛ. ОПТИКОВ (СПЧ, КВ. 59А, КОРП. 33) ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД.  Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +10 000,0 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в рамках государственного контракта от 24.06.2021                       № 42/ОК-21 с ООО «СУАР-ГРУПП». Уменьшение лимита финансирования 2022 года 
в размере – 10 000,0 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ 2021 года. Положительное заключение экспертизы от 19.09.2013 № 78-1-5-0475-13. 
Расходное обязательство на объект: пункт 2.12 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» государственной программы    Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
13. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  НА 20 БРИГАД ДЛЯ СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8» ПО АДРЕСУ: УЛ. КРЫЛЕНКО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 45, КОРП. 1, ЛИТЕРА А ПО УЛ. КРЫЛЕНКО). Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +15 000,0 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в рамках государственного контракта от 26.07.2021 № 52/ОК-21 с ООО «ПРОСПЕРИТИ». Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере – 15 000,0 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ  2021 года. Положительное заключение экспертизы от 30.12.2019                            № 78-1-1-3-039149-2019. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.34 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
14. СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯХТЕННАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАМЫШОВОЙ УЛИЦЕЙ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2021 года в размере +30 000,0 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в рамках государственного контракта на завершение РД                   и СМР от 17.03.2020 № 10/ЗП-20 с ООО «Трест 101». Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере – 30 000,0 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ. Положительное заключение экспертизы от 20.09.2012 № 78-1-5-00756-2012. Требуется корректировка проекта по результатам комплексного обследования в связи с выявленным несоответствием конструкций здания в целом требованиям проектной документации 
и действующих технических регламентов (требуется разработка фундаментных плит блоков). Плановый срок получения ПЗЭ - 01.03.2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 498.
15. По строке «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ»:
· по отрасли «Общее образование» увеличение лимита финансирования                                       в 2021 году по объекту «Проектирование строительства здания общеобразовательной школы по адресу: Русановская ул., участок 5 (территория, ограниченная Октябрьской наб., проектируемым проездом, проездом № 1, административной границей Санкт-Петербурга               в Невском районе ФЗУ № 38)», в размере +1 437,8 тыс.руб. в связи с увеличением стоимости ПИР по результатам экспертизы ПСД № 78-1-1-3-068125-2021 от 18.11.2021;
· по отрасли «Физическая культура и спорт» увеличение лимита финансирования в 2021 году по объекту «Проектирование реконструкции и нового строительства объектов недвижимости учебно-спортивного центра «Знамя»                                  (с приспособлением для современного использования выявленного объекта культурного наследия) по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Вязовая, д. 4, литеры А, Б, В», в размере +11 745,5 тыс.руб. с учетом ожидаемого освоения в текущем году. Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере – 11 745,5 тыс.руб. в связи                      с перераспределением объема работ;
· по отрасли «Социальная политика» увеличение лимита финансирования                       в 2021 году по объекту «Проектирование строительства здания для центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, Камская улица, участок 1, (с-в пересечения с 16 линией В.О.), улица Камская, напротив дома 10, литера А (корректировка проекта)», в размере 
+687,4 тыс.руб. с учетом ожидаемого освоения в текущем году. Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере –687,4 тыс.руб. в связи 
с перераспределением объема работ.
Увеличение объемов финансирования по объектам предлагается произвести 
за счет уменьшения лимита по объектам:
В рамках данного Проекта уменьшение лимитов финансирования 
2021 года производится за счет перераспределения объема работ с 2021 года на 2022 год 
в пределах заключенных государственных контрактов, без уменьшения цены контракта 
и без изменения существенных условий. Государственные контракты будут обеспечены бюджетными ассигнованиями в полном объеме в плановом периоде строительства 
при внесении поправок в АИП 2022-2024 гг. 
1. СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СО ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГЛУХАРСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 57 (ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 74Б РАЙОНА КАМЕНКА, ОГРАНИЧЕННОЙ ГЛУХАРСКОЙ УЛ., ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ, ПЛЕСЕЦКОЙ УЛ., НИЖНЕ-КАМЕНСКОЙ УЛ.; ФЗУ № 3), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2021 года в размере -10 000,0 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в текущем году в рамках государственного контракта от 15.09.2021 № 69/ОК-21 
с ООО «Инвестиционная строительная компания «НКС». Положительное заключение экспертизы от  15.12.2016 № 78-1-1-3-0327-16. Увеличение лимита финансирования 
2022 года в размере +10 000 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ. Расходное обязательство на объект: пункт 1.2.4 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей 
Санкт-Петербурга» утвержденной постановлением Правительства  Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 491.
2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: УЛ. ОЛЬГИ ФОРШ, ДОМ 9, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 
2021 года в размере -76 026,7 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ 
в текущем году в рамках государственного контракта от 08.12.2020 
№ 87/ОК-20 с АО «МОНОЛИТСТРОЙ». Положительное заключение экспертизы 
от  29.12.2016 № 78-1-1-3-0353-16. Увеличение лимита финансирования 2022 года 
в размере +76 026,7 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.27 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
3. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: БОЛОТНАЯ УЛ., ДОМ 6, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2021 года в размере -125 859,5 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в текущем году в рамках государственного контракта от 30.03.2021 
№ 11/ОК-21 с АО «МОНОЛИТСТРОЙ». Положительное заключение экспертизы 
от  08.07.2016 № 78-1-1-3-0215-16. Увеличение лимита финансирования 2022 года 
в размере +125 859,5 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.28 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
4.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ШУШАРЫ, ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 438 (550 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2021 года в размере 
-30 000,0 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в текущем году в рамках государственного контракта от 08.09.2021 № 68/ОК-21 с ЗАО «Трест 101». Положительное заключение экспертизы от 27.07.2020 № 78-1-1-3-034141-2020. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +30 000,0 тыс.руб. с учетом перераспределения объема работ. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.45 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
5. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ШУШАРЫ, СЛАВЯНКА, КОЛПИНСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 203, (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОЛПИНСКОГО ШОССЕ                    И ПРОМЫШЛЕННОЙ УЛИЦЫ) (1375 МЕСТ). Уменьшение лимита 2021 года в размере 
-5 000,0 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в текущем году в рамках государственного контракта от 16.08.2021 № 21/ОК-21 с ООО «КВС». Положительное заключение экспертизы от 24.09.2020 № 78-1-1-3-047353-2020. Перенос объема работ 
на 2022 год в размере +5 000,0 тыс.руб. с учетом перераспределения объема работ. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.23 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                 от 04.06.2014 № 453.
6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПУЛКОВСКИМ ШОССЕ, ДУНАЙСКИМ ПР., МОСКОВСКИМ ШОССЕ И ЮЖНЫМ ПОЛУКОЛЬЦОМ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ (ФЗУ № 24), ВМЕСТИМОСТЬЮ 1100 МЕСТ. Уменьшение лимита 2023 года в размере 
-40 854,3 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в соответствии с графиком производства работ. Плановый срок проведения единой закупочной процедуры                            на выполнение ПИР (П+РД) и СМР – декабрь 2021 года. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 4 квартал 2022 года. Расходное обязательство               на объект: пункт 2.1.87 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
7.	СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СОВМЕЩЕННОГО С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ, 
СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 56АБ, КОРП.43 (ДОУ НА 170 МЕСТ, ШКОЛА НА 300 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2021 года в размере 
-99 933,4 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в текущем году в связи 
с корректировкой рабочей документации. Требуется внесение изменений в ПСД в части размещения пищеблока, оборудования и инженерных систем, а также в части корректировки спецификаций оборудования и выполнения расчета нагрузок. Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы - декабрь 2021. Положительное заключение экспертизы от 26.12.2011 № 78-1-5-0838-11. ГК на завершение РД 
и СМР от 07.05.2021 № 25/ОК-21 с ООО «СУАР-ГРУПП», контракт на устранение дефектов от 07.06.2021 № 35/ОК-21 с ООО «СУАР-ГРУПП». Перенос объема работ 
на 2022 год (+99 933,4 тыс.руб.) с учетом перераспределения объема работ. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.1 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
8.	СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. БРЯНЦЕВА, УЧАСТОК 1 (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 16, ЛИТЕРА А ПО УЛ. УШИНСКОГО) (110 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2021 года 
в размере -5 000,0 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в текущем году 
в связи с длительными сроками проведения закупочной процедуры. 
Госконтракт на РД и СМР от 23.09.2021 № 75/ЗП-21 с АО «СМУ № 2 Треста № 16». Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 01.07.2016 
№ 78-1-1-3-0198-16. Увеличение лимита финансирования 2022 года (+5 000,0тыс.руб.) 
с учетом перераспределения объемов работ. Расходное обязательство на объект: 
пункт 2.1.27 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
9.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. ПУШКИН, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛ., УЧАСТОК 7 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА № 17, ЛИТЕРА А ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ УЛ.) 
(280 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2021 года в размере - 45 000,0 тыс. руб. 
с учетом ожидаемого выполнения работ в рамках контракта от 06.07.2021 №50/ОК-21 
с ООО «КВС». Положительное заключение экспертизы по проектной документации 
от 24.01.2020 № 78-1-1-3-001524-2020. Увеличение лимита финансирования 2022 года 
(+45 000,0 тыс.руб.) с учетом перераспределения объема работ. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1.25 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
10.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО, КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 35 (140 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2021 года в размере -11 189,5 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в текущем году в связи с длительными сроками заключения государственного контракта. Итоги закупочной процедуры подведены 10.11.2021 
(ГК на оформлении). Положительное заключение экспертизы по проектной документации 
от 31.03.2020 № 78-1-1-3-009982-2020. Увеличение лимита финансирования 2022 года 
(+11 189,5 тыс.руб.) с учетом перераспределения объема работ. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1.31 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.



11.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 160 МЕСТ С БАССЕЙНОМ (18 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА) ПО АДРЕСУ: 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «РУЧЬИ», УЧАСТОК 8 
(УЧ. 196 ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2021 года в размере -5 000,0 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения работ 
в рамках контракта на РД и СМР от 10.08.2021 № 57/ОК-21 с ООО «КИТ». Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 07.04.2017 
№ С-22-78-1-1-3-0041-17. Увеличение лимита финансирования 2022 года 
(+5 000,0 тыс.руб.) с учетом перераспределения объема работ. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1.82 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
12.  СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ДЕТСКОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОГО САНАТОРИЯ НА 300 МЕСТ НА БАЗЕ СПБ ГУЗ «ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. УШКОВО, УЛИЦА ПЛЯЖЕВАЯ, ДОМ 10 (УЛИЦА ПЛЯЖЕВАЯ, ДОМ 10, ЛИТЕРА Е). Уменьшение лимита финансирования 2021 года в размере -47 533,1 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в текущем году в связи с длительными сроками проведения корректировки проектной документации в части приведения ПСД в соответствие с действующими нормами пожарной безопасности и доступа маломобильных групп. Государственный контракт                                   на завершение СМР от 07.06.2019 № 08/ЗП-19 с АО «Монолитстрой». Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 06.02.2012 № 78-1-5-0260-12. Плановый срок получения ПЗЭ на корректировку проекта – 29.12.2021. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +47 533,1 тыс. руб. с учетом перераспределения объемов работ. Расходное обязательство на объект: пункт 2.3 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
[bookmark: _GoBack]13. По строке «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ»:
· по отрасли «Обеспечение пожарной безопасности» уменьшение лимита финансирования в 2021 году по объекту «Проектирование строительства пожарного депо, территория предприятия «ручьи», участок 120 (Беляевка)» в размере -4 000,0 тыс.руб. 
с учетом ожидаемого освоения в текущем году в связи с необходимостью увязки проектных решений с подъездной дорогой, утверждения проектных решений по газоснабжению 
и недобросовестной работой подрядчика. Увеличение лимита финансирования 2022 года 
в размере +4000,0 тыс. руб. в связи с перераспределением объема работ.
· по отрасли «Общее образование» уменьшение лимитов финансирования                                       в 2021 году в размере -1 138,7 тыс.руб. и увеличение лимитов финансирования 2022 года                                     в размере +1 138,7 тыс.руб. с учетом перераспределения объема работ по объектам:
«Проектирование строительства здания бассейна для ГОУ средняя общеобразовательная школа № 439 Петродворцового района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Блан-Менильская улица, дом 5, литера А 
(г. Петродворец, Блан-Менильская ул., д.5, литера А)», уменьшение лимитов финансирования в 2021 году в размере –597,5 тыс.руб. и увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +597,5 тыс.руб. с учетом перераспределения объема работ в соответствии с ожидаемым освоением в текущем году в связи с расторжением государственного контракта по причине недобросовестной работы проектной организации и поздними сроками проведения конкурсных процедур и заключения государственного контракта на завершение ПИР;
«Проектирование строительства здания общеобразовательной школы на 1375 мест по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., участок 1 (северо-западнее дома № 159, корп. 7 по Пискаревскому пр.) (Ручьи)» уменьшение лимита финансирования в 2021 году в размере –541,2 тыс.руб. и увеличение лимита финансирования 2022 года в размере 
+541,2 тыс.руб. с учетом перераспределения объема работ в соответствии с ожидаемым освоением в текущем году в связи с вступлением в действие приказа Минстроя России 
от 14.01.2020 № 10/ПР, приемка и оплата работ по вновь заключенным в 2021 году контрактам возможна только после получения положительного заключения  государственной экспертизы, в том числе по изыскательским работам.
· по отрасли «Культура» уменьшение лимита финансирования в 2021 году                 по объекту «Проектирование строительства здания детской школы искусств по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Старо-Гостилицкое шоссе, участок 1 (северо-западнее пересечения с Ботанической ул.)», в размере –1 811,6 тыс.руб. с учетом ожидаемого освоения текущего года в связи с необходимостью внесения изменений в проект планировки территорий в части, касающейся параметров объекта. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере  +1 811,6 с учетом перераспределения объема работ.
· по отрасли «Физическая культура и спорт» уменьшение лимитов финансирования в 2021 году в размере -1 893,7 тыс.руб., в том числе по объектам:
	«Проектирование реконструкции здания Санкт-Петербургского ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Пушкин, Ленинградская ул., д. 83, литера А», в размере – 462,5 тыс.руб. в связи с экономией по факту выполнения работ по ГК с ООО "ТЕПЛОСФЕРА";
	«Проектирование строительства здания общежития для спортсменов СПб ГБУ СШОР «Центр художественной гимнастики «Жемчужина» на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Ремесленная улица, дом 8, литера А», в размере –1 431,2 тыс. руб.                       с учетом ожидаемого освоения текущего года. Увеличение лимита финансирования 
2022 года в размере +1 431,2 тыс.руб. с учетом перераспределения объема работ.
· по отрасли «Социальная политика» уменьшение лимитов финансирования                  в 2021 году в размере -6 326,7 тыс.руб., в том числе по объектам:
	«Проектирование строительства здания дополнительного корпуса                              Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная звезда» 
по адресу: Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д. 676», в размере 
–1800,0 тыс. руб. с учетом ожидаемого освоения текущего года в связи с длительным решением вопроса по водоотведению и теплоснабжению объекта. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере + 1 800,0 тыс. руб. с учетом перераспределения объема работ;
· «Проектирование строительства стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат для престарелых и инвалидов» 
на территории, ограниченной Лагерным шоссе, Южной ул., проектируемыми проездами, участок 9», в размере –4 526,7 тыс.руб с учетом ожидаемого освоения текущего года 
в связи с корректировкой технического задания пользователем. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +4 526,7 тыс.руб. с учетом перераспределения объема работ.
	



	Принятие Проекта не потребует выделения дополнительного бюджетного финансирования и не требует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или издания новых правовых актов Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Проект позволит ускорить темпы социально-экономического развития, повысить эффективность использования государственного имущества, а также повысить эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти                            при осуществлении градостроительной деятельности.
Реализация Проекта не будет иметь отрицательных социально-экономических последствий. Проект не является особо значимым проектом городского значения. Представление медиа-плана к Проекту, включая размещение социальной рекламы                           и проведение пресс-конференций, не требуется.
Разработанный проект нормативного правового акта не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 10.04.2014 № 244 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
в Санкт-Петербурге», и не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.
Во исполнение абзаца 8 пункта 2.1 Соглашения между Правительством                       Санкт-Петербурга и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества Проект и пояснительная записка к Проекту _____ ________были направлены на электронную почту прокуратуры Санкт-Петербурга (npa@procspb.ru).


Председатель Комитета по строительству				        И.В.Креславский




