[image: ]О порядке изменения существенных
условий контракта


В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Санкт-Петербурга

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что при исполнении контракта заключенного до 1 января 2023 года, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, линейных объектов, капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры, текущему ремонту объектов транспортной инфраструктуры, объектов наружного освещения, фонтанов, туалетов и который заключен в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, стороной которого является заказчик, указанный в приложении к настоящему постановлению (далее – заказчик), в следующем порядке:
допускается изменение предусмотренных проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиков и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика
на проектирование в зависимости от содержания работ) физических объемов работ, инженерно-технологического оборудования и материалов, конструктивных, организационно-технологических и других решений;
допускается изменение (увеличение) цены контракта;
изменение цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, линейных объектов, капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры, осуществляется по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации. При этом изменение (увеличение) цены контракта осуществляется в текущем уровне цен указанном
в заключении повторной государственной экспертизы;
изменение цены контракта, предметом которого является выполнение работ по текущему ремонту объектов транспортной инфраструктуры, объектов наружного освещения, фонтанов, туалетов осуществляется в текущем уровне цен на дату заключения соглашения об изменений условий контракта;
изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и подрядчиком (исполнителем) соглашения об изменении условий контракта;
при необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную
в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, такое изменение (увеличение) осуществляется после принятия решения Правительства Санкт-Петербурга
о перераспределении объемов расходов, предусмотренных на реализацию Адресной инвестиционной программы, между объектами Адресной инвестиционной программы
и главными распорядителями бюджетных средств в случаях, если возможность указанного перераспределения бюджетных ассигнований установлена в законе Санкт-Петербурга
о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, либо внесения изменений в закон Санкт-Петербурга о бюджете на соответствующий финансовый год
и плановый период. 
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора
Санкт-Петербурга Линченко Н.В.



       Губернатор
Санкт-Петербурга                                                                                                             А.Д.Беглов



2




[bookmark: _GoBack]

Приложение 
к постановлению 
Правительства Санкт-Петербурга
от______________№____________

Перечень
заказчиков, являющихся стороной контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, линейных объектов, капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры, текущему ремонту объектов транспортной инфраструктуры, объектов наружного освещения, фонтанов, туалетов и который заключен
в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
для обеспечения нужд Санкт-Петербурга


1. Комитет по строительству, а также находящиеся в ведении Комитета учреждения.
2. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, а также находящиеся в ведении Комитета по энергетике и инженерному обеспечению учреждения и государственные унитарные предприятия.
3. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, а также находящиеся в ведении Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга учреждения. 
4. Комитет по транспорту, а также находящиеся в ведении Комитета по транспорту государственные унитарные предприятия.
image1.wmf

