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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга
«О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Проект) подготовлен Комитетом по строительству в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 1435 «Об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по подготовке                         и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности                     Санкт-Петербурга, а также решений о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы» с целью обеспечения бюджетными ассигнованиями проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов, обеспечения бюджетными ассигнованиями заключенных контрактов по объектам Адресной инвестиционной программы по объектам, с учетом увеличения стоимости строительства объектов в связи с удорожанием цен на строительные ресурсы в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации  от 09.08.2021 № 1315, согласно приложению к Проекту. Перераспределение лимитов финансирования между объектами Адресной инвестиционной программы производится согласно пункту 2 статьи 13 
Закона Санкт-Петербурга от 24.11.2021 № 558-119 «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
	Общий объём перераспределения составляет: 
	на 2022 год 	+/- 4 469 031,1 тыс.руб.
	на 2023 год 	+/- 10 550 433,5 тыс.руб. 
	на 2024 год +/-  5 470 563,8 тыс.руб.
В рамках данного перераспределения предлагается увеличение лимитов финансирования по следующим объектам:
1. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ: ПРОСПЕКТ ЛУНАЧАРСКОГО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ЛУЖСКОЙ УЛИЦЕЙ); ПР. ЛУНАЧАРСКОГО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ЛУЖСКОЙ УЛ.) (4 А/М). Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере                +117 940,0 тыс.руб. связано с  планируемым удорожанием строительных ресурсов с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (+63 450,0тыс.руб.), а также с учетом корректировки проектных решений (+54 490,0 тыс.руб.). Государственный контракт 
от 05.04.2021 № 09/ОК-21 с ООО «Глобус». Положительное заключение экспертизы от 27.05.2016 № 78-1-1-3-0189-16. Плановый срок получения положительное заключение экспертизы на удорожание стоимости материалов - до 01.07.2022. Планируемый 
срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта - 
до 01.08.2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность 
в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.

2. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ ПЕТЕРГОФСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 1, (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛ. АДМИРАЛА ТРИБУЦА). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере 
+129 383,4 тыс.руб. связано с планируемым удорожанием строительных ресурсов с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости. Положительное заключение экспертизы 
от 05.02.2020  № 78-1-1-3-002326-2020. Плановый срок получения заключения экспертизы на удорожание стоимости материалов - до 01.07.2022, Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта - IV кв. 2022 год.  Расходное обязательство на объект: пункт 5 подпрограммы 4 «Пожарная безопасность 
в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
3.  СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СО ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГЛУХАРСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 57 (ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 74Б РАЙОНА КАМЕНКА, ОГРАНИЧЕННОЙ ГЛУХАРСКОЙ УЛ., ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ, ПЛЕСЕЦКОЙ УЛ., НИЖНЕ-КАМЕНСКОЙ УЛ.; ФЗУ № 3), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 
2022 года в размере +711 179,0 тыс.руб. в связи с планируемым удорожанием строительных ресурсов с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости и в части корректировки проекта (+330 630,0 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (-47,8 тыс.руб.), а также 
с учетом неисполнения работ в 2021 году (+10 216,7 тыс.руб.) и изменения объема работ
по годам. Уменьшение лимита 2023 года в размере – 370 380,1 тыс.руб. с целью поддержания высоких темпов производства работ в 2022 году. Государственный контракт от  15.09.2021 № 69/ОК-21 с ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«НКС». Положительное заключение экспертизы от 15.12.2016 № 78-1-1-3-0327-16. Положительное заключение экспертизы (на удорожание стоимости материалов) 
от 07.06.2022 № 78-1-1-2-036351-2022, ПЗЭ на корректировку проекта – сентябрь 2022 год. Уменьшение лимита 2023 года в размере – 370 380,1 тыс. руб. с целью поддержания высоких темпов производства работ в 2022 году. Расходное обязательство на объект: пункт 1.2.3 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем 
и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» утвержденной постановлением Правительства  Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491.
4. СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ (ОБЪЕКТОВ) ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ. Увеличение лимита финансирования 2022 года в рамках общей строки, предусмотренной по АИП 2022-2024 гг.
в размере + 26 599,2 тыс. руб. производится по объекту: «Проектирование и строительство здания многопрофильного лечебно-диагностического корпуса Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения   «Городская Александровская больница» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 4, литера А» в связи 
с увеличением стоимости и возможности оплаты договора № 55-004778-100-142 
с ПАО «Россети Ленэнерго» на технологическое присоединение к сетям электроснабжения в целях ввода больницы в эксплуатацию в текущем году. Расходное обязательство 
на объект: пункт 3 подпрограммы 5 «Развитие систем инженерного обеспечения территорий Санкт-Петербурга» государственной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 486.
5. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ (КВ. 74Б РАЙОНА КАМЕНКА, 15 ВОСТОЧНЕЕ ПРОСПЕКТА ЮРИЯ ГАГАРИНА, ОГРАНИЧЕННОЙ 
ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, И ДР.) Увеличение лимита финансирования 2022 года 
в рамках общей строки, предусмотренной по АИП 2022-2024 гг. в размере 
+ 191 713,0 тыс.руб. производится по объекту: «Инженерная подготовка территории, ограниченной пр.Маршала Блюхера, Проектируемой ул., Полюстровским пр., Проектируемой ул. с инженерным и инженерно-транспортным обеспечением» 
для проведения закупочной процедуры  на СМР с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году по подготовке территории строительства, в том числе: выполнение земляных работ и наружных сетей. Планируемый срок проведения закупочной процедуры – июнь 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 17.12.2020 
№ 78-1-1-3-065290-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.5.3 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491.
6. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОМЕНДАНТСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 2 (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
С РЕКОЙ КАМЕНКОЙ) (1375 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +521 613,3 тыс. руб. в связи с  планируемым удорожанием цен на строительные ресурсы 
с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации 
в части проверки достоверности сметной стоимости (+131 682,3 тыс.руб.), а также 
по результатам корректировки проекта (+508 466,1 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика 
(-15477,6 тыс.руб.), с учетом неучтенного неисполнения 2021 года (100,0 тыс.руб.), а также с учетом предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга 
в соответствии с соглашением между Министерством Просвещения Российской Федерации и Правительством СПб о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» от 28.12.2021 № 073-09-2022-761 
(-103 157,6 тыс.руб.).  Государственный контракт на завершение РД и СМР от 15.07.2020 
№ 46/ЭА-20 с ООО «НОРД-СТРОЙ». Положительное заключение экспертизы 
от 24.04.2018 № 78-1-0216-18. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы на удорожание стоимости материалов - июнь 2022, на корректировку проекта – июнь 2022 год. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.5 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
7. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ГБОУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1  (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 8, ЛИТЕРА А ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ УЛИЦЕ) (300 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +52 024,4 тыс. руб. и 2023 года в размере + 48 661,7 тыс. руб. 
в связи с планируемым удорожанием цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (+100 686,1 тыс.руб.). Государственный контракт 
на корректировку РД и СМР от 20.04.2021 № 18/ОК-21 с ООО «АПЕКС». 
Положительное заключение экспертизы от 31.07.2015 № 78-1-5-0342-15. Положительное заключение экспертизы на корректировку проекта (увеличение стоимости материалов) 
от 03.02.2022 № 78-1-1-2-005880-2022 (сметная часть). Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.11 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
8. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: Г. ПУШКИН, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 6 
(СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА № 17, ЛИТЕРА А  ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ УЛИЦЕ)
 (1375 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере 
+137 894,2 тыс. руб. с учетом уточнения сметной стоимости (+104 558,8 тыс.руб.): уточнение стоимости по факту заключения государственного контракта от 12.05.2022 
№ 21/ОК-22, уточнение стоимости закупочных процедур на завершение работ 
и благоустройство, уточнения затрат заказчика с учетом планируемого удорожания цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости, а также с учетом возврата переходящего аванса в бюджет СПб, выданного в 2021 году по контракту № 89/ОК-20 от 14.12.2020  (+33 335,4 тыс.руб.). Закупочная процедура на завершение СМР проведена, подведение итогов -17.06.2022.  Плановый срок проведения закупочной процедуры на благоустройство – 2 квартал 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 23.01.2019 №78-1-1-3-000991-2019. Положительное заключение экспертизы (корректировка проекта) от 27.12.2021 № 78-1-1-3-083680-2021. Плановый срок получения ПЗЭ на удорожание стоимости материалов - июнь 2022. Расходное обязательство 
на объект: пункт 1.1.2.4 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
9.  СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: УЛ. ОЛЬГИ ФОРШ, ДОМ 9, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +158 405,1 тыс. руб. в связи с планируемым удорожанием цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (+262 506,1 тыс.руб.) с учетом уточнения затрат заказчика 
(-7 157,9 тыс.руб.) и неучтенного неисполнения 2021 года (+46 026,9 тыс.руб.), а также 
с учетом предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга 
в соответствии с соглашением между Министерством Просвещения РФ и Правительством СПб о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы РФ 
«Развитие образования» от 28.12.2021 № 073-09-2022-761 (-142 970,0 тыс.руб.). Государственный контракт от 08.12.2020 № 87/ОК-20 с АО «МОНОЛИТСТРОЙ». Положительное заключение экспертизы от 29.12.2016 №78-1-1-3-0353-16. Положительное заключение экспертизы на корректировку проекта (удорожание стоимости материалов) - 
июнь 2022 года. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.7 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
10. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ № 369 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
УЛ. МАРШАЛА ЗАХАРОВА, Д. 58 (800 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 
2022 года в размере +83 531,7 тыс. руб. в связи с планируемым удорожанием цен 
на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости 
(+113 123,0 тыс.руб.), а также в части корректировки проекта (+63 000,0 тыс.руб.) с учетом уточнением затрат заказчика (-124,5 тыс.руб.) и неучтенного неисполнения 2021 года 
(+67,4 тыс.руб.), а также с учетом предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга в соответствии с соглашением между Министерством Просвещения РФ и Правительством СПб о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» от 28.12.2021 № 073-09-2022-761 
(-92 534,5 тыс.руб.). Государственный контракт от 23.04.2021 № 20/ОК-21
с ООО «НОРД-СТРОЙ». Положительное заключение экспертизы от 12.12.2018 
№78-1-0506-18. ПЗЭ на удорожание стоимости материалов от 28.03.2022 
№ 78-1-1-2-018047-2022, ПЗЭ на корректировку проекта – 3 квартал 2022 год.
 Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.8 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
11. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 1100 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧ. 33, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +300 300,0 тыс. руб. и лимита финансирования 2023 года в размере +133 686,4  тыс.руб в связи с планируемым удорожанием цен 
на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости 
(+433 986,4 тыс.руб.). Государственный контракт от 20.08.2021 № 65/ОК-21 
 ООО «ЛЕНТЕХСТРОЙ». Положительное заключение экспертизы от 11.12.2020 
№ 78-1-1-2-063742-2020 (стадия «проект») разрабатывал ООО «ЛСР Недвижимость»). Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта (удорожание стоимости материалов) – июнь 2022 года.  Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.47 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

12.  СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 67 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ЕРЕМЕЕВА) (825 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +402 651,4 тыс.руб. в связи 
с планируемым удорожанием цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (+444 018,7 тыс.руб.) с учетом уточнения цены контракта от 13.07.2021 № 24/ОК-21 с ООО «СУ-17» и уточнения затрат заказчика. Положительное заключение экспертизы от 14.08.2020 № 78-1-1-3-038349-2020. Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта (удорожание стоимости материалов) – июнь 2022 года. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.2 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
13. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ШУШАРЫ, ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 438 (550 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +15 318,8 тыс. руб. и  2023 года в размере + 65 122,5 тыс. руб. в связи с планируемым удорожанием цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (+342 750,0 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (-40 583,1 тыс.руб.), фактического выполнения работ в 2021 году, а также с учетом предоставления субсидии 
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга в соответствии с соглашением между Министерством Просвещения РФ и Правительством СПб о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург 
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание 
в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» от 28.12.2021 № 073-09-2022-761 (-175 247,3 тыс.руб.). Государственный контракт от 08.09.2021 
№ 68/ОК-21 с ЗАО «ТРЕСТ 101». Положительное заключение экспертизы от 27.07.2020 
№ 78-1-1-3-034141-2020. Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта (удорожание стоимости материалов) – июнь 2022 года. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.10 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
14. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТОВ, УЧАСТОК 14 (ТЕРРИТОРИЯ КВАРТАЛА 15, ВОСТОЧНЕЕ ПРОСПЕКТА ЮРИЯ ГАГАРИНА; 
ФЗУ № 13) (1100 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +340 373,4 тыс. руб. в связи с планируемым удорожанием цен на строительные ресурсы 
с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации 
в части проверки достоверности сметной стоимости (+356 893,1 тыс.руб.), уточнения цены контракта с ООО «СУ-17» от 13.07.2021 № 24/ОК-21 (-15 934,7 тыс.руб.), уточнения затрат заказчика (-754,1 тыс.руб.) и неисполнения 2021 года (+169,1 тыс.руб.). Государственный контракт от 19.07.2021 № 51/ОК-21 с ООО «СУ-17». Положительное заключение экспертизы от 18.08.2020 № 78-1-1-3-039195-2020. Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта (удорожание стоимости материалов) – июнь 2022 года. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.1 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
15. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
НА 1000 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО МУРИНСКАЯ ДОРОГА, УЧАСТОК 10 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ПРИОЗЕРСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ Ж.Д., АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ МУРИНСКОГО РУЧЬЯ, 
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ; ФЗУ № 35) (1000 МЕСТ). Увеличение лимита 
2022 года в размере +200 200,1 тыс.руб. и 2023 года в размере + 274 406,7 тыс. руб. в связи с планируемым удорожанием цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (+474 606,8 тыс.руб.). Государственный контракт от 28.06.2021 
№ 17/ОК-21 с ООО «СУАР-ГРУПП». Положительное заключение экспертизы от 09.09.2020 № 78-1-1-3-043938. Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы 
на корректировку проекта (удорожание стоимости материалов) – июнь 2022 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.30 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
16. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ШУШАРЫ, СЛАВЯНКА, КОЛПИНСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 203, (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОЛПИНСКОГО ШОССЕ И ПРОМЫШЛЕННОЙ УЛИЦЫ) (1375 МЕСТ).  Увеличение лимита 2023 года 
в размере +513 866,8 тыс.руб. в связи с планируемым удорожанием цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (+549 155,4 тыс.руб.), уточнением стоимости государственного контракта от 16.08.2021 № 21/ОК-21 
с ООО «КВС» (тех. правка связана с округлением доведенных средств ФБ  
и их софинансирования из средств бюджета СПб (+0,3 тыс.руб.), уточнения затрат заказчика (-40 415,7 тыс.руб.), а также с учетом неисполнения 2021 года (+5 126,8 тыс.руб.).  Положительное заключение экспертизы от 24.09.2020 № 78-1-1-3-047353-2020. Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта (удорожание стоимости материалов) – июнь 2022 года. Расходное обязательство 
на объект: пункт 1.1.2.3 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
17. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПУЛКОВСКИМ ШОССЕ, ДУНАЙСКИМ ПР., МОСКОВСКИМ ШОССЕ И ЮЖНЫМ ПОЛУКОЛЬЦОМ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ (ФЗУ № 24), ВМЕСТИМОСТЬЮ 1100 МЕСТ. Увеличение лимита 2023 года в размере 
+ 194 572,4 тыс.руб. связано с пересчетом стоимости закупочной процедуры на выполнение единого контракта на ПИР и СМР с применением федеральных индексов фактической инфляции на основании двух объектов аналогов для максимального соответствия характеристик проектируемого объекта по функциональному назначению 
и по конструктивным и объёмно-планировочным особенностям объекта из цен 12.2021 
в текущие цены (+193 086,1 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика (+1486,3 тыс.руб.). Плановый срок проведения единой закупочной процедуры на выполнение ПИР и СМР – 
II квартал 2022.  Плановый срок получения положительного заключения экспертизы 
по проектно-сметной документации – 4 квартал 2022 года. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1.62 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
18. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОЛЛЕДЖ СУДОСТРОЕНИЯ 
И ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРОНШТАДТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ  5, ЛИТЕРА А;  (2 ЭТАП) (КРОНШТАДТСКАЯ УЛ., Д.15, ЛИТЕРА А, КРОНШТАДТСКАЯ УЛ., Д.5, ЛИТЕРЫ А, Б, Д). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +408 748,0 тыс. руб. и 2024 года в размере 
+216 656,6 тыс.руб. связано с пересчетом стоимости закупочной процедуры из цен 09.2021 в текущие цены (+239 287,5 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (+239,3 тыс.руб.), 
а также с учетом перераспределения объема работ с 2025 года в целях закрытия теплового контура здания в текущем году и для обеспечения оплаты авансовых платежей 
по договорам технологического присоединения к инженерным сетям города. 
Плановый срок проведения закупочной процедуры и заключение контракта  на выполнение работ по реконструкции (2 этап) – 3 квартал 2022. Положительное заключение экспертизы от 16.12.2016 № 78-1-1-3-0337-16. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.12 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
19. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. БРЯНЦЕВА, УЧАСТОК 1 (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 16, ЛИТЕРА А ПО УЛ. УШИНСКОГО) (110 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +68 444,1 тыс. руб. для обеспечения остатка стоимости работ по объекту и ввода объекта 
в эксплуатацию в текущем году с учетом планируемого удорожания цен на строительные ресурсы, проведения повторной государственной экспертизы проектной документации 
в части проверки достоверности сметной стоимости. Государственный контракт 
на завершение РД и СМР с ООО «СК Дель-Мар» 05.03.2022 № 03/ЗП-22 расторгнут 25.05.2022. Государственный контракт в стадии заключения с АО «СМУ №2 ТРЕСТА 
№ 16» (со вторым участником закупки в соответствии с частью 17.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2023 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Плановый срок проведения закупочной процедуры на благоустройство  – 3 квартал 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 01.07.2016 № 78-1-1-3-0198-16. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы (корректировка проекта) – июнь 2022 год. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы (удорожание стоимости материалов) - 3 квартал 2022 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.12 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
20. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ), САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БУХАРЕСТСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ УЛ. ДИМИТРОВА, М. БУХАРЕСТСКОЙ УЛ., ДУНАЙСКИМ ПР., БУХАРЕСТСКОЙ УЛ., ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ; ФЗУ № 41) (ЮРВ, КВ.30, КОРП. 29) (220 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +152 146,2 тыс. руб. для обеспечения остатка стоимости работ по объекту 
и ввода объекта в эксплуатацию в текущем году с учетом планируемого удорожания цен 
на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости 
(+115 025,9 тыс.руб.), в части корректировки проекта (+49 450,0 тыс.руб.), а также уточнением стоимости строительства после получения положительного заключения экспертизы (-12 329,7 тыс.руб.). Государственный контракт на завершение РД и СМР 
от 21.07.2021 № 54/ЗП-21 с ООО «СУ-17». Положительное заключение экспертизы от 28.11.2014 № 78-1-5-0515-14. Положительное заключение экспертизы (корректировка проекта) от 14.04.2022 № 78-1-1-2-022785-2022. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы (удорожание материалов) – сентябрь 2022 года. 
Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.3 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
21. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. ПУШКИН, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛ., УЧАСТОК 7, (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА № 17, ЛИТЕРА А ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ УЛ.) 
(НА 280 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере 
+184 057,8 тыс.руб. для обеспечения остатка стоимости работ по объекту и ввода объекта 
в эксплуатацию в текущем году с учетом планируемого удорожания цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (+80 142,4 тыс.руб.), 
а также в части корректировки проекта (+103 915,4 тыс.руб.). Государственный контракт 
от 06.07.2021 № 50/ОК-21 с ООО «КВС». Положительное заключение экспертизы 
от 24.01.2020 № 78-1-1-3-001524-2020. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы (корректировка проекта) – июнь 2022 год. Положительное заключение экспертизы (удорожание стоимости материалов) от 20.05.2022 
№ 78-1-1-2-031619-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.10 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
22. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО, КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 35 (140 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +85 112,1 тыс. руб. для обеспечения остатка стоимости работ по объекту и ввода объекта в эксплуатацию в текущем году с учетом планируемого удорожания цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (+51 325,0 тыс.руб.), а также в части корректировки проекта 
(+36 111,2 тыс.руб.) с учетом экономии по факту заключения ГК (благоустройство 
и озеленение) от 29.03.2022 № 09/ОК-22 с ООО «НОРДСТРОЙ» (-1 093,3 тыс.руб.) 
и уточнения затрат заказчика (-1 230,8 тыс.руб.).  Государственный контракт на СМР 
от 03.12.2021 № 97/ОК-21 с ООО «НОРДСТРОЙ». Положительное заключение экспертизы от 31.03.2020 № 78-1-1-3-009982-2020. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы (корректировка проекта) – июнь 2022 год. 
Плановый срок получения положительного заключения экспертизы (удорожание материалов) – июль 2022 год. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.16 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
23. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 10 
(240 МЕСТ). Увеличение лимита 2022 года в размере +129 137,2 тыс.руб. для обеспечения остатка стоимости работ по объекту и ввода объекта в эксплуатацию в текущем году 
в связи с удорожанием стоимости материалов с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (+129 137,2 тыс.руб.). Государственный контракт от 12.04.2021 
№ 13/ОК-21 с ООО «ТЕРРИКОН». Положительное заключение экспертизы от 14.11.2019 
№ 78-1-1-3-031560-2019. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы (корректировка проекта) – июнь 2022 год. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы (удорожание стоимости материалов) – 
июнь 2022 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.24 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
24. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 160 МЕСТ С БАССЕЙНОМ (18 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА) ПО АДРЕСУ: 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «РУЧЬИ», УЧАСТОК 8 
(УЧ. 196 ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита 2022 года в размере +113 284,4 тыс.руб. и 2023 года в размере + 50 308,8 тыс. руб. в связи с необходимостью выполнения работ по возведению конструктива здания, закрытия теплового контура 
и оплаты договоров технологического присоединения с ГУП «Водоканал СПб» в текущем году, а также с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности  (+162 396,6 тыс.руб.), с учетом уточнения затрат заказчика (+1 196,6 тыс.руб.). Государственный контракт на завершение РД и СМР от 10.08.2021 № 57/ОК-2021 с ООО «КИТ». Положительное заключение экспертизы 
от 07.04.2017 № 78-1-1-3-0041-17 (тех.часть), от 07.04.2017 № С-22-78-1-1-3-0041-17 (смет.часть). Плановый срок получения положительного заключения экспертизы (корректировка проекта) – июнь 2022 год. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.61 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
25. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СОВМЕЩЕННОГО С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ, СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 56АБ, КОРП.43 (ДОУ НА 170 МЕСТ, ШКОЛА НА 300 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +44 419,3 тыс. руб. 
для обеспечения остатка стоимости работ по объекту и ввода объекта в эксплуатацию 
в текущем году с учетом уточнения стоимости по ГК от 07.05.2021 № 25/ОК-21 
с «СУАР-ГРУПП» в связи с необходимостью окончательного взаиморасчета 
(+65 053,3 тыс.руб.), а также пересчетом стоимости закупочной процедуры из цен 01.2022 в текущие цены (-64 998,6 тыс.руб.), включения расходов на проведение закупочной процедуры на завершение СМР(+44 418,6 тыс.руб.) и уточнения стоимости договора на присоединение к инженерным сетям с ГУП «ТЭК СПб» от 22.06.2020 № 1787.055.20
(-54,0 тыс.руб.). Планируется расторжение государственного контракта от 07.05.2021 
№ 25/ОК-21 с ООО «СУАР-ГРУПП» (после окончательных взаиморасчетов). 
Плановый срок проведения закупочных процедур на завершение СМР – 2 квартал 2022 года. Плановый срок проведения закупочной процедуры на завершение отделочных работ – II квартал 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 26.12.2011 
№ 78-1-5-0838-11. Положительное заключение экспертизы (корректировка проекта) 
от 20.01.2022 № 78-1-1-2-002455-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.1 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453. 
26. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СРЕДНИЙ ПР. В.О., ДОМ 93, ЛИТЕР А, ЗАНИМАЕМОГО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ СЕРГЕЯ КУРЕХИНА». Увеличение лимита 2022 года в размере +445 946,8 тыс.руб. для обеспечения темпов строительства объекта с учётом опережения графика производства работ подрядной организацией 
в рамках государственного контракта на завершение реконструкции и оснащение монтируемым оборудованием от 21.12.2021 № 105/ОК-21 с ООО «ПСБ «Жилстой». Увеличение объема работ на 2024 год (+590 844,3 тыс.руб.) с учетом увеличения стоимости строительства объекта в связи с удорожанием цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости (+1 118 223,0 тыс.руб.), а также с учетом уменьшения цены контракта 
в соответствии с дополнительным соглашением от 25.1.2022 № 2 (-81 020,1 тыс.руб.) 
и экономией по факту заключения договора на авторский надзор (-411,8 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 13.12.2012 № 78-1-5-0940-12, от 31.12.2020 №78-1-1-3-069729-2020. Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта в части удорожания стоимости – июнь 2022 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1 подпрограммы 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство», связанных с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.
27. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ» ПО АДРЕСУ: БУДАПЕШТСКАЯ УЛ., Д. 3/5 ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ПО АДРЕСУ: БУДАПЕШТСКАЯ УЛ., Д. 3, ЛИТЕРА А). Увеличение лимита 2022 года в размере +86 372,3 тыс.руб. в связи с увеличением стоимости работ с учетом пересчета в текущие цены стоимости закупочной процедуры на завершение строительно-монтажных работ с учетом корректировки проектной документации. Расторжение 26.05.2022 государственного контракта 
с ООО «Балтинвестстрой» от 21.06.2019 № 04/ЭА-19 в связи с существенными изменениями проектной документации. Корректировка проектной документации проведена в части планировочной организации земельного участка, в части архитектурных решений, 
в части конструктивных и объемно-планировочных решений, в части систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в части мероприятий по охране окружающей среды, в части пожарной безопасности. Планируемый срок размещения закупочной процедуры на завершение строительно-монтажных работ, оснащение медицинским оборудованием и благоустройство с учетом корректировки проекта – до 30.06.2022. Положительное заключение экспертизы от 10.02.2022 
№ 78-1-1-2-007427-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.4 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных 
с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
28. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 20 БРИГАД ДЛЯ СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8» 
ПО АДРЕСУ: УЛ. КРЫЛЕНКО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 45, КОРП. 1, ЛИТЕРА А ПО УЛ. КРЫЛЕНКО). Увеличение лимита 2022 года в размере 
+73 200,0 тыс.руб. в связи с удорожанием цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости для обеспечения остатка стоимости работ и ввода объекта 
в эксплуатацию. Положительное заключение экспертизы от 30.12.2019 № 78-1-1-3-039149-2019. Положительное заключение экспертизы в части удорожания стоимости от 02.06.2022 №78-1-1-2-035326-2022. Государственный контракт от 26.07.2021 № 52/ОК-21 
с ООО «ПРОСПЕРИТИ». Расходное обязательство на объект: пункт 2.22 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных 
с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
29. СТРОИТЕЛЬСТВО ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НА 8 БРИГАД ГУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №106» ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДОБЛЕСТИ, УЧАСТОК 1, (СЕВЕРНЕЕ ДОМА 34, ЛИТЕРА А ПО УЛИЦЕ ДОБЛЕСТИ) (УЛ. РИХАРДА ЗОРГЕ, Д.1), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 
2023 года в размере +21 393,7 тыс. руб. в связи с увеличением стоимости работ с учетом пересчета в текущие цены стоимости закупочных процедур на корректировку рабочей документации и строительно-монтажные работы (+19 981,8 тыс.руб.), уточнение стоимости договора авторского надзора (+20,2 тыс.руб.), уточнение восстановительной стоимости 
за снос зеленых насаждений (+1 391,7 тыс.руб.). Планируемый срок проведения закупочных процедур  на завершение работ  и благоустройство – 1I квартал 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 31.10.2014 № 78-1-5-0437-14. 
Расходное обязательство на объект: пункт 2.1 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга  
от 30.06.2014 № 553. 
30. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДМИТРИЯ УСТИНОВА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРНЕЕ Д.18, ЛИТЕРА Б ПО КАРАВАЕВСКОЙ УЛ.) (НЕВСКИЙ РАЙОН, РЫБАЦКОЕ, ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ Д. 5, КОРП. 3, ЛИТ. А ПО УЛ. Д. УСТИНОВА) 
(8 МАШИН), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +19 523,3 тыс. руб. в связи 
с увеличением стоимости работ с учетом пересчета в текущие цены стоимости закупочных процедур на корректировку рабочей документации и строительно-монтажные работы (+19 455,9 тыс.руб.), уточнение стоимости договора авторского надзора (+16,3 тыс.руб.), уточнение восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений (+51,1 тыс.руб.). Планируемый срок проведения закупочных процедур - I1 квартал 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 06.12.2013 № 78-1-5-0564-13. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга  от 30.06.2014 № 553. 
31. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГБОУ ДОД СДЮШОР ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСУ: 
Г. ПУШКИН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., Д. 83, ЛИТЕРА А. Увеличение лимита 2022 года 
в размере +210 290,8 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости закупочной процедуры 
в текущие цены (+211 905,0 тыс.руб). и уточнением стоимости работ по подключению 
к инженерным сетям: ГУП «ТЭК СПб» (-2 923,1 тыс.руб.), ГУП «Водоканал СПб» 
(+63,3 тыс.руб.), ООО «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ» ( - 32,6 тыс.руб), ПАО «Россети Ленэнерго (+50,6 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 21.12.2015 № 78-1-5-0416-1, 
от 04.02.2021 № 78-1-1-3-004460-2021. Положительное заключение экспертизы (удорожание стоимости материалов) от 31.05.2022 № 78-1-1-2-034619-2022. Государственный контракт от 24.06.2021 № 40/ОК-21 с ООО «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ». Планируется ввод объекта в 2022 году. Расходное обязательство на объект: пункт 2.4 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.
32. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ПО БАСКЕТБОЛУ) ПО АДРЕСУ: ЗАГРЕБСКИЙ БУЛЬВАР, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 89, ЛИТЕРА А 
ПО БУХАРЕСТСКОЙ УЛ.). Увеличение лимита 2022 года в размере +121 703,9 тыс.руб., 
в связи с удорожанием цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости 
для обеспечения остатка стоимости работ и ввода объекта в эксплуатацию. Положительное заключение экспертизы от 08.08.2019 № 78-1-1-2-020712-219 (СЧ), от 05.02.2019 
№ 78-1-1-3-002032-2019 (ТЧ). Повторное заключение экспертизы – дело № 358-1-18-ИЦК (44) от 12.05.2022, планируемый срок получения положительного заключения экспертизы – июнь 2022 года. Государственный контракт от 25.05.2021 № 29/ОК-21 
с ООО «ТЕРРИКОН». Планируется ввод объекта в эксплуатацию в 2022 году. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 498.
33. СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТОГО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ 
ПО АДРЕСУ: УЛ. ФАВОРСКОГО, УЧАСТОК 1 (ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
С ГЖАТСКОЙ УЛ.). Увеличение лимита 2022 года в размере + 171 507,4 тыс.руб. в связи 
с удорожанием цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости 
для обеспечения остатка стоимости работ и ввода объекта в эксплуатацию 
(+90 952,0 тыс.руб.), а также уточнением затрат заказчика по договору с ГУП «ТЭК СПб» 
(-0,1 тыс.руб.) и по авторскому надзору - 968,3 тыс.руб. Положительное заключение экспертизы от 22.12.2014 № 78-1-5-0504-14, Корректировка от 03.08.2021 
№ 78-1-1-2-042777-2021. Повторное заключение заход - июнь 2022 года, планируемый срок получения положительного заключения экспертизы - июль 2022 года. Государственный контракт от 24.10.2021 № 92/ОК-21 с ООО «НОРД-СТРОЙ». Планируется ввод объекта 
в 2022 году. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.1 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного 
с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.
34. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КРЫТОГО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ ПО АДРЕСУ: СРЕДНИЙ ПР. В.О., Д. 87, КОРП. 2, ЛИТ. А. Увеличение лимита 2022 года в размере + 3 692,4 тыс.руб. для обеспечения остатка стоимости работ по объекту лимитом финансирования и ввода объекта в эксплуатацию, с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры в цены 10.2021 (- 69 902,6 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика по договорам инженерного обеспечения:  ПАО «Россети Ленэнерго» + 15 953,3 тыс.руб., АО «Теплосеть СПб» + 7 499,2 тыс.руб., ГУП «Водоканал СПб» 0,2 тыс.руб, 
ПАО «Ленэнерго» - 120 тыс.руб. Положительное заключение экспертизы 
от 21.12.2015 № 78-1-5-0416-1, от 04.02.2021 № 78-1-1-3-004460-2021. Повторное заключение заход - июнь 2022 года, планируемый срок получения положительного заключения экспертизы – июль 2022 года. Государственный контракт от 21.12.2021 
№ 96/ОК-21 (демонтажные работы), плановый срок проведения закупочной процедуры 
и заключение контракта  на выполнение СМР – II квартал 2022 года. Ввод объекта в 2022 году. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.3 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного 
с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.
35. СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯХТЕННАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАМЫШОВОЙ УЛИЦЕЙ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита 2023 года в размере 
+456 054,7 тыс.руб. в связи с удорожанием цен на строительные ресурсы с учетом прохождения повторной государственной экспертизы (+406 077,4 тыс.руб.), и уточнением стоимости затрат на технологическое присоединение по договору с ГУП «ТЭК СПб» 
(+49 977,3 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 20.09.2012 № 78-1-5-0756-12. Повторное заключение – заход июнь 2022 год, плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 01.08.2022. Государственный контракт 
от 17.03.2020 № 10/ЗП-20 (Завершение РД и СМР) c ЗАО «ТРЕСТ 101». Расходное обязательство на объект: пункт 2.3 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 498.
36. СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. ЗАМШИНА, УЧАСТОК 1, ЮЖНЕЕ Д. 29, КОРП. 5, ЛИТЕРА А. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере + 87 864,6 тыс.руб. для обеспечения остатка стоимости работ по объекту и ввода объекта в эксплуатацию в 2023 году, с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры в текущие цены 2022 года. Планируемый срок проведения закупочной процедуры – IV квартал 2022 года. Положительное заключение государственной экспертизы от 15.06.2020 № 78-1-1-3-024581-2020.  Государственный контракт от 21.12.2021 № 98/ОК-21, плановый срок проведения закупочной процедуры 
и заключение контракта - IV квартал 2022 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.11 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.
37. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН, КАМСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (С-В ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С 16 ЛИНИЕЙ В.О.), УЛИЦА КАМСКАЯ, НАПРОТИВ ДОМА 10, ЛИТЕРА А. Увеличение лимита 2023 года в размере +352 024,5 тыс.руб., в связи 
с уточнением сметной стоимости строительства, связанного с пересчетом стоимости закупочной процедуры в текущие цены (05.2022 года)  в соответствии с РНМЦК (+351 321,9 тыс.руб.) и уточнением стоимости авторского надзора (+702,6 тыс.руб.). Положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации от 29.08.2012 № 78-1-5-0695-12, корректировка проекта от 25.03.2022 № 78-1-1-2-017707-2022. Государственный контракт от 26.07.2018 № 10276/18-0-0 с ООО «СТРОЙРЕМ» расторгнут, ориентировочный срок проведения закупочной процедуры – июнь 2022 года. Расходное обязательство на объект: пункт 1.4 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.
38. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ЛИТЕРА А ГСУСО «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 4», ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г.ПУШКИН, ПАВЛОВСКОЕ ШОССЕ, Д.67 (НА 50 ЧЕЛОВЕК). Увеличение лимита 
2022 года в размере +57 748,9 тыс. руб. в связи с удорожанием цен 
на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы 
в части проверки достоверности сметной стоимости для обеспечения остатка стоимости работ и ввода объекта в эксплуатацию. Положительное заключение государственной экспертизы от 27.12.2012 № 78-1-5-1004-12, от 31.10.2019 № 78-1-1-3-030090-2019. 
Повторное заключение – дело № 347-4-18-ИЦК (44) от 11.05.2022, планируемый срок получения ПЗЭ – июнь 2022 года.  Государственный контракт на СМР от 14.04.2021 
№ 15/ОК-21 с ООО «СУАР-ГРУПП». Ввод объекта планируется в текущем году. Расходное обязательство на объект: пункт 1.5 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.
39. РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СПБ ГУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. МЯСНАЯ, Д. 3, ЛИТЕРЫ А, В, М. Увеличение лимита 2023 года в размере  +2 146,3 тыс.руб., 2024 года в размере  
+226 756,1 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости закупочной процедуры в соответствии с РНМЦК в цены мая 2022 года. Положительное заключение государственной экспертизы от 25.12.2020 № 78-1-1-3-067766-2020. Планируемый срок проведения закупочной процедуры – III квартал 2022 года. Расходное обязательство на объект: пункт 1.12 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.
40. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ СКЛАДА ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСОБОГО ТИПА МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МОБИЛИЗАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ «РЕЗЕРВ» 
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., Д. 72А, ЛИТ. Ж. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +9 253,3 тыс.руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры в текущие цены 
(+9 167,0 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика (+86,3 тыс.руб.). Плановый срок проведения закупочной процедуры на СМР - июль 2022 года. Плановый срок проведения закупочной процедуры на завершение СМР (благоустройство) - январь 2023 года. Положительное заключение экспертизы от 27.10.2021 № 78-1-1-3-063433-2021, Расходное обязательство на объект: пункт 2.32 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 553.
41. По строке «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ» увеличение лимита финансирования по отрасли «Социальная политика»                                         в 2022 году в размере +5 248,7 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости проектно-изыскательских работ и экспертизы с целью проведения новых конкурсных процедур                     на завершение работ по факту расторжения государственных контрактов, а также в связи       с 10% увеличением в рамках государственного контракта по объекту: «СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН, КАМСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (С-В ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С 16 ЛИНИЕЙ В.О.), 
УЛИЦА КАМСКАЯ, НАПРОТИВ ДОМА 10, ЛИТЕРА А». Расходное обязательство 
на объект: пункт 1.5 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.

Увеличение объемов финансирования по объектам предлагается произвести 
за счет уменьшения лимита по объектам:
В рамках данного Проекта уменьшение лимитов финансирования 
2022 года производится за счет перераспределения объема работ на плановый период 
2023-2024 годы в пределах заключенных государственных контрактов, без уменьшения цены контракта и без изменения существенных условий. Государственные контракты будут обеспечены бюджетными ассигнованиями в полном объеме в плановом периоде строительства.
1. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2-Й ВЕРХНИЙ ПЕРЕУЛОК, УЧАСТОК 1, (ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 10, ЛИТЕРА К ПО 2-МУ ВЕРХНЕМУ ПЕРЕУЛКУ) (НЕЖИЛАЯ ЗОНА «ПАРНАС», КВАРТАЛ 3 (6 А/М), ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2022 года в размере 
-49 835,9 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Плановый срок проведения закупочной процедуры – IV кв. 2022 г. Увеличение лимита 
2023 года в размере + 96 433,4 тыс. руб. с учетом изменения объема работ по годам, 
а также пересчетом стоимости закупочной процедуры в ц. 05.2022 (+46 097,0 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 16.05.2013 № 78-1-5-0412-13. Расходное обязательство на объект: пункт 2 проектной части перечня мероприятий, связанного 
с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.06.2014 № 489.
2. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС.КОМАРОВО, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д.4, ЛИТЕРА А (4 А/М), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2022 года в размере -42 423,8 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Плановый срок проведения закупочной процедуры - IV кв. 2022 года. Увеличение лимита 2023 года в размере +178 249,1тыс. руб. с учетом изменения объема работ по годам, а также пересчетом стоимости закупочной процедуры в текущие цены (+134 408,7 тыс.руб). Положительное заключение экспертизы от 22.12.2014 
№ 78-1-5-0499-14. Расходное обязательство на объект: пункт 4 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность  
в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
3. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО, КОМЕНДАНТСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 1 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА № 140, ЛИТЕРА А ПО КОМЕНДАНТСКОМУ ПР.; ТЕРРИТОРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КУРОРТНЫЙ ЛЕСОПАРК", КВАРТАЛ 68 ПЕСОЧИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА) (4 А/М), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2022 года в размере -171 085,8 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Плановый срок проведения закупочной процедуры - IV кв. 2022 года. Увеличение лимита 2023 года в размере + 224 876,9 тыс. руб. с учетом изменения объема работ по годам, а также пересчетом стоимости закупочной процедуры в ц. 05.2022 (+53 192,4 тыс. руб). Положительное заключение экспертизы 
от 14.02.2013 № 78-1-5-0158-13. Расходное обязательство на объект: пункт 9 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
4. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРАСНОЕ СЕЛО, КИНГИСЕППСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 1, (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА № 49, КОРПУС 3, ЛИТЕРА А ПО КИНГИСЕППСКОМУ ШОССЕ), Г. КРАСНОЕ СЕЛО, КВАРТАЛ Т (6 А/М), ВКЛЮЧАЯ ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 
2022 года в размере -35 417,6 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ 
в текущем году. Плановый срок проведения закупочной процедуры -  IVкв. 2022 года. Увеличение лимита 2023 года в размере + 74 570,2 тыс. руб. с учетом изменения объема работ по годам, а также пересчетом стоимости закупочной процедуры в текущие цены 
(+37 424,5 тыс. руб). Положительное заключение экспертизы от 27.11.2013 № 78-1-5-0568-13. Расходное обязательство на объект: пункт 8 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность 
в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
5. СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СО ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГЛУХАРСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 58 (ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 74Б РАЙОНА КАМЕНКА, ОГРАНИЧЕННОЙ ГЛУХАРСКОЙ УЛ., ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ, ПЛЕСЕЦКОЙ УЛ., НИЖНЕ-КАМЕНСКОЙ УЛ.; ФЗУ № 2), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере -610 586,6 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере 
+941 846,7 тыс.руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры в текущие цены (+330 708,7 тыс.руб), увеличения стоимости авторского надзора (+329,1 тыс.руб.) 
и откорректированной стоимости внутри 4 этапа по договору технологического присоединения к электрическим сетям «Россети Ленэнерго» (+222,3 тыс.руб.), а также изменения объема работ по годам. Планируемый срок проведения закупочной процедуры – июль 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 15.12.2016 № 78-1-1-3-0328-16. Расходное обязательство на объект: пункт 1.2.4 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей 
Санкт-Петербурга» утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491. 
6. СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ СНОС ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ШИПКИНСКИЙ ПЕР., Д.3, КОРП.2, ЛИТЕРА А. Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере -67 307,4 тыс. руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +3 210,7 тыс. руб. и 2024 года в размере 
+132 707,8 тыс.руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры в текущие цены 
(+67 423,8 тыс.руб), уточнения затрат заказчика (+1 187,3 тыс. руб.) и изменения объема работ по годам. Планируемый срок проведения закупочной процедуры 
(снос и строительство) – июль 2022 года. Положительное заключение экспертизы 
от 01.03.2018 № 78-1-1-3-0035-18 (тех. часть), от 13.11.2018 № 78-1-0447-18 
(сметная часть). Расходное обязательство на объект: пункт 1.2.5 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» утвержденной постановлением Правительства  
Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491. 
7. СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА СОЛДАТА КОРЗУНА, УЧАСТОК 3 (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПРОСПЕКТОМ МАРШАЛА ЖУКОВА). Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере - 42 533,0 тыс. руб. 
с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +796 140,8 тыс. руб. для завершения работ 
по устройству фундаментов и оснований, возведению несущих стен и завершению кровельных работ с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры в ц. 05.2022 (+193 505,1 тыс. руб), уточнения затрат заказчика (+2 714,7 тыс. руб.) и изменения объема работ по годам, Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере 
- 557 388,0 тыс.руб. с целью поддержания высоких темпов работ в 2023 году. Планируемый срок проведения закупочной процедуры – июль 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 20.11.2019 № 78-1-1-3-032280-2019. Расходное обязательство на объект: пункт 1.2.1 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем 
и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491. 



8. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: Г. КОЛПИНО, ТВЕРСКАЯ УЛ., ДОМ 13, ЛИТЕРА А 
(550 МЕСТ). Уменьшение лимита 2022 года в размере -146 550,3 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита 2023 года в размере +230 313,1 тыс.руб. в связи с планируемым удорожанием цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (+314 931,1 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (+3 002,9 тыс.руб.), изменением объема работ по годам и фактическим выполнением работ в 2021 году с учетом предоставления субсидии 
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга в соответствии с соглашением между Министерством Просвещения РФ и Правительством СПб о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург
 на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание 
в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» от 28.12.2021 № 073-09-2022-761 (-164 326,8 тыс.руб.). Государственный контракт от 05.04.2021 № 12/ОК-21 с ООО «СУАР-ГРУПП». Положительное заключение экспертизы от 07.11.2016 № 78-1-1-3-0280-16. Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта (удорожание стоимости материалов) – июнь 2022 года. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.6 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
9. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: БОЛОТНАЯ УЛ., ДОМ 6, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ). Уменьшение лимита 2022 года в размере -77 615,6 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита 2023 года в размере +290 617,4 тыс.руб. в связи 
с планируемым удорожанием цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (+295 583,1 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (+622,5 тыс.руб.), изменением объема работ по годам и  неисполнением 2021 года (+77 386,0 тыс.руб.), 
а также с учетом предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга в соответствии с соглашением между Министерством Просвещения РФ 
и Правительством СПб о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» от 28.12.2021 № 073-09-2022-761 
(-160 589,8 тыс.руб.). Государственный контракт от 30.03.2021 № 11/ОК-21 
с АО «МОНОЛИТСТРОЙ». Положительное заключение экспертизы от 08.07.2016 № 78-1-1-3-0215-16. Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы 
на корректировку проекта (удорожание стоимости материалов) – июнь 2022 года. Плановый срок проведения закупочной процедуры на благоустройство – 2023 год. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.9 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
10. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, Д. 102А, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ). Уменьшение лимита 2022 года в размере -69 209,3 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита 2023 года в размере + 47 777,6 тыс. руб. и 2024 года в размере +201 044,3 тыс.руб. с учетом изменения объема работ по годам, пересчета стоимости закупочной процедуры из цен 09.2021 в текущие цены (+195 157,0 тыс.руб.) 
и уточнением затрат заказчика (-15 544,4 тыс.руб.). Плановый срок проведения закупочной процедуры – 3 квартал 2022. Положительное заключение экспертизы от 30.12.2020 
№ 78-1-1-3-069565-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.27 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
11. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 7) 
(1375 МЕСТ). Уменьшение лимита 2022 года в размере -47 047,0 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита 2023 года 
в размере +211 033,2 тыс.руб. и лимита 2024 года в размере + 263 330,6 тыс.руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры на СМР из цен 09.2021 в текущие цены 
(-1 930.8 тыс.руб.), включения расходов на закупочную процедуру на завершение СМР (благоустройство) (+396 373,9 тыс.руб.), уточнения затрат заказчика (+32 873,7 тыс.руб.) 
и изменением объема работ по годам. Планируемый срок проведения закупочной процедуры на СМР – 3 квартал 2022 год. Планируемый срок проведения закупочной процедуры на завершение СМР (благоустройство) –2023 год. Положительное заключение экспертизы от 28.10.2020 № 78-1-1-3-054378-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.39 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
12. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ДОМ 8, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2022 года в размере -242 193,3 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита 2023 года 
в размере + 18 792,0 тыс руб. и 2024 года в размере +427 285,9 тыс.руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры на СМР из цен 09.2021 в текущие цены 
(+187 043,4 тыс.руб.), уточнения затрат заказчика (+16 841,2 тыс.руб.) и изменением объема работ по годам. Планируемый срок проведения закупочной процедуры на СМР – 
III квартал 2022 год. Положительное заключение экспертизы от 16.12.2016 № 78-1-1-3-0339-16. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.15 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.



13. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: ЛИСТВЕННАЯ УЛ., УЧАСТОК 1, (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ СЕВЕРНЫМ ПР., УЛ. ЕСЕНИНА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛИЦЕЙ № 2, ЛИСТВЕННОЙ УЛ., УЛ. ЖАКА ДЮКЛО, ПРОЕКТИРУЕМОЙ ПЕШЕХОДНОЙ УЛИЦЕЙ, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛИЦЕЙ № 1; ФЗУ № 20) (1000 МЕСТ). Уменьшение лимита 
2022 года в размере -100 200,0 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ 
в текущем году. Увеличение лимита 2023 года в размере + 214 960,4 тыс руб. и 2024 года 
в размере +219 912,4 тыс.руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры на СМР из цен 09.2021 в текущие цены (-10 178,2 тыс.руб.), включения расходов на закупочную процедуру на завершение СМР (благоустройство) (+335 901,2 тыс.руб.), уточнения затрат заказчика (+8 949,8 тыс.руб.) и изменения объема работ по годам. Планируемый срок проведения закупочной процедуры на СМР – 3 квартал 2022 год. Планируемый срок проведения закупочной процедуры на завершение СМР (благоустройство) – 2023 год. Положительное заключение экспертизы от 10.06.2021 № 78-1-1-3-030599-21. 
Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.25 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
14. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
НА 1125 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ПАРГОЛОВО, ТОРФЯНОЕ, ОЛЬГИНСКАЯ ДОРОГА, УЧАСТОК 8 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ Д. 4, ЛИТЕРА А 
ПО ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ). Уменьшение лимита 2022 года в размере -110 110,0 тыс.руб.
с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита 
2023 года в размере + 173 064,4 тыс руб. и 2024 года в размере +251 281,6 тыс.руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры на СМР из цен 09.2021 в текущие цены 
(-101 276,4 тыс.руб.), включения расходов на закупочную процедуру на завершение СМР (благоустройство) (+395938,1 тыс.руб.), уточнения затрат заказчика (+19574,3 тыс.руб.), 
и изменением объема работ по годам. Планируемый срок проведения закупочной процедуры на СМР – 3 квартал 2022 год. Планируемый срок проведения закупочной процедуры на завершение СМР (благоустройство) – 2023 год. Положительное заключение экспертизы от 24.06.2021 № 78-1-1-3-0033504-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.40 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
15.  СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», ПОС. ЗЕРКАЛЬНЫЙ 
(2 ЭТАП), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2022 года в размере -308 307,9 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита 2023 года в размере 
+275 077,5 тыс.руб. и 2024 года в размере +352 176,8 тыс.руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры (СМР и реконструкция) из цен 09.2021 в текущие цены (+318 628,9 тыс.руб.), уточнения суммы резерва на осуществление авторского надзора (+317,5 тыс.руб), и изменения объема работ по годам. Планируемый срок проведения закупочной процедуры на СМР – 3 квартал 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 20.08.2015 № 47-1-4-0133-15 (проект), от 23.11.2015 № 47-1-7-0489-15 (смет.часть). Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.6 подпрограммы 2
«Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
16. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОЛЛЕДЖ «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ» 
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КРАСНОЕ СЕЛО, УЛ. СПИРИНА, Д.13, ЛИТЕРА Б (450 МЕСТ). Уменьшение лимита 2022 года в размере -147 469,2 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита 2023 года 
в размере +152 249,6 тыс.руб. и 2024 года в размере + 222 870,5 тыс. руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры из цен 09.2021 в текущие цены (-136 382,8тыс.руб.), включения расходов на закупочную процедуру на завершение СМР (благоустройство) (+358 260,8 тыс.руб.), уточнения затрат заказчика (+5 772,9 тыс.руб) 
и изменением объема работ по годам. Планируемый срок проведения закупочной процедуры на СМР – 3 квартал 2022 года. Планируемый срок проведения закупочной процедуры на завершение СМР (благоустройство) – 2023 год. Положительное заключение экспертизы от 17.08.2021 № 78-1-1-3-045952-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.42 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
17. СТРОИТЕЛЬСТВО АКТОВОГО ЗАЛА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 251 КИРОВСКОГО РАЙОНА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.СОЛДАТА КОРЗУНА, Д.15, КОРПУС 2, ЛИТЕР А (196 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2022 года в размере – 43 518,1  тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита 2023 года в размере +68 014,7 тыс.руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры из цен 09.2021 в текущие цены 
(+14 437,2 тыс.руб.), уточнения затрат заказчика (+10 059,4 тыс.руб) и изменения объема работ по годам. Планируемый срок проведения закупочной процедуры – 3 квартал 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 17.07.2015 № 78-1-5-0346-15. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.20 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
18. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ № 369 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАРШАЛА ЗАХАРОВА, Д. 52 (660 МЕСТ). Уменьшение лимита 2022 года в размере – 152 293,6 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита 2023 года в размере +9 031,4 тыс.руб. и 2024 года в размере + 283 121,5 тыс.руб. 
с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры из цен 09.2021 в текущие цены 
(+112 942,0 тыс.руб.), уточнения затрат заказчика (+26 917,3 тыс.руб) и изменения объема работ по годам. Планируемый срок проведения закупочной процедуры – III квартал 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 03.09.2018 № 78-1-1-3-0143-18 (тех. часть), от 11.12.2018 № 78-1-0502-18 (сметная часть). Расходное обязательство на объект: 
пункт 2.1.14 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.



19. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
СО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НИЖНЕ-КАМЕНСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 48 (ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 74Б РАЙОНА КАМЕНКА, ОГРАНИЧЕННОЙ ГЛУХАРСКОЙ УЛ., ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ, ПЛЕСЕЦКОЙ УЛ., НИЖНЕ-КАМЕНСКОЙ УЛ.; 
ФЗУ №4) (290 МЕСТ). Уменьшение лимита 2022 года в размере – 26 771,4 тыс.руб. 
с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита 2023 года в размере +38 911,7 тыс.руб. и 2024 года в размере + 61 252,0 тыс. руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры из цен 01.2022 в текущие цены 
(-26 578,8 тыс.руб.), включения расходов на закупочную процедуру на завершение СМР (благоустройство) (+99 894,3 тыс.руб.), уточнения затрат заказчика (+76,8 тыс.руб) 
и изменения объема работ по годам. Планируемый срок проведения закупочной процедуры – 3 квартал 2022 года. Планируемый срок проведения закупочной процедуры 
на завершение СМР (благоустройство) – 2023 год. Положительное заключение экспертизы 20.09.2021 № 78-1-1-3-053679-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.32 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
20. РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, 
ПАВЛОВСКАЯ УЛ., Д. 31, ЛИТ. А (190 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере -140 000,0 тыс. руб. с учетом планируемого выполнения объема работ 
в текущем году. Увеличение лимита 2023 года в размере + 140 000,0 тыс.руб. с учетом изменения объема работ по годам. Государственный контракт на корректировку РД и СМР от 16.08.2021 № 62/ОК-21 с ООО «СУ-17». Положительное заключение экспертизы от 31.10.2014 № 78-1-5-0471-14. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.9 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
21. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРЕЛОВО, КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, Д. 44, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А (220 МЕСТ). Уменьшение лимита 2022 года 
в размере – 50 000,0  тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита 2023 года в размере + 132 881,6 тыс. руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры из цен 09.21 в текущие цены (+63 571,9 тыс.руб.), уточнения затрат заказчика (+19 309,7 тыс.руб.) и изменения объема работ по годам. Планируемый срок проведения закупочной процедуры – 3 квартал 2022 года.  Положительное заключение экспертизы от 28.12.2020 № 78-1-1-3-068815-2020. 
Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.33 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
22. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПР., УЧАСТОК 69, (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ЕРЕМЕЕВА) 
(200 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2022 года в размере – 49 911,1  тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита 2023 года в размере +115 221,0 тыс. руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры из цен 09.21 в текущие цены (+65 126,9 тыс.руб.), уточнения затрат заказчика (+183,0 тыс.руб.) 
и изменения объема работ по годам. Планируемый срок проведения закупочной процедуры – 3 квартал 2022 года.  Положительное заключение экспертизы от 30.12.2020 
№ 78-1-1-3-0696-23-2020.  Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.15 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
23. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПР., УЧАСТОК 14, (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ДОБЛЕСТИ) (180 МЕСТ). Уменьшение лимита 2022 года в размере – 41 335,1  тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита 2023 года в размере +118 069,6 тыс. руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры из цен 09.21 
в текущие цены (+54 894,2 тыс.руб.), уточнения затрат заказчика (+21 840,3 тыс.руб.) 
и изменения объема работ по годам. Плановый срок проведения закупочной процедуры–
3 квартал 2022. Положительное заключение экспертизы от 01.12.2020 № 78-1-1-3-061150-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.13 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
24. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РУСАНОВСКАЯ УЛИЦА, 
УЧАСТОК 4 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ОКТЯБРЬСКОЙ НАБ., ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ, ПРОЕЗДОМ № 1, АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА; ФЗУ № 39) (200 МЕСТ). Уменьшение лимита 
2022 года в размере – 49 751,1  тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ 
в текущем году. Увеличение лимита 2023 года в размере + 123 316,6 тыс. руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры из цен 09.21 в текущие цены 
(+61 934,7 тыс.руб.), уточнения затрат заказчика (+11 630,8 тыс.руб.) и изменения объема работ по годам. Плановый срок проведения закупочной процедуры – 3 квартал 2022. Положительное заключение экспертизы от 13.11.2020 № 78-1-1-3-057384-2020. 
Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.35 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
25. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ПАРГОЛОВО, ТОРФЯНОЕ, ОЛЬГИНСКАЯ ДОРОГА, УЧАСТОК 2, (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 4, ЛИТЕРА А 
ПО ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ) (220 МЕСТ). Уменьшение лимита 2022 года в размере – 50 000,0  тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита 2023 года в размере + 117 038,9 тыс. руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры из цен 09.21 в текущие цены (+56 334,2 тыс.руб.), уточнения затрат заказчика (+10 704,7 тыс.руб.) и изменения объема работ по годам. Плановый 
срок проведения закупочной процедуры – 3 квартал 2022. Положительное заключение экспертизы от 29.10.2020 № 78-1-1-3-054681-2020.  Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.38 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
26. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 240 МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ШУВАЛОВСКИМ ПР., ПАРАШЮТНОЙ УЛ., ПРОЕКТИРУЕМЫМИ ПРОЕЗДАМИ, В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ. Уменьшение лимита 2022 года в размере – 50 000,0  тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита 2023 года 
в размере +137 965,5 тыс. руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры из цен 09.21 в текущие цены (+64 270,5 тыс.руб.), уточнения затрат заказчика (+23 695,0 тыс.руб.) и изменения объема работ по годам. Плановый срок проведения закупочной процедуры – 
3 квартал 2022. Положительное заключение экспертизы от 31.03.2021 № 78-1-1-3-015098-2021.  Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.30 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
27. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 6 
(200 МЕСТ). Уменьшение лимита 2022 года в размере – 49 980,5  тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита 2023 года 
в размере + 128 725,4 тыс. руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры из цен 09.21 в текущие цены (+65 525,3 тыс.руб.), уточнения затрат заказчика (+13 219,6 тыс.руб.) и изменения объема работ по годам. Плановый срок проведения закупочной процедуры – 3 квартал 2022. Положительное заключение экспертизы от 26.03.2021 № 78-1-1-3-014119-2021.  Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.22 подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
28. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 8 
(200 МЕСТ). Уменьшение лимита 2022 года в размере – 50 000,0  тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ в плановом периоде в рамках стоимости закупочной процедуры без  изменения стоимости реконструкции. Увеличение лимита 2023 года 
в размере + 128 934,9 тыс. руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры из цен 09.21 в текущие цены (+65 721,3 тыс.руб.), уточнения затрат заказчика (+13 213,6 тыс.руб.) и изменения объема работ по годам. Плановый срок проведения закупочной процедуры –
3 квартал 2022. Положительное заключение экспертизы от 26.03.2021 № 78-1-1-3-014146-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.23 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
29. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК, Д.4, ЛИТЕРА М, ЗАНИМАЕМОГО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «ТЕАТР «МЮЗИК-ХОЛЛ», ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2024 года в размере 
–4 913 175,8  тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ в плановом периоде 
в рамках стоимости закупочной процедуры без изменения стоимости реконструкции. Положительное заключение экспертизы от 20.08.2015 № 47-1-4-0133-15 (проект), 
от 23.11.2015 № 47-1-7-0489-15 (смет.часть). Расходное обязательство на объект: пункт 2.5 подпрограммы 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство», связанных 
с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.
30. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. КОЛПИНО, ТВЕРСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (НАПРОТИВ ДОМА № 60, ЛИТЕРА А, ПО ТВЕРСКОЙ УЛ.) 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ НА 320 ЧЕЛ. Уменьшение лимита 2022 года в размере – 29 069,1  тыс.руб. с учетом ожидаемого освоение в текущем году с учетом планового срока проведения закупочной процедуры 
и заключения контракта  на выполнение работ по реконструкции в IV квартале текущего года. Увеличение лимита 2023 года в размере +72 962,0 тыс. руб. в связи с пересчетом стоимости закупочной процедуры в соответствии с РНМЦК (+38 646,5 тыс.руб.), уточнение стоимости договора авторского надзора (+38,7 тыс.руб.) и уточнения стоимости присоединения к инженерным сетям по договору с ГУП «ТЭК» (+5 207,7 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 20.08.2015 № 47-1-4-0133-15 (проект), 
от 23.11.2015 № 47-1-7-0489-15 (смет.часть). Расходное обязательство на объект: пункт 2.5 подпрограммы 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство», связанных 
с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.
31. СТРОИТЕЛЬСТВО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СО СТАНЦИЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «РУЧЬИ», УЧАСТОК 11.2. Уменьшение лимита 2022 года в размере -25 050,0 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в текущем году 
в связи с проведением закупочной процедуры на выполнение строительно-монтажных работ в III кв. 2022 года. Увеличение лимита на 2023 год на сумму + 2 465,5 тыс.руб. 
для обеспечения оплаты авансовых платежей по договорам технологического присоединения к инженерным сетям. Увеличение лимита 2024 года в размере 
+148 103,0 тыс. руб. c учетом  перераспределение объемов работ в текущем году 
и увеличения сметной стоимости строительства объекта (+125 518,5 тыс.руб) в связи 
 пересчетом в текущие цены стоимости закупочной процедуры на строительно-монтажные работы в соответствии с РНМЦК (+97 771,3 тыс.руб.), уточнением стоимости договора авторского надзора (+195,5 тыс.руб.) и уточнением стоимости договоров присоединения 
к инженерным сетям ГУП «ТЭК СПб» (+5 863,8 тыс.руб.), ПАО «Россети Ленэнерго» (+21 685,7 тыс.руб) и ПАО «Ленэнерго» (+2,2 тыс.руб.) для обеспечения завершения строительства объекта. Положительное заключение экспертизы от 14.02.2013 
№ 78-1-5-0158-13. Расходное обязательство на объект: пункт 2.13 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных 
с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга 
«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
32. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 КУРОРТНОГО РАЙОНА» ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛ. БОРИСОВА, ДОМ 9, ЛИТЕРА У И МАТЕРИАЛЬНОГО СКЛАДА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СЕСТРОРЕЦК, НАБ. РЕКИ СЕСТРЫ, Д. 23, ЛИТЕРА 3. Уменьшение лимита 2022 года 
 размере -180 180,0 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в текущем году 
в связи с проведением закупочной процедуры на выполнение строительно-монтажных работ в IV кв. 2022 года. Увеличение лимита 2023 года в размере +224,1 тыс.руб. 
для обеспечения оплаты авансовых платежей по договорам технологического присоединения к инженерным сетям. Увеличение лимита 2024 года в размере 
+575 724,0 тыс. руб. c учетом перераспределения объемов работ текущего года и увеличения сметной стоимости строительства (+395 768,1 тыс.руб.) в связи 
с пересчетом в текущие цены стоимости закупочной процедуры на реконструкцию 
в соответствии с РНМЦК (+442 832,6 тыс.руб.), уточнением стоимости договора авторского надзора (+442,8 тыс.руб.) и уточнением стоимости договоров присоединения 
к инженерным сетям ООО «Петербургтеплоэнерго» (-24 940,5 тыс.руб.), ПАО «Россети Ленэнерго» (-14 514,8 тыс.руб), ГУП «Водоканал СПб» (-7 781,9 тыс.руб.), 
АО «Курортэнерго» (-831,1 тыс.руб.), откорректированной стоимости восстановления зеленых насаждений (+561,0 тыс.руб) для обеспечения завершения строительства объекта. Планируемый срок проведения закупочных процедур на реконструкцию - IV квартал 
2022 года. Положительное заключение экспертизы от 26.03.2020 № 78-1-1-3-009271, 
от 19.01.2021 № 78-1-1-2-001526-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.35 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
33. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА РЯБЧИКОВА, УЧАСТОК 1, (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 11, ЛИТЕРА Ж ПО УЛИЦЕ РЯБЧИКОВА) (7 МАШИН), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2022 года в размере -58 148,8 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в текущем году в связи с проведением закупочной процедуры на выполнение строительно-монтажных работ в III кв. 2022 года. Увеличение лимита 2023 года в размере + 81 108,4 тыс. руб. c учетом перераспределения объемов работ текущего года и увеличением сметной стоимости строительства (+22 959.6 тыс.руб.) в связи с пересчетом в текущие цены стоимости закупочной процедуры на строительно-монтажные работы в соответствии с РНМЦК (+21 323,7 тыс.руб.), уточнение стоимости разработки рабочей документации (-779,4 тыс.руб.), стоимости договора авторского надзора 
(+21,2 тыс.руб.) и уточнение стоимости восстановления зеленых насаждений по актам УСПХ (+2 487,1 тыс.руб.) для обеспечения завершения строительства объекта. Положительное заключение экспертизы от 14.02.2013 № 78-1-5-0158-13. Расходное обязательство на объект: пункт 2.8 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
34. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 10 БРИГАД ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ПЕТЕРГОФ, УЛИЦА ПЕРВОГО МАЯ, УЧАСТОК 87 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ 
УЛ. ПЕРВОГО МАЯ, ГОСТИЛИЦКОЙ УЛ., УНИВЕРСИТЕТСКИМ ПР., ШИРОКОЙ УЛ., В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ; ФЗУ № 1), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2022 года в размере -35 344,7 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения работ в текущем году в связи с проведением закупочной процедуры на выполнение строительно-монтажных работ в III кв. 2022 года. Увеличение лимита 2023 года в размере + 24 679,1 тыс. руб. для обеспечения оплаты авансовых платежей по договорам технологического присоединения к инженерным сетям. Увеличение лимита 2024 года в размере +49 665,3 тыс.руб. с учетом увеличения сметной стоимости строительства в связи с пересчетом в текущие цены стоимости закупочной процедуры на строительно-монтажные работы в соответствии с РНМЦК 
(+38 431,0 тыс.руб.), уточнением стоимости договора авторского надзора (+36,5 тыс.руб.) 
и уточнением стоимости восстановления зеленых насаждений (+532,2 тыс.руб.) 
для обеспечения завершения строительства объекта. Положительное заключение экспертизы от 18.12.2020 № 78-1-1-3-063560-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.16 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
35. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОРПУСА СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №15» ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АВАНГАРДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 4, ЛИТЕРА А. Уменьшение лимита 2023 года в размере -10 180 053,4 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ 
на приоритетные объекты АИП 2022-2024 для обеспечения выполнения работ в плановом периоде. Положительное заключение экспертизы от 20.04.2017 № 78-1-1-3-0051-17 (тех.часть), от 20.04.2017 № С-31-78-1-1-3-0051-17 (смет.часть) (документация получена 
от Комитета по здравоохранению СПб). В соответствии с заключением КГИОП 
от 13.02.2017 № 01-26-441/17-0- 1 проведена историко-культурная экспертиза. Расходное обязательство на объект: пункт 2.56-3 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 553.
36. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ГОРОД СЕСТРОРЕЦК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 356, ЛИТЕРА А (Г. СЕСТРОРЕЦК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, 356), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2022 года в размере 
-29 664,9 тыс.руб. с учетом ожидаемого освоения 2022 года и уточнением затрат заказчика (- 21 407,9 тыс.руб.): стоимости договора авторского надзора (- 8,4 тыс.руб.), уточнение стоимости по договорам с ЗАО «Курортэнерго» (- 200,0 тыс.руб.),  ГУП «Водоканал СПб» (- 11 465,1 тыс.руб.), ООО «Петербургтеплоэнерго» (- 9 734,4 тыс.руб.). Увеличение лимита 2023 года + 21 199,5 тыс.руб., 2024 года + 46 675,2 тыс.руб. с учетом перераспределения части объема работ 2022 года и уточнением общей сметной стоимости объекта в связи 
с пересчетом стоимости закупочной процедуры в соответствии с РНМЦК в текущие цены, для обеспечения остатка стоимости работ по объекту и ввода объекта в эксплуатацию. Плановый срок проведения закупочной процедуры – IV квартал 2022 года. 
Положительное заключение экспертизы от 29.12.2014 № 78-1-5-0133-15. 
Расходное обязательство на объект: пункт 2.5 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта
 в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 498.
37. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО АДРЕСУ: УЛ. ПОДВОЙСКОГО, Д. 31, КОРП. 3, ЛИТ. И.  Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере -235 314,4 тыс.руб. с учетом ожидаемого освоения 2022 года, а также уточнением затрат заказчика (- 3 092,4 тыс.руб.): для оплаты договора авторского надзора (- 464,4 тыс.руб.), уточнением стоимости договора присоединения к сетям ПАО «Ленэнерго» (+  3 068,5 тыс.руб.), с учетом уточнения стоимости присоединения объекта с тепловым сетям ГУП «ТЭК СПб» (- 244,1 тыс.руб.) 
и уточнением по договору присоединения к сетям ГУП «Водоканал СПб» 
(-1 075,4 тыс.руб.). и подключения к сетям теплоснабжения (+38 993,2 тыс.руб.).  Увеличение лимита 2023 года в размере + 392 160,6 тыс. руб. с учетом перераспределения части объема работ 2022 года и уточнением общей сметной стоимости объекта в связи 
с пересчетом стоимости закупочной процедуры в соответствии с РНМЦК в текущие цены, для обеспечения остатка стоимости работ по объекту и ввода объекта в эксплуатацию. Положительное заключение экспертизы от 30.04.2021 № 78-1-1-3-022169-2021. Планируемый срок проведения закупочной процедуры – IV квартал 2022 года. 
Расходное обязательство на объект: пункт 2.13 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 498.
38. СТРОИТЕЛЬСТВО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ 
В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ» ПО АДРЕСУ: ПОС. УШКОВО, СОВЕТСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 81 (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ДАЧНОЙ УЛ.). Уменьшение лимита 2022 года в размере - 344 772,3 тыс. руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита 2023 года в размере + 786 947,1 тыс.руб. цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости для обеспечения остатка стоимости работ  +442 174,8 тыс.руб. Положительное заключение государственной экспертизы 
от 07.08.2020 № 78-1-1-3-037139-2020. Повторное заключение экспертизы – дело 
№ 516-2-19-ИЦК (44) от 25.05.2022. Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы - июль 2022 года. Государственный контракт на СМР от 02.08.2021 № 58/ОК-21. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2023 году. Расходное обязательство на объект: пункт 1.9 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.
39. СТРОИТЕЛЬСТВО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» ПО АДРЕСУ: ПУШКИНСКИЙ Р-Н, Г. ПАВЛОВСК, КОЛХОЗНАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С САДОВОЙ УЛ.).  Уменьшение лимита 2022 года в размере - 189 266,8 тыс. руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита 2023 года в размере + 442 870,2 тыс. руб. и 2024 года в размере  + 444 442,4 тыс.руб. с учетом перераспределения части объема работ 2022 года и уточнением общей сметной стоимости объекта в связи с пересчетом стоимости закупочной процедуры в соответствии 
с РНМЦК в ценах 05.2022 года (+ 698 045,8 тыс.руб). Положительное заключение государственной экспертизы от 25.12.2020 № 78-1-1-3-067766-2020. Планируемый 
срок проведения закупочной процедуры – II кв. 2022 года. Расходное обязательство 
на объект: пункт 1.8 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.
40. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПО АДРЕСУ: ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 1, (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 68, ЛИТЕРА Щ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ УЛИЦЕ); ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2022 года в размере 
-70 250,8 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения объема работ в текущем году. Плановый срок проведения закупочной процедуры РД и СМР – июль 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 28.11.2014 № 78-1-5-0440-14. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере + 67 704,2 тыс.руб. и 2024 года в размере 
+193 036,0 тыс. руб.  с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры из цен 09.2021 в текущие цены (+190 300,1 тыс.руб.), перераспределения объемов работ, а также уточнения суммы авторского надзора (+183,9 тыс.руб.). Расходное обязательство на объект: пункт 2.41 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», связанных с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
41. СТРОИТЕЛЬСТВО АРХИВНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
И «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗАНЕВСКИЙ ПР., УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ОХТИНСКОЙ ВЕТКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ), ВКЛЮЧАЯ ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2022 года в размере 
-250 515,7 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +23 006,2 тыс.руб. и лимита финансирования 2024 года в размере +563 677,5 тыс. руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры из цен 09.2021 в текущие цены (+335 528,4 тыс.руб.), 
и перераспределением объемов работ по годам, а также увеличением стоимости договора авторского надзора (+ 639,6 тыс. р.). Планируемый срок проведения закупочной процедуры – июль 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 30.06.2021 
№ 78-1-1-3-035017-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.5 подпрограммы 1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Наследие», связанных с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.06.2014 № 488.
Принятие Проекта не потребует выделение дополнительного бюджетного финансирования и не требует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или издания новых правовых актов Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Проект позволит ускорить темпы социально-экономического развития, повысить эффективность использования государственного имущества, а также повысить эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти                            при осуществлении градостроительной деятельности.
Реализация Проекта не будет иметь отрицательных социально-экономических последствий. Проект не является особо значимым проектом городского значения. Представление медиа-плана к Проекту, включая размещение социальной рекламы                           и проведение пресс-конференций, не требуется.
Разработанный проект нормативного правового акта не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 10.04.2014 № 244 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
в Санкт-Петербурге», и не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.



Во исполнение абзаца 8 пункта 2.1 Соглашения между Правительством                       Санкт-Петербурга и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества Проект и пояснительная записка к Проекту _____ ________были направлены на электронную почту прокуратуры Санкт-Петербурга (npa@procspb.ru).


Председатель Комитета по строительству				        И.В.Креславский






