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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга
«О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов                         и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга» (далее – Проект) подготовлен Комитетом по строительству в соответствии                                      с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 1435 «Об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга                       по подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, а также решений о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, решений о предоставлении субсидий        на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы» с целью обеспечения бюджетными ассигнованиями проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов, обеспечения бюджетными ассигнованиями заключенных контрактов по объектам Адресной инвестиционной программы и внесения соответствующих изменений в государственные программы Санкт-Петербурга по объектам, согласно приложению к Проекту.
Перераспределение лимитов финансирования между объектами Адресной инвестиционной программы производится согласно пункту 2 статьи 13 Закона                      Санкт-Петербурга от 24.11.2021 № 558-119 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год                  и на плановый период 2023 и 2024 годов».
	Общий объём перераспределения составляет: 
	на 2022 год 	+/- 447 975,7 тыс.руб.
	на 2023 год 	+/- 473 346,7 тыс.руб. 
	на 2024 год +/-  51 364,6 тыс.руб.

В рамках данного перераспределения предлагается увеличение лимитов финансирования по следующим объектам:
1. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: УЛ. ОЛЬГИ ФОРШ, ДОМ 9, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +308 265,6 тыс.руб. для поддержания темпов работ 
в рамках государственного контракта от 08.12.2020 № 87/ОК-20 с АО «МОНОЛИТСТРОЙ» с целью завершения общестроительных работ в текущем году, а также выполнения комплекса работ по устройству внутренних и наружных инженерных систем. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере - 381 373,5 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ и уточнения сметной стоимости в соответствии 
с положительным заключением экспертизы на корректировку проекта от 18.10.2022 
№ 78-1-1-2-073714-2022 (-73 107,9 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы 
от 29.12.2016 № 78-1-1-3-0353-16; положительное заключение экспертизы (удорожание стоимости материалов) от 08.08.2022 № 78-1-1-2-055530-2022. Расходное обязательство 
на объект: пункт 1.1.2.7 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.


2. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
НА 1000 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО МУРИНСКАЯ ДОРОГА, УЧАСТОК 10 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ПРИОЗЕРСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ Ж.Д., АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ МУРИНСКОГО РУЧЬЯ, 
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ; ФЗУ № 35) (1000 МЕСТ). Увеличение лимита 
2022 года в размере +3 154,2 тыс.руб. с учетом возможности выполнения объема работ 
в рамках государственного контракта от 28.06.2021 № 17/ОК-21 с ООО «СУАР-ГРУПП» 
и обеспечения завершения работ к началу учебного 2023 года, учитывая высокую степень готовности объекта. Положительное заключение экспертизы от 09.09.2020 
№ 78-1-1-3-043938; положительное заключение экспертизы (удорожание стоимости материалов) от 25.07.2022 № 78-1-1-2-050034-2022; планируемый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта – декабрь 2022 года.  Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.30 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
3. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», ПОС. ЗЕРКАЛЬНЫЙ 
(2 ЭТАП), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита 2024 года в размере +41 997,2 тыс.руб. для обеспечения бюджетными ассигнованиями договоров присоединения к инженерным сетям до 2024 года 
и возможности выполнения комплекса работ по устройству внутренних и наружных инженерных систем. Плановый срок проведения закупочной процедуры на строительство 
и реконструкцию объекта (2 этап) – 4 квартал 2022 год в связи с длительными сроками согласования технического задания с пользователем. Положительное заключение экспертизы от 20.08.2015 № 47-1-4-0133-15. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.6 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
4. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 20 БРИГАД ДЛЯ СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8»                     ПО АДРЕСУ: УЛ. КРЫЛЕНКО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 45, КОРП. 1, ЛИТЕРА А ПО УЛ. КРЫЛЕНКО). Увеличение лимита 2022 года в размере 
+24 497,0 тыс.руб. для выполнения объема работ в рамках государственного контракта 
от 26.07.2021 № 52/ОК-21 с ООО «ПРОСПЕРИТИ» с учетом уточнения стоимости строительства по результатам корректировки проектной документации в части разделов: «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», подразделов: «Система электроснабжения», «Система водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи», «Технологические решения». Плановый срок получения положительного заключения экспертизы в части корректировки проекта – 16.11.2022 
(дело от 25.07.2022 № 257-5-18). Положительное заключение экспертизы от 30.12.2019 
№ 78-1-1-3-039149-2019; от 02.06.2022 № 78-1-1-2-035326-2022 (удорожание стоимости материалов). Планируется завершение общестроительных работ и ввод объекта 
в эксплуатацию в текущем году. Расходное обязательство на объект: пункт 2.22 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.



5. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОРПУСА СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №15» ПО АДРЕСУ:                              САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АВАНГАРДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 4, ЛИТЕРА А. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +40 537,3 тыс.руб. для обеспечения оплаты авансового платежа по договору технологического присоединения к сетям электроснабжения ПАО «Россети Ленэнерго». Уменьшение лимита финансирования 
2023 года с учетом перераспределения объемов работ по годам (-76 973,2 тыс.руб.) Государственный контракт с ООО «БалтИнвестСтрой» на проведение подготовительных работ, демонтажа и утилизации от 25.10.2022 № 82/ОК-22. Планируемый срок проведения закупочной процедуры на СМР по 1 этапу строительства (медицинский корпус 
(1,2,3,5,6 этажи, 275 к/мест), утилизатор отходов, КПП № 1, КПП № 2) – 4 квартал 
2022 года. Положительное заключение экспертизы от 17.12.2021 № 78-1-1-3-079419-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.58 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного 
с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
6. СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТОГО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ 
ПО АДРЕСУ: УЛ. ФАВОРСКОГО, УЧАСТОК 1 (ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
С ГЖАТСКОЙ УЛ.). Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере 
+56 521,6 тыс.руб. в связи с уточнением стоимости объекта с учетом проведения государственной экспертизы по корректировке проектной документации 
(+61 210,4 тыс.руб.) и по результатам положительного заключения экспертизы 
от 31.10.2022 № 78-1-1-2-0765214-2022 на удорожание стоимости материалов 
(-6 365,1 тыс.руб.), а также уточнением затрат заказчика на присоединение к сетям 
ГУП «Водоканал» (+1 676,3 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы 
от 22.12.2014 № 78-1-5-0504-14; положительное заключение экспертизы на корректировку проекта от 03.08.2021 № 78-1-1-2-042777-2021; планируемый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта - до 15.12.2022 
(дело от 31.10.2022 № 265-3-14). Государственный контракт от 26.10.2021 № 92/ОК-21 
с ООО «НОРД-СТРОЙ». Планируется завершение общестроительных работ и ввод объекта 
в эксплуатацию в текущем году. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.1 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» 
перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.
7. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ СКЛАДА ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСОБОГО ТИПА МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МОБИЛИЗАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ «РЕЗЕРВ» 
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., Д. 72А, ЛИТ. Ж. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +15 000,0 тыс.руб. 
с учетом темпов выполнения работ в рамках государственного контракта от 20.09.2022 
№ 66/ОК-22 ООО «ЭПС-СТРОЙ». Уменьшение лимита 2023 года в размере 
-15 000,0 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 27.12.2021 № 78-1-1-3-063433-2021. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.32 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 553.




Увеличение объемов финансирования по объектам предлагается произвести               за счет уменьшения лимита по объектам:
В рамках данного Проекта уменьшение лимитов финансирования 
2022 года производится за счет перераспределения объема работ на плановый период 
2023-2024 годы в пределах заключенных государственных контрактов, без уменьшения цены контракта и без изменения существенных условий. Государственные контракты будут обеспечены бюджетными ассигнованиями в полном объеме в плановом периоде строительства.
1. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ГБОУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1  (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 8, ЛИТЕРА А ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ УЛИЦЕ) (300 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере -49 989,5 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема 
работ в текущем году. Увеличение лимита финансирования 2023 года в сумме 
+49 989,5 тыс.руб. с учетом изменения объема работ по годам. Государственный контракт на корректировку РД и СМР от 20.04.2021 № 18/ОК-21 с ООО «АПЕКС». Положительное заключение экспертизы от 31.07.2015 № 78-1-5-0342-15; положительное заключение экспертизы на корректировку проекта (увеличение стоимости материалов) от 03.02.2022 
№ 78-1-1-2-005880-2022 (сметная часть); плановый срок получения положительного заключения экспертизы (корректировка проекта) – до 17.11.2022 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.11 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
ПО АДРЕСУ: Г. КОЛПИНО, ТВЕРСКАЯ УЛ., ДОМ 13, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере  -50 000,0 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита финансирования 2023 года (+50 000,0 тыс.руб.) с учетом изменения объема работ 
2022 года. Государственный контракт от 05.04.2021 № 12/ОК-21 с ООО «СУАР-ГРУПП». Положительное заключение экспертизы от 07.11.2016  № 78-1-1-3-0280-16; положительное заключение экспертизы на корректировку проекта (удорожание стоимости материалов) 
от 25.10.2022 № 78-1-1-2-075277-2022; плановый срок получения положительного заключения экспертизы (корректировка проекта) – декабрь 2022 год. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.6 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
3. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 1100 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧ. 33, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере  -50 000,0 тыс. руб.  с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита финансирования 2023 года (+50 000,0 тыс. руб.) с учетом изменения объема работ в текущем году. Государственный контракт от 20.08.2021 № 65/ОК-21 с ООО «ЛЕНТЕХСТРОЙ». Положительное заключение экспертизы (достоверность определения сметной стоимости по стадии «проект») 
от 11.12.2020 № 78-1-1-2-063742-2020 разрабатывал ООО «ЛСР Недвижимость». Положительное заключение экспертизы на корректировку проекта (удорожание стоимости материалов) от 06.07.2022 № 78-1-1-2-044258-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.47 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
4. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 67 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ЕРЕМЕЕВА) (825 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере -50 000,0 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита финансирования 2023 года (+53 248,1 тыс.руб.) с учетом изменения объема работ 
по годам и уточнения стоимости договора с ПАО «Россети Ленэнерго» от 26.08.2022 
№ 22-064025-100-142 (+3 248,1 тыс.руб.). Государственный контракт от 13.07.2021 
№ 24/ОК-21 с ООО «СУ-17». Положительное заключение экспертизы от 14.08.2020 
№ 78-1-1-3-038349-2020; положительное заключение экспертизы на корректировку проекта (удорожание стоимости материалов) от 02.08.2022 № 78-1-1-2-053418-2022; плановый срок получения положительного заключения экспертизы (корректировка проекта)  
до 01.12.2022 года. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.2 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга 
«Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
5. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ШУШАРЫ, ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 438 (550 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере                 - 50 000,0 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита финансирования 2023 года (+50 000,0 тыс. руб.) с учетом изменения объема работ по годам. Государственный контракт от 08.09.2021 № 68/ОК-21 
с ЗАО «ТРЕСТ 101». Положительное заключение экспертизы от 27.07.2020 
№ 78-1-1-3-034141-2020; положительное заключение экспертизы (удорожание стоимости материалов) от 17.06.2022 № 78-1-1-2-039045-2022; плановый срок получения положительного заключения экспертизы (корректировка проекта) – декабрь 2022 года. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.10 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
6. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, Д. 102А, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере - 9 367,4 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году. Увеличение лимита финансирования 2024 года (+9 367,4 тыс.руб.) с учетом изменения объема работ 2022 года. 
Государственный контракт № 97/ОК-22 с ООО «СУ-17» в стадии заключения 
(по итогам закупочной процедуры от 28.10.2022). Положительное заключение экспертизы 
от 30.12.2020 № 78-1-1-3-069565-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.27 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
7. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 7) (1375 МЕСТ).  Уменьшение лимита 2022 года в размере - 52 062,9 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году в рамках государственного контракта 
от 23.08.2022 № 54/ОК-22 с ООО «ЛЕНТЕХСТРОЙ». Плановый срок проведения закупочной процедуры на завершение СМР - 1 квартал 2023 года. Уточнение лимитов финансирования 2023 года (+128 135,9 тыс.руб.) и 2024 года (- 51 364,6 тыс.руб.) с учетом перераспределения объемов работ по годам для обеспечения проведения закупочной процедуры в I квартале 2023 года, а также с учетом оплаты в рамках лимита текущего года исполнительного документа № А56-70853/2019 от 14.02.2022  на сумму 24 708,4 тыс.руб. Положительное заключение экспертизы от 28.10.2020 № 78-1-1-3-054378-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.39 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
8. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ДЕТСКОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОГО САНАТОРИЯ НА 300 МЕСТ НА БАЗЕ СПБ ГУЗ «ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. УШКОВО, УЛИЦА ПЛЯЖЕВАЯ, ДОМ 10 (УЛИЦА ПЛЯЖЕВАЯ, ДОМ 10, ЛИТЕРА Е). Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере - 80 034,3 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году в рамках государственного контракта 
с подрядной организацией АО «МОНОЛИТСТРОЙ» (-91 973,2 тыс.руб.) в связи 
с корректировкой проектной документации, а также увеличением восстановительной стоимости зеленых насаждений по счету от 18.102022 № 1350 (+11 938,9 тыс.руб). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +91 973,2 тыс.руб. с учетом изменения объема работ 2022 года. Планируемый срок получения положительного заключения (корректировка проекта) – до 20.11.2022 (дело от 09.09.2022 № 421-2-11); планируемый срок получения положительного заключения (удорожание стоимости материалов) – до 30.12.2022. Положительное заключение экспертизы от 06.02.2012 
№ 78-1-5-0260-12; от 30.12.2021 № 78-1-1-2-086462-2021. Государственный контракт 
с АО «МОНОЛИТСТРОЙ» от 07.06.2019 № 08/ЗП-19 на СМР и монтируемое оборудование; на благоустройство от 02.08.2021 № 56/ОК-21; на завершение СМР (благоустройство) от 22.08.2022 № 50/ОК-22. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
9. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ПО БАСКЕТБОЛУ) ПО АДРЕСУ: ЗАГРЕБСКИЙ БУЛЬВАР, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 89, ЛИТЕРА А 
ПО БУХАРЕСТСКОЙ УЛ.). Уменьшение лимита 2022 года в размере - 46 319,0 тыс.руб.                                   с учетом выполнения объема работ в текущем году в рамках государственного контракта 
от 25.05.2021 № 29/ОК-21 с ООО «ТЕРРИКОН» в связи с уточнением стоимости 
по результатам проводимой корректировки проектной документации. Положительное заключение экспертизы от 08.08.2019 № 78-1-1-2-020712-2019 (СЧ), от 05.02.2019 
№ 78-1-1-3-002032-2019 (ТЧ); положительное заключение экспертизы (удорожание стоимости материалов) от 27.06.2022 № 78-1-1-2-041439-2022; планируемый срок получения положительного заключения экспертизы в части корректировки проекта – ноябрь 2022 года (дело от 06.09.2022 № 186-2-18). Планируется завершение общестроительных работ и ввод объекта в эксплуатацию в текущем году. 
Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного 
с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.
10. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КРЫТОГО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ ПО АДРЕСУ: СРЕДНИЙ ПР. В.О., Д. 87, КОРП. 2, ЛИТ. А. Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере –10 202,6 тыс.руб. с учетом планируемого выполнения объема работ в текущем году в связи уточнением стоимости по результатам  положительного заключения экспертизы (удорожание стоимости материалов) от 29.09.2022 № 78-1-1-2-069644-2022). Положительное заключение экспертизы от 19.03.2021 
№ 78-1-1-3-012504-2021, от 10.11.2021 № 78-1-1-2-06573 9-2021. Государственный контракт от 21.12.2021 № 96/ОК-21 (демонтажные работы), государственный контракт (СМР) 
от 27.06.2022 № 34/ОК-22. Планируется завершение общестроительных работ и ввод объекта в эксплуатацию в текущем году. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.3 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» 
перечня мероприятий, связанного 
с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 498.
Принятие Проекта не потребует выделение дополнительного бюджетного финансирования и не требует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или издания новых правовых актов Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Проект позволит ускорить темпы социально-экономического развития, повысить эффективность использования государственного имущества, а также повысить эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти                            при осуществлении градостроительной деятельности.
Реализация Проекта не будет иметь отрицательных социально-экономических последствий. Проект не является особо значимым проектом городского значения. Представление медиа-плана к Проекту, включая размещение социальной рекламы                           и проведение пресс-конференций, не требуется.
Разработанный проект нормативного правового акта не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 10.04.2014 № 244 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
в Санкт-Петербурге», и не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.
Во исполнение абзаца 8 пункта 2.1 Соглашения между Правительством                       Санкт-Петербурга и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества Проект и пояснительная записка к Проекту _____ ________были направлены на электронную почту прокуратуры Санкт-Петербурга (npa@procspb.ru).


Председатель Комитета по строительству				        И.В.Креславский






