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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
НА ПЕРИОД 2023-2027 ГОДОВ»

1. ПАСПОРТ
региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга на период 2023-2027 годов»

	1.
	Наименование    региональной программы
	Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга на период 2023-2027 годов

	2.
	Дата принятия      решения 
о разработке         региональной программы
	07.12.2022

	3.
	Ответственный     исполнитель        региональной программы
	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

	4.
	Соисполнители региональной программы
	-

	5.
	Участники              региональной программы
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
ГУП «ТЭК СПб»

	[bookmark: _Hlk14029805]6.
	Цели                           региональной программы
	Развитие систем коммунальной инфраструктуры 
и энергетики Санкт-Петербурга с учетом перспективных потребностей, определяемых документами территориального планирования, схемами и программами перспективного развития коммунальной инфраструктуры 
и энергетики

	7.
	Задачи                      региональной программы
	Обеспечение населения Санкт-Петербурга надежным 
и качественным теплоснабжением и водоснабжением

	8.
	Целевые показатели            региональной программы
	Удельное количество повреждений на сетях теплоснабжения – 10,0 ед./10 км;
Удельное количество повреждений на сетях водоснабжения – 1,6 ед./10 км;
Уровень потерь на тепловых сетях (к отпуску в сеть) – 9,2%;
Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях – 8,1%;
Общая численность населения Санкт-Петербурга, 
для которого улучшится качество услуг – 938 тыс. человек

	9.
	План мероприятий 
с указанием сроков реализации
	[bookmark: _GoBack]Мероприятия региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга на период 2023-2027 годов» реализуются в соответствии 
с государственной программой Санкт-Петербурга «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 486

	10.
	Этапы и сроки        реализации           региональной программы
	2023-2027 годы

	11.
	Объемы финансирования региональной программы
	Общий объем финансирования региональной программы – 7 491 888,64 тыс. руб., в том числе за счет:
средств публично-правовой компании 
«Фонд развития территорий» - 2 632 963,00 тыс. руб.;
средств бюджета Санкт-Петербурга – 
1 633 397,00 тыс. руб.;
внебюджетных источников финансирования – 
3 225 528,64 тыс. руб.

	12.
	Ожидаемые 
результаты 
реализации 
региональной программы
	Достижение значений показателей региональной программы не ниже целевого уровня



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
сферы реализации региональной программы 
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
на период 2023-2027 годов»

Развитие коммунальной инфраструктуры и энергетики Санкт-Петербурга направлено на гарантированное обеспечение энергетической безопасности на уровне субъекта Российской Федерации, эффективное обеспечение потребностей 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга соответствующими объемами производства и поставки продукции и услуг сфер коммунальной инфраструктуры
и энергетики, которое означает удовлетворение внутреннего спроса, формируемого, 
в том числе, в рамках реализации национальных программ и проектов, создает комфортные
и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения Санкт-Петербурга.	  


Система коммунальной инфраструктуры в Санкт-Петербурге в части теплоснабжения и водоснабжения по состоянию на 01.01.2022 обладает следующими характеристиками.
Система теплоснабжения Санкт-Петербурга включает в себя 9756 км тепловых сетей (из них требуют замены 2878 км (29,5%)), 888 источников теплоснабжения суммарной тепловой мощностью 28 625 Гкал/ч.
Система водоснабжения Санкт-Петербурга включает в себя 7796 км водопроводных сетей (из них требуют замены 3005 км (38,5%)), 188 повысительных насосных станций, 
10 водопроводных станций приведенной мощностью порядка 2,3 млн куб. м в сутки (крупнейшие – Южная водопроводная станция, Северная водопроводная станция, Главная водопроводная станция), 2 завода по производству гипохлорита натрия.
Региональная программа разработана на основании:
подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации 
по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации от 24.08.2022 
№ Пр-1483ГС;
постановления Правительства Российской Федерации от 08.12.2022 № 2253 
«Об утверждении Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы и о внесении изменений 
в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию 
в Российской Федерации»;
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации»;
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 486 
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге» (далее – государственная программа Санкт-Петербурга).
Реализация мероприятий региональной программы позволит обеспечить население Санкт-Петербурга надежным и качественным теплоснабжением и водоснабжением, гарантированно соответствующими нормативным требованиям. 
Ожидаемые результаты реализации региональной программы: 
снижение уровня потерь на сетях теплоснабжения и водоснабжения;
снижение количества технологических нарушений на сетях теплоснабжения 
и водоснабжения;
увеличение общей численности населения Санкт-Петербурга, для которого улучшится качество услуг;
увеличение объемов перекладки сетей инженерно-технического назначения.
В ходе выполнения мероприятий региональной программы целевые показатели будут достигнуты.
Мероприятия региональной программы реализуются в соответствии 
с государственной программой Санкт-Петербурга,  являющейся расходным обязательством бюджета Санкт-Петербурга,  инвестиционной программой ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» на 2021-2025 годы, утвержденной распоряжением Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 30.10.2020 № 121-р (в редакции от 18.11.2022), 
и инвестиционной программой ГУП «ТЭК СПб» на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 229-р 
(в редакции от 18.11.2022).
Схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.08.2022 № 762, и схемой водоснабжения, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2013 № 989 
(в редакции постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2021 № 437), определена необходимость реализации мероприятий региональной программы.
Мероприятия региональной программы в сфере теплоснабжения нацелены 
на обеспечение качественным и надежным теплоснабжением населения Санкт-Петербурга преимущественно Пушкинского и Колпинского районов Санкт-Петербурга, являющихся приоритетными в части реконструкции систем теплоснабжения на территории 
Санкт-Петербурга.
Мероприятия региональной программы в сфере водоснабжения будут способствовать снижению количества повреждений на сетях водоснабжения 
и обеспечению 100% населения Санкт-Петербурга в количестве 700 тыс. человек, подключенного к указанным сетям водоснабжения, качественной питьевой водой.
[bookmark: _Hlk118205105]Мероприятия региональной программы в сфере водоснабжения реализуются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в сфере теплоснабжения – за счет внебюджетных источников финансирования ГУП «ТЭК СПб» с софинансированием за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий».
Расходы на реализацию мероприятий региональной программы соответствуют 
Закону Санкт-Петербурга от 29.11.2022 № 666-104 «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», инвестиционной программе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2021-2025 годы, утвержденной распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.10.2020 № 121-р (в редакции от 18.11.2022), и инвестиционной программе ГУП «ТЭК СПб» на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 
№ 229-р (в редакции от 18.11.2022).
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ
региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга на период 2023-2027 годов»

	№
	Наименование
мероприятия
	Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие
	Вид объекта подлежащего модернизации
	Вид работ по объекту
	Форма
собственности
	Мощность, производительность объекта, протяженность объекта
	Предельная (плановая) стоимость строительства (капитального ремонта)
	Участник, реализующий мероприятие


	
	
	
	
	
	
	единица измерения
	значение
	всего, тыс.₽
	в т.ч. средства финансовой поддержки, тыс.₽
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ИТОГО по Санкт-Петербургу:
	Х
	Х
	7 491 888,64
	2 632 963,00
	Х

	ИТОГО по сфере реализации «водоснабжение»:
	Х
	Х
	2 677 694,00
	1 044 297,00
	Х

	1
	Реконструкция водовода Ду=900-1000 мм по Пискаревскому пр. от Свердловской набережной до пр. М.Тухачевского
	Информация отсутствует
	Линейный объект
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	км
	1,9
	812 212,00
	316 762,00
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

	2
	Реконструкция водовода по пр. Металлистов от Пискаревского пр. до ш. Революции
	Информация отсутствует
	Линейный объект
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	км
	1,2
	494 641,00
	192 909,00
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

	3
	Реконструкция водовода по пр. Большевиков от пр. Пятилеток до ул. Новоселов
	Информация отсутствует
	Линейный объект
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	км
	2,6
	726 012,00
	283 144,00
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

	4
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Петергофское ш. от Доблести ул. до пр. Маршала Жукова Д=1000-1200 мм
	Информация отсутствует
	Линейный объект
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	км
	2,1
	415 029,00
	161 861,00
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

	5
	Реконструкция водопроводной сети Д=300-900 мм с примыкающими домовыми вводами по адресу: пр. Стачек на участке от Промышленной улицы до улицы Трефолева, площадь Стачек
	Информация отсутствует
	Линейный объект
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	км
	1,2
	229 800,00
	89 622,00
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

	ИТОГО по сфере реализации «теплоснабжение»:
	Х
	Х
	4 814 194,64
	1 588 666,00
	Х

	6
	Реконструкция котельной с внешними инженерными сетями по адресу:
г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Богайчука, д.3, литер А
	Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3, лит. А
	Объект производственного назначения
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	Гкал/ч
	33,7
	1 722 084,33
	568 286,00
	ГУП
«ТЭК СПб»

	7
	Модернизация котельной в части замены аккумуляторного бака V=10000м3 №2 по адресу: Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9 (СМР)
	Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Автобусная, д. 9, лит. А.
	Объект производственного назначения
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	Гкал/ч
	629,1
	523 834,26
	172 864,00
	ГУП
«ТЭК СПб»

	8
	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ПТВМ-30М №2, с монтажом системы автоматизации, КИПиА, с обвязкой трубопроводов, арматуры по адресу: п.Тельмана, Красноборская ул., д.3, лит.А.
	Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, п.Тельмана, Красноборская ул., д.3, лит.А.
	Объект производственного назначения
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	Гкал/ч
	70,0
	155 932,56
	51 457,00
	ГУП
«ТЭК СПб»

	9
	Реконструкция тепловых сетей в Квартале 139 Троицкого поля от ТК-3 у Прогонной ул. к домам: пр. Обуховской Обороны, 287 к.1,2, 289, 289 к.2,  291 к. 1,2,3 (СМР)
	Магистральные и распределительные тепловые сети от ТЭЦ ООО "Генерирующая Компания Обуховоэнерго"
	Линейный объект
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	км
	0,83
	130 663,54
	43 118,00
	ГУП
«ТЭК СПб»

	10
	Реконструкция тепловых сетей  по адресу: Квартал 27А Озеро Долгое - от ЦТП по адресу пр. Авиаконструкторов, д.35, корп.3, от ЦТП до УТ-7, УТ-8 и дома пр.Авиаконструкторов, 37 корп.1;  от дома пр.Авиаконструкторов, д.31 корп.1 до домов: пр.Авиаконструкторов, 29 корп.1, 2; от дома Комендантский пр., 36 корп.2 до домов: пр.Авиаконструкторов, 29 корп.3, Комендантский пр.,34 корп.1 лит.Б, В, 36 корп.3;  ул.Шаврова, д.15 (СМР)
	Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.6, лит. А
	Линейный объект
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	км
	1,879
	237 034,19
	78 220,00
	ГУП «ТЭК СПб»

	11
	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 124 Щемиловки, от ТК-19 по ул.Шелгунова и ТК-28 по ул.Седова  (СМР)
	Магистральные и распределительные тепловые сети от ТЭЦ ООО "Генерирующая Компания Обуховоэнерго"
	Линейный объект
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	км
	7,352
	512 995,87
	169 288,00
	ГУП «ТЭК СПб»

	12
	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2,  до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6,  д.13 корп.1 (СМР)
	Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., д.10, лит. А
	Линейный объект
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	км
	1,067
	256 580,36
	84 670,00
	ГУП «ТЭК СПб»

	13
	Реконструкция магистральной тепловой сети по Удельному пр. от ТК-А у Удельного пр., д.53 до Удельного пр., д.21 (СМР)
	Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., д.10, лит. А
	Линейный объект
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	км
	2,436
	304 943,28
	100 630,00
	ГУП «ТЭК СПб»

	14
	Реконструкция магистральной тепловой сети в квартале 23 Сосновой Поляны  (СМР)
	Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, Пионерстроя ул., д. 19, лит. А
	Линейный объект
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	км
	0,42
	33 030,00
	10 898,00
	ГУП «ТЭК СПб»

	15
	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Наб. Черной речки от ТК-7 до ТК-3 в сторону Карельского пер. (СМР)
	Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 14, лит. А.
	Линейный объект
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	км
	0,562
	113 239,57
	37 368,00
	ГУП «ТЭК СПб»

	16
	Реконструкция магистральной тепловой сети по ул. Лермонтова от ТК-9 до ТК-11 (СМР)
	Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, Лермонтова ул., д. 5, лит. А
	Линейный объект
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	км
	0,462
	21 988,80
	7 256,00
	ГУП «ТЭК СПб»

	17
	Реконструкция тепловых сетей в  Квартал 1 к домам: Волковский пр. 110-144, Стрельбищенская ул, д.1-29 (СМР)
	Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 55, корп. 4, лит. А
	Линейный объект
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	км
	3,671
	89 139,80
	29 416,00
	ГУП «ТЭК СПб»

	18
	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и зданию по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2 лит.А (СМР)
	Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, Лермонтова ул., д. 5, лит. А
	Линейный объект
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	км
	3,028
	87 020,40
	28 716,00
	ГУП «ТЭК СПб»

	19
	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 8 СУН, от ТК-53 на магистральной тепловой сети по ул.Дыбенко (СМР)
	Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 4, лит. А
	Линейный объект
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	км
	3,292
	57 653,64
	19 025,00
	ГУП «ТЭК СПб»

	20
	Реконструкция тепловых сетей квартал 17, ограниченный пр.Тореза, Институтским пр., 2-ым Муринским пр. (СМР)
	Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, к. 2, лит. А
	Линейный объект
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	км
	3,253
	120 325,55
	39 706,00
	ГУП «ТЭК СПб»

	21
	Реконструкция  тепловых сетей в кварталах 169, 170, 176 от станции смешения по адресу Тамбовская ул., д.71-73, лит.Б  к домам (СМР)
	Тепловые сети от станции смешения по адресу Тамбовская ул., д.71-73, лит.Б
	Линейный объект
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	км
	4,658
	109 935,43
	36 278,00
	ГУП «ТЭК СПб»

	22
	Реконструкция тепловых сетей от ведомственной котельной НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»
	Тепловые сети от ведомственной котельной НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»
	Линейный объект
	Реконструкция
	Государственная собственность субъекта Российской Федерации
	км
	5,045
	337 793,06
	111 470,00
	ГУП «ТЭК СПб»



4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга на период 2023-2027 годов»

	№
	Наименование мероприятия
	Источники финансового обеспечения
	Объем средств на реализацию мероприятий региональной программы

	
	
	
	За период реализации программы
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	[bookmark: RANGE!E4]Всего
	ПД
	СМР
	Всего
	ПД
	СМР
	Всего
	ПД
	СМР
	Всего
	ПД
	СМР
	Всего
	ПД
	СМР
	Всего
	ПД
	СМР

	
	
	
	тыс. ₽
	тыс. ₽
	тыс. ₽
	тыс. ₽
	тыс. ₽
	тыс. ₽
	тыс. ₽
	тыс. ₽
	тыс. ₽
	тыс. ₽
	тыс. ₽
	тыс. ₽
	тыс. ₽
	тыс. ₽
	тыс. ₽
	тыс. ₽
	тыс. ₽
	тыс. ₽

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	[bookmark: RANGE!A7]ИТОГО по субъекту Российской Федерации:
	Общая стоимость
	7 491 888,64
	0,00
	7 491 888,64
	2 454 978,66
	0,00
	2 454 978,66
	5 036 909,98
	0,00
	5 036 909,98
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	СФ
	2 632 963,00
	0,00
	2 632 963,00
	885 218,00
	0,00
	885 218,00
	1 747 745,00
	0,00
	1 747 745,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	БС
	1 633 397,00
	0,00
	1 633 397,00
	763 374,00
	0,00
	763 374,00
	870 023,00
	0,00
	870 023,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВБ
	3 225 528,64
	0,00
	3 225 528,64
	806 386,66
	0,00
	806 386,66
	2 419 141,98
	0,00
	2 419 141,98
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	[bookmark: RANGE!A12]ИТОГО по сфере реализации «водоснабжение»:
	Общая стоимость
	2 677 694,00
	0,00
	2 677 694,00
	1 251 430,00
	0,00
	1 251 430,00
	1 426 264,00
	0,00
	1 426 264,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	СФ
	1 044 297,00
	0,00
	1 044 297,00
	488 056,00
	0,00
	488 056,00
	556 241,00
	0,00
	556 241,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	БС
	1 633 397,00
	0,00
	1 633 397,00
	763 374,00
	0,00
	763 374,00
	870 023,00
	0,00
	870 023,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	[bookmark: RANGE!A17]1
	Реконструкция водовода Ду=900-1000 мм по Пискаревскому пр. от Свердловской набережной до пр. М.Тухачевского
	Общая стоимость
	812 212,00
	0,00
	812 212,00
	349 901,00
	0,00
	349 901,00
	462 311,00
	0,00
	462 311,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	316 762,00
	0,00
	316 762,00
	136 461,00
	0,00
	136 461,00
	180 301,00
	0,00
	180 301,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	495 450,00
	0,00
	495 450,00
	213 440,00
	0,00
	213 440,00
	282 010,00
	0,00
	282 010,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Реконструкция водовода по пр. Металлистов от Пискаревского пр. до ш. Революции
	Общая стоимость
	494 641,00
	0,00
	494 641,00
	207 813,00
	0,00
	207 813,00
	286 828,00
	0,00
	286 828,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	192 909,00
	0,00
	192 909,00
	81 047,00
	0,00
	81 047,00
	111 862,00
	0,00
	111 862,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	301 732,00
	0,00
	301 732,00
	126 766,00
	0,00
	126 766,00
	174 966,00
	0,00
	174 966,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Реконструкция водовода по пр. Большевиков от пр. Пятилеток до ул. Новоселов
	Общая стоимость
	726 012,00
	0,00
	726 012,00
	307 901,00
	0,00
	307 901,00
	418 111,00
	0,00
	418 111,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	283 144,00
	0,00
	283 144,00
	120 081,00
	0,00
	120 081,00
	163 063,00
	0,00
	163 063,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	442 868,00
	0,00
	442 868,00
	187 820,00
	0,00
	187 820,00
	255 048,00
	0,00
	255 048,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Петергофское ш. от Доблести ул. до пр. Маршала Жукова Д=1000-1200 мм
	Общая стоимость
	415 029,00
	0,00
	415 029,00
	156 015,00
	0,00
	156 015,00
	259 014,00
	0,00
	259 014,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	161 860,00
	0,00
	161 860,00
	60 845,00
	0,00
	60 845,00
	101 015,00
	0,00
	101 015,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	253 169,00
	0,00
	253 169,00
	95 170,00
	0,00
	95 170,00
	157 999,00
	0,00
	157 999,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Реконструкция водопроводной сети Д=300-900 мм с примыкающими домовыми вводами по адресу: пр. Стачек на участке от Промышленной улицы до улицы Трефолева, площадь Стачек
	Общая стоимость
	229 800,00
	0,00
	229 800,00
	229 800,00
	0,00
	229 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	89 622,00
	0,00
	89 622,00
	89 622,00
	0,00
	89 622,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	140 178,00
	0,00
	140 178,00
	140 178,00
	0,00
	140 178,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО по сфере реализации «теплоснабжение»:
	Общая стоимость
	4 814 194,64
	0,00
	4 814 194,64
	1 203 548,66
	0,00
	1 203 548,66
	3 610 645,98
	0,00
	3 610 645,98
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	СФ
	1 588 666,00
	0,00
	1 588 666,00
	397 162,00
	0,00
	397 162,00
	1 191 504,00
	0,00
	1 191 504,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВБ
	3 225 528,64
	0,00
	3 225 528,64
	806 386,66
	0,00
	806 386,66
	2 419 141,98
	0,00
	2 419 141,98
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Реконструкция котельной с внешними инженерными сетями по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Богайчука, д.3, литер А
	Общая стоимость
	1 722 084,33
	0,00
	1 722 084,33
	430 521,08
	0,00
	430 521,08
	1 291 563,25
	0,00
	1 291 563,25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	568 286,00
	0,00
	568 286,00
	142 071,00
	0,00
	142 071,00
	426 215,00
	0,00
	426 215,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	1 153 798,33
	0,00
	1 153 798,34
	288 450,08
	0,00
	288 450,08
	865 348,25
	0,00
	865 348,25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Модернизация котельной в части замены аккумуляторного бака V=10000м3 №2 по адресу: Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9 (СМР)
	Общая стоимость
	523 834,26
	0,00
	523 834,26
	130 958,56
	0,00
	130 958,56
	392 875,69
	0,00
	392 875,70

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	172 864,00
	0,00
	172 864,00
	43 216,00
	0,00
	43 216,00
	129 648,00
	0,00
	129 648,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	350 970,26
	0,00
	350 970,26
	87 742,56
	0,00
	87 742,56
	263 227,69
	0,00
	263 227,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ПТВМ-30М №2, с монтажом системы автоматизации, КИПиА, с обвязкой трубопроводов, арматуры по адресу: п.Тельмана, Красноборская ул., д.3, лит.А.
	Общая стоимость
	155 932,56
	0,00
	155 932,56
	38 983,14
	0,00
	38 983,14
	116 949,42
	0,00
	116 949,42
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	51 457,00
	0,00
	51 457,00
	12 864,00
	0,00
	12 864,00
	38 593,00
	0,00
	38 593,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	104 475,56
	0,00
	104 475,56
	26 119,14
	0,00
	26 119,14
	78 356,42
	0,00
	78 356,42
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Реконструкция тепловых сетей в Квартале 139 Троицкого поля от ТК-3 у Прогонной ул. к домам: пр. Обуховской Обороны, 287 к.1,2, 289, 289 к.2,  291 к. 1,2,3 (СМР)
	Общая стоимость
	130 663,54
	0,00
	130 663,54
	32 665,88
	0,00
	32 665,88
	97 997,65
	0,00
	97 997,66
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	43 118,00
	0,00
	43 118,00
	10 779,00
	0,00
	10 779,00
	32 339,00
	0,00
	32 339,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	87 545,54
	0,00
	87 545,54
	21 886,88
	0,00
	21 886,88
	65 658,65
	0,00
	65 658,66

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Реконструкция тепловых сетей  по адресу: Квартал 27А Озеро Долгое - от ЦТП по адресу пр. Авиаконструкторов, д.35, корп.3, от ЦТП до УТ-7, УТ-8 и дома пр.Авиаконструкторов, 37 корп.1;  от дома пр.Авиаконструкторов, д.31 корп.1 до домов: пр.Авиаконструкторов, 29 корп.1, 2; от дома Комендантский пр., 36 корп.2 до домов: пр.Авиаконструкторов, 29 корп.3, Комендантский пр.,34 корп.1 лит.Б, В, 36 корп.3;  ул.Шаврова, д.15 (СМР)
	Общая стоимость
	237 034,19
	0,00
	237 034,19
	59 258,55
	0,00
	59 258,55
	177 775,64
	0,00
	177 775,64
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	78 220,00
	0,00
	78 220,00
	19 555,00
	0,00
	19 555,00
	58 665,00
	0,00
	58 665,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	158 814,19
	0,00
	158 814,19
	39 703,55
	0,00
	39 703,55
	119 110,64
	0,00
	119 110,64
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 124 Щемиловки, от ТК-19 по ул.Шелгунова и ТК-28 по ул.Седова  (СМР)
	Общая стоимость
	512 995,87
	0,00
	512 995,87
	128 248,97
	0,00
	128 248,97
	384 746,90
	0,00
	384 746,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	169 288,00
	0,00
	169 288,00
	42 322,00
	0,00
	42 322,00
	126 966,00
	0,00
	126 966,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	343 707,87
	0,00
	343 707,87
	85 926,97
	0,00
	85 926,97
	257 780,90
	0,00
	257 780,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2,  до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6,  д.13 корп.1 (СМР)
	Общая стоимость
	256 580,36
	0,00
	256 580,36
	64 145,09
	0,00
	64 145,09
	192 435,27
	0,00
	192 435,27
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	84 670,00
	0,00
	84 670,00
	21 167,00
	0,00
	21 167,00
	63 503,00
	0,00
	63 503,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	171 910,36
	0,00
	171 910,36
	42 978,09
	0,00
	42 978,09
	128 932,27
	0,00
	128 932,27
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Реконструкция магистральной тепловой сети по Удельному пр. от ТК-А у Удельного пр., д.53 до Удельного пр., д.21 (СМР)
	Общая стоимость
	304 943,28
	0,00
	304 943,28
	76 235,82
	0,00
	76 235,82
	228 707,46
	0,00
	228 707,46
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	100 630,00
	0,00
	100 630,00
	25 157,00
	0,00
	25 157,00
	75 473,00
	0,00
	75 473,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	204 313,28
	0,00
	204 313,28
	51 078,82
	0,00
	51 078,82
	153 234,46
	0,00
	153 234,46
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Реконструкция магистральной тепловой сети в квартале 23 Сосновой Поляны  (СМР)
	Общая стоимость
	33 030,00
	0,00
	33 030,00
	8 257,50
	0,00
	8 257,50
	24 772,50
	0,00
	24 772,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	10 898,00
	0,00
	10 898,00
	2 724,00
	0,00
	2 724,00
	8 174,00
	0,00
	8 174,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	22 132,00
	0,00
	22 132,00
	5 533,50
	0,00
	5 533,50
	16 598,50
	0,00
	16 598,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Наб. Черной речки от ТК-7 до ТК-3 в сторону Карельского пер. (СМР)
	Общая стоимость
	113 239,57
	0,00
	113 239,57
	28 309,89
	0,00
	28 309,89
	84 929,68
	0,00
	84 929,68
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	37 368,00
	0,00
	37 368,00
	9 342,00
	0,00
	9 342,00
	28 026,00
	0,00
	28 026,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	75 871,57
	0,00
	75 871,57
	18 967,89
	0,00
	18 967,89
	56 903,68
	0,00
	56 903,68
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Реконструкция магистральной тепловой сети по ул. Лермонтова от ТК-9 до ТК-11 (СМР)
	Общая стоимость
	21 988,80
	0,00
	21 988,80
	5 497,20
	0,00
	5 497,20
	16 491,60
	0,00
	16 491,60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	7 256,00
	0,00
	7 256,00
	1 814,00
	0,00
	1 814,00
	5 442,00
	0,00
	5 442,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	14 732,80
	0,00
	14 732,80
	3 683,20
	0,00
	3 683,20
	11 049,60
	0,00
	11 049,60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Реконструкция тепловых сетей в  Квартал 1 к домам: Волковский пр. 110-144, Стрельбищенская ул, д.1-29 (СМР)
	Общая стоимость
	89 139,80
	0,00
	89 139,80
	22 284,95
	0,00
	22 284,95
	66 854,85
	0,00
	66 854,85
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	29 416,00
	0,00
	29 416,00
	7 354,00
	0,00
	7 354,00
	22 062,00
	0,00
	22 062,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	59 723,80
	0,00
	59 723,80
	14 930,95
	0,00
	14 930,95
	44 792,85
	0,00
	44 792,85
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и зданию по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2 лит.А (СМР)
	Общая стоимость
	87 020,40
	0,00
	87 020,40
	21 755,10
	0,00
	21 755,10
	65 265,30
	0,00
	65 265,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	28 716,00
	0,00
	28 716,00
	7 179,00
	0,00
	7 179,00
	21 537,00
	0,00
	21 537,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	58 304,40
	0,00
	58 304,40
	14 576,10
	0,00
	14 576,10
	43 728,30
	0,00
	43 728,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 8 СУН, от ТК-53 на магистральной тепловой сети по ул.Дыбенко (СМР)
	Общая стоимость
	57 653,64
	0,00
	57 653,64
	14 413,41
	0,00
	14 413,41
	43 240,23
	0,00
	43 240,23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	19 025,00
	0,00
	19 025,00
	4 756,00
	0,00
	4 756,00
	14 269,00
	0,00
	14 269,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	38 628,64
	0,00
	38 628,64
	9 657,41
	0,00
	9 657,41
	28 971,23
	0,00
	28 971,23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Реконструкция тепловых сетей квартал 17, ограниченный пр.Тореза, Институтским пр., 2-ым Муринским пр. (СМР)
	Общая стоимость
	120 325,55
	0,00
	120 325,55
	30 081,39
	0,00
	30 081,39
	90 244,16
	0,00
	90 244,16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	39 706,00
	0,00
	39 706,00
	9 926,00
	0,00
	9 926,00
	29 780,00
	0,00
	29 780,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	80 619,55
	0,00
	80 619,55
	20 155,39
	0,00
	20 155,39
	60 464,16
	0,00
	60 464,16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Реконструкция  тепловых сетей в кварталах 169, 170, 176 от станции смешения по адресу Тамбовская ул., д.71-73, лит.Б  к домам (СМР)
	Общая стоимость
	109 935,43
	0,00
	109 935,43
	27 483,86
	0,00
	27 483,86
	82 451,57
	0,00
	82 451,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	36 278,00
	0,00
	36 278,00
	9 069,00
	0,00
	9 069,00
	27 209,00
	0,00
	27 209,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	73 657,43
	0,00
	73 657,43
	18 414,86
	0,00
	18 414,86
	55 242,57
	0,00
	55 242,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Реконструкция тепловых сетей от ведомственной котельной НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»
	Общая стоимость
	337 793,06
	0,00
	337 793,06
	84 448,27
	0,00
	84 448,27
	253 344,79
	0,00
	253 344,79
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	в том числе:
	СФ
	111 470,00
	0,00
	111 470,00
	27 867,00
	0,00
	27 867,00
	83 603,00
	0,00
	83 603,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВБ
	226 323,06
	0,00
	226 323,06
	56 581,27
	0,00
	56 581,27
	169 741,79
	0,00
	169 741,79
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-












5. ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
при реализации региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
на период 2023-2027 годов»

	 
	[bookmark: RANGE!B1]Протяженность замены инженерных сетей
	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество услуг

	
	ВСЕГО
	График достижения целевого показателя 
	ВСЕГО
	График достижения целевого показателя 

	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	км
	км
	км
	км
	км
	км
	человек
	человек
	человек
	человек
	человек
	человек

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Итого по субъекту Российской Федерации
	46,9
	1,2
	45,7
	0
	0
	0
	938000
	32000
	906000
	0
	0
	0

	ИТОГО по сфере реализации «водоснабжение»
	9,0
	1,2
	7,8
	0
	0
	0
	700000
	32000
	668000
	0
	0
	0

	ИТОГО по сфере реализации «теплоснабжение»
	37,9
	0
	37,9
	0
	0
	0
	238000
	0
	238000
	0
	0
	0
















6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
на период 2023-2027 годов»

	№
	Наименование мероприятия
	Дата заключения контракта на выполнение проектных работ
	Дата заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение проектных и строительно-монтажных работ
	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
	Дата заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту
	Дата завершения работ
	[bookmark: RANGE!H1]Дата ввода объекта в эксплуатацию

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Реконструкция водовода Ду=900-1000 мм по Пискаревскому пр. от Свердловской набережной до пр. М.Тухачевского
	06.2019
	-
	12.2020
	10.2022
	12.2024
	12.2024

	2
	Реконструкция водовода по пр. Металлистов от Пискаревского пр. до ш. Революции
	06.2019
	-
	08.2021
	10.2022
	12.2024
	12.2024

	3
	Реконструкция водовода по пр. Большевиков от пр. Пятилеток до ул. Новоселов
	04.2019
	-
	12.2020
	10.2022
	12.2024
	12.2024

	4
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Петергофское ш. от Доблести ул. до пр. Маршала Жукова Д=1000-1200 мм
	06.2019
	-
	05.2021
	09.2022
	12.2024
	12.2024

	5
	Реконструкция водопроводной сети Д=300-900 мм с примыкающими домовыми вводами по адресу: пр. Стачек на участке от Промышленной улицы до улицы Трефолева, площадь Стачек
	04.2013
	-
	09.2018
	06.2021
	12.2023
	12.2023

	6
	Реконструкция котельной с внешними инженерными сетями по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Богайчука, д.3, литер А
	10.2019
	-
	10.2022
	02.2023
	12.2024
	12.2024

	7
	Модернизация котельной в части замены аккумуляторного бака V=10000м3 №2 по адресу: Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9 (СМР)
	-
	-
	не требуется
	02.2023
	12.2024
	12.2024

	8
	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ПТВМ-30М №2, с монтажом системы автоматизации, КИПиА, с обвязкой трубопроводов, арматуры по адресу: п.Тельмана, Красноборская ул., д.3, лит.А.
	-
	-
	не требуется
	02.2023
	12.2024
	12.2024

	9
	Реконструкция тепловых сетей в Квартале 139 Троицкого поля от ТК-3 у Прогонной ул. к домам: пр. Обуховской Обороны, 287 к.1,2, 289, 289 к.2,  291 к. 1,2,3 (СМР)
	01.2018
	-
	07.2022
	02.2023
	12.2024
	12.2024

	10
	Реконструкция тепловых сетей  по адресу: Квартал 27А Озеро Долгое - от ЦТП по адресу пр. Авиаконструкторов, д.35, корп.3, от ЦТП до УТ-7, УТ-8 и дома пр.Авиаконструкторов, 37 корп.1;  от дома пр.Авиаконструкторов, д.31 корп.1 до домов: пр.Авиаконструкторов, 29 корп.1, 2; от дома Комендантский пр., 36 корп.2 до домов: пр.Авиаконструкторов, 29 корп.3, Комендантский пр.,34 корп.1 лит.Б, В, 36 корп.3;  ул.Шаврова, д.15 (СМР)
	08.2020
	-
	01.2022
	02.2023
	12.2024
	12.2024

	11
	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 124 Щемиловки, от ТК-19 по ул.Шелгунова и ТК-28 по ул.Седова  (СМР)
	08.2020
	-
	10.2022
	02.2023
	12.2024
	12.2024

	12
	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2,  до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6,  д.13 корп.1 (СМР)
	07.2018
	-
	08.2022
	02.2023
	12.2024
	12.2024

	13
	Реконструкция магистральной тепловой сети по Удельному пр. от ТК-А у Удельного пр., д.53 до Удельного пр., д.21 (СМР)
	07.2018
	-
	12.2021
	02.2023
	12.2024
	12.2024

	14
	Реконструкция магистральной тепловой сети в квартале 23 Сосновой Поляны  (СМР)
	06.2021
	-
	12.2022
	02.2023
	12.2024
	12.2024

	15
	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Наб. Черной речки от ТК-7 до ТК-3 в сторону Карельского пер. (СМР)
	03.2020
	-
	01.2022
	02.2023
	12.2024
	12.2024

	16
	Реконструкция магистральной тепловой сети по ул. Лермонтова от ТК-9 до ТК-11 (СМР)
	07.2021
	-
	02.2023
	02.2023
	12.2024
	12.2024

	17
	Реконструкция тепловых сетей в  Квартал 1 к домам: Волковский пр. 110-144, Стрельбищенская ул, д.1-29 (СМР)
	06.2021
	-
	02.2023
	02.2023
	12.2024
	12.2024

	18
	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и зданию по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2 лит.А (СМР)
	07.2021
	-
	09.2023
	09.2023
	12.2024
	12.2024

	19
	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 8 СУН, от ТК-53 на магистральной тепловой сети по ул.Дыбенко (СМР)
	04.2021
	-
	12.2022
	02.2023
	12.2024
	12.2024

	20
	Реконструкция тепловых сетей квартал 17, ограниченный пр.Тореза, Институтским пр., 2-ым Муринским пр. (СМР)
	04.2020
	-
	04.2022
	02.2023
	12.2024
	12.2024

	21
	Реконструкция  тепловых сетей в кварталах 169, 170, 176 от станции смешения по адресу Тамбовская ул., д.71-73, лит.Б  к домам (СМР)
	12.2020
	-
	04.2023
	04.2023
	12.2024
	12.2024

	22
	Реконструкция тепловых сетей от ведомственной котельной НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»
	07.2020
	-
	11.2022
	02.2023
	12.2024
	12.2024






Принятые сокращения:
БС – средства бюджета субъекта Российской Федерации
ВБ – внебюджетные источники финансирования
ГУП - государственное унитарное предприятие 
Ду – диаметр условного прохода
МБ – средства бюджета муниципального образования
НАО - непубличное акционерное общество
ООО - общество с ограниченной ответственностью 
ПД – проектная документация
СМР – строительно-монтажные работы
СФ – средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий»
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
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