Приложение 
к постановлению 
Правительства Санкт-Петербурга 
от _________ № ________

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«Развитие промышленности, инновационной деятельности 
и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге»

1. ПАСПОРТ

государственной программы Санкт-Петербурга

«Развитие промышленности, инновационной деятельности 
и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» 
(далее – государственная программа)

| 1 | Ответственный исполнитель государственной программы | КППИТ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Соисполнитель (соисполнители) государственной программы | ЖК; КДА; КЗ; КИ; КНВШ; КРТИ; КС; КФКиС; Управление ветеринарии Санкт-Петербурга |
| 3 | Участник (участники) государственной программы | ФБУ «ТЕСТ – С.-Петербург» |
| 4 | Цели государственной программы | Содействие инновационно-технологическому развитию промышленности и повышению ее эффективности |
| 5 | Задачи государственной программы | Повышение конкурентоспособности промышленности Санкт-Петербурга; развитие и эффективное использование инновационного потенциала Санкт-Петербурга; создание благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга в целях обеспечения продовольственной безопасности Санкт-Петербурга, а также обеспечения населения Санкт-Петербурга качественными и безопасными продуктами питания |
| 6 | Основания разработки государственной программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; Закон Санкт-Петербурга от 13.05.2009 № 221-47 «О промышленной политике в Санкт-Петербурге»; постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации» |
| 7 | Оценка объемов налоговых расходов, соответствующих целям государственной программы | Общий объем налоговых расходов составляет 18 901 458,0 тыс. руб., в том числе: 2023 г. – 5 878 128,0 тыс. руб.; 2024 г. – 6 302 856,0 тыс. руб.; 2025 г. – 6 720 474,0 тыс. руб. |
| 8 | Региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы | Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»; региональный проект «Экспорт продукции АПК» |
| 9 | Перечень подпрограмм государственной программы | Подпрограмма «Развитие промышленности Санкт-Петербурга»; подпрограмма «Инновационное развитие Санкт-Петербурга»; подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге» |
| 10 | Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования, с указанием объемов финансирования, предусмотренных на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы: 22 575 979,9 тыс. руб., |
|  |  | в том числе: |
|  |  | 2023 г. – 3 365 752,9 тыс. руб.; |
|  |  | 2024 г. – 2 787 598,6 тыс. руб.; |
|  |  | 2025 г. – 3 365 313,0 тыс. руб.; |
|  |  | 2026 г. – 4 264 459,1 тыс. руб.; |
|  |  | 2027 г. – 4 332 139,2 тыс. руб.; 2028 г. – 4 460 717,1 тыс. руб. |
|  |  | Общий объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 22 447 883,0 тыс.руб., |
|  |  | в том числе: |
|  |  | 2023 г. – 3 293 938,0 тыс.руб.; |
|  |  | 2024 г. – 2 759 457,6 тыс.руб.; |
|  |  | 2025 г. – 3 337 172,0 тыс.руб.; |
|  |  | 2026 г. – 4 264 459,1 тыс.руб.; |
|  |  | 2027 г. – 4 332 139,2 тыс.руб.; 2028 г. – 4 460 717,1 тыс.руб. |
|  |  | Общий объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета: 128 096,9 тыс.руб.*, |
|  |  | в том числе: |
|  |  | 2023 г. – 71 814,9 тыс.руб.; |
|  |  | 2024 г. – 28 141,0 тыс.руб.; |
|  |  | 2025 г. – 28 141,0 тыс.руб.; |
|  |  | 2026 г. – 0,0 тыс.руб.; |
|  |  | 2027 г. – 0,0 тыс.руб; 2028 г. – 0,0 тыс.руб. |
|  |  | Общий объем финансирования государственной программы, предусмотренный на реализацию региональных проектов: 227 367,3 тыс.руб., |
|  |  | в том числе: |
|  |  | 2023 г. – 164 168,5 тыс.руб.; |
|  |  | 2024 г. – 63 198,8 тыс.руб.; |
|  |  | 2025 г. – 0,0 тыс.руб.; |
|  |  | 2026 г. – 0,0 тыс.руб.; |
|  |  | 2027 г. – 0,0 тыс.руб.; 2028 г. – 0,0 тыс.руб |
| 11 | Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Реализация государственной программы будет способствовать достижению следующих результатов к 2028 году: сохранение позиций Санкт-Петербурга как одного из ведущих промышленных регионов Российской Федерации: доля Санкт-Петербурга в объеме отгруженной промышленной продукции по Российской Федерации (без учета данных по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых» и «Производство кокса и нефтепродуктов») в 2028 году составит 5,5 процента; ускоренное развитие высокотехнологичного сектора промышленности Санкт-Петербурга: в 2028 году доля высокотехнологичных отраслей промышленности в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности «Производство нефтепродуктов») увеличится до 58 процентов; повышение инновационной активности предприятий, увеличение доли инновационной продукции в общем объеме продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности «Производство нефтепродуктов») в 2028 году до 20 процентов |

* Объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета будет уточняться в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, планируемыми к заключению между:

Санкт-Петербургом и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;

Санкт-Петербургом и Министерством экономического развития Российской Федерации;

Санкт-Петербургом и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

1.1. Характеристика 
текущего состояния промышленности, инновационной деятельности 
и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге

Промышленность Санкт-Петербурга является основой экономики Санкт-Петербурга, главным источником доходов бюджета Санкт-Петербурга.

На долю промышленности в Санкт-Петербурге приходится 17,1 процента валового регионального продукта (по данным за 2020 год).

Вклад промышленности в формирование доходной части бюджета Санкт-Петербурга является наибольшим: промышленные предприятия по итогам 2022 года обеспечили 
38,5 процент налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, 
14,4 процента поступлений в бюджет Санкт-Петербурга (по оценке КППИТ на основе данных Управления Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу).

Развитие промышленности как базового сектора экономики оказывает влияние 
на различные аспекты социально-экономического развития региона, в том числе: на доходы бюджета, занятость и уровень благосостояния населения, решение социальных задач, состояние потребительского рынка.

Одним из основных факторов обеспечения стратегической конкурентоспособности 
и необходимым условием устойчивого развития промышленности Санкт-Петербурга является наличие в Санкт-Петербурге значительного инновационного потенциала.

Санкт-Петербург находится в центре передового инновационного развития 
и на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции в различных рейтингах, 
в том числе международных. Начиная с 2014 года Санкт-Петербург входит в тройку лидеров в Рейтинге инновационных регионов России, разработанном ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации 
(далее – Рейтинг), и в 2018 году Санкт-Петербург в Рейтинге занял первое место.

Согласно ежегодному Рейтингу инновационного развития субъектов Российской Федерации, который проводится Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
в рамках деятельности Российской кластерной обсерватории, Санкт-Петербург 
на протяжении ряда лет располагается в первой тройке инновационных регионов.

С учетом указанных предпосылок, целей и задач социально-экономического развития Санкт-Петербурга на долгосрочную перспективу инновационное развитие Санкт-Петербурга определено как одно из приоритетных направлений.

Эффективным сектором экономики, включающим в себя предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышленности и предприятия сельского хозяйства, является агропромышленный комплекс Санкт-Петербурга, который призван решать одну 
из важнейших задач, – содействие обеспечению продовольственной безопасности 
Санкт-Петербурга.

Характеристики текущего состояния промышленности, инновационной деятельности 
и агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга с указанием основных проблем приведены в соответствующих разделах подпрограмм государственной программы.

1.2. Приоритеты и цели государственной политики

в сфере развития промышленности, инновационной деятельности 
и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге, 
прогноз развития и планируемые макроэкономические показатели

Основными целями государственной политики Санкт-Петербурга в сфере реализации государственной программы являются:

развитие инноваций в промышленности Санкт-Петербурга, повышение конкурентоспособности промышленности Санкт-Петербурга в экономике Российской Федерации и мировой экономике;

развитие и эффективное использование инновационного потенциала Санкт-Петербурга, содействие развитию рынка технологий, внедрению в производство и в сферу услуг результатов научно-технической деятельности, выпуску и продвижению на внутренний 
и внешний рынки наукоемкой, конкурентоспособной продукции, обеспечивающей экономический рост и повышение качества жизни населения;

развитие агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга;

обеспечение продовольственной безопасности Санкт-Петербурга.

Основными направлениями (приоритетами) государственной политики Санкт-Петербурга 
в части инновационно-технологического развития промышленности Санкт-Петербурга являются:

содействие привлечению инвестиций в промышленность Санкт-Петербурга;

содействие технологическому перевооружению и модернизации производства 
в промышленности, повышению уровня энергоэффективности и производительности труда 
в промышленности Санкт-Петербурга;

содействие реструктуризации промышленности Санкт-Петербурга с учетом необходимости формирования и развития промышленных кластеров и промышленных кластеров 
Санкт-Петербурга;

содействие развитию инженерного, энергетического и транспортного обеспечения промышленности Санкт-Петербурга;

содействие развитию производственных зон в Санкт-Петербурге;

содействие кадровому обеспечению промышленности Санкт-Петербурга;

содействие продвижению продукции субъектов деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге на рынках сбыта, в том числе через размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, развитие внутрирегиональной кооперации, внешнеэкономических связей с другими субъектами Российской Федерации и государствами, а также через развитие выставочно-ярмарочной деятельности для субъектов деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге;

создание условий для проведения в Санкт-Петербурге крупных российских 
и международных конгрессно-выставочных мероприятий, направленных на развитие 
и освоение Арктической зоны Российской Федерации;

стимулирование использования продукции субъектов деятельности в сфере промышленности 
в Санкт-Петербурге, научной и (или) научно-технической деятельности в целях изучения 
и развития Арктической зоны Российской Федерации;

содействие передаче (трансферу) технологий и развитию инновационной деятельности, в том числе с участием инновационно-промышленных парков Санкт-Петербурга, технологических парков (технопарков) Санкт-Петербурга, управляющих компаний инновационно-промышленных парков Санкт-Петербурга, технологических парков (технопарков) Санкт-Петербурга, резидентов технологических парков (технопарков) Санкт-Петербурга и инновационно-промышленных парков Санкт-Петербурга;

содействие инновационной активности предприятий и организаций.

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере агропромышленного комплекса также являются:

стимулирование производства продукции сельского хозяйства и основных видов пищевой и перерабатывающей промышленности;

повышение финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса 
за счет привлечения кредитных средств;

создание условий для привлечения инвестиций в основной капитал организаций 
и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий, основанных на новейших достижениях науки в агропромышленном комплексе Санкт-Петербурга;

создание условий для обеспечения продовольственной безопасности Санкт-Петербурга, развитие эффективного межрегионального сотрудничества в сфере продовольственной безопасности.

Реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой, будет способствовать активизации инвестиционного процесса, позволит стимулировать технологическое перевооружение производства и инновационную активность предприятий, создаст условия для повышения уровня производительности труда в промышленности 
и роста конкурентоспособности предприятий.

Определяющее влияние на результаты работы промышленности Санкт-Петербурга будут оказывать высокотехнологичные отрасли промышленности, а также пищевая 
и перерабатывающая промышленность.

С учетом планируемого завершения ряда крупных инвестиционных проектов опережающие темпы роста производства могут быть обеспечены в машиностроительном комплексе и фармацевтической промышленности.

Индекс промышленного производства по Санкт-Петербургу в 2028 году составит 
129,4 процентов по сравнению с 2018 годом при среднегодовых темпах 104,0 процента (целевой сценарий развития экономики Санкт-Петербурга).

Отрасли, производящие продукцию потребительского спроса, прежде всего пищевые продукты, будут развиваться стабильными темпами. Основным фактором роста производства в этом секторе промышленности является рост доходов населения.

1.3. Описание целей и задач государственной программы

Целью государственной программы является содействие инновационно-технологическому развитию промышленности и повышению ее эффективности.

Для достижения поставленной цели государственной программой предусмотрены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

повышение конкурентоспособности промышленности Санкт-Петербурга;

развитие и эффективное использование инновационного потенциала Санкт-Петербурга;

создание благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса 
Санкт-Петербурга в целях обеспечения продовольственной безопасности Санкт-Петербурга, а также обеспечения населения Санкт-Петербурга качественными и безопасными продуктами питания.

Цель и задачи государственной программы соответствуют:

приоритетным направлениям государственной национальной политики Российской Федерации (обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации), определенным в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666;

стратегическим национальным приоритетам (повышение качества жизни российских граждан; экономический рост; наука, технологии и образование), определенным в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400;

цели и задачам (формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной, устойчивой и сбалансированной (в части спроса и предложения) промышленности строительных материалов инновационного типа, обеспечивающей внутренний и внешний рынки качественной, доступной и энергоэффективной продукцией; создание комфортных, конкурентных и побуждающих условий для организации новых производств, проведения технологического перевооружения и модернизации основных фондов отрасли; поддержка внедрения современных инновационных технологий в целях освоения производства новой инновационной продукции), определенным в Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10.05.2016 № 868-р;

приоритетам развития науки, техники и технологий (получение новых 
научно-технических результатов, создание технологий, являющихся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения на внешнем рынке), определенным в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642;

принципам государственной политики регионального развития (обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов, повышение конкурентоспособности их экономики на международных рынках), определенным в Основах государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13;

задачам (внедрение инновационных и экологически чистых технологий, развитие экологически безопасных производств), определенным Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176;

приоритетам, определенным для обеспечения национальных интересов при развитии информационного общества (создание и применение российских информационных 
и коммуникационных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне, формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы, обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики) Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203;

целям и основным направлениям государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности (обеспечение устойчивого роста реального сектора 
экономики, создание экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, стимулирования инновационного развития, а также совершенствования нормативно-правовой базы в этой сфере, повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализация конкурентных преимуществ экспортно ориентированных секторов экономики), определенным в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208;

задачам (привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс; внедрение современных технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия), определенным в Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 996, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2016 № 350 «О мерах по реализации государственной 
научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства»;

национальным целям развития Российской Федерации на период до 2024 года (ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа, создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности 
и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий 
и обеспеченного высококвалифицированными кадрами), определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204;

задачам (обновление, перевооружение имеющейся и создание новой инновационной промышленной технологической базы для развития спортивной индустрии; обеспечение 
и стимулирование спроса на отечественную спортивную продукцию, ее компоненты 
и материалы; создание условий для увеличения доли российской спортивной продукции 
как на внутреннем, так и на внешнем рынках; развитие экспортного потенциала российских предприятий спортивной индустрии), определенным Стратегией развития спортивной индустрии до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 1188-р;

цели и задачам (рост объемов реализации отечественной продукции в три раза 
к 2030 году (в текущих ценах), повышение доли присутствия отечественных машин 
и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности на внутреннем рынке, увеличение экспортных поставок), определенным Стратегией развития машиностроения 
для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.08.2019 № 1931-р;

целям (достижение устойчивой конкурентоспособности российской экономики, в том числе лидирующих позиций в мире в области искусственного интеллекта) Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490;

задачам (обеспечить выполнение 100 процентов заданий государственного оборонного заказа по срокам и стоимости создания кораблей, судов, вооружения и военной специальной техники для Военно-Морского Флота, разработать и внедрить наиболее передовые технологии производства; повысить эффективность планирования и управления производством 
в организациях судостроительной промышленности и обеспечить 
их финансовую устойчивость; увеличить количество высокопроизводительных рабочих мест, увеличить заработную плату работникам промышленных организаций судостроительной отрасли), определенным в Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2019 № 2553-р;

целям и задачам (обеспечение населения страны безопасной, качественной 
и доступной сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием в объемах, обеспечивающих рациональные нормы потребления пищевой продукции, устойчивое развитие производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, достаточное для обеспечения продовольственной независимости на основе принципов научно обоснованного планирования, производство сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, которые соответствуют установленным экологическим, 
санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и иным требованиям, с учетом необходимости использования при их производстве безопасных для здоровья человека технологий) Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20;

задачам (стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 
и рыбохозяйственном комплексах, создание системы продвижения продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки), определенным в Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 12.04.2020 № 993-р;

национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство), определенной Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474;

задачам (оказание мер государственной поддержки, направленных на создание 
и развитие технологий освоения нефтяных и газовых месторождений (в том числе технологий, применяемых на континентальном шельфе), производства сжиженного природного газа, 
а также на обеспечение производства соответствующей промышленной продукции, стимулирование использования промышленной продукции российского производства при реализации новых экономических проектов), определенным в Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2035 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 26.10.2020 № 645.

1.4. Целевые показатели государственной программы и индикаторы подпрограмм

1.4.1. Целевые показатели государственной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение целевого показателя | Принадлежность целевого показателя к показателям Стратегии 2035, региональных проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Индекс промышленного производства (далее – целевой показатель № 1) | В процентах к 2018 году | 113,68 | 115,91 | 118,42 | 123,13 | 128,05 | 133,17 | КППИТ | – |
| 2 | Доля Санкт-Петербурга в объеме отгруженной промышленной продукции по Российской Федерации (без учета данных по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых» и «Производство кокса и нефтепродуктов») (далее – целевой показатель № 2) | Проценты | 4,3 | 4,4 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | КППИТ | – |
| 3 | Доля высокотехнологичных отраслей промышленности в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности «Производство нефтепродуктов») (далее – целевой показатель № 3) | Проценты | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | КППИТ | – |
| 4 | Темп роста объема отгруженной промышленной продукции (без учета данных по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых» и «Производство нефтепродуктов») (далее – целевой показатель № 4) | В процентах к 2018 году | 118 | 119 | 120 | 123 | 127 | 130 | КППИТ | – |
| 5 | Доля инновационной продукции в общем объеме продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности «Производство нефтепродуктов») (далее – целевой показатель № 5) | Проценты | 18,1 | 18,1 | 18,7 | 19,0 | 19,5 | 20 | КППИТ | Стратегия-2035 |

1.4.2. Индикаторы подпрограмм государственной программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение индикатора | Наименование целевого показателя, на достижение которого оказывает влияние индикатор | Принадлежность индикатора к показателям Стратегии 2035, региональных проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Развитие промышленности Санкт-Петербурга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Коэффициент обновления основных фондов в обрабатывающих производствах (далее – индикатор № 1.1) | проценты | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | КППИТ | Целевой показатель № 1, Целевой показатель № 2, Целевой показатель № 3, Целевой показатель № 4, Целевой показатель № 5 | – |
| 1.2 | Темп снижения энергоемкости продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности «Производство нефтепродуктов») (далее – индикатор № 1.2) | В процентах к 2018 году | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | КППИТ | Целевой показатель № 1, Целевой показатель № 2, Целевой показатель № 3, Целевой показатель № 4 | – |
| 1.3 | Обеспеченность территорий нежилых зон инженерной и дорожной инфраструктурой (далее – индикатор № 1.3) | проценты | 15,3 | 21,1 | 31,1 | 46,8 | 62,7 | 80,1 | КППИТ | Целевой показатель № 1, Целевой показатель № 2, Целевой показатель № 3, Целевой показатель № 4, Целевой показатель № 5 | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4 | Численность работников, занятых в промышленности (далее – индикатор № 1.4) | тыс. человек | 389,5 | 391,0 | 391,9 | 392,4 | 393,0 | 394,0 | КППИТ | Целевой показатель № 1, Целевой показатель № 2, Целевой показатель № 4 | – |
| 1.5 | Темп роста выработки на одного занятого в промышленности (без учета данных по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых» и «Производство нефтепродуктов») (далее – индикатор № 1.5) | В процентах к 2018 году | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | 117 | КППИТ | Целевой показатель № 1, Целевой показатель № 2, Целевой показатель № 3, Целевой показатель № 4 | – |
| 1.6 | Доля продукции, отгруженной на экспорт, в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности «Производство нефтепродуктов») (далее – индикатор № 1.6) | проценты | 12,5 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | КППИТ | Целевой показатель № 1, Целевой показатель № 2, Целевой показатель № 4 | Стратегия – 2035 |
| 1.7 | Темп роста объемов несырьевого неэнергетического экспорта товаров (далее – индикатор № 1.7) | В процентах к предыдущему году | 90,4 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | КППИТ | Целевой показатель № 1, Целевой показатель № 2, Целевой показатель № 4 | Стратегия – 2035 |
| 1.8 | Объем экспорта продукции предприятий агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга (далее – индикатор № 1.8) | млрд.долл. США | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | КППИТ | Целевой показатель № 1, Целевой показатель № 2, Целевой показатель № 4 | Региональный проект «Экспорт продукции АПК» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.9 | Количество рабочих мест, созданных на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге (далее – индикатор № 1.9) | тыс. единиц | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,0 | КППИТ | Целевой показатель № 3, Целевой показатель № 5 | – |
| 1.10 | Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда (далее – индикатор № 1.10) | тыс. человек | 0,270 | 0,300 | 0,363 | - | - | - | КППИТ | Целевой показатель № 1, Целевой показатель № 2, Целевой показатель № 4 | Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» |
| 1.11 | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (далее - индикатор № 1.11) | млн. руб. | - | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | - | КППИТ | Целевой показатель № 1, Целевой показатель № 2, Целевой показатель № 3, Целевой показатель № 4 | – |
| 1.12 | Объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающих производствах (без учета данных видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации) (накопленным итогом) (далее - индикатор № 1.12) | млн. руб. | - | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | - | КППИТ | Целевой показатель № 1, Целевой показатель № 2, Целевой показатель № 3, Целевой показатель № 4 | – |
| 1.13 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в обрабатывающих производствах (без учета данных видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации) (накопленным итогом) (далее - индикатор № 1.13) | млн. руб. | - | 20 | 40 | 60 | 80 | - | КППИТ | Целевой показатель № 1, Целевой показатель № 2, Целевой показатель № 3, Целевой показатель № 4 | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. Подпрограмма «Инновационное развитие Санкт-Петербурга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Темп роста объема отгруженной инновационной продукции по Санкт-Петербургу (далее – индикатор № 2.1) | В процентах к предыдущему году | 109 | 111 | 113 | 115 | 116 | 118 | КППИТ | Целевой показатель № 3, Целевой показатель № 5 | – |
| 2.2 | Количество услуг (включая консультационные), оказанных АО «Технопарк Санкт-Петербурга» (далее – индикатор № 2.2) | тыс. единиц | 2,04 | 2,06 | 2,08 | 2,10 | 2,12 | 2,14 | КППИТ | Целевой показатель № 3, Целевой показатель № 5 | – |
| 2.3 | Количество территорий, в отношении которых осуществляется комплексная инженерная подготовка в целях развития инфраструктуры для инновационной деятельности (далее – индикатор № 2.3) | единицы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КИ | Целевой показатель № 3, Целевой показатель № 5 | – |
| 2.4 | Количество кластеров, сформированных в Санкт-Петербурге (далее – индикатор № 2.4) | единицы | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | КППИТ | Целевой показатель № 3, Целевой показатель № 5 | – |
| 2.5 | Количество предприятий и организаций Санкт-Петербурга, производящих композиционные материалы, конструкции и изделия из них, предназначенные для применения в сферах транспортной инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, физкультуры и спорта (далее – индикатор № 2.5) | единицы | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | КППИТ | Целевой показатель № 3, Целевой показатель № 5 | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Индекс производства пищевых продуктов (далее – индикатор № 3.1) | В процентах к предыдущему году | 103,6 | 105,3 | 106,2 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | КППИТ | Целевой показатель № 1, Целевой показатель № 2, Целевой показатель № 4 | – |
| 3.2 | Средняя номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам МСП) (далее – индикатор № 3.2) | руб. | 66 000 | 66 000 | 67 000 | 67 500 | 68 000 | 69 000 | КППИТ | Целевой показатель № 1, Целевой показатель № 4 | – |
| 3.3 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) (далее – индикатор № 3.3) | тыс. голов | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | КППИТ | Целевой показатель № 1 | – |
| 3.4 | Удельный вес племенного скота в общем поголовье (далее – индикатор № 3.4) | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КППИТ | Целевой показатель № 1 | – |
| 3.5 | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 100 голов маток (далее – индикатор № 3.5) | головы | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | КППИТ | Целевой показатель № 4 | – |
| 3.6 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (далее – индикатор № 3.6) | тыс. тонн | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | КППИТ | Целевой показатель № 1, Целевой показатель № 4 | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.7 | Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (далее – индикатор № 3.7) | тыс. тонн | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | КППИТ | Целевой показатель № 1, Целевой показатель № 4 | – |
| 3.8 | Объем субсидируемых кредитов (далее – индикатор № 3.8) | млн. руб. | 1 060,9 | 724,1 | 800,0 | 900,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | КППИТ | Целевой показатель № 1 | – |
| 3.9 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) (далее – индикатор № 3.9) | проценты | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | КППИТ | Целевой показатель № 1 | – |
| 3.10 | Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Западном рыбохозяйственном бассейне (далее – индикатор № 3.10) | тыс. тонн | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | КППИТ | Целевой показатель № 1, Целевой показатель № 4 | – |
| 3.11 | Объем сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия регионального продовольственного фонда (далее – индикатор № 3.11) | тыс. тонн | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | КППИТ | Целевой показатель № 1, Целевой показатель № 4 |  |
| 3.12 | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием субсидии (далее – индикатор № 3.12) | тыс. тонн | 19,8 | – | – | – | – | – | КППИТ | Целевой показатель № 1, Целевой показатель № 4 | – |
| 3.13. | Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за 5 лет, предшествующих отчетному году | тыс. тонн | 2,92 | 3,57 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | КППИТ | Целевой показатель № 1 |  |

## 1.5. Информация о налоговых расходах, соответствующих целям государственной программы

| № п/п | Наименование налогового расхода | Основания налогового расхода | Наименование целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий, на достижение которых оказывают влияние соответствующие налоговые расходы | Оценка объемов налоговых расходов, соответствующих целям государственной программы, тыс. руб. |  |  | Куратор налоговых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пониженная (13,5%; 12,5% - 2017-2024 гг.) ставка налога на прибыль организаций для организаций - резидентов особой экономической зоны, расположенной на территории Санкт-Петербурга (далее – ОЭЗ) | Пункт 1 статьи 11-3 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.1995 № 81-11 «О налоговых льготах» | Доля высокотехнологичных отраслей промышленности в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности «Производство нефтепродуктов») | 523 192 | 562 170 | 602 438 | КППИТ |
| 2 | Пониженная (0% - в течение 6 налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой на территории ОЭЗ; 5% - в течение последующих 4 налоговых периодов; 13,5% - по истечении 10 налоговых периодов) ставка налога на прибыль для организаций - резидентов ОЭЗ, заключивших соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности на территории ОЭЗ после 01.01.2021 | Пункт 2 статьи 11-3 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.1995 № 81-11 «О налоговых льготах» | Доля высокотехнологичных отраслей промышленности в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности «Производство нефтепродуктов») | 973 | 1 046 | 1 121 | КППИТ |
| 3 | Пониженная (0%) ставка налога на прибыль организаций для организаций, являющихся стороной специального инвестиционного контракта (далее – СПИК), одной из сторон которых является Санкт-Петербург | Статья 11-8-1 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.1995 № 81-11 «О налоговых льготах» | Доля высокотехнологичных отраслей промышленности в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности «Производство нефтепродуктов») | 4 637 707 | 4 983 217 | 5 321 079 | КППИТ |
| 4 | Пониженная (13,5%; 12,5% - 2018-2022 гг.) ставка налога на прибыль организаций для организаций, являющихся стороной СПИК, заключенного Российской Федерацией и(или) Санкт-Петербургом | Статья 11-8-2 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.1995 № 81-11 «О налоговых льготах» | Доля высокотехнологичных отраслей промышленности в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности «Производство нефтепродуктов») | - | - | - | КППИТ |
| 5 | Пониженная (10%) ставка налога на прибыль организаций для организаций-участников региональных инвестиционных проектов | Статья 11-11-3 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.1995 № 81-11 «О налоговых льготах» | Индекс промышленного производства | 496 242 | 533 212 | 569 364 | КППИТ |
| 6 | Освобождаются от уплаты налога на имущество организаций организации, являющиеся стороной СПИК, заключенного Российской Федерацией и(или) Санкт-Петербургом, осуществившие в течение не более трех любых календарных лет подряд начиная с 01.01.2015 вложения на общую сумму не менее 300 млн руб. – в отношении объектов недвижимого имущества, включенных в расчет общей суммы вложений, осуществленных в рамках указанного СПИК | Пункт 5-1 статьи 11-2-1 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.1995 № 81-11 «О налоговых льготах» | Доля высокотехнологичных отраслей промышленности в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности «Производство нефтепродуктов») | 27 411 | 27 960 | 28 519 | КППИТ |
| 7 | Уменьшение суммы налога на имущество организаций на сумму налога, исчисленного в отношении объекта недвижимого имущества, в который осуществлены капитальные вложения в объеме, определяемом в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 25.8 Налогового кодекса Российской Федерации, в рамках реализации регионального инвестиционного проекта (далее – РИП), рассчитанную пропорционально доле площади объекта недвижимого имущества, используемой указанной организацией для реализации РИП, в общей площади такого объекта, для организаций-участников РИП | Статья 11-2-4 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.1995 № 81-11 «О налоговых льготах» | Индекс промышленного производства | 129 265 | 131 850 | 134 487 | КППИТ |
| 8 | Уменьшение суммы земельного налога (уплата налога в размере 0,66% от исчисленной суммы налога) в отношении земельных участков, предназначенных и используемых для ведения рыбного хозяйства | Подпункт 1 пункта 3-3 статьи 11-7-1 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.1995 № 81-11 «О налоговых льготах» | Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Западном рыбохозяйственном бассейне | 367 | 367 | 367 | КППИТ |
| 9 | Уменьшение суммы земельного налога (уплата налога в размере 33,33% от исчисленной суммы налога) в отношении земельных участков, отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства организациями и индивидуальными предпринимателями, отвечающими критериям сельскохозяйственных товаропроизводителей, предусмотренным в пункте 2 статьи 346.2 НК РФ | Абзац четвертый подпункта 4 пункта 3-3 статьи 11-7-1 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.1995 № 81-11 «О налоговых льготах» | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | 54 007 | 54 007 | 54 007 | КППИТ |
| 10 | Освобождение от уплаты транспортного налога организаций - резидентов ОЭЗ, расположенных на территории Санкт-Петербурга (за исключением водных и воздушных транспортных средств) | Статья 5-1 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.1995 № 81-11 «О налоговых льготах» | Доля высокотехнологичных отраслей промышленности в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности «Производство нефтепродуктов») | 2 095 | 2 158 | 2 223 | КППИТ |
| 11 | Уменьшение на 50% суммы транспортного налога для организаций в отношении плавучих доков (плавдоков) | Статья 5-6 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.1995 № 81-11 «О налоговых льготах» | Доля продукции, отгруженной на экспорт, в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности «Производство нефтепродуктов») | 6 869 | 6 869 | 6 869 | КППИТ |

1.6. Краткое описание подпрограмм с обоснованием их выделения

Перечень подпрограмм государственной программы определен с учетом задач инновационно-технологического развития промышленности и агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга и включает следующие подпрограммы:

1. Развитие промышленности Санкт-Петербурга.

2. Инновационное развитие Санкт-Петербурга.

3. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге.

В подпрограмму «Развитие промышленности Санкт-Петербурга» включены мероприятия, реализуемые в целях повышения конкурентоспособности промышленности Санкт-Петербурга и направленные на решение следующих задач:

содействие технологическому перевооружению и модернизации предприятий, повышению уровня энергоэффективности и производительности труда в промышленности;

развитие инфраструктуры для промышленности;

содействие кадровому обеспечению промышленности;

продвижение продукции на рынках сбыта, содействие развитию экспорта.

В подпрограмму «Инновационное развитие Санкт-Петербурга» включены мероприятия, реализуемые в целях развития и эффективного использования инновационного потенциала Санкт-Петербурга и направленные на решение следующих задач:

повышение инновационной активности предприятий и организаций;

стимулирование субъектов инновационной деятельности Санкт-Петербурга к созданию и выпуску высокотехнологичной и конкурентоспособной инновационной продукции;

защита прав интеллектуальной собственности;

содействие развитию инфраструктуры для инновационной деятельности;

стимулирование спроса на инновационную продукцию;

содействие развитию кластеров Санкт-Петербурга;

содействие внедрению композиционных материалов, конструкций и изделий из них.

В подпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге» включены мероприятия, реализуемые в целях создания благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса, обеспечения продовольственной безопасности 
Санкт-Петербурга, обеспечения населения Санкт-Петербурга качественными и безопасными продуктами питания и направленные на решение следующих задач:

стимулирование производства основных видов сельскохозяйственной продукции 
и производства пищевых продуктов;

повышение финансовой устойчивости, стимулирование инвестиционной деятельности 
в агропромышленном комплексе, поддержка технической и технологической модернизации товаропроизводителей агропромышленного комплекса;

содействие развитию рыбохозяйственного комплекса Санкт-Петербурга;

содействие обеспечению продовольственной безопасности Санкт-Петербурга.

1.7. Информация об источниках финансирования государственной программы

1.7.1. Объем

финансирования государственной программы

|  | № п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы) | Вид источника финансирования | Часть перечня мероприятий | Вид расходов | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  |

|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Государственная программа |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | Проектная часть |  | Текущие расходы |  | 139 674,7 |  | 63 198,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 202 873,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы развития |  | 1 376 392,4 |  | 962 628,8 |  | 1 512 217,1 |  | 2 312 640,5 |  | 2 252 662,2 |  | 2 467 768,7 |  | 10 884 309,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  | 1 516 067,1 |  | 1 025 827,6 |  | 1 512 217,1 |  | 2 312 640,5 |  | 2 252 662,2 |  | 2 467 768,7 |  | 11 087 183,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Процессная часть |  | Текущие расходы |  | 1 777 870,9 |  | 1 733 630,0 |  | 1 824 954,9 |  | 1 951 818,6 |  | 2 079 477,0 |  | 1 992 948,4 |  | 11 360 699,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 3 293 938,0 |  | 2 759 457,6 |  | 3 337 172,0 |  | 4 264 459,1 |  | 4 332 139,2 |  | 4 460 717,1 |  | 22 447 883,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Проектная часть |  | Текущие расходы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы развития |  | 24 493,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 24 493,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  | 24 493,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 24 493,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Процессная часть |  | Текущие расходы |  | 47 321,0 |  | 28 141,0 |  | 28 141,0 |  | - |  | - |  | - |  | 103 603,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 71 814,9 |  | 28 141,0 |  | 28 141,0 |  | - |  | - |  | - |  | 128 096,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | Проектная часть |  | Текущие расходы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы развития |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Процессная часть |  | Текущие расходы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | Проектная часть |  | Текущие расходы |  |  |  | 139 674,7 |  | 63 198,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 202 873,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Расходы развития |  |  |  | 1 400 886,3 |  | 962 628,8 |  | 1 512 217,1 |  | 2 312 640,5 |  | 2 252 662,2 |  | 2 467 768,7 |  | 10 908 803,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 1 540 561,0 |  | 1 025 827,6 |  | 1 512 217,1 |  | 2 312 640,5 |  | 2 252 662,2 |  | 2 467 768,7 |  | 11 111 677,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Процессная часть |  | Текущие расходы |  |  |  | 1 825 191,9 |  | 1 761 771,0 |  | 1 853 095,9 |  | 1 951 818,6 |  | 2 079 477,0 |  | 1 992 948,4 |  | 11 464 302,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 3 365 752,9 |  | 2 787 598,6 |  | 3 365 313,0 |  | 4 264 459,1 |  | 4 332 139,2 |  | 4 460 717,1 |  | 22 575 979,9 |  |  |  |
|  | 2 |  | Подпрограмма «Развитие промышленности Санкт-Петербурга» |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | Проектная часть |  | Текущие расходы |  | 139 674,7 |  | 63 198,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 202 873,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы развития |  | 1 121 174,4 |  | 832 419,8 |  | 1 441 273,1 |  | 2 209 926,4 |  | 2 252 662,2 |  | 2 467 768,7 |  | 10 325 224,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  | 1 260 849,1 |  | 895 618,6 |  | 1 441 273,1 |  | 2 209 926,4 |  | 2 252 662,2 |  | 2 467 768,7 |  | 10 528 098,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Процессная часть |  | Текущие расходы |  | 1 093 877,0 |  | 1 048 082,6 |  | 1 129 980,0 |  | 1 153 260,8 |  | 1 251 555,1 |  | 1 191 550,9 |  | 6 868 306,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 2 379 220,0 |  | 1 943 701,2 |  | 2 571 253,1 |  | 3 363 187,2 |  | 3 504 217,3 |  | 3 659 319,6 |  | 17 420 898,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Проектная часть |  | Текущие расходы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы развития |  | 24 493,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 24 493,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  | 24 493,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 24 493,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Процессная часть |  | Текущие расходы |  | 19 180,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 19 180,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 43 673,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 43 673,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | Проектная часть |  | Текущие расходы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы развития |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Процессная часть |  | Текущие расходы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | Проектная часть |  | Текущие расходы |  |  |  | 139 674,7 |  | 63 198,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 202 873,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Расходы развития |  |  |  | 1 145 668,3 |  | 832 419,8 |  | 1 441 273,1 |  | 2 209 926,4 |  | 2 252 662,2 |  | 2 467 768,7 |  | 10 349 718,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 1 285 343,0 |  | 895 618,6 |  | 1 441 273,1 |  | 2 209 926,4 |  | 2 252 662,2 |  | 2 467 768,7 |  | 10 552 592,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Процессная часть |  | Текущие расходы |  |  |  | 1 093 877,0 |  | 1 048 082,6 |  | 1 129 980,0 |  | 1 153 260,8 |  | 1 251 555,1 |  | 1 191 550,9 |  | 6 868 306,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 2 379 220,0 |  | 1 943 701,2 |  | 2 571 253,1 |  | 3 363 187,2 |  | 3 504 217,3 |  | 3 659 319,6 |  | 17 420 898,4 |  |  |  |
|  | 3 |  | Подпрограмма «Инновационное развитие Санкт-Петербурга» |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | Проектная часть |  | Текущие расходы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы развития |  | 255 218,0 |  | 130 209,0 |  | 70 944,0 |  | 102 714,1 |  | - |  | - |  | 559 085,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  | 255 218,0 |  | 130 209,0 |  | 70 944,0 |  | 102 714,1 |  | - |  | - |  | 559 085,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Процессная часть |  | Текущие расходы |  | 319 880,1 |  | 318 636,6 |  | 321 487,5 |  | 407 769,5 |  | 421 600,4 |  | 378 824,0 |  | 2 168 198,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 575 098,1 |  | 448 845,6 |  | 392 431,5 |  | 510 483,6 |  | 421 600,4 |  | 378 824,0 |  | 2 727 283,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Проектная часть |  | Текущие расходы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы развития |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Процессная часть |  | Текущие расходы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | Проектная часть |  | Текущие расходы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы развития |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Процессная часть |  | Текущие расходы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | Проектная часть |  | Текущие расходы |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Расходы развития |  |  |  | 255 218,0 |  | 130 209,0 |  | 70 944,0 |  | 102 714,1 |  | - |  | - |  | 559 085,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 255 218,0 |  | 130 209,0 |  | 70 944,0 |  | 102 714,1 |  | - |  | - |  | 559 085,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Процессная часть |  | Текущие расходы |  |  |  | 319 880,1 |  | 318 636,6 |  | 321 487,5 |  | 407 769,5 |  | 421 600,4 |  | 378 824,0 |  | 2 168 198,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 575 098,1 |  | 448 845,6 |  | 392 431,5 |  | 510 483,6 |  | 421 600,4 |  | 378 824,0 |  | 2 727 283,2 |  |  |  |
|  | 4 |  | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге» |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | Проектная часть |  | Текущие расходы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы развития |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Процессная часть |  | Текущие расходы |  | 383 293,8 |  | 366 910,8 |  | 373 487,4 |  | 390 788,3 |  | 406 321,5 |  | 422 573,5 |  | 2 343 375,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 383 293,8 |  | 366 910,8 |  | 373 487,4 |  | 390 788,3 |  | 406 321,5 |  | 422 573,5 |  | 2 343 375,3 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Проектная часть |  | Текущие расходы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы развития |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Процессная часть |  | Текущие расходы |  | 28 141,0 |  | 28 141,0 |  | 28 141,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 84 423,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 28 141,0 |  | 28 141,0 |  | 28 141,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 84 423,0 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | Проектная часть |  | Текущие расходы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы развития |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Процессная часть |  | Текущие расходы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | Проектная часть |  | Текущие расходы |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Расходы развития |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Процессная часть |  | Текущие расходы |  |  |  | 411 434,8 |  | 395 051,8 |  | 401 628,4 |  | 390 788,3 |  | 406 321,5 |  | 422 573,5 |  | 2 427 798,3 |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 411 434,8 |  | 395 051,8 |  | 401 628,4 |  | 390 788,3 |  | 406 321,5 |  | 422 573,5 |  | 2 427 798,3 |  |  |  |

1.7.2. Объем

финансирования региональных проектов, реализуемых в рамках государственной программы

|  | № п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы) | Вид источника финансирования | Вид расходов | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
|  | 1 | Объем финансирования региональных проектов, реализуемых в рамках государственной программы | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 139 674,7 | 63 198,8 | - | - | - | - | 202 873,5 |  |  |
|  |  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 139 674,7 | 63 198,8 | - | - | - | - | 202 873,5 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | 24 493,9 | - | - | - | - | - | 24 493,9 |  |  |
|  |  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 24 493,9 | - | - | - | - | - | 24 493,9 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 164 168,6 | 63 198,8 | - | - | - | - | 227 367,4 |  |  |
|  | 1.1 | Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 114 181,0 | 63 198,8 | - | - | - | - | 177 379,8 |  |  |
|  |  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 114 181,0 | 63 198,8 | - | - | - | - | 177 379,8 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 114 181,0 | 63 198,8 | - | - | - | - | 177 379,8 |  |  |
|  | 1.2 | Региональный проект «Экспорт продукции АПК» | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 25 493,7 | - | - | - | - | - | 25 493,7 |  |  |
|  |  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 25 493,7 | - | - | - | - | - | 25 493,7 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | 24 493,9 | - | - | - | - | - | 24 493,9 |  |  |
|  |  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 24 493,9 | - | - | - | - | - | 24 493,9 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 49 987,6 | - | - | - | - | - | 49 987,6 |  |  |
|  | 2 | Объем финансирования региональных проектов, реализуемых в рамках подпрограммы «Развитие промышленности Санкт-Петербурга» | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 139 674,7 | 63 198,8 | - | - | - | - | 202 873,5 |  |
|  |  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 139 674,7 | 63 198,8 | - | - | - | - | 202 873,5 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | 24 493,9 | - | - | - | - | - | 24 493,9 |  |
|  |  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 24 493,9 | - | - | - | - | - | 24 493,9 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 114 181,0 | 63 198,8 | - | - | - | - | 177 379,8 |  |
|  |  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 114 181,0 | 63 198,8 | - | - | - | - | 177 379,8 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 114 181,0 | 63 198,8 | - | - | - | - | 177 379,8 |  |
|  | 2.2 | Региональный проект «Экспорт продукции АПК» | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 25 493,7 | - | - | - | - | - | 25 493,7 |  |
|  |  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 25 493,7 | - | - | - | - | - | 25 493,7 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | 24 493,9 | - | - | - | - | - | 24 493,9 |  |
|  |  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 24 493,9 | - | - | - | - | - | 24 493,9 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 49 987,6 | - | - | - | - | - | 49 987,6 |  |

1.7.3. Объем

финансирования государственной программы по ответственному исполнителю, исполнителям и участникам государственной программы

|  | № п/п | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя, участника государственной программы | Вид источника финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | 1 | КППИТ – ответственный исполнитель государственной программы | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 883 868,2 | 2 537 387,6 | 3 129 501,1 | 4 026 584,4 | 4 145 233,4 | 4 374 525,9 | 21 097 100,6 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 47 321,0 | 28 141,0 | 28 141,0 | - | - | - | 103 603,0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 2 931 189,2 | 2 565 528,6 | 3 157 642,1 | 4 026 584,4 | 4 145 233,4 | 4 374 525,9 | 21 200 703,6 |  |
|  | 1.1 | Подпрограмма «Развитие промышленности Санкт-Петербурга» | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 231 710,3 | 1 900 701,2 | 2 485 341,2 | 3 318 874,6 | 3 410 273,5 | 3 611 128,4 | 16 958 029,2 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 19 180,0 | - | - | - | - | - | 19 180,0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 2 250 890,3 | 1 900 701,2 | 2 485 341,2 | 3 318 874,6 | 3 410 273,5 | 3 611 128,4 | 16 977 209,2 |  |
|  | 1.2 | Подпрограмма «Инновационное развитие Санкт-Петербурга» | Бюджет Санкт-Петербурга | 268 864,1 | 269 775,6 | 270 672,5 | 316 921,5 | 328 638,4 | 340 824,0 | 1 795 696,1 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ИТОГО | 268 864,1 | 269 775,6 | 270 672,5 | 316 921,5 | 328 638,4 | 340 824,0 | 1 795 696,1 |  |
|  | 1.3 | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге» | Бюджет Санкт-Петербурга | 383 293,8 | 366 910,8 | 373 487,4 | 390 788,3 | 406 321,5 | 422 573,5 | 2 343 375,3 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 28 141,0 | 28 141,0 | 28 141,0 | - | - | - | 84 423,0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 411 434,8 | 395 051,8 | 401 628,4 | 390 788,3 | 406 321,5 | 422 573,5 | 2 427 798,3 |  |
|  | 2 | КДА – соисполнитель государственной программы | Бюджет Санкт-Петербурга | 78 342,1 | 43 000,0 | 85 911,9 | 44 312,6 | 93 943,8 | 48 191,2 | 393 701,6 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ИТОГО | 78 342,1 | 43 000,0 | 85 911,9 | 44 312,6 | 93 943,8 | 48 191,2 | 393 701,6 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | 2.1 | Подпрограмма «Развитие промышленности Санкт-Петербурга» | Бюджет Санкт-Петербурга | 78 342,1 | 43 000,0 | 85 911,9 | 44 312,6 | 93 943,8 | 48 191,2 | 393 701,6 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ИТОГО | 78 342,1 | 43 000,0 | 85 911,9 | 44 312,6 | 93 943,8 | 48 191,2 | 393 701,6 |  |
|  | 3 | КЗ – соисполнитель государственной программы | Бюджет Санкт-Петербурга | – | – | – | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО | – | – | – | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 |  |
|  | 3.1 | Подпрограмма «Инновационное развитие Санкт-Петербурга» | Бюджет Санкт-Петербурга | – | – | – | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО | – | – | – | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 |  |
|  | 4 | Управление ветеринарии Санкт-Петербурга – соисполнитель государственной программы | Бюджет Санкт-Петербурга | 25 493,7 | – | – | – | – | – | 25 493,7 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 24 493,9 | – | – | – | – | – | 24 493,9 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 49 987,6 | – | – | – | – | – | 49 987,6 |  |
|  | 4.1 | Подпрограмма «Развитие промышленности Санкт-Петербурга» | Бюджет Санкт-Петербурга | 25 493,7 | – | – | – | – | – | 25 493,7 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 24 493,9 | – | – | – | – | – | 24 493,9 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 49 987,6 | – | – | – | – | – | 49 987,6 |  |
|  | 5 | Комитет по инвестициям Санкт‑Петербурга – соисполнитель государственной программы | Бюджет Санкт-Петербурга | 306 234,0 | 179 070,0 | 121 759,0 | 155 562,1 | 54 962,0 | 0,0 | 817 587,1 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО | 306 234,0 | 179 070,0 | 121 759,0 | 155 562,1 | 54 962,0 | 0,0 | 817 587,1 |  |
|  | 5.1 | Подпрограмма «Инновационное развитие Санкт-Петербурга» | Бюджет Санкт-Петербурга | 306 234,0 | 179 070,0 | 121 759,0 | 155 562,1 | 54 962,0 | 0,0 | 817 587,1 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО | 306 234,0 | 179 070,0 | 121 759,0 | 155 562,1 | 54 962,0 | 0,0 | 817 587,1 |  |

2. Паспорт 
подпрограммы «Развитие промышленности Санкт-Петербурга»

(далее в настоящем разделе – подпрограмма)

| 1 | Исполнители подпрограммы (соисполнители государственной программы и (или) ответственный исполнитель государственной программы) | КППИТ; КДА; Управление ветеринарии Санкт-Петербурга |
| --- | --- | --- |
| 2 | Участник (участники) государственной программы (в части реализации подпрограммы) | ФБУ «ТЕСТ – С.-Петербург» |
| 3 | Цели подпрограммы | Повышение конкурентоспособности промышленности Санкт-Петербурга |
| 4 | Задачи подпрограммы | Содействие технологическому перевооружению и модернизации предприятий, повышению уровня энергоэффективности и производительности труда в промышленности; развитие инфраструктуры для промышленности; содействие кадровому обеспечению промышленности; продвижение продукции на рынках сбыта, содействие развитию экспорта |
| 5 | Региональные проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»; региональный проект «Экспорт продукции АПК» |
| 6 | Общий объем финансирования подпрограммы по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы: 17 420 898,4 тыс.руб., |
|  |  | в том числе: |
|  |  | 2023 г. – 2 379 220,0 тыс.руб.; |
|  |  | 2024 г. – 1 943 701,2 тыс.руб.; |
|  |  | 2025 г. – 2 571 253,1 тыс.руб.; |
|  |  | 2026 г. – 3 363 187,2 тыс.руб.; |
|  |  | 2027 г. – 3 504 217,3 тыс.руб.; 2028 г. – 3 659 319,6 тыс.руб., |
|  |  | в том числе по источникам финансирования: |
|  |  | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 17 377 224,5 тыс.руб., |
|  |  | в том числе: |
|  |  | 2023 г. – 2 335 546,1 тыс.руб.; |
|  |  | 2024 г. – 1 943 701,2 тыс.руб.; |
|  |  | 2025 г. – 2 571 253,1 тыс.руб.; |
|  |  | 2026 г. – 3 363 187,2 тыс.руб.; |
|  |  | 2027 г. – 3 504 217,3 тыс.руб.; 2028 г. – 3 659 319,6 тыс.руб. |
|  |  | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета: 43 673,9 тыс.руб.,* |
|  |  | в том числе: |
|  |  | 2022 г. – 43 673,9 тыс.руб.; |
|  |  | 2023 г. – 0,0 тыс.руб.; |
|  |  | 2024 г. – 0,0 тыс.руб.; |
|  |  | 2025 г. – 0,0 тыс.руб.; |
|  |  | 2026 г. – 0,0 тыс.руб.; 2027 г. – 0,0 тыс.руб. |
|  |  | Общий объем финансирования подпрограммы, предусмотренный на реализацию региональных проектов: 227 367,4 тыс.руб., |
|  |  | в том числе: |
|  |  | 2023 г. – 164 168,6 тыс.руб.; |
|  |  | 2024 г. – 63 198,8 тыс.руб.; |
|  |  | 2025 г. – 0,0 тыс.руб.; |
|  |  | 2026 г. – 0,0 тыс.руб.; |
|  |  | 2027 г. – 0,0 тыс.руб.; 2028 г. – 0,0 тыс.руб. |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы будет способствовать достижению следующих результатов к 2028 году: увеличение темпов модернизации производства: коэффициент обновления основных фондов в обрабатывающих производствах в 2028 году составит 15,5 процентов; развитие территорий нежилых зон: в результате осуществления мероприятий по комплексной инженерной подготовке территорий промышленных зон Санкт-Петербурга к 2028 году обеспеченность территорий нежилых зон инженерной и дорожной инфраструктурой составит 80,1 процента; численность работников, занятых в промышленности, в 2028году составит не менее 394,0 тыс. человек; рост конкурентоспособности обрабатывающих производств Санкт-Петербурга: повышение качества продукции, увеличение в 2028 году доли продукции, отгруженной на экспорт, в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности «Производство нефтепродуктов») до 13,7 процентов; темп роста объемов несырьевого неэнергетического экспорта товаров в 2028 году составит 105,5 процентов к предыдущему году; объем экспорта продукции предприятий агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга к 2028 году достигнет 0,74 млрд. долларов США; количество рабочих мест, созданных на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге, в 2028 году достигнет 9 тыс. единиц; объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающих производствах (без учета данных видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации) в 2028 году будет равен 5 млн. руб.; объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в обрабатывающих производствах (без учета данных видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации) составит не менее 25 млн. руб.; обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарной лаборатории |

* Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета будет уточняться в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, планируемым к заключению между:

Санкт-Петербургом и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;

Санкт-Петербургом и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

2.1. Характеристика текущего состояния промышленности Санкт-Петербурга

2.1.1. Структура

Основу промышленности Санкт-Петербурга составляют более 800 крупных 
и средних предприятий, часть из которых входит в число ведущих организаций Российской Федерации. По данным 2022 года на долю крупных и средних предприятий приходится 
более 86,2 процента всей промышленной продукции и почти 75 процентов численности работников отрасли. Хозяйственную деятельность в сфере промышленного производства также осуществляют около 20 тыс. малых предприятий, включая микропредприятия.

Из общего числа промышленных организаций, учтенных в Статистическом регистре Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2023, на долю предприятий, относящихся к государственной и муниципальной собственности, приходится 0,3 процента. Значительное преобладание в промышленности Санкт-Петербурга предприятий, относящихся к частной и смешанной формам собственности, ограничивает возможности государственного регулирования развития промышленности на региональном уровне и предопределяет особенности механизмов и направлений реализации государственной программы.

2.1.2. Производство (структура, объем, динамика)

Объем отгруженной продукции в промышленности Санкт-Петербурга в 2022 году составил 4 163,2 млрд. руб. (117,9 процента к уровню 2020 года).

В промышленном комплексе Санкт-Петербурга представлены практически все производственные виды деятельности.

Общие результаты работы промышленности Санкт-Петербурга определяют в первую очередь обрабатывающие производства. На их долю приходится 88,2 процента всего объема промышленной продукции, выпускаемой предприятиями Санкт-Петербурга.

В структуре обрабатывающих отраслей без учета производства нефтепродуктов, которые не производятся на территории Санкт-Петербурга, наибольшую долю занимает продукция машиностроения (36,4 процентов), производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (20,0 процентов).

Структура 
объема отгруженной продукции по обрабатывающим производствам

(без учета данных по виду деятельности «Производство нефтепродуктов»)

| № п/п | Вид деятельности | Удельный вес в объеме обрабатывающих производств (без учета данных по виду деятельности «Производство нефтепродуктов») в 2022 году, проценты |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обрабатывающие производства (без учета данных по виду деятельности «Производство нефтепродуктов»), в том числе: | 100,0 |
| 2 | Производство пищевых продуктов | 11,3 |
| 3 | Производство напитков | 4,1 |
| 4 | Производство табачных изделий | 4,6 |
| 5 | Производство текстильных изделий | 0,8 |
| 6 | Производство одежды | 1,1 |
| 7 | Производство кожи и изделий из кожи | 0,3 |
| 8 | Обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) | 1,0 |
| 9 | Производство бумаги и бумажных изделий | 1,8 |
| 10 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 1,3 |
| 11 | Производство химических веществ и химических продуктов | 5,3 |
| 12 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 3,9 |
| 13 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 4,8 |
| 14 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 4,2 |
| 15 | Производство металлургическое | 4,0 |
| 16 | Производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) | 8,1 |
| 17 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 9,1 |
| 18 | Производство электрического оборудования | 4,7 |
| 19 | Производство машин и оборудования | 8,7 |
| 20 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 6,2 |
| 21 | Производство прочих транспортных средств и оборудования | 7,7 |
| 22 | Производство мебели | 1,0 |
| 23 | Производство прочих готовых изделий | 2,0 |
| 24 | Ремонт и монтаж машин и оборудования | 4,0 |

В промышленности Санкт-Петербурга представлены все виды деятельности, относящиеся к высокотехнологичным отраслям промышленности: производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производство химических веществ и химических продуктов, производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий, производство электрического оборудования, производство машин 
и оборудования, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, производство прочих транспортных средств и оборудования, производство медицинских инструментов и оборудования, ремонт и монтаж машин и оборудования.

Суммарно удельный вес этих отраслей составляет в структуре обрабатывающих производств Санкт-Петербурга (без учета производства нефтепродуктов) 50,2 процента.

Санкт-Петербург по-прежнему занимает позиции одного из ведущих центров машиностроения в Российской Федерации. В общем объеме отгруженной продукции машиностроения по Российской Федерации доля Санкт-Петербурга по итогам 2022 года составила 8,4 процента.

В 2022 году индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге по сравнению 
с 2021 годом составил 103,9 процентов (в среднем по России – 99,4 процента).

В машиностроении вырос объем выпуска продукции: в производстве прочих транспортных средств и оборудования (ИПП – 116,0%).

Среди основных видов машиностроительной продукции увеличился выпуск:

специализированных электрических машин и аппаратуры – на 30,5%;

инструментов и приборов прочих для измерения, контроля и испытаний – на 12,6%;

комплектов электрической аппаратуры коммутации или защиты – на 4,6%.

В то же время в других отраслях высокотехнологичного сектора значительно увеличился выпуск продукции в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях (117,3 процента).

Темп роста в производстве пищевых продуктов в 2022 году составил 123,1 процента. Увеличилось производство кисломолочных продуктов (на 15,2%), молока (на 8,4%), муки 
(на 6,9%), кондитерских изделий (на 3,6%), сыра и творога (на 1,3%).

Положительная динамика в обрабатывающем комплексе также достигнута 
в производстве одежды (ИПП – рост в 2,4 р.), в производстве резиновых и пластмассовых изделий (ИПП – 124,8%), в производстве прочей неметаллической минеральной продукции (ИПП – 116,5%), в металлургическом производстве (ИПП – 115,9%)

Вклад промышленного комплекса в формирование доходной части бюджетов всех уровней по сравнению с другими секторами экономики города является наибольшим – 38,5 процентов 
(за 2022 год).

2.1.3. Труд и заработная плата

Ситуация с занятостью в промышленности Санкт-Петербурга в 2016-2022 годах стабильна. В январе-ноябре 2022 года среднесписочная численность работников составила 
389,6 тыс. человек (107,3 процента к уровню 2021 года).

В высокотехнологичных отраслях промышленности в январе-ноябре 2022 года было занято 191,2 тыс. человек – 49,1 процента от числа работающих на промышленных предприятиях. В отрасли высокого технологичного уровня наиболее значительно увеличилась численность работников по виду деятельности «Производство химических веществ 
и химических продуктов» – на 28,7 процента.

В 2021 году на дополнительно введенные (созданные) рабочие места предприятий промышленного комплекса Санкт-Петербурга принято 5,5 тыс. человек, из них 94,1 процента приняты на обрабатывающие производства Санкт-Петербурга.

По состоянию на 01.01.2022 численность требуемых работников списочного состава
на вакантные рабочие места в промышленности составила 13,8 тыс. человек, из них
в обрабатывающих производствах – 10,9 тыс. человек.

Средняя заработная плата в промышленности Санкт-Петербурга в январе-ноябре 
2022 году составила 83,7 тыс. руб. (по Санкт-Петербургу в среднем – 81,5 тыс. руб.). По всем основным отраслям промышленного комплекса Санкт-Петербурга уровень заработной платы существенно выше соответствующих показателей в среднем по Российской Федерации.

Средняя заработная плата по основным видам деятельности

в промышленности Санкт-Петербурга и Российской Федерации

в январе-ноябре 2022 года, тыс. руб.

| № п/п | Вид деятельности | Санкт-Петербург | Российская Федерация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обрабатывающие производства в целом | 82,3 | 58,6 |
| 2 | Производство пищевых продуктов | 65,0 | 47,5 |
| 3 | Производство электрического оборудования | 83,0 | 56,9 |
| 4 | Производство машин и оборудования | 88,7 | 61,1 |
| 5 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 91,9 | 71,5 |
| 6 | Производство прочих транспортных средств и оборудования | 89,8 | 66,8 |
| 7 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 115,0 | 56,8 |
| 8 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 85,6 | 63,6 |
| 9 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 72,2 | 44,7 |

В Санкт-Петербурге в группе высокотехнологичных отраслей промышленности заработная плата превышает средний уровень по промышленности и составляет 93,2 тыс. руб.

2.1.4. Финансы

Доля убыточных предприятий в промышленности по итогам 2021 года составила 
15,2 процента.

Рентабельность проданных товаров, продукции, услуг, рассчитанная как отношение прибыли (убытка) от продаж к затратам на производство проданных товаров, продукции, услуг, в обрабатывающих производствах Санкт-Петербурга (без учета производства нефтепродуктов) в 2021 году составила 9,1 процента.

В группе высокотехнологичных отраслей промышленности наиболее высокая рентабельность по виду деятельности «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» (105,2 процента). Среди основных секторов машиностроения выше среднего уровня рентабельность в производстве компьютеров, электронных 
и оптических изделий (12,8 процента).

Сдерживающими факторами для повышения рентабельности производства являются высокие цены на покупные материалы, рост тарифов на продукцию (услуги) естественных монополистов, повышение затрат на транспортировку сырья и готовой продукции.

2.1.5. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал в промышленности Санкт-Петербурга 
в январе-сентябре 2022 года составил 89,1 млрд. руб., что составляет 22,0 процента 
от общего объема инвестиций в целом по Санкт-Петербургу.

По группе высокотехнологичных отраслей промышленности объем капиталовложений составил 28,7 млрд. руб. В секторе по сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем капиталовложений значительно увеличился в производстве медицинских инструментов 
и оборудования (рост в 5 р.), в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (на 19,8 процента), в производстве машин 
и оборудования (на 11,4 процента).

Среди других обрабатывающих производств существенно увеличились объемы инвестиций в производстве одежды (рост почти в 1,8 р.) в производстве текстильных изделий (на 16,0 процентов), в производстве готовых металлических изделий (на 3,7 процента).

Важным стимулом для развития инвестиционной деятельности может стать повышение спроса на продукцию организаций. При этом необходимо обеспечить наличие достаточного количества квалифицированных работников для использования нового оборудования 
и повышение эффективности использования инвестиций в основной капитал (прибыльность).

В целях создания условий, стимулирующих осуществление инвестиционной деятельности, оказывающей значительное воздействие на социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга, в соответствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 21.06.2005 № 837 «Об утверждении Перечня стратегических инвестиционных проектов Санкт-Петербурга, Перечня стратегических инвесторов 
Санкт-Петербурга и Перечня стратегических партнеров Санкт-Петербурга» утвержден Перечень стратегических инвестиционных проектов Санкт-Петербурга (далее – Перечень).

В Перечень включен ряд инвестиционных проектов, реализуемых в сфере промышленности, которым в 2016-2022 годах присвоен статус стратегических, в том числе:

«Строительство объектов капитального строительства машиностроительной промышленности (машиностроительного завода по производству фасовочно-упаковочного оборудования)»;

«Строительство научно-промышленного центра в Московском районе 
Санкт-Петербурга» (АО «Электронная компания «Элкус»);

«Строительство завода по переработке шин и других отходов резинотехнических изделий»;

«Создание нового стапельного производства для строительства высокотехнологичной морской техники» (ООО «Пелла-Стапель»).

В рамках развития медицинской и фармацевтической промышленности 
в Санкт-Петербурге реализуется ряд инвестиционных проектов по созданию лабораторных комплексов и фармацевтических производств:

Модернизация и строительство объектов фармацевтической промышленности, складов, входящих в производственный комплекс общества с ограниченной ответственностью «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН»;

«Создание завода по выпуску жидких лекарственных препаратов» (ООО «Гротекс»);

«Строительство завода по производству фармацевтической продукции на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга» (ООО «Самсон-Мед»);

«Создание завода по производству лекарственных средств (активных фармацевтических субстанций) в промышленной зоне «Пушкинская» (АО «Активный компонент»);

«Создание производства расходных материалов и оборудования для медицинских 
и научных целей» (ООО «Сарштедт»).

В целях развития автомобильного производства на территории Санкт-Петербурга 
ООО «Хендэ Виа Рус» реализован проект строительства завода по производству двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств.

С целью создания условий для формирования стабильной инвестиционной среды, сохранения и увеличения инвестиционной активности, привлечения в экономику региона дополнительных материальных и финансовых ресурсов Законом Санкт-Петербурга 
от 16.12.2020 № 611-143 «О региональных инвестиционных проектах, реализуемых 
на территории Санкт-Петербурга» принят новый для Санкт-Петербурга механизм стимулирования субъектов инвестиционной деятельности – региональные инвестиционные проекты.

По состоянию на январь 2023 года в реестр региональных инвестиционных проектов 
(далее – РИП) включены 15 инвесторов – участников РИП с общим объемом инвестиций 
21,2 млрд руб.

Для обеспечения стимулирования инвестиций в промышленное производство принят Закон Санкт-Петербурга от 06.04.2022 № 182-22 «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «О промышленной политике в Санкт-Петербурге», совершенствующий правовое регулирование в части применения механизма специальных инвестиционных контрактов (далее – СПИК) на территории Санкт Петербурга.

В настоящее время в Санкт-Петербурге заключены 6 трехсторонних СПИК с участием Российской Федерации и Санкт-Петербурга – с ООО «ГЕРОФАРМ», ЗАО «БИОКАД», 
ПАО «АвтоВАЗ» (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»), ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», ООО «Тойота Мотор», ООО «Активный Компонент».

2.1.6. Содействие инвестиционному развитию субъектов обрабатывающей промышленности

Законом Санкт-Петербурга от 28.07.2021 №  399-92 внесены изменения в Закон 
Санкт-Петербурга от 26.05.2004 № 282-43 «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования», предусматривающие предоставление земельных участков без проведения торгов для строительства объектов производственного назначения при реализации инвестиционного проекта, отвечающего требованиям, установленным Правительством Санкт-Петербурга (далее – МАИП).

Данная инициатива позволит в первую очередь при реализации промышленных инвестиционных проектов учесть все специфические потребности предприятий, связанные 
с местом размещения, применяемой технологией, с кооперацией и логистикой.

Данным инструментом смогут воспользоваться субъекты промышленной деятельности, в рамках программ расширения своих производственных мощностей, а также планирующие создание новых производств, относящихся к обрабатывающим отраслям промышленности Санкт-Петербурга.

МАИП должны быть направлены на достижение целевых показателей Государственной программы.

Реализация МАИП осуществляется на земельных участках, расположенных 
в производственных зонах, подлежащих первоочередному развитию в рамках реализации пункта 2.1.1 – 2.1.4 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к проектной части, связанных с расходами развития, или на земельных участках, расположенных на территории муниципального образования в границах производственных зон, установленных Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки Санкт-Петербурга, 
в которой размещено действующее производство заявителя для реализации МАИП, предусматривающего расширение производства.

2.1.7. Основные производственные фонды

В обрабатывающих производствах Санкт-Петербурга в 2021 году степень износа основных фондов составила 55,7 процента (на конец года).

В группе высокотехнологичных отраслей промышленности степень износа основных фондов ниже среднего уровня по обрабатывающим производствам по всем основным секторам: в производстве машин и оборудования – 48,7 процента, в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – 52,2 процента, в производстве автотранспортных средств – 53,1 процента, в производстве электрического оборудования – 56,5 процента. Самая низкая степень износа – в производстве лекарственных средств 
и материалов, применяемых в медицинских целях (44,3 процента).

Существенно выше среднего уровня степень износа основных фондов в производстве мебели – 70,5 процента и производстве напитков – 73,5 процента.

Удельный вес полностью изношенных основных фондов в общем объеме 
основных фондов в обрабатывающих производствах Санкт-Петербурга по состоянию 
на 31.12.2021 составил 19,9 процентов (по Российской Федерации – 18,7 процента).

Выше среднего уровня удельный вес полностью изношенных основных фондов 
в производстве одежды (41,2 процента), в производстве табачных изделий (37,1 процента), 
в производстве напитков (30,8 процента), в производстве пищевых продуктов (28,5 процента), в производстве прочих транспортных средств и оборудования (28,9 процента), 
в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (27,8 процента).

Средний возраст машин и оборудования в обрабатывающих производствах 
Санкт-Петербурга составил  до 10 лет (на конец 2021 года).

Коэффициент обновления основных фондов, характеризующий уровень развития 
и обновления материально-технической базы, в обрабатывающих производствах 
Санкт-Петербурга в 2021 году составил 12,5 процента.

Среди отраслей обрабатывающих производств значительно выше среднего уровня коэффициент обновления основных фондов в производстве лекарственных средств 
и материалов, применяемых в медицинских целях, – 24,2 процента, в производстве машин 
и оборудования – 12,1 процента.

В условиях ограниченных финансовых ресурсов предприятия не имеют возможности направлять средства на модернизацию и технологическое перевооружение производства 
в необходимом объеме.

По данным мониторинга финансово-экономического состояния промышленных предприятий, организованного КППИТ, 10 процентов участвующих в мониторинге указывают, что устаревшее оборудование является одним из основных факторов, ограничивающих рост производства.

Кроме того, устаревшее оборудование является причиной низкой энергоэффективности производства, ведет к увеличению материальных затрат и, следовательно, снижает финансовые результаты деятельности промышленных предприятий.

2.1.8. Энергопотребление и энергоэффективность

В общем объеме потребления электроэнергии по Санкт-Петербургу доля обрабатывающих производств составляет 10,3 процента – 2,6 млрд. киловатт-часов (по данным за 2020 год).

Около 70 процентов объема потребления электроэнергии в обрабатывающем 
секторе приходится на машиностроение, производство пищевых продуктов и напитков, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.

Энергоемкость производства продукции, рассчитанная как отношение потребления электроэнергии к объему отгруженной продукции, в обрабатывающих производствах 
Санкт-Петербурга (без учета данных по виду деятельности «Производство нефтепродуктов») в 2020 году составила 1,1 киловатт-часа на 1 тыс. руб. отгруженной продукции.

Энерговооруженность труда, рассчитанная как отношение потребления электроэнергии 
к средней численности работников, в обрабатывающих производствах Санкт-Петербурга 
(без учета данных по виду деятельности «Производство нефтепродуктов») составила 
10,6 мегаватт-часов на одного работника.

2.1.9. Территории промышленных зон

Санкт-Петербург как субъект Российской Федерации обладает ограниченными территориальными ресурсами.

На территории Санкт-Петербурга к землям промышленного назначения относится 
13,6 тыс. га, что составляет 9,4 процента от площади территории города. Правовой статус промышленных зон Санкт-Петербурга закреплен Генеральным планом Санкт-Петербурга, утвержденным Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2005 № 728-99, и Правилами землепользования и застройки Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524. Всего в Санкт-Петербурге насчитывается свыше 50 крупных промышленных зон.

В отношении промышленных зон Санкт-Петербурга осуществляется разработка градостроительной документации, а также инженерная подготовка территорий 
с привлечением бюджетных средств. Промышленные зоны характеризуются разной степенью освоения, уровнем обеспеченности инфраструктурой и, соответственно, разной степенью привлекательности для инвесторов.

В настоящее время разработана и утверждена документация по 15 территориям, расположенным в границах промышленных зон, общей площадью 5 438,1 га.

Наличие утвержденной Правительством Санкт-Петербурга градостроительной документации на территории промышленных зон позволило Санкт-Петербургу обеспечивать комплексный подход в развитии территорий и приступить к проектированию 
и строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках производственных зон «Ржевка», «Рыбацкое», «Ижорские заводы» и «Обухово».

2.1.10. Технологическая инфраструктура

Организационную и технологическую инфраструктуру поддержки инновационной деятельности формируют объекты особой экономической зоны Санкт-Петербурга.

В соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2005 № 780 «О создании на территории г. Санкт-Петербурга особой экономической зоны технико-внедренческого типа» в Санкт-Петербурге создана особая экономическая зона технико-внедренческого типа (далее – ОЭЗ).

ОЭЗ является уникальной средой для активного развития инновационного бизнеса, производства научно-технической продукции и вывода ее на российский и международный рынки. Совокупность государственных преференций, квалифицированного персонала 
и растущих потребностей в высоких технологиях делает ОЭЗ привлекательной 
для производителей высокотехнологичной продукции.

В настоящее время в ОЭЗ зарегистрировано 68 резидентов. Эти компании представляют различные наукоемкие и высокотехнологичные отрасли: энергетику, приборостроение, фармацевтику и медицинские технологии, сферу информационных технологий и телекоммуникаций.

На территории ОЭЗ создано более 6,3 тыс. рабочих мест, общий объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ за все время существования ОЭЗ, составил порядка 
81,81 млрд руб.

По оценке Министерства экономического развития Российской Федерации ОЭЗ
на протяжении ряда лет входит в пятерку лучших особых экономических зон Российской Федерации. ОЭЗ «Санкт-Петербург» заняла ведущую позицию по эффективности наряду 
с другими ОЭЗ России за весь период работы и второе место среди технико-внедренческих ОЭЗ по итогам 2021 года. Показатель эффективности ОЭЗ за 2021 год составил 95%, за весь период работы - 100%.

По оценке IV национального рейтинга инвестиционной привлекательности среди 
особых экономических зон технико-внедренческого типа, ОЭЗ занимает 3 место и входит 
в группу особых экономических зон с высокой инвестиционной привлекательностью.

2.1.11. Налоговые поступления от промышленности в бюджетную систему

Объем налоговых поступлений от промышленности Санкт-Петербурга в бюджетную систему Российской Федерации в 2022 году по сравнению с 2018 годом увеличился в 1,3 раза и составил 769,0 млрд. руб.

Промышленный комплекс обеспечивает наибольший вклад в доходную часть бюджета. Доля промышленности в общем объеме налоговых поступлений по Санкт-Петербургу
в консолидированный бюджет Российской Федерации по итогам 2022 года составила
38,5 процента, в бюджет Санкт-Петербурга – 14,4 процента по оценке КППИТ на основе данных Управления Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу.

Основную часть поступлений налогов и сборов от промышленности в бюджет
Санкт-Петербурга обеспечивают предприятия, производящие пищевые продукты, напитки, табак, транспортные средства, различные виды машин и оборудования.

По итогам 2022 года доля обрабатывающих производств в общем объеме налоговых платежей промышленных предприятий Санкт-Петербурга в консолидированный бюджет Российской Федерации составила 86,1 процента.

2.1.12. Выводы

Необходимость обеспечения стратегической конкурентоспособности и устойчивого развития промышленности в среднесрочной и долгосрочной перспективе обусловлена ролью этого сектора экономики в процессе социально-экономического развития Санкт-Петербурга.

Динамика финансово-экономических показателей по разным видам экономической деятельности в последние годы (2016–2022) является разнонаправленной. В целом достаточно устойчиво развиваются отрасли, входящие в высокотехнологичный сектор.

Несмотря на положительную динамику показателей по ряду отраслей, большинство экономических параметров свидетельствуют о сохранении проблем, сдерживающих развитие промышленности в условиях открытого рынка.

Основными объективными причинами сравнительно низкого уровня конкурентоспособности промышленности Санкт-Петербурга являются:

концентрация в Санкт-Петербурге преимущественно исторически сложившихся производственных комплексов с устаревшей материально-технической и технологической базой;

снижение конкурентоспособности продукции за счет инфляции издержек;

неприемлемые условия предоставления кредитов в банковской системе, не позволяющие предприятиям достаточно широко привлекать заемные средства;

несовершенство системы подготовки кадров для промышленных предприятий, в первую очередь рабочих специальностей.

С учетом этих факторов главными проблемами, препятствующими развитию промышленного производства, являются:

технологическое отставание в ряде секторов промышленного комплекса;

дефицит квалифицированных кадров (прежде всего рабочих специальностей);

территориальные ограничения в пределах Санкт-Петербурга для размещения промышленных объектов;

относительно низкая производительность труда, необходимость повышения эффективности производства;

недостаточно активное продвижение предприятиями продукции на рынках сбыта.

Санкт-Петербург имеет значительный потенциал, позволяющий при эффективном 
его использовании рассчитывать на успешную модернизацию и дальнейшее развитие производства.

К положительным факторам относятся:

удобное географическое и благоприятное транспортное положение Санкт-Петербурга;

значительный конкурентный потенциал ряда предприятий обрабатывающих отраслей промышленности;

наличие основных предпосылок функционирования рыночных механизмов (конкурентная среда, развитый сектор малого бизнеса, наличие элементов рыночной инфраструктуры, развитая банковская система и т.д.);

высококвалифицированные кадры – ученые, конструкторы, проектировщики, технологи, рабочие;

высокий инвестиционный и научно-технический потенциал;

мощный комплекс инфраструктурного обеспечения промышленных предприятий 
Санкт-Петербурга (энергетическая, транспортная, информационная, финансовая инфраструктуры);

наличие значительного количества высокотехнологичных производств;

наличие предпосылок формирования кластеров как основы развития экономики 
Санкт-Петербурга.

В составе промышленного комплекса Санкт-Петербурга наибольшим потенциалом развития обладают:

отрасли, производящие конкурентоспособную продукцию для регионального, российского 
и зарубежного рынков;

отрасли, связанные с производством продукции и оказанием услуг производственного характера для оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации;

отрасли, ориентированные на местный рынок;

отрасли, по которым приняты федеральные программы поддержки развития.

Достаточное ресурсное обеспечение, наличие значительного производственного 
и научного потенциала в многоотраслевой структуре экономики Санкт-Петербурга, несмотря на наличие ряда проблем, подтверждает возможность эффективного развития промышленности Санкт-Петербурга в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
на инновационной основе.

2.2. Перечень мероприятий подпрограммы

# Проектная часть

| № п/п | Наименование мероприятия / объекта | Исполни-тель, участник | Мощность объекта | Вид работ | Общий срок реализа-ции | Предполагаемая сметная стоимость объекта (предельная стоимость объекта) | Источник финанси-рования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация участия в международных специализированных торговых выставках и ярмарках, специализированных симпозиумах и конференциях, проведение конкурсов, кампаний (в том числе рекламных) по продвижению товаров (продукции), услуг, результатов интеллектуальной деятельности субъектов деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге на мировые рынки | КППИТ | Х |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 114 181,0 | 63 198,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 177 379,8 |  | Индикатор № 1.6, индикатор № 1.7, индикатор № 1.8 |
| ИТОГО по текущим расходам |  |  |  |  |  |  |  | 114 181,0 | 63 198,8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 177 379,8 |  | Х |
| ИТОГО финансирование регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» |  |  |  |  |  |  |  | 114 181,0 | 63 198,8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 177 379,8 |  | Х |
| 1.2. Мероприятия регионального проекта «Экспорт продукции АПК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Предоставление субсидий ГБУ «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных», входящему в систему государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга, для оснащения материально-технической базы и создания условий для получения аккредитации и расширения области аккредитации в области диагностики инфекционных и паразитарных болезней животных и безопасности товаров, подлежащих ветеринарному контролю, в целях наращивания темпов экспорта продукции агропромышленного комплекса | Управление ветеринарии Санкт-Петербурга | Х |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 25 493,7 |  | – | – | – | – |  | – | 25 493,7 |  | Индикатор № 1.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 24 493,9 |  | – | – | – | – |  | – | 24 493,9 |  |  |
| ИТОГО по текущим расходам |  |  |  |  |  |  |  | 49 987,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 49 987,6 |  | Х |
| ИТОГО финансирование регионального проекта «Экспорт продукции АПК» |  |  |  |  |  |  |  | 49 987,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 49 987,6 |  | Х |
| ИТОГО финансирование региональных проектов |  |  |  |  |  |  |  | 164 168,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 227 367,4 |  | Х |
| 2. Прочие расходы развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Развитие инфраструктуры для промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  |
| 2.1.1 | Строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры территории производственной зоны «Ржевка» | КППИТ | – | ПИР | 2011-2023 | 60 892,4 | Бюджет Санкт-Петербурга | – | – |  | – | – | – |  | – | 0,0 |  | Индикатор № 1.3 |
|  |  |  |  | СМР | 2012-2025 | 2 239 270,8 |  | 487 715,2 | 758 047,9 |  | 653 113,1 | – | – |  | – | 1 898 876,2 |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 2011-2025 | 2 300 163,2 |  | 487 715,2 | 758 047,9 |  | 653 113,1 | – | – |  | – | 1 898 876,2 |  |  |
| 2.1.2 | Строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры территории производственной зоны «Рыбацкое» | КППИТ | – | ПИР | 2011-2023 | 333 809,8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 160 708,8 | – |  | – | – | – |  | – | 160 708,8 |  | Индикатор № 1.3 |
|  |  |  |  | СМР | 2013-2029 | 6 497 083,3 |  | – | 40 000,0 |  | 400 000,0 | 1 334 953,2 | 1 350 690,0 |  | 1 537 717,6 | 4 663 360,8 |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 2011-2029 | 6 830 893,1 |  | 160 708,8 | 40 000,0 |  | 400 000,0 | 1 334 953,2 | 1 350 690,0 |  | 1 537 717,6 | 4 824 069,6 |  |  |
| 2.1.3 | Строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры территории производственной зоны «Ижорские заводы» | КППИТ | – | ПИР | 2011-2023 | 57 384,3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 40 000,0 | – |  | – | – | – |  | – | 40 000,0 |  | Индикатор № 1.3 |
|  |  |  |  | СМР | 2013-2029 | 2 691 195,2 |  | 241 571,6 | 14 371,9 |  | 188 160,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |  | 200 000,0 | 1 044 103,5 |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 2011-2029 | 2 748 579,5 |  | 281 571,6 | 14 371,9 |  | 188 160,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |  | 200 000,0 | 1 084 103,5 |  |  |
| 2.1.4 | Строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры территории производственной зоны «Обухово» | КППИТ | – | ПИР | 2022-2023 | 30 800,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 30 800,0 | – |  | – | – | – |  | – | 30 800,0 |  | Индикатор № 1.3 |
|  |  |  |  | СМР | 2024-2028 | 2 327 351,5 |  | 355,0 | 20 000,0 |  | 200 000,0 | 674 973,2 | 701 972,2 |  | 730 051,1 | 2 327 351,5 |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 2022-2028 | 2 358 151,5 |  | 31 155,0 | 20 000,0 |  | 200 000,0 | 674 973,2 | 701 972,2 |  | 730 051,1 | 2 358 151,5 |  |  |
| 2.1.5 | Строительство мукомольного комплекса для нужд Санкт-Петербурга | КППИТ | – | ПИР | 2021-2023 | 160 023,8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 160 023,8 | – |  | – | – | – |  | – | 160 023,8 |  | Индикатор № 1.1, индикатор № 1.2, индикатор № 1.4 |
|  |  |  |  | СМР | 2029 | 5 982 000,0 |  | – | – |  | – | – | – |  | – | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 2021-2029 | 6 142 023,8 |  | 160 023,8 | – |  | – | – | – |  | – | 160 023,8 |  |  |
| ИТОГО прочие расходы развития |  |  |  |  |  |  |  | 1 121 174,4 | 832 419,8 |  | 1 441 273,1 | 2 209 926,4 | 2 252 662,2 |  | 2 467 768,7 | 10 325 224,6 |  | Х |
| ВСЕГО проектная часть подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  | 1 285 342,9 | 895 618,6 |  | 1 441 273,1 | 2 209 926,4 | 2 252 662,2 |  | 2 467 768,7 | 10 552 591,9 |  | Х |

Процессная часть

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель, участник | Источник финанси-рования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содействие технологическому перевооружению и модернизации предприятий, повышению энергоэффективности в промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге в целях возмещения части затрат организаций, связанных с уплатой лизинговых платежей за приобретаемое технологическое оборудование | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 |  |  | 400 000,0 | 2 400 000,0 | Индикатор № 1.1, индикатор № 1.5, индикатор № 1.6 |
| 1.2 | Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге в целях возмещения части затрат организаций, связанных с проведением энергетического обследования, и (или) части затрат организаций, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий или программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 21 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 |  | 21 000,0 |  | 126 000,00 | Индикатор № 1.1, индикатор № 1.2 |
| 1.3 | Проведение конкурсов на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в сфере промышленности | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | 85 000,0 | 88 485,0 | 92 024,4 |  |  | 265 509,4 | Индикатор № 1.4, индикатор № 1.5, индикатор № 1.10 |
| 1.4 | Содействие в пределах своей компетенции в обеспечении деятельности некоммерческой унитарной организации «Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга» | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Индикатор № 1.1, индикатор № 1.5, индикатор № 1.6 |
| 1.5 | Предоставление субсидии некоммерческой унитарной организации «Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга» в виде имущественного взноса на осуществление уставной деятельности | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 30 000,0 | - | - | - | - | - |  |  | 30 000,0 | Индикатор № 1.1, индикатор № 1.5, индикатор № 1.6, индикатор № 1.11, индикатор № 1.12, индикатор № 1.13 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 19 180,0 | - | - | - | - | - |  |  | 19 180,0 |  |
| 1.6 | Привлечение субъектов деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге к участию в национальном проекте «Производительность труда» | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |  |  | 0,0 | Индикатор № 1.5, индикатор № 1.10 |
| 1.7 | Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности Санкт-Петербурга на возмещение части затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |  |  | 1 200 000,0 |  |
| 2. Развитие инфраструктуры для промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание ГКУ «Дирекция по сопровождению промышленных проектов» | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 85 241,8 | 89 393,0 | 93 478,3 | 97 217,4 | 101 106,1 | 105 150,3 |  |  | 571 586,9 | Индикатор № 1.3 |
| 2.2 | Реализация Соглашения между Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и АО «Особые экономические зоны» о сотрудничестве и взаимодействии при реализации совместных мероприятий, направленных на создание и функционирование особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории Санкт-Петербурга | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Индикатор № 1.9 |
| 3. Содействие кадровому обеспечению промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге в целях возмещения части затрат, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |  |  | 300 000,0 | Индикатор № 1.4, индикатор № 1.5, индикатор № 1.6 |
| 3.2 | Организация открытых уроков в общеобразовательных организациях и дней открытых дверей в субъектах деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге в целях повышения престижности профессий в промышленности | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | – | – | – | – | 2 163,2 | 2 249,7 |  |  | 4 412,9 | Индикатор № 1.4, индикатор № 1.5 |
| 3.3 | Проведение торжественных мероприятий в связи с Днем судостроителя | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | – | – | – | – | 3 704,5 | 3 852,7 |  |  | 7 557,2 | Индикатор № 1.4, индикатор № 1.5 |
| 3.4 | Проведение торжественных мероприятий в связи с Днем промышленности Санкт-Петербурга | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 10 838,4 | 11 366,2 | 11 885,7 | 12 361,1 | 12 855,5 | 13 369,7 |  |  | 72 676,6 | Индикатор № 1.4, индикатор № 1.5 |
| 4. Продвижение продукции на рынках сбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оказание содействия предприятиям и организациям оборонно-промышленного комплекса Санкт-Петербурга в своевременном заключении государственных контрактов и обеспечении финансирования работ по государственному оборонному заказу (далее – ГОЗ), в том числе: организация ежеквартального мониторинга хода заключения государственных контрактов, финансирования и выполнения работ в рамках ГОЗ на предприятиях и в организациях оборонно-промышленного комплекса Санкт-Петербурга; подготовка предложений по разработке и реализации мер поддержки предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса Санкт-Петербурга при взаимодействии с федеральными органами государственной власти и заказчиками в ходе выполнения ГОЗ | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Индикатор № 1.4 |
| 4.2 | Организация и проведение мероприятий в рамках ежегодного международного промышленного форума «Российский промышленник» в целях продвижения продукции субъектов деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге на рынках сбыта | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 38 571,1 | 40 449,5 | 42 298,1 | 43 990,0 | 45 749,6 | 47 579,6 |  |  | 258 637,9 | Индикатор № 1.6, индикатор № 1.7 |
| 4.3 | Проведение мероприятий с участием Санкт-Петербурга в Международном военно-морском салоне (далее – МВМС) | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 38 407,1 | - | 28 424,9 | - | 29 561,9 | - |  |  | 96 393,9 | Индикатор № 1.6, индикатор № 1.7 |
| 4.4 | Организация и проведение мероприятий по содействию импортозамещению и локализации | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | – | – | – | 351,6 | 365,7 | 380,3 |  |  | 1 097,6 | Индикатор № 1.6 |
| 4.5 | Информационно-статистическое обеспечение мониторинга деятельности крупных и средних предприятий и организаций научно-промышленного комплекса Санкт-Петербурга | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 556,0 | 1 631,8 | 1 706,4 | 1 774,7 | 1 845,7 | 1 919,5 |  |  | 10 434,1 | Индикатор № 1.4, индикатор № 1.6 |
| 4.6 | Организация и проведение Всероссийской научно-практической конференции «Научно-технические проблемы в промышленности. Будущее сильной России в высоких технологиях» | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 900,4 | 944,2 | 987,3 | 1 026,8 | 1 026,8 | 1 026,8 |  |  | 5 912,3 | Индикатор № 1.4 |
| 4.7 | Подготовка и издание справочника «Промышленность и инновации Санкт-Петербурга» | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | – | – | – | 546,2 | 568,0 | 590,7 |  |  | 1 704,9 | Индикатор № 1.6 |
| 4.8 | Реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2014 № 173 «Об учреждении награды Правительства Санкт-Петербурга – почетного знака «За качество товаров (продукции), работ и услуг» | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 931,7 | 3 074,5 | 3 215,0 | 3 343,6 | 3 477,3 | 3 616,4 |  |  | 19 658,5 | Индикатор № 1.6 |
|  |  | ФБУ «Тест – С.-Петербург» | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4.9 | Организация и проведение регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» Санкт-Петербурга | ФБУ «Тест – С.-Петербург» | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Индикатор № 1.6 |
| 4.10 | Оказание информационной и консультационной помощи по вопросам участия субъектов деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге в конкурсе на соискание премии Правительства Российской Федерации в области качества, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.1999 № 206 | ФБУ «Тест – С.-Петербург» | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Индикатор № 1.6 |
| 4.11 | Организация и проведение семинаров, конференций и круглых столов для субъектов деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге по вопросам внедрения современных методов управления | ФБУ «Тест – С.-Петербург» | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Индикатор № 1.6 |
| 4.12 | Актуализация региональной базы данных продукции, выпускаемой субъектами деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге (далее – РБД), на основе каталожных листов продукции, в том числе в целях импортозамещения | ФБУ «Тест – С.-Петербург» | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Индикатор № 1.6 |
| 4.13 | Проведение мероприятий с участием Санкт-Петербурга в Международной выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 46 031,6 | 48 135,3 | 50 060,7 | 52 063,1 | 54 145,6 |  |  | 250 436,3 | Индикатор № 1.6, индикатор № 1.7 |
| 4.14 | Оказание услуг по организации экспозиции Санкт-Петербурга в рамках Международной выставки-ярмарки «Агрорусь» | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 8 497,5 | 8 911,3 | 9 318,5 | 9 691,2 | 10 078,8 | 10 482,0 |  |  | 56 979,3 | Индикатор № 1.6 |
| 4.15 | Организация участия Санкт-Петербурга во Всероссийском форуме «Национальное развитие» | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 23 606,0 | 24 684,8 | 24 379,9 | 25 355,1 | 27 767,0 |  |  | 125 792,7 | Индикатор № 1.6, индикатор № 1.7, индикатор № 1.8 |
| 4.16 | Организация проведения мониторинга внешнеэкономической деятельности субъектов деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 5 410,9 | 5 674,5 | 5 933,8 | 5 205,0 | 5 205,0 | 5 205,0 |  |  | 32 634,3 | Индикатор № 1.6, индикатор № 1.7, индикатор № 1.8 |
| 4.17 | Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставках и ярмарках | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |  |  | 150 000,0 | Индикатор N 1.6, индикатор N 1.7, индикатор N 1.8 |
| 4.18 | Организация участия в специализированных конференциях, выставках, симпозиумах и иных мероприятиях по продвижению потенциала Санкт-Петербурга для развития Арктической зоны Российской Федерации | КДА | Бюджет Санкт-Петербурга | 46 342,1 | 8 704,2 | 52 638,0 | 9 518,0 | 57 559,1 | 10 351,1 |  |  | 185 112,5 | Индикатор № 1.6 |
| 4.19 | Подготовка и издание информационно-презентационных материалов о потенциале Санкт-Петербурга для развития Арктической зоны Российской Федерации | КДА | Бюджет Санкт-Петербурга | 5 000,0 | 3 504,9 | 3 665,1 | 3 832,6 | 4 007,7 | 4 168,0 |  |  | 24 178,3 | Индикатор № 1.6 |
| 4.20 | Организация мероприятий по продвижению потенциала Санкт-Петербурга для развития Арктической зоны Российской Федерации | КДА | Бюджет Санкт-Петербурга | 27 000,0 | 30 790,9 | 29 608,8 | 30 962,0 | 32 377,0 | 33 672,1 |  |  | 184 410,8 | Индикатор № 1.6 |
| 4.21 | Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге на возмещение затрат, связанных с выполнением требований законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 |  |  | 168 000,0 | Индикатор N 1.6, индикатор N 1.7, индикатор N 1.8 |
| 4.22 | Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге в целях возмещения части затрат, связанных с транспортировкой несырьевой неэнергетической продукции | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |  |  | 180 000,0 | Индикатор N 1.6, индикатор N 1.7, индикатор N 1.8 |
| 4.23 | Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге, сельскохозяйственным товаропроизводителям Санкт-Петербурга в целях возмещения части затрат, связанных с транспортировкой сельскохозяйственной и продовольственной продукции | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |  |  | 120 000,0 | Индикатор N 1.8 |
| ВСЕГО процессная часть подпрограммы |  |  |  | 1 093 877,0 | 1 048 082,6 | 1 129 980,0 | 1 153 260,8 | 1 251 555,1 | 1 191 550,9 |  |  | 6 868 306,4 | Х |
| ВСЕГО по подпрограмме |  |  |  | 2 379 220,0 | 1 943 701,2 | 2 571 253,1 | 3 363 187,2 | 3 504 217,3 | 3 659 319,6 |  |  | 17 420 898,4 |  |

2.3. Механизм реализации мероприятий

2.3.1. Мероприятия регионального проекта «Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта»

В рамках реализации пункта 1.1.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к проектной части, связанных с текущими расходами, КППИТ путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) осуществляет организацию участия в международных специализированных торговых выставках 
и ярмарках, специализированных симпозиумах и конференциях, проведение конкурсов, кампаний (в том числе рекламных) по продвижению товаров (продукции), услуг, результатов интеллектуальной деятельности субъектов деятельности в сфере промышленности 
в Санкт-Петербурге на мировые рынки.

Перечень мероприятий утверждается правовым актом КППИТ.

2.3.2. Мероприятия регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

В рамках реализации пункта 1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к проектной части, связанных с текущими расходами, Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга осуществляет предоставление ГБУ «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных» субсидий на иные цели, порядок и условия предоставления которых устанавливается Управлением ветеринарии Санкт-Петербурга 
на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809 «О мерах по реализации пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203» в соответствии с общими требованиями к нормативным правовым актам 
и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема 
и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий и иные цели, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203.

2.3.3. Развитие инфраструктуры для промышленности (прочие расходы развития)

В рамках реализации пунктов 2.1.1 – 2.1.5 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к проектной части, связанных с расходами развития, КППИТ путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ осуществляет комплексную инженерную подготовку территорий, проектирование, строительство объектов капитального строительства, объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, обеспечивающих развитие территорий нежилых зон, а также территорий размещения объектов инновационной инфраструктуры в границах, установленных постановлениями Правительства Санкт-Петербурга.

Под территориями нежилых зон в целях государственной программы понимаются территории, предназначенные для размещения объектов производственного, 
транспортно-логистического, общественно-делового и складского назначения, в том числе производственные зоны.

Под инженерной подготовкой территории в целях государственной программы понимается комплекс работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, строительству и реконструкции на ней объектов инженерной 
и дорожной инфраструктуры.

Реализация пунктов 2.1.1 – 2.1.5 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к проектной части, связанных с расходами развития, осуществляется на основании 
решения об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, содержащегося в пункте 2-1 настоящего постановления, 
в порядке, установленном постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 716.

Адресный перечень объектов по мероприятиям, предусмотренным 
в пунктах 2.1.1 – 2.1.5 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к проектной 
части, связанных с расходами развития, подлежащим реализации в очередном финансовом году, утверждается КППИТ в соответствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга № 716.

Реализация мероприятий, предусмотренных в пунктах 2.1.1 и 2.1.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к проектной части, связанных с расходами развития, части проведения проектно-изыскательских работ, включает следующие этапы: осуществление процедуры определения подрядчиков (исполнителей) работ в соответствии 
с Федеральным законом 44-ФЗ, выполнение подрядчиками (исполнителями) работ 
по заключенным с ними государственным контрактам, приемка и оплата заказчиком выполненных работ. Приемка и оплата выполненных проектно-изыскательских работ осуществляются после их завершения и получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации.

В рамках реализации пункта 2.1.5 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к проектной части, связанных с расходами развития, КППИТ путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Законом № 44-ФЗ 
в 2029 году осуществляется проектирование мукомольного комплекса для нужд 
Санкт-Петербурга.

2.3.4. Содействие технологическому перевооружению и модернизации предприятий, повышению энергоэффективности в промышленности

В рамках реализации пункта 1.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ разрабатывает 
и согласовывает проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о порядке
предоставления субсидий, разрабатывает и утверждает распоряжение КППИТ о реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга и организует предоставление субсидий 
в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами.

В рамках реализации пункта 1.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ в годах разрабатывает 
и согласовывает проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о порядке предоставления субсидий, разрабатывает и утверждает распоряжение КППИТ о реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга и организует предоставление субсидий 
в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами.

В рамках реализации пункта 1.3 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ разрабатывает 
и согласовывает проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о порядках проведения конкурсов на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в сфере промышленности, разрабатывает и утверждает распоряжение КППИТ о реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга и организует проведение указанных конкурсов в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами.

В рамках реализации пункта 1.4 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ оказывает содействие 
в пределах своей компетенции в обеспечении деятельности некоммерческой унитарной организации «Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга» в части организации 
и проведения заседаний экспертного и наблюдательного советов некоммерческой унитарной организации «Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга».

В рамках реализации пункта 1.5 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ в целях поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге разрабатывает 
и согласовывает проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о порядке предоставления субсидии некоммерческой унитарной организации «Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга» в виде имущественного взноса Санкт-Петербурга 
на финансовое обеспечение уставной деятельности, разрабатывает и утверждает распоряжение КППИТ о реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга 
и организует представление субсидии в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами.

В 2023 году субсидия, указанная в пункте 1.5 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляется в рамках софинансирования из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, являющиеся приложением № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», в целях предоставления субсидии некоммерческой унитарной организации «Фонд развития промышленности 
Санкт-Петербурга» в виде имущественного взноса Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение уставной деятельности.

В рамках реализации пункта 1.6 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ в 2023-2028 годах организует информирование субъектов деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге 
о преференциях, предоставляемых участникам национального проекта «Производительность труда», и обеспечивает заключение соглашений между Санкт-Петербургом и указанными субъектами, удовлетворяющими требованиям к участникам национального проекта «Производительность труда», определенным Министерством экономического развития Российской Федерации.

В рамках реализации пункта 1.7 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ разрабатывает 
и согласовывает проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о порядке
предоставления субсидий, разрабатывает и утверждает распоряжение КППИТ о реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга и организует предоставление субсидий 
в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами.

2.3.5. Развитие инфраструктуры для промышленности

В рамках реализации пункта 2.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ в соответствии с порядком 
и сроками, установленными КППИТ, утверждает бюджетную смету ГКУ «Дирекция 
по сопровождению промышленных проектов» (далее – ГКУ «ДСПП»), предусматривающую направления расходования средств бюджета Санкт-Петербурга, в том числе на содержание 
ГКУ «ДСПП».

Финансовое обеспечение деятельности ГКУ «ДСПП» в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга и на основании бюджетной сметы.

ГКУ «ДСПП» в течение финансового года осуществляет расходование бюджетных средств по направлениям, указанным в бюджетной смете.

В рамках реализации пункта 2.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ осуществляет сотрудничество 
и взаимодействие с АО «Особые экономические зоны» при реализации совместных мероприятий, направленных на создание и функционирование особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории Санкт-Петербурга.

2.3.6. Содействие кадровому обеспечению промышленности

В рамках реализации пункта 3.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ разрабатывает 
и согласовывает проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о порядке предоставления субсидий, разрабатывает и утверждает распоряжение КППИТ о реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга и организует предоставление субсидий 
в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами.

В рамках реализации пункта 3.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ в 2027-2028 годах путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии 
с Законом № 44-ФЗ осуществляет организацию открытых уроков в общеобразовательных организациях и дней открытых дверей в субъектах деятельности в сфере промышленности 
в Санкт-Петербурге в целях повышения престижности профессий в промышленности.

В рамках реализации пункта 3.3 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ в 2026-2027 годах путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии 
с Законом № 44-ФЗ осуществляет организацию проведения торжественных мероприятий 
в связи с Днем судостроителя в целях содействия повышению привлекательности судостроительной отрасли для работников.

В рамках реализации пункта 3.4 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ осуществляет организацию торжественных мероприятий в связи с Днем промышленности Санкт-Петербурга, в том числе путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии 
с Законом № 44-ФЗ.

2.3.7. Продвижение продукции на рынках сбыта

В рамках реализации пункта 4.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ проводит 
мероприятия, направленные на оказание содействия предприятиям и организациям 
оборонно-промышленного комплекса Санкт-Петербурга в своевременном заключении государственных контрактов и обеспечении финансирования работ по ГОЗ.

В рамках реализации пункта 4.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Законом № 44-ФЗ осуществляет организацию и проведение мероприятий в рамках ежегодного международного промышленного форума «Российский промышленник» в целях продвижения продукции субъектов деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге на рынках сбыта.

В рамках реализации пункта 4.3 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Законом № 44-ФЗ осуществляет проведение мероприятий с участием Санкт-Петербурга на МВМС.

В Санкт-Петербурге МВМС проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации один раз в два года.

В рамках реализации пункта 4.4 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Законом № 44-ФЗ осуществляет организацию и проведение мероприятий по поиску, сбору и сортировке данных в средствах массовой информации на тему «Импортозамещение, локализация 
и диверсификация» для оценки влияния государственной политики Санкт-Петербурга 
на инновационно-технологическое развитие промышленности и повышение ее эффективности в целях содействия импортозамещению и локализации.

В рамках реализации пункта 4.5 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Законом № 44-ФЗ заключает государственный контракт Санкт-Петербурга на информационное обеспечение мониторинга деятельности крупных и средних предприятий и организаций научно-промышленного комплекса Санкт-Петербурга с Управлением Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

К предприятиям и организациям научно-промышленного комплекса Санкт-Петербурга относятся юридические лица, их филиалы и территориально обособленные подразделения, зарегистрированные и (или) осуществляющие деятельность на территории Санкт-Петербурга, относящиеся в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к разделам: B «Добыча полезных ископаемых», C «Обрабатывающие производства», D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 
и классу 72.1 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук» раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая».

В рамках реализации пункта 4.6 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Законом № 44-ФЗ осуществляет организацию и проведение Всероссийской научно-практической конференции «Научно-технические проблемы в промышленности. Будущее сильной России в высоких технологиях».

В рамках реализации пункта 4.7 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Законом № 44-ФЗ осуществляет подготовку и издание справочника «Промышленность и инновации 
Санкт-Петербурга».

В рамках реализации пункта 4.8 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Законом № 44-ФЗ осуществляет реализацию постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2014 
№ 173 «Об учреждении награды Правительства Санкт-Петербурга – почетного знака 
«За качество товаров (продукции), работ и услуг».

ФБУ «Тест – С.-Петербург» проводит работу по привлечению субъектов деятельности 
в сфере промышленности в Санкт-Петербурге к участию в конкурсе на соискание награды Правительства Санкт-Петербурга – почетного знака «За качество товаров (продукции), работ и услуг», а также оказывает необходимое методическое содействие КППИТ.

В рамках реализации пункта 4.9 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, ФБУ «Тест – С.-Петербург» ежегодно осуществляет организацию и проведение регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» в соответствии с Соглашением между Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии и Санкт-Петербургом о взаимодействии 
в области повышения конкурентоспособности, качества и безопасности продукции и услуг 
в Санкт-Петербурге.

В рамках реализации пункта 4.10 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, ФБУ «Тест – С.-Петербург» ежегодно проводит работу по привлечению организаций, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, к участию в конкурсе на соискание премии Правительства Российской Федерации в области качества в соответствии с Соглашением между Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и Санкт-Петербургом 
о взаимодействии в области повышения конкурентоспособности, качества и безопасности продукции и услуг в Санкт-Петербурге.

В рамках реализации пункта 4.11 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, ФБУ «Тест – С.-Петербург» осуществляет организацию и проведение семинаров, конференций и круглых столов 
по вопросам внедрения современных методов управления на основе международных стандартов на системы менеджмента в соответствии с Соглашением между Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и Санкт-Петербургом 
о взаимодействии в области повышения конкурентоспособности, качества и безопасности продукции и услуг в Санкт-Петербурге.

В рамках реализации пункта 4.12 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, ФБУ «Тест – С.-Петербург» осуществляет актуализацию РБД путем регистрации в ней каталожных листов продукции, представляемых субъектами деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге, 
а также регулярно передает сведения из РБД в автоматизированную базу данных «Продукция России».

В рамках реализации пункта 4.13 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Законом № 44-ФЗ осуществляет проведение мероприятий с участием Санкт-Петербурга в Международной выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства.

В рамках реализации пункта 4.14 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Законом № 44-ФЗ осуществляет организацию экспозиции Санкт-Петербурга в рамках Международной выставки-ярмарки «Агрорусь» для продвижения продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Санкт-Петербурга на внутренний и внешний рынки.

В рамках реализации пункта 4.15 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Законом № 44-ФЗ осуществляет организацию участия Санкт-Петербурга во Всероссийском форуме «Национальное развитие».

В рамках реализации пункта 4.16 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Законом № 44-ФЗ осуществляет проведение мониторинга внешнеэкономической деятельности субъектов деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге.

В рамках реализации пункта 4.17 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Законом № 44-ФЗ осуществляет проведение мониторинга внешнеэкономической деятельности субъектов деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге.

В рамках реализации пункта 4.18 перечня мероприятий подпрограммы, связанных 
с текущими расходами, КДА путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Законом № 44-ФЗ осуществляет организацию участия 
в специализированных конференциях, выставках, симпозиумах и иных мероприятиях 
по продвижению потенциала Санкт-Петербурга для развития Арктической зоны 
Российской Федерации.

Перечень мероприятий утверждается правовым актом КДА.

В рамках реализации пункта 4.19 перечня мероприятий подпрограммы, связанных 
с текущими расходами, КДА путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Законом № 44-ФЗ осуществляет подготовку и издание информационно-презентационных материалов о потенциале Санкт-Петербурга для развития Арктической зоны Российской Федерации.

В рамках реализации пункта 4.20 перечня мероприятий подпрограммы, связанных 
с текущими расходами, КДА путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Законом № 44-ФЗ осуществляет организацию мероприятий по продвижению потенциала Санкт-Петербурга для развития Арктической зоны Российской Федерации.

Перечень мероприятий утверждается правовым актом КДА.

Субсидии, указанные в пункте 4.21 перечня мероприятий подпрограммы, связанных 
с текущими расходами в 2023-2028 годах предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с выполнением требований законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), возникших:

в 2023 году за период с 21.09.2022 по 20.09.2023;

в 2024 году за период с 21.09.2023 по 20.09.2024;

в 2025 году за период с 21.09.2024 по 20.09.2025;

в 2026 году за период с 21.09.2025 по 20.09.2026;

в 2027 году за период с 21.09.2026 по 20.09.2027;

в 2028 году за период с 21.09.2027 по 20.09.2028.

Субсидии, указанные в пункте 4.22 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к проектной части, связанных с текущими расходами, в 2023-2028 годах предоставляются 
в размере 80 процентов от общей суммы затрат, связанных 
с транспортировкой несырьевой неэнергетической продукции, но не более 5 млн. руб. юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным на территории Санкт-Петербурга и осуществляющим виды экономической деятельности, относящиеся в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014  
(КДЕС Ред. 2) к разделу C «Обрабатывающие производства», за исключением:

класса 12 «Производство табачных изделий»;

класса 18 «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»;

класса 19 «Производство кокса и нефтепродуктов»;

класса 33 «Ремонт и монтаж машин и оборудования».

Субсидии, указанные в пункте 4.23 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к проектной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в целях возмещения части затрат, связанных с транспортировкой несырьевой неэнергетической продукции, возникших:

в 2023 году за период с 01.01.2022 по 31.12.2022;

в 2024 году за период с 01.01.2023 по 31.12.2023;

в 2025 году за период с 01.01.2024 по 31.12.2024;

в 2026 году за период с 01.01.2025 по 31.12.2025;

в 2027 году за период с 01.01.2026 по 31.12.2026;

в 2028 году за период с 01.01.2027 по 31.12.2027.

2.4. Механизм государственной поддержки субъектов деятельности 
в сфере промышленности в Санкт-Петербурге в рамках реализации подпрограммы

Государственная поддержка осуществляется путем предоставления субсидий 
в соответствии с пунктом 1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, пунктами 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 3.1, 4.17, 4.21, 4.22 и 4.23 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами.

2.4.1. Субсидии, указанные в пункте 1.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей за приобретаемое технологическое оборудование в размере 50 процентов.

Субсидии, указанные в пункте 1.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), не являющимся субъектами малого предпринимательства, зарегистрированным на территории 
Санкт-Петербурга, и осуществляющим виды экономической деятельности, относящиеся 
в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к разделу C «Обрабатывающие производства», за исключением:

класса 11 «Производство напитков» (кроме группы 11.07 «Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод 
в бутылках»);

класса 12 «Производство табачных изделий»;

класса 18 «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»;

класса 19 «Производство кокса и нефтепродуктов»;

подкласса 32.1 «Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров» класса 32 «Производство прочих готовых изделий»;

класса 33 «Ремонт и монтаж машин и оборудования».

Субсидии, указанные в пункте 1.1 перечня мероприятий подпрограммы, относящихся к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в целях возмещения части затрат организаций, связанных с уплатой лизинговых платежей за приобретаемое технологическое оборудование, возникших:

в 2023 году за период с 21.11.2022 по 20.10.2023;

в 2024 году за период с 21.10.2023 по 20.10.2024;

в 2025 году за период с 21.10.2024 по 20.10.2025;

в 2026 году за период с 21.10.2025 по 20.10.2026;

в 2027 году за период с 21.10.2026 по 20.10.2027;

в 2028 году за период с 21.10.2027 по 20.10.2028.

Максимальный размер субсидий не может превышать 20 млн руб. одному юридическому лицу.

2.4.2. Субсидии, указанные в пункте 1.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются 
в размере 80 процентов общей суммы затрат, связанных с проведением энергетического обследования, но не более 1 млн руб., и(или) 80 процентов общей суммы затрат, связанных 
с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий 
или программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
но не более 4 млн руб.

Субсидии, указанные в пункте 1.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в рамках реализации мероприятий или программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), не являющимся субъектами малого предпринимательства, зарегистрированным 
на территории Санкт-Петербурга и осуществляющим виды экономической деятельности, относящиеся в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к разделу C «Обрабатывающие производства», за исключением:

класса 11 «Производство напитков» (кроме группы 11.07 «Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод 
в бутылках»);

класса 12 «Производство табачных изделий»;

класса 18 «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»;

класса 19 «Производство кокса и нефтепродуктов»;

подкласса 32.1 «Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров» класса 32 «Производство прочих готовых изделий»;

класса 33 «Ремонт и монтаж машин и оборудования».

Максимальный размер субсидий одной организации составляет не более 5 млн руб.

Субсидии, указанные в пункте 1.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, в 2023-2028 годах предоставляются 
в целях возмещения части затрат, связанных с проведением энергетического обследования, и(или) части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий или программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, при условии проведения энергетического обследования или ввода 
в эксплуатацию приобретенного энергосберегающего оборудования:

в 2023 году в период с 01.10.2022 по 30.09.2023;

в 2024 году в период с 01.10.2023 по 30.09.2024;

в 2025 году в период с 01.10.2024 по 30.09.2025;

в 2026 году в период с 01.10.2025 по 30.09.2026;

в 2027 году в период с 01.10.2026 по 30.09.2027;

в 2028 году в период с 01.10.2027 по 30.09.2028.

2.4.3. Субсидии, указанные в пункте 1.7 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в целях возмещения части затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), в размере 50 процентов.

НИОКР предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), не являющимся субъектами малого предпринимательства, зарегистрированным на территории Санкт-Петербурга и осуществляющим виды экономической деятельности, относящиеся в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2) к разделу C «Обрабатывающие производства», за исключением:

класса 11 «Производство напитков» (кроме группы 11.07 «Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод 
в бутылках»);

класса 12 «Производство табачных изделий»;

класса 18 «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»;

класса 19 «Производство кокса и нефтепродуктов»;

подкласса 32.1 «Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров» класса 32 «Производство прочих готовых изделий»;

класса 33 «Ремонт и монтаж машин и оборудования».

Субсидии, указанные в пункте 1.7 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), возникших:

в 2023 году за период с 09.10.2020 по 09.10.2023;

в 2024 году за период с 10.10.2023 по 09.10.2024;

в 2025 году за период с 10.10.2024 по 09.10.2025;

в 2026 году за период с 10.10.2025 по 09.10.2026;

в 2027 году за период с 10.10.2026 по 09.10.2027;

в 2028 году за период с 10.10.2027 по 09.10.2028.

Максимальный размер субсидий одному получателю субсидий составляет 20 млн руб.

Субсидии, указанные в пункте 1.7 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в целях возмещения части затрат в рамках выполнения этапа НИОКР на создание опытного образца или опытной партии изделий, создание испытательной базы и проведение необходимых сертификационных или иных испытаний.

Датой возникновения затрат является дата подписания получателем субсидий документа, подтверждающего факт оказания услуг (акт приема-передачи оказанных услуг) 
в рамках выполнения соответствующего этапа НИОКР согласно утвержденному получателем субсидий плану выполнения работ.

2.4.4. Субсидии, указанные в пункте 3.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в целях возмещения части затрат, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров, в размере 80 процентов.

Субсидии, указанные в пункте 3.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), не являющимся субъектами малого предпринимательства, зарегистрированным на территории 
Санкт-Петербурга и осуществляющим виды экономической деятельности, относящиеся 
в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к разделу C «Обрабатывающие производства», за исключением:

класса 11 «Производство напитков» (кроме группы 11.07 «Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод 
в бутылках»);

класса 12 «Производство табачных изделий»;

класса 18 «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»;

класса 19 «Производство кокса и нефтепродуктов»;

подкласса 32.1 «Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров» класса 32 «Производство прочих готовых изделий»;

класса 33 «Ремонт и монтаж машин и оборудования».

Субсидии, указанные в пункте 3.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в целях возмещения части затрат, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров, возникших:

в 2023 году за период с 02.12.2022 по 20.10.2023;

в 2024 году за период с 21.10.2023 по 20.10.2024;

в 2025 году за период с 21.10.2024 по 20.10.2025;

в 2026 году за период с 21.10.2025 по 20.10.2026;

в 2027 году за период с 21.10.2026 по 20.10.2027;

в 2028 году за период с 21.10.2027 по 20.10.2028.

Максимальный размер субсидий одному получателю субсидий составляет 3 млн руб., при этом максимальная стоимость обучения по договору на одного работника получателя субсидий, за обучение которого возмещаются затраты, не должна превышать 300 тыс. руб.

В случае возмещения части затрат юридическим лицам на обучение работников 
по договорам подготовки кадров по программам среднего профессионального образования, высшего образования специалитета, бакалавриата и магистратуры, а также по договорам подготовки по программам высшего образования подготовки кадров высшей квалификации обязательным требованием получения субсидии является наличие договора (соглашения) между организацией и обучающимся работником, закрепляющего обязанность работника отработать в организации не менее одного года с даты окончания обучения. Если дата выдачи документа, выданного образовательной организацией работнику получателя субсидий, по результатам обучения соответствует установленному периоду возмещения части затрат, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров в текущем календарном году, то получателю субсидий возмещается часть документально подтвержденных затрат, понесенных получателем субсидий за весь период обучения работника в образовательной организации, но не более 300 тыс. рублей за каждого обученного работника.

2.4.5. Субсидии, указанные в пункте 4.17 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, в 2023-2028 годах, предоставляются в размере 80 процентов общей суммы затрат, но не более 1 млн руб. юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным на территории Санкт-Петербурга и осуществляющим виды экономической деятельности, относящиеся в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к разделу C «Обрабатывающие производства», за исключением:

класса 12 «Производство табачных изделий»;

класса 18 «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»;

класса 19 «Производство кокса и нефтепродуктов»;

класса 33 «Ремонт и монтаж машин и оборудования».

Субсидии, указанные в пункте 4.17 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, в 2023-2028 годах предоставляются 
в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставках 
и ярмарках, прошедших:

в период с 21.09.2022 по 20.09.2023 – в 2023 году;

в период с 21.09.2023 по 20.09.2024 – в 2024 году;

в период с 21.09.2024 по 20.09.2025 – в 2025 году;

в период с 21.09.2025 по 20.09.2026 – в 2026 году;

в период с 21.09.2026 по 20.09.2027 – в 2027 году;

в период с 21.09.2027 по 20.09.2028 – в 2028 году.

2.4.6. Субсидии, указанные в пункте 4.21 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, в 2023-2028 годах предоставляются в размере 100 процентов общей суммы затрат, но не более 3 млн руб. юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным на территории Санкт-Петербурга и осуществляющим виды экономической деятельности, относящиеся в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к разделу C «Обрабатывающие производства», за исключением:

класса 12 «Производство табачных изделий»;

класса 18 «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»;

класса 19 «Производство кокса и нефтепродуктов»;

класса 33 «Ремонт и монтаж машин и оборудования».

Субсидии, указанные в пункте 4.21 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, в 2023-2028 годах предоставляются 
в целях возмещения затрат, связанных с выполнением требований законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), возникших:

в 2023 году за период с 21.09.2022 по 20.09.2023;

в 2024 году за период с 21.09.2023 по 20.09.2024;

в 2025 году за период с 21.09.2024 по 20.09.2025;

в 2026 году за период с 21.09.2025 по 20.09.2026;

в 2027 году за период с 21.09.2026 по 20.09.2027;

в 2028 году за период с 21.09.2027 по 20.09.2028.

2.4.7. Субсидии, указанные в пункте 4.22 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, в 2023-2028 годах предоставляются в размере 80 процентов от общей суммы затрат, связанных 
с транспортировкой несырьевой неэнергетической продукции, но не более 5 млн руб. юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным на территории Санкт-Петербурга и осуществляющим виды экономической деятельности, относящиеся в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к разделу C «Обрабатывающие производства», за исключением:

класса 12 «Производство табачных изделий»;

класса 18 «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»;

класса 19 «Производство кокса и нефтепродуктов»;

класса 33 «Ремонт и монтаж машин и оборудования».

Субсидии, указанные в пункте 4.22 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются 
в целях возмещения части затрат, связанных с транспортировкой несырьевой неэнергетической продукции, возникших:

в 2023 году за период с 01.01.2022 по 31.12.2022;

в 2024 году за период с 01.01.2023 по 31.12.2023;

в 2025 году за период с 01.01.2024 по 31.12.2024;

в 2026 году за период с 01.01.2025 по 31.12.2025;

в 2027 году за период с 01.01.2026 по 31.12.2026;

в 2028 году за период с 01.01.2027 по 31.12.2027.

2.4.8. Субсидии, указанные в пункте 4.23 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории 
Санкт-Петербурга, относящимся к сельскохозяйственным товаропроизводителям 
и(или) к субъектам деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге.

Субсидии, указанные в пункте 4.23 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются 
в целях возмещения 80 процентов общей суммы затрат, но не более 5 млн руб., и не более 
10 млн руб. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим соглашение о повышении конкурентоспособности в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 512 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным заключившим соглашения 
о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке», осуществляющим виды экономической деятельности, относящиеся в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

к классу 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» раздела A «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», за исключением подкласса 01.7 «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях»;

к разделу C «Обрабатывающие производства», за исключением:

класса 12 «Производство табачных изделий»;

класса 18 «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»;

класса 19 «Производство кокса и нефтепродуктов»;

подкласса 32.1 «Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров» класса 32 «Производство прочих готовых изделий»;

класса 33 «Ремонт и монтаж машин и оборудования».

Субсидии, указанные в пункте 4.24 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются 
в целях возмещения части затрат, связанных с транспортировкой сельскохозяйственной 
и продовольственной продукции с применением одного или нескольких видов транспорта (железнодорожный, автомобильный, водный, авиационный), возникших:

в 2023 году за период с 01.01.2022 по 31.12.2022;

в 2024 году за период с 01.01.2023 по 31.12.2023;

в 2025 году за период с 01.01.2024 по 31.12.2024;

в 2026 году за период с 01.01.2025 по 31.12.2025;

в 2027 году за период с 01.01.2026 по 31.12.2026;

в 2028 году за период с 01.01.2027 по 31.12.2027.

3. Паспорт 
подпрограммы «Инновационное развитие Санкт-Петербурга»

(далее в настоящем разделе – подпрограмма)

| 1 | Исполнители подпрограммы (соисполнители государственной программы и (или) ответственный исполнитель государственной программы) | КППИТ; ЖК; КЗ; КИ; КНВШ; КРТИ; КС; КФКиС |
| --- | --- | --- |
| 2 | Участник (участники) государственной программы (в части реализации подпрограммы) | АО «Технопарк Санкт-Петербурга»; АО «ИТМО Хайпарк» |
| 3 | Цели подпрограммы | Развитие и эффективное использование инновационного потенциала Санкт-Петербурга |
| 4 | Задачи подпрограммы | Стимулирование субъектов инновационной деятельности Санкт-Петербурга к созданию и выпуску высокотехнологичной и конкурентоспособной инновационной продукции; защита прав интеллектуальной собственности; содействие развитию инфраструктуры для инновационной деятельности; стимулирование спроса на инновационную продукцию; содействие развитию кластеров Санкт-Петербурга; содействие внедрению композиционных материалов, конструкций и изделий из них |
| 5 | Региональные проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | - |
| 6 | Общий объем финансирования подпрограммы по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 2 727 283,2 тыс.руб., |
|  |  | в том числе: |
|  |  | 2023 г. – 575 098,1 тыс.руб.; |
|  |  | 2024 г. – 448 845,6 тыс.руб.; |
|  |  | 2025 г. – 392 431,5 тыс.руб.; |
|  |  | 2026 г. – 510 483,6 тыс.руб.; |
|  |  | 2027 г. – 421 600,4 тыс.руб; 2028 г. – 378 824,0 тыс.руб. |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы будет способствовать достижению следующих результатов к 2027 году: увеличение количества услуг (включая консультационные), оказанных структурными подразделениями АО «Технопарк Санкт-Петербурга», до 2,14 тыс. единиц в 2027 году; развитие инфраструктуры для инновационной деятельности: к 2027 году количество территорий, в отношении которых будет выполнена комплексная инженерная подготовка, – 1; развитие кластеров в Санкт-Петербурге: количество кластеров, сформированных в Санкт-Петербурге, в 2027 году составит не менее 15; развитие производства композиционных материалов, конструкций и изделий из них в Санкт-Петербурге: количество предприятий, осуществляющих деятельность в этой сфере, в 2027 году достигнет 179 единиц |

3.1. Характеристика текущего состояния

Санкт-Петербург находится в центре передового инновационного развития Российской Федерации. На протяжении ряда лет Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции 
в различных рейтингах, в том числе международных.

В период с 2016 по 2021 год инновационная активность организаций 
Санкт-Петербурга возросла с 14,8 процента до 15,9 процента. При этом в среднем 
по Российской Федерации этот показатель значительно ниже: в 2016 году – 8,4 процента,
 в 2021 году – 11,9 процента.

Затраты на инновационную деятельность в целом по Санкт-Петербургу в 2021 году составили 158,5 млрд. руб. Доля Санкт-Петербурга в общем объеме затрат 
на инновационную деятельность по Российской Федерации – 6,7 процентов (за 2021 год).

В структуре затрат организаций Санкт-Петербурга на инновационную деятельность 
на долю предприятий обрабатывающих производств приходится 36,9 процента – 58,4 млрд. руб.

Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции предприятий промышленности Санкт-Петербурга в 2021 году составила 16,8 процента, 
в обрабатывающих производствах – 20,1 процента (без учета производства нефтепродуктов).

Значительно выше удельный вес инновационной продукции на промышленных предприятиях, осуществляющих деятельность в производстве автотранспортных средств (52,9 процента), в производстве прочих транспортных средств и оборудования (41,9 процент), 
в производстве электрического оборудования (25,5 процента), в производстве машин 
и оборудования (17,3 процента),в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (13,4 процента).

Также на развитие экономики Санкт-Петербурга оказывает влияние уровень развития инновационной инфраструктуры.

При поддержке КППИТ АО «Технопарк Санкт-Петербурга» реализует современную модель технопарка в сфере высоких технологий, которая подразумевает создание целостной инновационной экосистемы.

Развернутая АО «Технопарк Санкт-Петербурга» в периметре экономики 
Санкт-Петербурга инфраструктура представляет собой систему взаимосвязанных 
и дополняющих друг друга подразделений, деятельность которых нацелена на оказание содействия инновационным проектам предприятий, в том числе компаниям-участникам кластеров, осуществляющих свою деятельность в различных отраслях бизнеса, в развитии проекта, начиная от этапа научной разработки до вывода на рынок коммерческого продукта или услуги. Реализация данной миссии насыщает новыми технологиями бизнес 
и промышленность, стимулирует развитие профессиональных кадров.

На базе АО «Технопарк Санкт-Петербурга» реализуется пилотный проект 
бизнес-инкубатора «Ингрия» (далее – бизнес-инкубатор), созданы: Центр кластерного развития Санкт-Петербурга, Центр прототипирования, Региональный инжиниринговый центр в области микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций 
(далее – РИЦ АФС), Региональный инжиниринговый центр «Развитие рынка систем безопасности информационных и кибер-физических систем («СэйфНэт») кластера «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи 
и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга» (далее – РИЦ СэйфНэт), Региональный инжиниринговый центр радиоэлектронного приборостроения кластера «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи 
и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга» (далее – РИЦ РЭП).

Бизнес-инкубатор создан в целях поддержки субъектов МСП в инновационной сфере путем оказания услуг по привлечению финансирования, формировании модели бизнеса, предоставлении оборудованных рабочих мест и бизнес-сервисов. При этом бизнес-инкубатор является одним из крупнейших бизнес-инкубаторов в Российской Федерации по количеству компаний-резидентов, входит в тройку лучших бизнес-инкубаторов в Российской Федерации, а также в ТОП-10 лучших невузовских бизнес-инкубаторов мира.

В 2018 году бизнес-инкубатор прошел конкурсный отбор заявок от компаний, реализующих преакселерационные программы для молодых инноваторов, и был включен 
в число компаний, рекомендуемых для аккредитации в целях реализации преакселерационных программ для грантополучателей программы «УМНИК». Целью преакселерационной программы является проработка перспектив коммерческого использования результатов научно-исследовательских работ, выполняемых в рамках программы «УМНИК».

В 2021 году бизнес-инкубатор получил аккредитацию Фонда содействия инновациям 
на проведение акселерационной программы для проектов по направлению искусственного интеллекта.

Центр прототипирования начал свою деятельность в октябре 2015 года как площадка, 
на которой стартапы, малые и средние предприятия могли создавать прототипы своих изделий. Целью деятельности Центра прототипирования является содействие развитию рынка технологий, внедрению в производство и в сферу услуг результатов научно-технической деятельности, выпуску и продвижению на внутренний и внешний рынки наукоемкой, конкурентоспособной продукции, путем оказания услуг по созданию макетов, прототипов, опытных образцов и иной мелкосерийной продукции на этапах 
от компьютерного проектирования до изготовления продукции.

Предоставляемые Центром прототипирования услуги на рынке имеют ценность как для бизнес-потребителей, так и для развития экономики в целом. Центр прототипирования предлагает заказчику готовую технологическую базу, позволяющую инновационным предпринимателям опробовать собственные технологии, воплотить прототип в готовый продукт. Такое комплексное предложение позволяет предпринимателям, в том числе субъектам МСП, экономить средства на разработке сложных изделий, дает старт развитию собственного бизнеса и помогает взращивать инновационные идеи.

В ответ на существующий спрос со стороны фармацевтических предприятий 
Санкт-Петербурга в 2016 году создан РИЦ АФС, как инновационный центр разработки технологических процессов в области производства активных фармацевтических субстанций, их полупродуктов, интермедиатов, химических ингредиентов. Развитие РИЦ АФС содействует организации процесса высокоэффективного импортозамещения 
и опережающего развития технологий в области фармацевтики, медицины, химии, пищевой 
и парфюмерно-косметической промышленностях.

Одним из приоритетных направлений промышленной политики, реализуемой Правительством Санкт-Петербурга, является поддержка развития уже сформированных кластеров, а также стимулирование создания новых кластерных образований.

В 2014 году на базе АО «Технопарк Санкт-Петербурга» создан Центр кластерного развития Санкт-Петербурга, ключевая цель которого – развитие промышленности 
Санкт-Петербурга с использованием территориальных кластеров, содействие формированию и реализации промышленных проектов, повышение конкурентоспособности субъектов предпринимательства. Участие компаний кластеров в совместных проектах позволяет повысить конкурентоспособность, создавать и выводить на российский рынок новые продукты. Вместе с тем предприятия и управляющие компании кластеров за счет выстроенной инфраструктуры поддержки получают новые возможности для развития.

В настоящее время Центр кластерного развития Санкт-Петербурга непосредственно курирует деятельность 15 кластеров Санкт-Петербурга, среди них инновационный территориальный кластер «Развитие информационных технологий, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга» (далее – кластер ИТРЭ) 
и инновационный территориальный кластер «Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий» (далее – Медико-фармацевтический кластер).

Кластерный подход показал свою эффективность, кластерные объединения стимулируют кооперацию предприятий, повышение уровня локализации, а также позволяют снижать расходы на всех этапах производства продукции: от разработки до конечного продукта, чему способствует полный технологический цикл производства, организованный 
на территории одного субъекта.

В 2017 году был создан РИЦ «СэйфНэт», как организационная и технологическая инфраструктура поддержки инновационной деятельности Санкт-Петербурга в реализации проектов по выводу гражданской продукции на высокотехнологичные рынки Сейфнет.

Целью РИЦ «СэйфНэт» является создание центра исследования и разработки пользовательских сервисов, реализуемых на инфраструктуре квантовых коммуникаций, разработка программного обеспечения, аппаратно-программных комплексов, а также проведение НИР и НИОКР.

Услуги РИЦ «Сэйфнэт» позволяют компаниям в ускоренном режиме оцифровать производственные и бизнес-процессы, снизить затраты на исследовательское 
и производственное оборудование, тем самым способствуя развитию компетенций отечественной промышленности и продвижению передовых решений на внутренние 
и зарубежные рынки.

В целях поддержки радиоэлектронной отрасли промышленности Санкт-Петербурга Правительством Санкт-Петербурга в 2018 году на базе АО «Технопарк Санкт-Петербурга» создан РИЦ РЭП.

РИЦ РЭП – это инновационная структура с современным оборудованием, являющимся инструментом инфраструктурной поддержки предприятий Санкт-Петербурга в области радиоэлектроники и приборостроения. Основной задачей РИЦ РЭП является содействие организации внедрения передовых технологических решений и оборудования 
на предприятиях отрасли в соответствии с требованиями развития современного рынка продукции и услуг.

Осуществляя проектирование и подготовку производства отдельных модулей приборов и оборудования, РИЦ РЭП позволяет предприятиям сосредоточиться на задачах комплексного проектирования и производства конечных продуктов. Таким образом, услуги РИЦ РЭП позволяют производственным предприятиям и научно-исследовательским организациям изучить и опробовать новые технологии производства, способствуя дальнейшей локализации полученных результатов в Российской Федерации.

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.10.2017 № 2237-р на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга реализуется комплексный проект, предусматривающего в том числе создание и развитие университетского кампуса федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» 
(далее – комплексный проект «ИТМО Хайпарк»). В целях реализации комплексного проекта «ИТМО Хайпарк» распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 24.11.2017 № 909-р создано АО «ИТМО Хайпарк».

Одним из драйверов экономического роста является участие Санкт-Петербурга 
в реализации Национальной технологической инициативы – долгосрочной комплексной программы по созданию условий для глобального технологического лидерства Российской Федерации к 2035 году.

В 2016 году Санкт-Петербург победил в конкурсе и вошел в число регионов, отобранных Агентством стратегических инициатив и АО «Российская венчурная компания» для участия в разработке региональной модели Национальной технологической инициативы.

Санкт-Петербург – достойная площадка для реализации программ Национальной технологической инициативы, которая обеспечена необходимой инфраструктурой, кадровым и научным потенциалом, ориентирована на развитие высокотехнологичных отраслей экономики, поддержку технологического предпринимательства и научно-технического творчества.

В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации от 12.11.2012 
№ ПР-3028 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации 
по модернизации экономики и инновационному развитию России с 2013 года 
в Санкт-Петербурге особое внимание уделяется развитию отрасли композиционных материалов. Производство композиционных материалов, конструкций и изделий из них 
в Санкт-Петербурге представлено как традиционными предприятиями промышленного сектора, так и рядом новых современных производств, а также ведущими организациями образования и науки. Основными направлениями производства композиционных материалов, конструкций и изделий из них являются: арматура, углеродные и армирующие материалы, алюминиевые панели, стеклопластик, теплоизоляционные трубы, корпуса судов.

В настоящее время на территории Санкт-Петербурга осуществляют деятельность более 200 организаций-производителей и потребителей композиционных материалов, конструкций и изделий из них, производится около 300 видов композиционных материалов и продукции 
с использованием композитов.

В Санкт-Петербурге композиционные материалы применяются при строительстве инженерных сетей, объектов дорожной и транспортной инфраструктуры, жилой, деловой 
и промышленной застройки, при реализации программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

3.2. Перечень мероприятий подпрограммы

# Проектная часть

| № п/п | Наименование мероприятия / объекта | Исполни- тель, участник | Мощность объекта | Вид работ | Общий срок реализации | Предполагаемая сметная стоимость объекта (предельная стоимость объекта) | Остаток сметной стоимости на 1 января очередного финансового года | Источник финанси -рования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  | 2027 г. | 2028 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| 1. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ РАЗВИТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Развитие инфраструктуры для инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Предоставление бюджетных инвестиций АО «ИТМО Хайпарк» для реализации комплексного проекта «ИТМО Хайпарк» | КИ | Х |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 255 218,0 | 130 209,0 | 70 944,0 | 102 714,1 | - |  | - | 559 085,1 |  | Индикатор № 2.3 |
| ИТОГО прочие расходы развития |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 218,0 | 130 209,0 | 70 944,0 | 102 714,1 |  | - | - |  | 559 085,1 | Х |
| ВСЕГО проектная часть подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 218,0 | 130 209,0 | 70 944,0 | 102 714,1 |  | - | - |  | 559 085,1 | Х |

# Процессная часть

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель, участник | Источник финанси-рования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стимулирование субъектов инновационной деятельности Санкт-Петербурга к созданию и выпуску высокотехнологичной и конкурентоспособной инновационной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Операторское сопровождение официального портала «Инновационный Санкт-Петербург» | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 605,1 | 1 683,3 | 1 760,2 | 1 830,6 | 1 903,8 |  | 1 980,0 | 10 763,0 | Индикатор № 2.1 |
| 1.2 | Предоставление субсидий АО «Технопарк Санкт-Петербурга» на организацию работ по созданию и обеспечению деятельности технопарка Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий, в том числе инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 250 148,7 | 250 148,7 | 250 148,7 | 260 154,6 | 270 560,8 |  | 281 383,2 | 1 562 544,7 | Индикатор № 2.1, индикатор № 2.2, индикатор № 2.4 |
| 1.2.1 | На обеспечение деятельности Центра кластерного развития Санкт-Петербурга | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 22 156,8 | 34 958,1 | 33 458,1 | 34 796,4 | 36 188,3 |  | 37 635,8 | 217 106,3 | Индикатор № 2.2, индикатор № 2.4 |
| 1.2.2 | На создание и (или) развитие Регионального инжинирингового центра в области микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 41 914,1 | 45 619,0 | 45 618,9 | 47 443,7 | 49 341,4 |  | 51 315,1 | 285 355,3 | Индикатор № 2.1, индикатор № 2.2, |
| 1.2.3 | На создание и (или) развитие Центра прототипирования | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 30 508,8 | 45 273,4 | 44 553,6 | 46 335,7 | 48 189,2 |  | 50 116,7 | 279 133,5 | Индикатор № 2.1, индикатор № 2.2 |
| 1.2.4 | На создание и (или) развитие Регионального инжинирингового центра «Развитие рынка систем безопасности информационных и кибер-физических систем («СэйфНэт») кластера ИТРЭ | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 19 397,6 | 30 652,7 | 33 704,8 | 35 053,0 | 36 455,1 |  | 37 913,3 | 203 571,9 | Индикатор № 2.1, индикатор № 2.2, |
| 1.2.5 | На создание и (или) развитие РИЦ РЭП | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 68 565,0 | 50 357,5 | 49 311,0 | 51 283,4 | 53 334,7 |  | 55 468,1 | 306 070,7 | Индикатор № 2.1, индикатор № 2.2 |
| 1.2.6 | На обеспечение деятельности пилотного проекта бизнес-инкубатора | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 67 606,4 | 43 288,0 | 43 502,3 | 45 242,4 | 47 052,1 |  | 48 934,2 | 271 307,0 | Индикатор № 2.1, индикатор № 2.2 |
| 1.3 | Организация и проведение конференции по реализации Национальной технологической инициативы на территории Санкт-Петербурга | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 7 000,0 | 7 340,9 | 7 676,4 | 7 983,4 | 8 302,7 |  | 8 634,9 | 46 938,3 | Индикатор № 2.1 |
| 2. Развитие инфраструктуры для инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление бюджетных инвестиций АО «ИТМО Хайпарк» на осуществление уставной деятельности | КИ | Бюджет Санкт-Петербурга | 51 016,0 | 48 861,0 | 50 815,0 | 52 848,0 | 54 962,0 |  | - | 258 502,0 | Индикатор № 2.3 |
| 3. Стимулирование спроса на инновационную продукцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение Петербургского международного инновационного форума, в том числе в целях развития инновационной деятельности, связанной с промышленностью Санкт-Петербурга | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 10 110,3 | 10 602,7 | 11 087,2 | 11 530,6 | 11 991,9 |  | 12 471,5 | 67 794,2 | Индикатор № 2.1 |
|  |  | КНВШ | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Организация проведения конкурса на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный продукт | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | 12 000,0 | 12 000,0 |  | 12 000,0 | 36 000,0 | Индикатор № 2.1 |
| 4. Содействие развитию кластеров Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение для нужд Санкт-Петербурга инновационной продукции фармацевтической и медицинской промышленности в части медицинских приборов и изделий медицинского назначения, в том числе продукции Медико-фармацевтического кластера | КЗ | Бюджет Санкт-Петербурга | – | – | – | 50 000,0 | 50 000,0 |  | 50 000,0 | 150 000,0 | Индикатор № 2.1 |
|  |  | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | Организация и проведение мероприятий в рамках международных торговых выставок, форумов, конгрессов, конференций, круглых столов в целях продвижения продукции пилотных инновационных территориальных кластеров Санкт-Петербурга | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | – | – | – | 8 206,9 | 8 535,2 |  | 8 876,6 | 25 618,7 | Индикатор № 2.1 |
| 5. Содействие внедрению композиционных материалов, конструкций и изделий из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение мониторинга деятельности организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих разработку и внедрение композиционных материалов, конструкций и изделий из них в сфере транспортной инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, физкультуры и спорта на территории Санкт-Петербурга | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | – | – | – | 1 607,7 | 1 672,0 |  | 1 738,9 | 5 018,6 | Индикатор № 2.1, индикатор № 2.5 |
|  |  | КРТИ | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | КС | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ЖК | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | КФКиС | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2 | Организация и проведение конференции по развитию производства и применения композиционных материалов (композитов) и изделий из них в Санкт-Петербурге | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | – | – | – | 1 607,7 | 1 672,0 |  | 1 738,9 | 5 018,6 | Индикатор № 2.1, индикатор № 2.5 |
| ВСЕГО процессная часть подпрограммы |  |  |  | 319 880,1 | 318 636,6 | 321 487,5 | 407 769,5 | 421 600,4 |  | 378 824,0 | 2 168 198,1 | Х |

3.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

3.3.1. Развитие инфраструктуры для инновационной деятельности

(прочие расходы развития)

В рамках реализации пункта 1.1.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к проектной части, связанных с расходами развития, КИ, КИО и АО «ИТМО Хайпарк» заключают договор об участии Санкт-Петербурга в собственности АО «ИТМО Хайпарк» 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Санкт-Петербурга 
о бюджете Санкт-Петербурга на текущий финансовый год и в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 719.

Бюджетные инвестиции АО «ИТМО Хайпарк» предоставляются в целях реализации комплексного проекта «ИТМО Хайпарк» на основании договора об участии 
Санкт-Петербурга в собственности АО «ИТМО Хайпарк».

3.3.2. Стимулирование субъектов инновационной деятельности Санкт-Петербурга 
к созданию и выпуску высокотехнологичной и конкурентоспособной 
инновационной продукции

В рамках реализации пункта 1.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Законом № 44-ФЗ осуществляет операторское сопровождение официального портала «Инновационный 
Санкт-Петербург» как универсальной коммуникационной площадки всех субъектов региональной инновационной системы.

В рамках реализации пункта 1.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ разрабатывает 
и согласовывает проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о порядке предоставления субсидий АО «Технопарк Санкт-Петербурга» на финансовое обеспечение затрат по организации работ по созданию и обеспечению деятельности технопарка 
Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий, в том числе инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в том числе:

по обеспечению деятельности Центра кластерного развития Санкт-Петербурга;

по созданию и (или) развитию РИЦ АФС;

по созданию и (или) развитию Центра прототипирования;

по созданию и (или) развитию РИЦ СэйфНэт;

по созданию и (или) развитию РИЦ РЭП;

по обеспечению деятельности пилотного проекта бизнес-инкубатор.

Под пилотным проектом бизнес-инкубатор понимается комплекс мероприятий 
по поддержке субъектов МСП путем предоставления консультационных услуг, предоставления в аренду офисных и иных помещений, оборудованных рабочих мест, офисной мебели и техники, связи, доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступа к базам данных.

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга, структурное подразделение 
АО «Технопарк Санкт-Петербурга», осуществляет комплекс мероприятий, направленных 
на развитие территориальных кластеров Санкт-Петербурга, в том числе на поддержку субъектов МСП, и функции специализированной организации, целью деятельности которой является методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития пилотных инновационных территориальных кластеров 
Санкт-Петербурга (кластера ИТРЭ и Медико-фармацевтического кластера), а также обеспечение эффективного взаимодействия организаций-участников, организаций образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития пилотных инновационных территориальных кластеров Санкт-Петербурга 
и содействие реализации их проектов развития.

РИЦ АФС, структурное подразделение АО «Технопарк Санкт-Петербурга», является инфраструктурой поддержки предприятий, осуществляющих деятельность в области инноваций и промышленного производства в химико-фармацевтической, пищевой, парфюмерно-косметических отраслях, а также смежных отраслях: биотехнологии, медицины и др.

Целью деятельности РИЦ АФС является повышение технологической готовности предприятий, и повышение их конкурентноспособности, путем оказания услуг по разработке (проектированию) технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач, возникающих у предприятий.

Центр прототипирования, структурное подразделение АО «Технопарк 
Санкт-Петербурга», является инфраструктурой поддержки предприятий, осуществляющих деятельность в области инноваций и промышленного производства. Целью деятельности Центра прототипирования является содействие развитию рынка технологий, внедрению 
в производство и в сферу услуг результатов научно-технической деятельности, выпуску 
и продвижению на внутренний и внешний рынки наукоемкой, конкурентоспособной продукции, путем оказания услуг по созданию макетов, прототипов, опытных образцов 
и иной мелкосерийной продукции на этапах от компьютерного проектирования 
до изготовления продукции.

РИЦ СэйфНэт, структурное подразделение АО «Технопарк Санкт-Петербурга», является инфраструктурой поддержки предприятий, осуществляющих деятельность 
в области инноваций и промышленного производства.

Целью деятельности РИЦ СэйфНэт является повышение технологической готовности предприятий и повышение их конкурентноспособности в сфере информационных 
и телекоммуникационных технологий, средств связи и инфотелекоммуникаций путем оказания услуг по разработке (проектированию) технологических и технических процессов 
и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач, возникающих у предприятий.

РИЦ РЭП, структурное подразделение АО «Технопарк Санкт-Петербурга», выполняет инфраструктурную поддержку предприятий, осуществляющих деятельность в области промышленного электронного приборостроения.

Целью деятельности РИЦ РЭП является комплексное содействие отечественным разработчикам и производителям, в разработке продукции импортозамещения, включая информационную, технологическую, организационную и рекламно-маркетинговую поддержку, проектный инжиниринг. А также повышает технологический уровень 
и внедрение передовых технологических решений в сфере радиоэлектроники и электронного приборостроения путем оказания услуг по разработке (проектированию) технологических 
и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических 
и организационно-внедренческих задач, возникающих у предприятий при разработке 
и производстве продукции.

В рамках реализации пункта 1.3 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ в 2022, 2025-2027 годах путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии 
с Законом № 44-ФЗ осуществляет организацию и проведение конференции по реализации Национальной технологической инициативы на территории Санкт-Петербурга.

3.3.3. Развитие инфраструктуры для инновационной деятельности

В рамках реализации пункта 2.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КИ, КИО и АО «ИТМО Хайпарк» заключают договор об участии Санкт-Петербурга в собственности АО «ИТМО Хайпарк» 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Санкт-Петербурга 
о бюджете Санкт-Петербурга на текущий финансовый год и в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 719 (далее в настоящем подразделе – договор).

Бюджетные инвестиции АО «ИТМО Хайпарк» предоставляются для осуществления уставной деятельности на основании договора.

3.3.4. Стимулирование спроса на инновационную продукцию

В рамках реализации пункта 3.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ в соответствии 
с полномочиями по реализации программ инновационного развития и созданию 
в Санкт-Петербурге благоприятных условий для инновационной деятельности путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии 
с Законом № 44-ФЗ осуществляет организацию и проведение Петербургского международного инновационного форума. КНВШ в рамках проведения Петербургского международного инновационного форума оказывает организационное содействие.

В рамках реализации пункта 3.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.07.2014 № 607 «О премии Правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный продукт» в 2026-2028 годах организует и проводит конкурс на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга 
за лучший инновационный продукт в целях стимулирования спроса на инновационную продукцию Санкт-Петербурга, продвижения инновационных продуктов на территории 
Санкт-Петербурга и новых рынках сбыта, содействия технологическому развитию 
и модернизации субъектов деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге 
и (или) субъектов научно-технической деятельности Санкт-Петербурга.

3.3.5. Содействие развитию кластеров Санкт-Петербурга

В рамках реализации пункта 4.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КЗ в 2026-2028 годах путем 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии 
с Законом № 44-ФЗ обеспечивает осуществление закупки инновационной продукции фармацевтической и медицинской промышленности в части медицинских приборов 
и изделий медицинского назначения, в том числе инновационной продукции 
Медико-фармацевтического кластера.

При этом КППИТ до 1 февраля года, предшествующего году указанной закупки, 
в целях информирования направляет в КЗ перечень инновационной продукции, производимой Медико-фармацевтическим кластером. Перечень должен включать наименование, характеристики, стоимость продукции.

После получения от КППИТ перечня инновационной продукции, производимой 
Медико-фармацевтическим кластером, КЗ не позднее 1 мая, предшествующего году указанной закупки, формирует итоговый перечень инновационной продукции фармацевтической и медицинской промышленности в части медицинских приборов 
и изделий медицинского назначения, планируемой к закупке в соответствующем финансовом году, и направляет в КППИТ для согласования на предмет ее соответствия инновационной продукции.

По результатам рассмотрения КППИТ до 1 июня, предшествующего году указанной закупки, согласовывает указанный итоговый перечень либо возвращает на доработку 
с указанием причин несоответствия.

В рамках реализации пункта 4.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ в 2026-2028 годах путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии 
с Законом № 44-ФЗ осуществляет организацию и проведение мероприятий в рамках международных торговых выставок, форумов, конгрессов, конференций, круглых столов 
в целях продвижения продукции пилотных инновационных территориальных кластеров Санкт-Петербурга.

3.3.6. Содействие внедрению композиционных материалов, 
конструкций и изделий из них

В рамках реализации пункта 5.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ совместно с КРТИ, КС, ЖК 
и КФКиС осуществляет проведение мониторинга деятельности организаций в части актуализации перечня организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих разработку 
и внедрение композиционных материалов, конструкций и изделий из них в сфере транспортной инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, физкультуры и спорта на территории Санкт-Петербурга.

Начиная с 2026 года КППИТ путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Законом № 44-ФЗ осуществляет проведение мониторинга деятельности организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих разработку и внедрение композиционных материалов, конструкций и изделий из них в сфере транспортной инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, физкультуры и спорта на территории Санкт-Петербурга. КРТИ, КС, ЖК и КФКиС оказывают содействие 
в подготовке технического задания для осуществления указанной закупки.

В рамках реализации пункта 5.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ в соответствии 
с полномочиями по реализации программ инновационного развития и созданию 
в Санкт-Петербурге благоприятных условий для инновационной деятельности путем 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии 
с Законом № 44-ФЗ в 2026-2028 годах осуществляет организацию и проведение 
в Санкт-Петербурге конференции по развитию производства и применения композиционных материалов (композитов) и изделий из них.

4. Паспорт 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге»

(далее в настоящем разделе – подпрограмма)

| 1 | Исполнители подпрограммы (соисполнители государственной программы и (или) ответственный исполнитель государственной программы) | КППИТ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Участник (участники) государственной программы (в части реализации подпрограммы) | - |
| 3 | Цели подпрограммы | Создание благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга в целях обеспечения продовольственной безопасности Санкт-Петербурга, а также обеспечение населения Санкт-Петербурга качественными и безопасными продуктами питания |
| 4 | Задачи подпрограммы | Стимулирование производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов; повышение финансовой устойчивости, стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе, поддержка технической и технологической модернизации товаропроизводителей агропромышленного комплекса; содействие развитию рыбохозяйственного комплекса; содействие обеспечению продовольственной безопасности Санкт-Петербурга |
| 5 | Региональные проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | - |
| 6 | Общий объем финансирования подпрограммы по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы: 2 427 798,3 тыс.руб., |
|  |  | в том числе: |
|  |  | 2023 г. – 411 434,8 тыс.руб.; |
|  |  | 2024 г. – 395 051,8 тыс.руб.; |
|  |  | 2025 г. – 401 628,4 тыс.руб.; |
|  |  | 2026 г. – 390 788,3 тыс.руб.; 2027 г. – 406 321,5 тыс.руб.; 2028 г. – 422 573,5 тыс.руб. |
|  |  | в том числе по источникам финансирования: общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 2 343 375,3 тыс.руб., |
|  |  | в том числе: 2023 г. – 383 293,8 тыс.руб.; 2024 г. – 366 910,8 тыс.руб.; 2025 г. – 373 487,4 тыс.руб.; 2026 г. – 390 788,3 тыс.руб.; 2027 г. – 406 321,5 тыс.руб.; 2028 г. – 422 573,5 тыс.руб., общий объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета: 84 423,0 тыс.руб.,* в том числе: 2023 г. – 28 141,0 тыс.руб.; 2024 г. – 28 141,0 тыс.руб.; 2025 г. – 28 141,0 тыс.руб.; 2026 г. – 0,0 тыс.руб.; 2027 г. – 0,0 тыс.руб.; 2028 г. – 0,0 тыс.руб. |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы будет способствовать достижению следующих результатов к 2028 году: индекс производства пищевых продуктов в 2028 году составит 107,2 процентов к уровню 2021 года; уровень средней номинальной заработной платы в сельском хозяйстве достигнет к 2028 году 69,0 тыс. руб; численность маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) сохранится на уровне 1425 голов ежегодно; удельный вес племенного скота в общем поголовье сельскохозяйственных животных сохранится на уровне не ниже 100 процентов; реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород будет соответствовать статусу племенных хозяйств и составит не менее 10 голов молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 100 голов маток; производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к 2028 году составит 13,9 тыс. тонн молока в год; производство скота на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к 2028 году составит 0,1 тыс. тонн; объем субсидируемых кредитов к 2028 году сохранится на уровне не менее 1000,0 млн. руб.; рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составит к 2028 году 3,0 процента; объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Западном рыбохозяйственном бассейне составит к 2028 году 8 тыс. тонн; объем сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия регионального продовольственного фонда к 2028 году сохранится на уровне не менее 49,9 тыс. тонн |

* Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета будет уточняться в соответствии с ежегодными соглашениями о предоставлении субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, планируемыми к заключению 
между Санкт-Петербургом и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

### 4.1. Характеристика 
текущего состояния агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге

Сельскохозяйственные организации в Санкт-Петербурге осуществляют производство молока, мяса и кормовых культур для крупного рогатого скота в условиях ограниченного потенциала земель сельскохозяйственного использования на территории Санкт-Петербурга.

Численность занятых в сельскохозяйственном производстве в Санкт-Петербурге составляет около 0,2 тыс. человек. Средняя начисленная заработная плата в расчете 
на одного работника в сельском хозяйстве в Санкт-Петербурге за 9 месяцев 2022 года 
в соответствии с представленной финансово-экономической отчетности сельскохозяйственных организаций составила 65,0 тыс. руб.

По итогам работы сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга, в 2022 году:

объем производства молока составил 13,7 тыс. тонн, надой молока в расчете на одну корову – 9 687 кг, что значительно превышает среднероссийский показатель;

объем производства крупного рогатого скота на убой (в живом весе) составил 
0,27 тыс. тонн;

удельный вес племенных животных высококлассных пород достигает 100 процентов 
в общем поголовье скота;

реализация племенного молодняка крупного рогатого скота составила 11,8 голов 
на 100 голов маток.

Основные проблемы развития сельского хозяйства в Санкт-Петербурге являются общими для всех регионов, имеющих сходные с Северо-Западом России климатические условия:

высокие риски ведения сельского хозяйства, обусловленные неблагоприятными природно-климатическими условиями, большая часть земель находится в зоне избыточного увлажнения;

высокая стоимость основных составляющих себестоимости сельскохозяйственной продукции – горюче-смазочных материалов, электроэнергии, удобрений и молодняка;

недостаточная инвестиционная привлекательность сельского хозяйства на территории Санкт-Петербурга, вызванная длительными сроками окупаемости вложений в этот сектор экономики.

На территории Санкт-Петербурга приоритетным является развитие жилой, 
общественно-деловой и промышленной застройки. В связи с этим расширение площадей 
для ведения сельскохозяйственного производства региональными документами территориального планирования не предусматривается.

Развитие сельского хозяйства на территории Санкт-Петербурга должно осуществляться за счет повышения его интенсивности, производительности труда и качества продукции. Модернизация сельскохозяйственного производства в Санкт-Петербурге будет направлена 
на разведение высокопродуктивного крупного рогатого скота молочного направления.

Пищевая и перерабатывающая промышленность является важнейшей составляющей агропромышленного комплекса и одной из ведущих отраслей промышленности
Санкт-Петербурга, на долю которой приходится 20,0 процента от общего объема продукции обрабатывающих производств (без учета данных по виду экономической деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов»). В 2022 году предприятиями пищевой 
и перерабатывающей промышленности отгружено продукции на сумму 426,2 млрд. руб.

В Санкт-Петербурге осуществляют свою деятельность порядка 70 крупных и средних предприятий, а также более 100 малых производств, специализирующихся на выпуске продуктов питания, напитков и табака. Кроме того, в отрасли функционируют микропредприятия с численностью до 15 человек в различных отраслевых направлениях пищевой и перерабатывающей промышленности.

В пищевой и перерабатывающей промышленности в Санкт-Петербурге трудится 
30,8 тыс. человек, что составляет 7,9 процента от среднесписочной численности работников, занятых в промышленности Санкт-Петербурга. Заработная плата работников пищевой 
и перерабатывающей промышленности в Санкт-Петербурге в январе-ноябре 2022 года составила 78,9 тыс. руб.

Ассортимент продукции, выпускаемой предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности в Санкт-Петербурге, включает в себя все необходимые 
для жизнедеятельности населения продукты питания (хлеб, молочную, мясную, рыбную, кондитерскую и другие виды продукции), что обеспечивает потребительский рынок 
Санкт-Петербурга более чем на 60 процентов и является важнейшим фактором 
его продовольственной безопасности.

В январе-сентябре 2022 года объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций, занятых в сфере производства пищевых продуктов, включая напитки, составил 
3,8 млрд. руб. – 8,2 процента от общего объема инвестиций в основной капитал 
по обрабатывающим производствам Санкт-Петербурга.

Сумма налогов и сборов, уплаченных организациями пищевой и перерабатывающей промышленности Санкт-Петербурга в 2022 году в бюджеты всех уровней, составила 
489,5 млрд. руб. (23,7 процента от общей суммы по Санкт-Петербургу), в том числе 
в бюджет Санкт-Петербурга перечислено 31,0 млрд. руб. – 3,1 процента от общей суммы налоговых поступлений в бюджет Санкт-Петербурга.

В связи с тем, что Санкт-Петербург не относится к сельскохозяйственным регионам, пищевая и перерабатывающая промышленность Санкт-Петербурга полностью зависит 
от ввоза основного сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки, 
в том числе зерна, мяса и молока.

Наиболее развитыми социально-значимыми отраслями пищевой и перерабатывающей промышленности Санкт-Петербурга являются мукомольно-крупяная, хлебопекарная, молочная, мясная, рыбная, кондитерская, дрожжевая.

Для создания условий для бесперебойной работы мукомольных предприятий 
Санкт-Петербурга формируется региональный продовольственный фонд Санкт-Петербурга, используемый для обеспечения срочных потребностей Санкт-Петербурга, а также проведения мероприятий по стабилизации рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Санкт-Петербурга, а также для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Санкт-Петербурга в целях обеспечения продовольственной безопасности Санкт-Петербурга.

Рыбодобывающие организации Санкт-Петербурга осуществляют промысел 
в северо-восточной части Атлантического океана, в Балтийском море, Финском заливе, 
р. Неве. Уловы рыбодобывающих организаций в Санкт-Петербурге – пользователей водных биоресурсов за 2022 год составили по всем районам промысла 11,2 тыс. тонн.

4.1.1 Выводы

Существующая структура производства, поставок и переработки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге в последние годы устойчиво обеспечивает потребности населения Санкт-Петербурга в важнейших видах продовольствия. Вместе с тем в Санкт-Петербурге в этой сфере имеется немало проблем:

зависимость рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Санкт-Петербурге от поставок сельскохозяйственной продукции из других регионов Российской Федерации и зарубежных стран;

высокая доля транспортной составляющей в стоимости сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в связи с большой удаленностью Санкт-Петербурга 
от основных сельскохозяйственных регионов Российской Федерации и зарубежных стран;

высокий физический и моральный износ оборудования части предприятий 
Санкт-Петербурга, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции 
и производство продуктов питания;

низкие темпы технологической модернизации и обновления основных производственных фондов пищевых и перерабатывающих предприятий Санкт-Петербурга;

высокая степень монополизации в ряде секторов рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге.

### 4.1.2. Риски реализации подпрограммы

Риски, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, относятся к группе экологических рисков 
и разделены на две группы.

Первая группа рисков – природно-климатические риски.

Ведение сельского хозяйства в Санкт-Петербурге характерно для регионов 
с рискованным земледелием, расположенных на Северо-Западе России. Колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, 
в том числе кормовых (риск потери урожая, сокращение кормовой базы, удорожание кормов).

Основными рисками в рыбохозяйственном комплексе в Санкт-Петербурге 
также являются природно-климатические, оказывающие влияние на погрешность прогнозов общих допустимых уловов, неравномерность объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, природные аномалии.

Ко второй группе рисков относятся техногенные, фитосанитарные, эпизоотические риски.

Техногенные риски, связанные с хозяйственной деятельностью в прибрежной полосе акватории Санкт-Петербурга или непосредственно на акватории (строительство гидротехнических сооружений, дноуглубительные работы) либо возникшие вследствие аварийных ситуаций при осуществлении судоходства на акватории Санкт-Петербурга, оказывают существенное влияние на состояние запасов промысловых видов рыб, 
потерю естественных нерестилищ, сокращение кормовой базы для водных биологических ресурсов.

Возникновение эпидемий, распространение заразных болезней животных 
на территории Санкт-Петербурга могут вызвать сокращение или полную ликвидацию поголовья племенных животных, в том числе редких уникальных пород.

### 4.2. Перечень мероприятий подпрограммы

# Процессная часть

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель, участник | Источник финанси-рования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Стимулирование производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг субсидий в целях возмещения части затрат на развитие племенного животноводства в связи с производством (реализацией) продукции животноводства в Санкт-Петербурге | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 27 893,4 | 29 500,0 | 27 601,3 | 28 662,4 | 29 808,9 | 30 001,3 | 173 467,3 | Индикатор № 3.2, индикатор № 3.3, индикатор № 3.4, индикатор № 3.9 |
| 1.2 | Предоставление юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства за счет средств федерального бюджета в связи с производством (реализацией) продукции животноводства в Санкт-Петербурге, в том числе: | КППИТ | Федеральный бюджет | 4 767,3 | 4 767,3 | 4 767,3 | - | - | - | 14 301,9 | Индикатор № 3.2, индикатор № 3.3, индикатор № 3.4, |
|  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 7 456,6 | 7 456,6 | 8 117,3 | 8 442,0 | 8 779,7 | 9 130,9 | 49 383,1 |  |
| 1.2.1 | Предоставление юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг субсидий на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, быков–производителей (племенного крупного рогатого скота молочного направления) в связи с производством (реализацией) продукции животноводства в Санкт-Петербурге | КППИТ | Федеральный бюджет | 4 767,3 | 4 767,3 | 4 767,3 | - | - | - | 14 301,9 | Индикатор № 3.2, индикатор № 3.3, индикатор № 3.4 |
|  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 7 456,6 | 7 456,6 | 8 117,3 | 8 442,0 | 8 779,7 | 9 130,9 | 49 383,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3 | Предоставление юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг субсидий в целях возмещения части затрат на закупку и заготовку кормов на содержание крупного рогатого скота, в том числе племенного маточного поголовья, в связи с производством (реализацией) продукции животноводства в Санкт-Петербурге | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 9 238,8 | 10 000,0 | 10 400,0 | 10 816,0 | 11 148,6 | 11 594,5 | 63 197,9 | Индикатор № 3.2, индикатор № 3.5, индикатор № 3.7, индикатор № 3.9 |
| 1.4 | Предоставление юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг субсидий в целях возмещения части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 21 749,4 | 26 500,0 | 26 738,4 | 27 807,9 | 28 920,2 | 30 077,0 | 161 792,9 | Индикатор № 3.2, индикатор № 3.6, индикатор № 3.9 |
| 1.5 | Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | КППИТ | Федеральный бюджет | 23 373,7 | 23 373,7 | 23 373,7 | - | - | - | 70 121,1 | Индикатор № 3.2, индикатор № 3.6, индикатор № 3.9 индикатор № 3.13 |
|  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 36 558,9 | 36 558,9 | 39 798,5 | 41 390,4 | 43 046,0 | 44 767,8 | 242 120,5 |  |
| 1.5.1 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство и (или) первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного получателями средств на пищевую продукцию, по ставке на 1 тонну переработанного молока | КППИТ | Федеральный бюджет | 18 745,3 | 18 745,3 | 18 745,3 | - | - | - | 56 235,9 | Индикатор № 3.2, индикатор № 3.6, индикатор № 3.9 индикатор № 3.13 |
|  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 29 319,6 | 29 319,6 | 31 917,7 | 33 194,4 | 34 522,2 | 35 903,1 | 194 176,6 |  |
| 1.5.2 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, не применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку собственного производства молока по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока | КППИТ | Федеральный бюджет | 4 628,4 | 4 628,4 | 4 628,4 | - | - | - | 13 885,2 | Индикатор № 3.2, индикатор № 3.6, индикатор № 3.9 |
|  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | 7 239,3 | 7 239,3 | 7 880,8 | 8 196 | 8 523,8 | 8 864,7 | 47 943,9 |  |
| 1.6 | Предоставление субсидий на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 | Индикатор № 3.12 |
| 1.7 | Предоставление субсидий на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 | Индикатор № 3.1 |
| 2. Повышение финансовой устойчивости, стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе, поддержка технической и технологической модернизации товаропроизводителей агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг субсидий в целях возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным в кредитных организациях, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 72 089,0 | 40 038,3 | 43 894,9 | 45 650,7 | 47 476,7 | 49 375,8 | 298 525,4 | Индикатор № 3.1, индикатор № 3.8 |
| 2.2 | Предоставление юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг субсидий в целях возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 15 лет, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | – | - | - | 1 323,0 | 1 375,9 | 1 430,9 | 4 129,8 | Индикатор № 3.8 |
| 3. Содействие развитию рыбохозяйственного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление юридическим лицам субсидий в целях возмещения части затрат на добычу (вылов) водных биоресурсов в Западном рыбохозяйственном бассейне в границах Санкт-Петербурга | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | – | – | – | 1 081,4 | 1 125,7 | 1 170,7 | 3 377,8 | Индикатор № 3.10 |
| 3.2 | Взаимодействие с научно-исследовательскими, научно-промысловыми, общественными организациями и объединениями по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Санкт-Петербурга | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Индикатор № 3.10 |
| 4. Содействие кадровому обеспечению агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение торжественных мероприятий в связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 740,0 | 1 820,0 | 1 900,0 | 1 976,0 | 2 055,8 | 2 137,2 | 11 629,0 | Индикатор № 3.1 |
| 4.2 | Обеспечение проверки и согласования документов на награждение работников агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга ведомственными наградами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Индикатор № 3.1, индикатор № 3.2 |
| 4.3 | Организация и проведение мониторинга кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Индикатор № 3.1 |
| 5. Создание условий для обеспечения продовольственной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Предоставление субсидий ГУП «Продовольственный фонд» на возмещение затрат на доставку зерна из регионов на элеваторы Санкт-Петербурга, хранение, включая затраты на поддержание, обслуживание и страхование регионального продовольственного фонда Санкт-Петербурга | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 206 567,7 | 215 037,0 | 215 037,0 | 223 638,5 | 232 584,0 | 241 887,4 | 1 334 751,6 | Индикатор № 3.1, индикатор № 3.11, индикатор № 3.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2 | Организация и проведение мониторинга состояния продовольственной безопасности и поддержки сельскохозяйственного производства в Санкт-Петербурге | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Индикатор № 3.11, индикатор № 3.12 |
| 5.3 | Обеспечение формирования балансов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Индикатор № 3.11, индикатор № 3.12 |
| ВСЕГО процессная часть подпрограммы |  |  |  | 411 434,8 | 395 051,8 | 401 628,4 | 390 788,3 | 406 321,5 | 422 573,5 | 2 427 798,3 | Х |

### 4.3. Механизмы реализации мероприятий подпрограммы

4.3.1. Стимулирование производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов

В рамках реализации пунктов 1.1 – 1.7 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ разрабатывает 
и согласовывает проекты постановлений Правительства Санкт-Петербурга о порядке предоставления субсидий в соответствующем финансовом году, разрабатывает и утверждает распоряжение КППИТ о реализации указанных постановлений и организует предоставление субсидий в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами.

4.3.2. Повышение финансовой устойчивости, 
стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе

В рамках реализации пунктов 2.1 и 2.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ разрабатывает 
и согласовывает проекты постановлений Правительства Санкт-Петербурга о порядке предоставления субсидий в соответствующем финансовом году, разрабатывает и утверждает распоряжение КППИТ о реализации указанных постановлений и организует предоставление субсидий в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами.

4.3.3. Содействие развитию рыбохозяйственного комплекса

В рамках реализации пункта 3.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ разрабатывает 
и согласовывает проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о порядке предоставления субсидий в соответствующем финансовом году, разрабатывает и утверждает распоряжение КППИТ о реализации указанного постановления и организует предоставление субсидий в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами.

В рамках реализации пункта 3.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, планируется участие КППИТ 
в работе научно-промысловых советов, взаимодействие КППИТ с научно-исследовательскими институтами по вопросам состояния сырьевых запасов водных биологических ресурсов в водных объектах, находящихся на территории Санкт-Петербурга, проведение рабочих совещаний с представителями рыбохозяйственных организаций 
и общественных организаций.

4.3.4. Содействие кадровому обеспечению агропромышленного комплекса

В рамках реализации пункта 4.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Законом № 44-ФЗ 
в целях содействия повышению привлекательности сельскохозяйственной отрасли 
для работников осуществляет организацию проведения торжественных мероприятий в связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
(далее – торжественные мероприятия) либо участвует в организации торжественных мероприятий.

В рамках реализации пункта 4.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, осуществляются проверка, согласование и направление в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации документов 
на награждение работников агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга ведомственными наградами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 24.08.2016 № 380 «О ведомственных наградах Министерства сельского хозяйства Российской Федерации».

В рамках реализации пункта 4.3 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ организует ведомственное статистическое наблюдение в сфере кадрового обеспечения организаций агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга в соответствии с формами, утверждаемыми Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

4.3.5. Содействие обеспечению продовольственной безопасности

В рамках реализации пункта 5.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ разрабатывает и согласовывает проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о порядке предоставления субсидий ГУП «Продовольственный фонд» на возмещение затрат на доставку зерна из регионов 
на элеваторы Санкт-Петербурга, хранение, включая затраты на поддержание, обслуживание 
и страхование регионального продовольственного фонда Санкт-Петербурга, и организует представление указанных субсидий в соответствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.09.2004 № 1563 «О региональном продовольственном фонде 
Санкт-Петербурга».

В рамках реализации пункта 5.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ организует и проводит мониторинг состояния продовольственной безопасности и поддержки сельскохозяйственного производства в Санкт-Петербурге в соответствии с Порядком взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при проведении мониторинга состояния продовольственной безопасности и поддержки сельскохозяйственного производства 
в Санкт-Петербурге, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 06.10.2016 № 880 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «Об обеспечении продовольственной безопасности и поддержки сельскохозяйственного производства 
в Санкт-Петербурге».

В рамках реализации пункта 5.3 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, КППИТ формирует балансы сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по видам продукции в сроки, определенные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в Федеральной государственной информационной системе «Система мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Российской Федерации».

### 4.4. Механизм государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической 
и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, организаций, осуществляющих первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации подпрограммы

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической 
и(или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, организаций, осуществляющих первичную и(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, осуществляется путем предоставления субсидий в соответствии с пунктами 1.1 - 1.7, 2.1, 2.2 и 3.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами.

4.4.1. Субсидии, предусмотренные в пункте 1.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются 
в целях возмещения части затрат юридическим лицам, зарегистрированным 
и осуществляющим производственную деятельность на территории Санкт-Петербурга, относящимся к сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической 
и(или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии 
с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», являющимся организациями по племенному животноводству, имеющим племенные стада сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в государственном племенном регистре, включенным в перечень, утверждаемый высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской на поддержку племенного животноводства и осуществляющим вид экономической деятельности, относящийся 
в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к классу 01 «Растениеводство 
и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» раздела A «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство», за исключением подкласса 01.7 «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях».

Субсидии, предусмотренные в пункте 1.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и племенных быков-производителей молочного направления, проверенных по качеству потомства 
или находящихся в процессе оценки этого качества, предоставляются научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической 
и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии 
с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», в виде грантов в форме субсидий на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства.

Субсидии, предусмотренные в пункте 1.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и(или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную 
и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным 
в части 1 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», являющимся организациями по племенному животноводству при условии сохранности маточного поголовья сельскохозяйственных животных и (или) племенных быков-производителей 
в отчетном финансовом году не ниже уровня года, предшествующего отчетному финансовому году.

4.4.1.1. Субсидии, предусмотренные в пункте 1.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и племенных быков-производителей молочного направления, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, в связи с производством (реализацией) продукции животноводства 
в Санкт-Петербурге, возникших:

в 2023 году за период с 01.01.2023 по 30.11.2023;

в 2024 году за период с 01.01.2024 по 30.11.2024;

в 2025 году за период с 01.01.2025 по 30.11.2025;

в 2026 году за период с 01.01.2026 по 30.11.2026;

в 2027 году за период с 01.01.2027 по 30.11.2027;

в 2028 году за период с 01.01.2028 по 30.11.2028.

4.4.1.2. Ставки для расчета размера субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием сельскохозяйственных животных, утверждаются КППИТ 
на одну условную голову.

4.4.1.3. Субсидии, предусмотренные в пункте 1.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в целях возмещения части затрат, связанных с закупкой племенных быков-производителей, являющихся улучшателями по молочной продуктивности, и(или) племенного молодняка крупного рогатого скота, включая импорт, в связи с производством (реализацией) продукции животноводства в Санкт-Петербурге, возникших:

в 2023 году за период с 01.01.2022 по 31.12.2022;

в 2024 году за период с 01.01.2023 по 31.12.2023;

в 2025 году за период с 01.01.2024 по 31.12.2024;

в 2026 году за период с 01.01.2025 по 31.12.2025.

в 2027 году за период с 01.01.2026 по 31.12.2026;

в 2028 году за период с 01.01.2027 по 31.12.2027.

4.4.1.4. Ставки для расчета размера субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с закупкой племенных быков-производителей, являющихся улучшателями 
по молочной продуктивности, и (или) племенного молодняка крупного рогатого скота, в том числе по импорту, утверждаются КППИТ на один килограмм живой массы в зависимости 
от приобретенной отечественной и (или) импортной селекции.

4.4.2. Субсидии, предусмотренные в пункте 1.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются 
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства юридическим лицам, зарегистрированным 
и осуществляющим производственную деятельность на территории Санкт-Петербурга, относящимся к сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической 
и(или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии 
с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», являющимся организациями по племенному животноводству, имеющим племенные стада сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в государственном племенном регистре, включенным в перечень, утверждаемый высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской на поддержку племенного животноводства и осуществляющим вид экономической деятельности, относящийся 
в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к классу 01 «Растениеводство 
и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» раздела A «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство», за исключением подкласса 01.7 «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях».

Субсидии предоставляются в рамках софинансирования субсидий 
за счет средств, поступающих в бюджет Санкт-Петербурга из федерального бюджета, 
в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемым между Правительством 
Санкт-Петербурга и Минсельхозом России по направлениям, указанным в пункте 1.2.

Субсидии, предусмотренные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, 
на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, племенных быков-производителей молочного направления, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, предоставляются научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и(или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную 
и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», в виде грантов в форме субсидий на поддержку производства и(или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства, имеющим племенные стада сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в государственном племенном регистре, включенным в перечень, утверждаемый высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской на поддержку племенного животноводства.

Субсидии, предусмотренные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, 
на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 
быков-производителей (племенного крупного рогатого скота молочного направления) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и(или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную 
и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», являющимся организациями по племенному животноводству, при условии сохранности маточного поголовья сельскохозяйственных животных и(или) племенных быков-производителей 
в отчетном финансовом году не ниже уровня года, предшествующего отчетному финансовому году.

4.4.2.1. Субсидии, предусмотренные в подпункте 1.2.1. пункта 1.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и (или) племенных быков-производителей молочного направления, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, в связи с производством (реализацией) продукции животноводства 
в Санкт-Петербурге, возникших:

в 2023 году за период с 01.01.2023 по 30.11.2023;

в 2024 году за период с 01.01.2024 по 30.11.2024;

в 2025 году за период с 01.01.2025 по 30.11.2025.

4.4.2.2. Ставки для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат, связанных с содержанием племенных сельскохозяйственных животных молочного направления, утверждаются КППИТ на одну условную голову племенного сельскохозяйственного животного.

4.4.2.3. Субсидии, предусмотренные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства юридическим лицам, зарегистрированным 
и осуществляющим производственную деятельность на территории Санкт-Петербурга, относящимся к сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств), осуществляющим вид экономической деятельности, относящийся 
в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к классу 01 «Растениеводство 
и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» раздела A «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», 
за исключением подкласса 01.7 «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях».

4.4.3. Субсидии, предусмотренные в пункте 1.3 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в целях возмещения части затрат юридическим лицам, зарегистрированным и осуществляющим производственную деятельность на территории Санкт-Петербурга, относящимся 
к сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим вид экономической деятельности, относящийся 
в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к классу 01 «Растениеводство 
и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» раздела A «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», 
за исключением подкласса 01.7 «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях».

4.4.3.1. Субсидии, предусмотренные в пункте 1.3 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в целях возмещения производителям, осуществляющим производство сырого молока и разведение 
и (или) содержание молочного крупного рогатого скота части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, а также части затрат, связанных с заготовкой кормов для содержания крупного рогатого скота, в том числе племенного маточного поголовья, 
в связи с производством (реализацией) продукции животноводства 
в Санкт-Петербурге, возникших:

в 2023 году за период с 01.01.2023 по 30.11.2023;

в 2024 году за период с 01.01.2024 по 30.11.2024;

в 2025 году за период с 01.01.2025 по 30.11.2025;

в 2026 году за период с 01.01.2026 по 30.11.2026;

в 2027 году за период с 01.01.2027 по 30.11.2027;

в 2028 году за период с 01.01.2028 по 30.11.2028.

4.4.3.2. Ставки для расчета размера субсидий на приобретение кормов утверждаются КППИТ на одну условную голову для молочного крупного рогатого скота 
по видам приобретаемых кормов - фуражное зерно (пшеница, ячмень, овес, кукуруза), сено, сенаж, силос, жмыхи, шроты, комбикорм для крупного рогатого скота, свекловичный жом, свекловичная патока, гранулированная травяная мука, оболочка сои, белково-витаминно-минеральные концентраты (без учета налога на добавленную стоимость).

Ставки для расчета размера субсидии на заготовку кормов утверждаются КППИТ 
на 1 га посевных площадей под кормовые культуры.

4.4.3.3. Совокупный объем государственной поддержки, предоставляемой производителям, осуществляющим производство сырого молока, а также разведение 
и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, на возмещение части затрат 
на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, не может составлять более 50 процентов объема таких затрат.

4.4.3.4. Субсидии, предусмотренные в пункте 1.3 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются 
при наличии у получателей субсидий поголовья коров на 1 число месяца, в котором они обратились в КППИТ за получением средств, при условии обеспечения получателями субсидий сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению 
к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за исключением производителей, осуществляющих разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, которые начали хозяйственную деятельность по разведению молочного крупного рогатого скота в отчетном или текущем финансовом году, и получателей субсидий, у которых подтверждены случаи снижения поголовья молочного крупного рогатого скота, связанных с наступлением обстоятельств непреодолимой силы или лейкозом крупного рогатого скота в отчетном финансовом году, при условии представления документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, или документов, подтверждающих проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота.

4.4.4. Субсидии, предусмотренные в пункте 1.4 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются 
в целях возмещения части затрат юридическим лицам, зарегистрированным 
и осуществляющим производственную деятельность на территории Санкт-Петербурга, относящимся к сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также крестьянским (фермерским) хозяйствам, за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, и осуществляющим вид экономической деятельности, относящийся в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к классу 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг 
в этих областях» раздела A «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство», за исключением подкласса 01.7 «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях».

Субсидии, предусмотренные в пункте 1.4 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются 
при наличии у получателей субсидий поголовья коров на 1 число месяца, в котором 
они обратились в КППИТ за получением средств, при условии обеспечения получателями субсидий сохранности маточного поголовья коров в отчетном финансовом году к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году.

4.4.4.1. Субсидии, предусмотренные в пункте 1.4 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в целях возмещения части на поддержку собственного производства молока - по ставке 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, отвечающего требованиям по безопасности к сырому молоку, предусмотренным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции», принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67, и техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, возникших:

в 2023 году за период с 01.01.2023 по 30.11.2023;

в 2024 году за период с 01.01.2024 по 30.11.2024;

в 2025 году за период с 01.01.2025 по 30.11.2025;

в 2026 году за период с 01.01.2026 по 30.11.2026;

в 2027 году за период с 01.01.2027 по 30.11.2027;

в 2028 году за период с 01.01.2028 по 30.11.2028.

4.4.4.2. Ставка для расчета размера субсидии утверждается КППИТ на 1 кг реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями 
на собственную переработку молока дифференцированно в зависимости от показателя молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году. В случае достижения средней молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год выше продуктивности 5000 килограммов, применяется коэффициент в размере не более 1,2. В случае выполнения получателем средств условия по достижению в году, предшествующем году получения субсидии (далее - отчетный год), результатов, к ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным, 
но не выше 1,2.

4.4.5. Субсидии, предусмотренные в пункте 1.5 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 
а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство и (или) первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 
на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного получателями средств на пищевую продукцию по ставке на 1 тонну переработанного молока, а также сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, не применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку собственного производства молока 
по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока.

Субсидии предоставляются в рамках софинансирования субсидий за счет средств, поступающих в бюджет Санкт-Петербурга из федерального бюджета, в соответствии 
с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемым между Правительством Санкт-Петербурга 
и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по направлениям, указанным 
в пунктах 1.5.1 и 1.5.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами.

4.4.5.1. Субсидии, предусмотренные в пункте 1.5.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 
а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство и (или) первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, зарегистрированным и осуществляющим производственную деятельность на территории Санкт-Петербурга, юридическим лицам, обособленные подразделения которых зарегистрированы и осуществляют производственную деятельность на территории Санкт-Петербурга, осуществляющим вид экономической деятельности, относящийся в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к группе 10.51 «Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции» подкласса 10.5 «Производство молочной продукции» класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающая промышленность», на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего 
и овечьего, переработанного получателями средств на пищевую продукцию 
по ставке на 1 тонну переработанного молока, возникших:

в 2023 году за период с 01.01.2023 по 30.11.2023;

в 2024 году за период с 01.01.2024 по 30.11.2024;

в 2025 году за период с 01.01.2025 по 30.11.2025.

Ставка для расчета размера субсидии утверждается КППИТ на 1 тонну молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного получателем субсидии 
на пищевую продукцию.

Условием предоставления субсидии является обязательство получателя субсидии обеспечить прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного 
на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих отчетному году.

4.4.5.2. Субсидии, предусмотренные в пункте 1.5.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в связи с производством (реализацией) продукции животноводства 
в Санкт-Петербурге сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, не применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 
на поддержку собственного производства молока по ставке на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями 
на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, отвечающего требованиям по безопасности к сырому молоку, предусмотренным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67, 
и техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», принятым решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, возникших:

в 2023 году за период с 01.01.2023 по 30.11.2023;

в 2024 году за период с 01.01.2024 по 30.11.2024;

в 2025 году за период с 01.01.2025 по 30.11.2025.

Указанные субсидии предоставляются при условии соответствия информации 
об объеме произведенного и реализованного молока данным, содержащимся в ветеринарных сопроводительных документах, оформленных в электронной форме с использованием Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии, а также при выполнении следующих условий:

наличие у получателей субсидии поголовья коров и (или) коз на 1 число месяца, 
в котором они обратились в уполномоченный орган за получением средств;

обеспечение получателями субсидий сохранности поголовья коров и (или) коз 
в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за исключением получателей субсидий, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном или текущем финансовом году, 
и получателей субсидий, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году.

Ставка для расчета размера субсидии утверждается КППИТ на 1 кг реализованного 
и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку молока дифференцированно в зависимости от показателя молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году. В случае достижения средней молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год выше продуктивности 5000 килограммов, применяется коэффициент в размере не более 1,2. В случае выполнения получателем средств условия 
по достижению в году, предшествующем году получения субсидии (далее - отчетный год), результатов, к ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным, но не выше 1,2.

4.4.6. Субсидии, предусмотренные в пункте 1.6 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются 
в целях возмещения части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим производственную деятельность на территории Санкт-Петербурга, а также юридическим лицам, обособленные подразделения которых зарегистрированы и осуществляют производственную деятельность на территории 
Санкт-Петербурга, осуществляющим вид экономической деятельности, относящийся 
в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к подгруппе 10.71.1 «Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения» группы 10.71 «Производство хлеба 
и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения» подкласса 10.7 «Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий» класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающие производства», которые обязуются 
не повышать в месяце получения субсидии цену на хлеб 
и хлебобулочные изделия.

4.4.6.1. Субсидии, предусмотренные в пункте 1.6 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в целях возмещения части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, относящихся к продукции по виду экономической деятельности в соответствии с ОКПД 2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008) к подкатегориям 10.71.11.110 «Хлеб недлительного хранения» и 10.71.11.120 «Булочные изделия недлительного хранения» категории 10.71.11.100 «Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения» вида 10.71.11 «Изделия хлебобулочные недлительного хранения» подгруппы 10.71.1 «Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты 
и пирожные недлительного хранения» группы 10.71 «Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения» подкласса 10.7 «Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские» класса 10 «Продукты пищевые» (далее - хлеб 
и хлебобулочные изделия).

4.4.6.2. Субсидии, предусмотренные в пункте 1.6 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются
в 2022 году в целях возмещения части затрат, возникших с производством и реализацией произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, из расчета размера компенсации на производство и реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, но не более фактически понесенных затрат (без учета налога 
на добавленную стоимость) по ставке, утвержденной КППИТ.

4.4.7. Субсидии, предусмотренные в пункте 1.7 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в целях возмещения части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 
Санкт-Петербурга, а также юридическим лицам, обособленные подразделения которых зарегистрированы и осуществляют производственную деятельность на территории 
Санкт-Петербурга, осуществляющим вид экономической деятельности, относящийся 
в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

к классу 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» раздела A «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», за исключением подкласса 01.7 «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях»;

к подклассу 10.1 «Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции» класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающие производства»;

к подклассу 10.2 «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных 
и моллюсков» и 10.20.5 «Деятельность по обработке морских водорослей, в том числе морской капусты» класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающие производства»;

к подклассу 10.5 «Производство молочной продукции» класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающие производства»;

к группе 10.61 «Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности» подкласса 10.6 «Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов» класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающие производства»;

к группам 10.71 «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов 
и пирожных недлительного хранения» и 10.72 «Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения» подкласса 10.7 «Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий» класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающие производства»;

к группе 10.89 «Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки» подкласса 10.8 «Производство прочих пищевых продуктов» 
класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающие производства»;

к группе 10.91 «Производство готовых кормов для животных, содержащихся 
на фермах» подкласса 10.9 «Производство готовых кормов для животных» класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающие производства».

4.4.7.1. Субсидии, предусмотренные в пункте 1.7 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются производителям муки в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы. Под продовольственной пшеницей понимается пшеница 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов (далее – продовольственная пшеница).

4.4.7.2. Ставки для расчета размеров субсидий, предусмотренных в пункте 4.4.8 настоящего подраздела, а также предельный размер затрат, возмещаемых за счет субсидий 
из бюджета Санкт-Петербурга по данному виду государственной поддержки, утверждаются КППИТ.

4.4.8. Субсидии, предусмотренные в пункте 2.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в целях возмещения части затрат юридическим лицам, зарегистрированным и осуществляющим производственную деятельность на территории Санкт-Петербурга, юридическим лицам, обособленные подразделения которых зарегистрированы и осуществляют производственную деятельность на территории Санкт-Петербурга, относящимся к сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям, осуществляющим первичную и(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, осуществляющим виды экономической деятельности, относящиеся в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

к классу 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» раздела A «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», за исключением подкласса 01.7 «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях»;

к подклассу 10.1 «Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции» класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающие производства»;

к подклассу 10.2 «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных 
и моллюсков» и 10.20.5 «Деятельность по обработке морских водорослей, в том числе морской капусты» класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающие производства»;

к подклассу 10.5 «Производство молочной продукции» класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающие производства»;

к группе 10.61 «Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности» подкласса 10.6 «Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов» класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающие производства»;

к группам 10.71 «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов 
и пирожных недлительного хранения» и 10.72 «Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения» подкласса 10.7 «Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий» класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающие производства»;

к группе 10.89 «Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки» подкласса 10.8 «Производство прочих пищевых продуктов» 
класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающие производства»;

к группе 10.91 «Производство готовых кормов для животных, содержащихся 
на фермах» подкласса 10.9 «Производство готовых кормов для животных» класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающие производства».

4.4.9. Субсидии, предусмотренные в пункте 2.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в целях возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным 
в кредитных организациях, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере агропромышленного производства в Санкт-Петербурге.

Субсидии, предусмотренные в пункте 2.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются организациям, осуществляющим первичную и(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, осуществляющим виды экономической деятельности, указанные в пункте 4.4.10 настоящего подраздела, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, заключенным на срок 
до трех лет в период с 01.01.2019, в случае привлечения кредитных договоров на закупку:

молока-сырья для производства цельномолочной продукции, твердых и полутвердых сыров, масла сливочного;

зерна для мукомольно-крупяной, хлебопекарной и комбикормовой отраслей промышленности;

отечественного сырья (мелассы, патоки) для производства дрожжей;

отечественной муки для производства хлебобулочных изделий;

мясного сырья, для производства колбасных изделий и мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов;

рыбного сырья, (за исключением всех видов икры), рыбного фарша, сушеных 
и переработанных водорослей для переработки и консервирования 
рыбо- и морепродуктов.

4.4.9.1. Ставки для расчета размеров субсидий, предусмотренных в пункте 4.4.9 настоящего подраздела, а также предельный размер затрат, возмещаемых за счет субсидий 
из бюджета Санкт-Петербурга по данному виду государственной поддержки, утверждаются КППИТ.

В целях закупки сырья за счет валютных средств для расчетов с контрагентами предусмотреть возможность перевода кредитных средств на расчетные счета, открытые 
в других кредитных организациях, для последующей покупки валюты для оплаты валютных контрактов.

4.4.10. Субсидии, предусмотренные в пункте 2.2 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в целях возмещения части затрат юридическим лицам, зарегистрированным и осуществляющим производственную деятельность на территории Санкт-Петербурга, юридическим лицам, обособленные подразделения которых зарегистрированы и осуществляют производственную деятельность на территории Санкт-Петербурга, относящимся к сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям, осуществляющим первичную и(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, осуществляющим виды экономической деятельности, относящиеся в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

к классу 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» раздела A «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», за исключением подкласса 01.7 «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях»;

к подклассу 10.2 «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» 
и 10.20.5 «Деятельность по обработке морских водорослей, в том числе морской капусты» класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающие производства»;

к подклассу 10.5 «Производство молочной продукции" класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающие производства»;

к группе 10.61 «Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности» подкласса 10.6 «Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов» класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающие производства»;

к группам 10.71 «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов 
и пирожных недлительного хранения» и 10.72 "Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения" подкласса 10.7 «Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий» класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающие производства»;

к группе 10.91 «Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах» подкласса 10.9 «Производство готовых кормов для животных» класса 10 «Производство пищевых продуктов» раздела C «Обрабатывающие производства».

4.4.10.1. Субсидии, предусмотренные в пункте 2.2 перечня мероприятий, отнесенных 
к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в целях возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитным договорам, полученным 
в кредитных организациях, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере сельскохозяйственного и агропромышленного производства 
в Санкт-Петербурге, заключенным в период с 01.01.2019:

на срок от 2 до 8 лет:

сельскохозяйственными товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями, осуществляющим первичную и(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной и хлебопекарной промышленности, строительство мощностей 
для подработки, хранения и перевалки зерновых культур (в том числе на приобретение техники, оборудования для их оснащения);

сельскохозяйственными товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями, осуществляющими первичную и(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной и хлебопекарной промышленности, строительство мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых культур, а также на иные виды инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.10.2018 № 474 «Об утверждении перечней направлений использования инвестиционных кредитов, полученных при заключении инвестиционных кредитных договоров в кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 
и займов, полученных при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, и форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» (далее – приказ Минсельхоза России № 474);

сельскохозяйственными товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями, осуществляющими первичную и(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (за исключением кредитов, направленных на развитие мясного и молочного скотоводства), на строительство, реконструкцию, модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и(или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку 
и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на иные виды инвестиционных расходов, в том числе 
на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, 
в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минсельхоза России № 474;

на срок до 15 лет:

сельскохозяйственными товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями, осуществляющими первичную и(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (по кредитам, направленным на развитие мясного скотоводства), на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и(или) последующей (промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на иные виды инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минсельхоза России № 474;

сельскохозяйственными товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями, осуществляющими первичную и(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (по кредитам, направленным на развитие молочного скотоводства), на строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, предприятий по производству рыбной продукции, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий 
и цехов, приобретение племенной продукции, а также на иные виды инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минсельхоза России № 474.

4.4.10.2. Ставки для расчета размеров субсидий, предусмотренных в пункте 4.4.10 настоящего подраздела, утверждаются КППИТ.

4.4.11. Субсидии, предусмотренные в пункте 3.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются в целях возмещения части затрат юридическим лицам, зарегистрированным и осуществляющим производственную деятельность на территории Санкт-Петербурга, относящуюся 
в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к подклассу 03.1 «Рыболовство» класса 03 «Рыболовство и рыбоводство» раздела A «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство».

Субсидии предоставляются юридическим лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, имеющим разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в Западном рыбохозяйственном бассейне в границах Санкт-Петербурга 
и отвечающим критериям, установленным для рыбохозяйственных организаций в абзаце седьмом пункта 7 статьи 333.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.4.11.1. Субсидии, предусмотренные в пункте 3.1 перечня мероприятий подпрограммы, отнесенных к процессной части, связанных с текущими расходами, предоставляются 
на возмещение части затрат на добычу (вылов) водных биоресурсов 
в восточной части Финского залива и р. Невы в границах Санкт-Петербурга, возникших:

в 2025 году за период с 01.01.2025 по 25.11.2025;

в 2026 году за период с 01.01.2026 по 25.11.2026;

в 2027 году за период с 01.01.2027 по 25.11.2027.

4.4.11.2. Ставка для расчета размера субсидий, предусмотренных в пункте 4.4.12 настоящего подраздела, утверждается КППИТ.

Принятые сокращения:

АО – акционерное общество

ГБУ – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение

ГКУ – Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение

ГУП – Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие

ЖК – Жилищный комитет

КДА – Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики

КЗ – Комитет по здравоохранению

КИ – Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга

КИС – Комитет по информатизации и связи

КНВШ – Комитет по науке и высшей школе

КППИТ – Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

КРТИ – Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

КС – Комитет по строительству

КФКиС – Комитет по физической культуре и спорту

МСП – малое и среднее предпринимательство

ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ОКПД – общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

ООО – общество с ограниченной ответственностью

постановление Правительства Санкт-Петербурга № 716 – постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.08.2022 № 716 «О порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы

постановление Правительства Санкт-Петербурга № 719 – постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.08.2022 № 719 «О порядках принятия решений о подготовке, реализации и предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга, порядке их осуществления и внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039»

Стратегия – 2035 – Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга 
на период до 2035 года, утвержденная Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 771-164

Сфера ведения Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации – в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации 
от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности» совокупность видов экономической деятельности, относящаяся в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к разделу C «Обрабатывающие производства» за исключением:

класса 10 «Производство пищевых продуктов»;

класса 11 «Производство напитков»;

класса 12 «Производство табачных изделий»;

класса 18 «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»;

класса 19 «Производство кокса и нефтепродуктов»;

группы 20.53 «Производство эфирных масел» подкласса 20.5 «Производство прочих химических продуктов» класса 20 «Производство химических веществ и химических продуктов»;

группы 20.59 «Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки» подкласса 20.5 «Производство прочих химических продуктов» класса 20 «Производство химических веществ и химических продуктов»;

группы 24.46 «Производство ядерного топливо» подкласса 24.4 «Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива» класса 24 «Производство металлургическое»;

подгруппы 20.14.1 «Производство углеводородов и их производных» 
группы 20.14 «Производство прочих основных органических химических веществ» подкласса 20.1 «Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах» класса 20 «Производство химических веществ и химических продуктов»

ФБУ «Тест – С.-Петербург» – федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области».

| Начальник Сектора мониторинга промышленности и потребительского рынка | Ю.А.Бучихина |
| --- | --- |
| Начальник Управления инвестиционных проектов и развития промышленных территорий | Д.А.Мигунова |
| Начальник Отдела развития промышленных предприятий и оборонно-промышленного комплекса | С.В.Глазов |
| Начальник Отдела развития агропромышленного комплекса | О.В.Орлова |
| Начальник Управления развития промышленности и агропромышленного комплекса | Д.А.Кузьмин |
| Начальник отдела развития конкурентоспособности и экспорта | Т.М.Сидоренко |
| Начальник отдела конгрессно-выставочной деятельности | С.Н.Соколова |
| Начальник Управления развития инфраструктуры | М.А.Кириллов |
| Начальник Отдела бухгалтерского учета и бюджетного планирования – главный бухгалтер | А.Б.Соловьева |
| Первый заместитель председателя Комитета | А.Н.Ситов |
| Заместитель председателя Комитета | А.В.Кулагин |
| Заместитель председателя Комитета | А.А.Яковлев |
| Заместитель председателя Комитета | О.А.Горышина |
| Заместитель председателя Комитета | Д.В.Прожерин |
| Начальник Юридического управления | Е.А.Афонина |