| Финансово-экономическое обоснование по мероприятию «Строительство буксира ледокольного класса для обеспечения экологической безопасности акватории Санкт-Петербурга» Стоимость выполнения работ по строительству буксира ледокольного класса в 2023 году (стоимость приведена в соответствии со «Сметно-финансовым расчетом стоимости постройки буксира пр. 3262» (АО «ЦКБ «Нептун») и заключением по результатам технико-экономической экспертизы расчета АО «Центр технологии судостроения и судоремонта») |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закупка материалов и оборудования по пр. 3262 на 2023 г |  |  |  |  |
|  |  | Масса, т | 2023 |
| 1 | Листовой и профильный прокат для корпусных конструкций (с учетом раскроя) | 420 | 52 841,58 |
| 2 | Главный двигатель (за две единицы) |  | 110 547,96 |
| 3 | Дизель-генераторы (комплект) |  | 15 187,34 |
| 4 | Винто-рулевые колонки (комплект) |  | 128 161,82 |
| 5 | Пожарный дизель-насосный агрегат |  | 13 755,59 |
| 6 | Термальный котлоагрегат |  | 10 540,13 |
| 7 | Теплообменники (комплект) |  | 7 716,54 |
| 8 | Электрокомпрессор |  | 9 100,50 |
| 9 | Сепараторы (комплект) |  | 11 239,32 |
| 10 | Лебедка буксирная |  | 24 380,10 |
| 11 | Судовой кран-манипулятор |  | 8 983,07 |
| 12 | Оборудование подъема рубки |  | 7 548,80 |
|  | Итого механизмы и оборудование: |  | 400 002,75 |
| Выполнение работ по строительству |  |  | 2023 |
| 1 | Заключение договора на рабочий проект судна в том числе: ведомости материалов и оборудования, передачу РКД, программ и методик испытаний. |  | 154 626,23 |
| 2 | Подготовка производства: разработка чертежей оснастки, выпуск плазовой документации. Получение рабочих чертежей на корпус, ведомостей материалов и оборудования. Приобретение материалов на оснастку и основной заказ. Заключение договоров на поставку оборудования. |  |  |
| 3 | Изготовление технологической оснастки. Изготовление деталей и узлов закладного блока корпуса. Подготовка стапеля к формированию закладного блока. Закладка корпуса на стапеле. |  |  |
|  | Итого работы: |  | 154 626,23 |
|  |  | Итого на 2023 год | 554 628,98 |

| Стоимость выполнения работ по строительству буксира ледокольного класса в 2024 году (стоимость приведена в соответствии со «Сметно-финансовым расчетом стоимости постройки буксира пр. 3262» (АО «ЦКБ «Нептун») и заключением по результатам технико-экономической экспертизы расчета АО «Центр технологии судостроения и судоремонта») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупка материалов и оборудования по пр. 3262 на 2024г |  |  | тыс. руб. |
|  |  |  | 2024 |
| 1 | Лебедка якорная |  | 4 997,32 |
| 2 | Дельные вещи |  | 7 478,07 |
| 3 | Судовые устройства |  | 6 787,09 |
| 4 | Палубные покрытия , лакокрасочные матер., изоляция |  | 10 350,78 |
| 5 | Мебель |  | 3 917,19 |
| 6 | Трубы |  | 4 979,24 |
| 7 | Кабельные изделия |  | 4 913,10 |
| 8 | Пожарный лафетный ствол с дистан. управлением |  | 3 157,72 |
| 9 | Компрессоры, сепараторы |  | 4 952,40 |
|  | Итого механизмы и оборудование: |  | 51 532,91 |
| Выполнение работ по строительству |  |  | 2024 |
| 1 | Приобретение материалов и покупного оборудования для достройки судна, электромонтажных работ. Установка на судне фундаментов под оборудование, аппаратуру. Испытание цистерн и помещений. Сдача корпуса судна под малярные и изоляционные работы. |  | 72 257,57 |
| 2 | Изготовление узлов и секций блоков корпуса №1, 3, 4. (носовой и кормовой блоки, надстройка). Формирование закладного блока №2 на стапеле |  | 114931,29 |
| 3 | Формирование на стапеле блоков №1 и 3 корпуса, сборка объемного блока №4 надстройки. Изготовление фундаментов под вспомогательное оборудование, насыщения. Заключение договора на электромонтажные работы. |  | 96 507,19 |
| 4 | Начало электромонтажных работ, затяжка магистральных кабелей, погрузка и монтаж электрооборудования в постах и помещениях судна. Оплата основных механизмов, оборудования и комплектующих изделий. |  | 226 177,77 |
| Выполнение работ по строительству |  |  | 2024 |
| 5 | Выполнение работ по прокладке и монтажу кабеля к приборам, агрегатам и аппаратуре. Получение от поставщиков и погрузка на судно основных механизмов главной энергетической установки (ГЭУ), дизель-генераторов и аппаратуры управления ими. |  |  |
| 6 | Обработка посадочных мест под установку винто-рулевых колонок (ВРК). Погрузка, центровка и монтаж на днище колонок ВРК. Погрузка и монтаж палубных механизмов, устройств, приводов подъёма рулевой рубки. Монтаж рулевой рубки на судно с механизмами подъёма-опускания. |  |  |
| 7 | Монтаж и центровка валопроводов и главных редукторных передач, их окончательное крепление. Центровка и монтаж главных двигателей. Монтаж дизель-генераторов, агрегатов электро-энергетической установки (ЭЭУ). Затяжка и монтаж кабелей, электро-монтажные работы по схемам управления судном в рулевой рубке. Платежи контрагентским организациям, выполняющим работы по наладке и испытаниям оборудования, аппаратуры и систем управления. |  | 126 336,69 |
|  | Итого работы: |  | 636 210,51 |
|  |  | Итого на 2024 год | 687 743,42 |

| Стоимость выполнения работ по строительству буксира ледокольного класса в 2025 году (стоимость приведена в соответствии со «Сметно-финансовым расчетом стоимости постройки буксира пр. 3262» (АО «ЦКБ «Нептун») и заключением по результатам технико-экономической экспертизы расчета АО «Центр технологии судостроения и судоремонта») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Закупка материалов и оборудования по пр. 3262 на 2025 г |  |  | 2025 |
| 1 | Система нефтесодержащих вод |  | 551,66 |
| 2 | Топливная система с оборудованием |  | 7 774,88 |
| 3 | Общесудовые системы с оборудованием |  | 20 568,10 |
| 4 | Мульти-сплит-система "Mitsubishi" |  | 4 337,78 |
| 5 | Гидростанция (для обслуживания приводов подъема рубки и мачты) |  | 8 275,05 |
| 6 | Палубное оборудование |  | 19 363,63 |
|  | Итого материалы |  | 60 871,10 |
| Выполнение работ по строительству |  |  |  |
| 1 | Изготовление и монтаж систем, обслуживающих ГЭУ и ЭЭУ. Окончание малярных и изоляционных работ в помещениях судна. Предварительная окраска судна снаружи в т.ч. подводной части корпуса. Монтаж гребных винтов на поворотных колонках. Начало монтажа оборудования и отделки жилых и служебных помещений судна. |  | 75 578,82 |
| 2 | Начало выполнения на судне малярных работ и работ по изоляции помещений. Изготовление и монтаж магистральных трубопроводов систем и трубопроводов за зашивками. |  | 67 706,69 |
| 3 | Оплата арматуры систем и кабельной продукции. Продолжение малярных работ и изоляции помещений судна. Начало работ по монтажу арматуры и оборудования судовых систем. |  |  |
| 4 | Окончание монтажа изоляции помещений судна. Сдача судна под выполнение электромонтажных работ. Выполнение работ по монтажу общесудовых и специальных систем. |  |  |
| 5 | Распайка и прозвонка кабелей к аппаратуре приборам комплексов управления ГЭУ, ЭЭУ и движения |  | 78 704,95 |
| Выполнение работ по строительству |  |  |  |
| 6 | Распайка местных кабелей в жилых и служебных помещениях. Оборудование и отделка жилых и служебных помещений судна. Проверка опрессовкой соединений всех трубопроводов систем, обслуживающих ГЭУ, ЭЭУ и общесудовых. |  |  |
| 7 | Окончание монтажа палубных и специальных механизмов. Погрузка и крепление на судне предметов снабжения ЗИП и аварийно-спасательного имущества (АСИ). Закрытие построечных удостоверений, сдача монтажа и электромонтажа систем, устройств, приводов. Завершающие платежи поставщикам основного оборудования и комплектующих изделий. |  | 106 656,24 |
| 8 | Окончательная окраска подводной части корпуса по ледостойкой схеме. Выполнение работ и окончание проверок в объеме доковых работ под спуск судна на воду. |  |  |
| 9 | Перекатка судна из эллинга на причал. Проверка в действии приводов поворота насадок ВРК, регулировка синхронизации. |  |  |
|  | Итого работы: |  | 328 646,70 |
|  |  | Итого на 2025 год | 389 517,80 |

| Стоимость выполнения работ по строительству буксира ледокольного класса в 2026 году (стоимость приведена в соответствии со «Сметно-финансовым расчетом стоимости постройки буксира пр. 3262» (АО «ЦКБ «Нептун») и заключением по результатам технико-экономической экспертизы расчета АО «Центр технологии судостроения и судоремонта») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Закупка материалов и оборудования по пр. 3262 на 2026 г. |  |  | 2026 |
| 1 | Циркуляционный насос водяного отопления |  | 448,70 |
| 2 | Электрооборудование |  | 66 121,48 |
|  | Итого материалы |  | 66 570,18 |
| Выполнение работ по строительству |  |  |  |
| 1 | Продолжение выполнения на судне малярных работ и работ по изоляции помещений. Изготовление и монтаж магистральных трубопроводов систем и трубопроводов за зашивками. |  | 421,47 |
| 2 | Оплата арматуры систем и кабельной продукции. Продолжение малярных работ и изоляции помещений судна. Начало работ по монтажу арматуры и оборудования судовых систем. |  |  |
| 3 | Окончание монтажа изоляции помещений судна. Сдача судна под выполнение электромонтажных работ. Выполнение работ по монтажу общесудовых и специальных систем. |  |  |
| 4 | Проведение швартовных испытаний механизмов, устройств и систем судна. |  | 139 483,48 |
| 5 | Окончание швартовных испытаний судна. Проведение заводских ходовых испытаний. |  |  |
| 6 | Окончание приемо-сдаточных испытаний. Передача судна Заказчику. Окончательные расчеты с контрагентскими организациями за выполненные работы. |  |  |
|  | Итого работы: |  | 139 904,95 |
|  |  | Итого на 2026 год | 206 475,13 |