ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      ОКУД

_______________						          	№_______________

Об утверждении Порядка принятия

управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и не завершены, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства

В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации 
от 26.07.2022 № 1333  «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, 
в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, 
в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства» 
(далее – Постановление № 1333) и пунктом 17-12 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга 
от 28.10.2009 № 508-100 «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» Правительство Санкт-Петербурга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Порядок принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены,  включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства.

- Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в десятидневный срок утвердить:

порядок разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены;

порядок опубликования сведений об объектах незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, 
на официальном сайте Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях получения позиций 
по управленческим решениям, указанным в Постановлении № 1333.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Москаленко В.Н.

Губернатор

Санкт-Петербурга 	                                                                                                    А.Д.Беглов

Приложение 
к постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга 
от _______ №________

ПОРЯДОК

принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и не завершены,  включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской  Федерации от 26.07.2022 № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства» (далее – Постановление № 1333),  пунктом 17-12 статьи 3 Закона 
Санкт-Петербурга от 28.10.2009 № 508-100 «О градостроительной деятельности 
в Санкт-Петербурге» и устанавливает процедуру принятия управленческих решений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Постановления № 1333 
(далее - управленческое решение), в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства.

2. Включение объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены (далее - объект незавершенного строительства), в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства (далее – региональный реестр) является основанием 
для принятия управленческого решения о целесообразности:

завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства 
и ввода его в эксплуатацию;

приватизации (отчуждения) объекта незавершенного строительства 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

сноса объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

- В течение десяти рабочих дней со дня включения объекта незавершенного строительства в региональный реестр Комитет имущественных отношений 
Санкт-Петербурга (далее – КИО) представляет в Комитет по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга (далее – КЭПиСП) предложения 
в отношении такого объекта незавершенного строительства по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – предложение).

- В течение 30 рабочих дней со дня включения объекта незавершенного строительства в региональный реестр КЭПиСП выносит предложение о принятии одного из управленческих решений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на рассмотрение межведомственной комиссии по рассмотрению незавершенных объектов капитального строительства, созданную постановлением Правительства Санкт-Петербурга от__ № __ 
«____» (далее – Межведомственная комиссия).

- В течение 30 рабочих дней со дня включения объекта незавершенного строительства в региональный реестр Межведомственная комиссия 
в отношении такого объекта незавершенного строительства принимает одно 
из управленческих решений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

- КЭПиСП в течение трех рабочих дней доводит до сведения КИО принятое Межведомственной комиссией управленческое решение.

- Управленческое решение о целесообразности завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию принимается с учетом наличия совокупности следующих критериев в отношении объекта незавершенного строительства:

а) степень готовности объекта незавершенного строительства - 50 процентов 
и более;

б) наличие потребности в объекте незавершенного строительства (актуальности завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства), подтвержденное заинтересованными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга (далее -  исполнительные органы).

8. Управленческое решение о целесообразности приватизации (отчуждения) объекта незавершенного строительства принимается с учетом наличия совокупности следующих критериев в отношении объекта незавершенного строительства:

а) наличие предложения КИО о приватизации (отчуждении) объекта незавершенного строительства;

б) степень готовности объекта незавершенного строительства - 50 процентов 
и более.

9. Управленческое решение о целесообразности сноса объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке принимается с учетом наличия совокупности следующих критериев в отношении объекта незавершенного строительства:

а) срок приостановления строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства - 5 лет и более;

б) степень готовности объекта незавершенного строительства - менее 
50 процентов;

в) отсутствие потребности в объекте незавершенного строительства (актуальности завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства), подтвержденное исполнительными органами.

10. При отсутствии совокупности критериев, предусмотренных пунктами 7 - 9 настоящего Порядка, управленческое решение в отношении объекта незавершенного строительства, включенного в региональный реестр, принимается на основании предложения КИО, согласованного с исполнительными органами.

11. При наличии поручений Президента Российской Федерации 
и (или) Правительства Российской Федерации, Губернатора Санкт-Петербурга 
в отношении объекта незавершенного строительства управленческое решение 
в отношении такого объекта незавершенного строительства принимается без учета критериев, предусмотренных пунктами 7 - 9 настоящего Порядка.

12. Управленческое решение, принятое в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, может содержать указание на целесообразность в целях его реализации закрепления объекта незавершенного строительства на праве оперативного управления, передачи объекта незавершенного строительства юридическому лицу в качестве имущественного взноса Санкт-Петербурга, внесения объекта незавершенного строительства в качестве вклада в имущество юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13. КИО в течение трех рабочих дней со дня представления предложений 
в КЭПиСП формирует свод предложений и публикует сведения об объектах незавершенного строительства, в отношении которых представлены предложения, 
на официальном сайте КИО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в порядке, утверждаемом КИО, в целях получения позиций заинтересованных лиц 
по предлагаемым управленческим решениям в отношении объектов незавершенного строительства (далее – позиции).

В случае поступления указанных позиций КИО рассматривает позиции 
и при необходимости готовит предложения по изменению указанных предложений.

14. Объект незавершенного строительства, в отношении которого принято управленческое решение, включается КИО в план мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены (далее – план мероприятий), в течение 15 рабочих дней со дня доведения такого решения до сведения КИО в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

15. План мероприятий разрабатывается и утверждается КИО в соответствии 
с порядком разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий, утверждаемым КИО.

16. Мониторинг хода реализации плана мероприятий осуществляет КИО 
в соответствии с порядком разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий, утверждаемым КИО.

17. КИО обеспечивает наличие и сохранность документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в предложениях, указанных в пунктах 3 и 13 настоящего Порядка, без их представления в КЭПиСП.

Приложение
к Порядку принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и не завершены,  включенных 
в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства

УТВЕРЖДАЮ

___________________________________________________

(председатель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга)

__________________________       ______________________

(подпись)                                         (ФИО)

«_____» ____________    _____ года

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта незавершенного строительства, его фактический адрес (местонахождение) | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта (тыс. рублей) | Объем произведенных затрат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство (реконструкцию) объекта незавершенного строительства (тыс. рублей) | Степень готовности объекта капитального строительства (процентов) | Предложения по принятию управленческого решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимый для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию или сноса объекта незавершенного строительства (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20__ год |  |  | 20__ год |  |  | 20__год |  |  |
| всего (тыс. руб.) | за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (тыс. руб.) | за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) | всего (тыс. руб.) | за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (тыс. руб.) | за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) | всего (тыс. руб.) | за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (тыс. руб.) | за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |