ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт Петербурга

от 19.12.2024 № 1159» (далее – Проект)

Проект предусматривает внесение изменений в пообъектное распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и (или) приобретение за счет средств бюджета объектов недвижимого имущества в государственную собственность Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в соответствии с Адресной инвестиционной программой 
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2024 № 1159 (далее – Пообъектное распределение бюджетных ассигнований).

Изменения в Пообъектное распределение бюджетных ассигнований предлагается 
по следующим объектам:

I. ПО ОБЪЕКТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ                                         САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЮЖНОЙ УЛ. В ЛАХТЕ ДО СОЕДИНЕНИЯ 
С АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ВДОЛЬ ВОСТОЧНОГО БЕРЕГА ОЗЕРА ЛАХТИНСКИЙ РАЗЛИВ.

Строительно-монтажные работы выполняются по государственному контракту Санкт-Петербурга от 20.09.2022 № С-42 ООО «СК «Орион плюс». Срок действия контракта – 22.05.2025.

С учетом возврата в бюджет Санкт-Петербурга ООО «СК «Орион плюс» подрядной организацией полученного в 2023 году аванса и неисполнения лимита финансирования 2024 года необходимо увеличить лимит финансирования по объекту на 2025 под остаток сметной стоимости объекта

Предусматривается увеличение лимита финансирования на 2025 год в объеме 203 296,6 тыс. руб.

- РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ШОССЕ. 2-Й ЭТАП.

Строительно-монтажные работы выполняются по государственному контракту Санкт-Петербурга от 27.03.2020 № С-20 АО «Буер». Срок действия контракта – 15.12.2025.

С учетом увеличения общей стоимости работ по результатам проведения повторной государственной экспертизы в декабре 2024 года и уточнения объема профинансированных работ с учетом исполнения 2024 года необходимо увеличение лимита финансирования 
2025 года под остаток сметной стоимости на 1 433 291,7 тыс. руб.

Необходимо издание Постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении изменения в существенные условия государственного контракта Санкт-Петербурга 
по объекту.

3. СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ МОСКОВСКОГО ШОССЕ С ДУНАЙСКИМ ПР.

Текущий объем расходов объекта на 2025 год за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга составляет 1 471 227,5 тыс. руб., за счет субсидии, предоставляемой федеральным бюджетом бюджету Санкт-Петербурга – 301 989,3 тыс. руб. 
(в соответствии с заключенным соглашением между Правительством Санкт-Петербурга 
и Федеральным дорожным агентством от 25.12.2024 № 108-09-2025-134).

Строительно-монтажные работы выполняются по государственному контракту Санкт-Петербурга от 27.03.2020 № С-23 с АО «ПО «Возрождение». Срок действия контракта – 15.10.2025.

В связи уточнением объема профинансированных работ 2024 года необходимо увеличение лимита финансирования 2025 года под остаток сметной стоимости объекта. 
С учетом увеличения лимит финансирования составит на 2025 год:

– за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 1 701 364,4 тыс. руб.,

– за счет средств федерального бюджета – 301 989,3 тыс. руб.

Выполнено разделение объекта на 1 и 2 этап. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по 1 этапу планируется в 1 кв. 2025, по 2 этапу – в октябре 2025.

4. СТРОИТЕЛЬСТВО ЮЖНОЙ ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ. 1 ЭТАП.

Государственный контракт Санкт-Петербурга по Объекту заключен с подрядной организацией АО «ВАД» от 06.02.2023 № С-4. Срок действия контракта – 20.06.2027.

В связи с уточнением объема профинансированных работ 2024 года и переносом лимита финансирования с 2025 года на объект «М-32» с учетом производственной программы по объекту подрядной организации предлагается уменьшение финансирования 2025 года в объеме 1 962 442,8 тыс. руб., 2026 года в объеме 563 694,8 тыс. руб. 
и увеличение лимита финансирования 2027 года в объеме 2 882 222,4 тыс. руб.

5. СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА НАМЫВНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА.

1 ЭТАП.

Строительно-монтажные работы выполняются по государственному контракту Санкт-Петербурга от 20.10.2022 № С-49 с АО «Буер». Срок действия контракта – 16.10.2025.

С учетом уменьшения общей сметной стоимости (экономия в связи со снятием резерва затрат заказчика) предусматривается уменьшение лимита финансирования 
2025 года в объеме 37 444,7 тыс. руб.

6. РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛПИНСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ 
ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С СОФИЙСКОЙ УЛ. ДО СОВЕТСКОГО ПЕР. УЧАСТОК 
ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С СОФИЙСКОЙ УЛ. ДО ФИДЕРНОЙ УЛ. – УЛ. ТАНКИСТОВ

Строительно-монтажные работы выполняются по государственному контракту Санкт-Петербурга от 13.09.2022 № С-38 с АО «Буер». Срок действия контракта – 15.12.2025.

В связи уточнением объема профинансированных работ 2024 года необходимо увеличение лимита финансирования 2025 года под остаток сметной стоимости объекта 
в объеме 16 928,0 тыс. руб.

7. РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛПИНСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ 
ОТ АВТОДОРОГИ М-10 «РОССИЯ» ДО СОФИЙСКОЙ УЛ.

Строительно-монтажные работы выполняются по государственному контракту Санкт-Петербурга от 04.08.2022 № С-32 с АО «Трест». Срок действия контракта – 15.09.2025.

В связи уточнением объема профинансированных работ 2024 года необходимо увеличение лимита финансирования 2025 года под остаток сметной стоимости объекта 
в объеме 8 208,7 тыс. руб.

8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛИ М-32 НА УЧАСТКЕ ОТ М-49 ДО ПРИМОРСКОГО ШОССЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПУТЕПРОВОДНОЙ РАЗВЯЗКИ ЧЕРЕЗ Ж/Д ПУТИ СЕСТРОРЕЦКОГО НАПРАВЛЕНИЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПРИМОРСКОМУ ШОССЕ.

Строительно-монтажные работы выполняются по государственному контракту Санкт-Петербурга от 28.12.2022 № С-79 АО «ВАД». Срок действия контракта – 15.12.2027.

В связи с уточнением объема профинансированных работ 2024 года, а также предложением по переносу срока окончания работ по объекту с 2028 года на 2027 год необходимо перераспределение лимитов финансирования – увеличение лимита финансирования 2025 года в объеме 1 962 442,8 тыс. руб., 2026 года – в объеме 
2 253 826,7 тыс. руб. и  уменьшение лимита финансирования 2027 года в объеме 
3 271 241,6 тыс. руб. в связи с наличием широкого фронта работ по строительству транспортной развязки  и производственными возможностями подрядной организации. 
На 2028 год оставлен лимит финансирования в размере 2,5% гарантийного удержания, предусмотренного условиями государственного контракта Санкт-Петербурга от 28.12.2022 № С-79 и стоимости части сезонных работ по благоустройству и озеленению.

9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВИЛЕРОВСКОГО ПЕР. ОТ НОВГОРОДСКОГО ПР. ДО СТАРОРУССКОГО ПР.

Строительно-монтажные работы выполняются по государственному контракту Санкт-Петербурга от 17.05.2023 № С-31 АО «АБЗ-Дорстрой». Срок действия контракта – 29.10.2025.

В связи уточнением объема профинансированных работ 2024 года необходимо увеличение лимита финансирования 2025 года под остаток сметной стоимости объекта 
в объеме 210 000,1 тыс. руб.

10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО СТАРОРУССКОГО ПР. 
ОТ ЧУДОВСКОЙ УЛ. С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К НОВГОРОДСКОМУ ПР.

Строительно-монтажные работы выполняются по государственному контракту Санкт-Петербурга с АО «АБЗ-Дорстрой» от 04.08.2023 № С-60. Срок действия контракта – 30.01.2027.

В связи с увеличением общей сметной стоимости объекта по результатам проведения повторной государственной экспертизы от 06.12.2024, а также уточнением объема профинансированных работ с учетом исполнения 2024 года, необходимо увеличение лимитов финансирования 2025 – 2028 годов.

Кроме того, на основании получения результатов государственной экспертизы лимиты финансирования объекта (II этап) из строки «Плановые расходы» перенесены 
в Основные расходы Пообъектного распределения бюджетных ассигнований 
для обеспечения выполнения дополнительных работ по строительству боковых проездов, которые предусмотрены Сводным сметным расчетом стоимости строительства по объекту.

11. РЕКОНСТРУКЦИЯ РОПШИНСКОГО ШОССЕ 
ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ ДО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Строительно-монтажные работы выполняются по государственному контракту Санкт-Петербурга от 30.05.2023 № С-34 с АО «АБЗ-Дорстрой». Срок действия контракта – 18.02.2027.

В связи с отсутствием ДПТ ЛО и необходимостью повторного проведения государственной экспертизы проектной документации предлагается перераспределение лимита финансирования с 2025 на 2027 год в объеме 230 133,4 тыс. руб.  под возможное освоение.

12. СТРОИТЕЛЬСТВО РОПШИНСКОГО ШОССЕ 
ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ ДО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 2-Й ЭТАП – ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ РОПШИНСКОГО ШОССЕ С Ж.Д. ПУТЯМИ, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Строительно-монтажные работы выполняются по государственному контракту Санкт-Петербурга от 30.05.2023 № С-35 с АО «АБЗ-Дорстрой». Срок действия контракта – 18.02.2027.

В связи с отсутствием ДПТ ЛО и необходимостью повторного проведения государственной экспертизы проектной документации предлагается перераспределение лимитов финансирования с 2025 и 2027 годов на 2028 год.

13. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦИМБАЛИНСКОГО АВТОДОРОЖНОГО ПУТЕПРОВОДА

Строительно-монтажные работы выполняются по государственному контракту Санкт-Петербурга от 05.12.2023 № С-80 с АО «ПО «Возрождение». Срок действия контракта – 15.12.2027.

В связи уточнением объема профинансированных работ 2024 года необходимо увеличение лимита финансирования 2027 года под остаток сметной стоимости объекта 
в объеме  9,4 тыс. руб.

14. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. ЛЕТЧИКА ЛИХОЛЕТОВА, УЛ. МАРШАЛА МЕРЕЦКОВА, УЛ. ГЕНЕРАЛА КРАВЧЕНКО И ПЕТЕРГОФСКИМ ШОССЕ.                   УЛ. ЛЕТЧИКА ЛИХОЛЕТОВА, УЛИЦА № 7, УЛИЦА № 4, ПРОЕЗД № 1.1, 
ПРОЕЗД № 1.2, ПРОЕЗД № 3, ПРОЕЗД №  5 В КРАСНОСЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ                                      САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Строительно-монтажные работы выполняются по государственному контракту Санкт-Петербурга от 25.09.2024 № С-109 с АО «Трест». Срок действия контракта – 15.12.2025.

В связи уточнением объема профинансированных работ 2024 года необходимо увеличение лимита финансирования 2025 года под остаток сметной стоимости объекта
в объеме 100 000,0 тыс. руб.

15. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ПРОСПЕКТА ОТ БРЕСТСКОГО БУЛЬВАРА ДО УЛ. ДОБЛЕСТИ (МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ)

Строительно-монтажные работы выполняются по государственному контракту Санкт-Петербурга от 06.09.2024 № С-102 с АО «Трест». Срок действия контракта – 15.12.2025.

В связи уточнением объема профинансированных работ 2024 года необходимо увеличение лимита финансирования 2025 года в объеме 31,8 тыс. руб.

16. СТРОИТЕЛЬСТВА ДВУХУРОВНЕВОЙ РАЗВЯЗКИ В СТВОРЕ ПОРХОВСКОЙ УЛ.

Государственный контракт Санкт-Петербурга на отдельные виды подготовительных работ от 31.12.2024 № С-225 с АО «АБЗ-Дорстрой». Государственный контракт 
Санкт-Петербурга на основные строительно-монтажные работы планируется заключить 
во 2 квартале 2025 года.

В связи уточнением объема профинансированных работ 2024 года необходимо увеличение лимита финансирования 2027 года под остаток сметной стоимости объекта 
в объеме 80 000,0 тыс. руб.

17. «НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ МАГИСТРАЛЬ С МОСТОМ ЧЕРЕЗ Р. НЕВУ В СТВОРЕ Б. СМОЛЕНСКОГО ПР. – УЛ. КОЛЛОНТАЙ. УЧАСТОК 
ОТ ПР. ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ДО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПР. 
(1-Й ЭТАП И 2-Й ЭТАП)» 1-Й ЭТАП.

Предложение по переносу срока окончания работ по объекту с 2029 года на 2028 год в связи с наличием широкого фронта работ по строительству моста и производственными возможностями подрядной организации.

18. «НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ МАГИСТРАЛЬ С МОСТОМ ЧЕРЕЗ Р. НЕВУ В СТВОРЕ Б. СМОЛЕНСКОГО ПР. – УЛ. КОЛЛОНТАЙ. УЧАСТОК 
ОТ ПР. ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ДО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПР. 
(1-Й ЭТАП И 2-Й ЭТАП)» 2-Й ЭТАП.

В связи с наличием широкого фронта работ по строительству объекта
и выполнением работ опережающими темпами предлагается увеличить лимит финансирования 2026 года в объеме 900 000,00 тыс. руб. с перераспределением лимитов финансирования объекта с 2028 года.

В соответствии с условиями выдачи авансов, сроки выполнения работ 
по государственному контракту Санкт-Петербурга от 12.02.2024 № С-9 (АО «ДиМ») сократились на 5% (с 2027 года на 2026 год). Необходимый лимит финансирования 
по государственному контракту Санкт-Петербурга на 2026 год составляет 1,647 млрд руб.

19. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОГО ПР. ОТ ВИЛЕРОВСКОГО ПЕР. (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕКРЕСТОК С ВИЛЕРОВСКИМ ПЕР.) ДО ПУШКИНСКОЙ УЛИЦЫ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕКРЕСТОК С ПУШКИНСКОЙ УЛ.)

Строительно-монтажные работы выполняются по государственному контракту Санкт-Петербурга от 03.09.2024 № С-100 с АО «АБЗ-Дорстрой». Срок действия 
контракта – 03.11.2026.

С учетом уменьшения общей сметной стоимости объекта (экономия в связи 
со снятием резерва затрат заказчика) и уточнением объема профинансированных работ 2024 года предусматривается уменьшение лимита финансирования 2026 года под остаток сметной стоимости объекта в объеме 725 621,2 тыс. руб.

20. РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕВЕРСКОЙ УЛ. УЧАСТОК ОТ РОСТОВСКОЙ УЛ. (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕКРЕСТОК С РОСТОВСКОЙ УЛ.) ДО КОЛПИНСКОГО ШОССЕ

Строительно-монтажные работы выполняются по государственному контракту Санкт-Петербурга от 21.03.2024 № С-40 с АО «Трест». Срок действия контракта – 15.12.2025.

В связи уточнением объема профинансированных работ 2024 года необходимо увеличение лимита финансирования 2025 года под остаток сметной стоимости объекта 
в объеме 91 446,8 тыс. руб.

21. РЕКОНСТРУКЦИЯ НОВГОРОДСКОГО ПР. ОТ ПУШКИНСКОЙ УЛ. 
ДО ШУШАРСКОЙ ДОРОГИ

Строительно-монтажные работы выполняются по государственному контракту Санкт-Петербурга от 23.09.2024 № С-108 с АО «АБЗ-Дорстрой». Срок действия 
контракта – 04.11.2026

С учетом уменьшения общей сметной стоимости объекта (экономия в связи 
со снятием резерва затрат заказчика) и уточнением объема профинансированных работ 2024 года возможно уменьшение лимита финансирования 2026 года под остаток сметной стоимости объекта в объеме  954 582,0 тыс. руб.

22. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА (СЕВЕРНЕЕ РАЗВЯЗКИ С БЛАГОДАТНОЙ УЛИЦЕЙ) К ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ВИТЕБСКИМ ПРОСПЕКТОМ. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительно-монтажные работы выполняются по государственному контракту Санкт-Петербурга от 20.04.2021 № КС-2/2021 с ООО «Навигатор-СБС».

В связи с уменьшением общей сметной стоимости объекта (экономия 
по компенсационным выплатам за земельные участки) и уточнением объема профинансированных работ 2024 года необходимо уменьшение лимита финансирования 2025 года под остаток сметной стоимости объекта в объеме 1 495 837,3 тыс. руб.

23. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА В ЗОНЕ ПОДЪЕЗДА К БИРЖЕВОМУ МОСТУ 
ПОД ПЛОЩАДЬЮ АКАДЕМИКА ЛИХАЧЕВА

Государственный контракт Санкт-Петербурга на выполнение работ 
по строительству объекта от 09.09.2022 № С-37 заключен с АО «ПО «Возрождение». 
Срок действия контракта – 10.12.2025.

Общий объем средств скорректирован с учетом экономии по Объекту.

В связи уточнением объема профинансированных работ 2024 года возникает необходимость в увеличении лимита финансирования 2025 года в размере 2 131,9 тыс. руб.

24. СТРОИТЕЛЬСТВО РУСАНОВСКОЙ УЛИЦЫ. 1 ЭТАП: СТРОИТЕЛЬСТВО РУСАНОВСКОЙ УЛ. НА УЧАСТКЕ ОТ ОКТЯБРЬСКОЙ НАБ. ДО РАЗВОРОТНОЙ ПЛОЩАДКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА.

Строительно-монтажные работы выполняются по государственному контракту Санкт-Петербурга от 07.08.2023 № С-64 АО «Трест». Срыв ввода 2024 года.

Получено заключение о соответствии объекта от 23.12.2024 №  04-24-012-0558. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию запланировано в 2 кв. 2025 года 
в связи необходимостью завершения технического присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнерго».

Объект включается в целях завершения взаиморасчетов с подрядчиком (гарантийное удержание). Необходимо предусмотреть в лимите финансирования 2025 года оплату гарантийного удержания в объеме 9 542,3 тыс. руб.

25. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА 
В РАЙОНЕ МФК «ЛАХТА-ЦЕНТР».

Строительно-монтажные работы выполнялись по государственному контракту Санкт-Петербурга от 31.05.2021 № С-15 АО «Трест». Срыв ввода 2024 года.

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию запланировано 
в 1 кв. 2025 года.

Для завершения исполнения обязательств необходимо предусмотреть в лимите финансирования 2025 года средства на оплату услуг по авторскому надзору в объеме 
639,4 тыс. руб.

26. РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДХОДОВ К ЦИМБАЛИНСКОМУ ПУТЕПРОВОДУ

Объект предлагается к включению в Основные расходы Пообъектного распределения бюджетных ассигнований из строки «Плановые расходы» на основании получения положительного заключения государственной экспертизы от 29.07.2024 
№ 78-1-1-3-042325-2024. Плановый срок заключения государственного контракта 
Санкт-Петербурга на строительно-монтажные работы – 3 кв. 2025 года.

27. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖЕНИЯ УЛ. ГРИБОЕДОВА НА УЧАСТКЕ ОТ ЛЬВОВСКОЙ УЛ. ДО ФРОНТОВОЙ УЛ.

Объект предлагается к включению в Основные расходы Пообъектного распределения бюджетных ассигнований из строки «Плановые расходы». Заключение государственной экспертизы от 28.10.2024 № 78-1-1-3-063464-2024. Увеличение общей сметной стоимости объекта по результатам положительного заключения экспертизы.

28. СТРОИТЕЛЬСТВО УЛ. СПИРИНА

Объект предлагается к включению в Основные расходы Пообъектного распределения бюджетных ассигнований из строки «Плановые расходы». Заключение государственной экспертизы от 18.12.2024 № 78-1-1-3-077364-2024. Увеличение общей сметной стоимости объекта по результатам положительного заключения экспертизы.

29. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ НА СЪЕЗДЕ С КАД 
НА ДАЧНЫЙ ПР.

Объект предлагается к включению в Основные расходы Пообъектного распределения бюджетных ассигнований из строки «Плановые расходы». Заключение государственной экспертизы от 04.12.2024 № 78-1-1-3-072839-2024. Увеличение общей сметной стоимости объекта по результатам положительного заключения экспертизы.

30. РЕКОНСТРУКЦИЯ МАНЧЕСТЕРСКОЙ УЛИЦЫ ОТ ПР. ЭНГЕЛЬСА 
ДО ПР. ТОРЕЗА

Объект предлагается к включению в Основные расходы Пообъектного распределения бюджетных ассигнований из строки «Плановые расходы». Заключение экспертизы сметной части отсутствует. Плановый срок получения – апрель 2025 года. Титул откорректирован в соответствии с полученной экспертизой проектной части 
от 27.12.2024 № 78-1-1-3-082282-2024. Генеральный проектировщик: ООО «БКН-Проект».

Объект включается по перечню поручений Губернатора Санкт-Петербурга 
по итогам посещения объектов Выборгского района Санкт-Петербурга 
07 декабря 2024 года (пункт 2 о начале работ до мая 2025 года).

31. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

31.1. Корректировка лимитов финансирования на 2025-2027 годы по следующим объектам:

- СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК В РАЙОНЕ ПОКЛОННОЙ ГОРЫ. 2-АЯ ОЧЕРЕДЬ – ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПР. ЭНГЕЛЬСА С ВЫБОРГСКИМ Ш., СЕВЕРНЫМ ПР. И ПР. МОРИСА ТОРЕЗА

– уточнение стоимости проектирования в соответствии с расчетом, согласованным 
с КГЗ;

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «СТРОИТЕЛЬСТВО УЛ. МАРШАЛА НОВИКОВА ОТ ВЕРБНОЙ УЛ. ДО ПАРАШЮТНОЙ УЛ.»

– увеличение лимита 2025 года за счет включения затрат на проведение экспертизы;

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ СЕВЕРНОГО ПР. И УЛ. РУСТАВЕЛИ

– увеличение лимита 2025 года за счет включения затрат на проведение экспертизы, ожидаемый срок утверждения ДПТ ЛО – 2 кв. 2025;

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОГО ПР. ОТ УЛ. РУСТАВЕЛИ ДО ШАФИРОВСКОГО ПР.

– увеличение лимита 2025 года за счет включения затрат на проведение экспертизы, ожидаемый срок утверждения ДПТ ЛО – 4 кв. 2025;

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПУТЕПРОВОДА В СТВОРЕ МОСКОВСКОГО ШОССЕ В Г. ПУШКИНЕ

– увеличение лимита 2025 года за счет включения затрат на проведение экспертизы, ожидаемый срок утверждения ДПТ ЛО – 4 кв. 2025;

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПУТЕПРОВОДА НА ПР. ЭНГЕЛЬСА (СЕВЕРНЕЕ Ж.Д. ПОЛУКОЛЬЦА)

– увеличение лимита 2025 года за счет включения затрат на проведение экспертизы, ожидаемый срок утверждения ДПТ ЛО – 4 кв. 2025;

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПР. ЭНГЕЛЬСА ОТ УЛ. МИХАИЛА ДУДИНА ДО КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

– увеличение лимита 2025 года за счет включения затрат на проведение экспертизы, ожидаемый срок утверждения ДПТ ЛО – 4 кв. 2025;

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОГОННОЙ УЛ.»

– перенос срока окончания проектирования на 2027 г. (решение протокола совещания КРТИ и ОАО «РЖД» от 07.02.2025 по реализации проекта ВСЖМ);

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «СТРОИТЕЛЬСТВО ТОННЕЛЯ В СТВОРЕ 
УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО И ТОВАРНОГО ПЕР.»

– перенос срока окончания проектирования на 2027 г. (решение протокола совещания КРТИ и ОАО «РЖД» от 07.02.2025 по реализации проекта ВСЖМ);

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ КРАСНОПУТИЛОВСКОЙ УЛ. С Ж.-Д. ПУТЯМИ ПЕРЕГОНА СТАНЦИИ «АВТОВО» – СТАНЦИИ «НАРВСКАЯ»

– уточнение стоимости проектирования в соответствии с расчетом, согласованным 
с КГЗ.

31.2. Технические правки по следующим объектам:

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗЕЛЕНОГОРСКОГО ШОССЕ. 2 ЭТАП»

– корректировка наименования района в соответствии с предполагаемыми границами реконструкции;

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «СТРОИТЕЛЬСТВО ТОННЕЛЯ В СТВОРЕ 
УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО И ТОВАРНОГО ПЕР.»

– корректировка титула в соответствии с титулом, предлагаемым на разработку документации по планировке территории линейного объекта (ДПТ ЛО);

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА УЛ. ЮТЫ БОНДАРОВСКОЙ 
ОТ ПАРКОВОЙ УЛ. ДО РОПШИНСКОГО ШОССЕ

– корректировка наименования объекта: в ПП СПб от 17.03.2011 № 300 отсутствует автомобильная дорога в указанных границах, в связи с чем наименование работ должно быть «СТРОИТЕЛЬСТВО».

31.3. Включение пяти объектов ПИР:

Переходящих объектов в связи с переносом срока выполнения работ:

- СТРОИТЕЛЬСТВО ОБХОДА Г. КРАСНОЕ CЕЛО (1, 3, 4 ЭТАП)

– перенос срока завершения работ и лимита финансирования на 2025 год в связи 
с отсутствием положительного заключения экспертизы, плановый срок получения –        3 кв. 2025;

- СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА 
У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ «ИЖОРЫ» В ПОС. МЕТАЛЛОСТРОЙ

– перенос срока завершения работ и лимита финансирования на 2025 год в связи 
с отсутствием положительного заключения экспертизы., плановый срок 
получения – 2 кв. 2025;

- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ НА СЪЕЗДЕ С КАД 
НА ДАЧНЫЙ ПР.

– перенос срока завершения работ и лимита финансирования на 2025 год в связи 
с необходимостью разработки рабочей документации по государственному контракту на проектирование.

Новых объектов:

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛИ М-49 НА УЧАСТКЕ 
ОТ ПРИМОРСКОГО ШОССЕ ДО РАЗВЯЗКИ С ЗСД СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПУТЕПРОВОДНОЙ РАЗВЯЗКИ ЧЕРЕЗ Ж.Д. ПУТИ СЕСТРОРЕЦКОГО НАПРАВЛЕНИЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПРИМОРСКОМУ ШОССЕ

– для обеспечения транспортной доступностью ДК «Лахта-Центр», государственный контракт планируется заключить на разработку ППТ ЛО + ПИР;

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЕННОЙ УЛ. ОТ ТОВАРНОГО ПЕР. 
В НАПРАВЛЕНИИ ОБВОДНОГО КАНАЛА

– для улучшения транспортной доступности УДС Центрального района, относящийся к проекту ВСЖМ.

32. ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ

С целью балансировки перераспределения лимитов финансирования в рамках доведенных контрольных цифр по объектам, заявленным в Проекте, и включению объектов в Основные расходы Пообъектного распределения бюджетных ассигнований из строки «Плановые расходы» в связи с получением положительного заключения государственной экспертизы, Проектом предлагается корректировка лимитов финансирования 
2025-2027 годов.

С учетом перераспределения объемы расходов по строке «Плановые расходы» составят:

– на 2025 год – 60 000,2 тыс. руб.;

– на 2026 год – 4 834 185,4 тыс. руб.

– на 2027 год – 3 382 731,6 тыс. руб.

Техническая правка титулов объектов:

– Проектом предлагается уточнение титула объекта СМР по строке «Плановые расходы» «СТРОИТЕЛЬСТВО УЛ. ЮТЫ БОНДАРОВСКОЙ ОТ ПАРКОВОЙ УЛ. 
ДО РОПШИНСКОГО ШОССЕ» с заменой слова: «реконструкция» на слово: «строительство» – в ПП СПб от 17.03.2011 № 300 отсутствует автомобильная дорога 
в указанных границах;

–  Уточнение титула объекта СМР по строке «Плановые расходы» «СТРОИТЕЛЬСТВО ТОННЕЛЯ В СТВОРЕ УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО 
И ТОВАРНОГО ПЕР.» в соответствии с титулом, предлагаемым на разработку документации по планировке территории линейного объекта (ДПТЛО);

–  Уточнение титула объекта СМР по строке «Плановые расходы» 
«УЛ. СОКОЛИНАЯ НА УЧАСТКЕ ОТ КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» ДО СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЫ КВАРТАЛА № 1» в соответствии с титулом объекта, по которому разрабатывается проектная документация согласно Соглашению от 20.11.2023 
№ 145-ГП/2023.

II. ПО ОБЪЕКТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»:

1. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 7 И 8 В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. ЛИТКЕ, ЦИТАДЕЛЬСКИМ ШОССЕ, ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ № 2, БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ НЕВСКОЙ ГУБЫ, ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ № 4, УЛ. АДМИРАЛА ГРЕЙГА, ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ № 5, ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ № 6, КРОНШТАДТСКИМ ШОССЕ, 
В Г. КРОНШТАДТЕ.

Государственный контракт Санкт-Петербурга на СМР (этап 1) с ООО «СК «Орион плюс» от 18.03.2024 № С-36 срок действия – 21.08.2025,

Государственный контракт Санкт-Петербурга на СМР (этап 2) с ООО «СК «Орион плюс» от 28.03.2024 № С-45 срок действия – 09.07.2025.

С учетом уменьшения общей сметной стоимости объекта (экономия в связи 
со снятием резерва затрат заказчика) и уточнением объема профинансированных работ 2024 года необходимо уменьшение лимита финансирования 2025 года в объеме 
1 197 206,2 тыс. руб.

2. СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ ОТ МОРСКОГО ПОРТОВОГО КОМПЛЕКСА ДО СКВЕРА «ИНЧХОН».

Государственный контракт Санкт-Петербурга от 02.06.2023 № С-39 
с ООО «СК «Орион плюс». Срок действия – 03.07.2025.

В связи с уточнением объема профинансированных работ 2024 года необходимо увеличение лимита финансирования 2025 года в объеме 450 000,1 тыс. руб.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛИЦЫ № 1 ОТ ЦИТАДЕЛЬСКОГО ШОССЕ ДО ЦИТАДЕЛЬСКОЙ ДОРОГИ.

Государственный контракт Санкт-Петербурга от 13.11.2023 № С-116 
с ООО «СК «Орион Плюс». Срок действия – 28.10.2025.

Увеличение общей сметной стоимости объекта в результате получения Акта 
от Комитета по благоустройству по оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений (+12,9 млн руб.). Предложение по увеличению лимита финансирования 
2025 года по результатам исполнения бюджета 2024 года и оплате восстановительной стоимости.

4. СТРОИТЕЛЬСТВО ЦИТАДЕЛЬСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ 
ОТ ЦИТАДЕЛЬСКОЙ ДОРОГИ ДО УЛ. АДМИРАЛА ГРЕЙГА.

Государственный контракт Санкт-Петербурга с ООО «СК «ОРИОН ПЛЮС» 
от 16.05.2023 № С-33, Государственный контракт Санкт-Петербурга 
с ООО «СК «ОРИОН ПЛЮС»  от 28.08.2023 № С-69. Срыв ввода 2024 года.

Объект включается в целях завершения взаиморасчетов с подрядчиком. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию запланировано – 31.03.2025. Необходимо предусмотреть в лимите финансирования 2025 года оплату гарантийного удержания 
в объеме 27 614,7 тыс. руб.

5. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦИТАДЕЛЬСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ 
ОТ УЛ. ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ ДО УЛ. ЛИТКЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К КЗС.

Государственный контракт Санкт-Петербурга от 13.09.2023 № С-86 
с ООО «СК «ОРИОН ПЛЮС». Срыв ввода 2024 года.

Объект включается в целях завершения взаиморасчетов с подрядчиком. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию запланировано – 31.03.2025. Необходимо предусмотреть в лимите финансирования 2025 года оплату гарантийного удержания 
в объеме 2 512,2 тыс. руб.

6. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦИТАДЕЛЬСКОЙ ДОРОГИ ОТ КРОНШТАДТСКОГО ШОССЕ ДО ЦИТАДЕЛЬСКОГО ШОССЕ.

Государственный контракт Санкт-Петербурга от 12.09.2023 № С-85 
с ООО «СК «ОРИОН ПЛЮС». Срыв ввода 2024 года.

Объект включается в целях завершения взаиморасчетов с подрядчиком. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию запланировано – 31.03.2025. Необходимо предусмотреть в лимите финансирования 2025 года оплату гарантийного удержания 
в объеме 12 571,1 тыс. руб.

7. РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО ШОССЕ ОТ КЗС 
ДО ЦИТАДЕЛЬСКОЙ ДОРОГИ.

Государственный контракт Санкт-Петербурга от 11.08.2023 № С-67 
с ООО «СК «ОРИОН ПЛЮС». Срыв ввода 2024 года.

Объект включается в целях завершения взаиморасчетов с подрядчиком. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию запланировано – 31.03.2025. Необходимо предусмотреть в лимите 2025 финансирования года оплату гарантийного удержания 
в объеме 52 329,0 тыс. руб.

Временно исполняющий обязанности

председателя Комитета по развитию

транспортной инфраструктуры

Санкт-Петербурга			                                                    	  Е.В.Варов