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	ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________                                                                                                     №______________


О внесении изменений
в постановление Правительства

Санкт-Петербурга от 22.10.2019 № 740
Правительство Санкт-Петербурга
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.10.2019 № 740 
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга – руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
Москаленко В.Н.». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга – руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
Москаленко В.Н.

     Губернатор 

Санкт-Петербурга








             А.Д.Беглов

Приложение 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга

от _______________ № ________

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга на период до 2035 года 

1. Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга на период до 2035 года, цели и задачи социально-экономического развития Санкт-Петербурга, приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период 
до 2035 года 

1.1. Реализация Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга 
на период до 2035 года, утвержденной Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 771-164 
«О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года» (далее - Стратегия 2035), осуществляется в четыре этапа:

первый этап - 2019-2021 годы;

второй этап - 2022-2024 годы;

третий этап - 2025-2030 годы;

четвертый этап - 2031-2035 годы.

1.2. На каждом этапе реализации Стратегии 2035 осуществляется реализация всех целей социально-экономической политики Санкт-Петербурга, установленных в Стратегии 2035.

1.3. Задачами социально-экономического развития Санкт-Петербурга, приоритетными 
для первого и второго этапов реализации Стратегии 2035, являются:

сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

обеспечение возможности для самореализации и развития талантов;

комфортная и безопасная среда для жизни;

достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

цифровая трансформация. 

1.4. Задачами социально-экономического развития Санкт-Петербурга, приоритетными 
для третьего этапа реализации Стратегии 2035, являются:

сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

комфортная и безопасная среда для жизни;

экологическое благополучие;

устойчивая и динамичная экономика;

технологическое лидерство;

цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики 
и социальной сферы.

1.5. Задачами социально-экономического развития Санкт-Петербурга, приоритетными 
для четвертого этапа реализации Стратегии 2035, являются: 

переход к инновационной экономике, достижение глобальной конкурентоспособности экономики Санкт-Петербурга, значительное повышение уровня международной 
и межрегиональной интеграции Санкт-Петербурга;

обеспечение бюджетной и финансовой устойчивости социально-экономического развития Санкт-Петербурга;

обеспечение сбалансированности пространственного развития Санкт-Петербурга, достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности, высокого качества, безопасности и комфорта городской среды;

обеспечение высокого уровня качества жизни населения на основе социального благополучия, высокого уровня благосостояния, гармонизации отношений, возможности реализации экономических, политических и социальных прав.

2. Показатели реализации Стратегии 2035, комплексы мероприятий и перечень государственных программ Санкт-Петербурга, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации Стратегии 2035 целей социально-экономической политики 
Санкт-Петербурга, установленных в Стратегии 2035

2.1. Направление «Развитие человеческого капитала»
2.1.1. Цель «Обеспечение устойчивого естественного прироста населения, укрепление его здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни»
2.1.1.1. Показатели реализации Стратегии 2035

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Ответственный за достижение значений показателя

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2035 г.
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
	76,46
	76,96
	77,38
	73,59
	76,00
	78,59
	76,68
	76,99
	77,20
	77,72
	78,73
	80,00
	80,00
	КЗ

АР

	2
	Смертность от болезней системы кровообращения, умершие на 
100 тыс. человек населения
	639,0
	635,0
	615,0
	621,6
	604,7
	501,5
	570,3
	553,1
	535,9
	518,7
	501,5
	465,0
	445,0
	КЗ

АР

	3
	Смертность от новообразований, 
в том числе злокачественных, умершие на 
100 тыс. человек населения
	256,0
	252,0
	249,4
	245,6
	243,5
	241,7
	241,4
	241,3
	239,7
	238,2
	236,6
	235,0
	230,0
	КЗ

АР

	4
	Смертность населения трудоспособного возраста, умершие на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста
	362,8
	355,4
	338,8
	338,8
	330,0
	269,6
	359,61
	357,06
	354,52
	351,97
	349,75
	250,0
	235,0
	КЗ

АР

	5
	Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми
	3,70
	3,70
	3,70
	3,40
	3,30
	3,50
	3,80
	3,80
	3,70
	3,70
	3,60
	3,43
	3,32
	КЗ

АР

	6
	Суммарный коэффициент рождаемости, число родившихся на одну женщину
	1,513
	1,536
	1,552
	-
	-
	1,613
	1,269
	1,288
	1,331
	1,376
	1,422
	1,621
	1,680
	КСП

КЗ


2.1.1.2. Комплексы мероприятий и перечень

государственных программ Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Наименование задачи социально-экономической политики 
Санкт-Петербурга
	Комплекс мероприятий
	Ответственный за реализацию комплекса мероприятий


	1
	2
	3
	4

	1
	Повышение рождаемости, создание благоприятных условий для жизнедеятельности молодых семей и семей 
с детьми
	Подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации», «Охрана здоровья матери и ребенка» ГП Здравоохранение;

подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» ГП Социальная поддержка;

подпрограмма «Государственные гарантии 
и активная региональная политика в сфере занятости» ГП Занятость;

подпрограмма «Развитие дошкольного образования» ГП Образование;

РП Многодетная семья; 

РП Охрана материнства и детства; 
РП Поддержка семьи;
Программа по повышению рождаемости 
	АР

ЖК

КДЗАГС
КЗ

КИО
КИС
КМПВОО 
КНВШ

КК

КО

КПВСМИ

КС

КСП

КТЗН
КФКС

	2
	Повышение качества 
и эффективности профилактических мероприятий
	Подпрограммы «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации», «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» ГП Здравоохранение;

РП Борьба с гепатитом;

РП Борьба с онкологическими заболеваниями;

РП Борьба с сахарным диабетом; 
РП Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

РП Здоровье для каждого;
РП Охрана материнства и детства;
ПП Здоровье петербуржцев
	АР

КЗ

КМПВОО

КСП

	3
	Формирование здорового образа жизни
	Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 
ГП Физкультура и спорт;

подпрограммы «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения», «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи», «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» ГП Здравоохранение;

РП Здоровье для каждого;

РП Борьба с гепатитом;

РП Борьба с онкологическими заболеваниями;
РП Борьба с сахарным диабетом;

РП Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

ПП Здоровье петербуржцев 
	АР

КЗ

КМПВОО

КПВСМИ

КФКС

	4
	Развитие первичной медико-санитарной помощи
	Подпрограммы «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации», «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» ГП Здравоохранение;

подпрограмма «Планирование экономического и социального развития территорий Санкт-Петербурга» ГП Развитие территорий;

РП Модернизация первичного звена здравоохранения;
РП Охрана материнства и детства;
ПП Здоровье петербуржцев;
Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения 
	АР

КЗ

КИО

КС

	5
	Совершенствование реабилитационной медицинской помощи
	Подпрограммы «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения», «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» 
ГП Здравоохранение;
РП Борьба с гепатитом;

РП Борьба с сахарным диабетом;
РП Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

РП Борьба с онкологическими заболеваниями;
РП Реабилитация;

ПП Здоровье петербуржцев;
Региональная программа медицинской реабилитации
	АР

КЗ

	6
	Совершенствование оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
и повышение ее доступности
	Подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации», «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» ГП Здравоохранение;

РП Борьба с гепатитом;

РП Борьба с онкологическими заболеваниями;

РП Борьба с сахарным диабетом;

РП Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

РП Медицинские кадры;

ПП Здоровье петербуржцев;
Региональная программа по борьбе 
с сахарным диабетом;
Программа по развитию системы паллиативной медицинской помощи
	АР

КЗ

КС

	7
	Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения
	Подпрограмма «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» ГП Здравоохранение;
РП Борьба с гепатитом;

РП Борьба с онкологическими заболеваниями;

РП Борьба с сахарным диабетом;

РП Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	АР

КЗ

	8
	Совершенствование условий для охраны здоровья матери 
и ребенка, а также сохранение репродуктивного здоровья женщин
	Подпрограммы «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Охрана здоровья матери 
и ребенка», «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» 
ГП Здравоохранение;

РП Охрана материнства и детства;
ПП Здоровье петербуржцев
	АР

КЗ

КС

	9
	Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи
	Подпрограммы «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации», «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» ГП Здравоохранение;

РП Борьба с гепатитом;

РП Борьба с онкологическими заболеваниями;

РП Борьба с сахарным диабетом;

РП Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	АР

КЗ

	10
	Развитие прикладных научных исследований 
и разработок, а также формирование эффективной системы внедрения научных разработок в клиническую практику
	Подпрограмма «Развитие научного, 
научно-технологического, 
научно-образовательного и инновационного потенциала Санкт-Петербурга» ГП Экономика знаний;

ГП Здравоохранение
	КЗ

КНВШ

	11
	Развитие персонализированной медицины
	ГП Здравоохранение;

подпрограмма «Инновационное развитие Санкт-Петербурга» ГП Промышленность
	КЗ

КППИТ

	12
	Создание условий для обеспечения системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами
	Подпрограмма «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» 
ГП Здравоохранение;

подпрограмма «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» 
ГП Жилье и ЖКХ;

РП Медицинские кадры
	АР

ЖК

КЗ

	13
	Повышение уровня информатизации системы здравоохранения, развитие электронного здравоохранения 
и телемедицины
	Подпрограмма «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» 
ГП Здравоохранение;

подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных услуг 
и исполнения государственных функций» 
ГП Государственное управление
	КЗ

КИС


2.1.2. Цель «Повышение образованности, качества

и доступности образования для всех слоев населения»
2.1.2.1. Показатели реализации Стратегии 2035

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Ответственный за достижение значений показателя

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2035 г.
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Отношение обеспеченности населения местами 
в дошкольных образовательных организациях 
к потребности, %
	78,20
	77,48
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	КО

КС

АР

	2
	Отношение обеспеченности населения местами 
в общеобразовательных организациях 
к потребности, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	КО

КС
КИО
АР

	3
	Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся 
в течение первого года после окончания обучения, в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, %
	57,0
	64,0
	64,0
	62,5
	62,6
	65,0
	65,5
	66,0
	66,5
	67,0
	67,5
	68,0
	70,0
	КО

КЗ

КК

КНВШ

КФКС


2.1.2.2. Комплексы мероприятий и перечень

государственных программ Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Наименование задачи социально-экономической политики 
Санкт-Петербурга
	Комплекс мероприятий
	Ответственный за реализацию комплекса мероприятий


	1
	2
	3
	4

	1
	Повышение стремления детей и молодежи 
к получению знаний, формирование эффективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей 
и талантов у детей 
и молодежи
	Подпрограммы «Развитие общего образования», «Развитие среднего профессионального образования», «Развитие дополнительного образования детей», «Обеспечение реализации государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» 
ГП Образование;

подпрограмма «Образование» ГП Культура;

подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» ГП Физкультура и спорт;

подпрограмма «Развитие системы выявления, поддержки и привлечения талантливой молодежи в сферу науки, технологий, профессионального образования
Санкт-Петербурга» ГП Экономика знаний;

РП Все лучшее детям;

ПП Все возможности – детям;
ПП Наука и новые технологии
	АР

КО

КК

КНВШ

КФКС

	2
	Обеспечение равных условий получения качественного образования для всех групп населения
	Подпрограммы «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие среднего профессионального образования», «Обеспечение реализации государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге»
ГП Образование;

подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 
ГП Социальная поддержка
	АР

КО

КСП

	3
	Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность услуг общего, профессионального 
и дополнительного образования
	Подпрограммы «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования детей», «Развитие среднего профессионального образования», «Обеспечение реализации государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» 
ГП Образование;

подпрограмма «Образование» ГП Культура; 
ГП Здравоохранение;

подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 
ГП Социальная поддержка;

подпрограмма «Планирование экономического 
и социального развития территорий 
Санкт-Петербурга» ГП Развитие территорий;

РП Все лучшее детям;

РП Семейные ценности;
ПП Все возможности - детям
	АР

КЗ

КИО

КК

КНВШ

КО

КС

КСП

КФКС

	4
	Повышение роли среднего профессионального образования
	Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования» 
ГП Образование;

подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 
ГП Социальная поддержка;

подпрограмма «Развитие системы выявления, поддержки и привлечения талантливой молодежи в сферу науки, технологий, профессионального образования 
Санкт-Петербурга» ГП Экономика знаний
	КЗ

КК

КНВШ

КО

КСП

КФКС

	5
	Повышение эффективности системы профессионального образования, в том числе развитие системы профессиональной подготовки кадров для предприятий приоритетных отраслей экономики 
Санкт-Петербурга
	Подпрограммы «Развитие общего образования», «Развитие среднего профессионального образования», «Обеспечение реализации государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» 
ГП Образование;

подпрограмма «Цифровая трансформация, методическая и технологическая модернизация науки и высшей школы в Санкт-Петербурге» 
ГП Экономика знаний;

подпрограмма «Государственные гарантии 
и активная региональная политика в сфере занятости», отдельное мероприятие «Обеспечение разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Санкт-Петербурга и прогноза потребности в кадрах на рынке труда 
Санкт-Петербурга» ГП Занятость;

подпрограмма «Образование» ГП Культура;

ГП Здравоохранение;
РП Старшее поколение;

ПП Все возможности – детям;
РП Профессионалитет
	КЗ

КК

КНВШ

КО

КСП

КТЗН

КФКС

	6
	Совершенствование системы подготовки 
и профессионального развития кадров в сфере образования
	Подпрограммы «Развитие общего образования», «Развитие среднего профессионального образования», «Обеспечение реализации государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» 
ГП Образование;

подпрограмма «Обеспечение квалифицированными специалистами отраслей экономики Санкт-Петербурга» ГП Экономика знаний;

подпрограмма «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» ГП Жилье и ЖКХ;

РП Педагоги и наставники
	АР

ЖК

КНВШ

КО

	7
	Повышение международной конкурентоспособности профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования
	Подпрограммы «Развитие международного, внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества Санкт-Петербурга 
с зарубежными странами и субъектами Российской Федерации», «Развитие научного, 
научно-технологического, 
научно-образовательного и инновационного потенциала Санкт-Петербурга» ГП Экономика знаний;

ГП Образование;

ГП Физкультура и спорт;

подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»
ГП Социальная поддержка
	КВС

КЗ

КК

КНВШ

КО

КСП

КФКС

	8
	Развитие 
научно-исследовательской деятельности на базе образовательных организаций высшего образования
	Подпрограмма «Развитие научного, 
научно-технологического, 
научно-образовательного и инновационного потенциала Санкт-Петербурга» ГП Экономика знаний;

ГП Здравоохранение
	КЗ

КНВШ

КСП

	9
	Развитие современной 
и безопасной цифровой образовательной среды
	Подпрограммы «Развитие общего образования», «Развитие среднего профессионального образования», «Обеспечение реализации государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» 
ГП Образование;

подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных услуг 
и исполнения государственных функций» 
ГП Государственное управление;

подпрограмма «Образование» ГП Культура;

подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» ГП Физкультура и спорт;

подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 
ГП Социальная поддержка;

РП Цифровые платформы
	КЗ

КИС

КК

КНВШ

КО

КСП

КФКС

	10
	Повышение правовой, финансовой и цифровой грамотности населения
	Подпрограмма «Развитие системы обеспечения прав потребителей в Санкт-Петербурге» 
ГП Предпринимательство;

ГП Экономика знаний;

ГП Образование;

подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Модернизация и развитие социального обслуживания населения», «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста 
в Санкт-Петербурге» ГП Социальная поддержка;

ГП Благоустройство и экология;

ГП Безопасность;

подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных услуг 
и исполнения государственных функций» 
ГП Государственное управление;

ГП Занятость;

ГП Общественное согласие;
План мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения 
	АР

КВЗПБ

КЗ

КИС

КМОРМП

КМПВОО

КНВШ

КО

КПВСМИ

КПООСОЭБ

КППИТ

КСП

КТЗН

КФ


2.1.3. Цель «Обеспечение гармоничного развития личности на основе культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга»
2.1.3.1. Показатели реализации Стратегии 2035

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Ответственный за достижение значений показателя

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2035 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Количество мероприятий по популяризации объектов культурного наследия, расположенных 
на территории 
Санкт-Петербурга, ед.
	300
	300
	300
	1003
	1003
	300
	1003
	1003
	1003
	1003
	1003
	300
	300
	КГИОП

	2
	Рост количества посещений учреждений культуры всех типов, расположенных 
на территории 
Санкт-Петербурга, находящихся 
в ведении исполнительных органов государственной власти, по отношению к 2017 году, раз
	1,03
	1,05
	1,07
	1,09
	1,12
	1,15
	1,17
	1,18
	1,19
	1,20
	1,21
	1,22
	1,28
	КК

АР


2.1.3.2. Комплексы мероприятий и перечень

государственных программ Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Наименование задачи социально-экономической политики 
Санкт-Петербурга
	Комплекс мероприятий
	Ответственный за реализацию комплекса мероприятий


	1
	2
	3
	4

	1
	Сохранение объектов культурно-исторического наследия 
в Санкт-Петербурге
	Подпрограмма «Наследие» ГП Культура
	АК

АР

КГИОП

КК

КС

	2
	Повышение культурного потенциала 
Санкт-Петербурга, усиление роли 
Санкт-Петербурга как центра мировой культуры и искусства
	Подпрограммы «Наследие», «Искусство», «Имидж Санкт-Петербурга» ГП Культура;

подпрограмма «Развитие международного, внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества Санкт-Петербурга 
с зарубежными странами и субъектами Российской Федерации» ГП Экономика знаний
	АР

КГИОП

КДА

КК

КПВСМИ

КС

	3
	Создание условий для развития театрального, музыкального 
и аудиовизуального искусства 
в Санкт-Петербурге
	Подпрограмма «Искусство» ГП Культура
	АР

КК

	4
	Развитие современного искусства 
в Санкт-Петербурге
	Подпрограмма «Искусство» ГП Культура
	АР

КК

КС

	5
	Повышение образовательной роли культуры, продвижение традиционных ценностей
	Подпрограмма «Образование» ГП Культура;
РП Семейные ценности
	АР

КК

КС

	6
	Повышение вовлеченности населения в сферу культуры
	Подпрограммы «Искусство», «Наследие» 
ГП Культура;
РП Семейные ценности
	АР

КГИОП

КК

КС

	7
	Развитие инфраструктуры сферы культуры
	ГП Культура;

подпрограмма «Планирование экономического и социального развития территорий 
Санкт-Петербурга» ГП Развитие территорий;

РП Семейные ценности
	АР

КИО

КК

КС

	8
	Создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства высококвалифицированных кадров
	Подпрограмма «Образование» ГП Культура;

подпрограмма «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» ГП Жилье и ЖКХ
	АР

ЖК

КК

	9
	Активное внедрение 
в деятельность организаций культуры современных информационных технологий
	Подпрограмма «Наследие» ГП Культура
	АК

КИС

КК


2.1.4. Цель «Повышение уровня физической культуры населения Санкт-Петербурга и развитие системы подготовки резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»
2.1.4.1. Показатели реализации Стратегии 2035

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Ответственный за достижение значений показателя

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2035 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Доля жителей 
Санкт-Петербурга, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, %
	41,0
	43,6
	45,0
	51,7
	58,0
	55,0
	62,0
	65,0
	67,5
	70,0
	72,5
	56,0
	57,0
	КФКС

АР

	2
	Уровень удовлетворенности населения условиями для занятий физической культурой и спортом, %
	70,0
	70,0
	72,2
	72,4
	72,6
	72,8
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	75,0
	76,0
	КФКС

АР


2.1.4.2. Комплексы мероприятий и перечень

государственных программ Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Наименование задачи социально-экономической политики 
Санкт-Петербурга
	Комплекс мероприятий
	Ответственный за реализацию комплекса мероприятий

	1
	2
	3
	4

	1
	Популяризация занятий физической культурой 
и спортом
	Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 
ГП Физкультура и спорт
	АР

КИС

КФКС

	2
	Создание инфраструктуры для регулярных занятий физической культурой 
и спортом шаговой доступности
	Подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта», «Развитие инфраструктуры физической культуры 
и спорта» ГП Физкультура и спорт;

подпрограмма «Развитие г. Кронштадта» 
ГП Развитие территорий;

ПП Здоровье петербуржцев
	АР

КИ

КС

КФКС

	3
	Развитие физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», «Развитие инфраструктуры физической культуры 
и спорта» ГП Физкультура и спорт
	АР

КС

КФКС

	4
	Создание инфраструктуры для развития спорта высших достижений 
и проведения межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных 
и спортивных мероприятий
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» 
ГП Физкультура и спорт
	АР

КИ

КС

КФКС

	5
	Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации
	Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» ГП Физкультура 
и спорт
	АР

КФКС


2.1.5. Цель «Повышение уровня благосостояния граждан и развитие системы социальной защиты, поддержки и социального обслуживания населения»
2.1.5.1. Показатели реализации Стратегии 2035

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Ответственный за достижение значений показателя

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2035 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Санкт-Петербурга, %
	7,10
	6,70
	6,35
	5,40
	5,20
	4,00
	4,32
	4,30
	4,28
	4,26
	4,23
	3,30
	2,60
	КСП

КТЗН

	2
	Коэффициент Джини, ед.
	0,405
	0,404
	0,403
	0,403
	0,399
	0,395
	0,403
	0,402
	0,399
	0,392
	0,385
	0,382
	0,370
	КЭПиСП

	3
	Реальная заработная плата (ежегодно 
в среднем за период), по отношению 
к предыдущему году, %
	103,10
	103,40
	103,70
	91,63
	102,0
	103,90
	104,57
	104,44
	104,33
	104,53
	104,73
	103,50
	104,20
	КТЗН

КППИТ

КЭПиСП


2.1.5.2. Комплексы мероприятий и перечень

государственных программ Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Наименование задачи социально-экономической политики 
Санкт-Петербурга
	Комплекс мероприятий
	Ответственный за реализацию комплекса мероприятий


	1
	2
	3
	4

	1
	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с учетом принципов адресности 
и нуждаемости
	Подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» ГП Социальная поддержка
	АР

ЖК

КВЗПБ

КЗ

КИС

КК

КНВШ

КО

КППИТ

КСП

КФКС

	2
	Повышение качества жизни граждан старшего поколения
	Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста 
в Санкт-Петербурге» ГП Социальная поддержка;

РП Старшее поколение;

ПП Серебряный возраст
	АР

КЗ

КИС

КК

КНВШ

КПВСМИ

КС

КСП

КТЗН

КФКС

КЭПиСП

	3
	Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
	План мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов 
и услуг в Санкт-Петербурге;

ГП Транспорт;

подпрограмма «Диверсификация туристского предложения с учетом соблюдения принципов устойчивости туризма» ГП Туризм;

подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан» ГП Жилье и ЖКХ;

подпрограмма «Развитие общего образования» ГП Образование;

подпрограмма «Развитие и содержание объектов благоустройства» 
ГП Благоустройство и экология;

подпрограмма «Формирование благоприятных условий развития экономики Санкт-Петербурга» ГП Развитие территорий;

подпрограмма «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» 
ГП Здравоохранение;

подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» ГП Социальная поддержка;

подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта», «Развитие инфраструктуры физической культуры 
и спорта» ГП Физкультура и спорт;

подпрограммы «Наследие», «Искусство»
ГП Культура;

подпрограмма «Создание условий для эффективного трудоустройства инвалидов» ГП Занятость
	ИОГВ, ответственные за реализацию мероприятий Плана мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов 
и услуг 
в Санкт-Петербурге;

КСП

	4
	Развитие конкуренции 
на рынке социальных услуг
	Подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения», «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 
ГП Социальная поддержка;

РП Старшее поколение;

План мероприятий по содействию развитию конкуренции
	АР

КВС

КЗ

КИО

КК

КМОРМП

КМПВОО

КО

КПВСМИ

КППИТ

КС

КСП

КТЗН

КФКС


2.2. Направление «Повышение качества городской среды»
2.2.1. Цель «Обеспечение экологического благополучия и благоустройства территории Санкт-Петербурга»
2.2.1.1. Показатели реализации Стратегии 2035

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Ответственный за достижение значений показателя

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2035 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Уровень загрязнения воздушного бассейна Санкт-Петербурга, степень
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	КПООСОЭБ

	2
	Уровень загрязнения водного бассейна Санкт-Петербурга, класс качества
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	КПООСОЭБ

	3
	Доля обработанных, утилизированных, обезвреженных ТКО в общем объеме образовавшихся ТКО, %
	20,0
	20,0
	38,4
	38,6
	48,7
	48,7
	85,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	КПООСОЭБ

	4
	Доля жителей 
Санкт-Петербурга, положительно оценивающих уровень благоустройства среды проживания, %
	73,7
	70,0
	81,4
	81,8
	82,2
	82,6
	79,8
	79,9
	80,0
	80,1
	80,2
	85,0
	87,0
	КБ


2.2.1.2. Комплексы мероприятий и перечень

государственных программ Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Наименование задачи социально-экономической политики 
Санкт-Петербурга
	Комплекс мероприятий
	Ответственный за реализацию комплекса мероприятий


	1
	2
	3
	4

	1
	Обеспечение рационального природопользования, предотвращение 
и снижение негативного воздействия на окружающую среду, возмещение и ликвидация накопленного вреда окружающей среде 
и обеспечение экологической безопасности
	Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности» ГП Благоустройство и экология;

подпрограммы «Развитие 
и функционирование систем теплоснабжения Санкт-Петербурга», «Развитие 
и функционирование систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
Санкт-Петербурга» ГП Энергетика;

подпрограмма «Наземный городской пассажирский транспорт Санкт-Петербурга» 
ГП Транспорт;

подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
ГП Безопасность;

РП Вода России
	АР

КВЗПБ

КИС

КПООСОЭБ

КС

КТ

КЭИО

	2
	Создание эффективной системы размещения, утилизации, обработки, обезвреживания отходов производства 
и потребления
	Подпрограмма «Региональная программа Санкт-Петербурга в области обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» 
ГП Благоустройство и экология;

подпрограмма «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» 
ГП Здравоохранение;
РП Экономика замкнутого цикла
	АР

КЗ

КИС

КПООСОЭБ

	3
	Разработка и запуск эффективных инструментов, стимулирующих хозяйствующие субъекты, в том числе промышленные предприятия, внедрение природосберегающих технологий, безопасных для окружающей среды
	Подпрограммы «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности», «Региональная программа Санкт-Петербурга 
в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» 
ГП Благоустройство и экология;

подпрограмма «Наземный городской пассажирский транспорт Санкт-Петербурга» ГП Транспорт;

подпрограммы «Развитие 
и функционирование систем теплоснабжения Санкт-Петербурга», «Развитие 
и функционирование систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
Санкт-Петербурга» ГП Энергетика
	КПООСОЭБ

КТ

КЭИО

	4
	Эффективное управление территориями зеленых насаждений 
Санкт-Петербурга, сохранение их средообразующих, защитных, оздоровительных и иных функций, а также сохранение и развитие системы особо охраняемых природных территорий регионального значения
	Подпрограммы «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности», «Эффективное управление территориями зеленых насаждений Санкт-Петербурга, сохранение средообразующих, защитных, оздоровительных и полезных функций указанных территорий, а также повышение их потенциала» ГП Благоустройство и экология
	КБ

КИС

КПООСОЭБ

	5
	Формирование ответственного отношения населения, прежде всего молодежи, 
к окружающей природной среде
	Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности» ГП Благоустройство и экология;

подпрограмма «Повышение уровня социализации и самореализации граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, в том числе молодежи, в современном обществе» ГП Общественное согласие
	КМПВОО

КПООСОЭБ

	6
	Разработка и реализация мер по адаптации 
к климатическим изменениям, в том числе по минимизации выбросов парниковых газов, создание системы берегозащиты 
Санкт-Петербурга
	Подпрограмма «Охрана окружающей среды
и обеспечение экологической безопасности» ГП Благоустройство и экология;

подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» 
ГП Транспорт;

подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
ГП Безопасность;

подпрограмма «Развитие промышленности Санкт-Петербурга» ГП Промышленность;

ГП Энергетика;
Региональный план адаптации к изменениям климата;
Схема водоснабжения Санкт-Петербурга;

Схема водоотведения Санкт-Петербурга
	ЖК

КБ

КВЗПБ

КГА 

КЗ

ККИ

КМПВОО

КНВШ

КПООСОЭБ

КППИТ

КРТИ
КС

КТ
КЭИО

	7
	Благоустройство территорий
	Подпрограммы «Развитие и содержание объектов благоустройства», «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 
Санкт-Петербурга, реализация мероприятий по гуманному и ответственному отношению 
к животным на территории 
Санкт-Петербурга» ГП Благоустройство 
и экология;

подпрограмма «Содержание, эксплуатация 
и развитие наружного освещения 
и архитектурной подсветки Санкт-Петербурга» ГП Энергетика;

подпрограмма «Информационная деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 
и взаимодействие со средствами массовой информации» ГП Общественное согласие;

РП Комфортная среда

РП Развитие инфраструктуры 
	АР

ЖК

КБ

КЗ

КК

КПВСМИ

КПООСОЭБ

КРТИ

КТР

КЭИО

УВ


2.2.2. Цель «Повышение транспортной доступности и эффективности транспортной системы Санкт-Петербурга»
2.2.2.1. Показатели реализации Стратегии 2035

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Ответственный за реализацию комплекса мероприятий

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2035 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, %
	62,8
	65,0
	83,4
	66,9
	69,0
	84,6
	71,2
	71,2
	71,2
	71,2
	71,2
	87,0
	89,0
	КРТИ

	2
	Доля населения 
Санкт-Петербурга, проживающего в зоне пешеходной доступности станций метрополитена, %
	37,3
	37,3
	37,0
	37,1
	37,2
	37,3
	37,6
	37,6
	37,6
	37,7
	39,1
	41,9
	44,6
	КС

	3
	Доля жителей 
Санкт-Петербурга, удовлетворенных качеством обслуживания на общественном транспорте, %
	82,0
	81,4
	88,5
	85,5
	85,6
	88,9
	89,0
	89,1
	89,2
	89,3
	89,4
	90,0
	90,0
	КТ


2.2.2.2. Комплексы мероприятий и перечень

государственных программ Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Наименование задачи социально-экономической политики 
Санкт-Петербурга
	Комплекс мероприятий
	Ответственный за реализацию комплекса мероприятий

	1
	2
	3
	4

	1
	Повышение транспортной связности территории Санкт-Петербурга
	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» 
ГП Транспорт;

подпрограмма «Развитие г. Кронштадта» 
ГП Развитие территорий;

РП Дорожная сеть;

Транспортная стратегия Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области
	КИ

КРТИ

КС

	2
	Снижение транспортной нагрузки в историческом центре Санкт-Петербурга
	Подпрограмма «Управление транспортным комплексом Санкт-Петербурга и повышение его безопасности» ГП Транспорт;

Транспортная стратегия Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
	КИС

КРТИ

КТ

	3
	Развитие и повышение привлекательности общественного транспорта
	ГП Транспорт;

Транспортная стратегия Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области;
ПП Развитие метрополитена;
региональный стандарт транспортного обслуживания населения
	КБ

КИС

КРТИ

КС

КТ

	4
	Совершенствование организации дорожного движения
	Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга», «Управление транспортным комплексом 
Санкт-Петербурга и повышение его безопасности», «Содержание автомобильных дорог регионального значения 
в Санкт-Петербурге» ГП Транспорт;

РП Дорожное хозяйство;

Транспортная стратегия Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области
	КБ

КИС

КРТИ

КТ

	5
	Развитие системы прямого 
и транзитного транспортного сообщения Санкт-Петербурга 
с регионами Российской Федерации, крупнейшими мировыми транспортными центрами для осуществления пассажирских и грузовых перевозок
	Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга», «Метрополитен и внешний транспорт (водный, воздушный и железнодорожный транспорт) Санкт-Петербурга» ГП Транспорт;

Транспортная стратегия Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области
	КРТИ

КТ


2.2.3. Цель «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения»
2.2.3.1. Показатели реализации Стратегии 2035

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Ответственный за достижение значений показателя

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2035 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Степень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры, %
	47,7
	45,0
	44,8
	44,6
	44,6
	44,3
	44,2
	44,0
	43,9
	43,8
	43,7
	43,6
	43,0
	КЭИО

	2
	Энергоемкость ВРП, тонн условного топлива/млн руб. (для фактических условий)
	4,38
	4,06
	3,72
	3,45
	1,87
	2,91
	2,73
	2,54
	2,36
	2,17
	1,99
	1,80
	1,22
	КЭИО

	3
	Удельный расход условного топлива 
на отпуск тепловой энергии с коллекторов по источникам тепловой энергии мощностью более 
10 Гкал/час, кг условного топлива/Гкал
	166,33
	166,25
	166,21
	166,17
	166,13
	166,09
	166,06
	166,03
	166,00
	165,98
	165,95
	165,92
	165,79
	Комитет по тарифам


2.2.3.2. Комплексы мероприятий и перечень

государственных программ Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Наименование задачи социально-экономической политики 
Санкт-Петербурга
	Комплекс мероприятий
	Ответственный за реализацию комплекса мероприятий


	1
	2
	3
	4

	1
	Сбалансированное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
и энергетики 
в соответствии 
с потребностями 
в строительстве 
и реконструкции объектов капитального строительства
	Подпрограммы «Развитие и функционирование систем теплоснабжения Санкт-Петербурга», «Развитие и функционирование систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Санкт-Петербурга», «Развитие систем электроснабжения Санкт-Петербурга», «Развитие и функционирование систем газоснабжения Санкт-Петербурга» 
ГП Энергетика;
РП Модернизация коммунальной инфраструктуры;
Региональная программа газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций 
Санкт-Петербурга;
Схема водоснабжения Санкт-Петербурга;

Схема водоотведения Санкт-Петербурга
	КЭИО

	2
	Обеспечение надежности и безопасности систем коммунальной инфраструктуры 
и энергетики 
Санкт-Петербурга
	Подпрограммы «Развитие и функционирование систем теплоснабжения Санкт-Петербурга», «Развитие и функционирование систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Санкт-Петербурга», «Развитие систем электроснабжения Санкт-Петербурга», «Развитие и функционирование систем газоснабжения Санкт-Петербурга» 
ГП Энергетика
	КИС

КЭИО

	3
	Создание экономических методов стимулирования эффективности сетевых организаций, развитие научного 
и инновационного потенциала электросетевого комплекса
	Подпрограмма «Развитие систем электроснабжения Санкт-Петербурга»
ГП Энергетика
	Комитет по тарифам

КЭИО

	4
	Обеспечение доступности подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения
	«Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение 
к электрическим сетям» Плана мероприятий по внедрению в Санкт-Петербурге целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса;
Региональная программа газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций 
Санкт-Петербурга 
	ИОГВ, ответственные за реализацию «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» Плана мероприятий по внедрению 
в Санкт-Петербурге целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса

	5
	Развитие энергосбережения 
и энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
	Подпрограммы «Развитие и функционирование систем теплоснабжения Санкт-Петербурга», «Развитие и функционирование систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Санкт-Петербурга», «Развитие систем электроснабжения Санкт-Петербурга», «Развитие и функционирование систем газоснабжения Санкт-Петербурга», «Содержание, эксплуатация и развитие наружного освещения и архитектурной подсветки Санкт-Петербурга», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, развитие инженерного обеспечения территорий 
Санкт-Петербурга» ГП Энергетика
	КЭИО


2.2.4. Цель «Повышение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг»
2.2.4.1. Показатели реализации Стратегии 2035

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Ответственный за достижение значений показателя

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2035 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Степень удовлетворенности населения 
Санкт-Петербурга уровнем жилищно-коммунального обслуживания, %
	-
	-
	50
	53
	56
	60
	61
	62
	64
	65
	67
	70
	80
	ЖК

КЭИО

КПООСОЭБ

	2
	Обеспеченность общей площадью жилья, кв. м/чел.
	25,5
	26,0
	26,4
	26,7
	26,8
	26,9
	28,6
	29,0
	29,4
	29,8
	30,2
	27,3
	28,0
	ЖК 

КС

КГА


2.2.4.2. Комплексы мероприятий и перечень

государственных программ Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Наименование задачи социально-экономической политики 
Санкт-Петербурга
	Комплекс мероприятий
	Ответственный за реализацию комплекса мероприятий


	1
	2
	3
	4

	1
	Сохранение высоких темпов ввода жилья при повышении уровня его комфорта
	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» 
ГП Жилье и ЖКХ;

подпрограмма «Планирование экономического и социального развития территорий 
Санкт-Петербурга» ГП Развитие территорий;

ГП Транспорт;

ГП Энергетика;

РП Жилье
	АГ (ПУ)

КГА

КИО

КИС

ККИ

КРТИ

КС

КЭИО

СГСН

	2
	Расселение коммунальных квартир и улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в коммунальных квартирах
	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» 
ГП Жилье и ЖКХ
	ЖК

КИО

КС

	3
	Содействие в улучшении жилищных условий граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на учете нуждающихся 
в содействии 
Санкт-Петербурга 
в улучшении жилищных условий
	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» 
ГП Жилье и ЖКХ;

подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности, развитие инженерного обеспечения территорий Санкт-Петербурга» ГП Энергетика;

РП Жилье
	АР

ЖК

КИО

КС

КЭИО

	4
	Повышение эффективности планирования программ капитального ремонта многоквартирных домов, реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах
	Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан» ГП Жилье и ЖКХ;

региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в Санкт-Петербурге
	АР

ЖК

	5
	Повышение качества жилищно-коммунальных услуг
	Подпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан», «Обеспечение доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам» 
ГП Жилье и ЖКХ;

подпрограммы «Развитие и функционирование систем теплоснабжения Санкт-Петербурга», «Развитие и функционирование систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Санкт-Петербурга», «Развитие систем электроснабжения Санкт-Петербурга», «Развитие и функционирование систем газоснабжения Санкт-Петербурга»
ГП Энергетика
	АР

ЖК

КЭИО

	6
	Стимулирование развития интеллектуальных систем комплексного учета коммунальных энергоресурсов, обеспечение доступа потребителей 
к информации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства
	Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных услуг 
и исполнения государственных функций» 
ГП Государственное управление;

ГП Энергетика
	ГЖИ

ЖК

КИС

Комитет по тарифам

КЭИО


2.2.5. Цель «Обеспечение сбалансированного социально-экономического развития территорий Санкт-Петербурга»
2.2.5.1. Показатели реализации Стратегии 2035

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Ответственный за достижение значений показателя

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2035 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Средняя плотность рабочих мест 
по районам 
Санкт-Петербурга, тыс. мест на 1 кв. км
	2,61
	2,60
	2,61
	2,62
	4,01
	2,66
	4,03
	4,09
	4,14
	4,20
	4,25
	2,71
	2,77
	КЭПиСП

	2
	Средняя продолжительность поездки с трудовыми целями, мин.
	50,4
	49,8
	61,0
	61,0
	59,5
	59,0
	58,0
	57,8
	57,2
	56,9
	56,8
	55,0
	50,0
	КТ


2.2.5.2. Комплексы мероприятий и перечень

государственных программ Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Наименование задачи социально-экономической политики 
Санкт-Петербурга
	Комплекс мероприятий
	Ответственный за реализацию комплекса мероприятий


	1
	2
	3
	4

	1
	Реализация оптимальной модели пространственного развития Санкт-Петербурга
	Подпрограммы «Планирование экономического и социального развития территорий Санкт-Петербурга», «Развитие 
г. Кронштадта» ГП «Развитие территорий»;

подпрограммы «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования» ГП Образование;

подпрограмма «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» 
ГП Здравоохранение;

подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»
ГП Социальная поддержка;

подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» 
ГП Физкультура и спорт;

подпрограмма «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» 
ГП Жилье и ЖКХ;

подпрограммы «Наследие», «Искусство», «Образование» ГП Культура;

подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» 
ГП Транспорт;

подпрограммы «Развитие 
и функционирование систем теплоснабжения Санкт-Петербурга», «Развитие 
и функционирование систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
Санкт-Петербурга», «Развитие систем электроснабжения Санкт-Петербурга», «Развитие и функционирование систем газоснабжения Санкт-Петербурга», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, развитие инженерного обеспечения территорий 
Санкт-Петербурга», «Содержание, эксплуатация и развитие наружного освещения и архитектурной подсветки Санкт-Петербурга» ГП Энергетика;

подпрограмма «Развитие и содержание объектов благоустройства» 
ГП Благоустройство и экология;

РП Жилье;

РП Комфортная среда
	АР

КБ

КГА

КЗ

КИ

КИО

КК

КО

КПООСОЭБ

КППИТ

КРТИ

КС

КТР

КФКС

КЭИО

КЭПиСП

	2
	Развитие потенциала прибрежных территорий Санкт-Петербурга
	Подпрограммы «Планирование экономического и социального развития территорий Санкт-Петербурга», «Развитие 
г. Кронштадта» ГП Развитие территорий;

РП Комфортная среда;
РП Вода России
	АР

КБ

КГА

КЗ

КИО

КК

КПООСОЭБ

КРТИ

КС

КТР

КЭПиСП

	3
	Развитие общественных пространств
	Подпрограмма «Развитие и содержание объектов благоустройства» 
ГП Благоустройство и экология;

РП Комфортная среда
	АР

КБ

КГА

КЗ

КК

КПООСОЭБ

КРТИ

КТР

КЭИО

	4
	Развитие агломерационных связей с Ленинградской областью
	ГП Благоустройство и экология;

ГП Здравоохранение;

ГП Образование;

ГП Транспорт;

ГП Туризм;

ГП Энергетика;

подпрограмма «Планирование экономического и социального развития территорий Санкт-Петербурга» 
ГП Развитие территорий;

подпрограмма «Поддержка ведения жителями Санкт-Петербурга садоводства для собственных нужд» ГП Социальная поддержка;

Концепция совместного градостроительного развития;

Транспортная стратегия Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области
	КБ

КГА

КЗ

КИ

КО

КПООСОЭБ

КППИТ

КРТ

КРТИ

КС

КТ

КЭИО

КЭПиСП

УРСО


2.3. Направление «Обеспечение устойчивого экономического роста»
2.3.1. Цель «Развитие сегментов экономики с высокой добавленной стоимостью и формирование условий для устойчивого экономического роста»
2.3.1.1. Показатели реализации Стратегии 2035

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Ответственный за достижение значений показателя

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2035 г.
	


1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Индекс физического объема ВРП (ежегодно в среднем за период), %
	103,5
	104,0
	104,2
	105,0
	105,0
	105,0
	102,9
	103,0
	103,0
	103,1
	103,2
	105,0
	105,0
	КЭПиСП

	2
	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП, %
	36,62
	39,00
	39,60
	40,28
	40,92
	41,60
	-
	-
	-
	-
	-
	44,40
	45,00
	КППИТ, КЗ, КИС, КНВШ, КО, КСП, КТ, КТЗН

	3
	Доля внутренних затрат на исследования 
и разработки в ВРП, %
	4,30
	4,41
	4,57
	4,73
	4,89
	5,05
	1,62
	1,70
	1,78
	1,86
	1,94
	6,00
	7,00
	КНВШ

	4
	Увеличение производительности труда относительно уровня 2017 года, раз
	1,05
	1,08
	1,10
	1,13
	1,16
	1,20
	1,3
	1,3
	1,4
	1,4
	1,4
	1,50
	1,80
	КППИТ

	5
	Среднегодовой темп роста ВРП на душу населения (в основных ценах) (ежегодно 
в среднем за период), %
	107,4
	108,6
	108,5
	109,1
	108,9
	108,7
	107,7
	107,4
	107,3
	107,2
	107,3
	107,9
	108,0
	КЭПиСП

	6
	Доля инвестиций 
в основной капитал 
в ВРП, %
	18,6
	18,9
	19,7
	19,9
	20,2
	20,4
	10,4
	10,8
	11,1
	11,4
	11,6
	22,0
	25,0
	КИ

	7
	Темп роста объемов несырьевого неэнергетического экспорта товаров (всего) (ежегодно 
в среднем за период), %
	106,30
	106,50
	107,03
	105,50
	97,7
	108,01
	105,5
	105,5
	105,5
	105,5
	105,5
	108,12
	105,98
	КППИТ


2.3.1.2. Комплексы мероприятий и перечень

государственных программ Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Наименование задачи социально-экономической политики 
Санкт-Петербурга
	Комплекс мероприятий
	Ответственный за реализацию комплекса мероприятий


	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка и производство инновационных лекарственных средств, производство высокотехнологичной медицинской техники 
и медицинских изделий
	Подпрограммы «Развитие промышленности 
Санкт-Петербурга», «Инновационное развитие Санкт-Петербурга» ГП Промышленность;

подпрограмма «Развитие научного, 
научно-технологического, 
научно-образовательного и инновационного потенциала Санкт-Петербурга» ГП Экономика знаний
	КЗ

КНВШ

КППИТ

	2
	Развитие высокотехнологичного сектора машиностроения, включающего радиоэлектронную промышленность 
и производство машин 
и оборудования
	Подпрограммы «Развитие промышленности 
Санкт-Петербурга», «Инновационное развитие Санкт-Петербурга» ГП Промышленность
	КППИТ

	3
	Развитие информационных технологий и цифровой экономики
	Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных услуг 
и исполнения государственных функций» 
ГП Государственное управление;

подпрограмма «Цифровая трансформация, методическая и технологическая модернизация науки и высшей школы 
в Санкт-Петербурге» ГП Экономика знаний;

ГП Энергетика;

ГП Жилье и ЖКХ;

ГП Безопасность;

ГП Здравоохранение;

ГП Образование;

ГП Предпринимательство;

ГП Промышленность;

ГП Культура;

ГП Транспорт;

РП Цифровое государственное управление;

РП Дорожное хозяйство;

РП Отечественные решения;

РП Цифровые платформы
	ИОГВ

	4
	Развитие креативных индустрий
	Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Развитие оптовой 
и розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и сферы ритуальных услуг» ГП Предпринимательство;

подпрограмма «Искусство» ГП Культура
	КК

КППИТ

	5
	Развитие научных исследований и разработок в приоритетных направлениях науки 
и техники
	Подпрограмма «Развитие научного, 
научно-технологического, 
научно-образовательного и инновационного потенциала Санкт-Петербурга» ГП Экономика знаний;

подпрограмма «Инновационное развитие Санкт-Петербурга» ГП Промышленность;

подпрограмма «Развитие инновационных методов профилактики, диагностики 
и лечения» ГП Здравоохранение;
ПП Наука и новые технологии 
	КЗ

КМПВОО

КНВШ

КППИТ

	6
	Создание и трансфер отечественных технологий, коммерциализация инноваций через эффективное взаимодействие субъектов науки и образования, бизнеса и государства, 
а также участие в проектах в рамках Национальной технологической инициативы
	Подпрограмма «Развитие научного, 
научно-технологического, 
научно-образовательного и инновационного потенциала Санкт-Петербурга» ГП Экономика знаний;

подпрограмма «Инновационное развитие Санкт-Петербурга» ГП Промышленность;
ПП Наука и новые технологии;
ПП Промышленность и предпринимательство 
	КЗ

КИ

КНВШ

КППИТ

	7
	Повышение производительности труда
	ГП Промышленность;

подпрограмма «Государственные гарантии 
и активная региональная политика в сфере занятости» ГП Занятость;

РП Производительность труда
	КППИТ

КТЗН

	8
	Повышение инвестиционной привлекательности 
Санкт-Петербурга
	Подпрограмма «Развитие промышленности 
Санкт-Петербурга» ГП Промышленность;

подпрограммы «Планирование экономического и социального развития территорий Санкт-Петербурга», «Повышение инвестиционной привлекательности 
Санкт-Петербурга» ГП Развитие территорий;

подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных услуг 
и исполнения государственных функций» 
ГП Государственное управление;

План мероприятий по внедрению 
в Санкт-Петербурге целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса;
Инвестиционная декларация 
Санкт-Петербурга
	АГ (ПУ)

ИОГВ, ответственные за реализацию Плана мероприятий по внедрению 
в Санкт-Петербурге целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса,

КИ

КИО

КППИТ

	9
	Развитие международного и межрегионального сотрудничества 
Санкт-Петербурга 
с зарубежными странами 
и субъектами Российской Федерации
	Подпрограммы «Развитие международного, внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества Санкт-Петербурга 
с зарубежными странами и субъектами Российской Федерации», «Развитие научного, научно-технологического, 
научно-образовательного и инновационного потенциала Санкт-Петербурга» ГП Экономика знаний;

подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга» 
ГП Развитие территорий;

подпрограмма «Развитие промышленности 
Санкт-Петербурга» ГП Промышленность
	КВС

КДА

КИ

КНВШ

КППИТ

	10
	Развитие экспортного потенциала 
Санкт-Петербурга
	Подпрограммы «Развитие промышленности 
Санкт-Петербурга», «Инновационное развитие Санкт-Петербурга» ГП Промышленность;

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» ГП Предпринимательство;
подпрограмма «Развитие международного, внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества Санкт-Петербурга 
с зарубежными странами и субъектами Российской Федерации» ГП Экономика знаний;

подпрограмма «Диверсификация туристского предложения с учетом соблюдения принципов устойчивости туризма» ГП Туризм;

РП Системные меры развития экспорта
	КВС

КДА

КЗ

КППИТ

КРТ

УВ


2.3.2. Цель «Создание благоприятного предпринимательского климата, развитие конкурентной среды и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
2.3.2.1. Показатели реализации Стратегии 2035

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Ответственный за достижение значений показателя

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2035 г.
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Доля предпринимателей, удовлетворенных условиями ведения бизнеса 
в Санкт-Петербурге, %
	51,7
	52,5
	53,3
	53,9
	54,9
	56,2
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	80,0
	84,5
	КППИТ

	2
	Позиция 
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации, место
	Позиция в топ-20 регионов-лидеров
	АГ (ПУ)

	3
	Темп роста оборота субъектов малого 
и среднего предпринимательства (ежегодно в среднем за период), %
	-
	-
	112,6
	112,3
	112,0
	111,9
	110,5
	110,7
	110,9
	111,0
	110,7
	111,1
	110,5
	КППИТ

	4
	Численность занятых
в сфере малого 
и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек
	1110,0
	1132,0
	1160,0
	1604,1
	1627,3
	1250,0
	2000,3
	2020,2
	2040,2
	2060,5
	2081,0
	1446,0
	1541,0
	КППИТ


2.3.2.2. Комплексы мероприятий и перечень

государственных программ Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Наименование задачи социально-экономической политики 
Санкт-Петербурга
	Комплекс мероприятий
	Ответственный за реализацию комплекса мероприятий


	1
	2
	3
	4

	1
	Оказание финансовой, инфраструктурной, имущественной, юридической, информационной, консультационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» ГП Предпринимательство;

подпрограмма «Повышение эффективности 
и результативности осуществления закупок товаров, работ и услуг в Санкт-Петербурге» ГП Государственное управление;

РП Развитие МСП;

План мероприятий по содействию развитию конкуренции;
ПП Промышленность и предпринимательство 
	ИОГВ,

ответственные за реализацию Плана мероприятий по содействию развитию конкуренции,

КГЗ

КИО

Комитет 
по тарифам

КППИТ

	2
	Содействие развитию конкуренции и созданию благоприятного предпринимательского климата
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» ГП Предпринимательство;

РП Развитие МСП;
План мероприятий по содействию развитию конкуренции
	ИОГВ, ответственные за реализацию Плана мероприятий 
по содействию развитию конкуренции,

КППИТ

	3
	Содействие созданию малых инновационных производственных предприятий
	Подпрограмма «Инновационное развитие Санкт-Петербурга» ГП Промышленность;
РП Развитие МСП 
	КППИТ

	4
	Развитие многоформатной инфраструктуры потребительского рынка
	Подпрограмма «Развитие оптовой 
и розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и сферы ритуальных услуг» ГП Предпринимательство
	АР

КГА

КППИТ

	5
	Повышение и обеспечение контроля качества предоставляемых услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения
	Подпрограммы «Развитие системы обеспечения прав потребителей 
в Санкт-Петербурге», «Развитие оптовой 
и розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и сферы ритуальных услуг» ГП Предпринимательство
	АР

КПВСМИ

КППИТ

УСП

	6
	Обеспечение государственного спроса на товары, работы 
и услуги субъектов малого 
и среднего предпринимательства
	Подпрограмма «Повышение эффективности 
и результативности осуществления закупок товаров, работ и услуг в Санкт-Петербурге» ГП Государственное управление
	ИОГВ


2.3.3. Цель «Содействие инновационно-технологическому развитию промышленности и повышению ее эффективности»
2.3.3.1. Показатели реализации Стратегии 2035

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Ответственный за достижение значений показателя

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2035 г.
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Увеличение выработки на одного занятого 
в промышленности 
(к уровню 2017 года, без учета данных по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых» 
и «Производство кокса и нефтепродуктов»), раз
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4
	1,2
	1,5
	1,6
	1,7
	1,8
	1,9
	2,0
	2,1
	2,9
	КППИТ

	2
	Доля инновационной продукции в общем объеме продукции 
в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности «Производство кокса 
и нефтепродуктов»), %
	16,4
	16,5
	17,4
	13,4
	18,1
	21,6
	13,2
	15,0
	16,0
	16,8
	17,8
	30,0
	30,0
	КППИТ

	3
	Доля продукции, отгруженной 
на экспорт, в общем объеме отгруженной продукции 
в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности «Производство кокса 
и нефтепродуктов»), %
	12,5
	12,6
	12,8
	13,0
	12,5
	13,2
	10,0
	10,2
	10,5
	10,5
	10,6
	13,7
	14,0
	КППИТ


2.3.3.2. Комплексы мероприятий и перечень

государственных программ Санкт-Петербурга

	№п/п
	Наименование задачи социально-экономической политики 
Санкт-Петербурга
	Комплекс мероприятий
	Ответственный за реализацию комплекса мероприятий


	1
	2
	3
	4

	1
	Формирование и развитие в Санкт-Петербурге инфраструктуры промышленного комплекса, поддержки инновационной деятельности
	Подпрограммы «Развитие промышленности 
Санкт-Петербурга», «Инновационное развитие Санкт-Петербурга» ГП Промышленность;

подпрограммы «Планирование экономического и социального развития территорий 
Санкт-Петербурга», «Повышение инвестиционной привлекательности 
Санкт-Петербурга» ГП Развитие территорий;

подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности, развитие инженерного обеспечения территорий Санкт-Петербурга» ГП Энергетика;

подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» 
ГП Транспорт;

ПП Промышленность и предпринимательство
	КГА

КИ

КИО

КИС

КППИТ

КРТИ

КС

КЭИО

	2
	Развитие промышленных кластеров 
Санкт-Петербурга
	Подпрограмма «Инновационное развитие Санкт-Петербурга» ГП Промышленность;

подпрограммы «Развитие научного, 
научно-технологического, 
научно-образовательного и инновационного потенциала Санкт-Петербурга», «Цифровая трансформация, методическая 
и технологическая модернизация науки 
и высшей школы в Санкт-Петербурге» 
ГП Экономика знаний
	КДА

КЗ

КНВШ

КППИТ

	3
	Реализация мер, направленных 
на импортозамещение
	ГП Промышленность;

подпрограммы «Развитие научного, 
научно-технологического, 
научно-образовательного и инновационного потенциала Санкт-Петербурга», «Цифровая трансформация, методическая 
и технологическая модернизация науки 
и высшей школы в Санкт-Петербурге», «Развитие международного, внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества Санкт-Петербурга 
с зарубежными странами и субъектами Российской Федерации» ГП Экономика знаний;

подпрограмма «Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и сферы ритуальных услуг» 
ГП Предпринимательство;

подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных услуг 
и исполнения государственных функций» 
ГП Государственное управление;

РП Системные меры развития экспорта;

ПП Промышленность и предпринимательство 
	ИОГВ

	4
	Оказание поддержки предприятиям оборонного комплекса в запуске производства гражданской продукции и продвижении их продукции 
на федеральном 
и международном уровне
	Подпрограмма «Развитие промышленности 
Санкт-Петербурга» ГП Промышленность;

РП Системные меры развития экспорта 
	КППИТ

	5
	Кадровое обеспечение промышленности 
Санкт-Петербурга
	ГП Промышленность;

ГП Занятость;

РП Образование для рынка труда;

РП Производительность труда;

РП Профессионалитет;

ПП Промышленность и предпринимательство 
	КО

КППИТ

КТЗН


2.3.4. Цель «Развитие сферы туризма»
2.3.4.1. Показатели реализации Стратегии 2035

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Ответственный за достижение значений показателя

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2035 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Темп роста туристских прибытий 
в Санкт-Петербург (ежегодно в среднем 
за период), %
	102,44
	20,10
	103,20
	103,70
	105,00
	103,90
	106,60
	106,60
	106,63
	106,67
	106,72
	102,80
	102,40
	КРТ

	2
	Темп роста объема платных услуг, предоставляемых гостиницами 
и аналогичными средствами размещения (ежегодно в среднем за период), %
	107,8
	25,0
	107,3
	104,3
	104,6
	106,0
	109,1
	109,3
	109,6
	109,9
	110,1
	104,8
	103,8
	КРТ


2.3.4.2. Комплексы мероприятий и перечень государственных программ Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Наименование задачи социально-экономической политики
Санкт-Петербурга
	Комплекс мероприятий
	Ответственный за реализацию комплекса мероприятий

	1
	2
	3
	4

	1
	Стимулирование создания и развития туристской инфраструктуры
	Подпрограмма «Развитие и совершенствование инфраструктуры туристской дестинации» 
ГП Туризм;

подпрограмма «Метрополитен и внешний транспорт (водный, воздушный 
и железнодорожный транспорт) 
Санкт-Петербурга» ГП Транспорт;
РП Номерной фонд 
	КГА

КИ

КИО

КПООСОЭБ

КРТ

КРТИ

КТ

	2
	Развитие морского
и речного круизного туризма, а также индивидуального яхтенного туризма
	Подпрограмма «Развитие и совершенствование инфраструктуры туристской дестинации» 
ГП Туризм;

подпрограмма «Метрополитен и внешний транспорт (водный, воздушный 
и железнодорожный транспорт) 
Санкт-Петербурга» ГП Транспорт
	КГА

КИ

КИО

КПООСОЭБ

КРТ

КРТИ

КТ

	3
	Расширение предложений на рынке туристских услуг
	Подпрограмма «Диверсификация туристского предложения с учетом соблюдения принципов устойчивости туризма» ГП Туризм;

подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных услуг 
и исполнения государственных функций» 
ГП Государственное управление
	КЗ

КИС

КРТ

	4
	Повышение качества 
и конкурентоспособности туристских услуг
	ГП Туризм
	КИ

КИО

КИС

КПООСОЭБ

КППИТ

КРТ

КРТИ

КТ

	5
	Активное продвижение туристского продукта Санкт-Петербурга 
на целевых рынках 
и в целевых сегментах
	Подпрограмма «Развитие системы управления метабрендом Санкт-Петербурга и его продвижения» ГП Туризм
	КИ

КРТ

КРТИ

КТ


2.3.5. Цель «Содействие формированию и рациональному использованию трудовых ресурсов Санкт-Петербурга»
2.3.5.1. Показатели реализации Стратегии 2035

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Ответственный за достижение значений показателя

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2035 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Уровень безработицы в Санкт-Петербурге (по методологии Международной организации труда), %
	2,0
	4,0
	2,0
	2,5
	2,0
	2,0
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5
	2,0
	2,0
	КТЗН

	2
	Удельный вес численности высококвалифицированных работников 
в общей численности квалифицированных работников, %
	36,0
	36,5
	39,5
	39,4
	39,4
	39,3
	39,4
	39,4
	39,5
	39,5
	39,6
	39,7
	41,0
	КТЗН


2.3.5.2. Комплексы мероприятий и перечень

государственных программ Санкт-Петербурга

	№п/п
	Наименование задачи социально-экономической политики 
Санкт-Петербурга
	Комплекс мероприятий
	Ответственный за реализацию комплекса мероприятий

	1
	2
	3
	4

	1
	Содействие максимальной реализации трудового потенциала жителей Санкт-Петербурга 
и сближению спроса 
и предложения на рынке труда Санкт-Петербурга
	Подпрограммы «Государственные гарантии 
и активная региональная политика в сфере занятости», «Создание условий для эффективного трудоустройства инвалидов» 
ГП Занятость;

РП Образование для рынка труда;

РП Управление рынком труда
	КЗ

КИС

КК

КНВШ

КО

КПВСМИ

КСП

КТЗН

	2
	Формирование эффективной государственной политики в сфере труда и занятости населения на основе внедрения системы прогнозирования рынка труда
	Отдельное мероприятие «Обеспечение разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Санкт-Петербурга и прогноза потребности 
в кадрах на рынке труда Санкт-Петербурга» 
ГП Занятость
	КТЗН

	3
	Формирование целостной системы профессиональной ориентации
	Подпрограмма «Профессиональное самоопределение» ГП Занятость;

подпрограмма «Образование» ГП Культура;

подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 
ГП Социальная поддержка;

ГП Физкультура и спорт;

подпрограмма «Обеспечение квалифицированными специалистами отраслей экономики Санкт-Петербурга» ГП Экономика знаний;

подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» ГП Образование;

подпрограмма «Развитие промышленности 
Санкт-Петербурга» ГП Промышленность
	АР

КЗ

КДА

КК

КМПВОО

КНВШ

КО

КППИТ

КСП

КТЗН

КФКС

	4
	Оптимизация объемов 
и структуры трудовой миграции
	Подпрограмма «Трудовая миграция» 
ГП Занятость
	АР

КМОРМП

КТЗН

	5
	Улучшение условий 
и охраны труда работающих граждан
	Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» ГП Занятость
	КТЗН


2.4. Направление «Обеспечение эффективности управления и развитие гражданского общества»
2.4.1. Цель «Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг и прозрачности государственного управления»
2.4.1.1. Показатели реализации Стратегии 2035

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Ответственный за достижение значений показателя

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2035 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг, %
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	КИС

	2
	Время ожидания 
в очереди при обращении заявителя 
в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Санкт-Петербурга, мин.
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	КИС

	3
	Доля населения, положительно оценивающего деятельность ИОГВ, %
	62
	63
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	68
	68
	68
	68
	70
	АГ (ПУ)


2.4.1.2. Комплексы мероприятий и перечень

государственных программ Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Наименование задачи социально-экономической политики 
Санкт-Петербурга
	Комплекс мероприятий
	Ответственный за реализацию комплекса мероприятий


	1
	2
	3
	4

	1
	Внедрение современных информационных технологий в работу органов государственной власти
	Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных услуг 
и исполнения государственных функций»
ГП Государственное управление;

РП Цифровое государственное управление;

РП Отечественные решения

	ИОГВ

	2
	Внедрение и развитие проектной деятельности 
в ИОГВ
	Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных услуг 
и исполнения государственных функций» 
ГП Государственное управление
	АГ (ПУ)

ИОГВ, участвующие 
в реализации проектов 
в соответствии 
с Положением об организации проектной деятельности 
в ИОГВ

	3
	Усиление роли общественных обсуждений
	Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных услуг 
и исполнения государственных функций» 
ГП Государственное управление;

подпрограмма «Информационная деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и взаимодействие 
со средствами массовой информации» 
ГП Общественное согласие;

РП Комфортная среда
	ИОГВ

	4
	Повышение профессиональной подготовки государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга
	Подпрограмма «Повышение эффективности подготовки управленческих кадров» 
ГП Государственное управление
	АГ (КГСиКП)

	5
	Повышение доступности 
и качества оказания государственных услуг
	Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных услуг 
и исполнения государственных функций» 
ГП Государственное управление;

РП Цифровое государственное управление
	ИОГВ

	6
	Снижение административных барьеров для бизнеса
	Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга» 
ГП Развитие территорий;

подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных услуг 
и исполнения государственных функций» 
ГП Государственное управление;

ГП Предпринимательство;

План мероприятий по внедрению 
в Санкт-Петербурге целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса;

План мероприятий по содействию развитию конкуренции
	АГ (ПУ)

ИОГВ, ответственные за реализацию Плана мероприятий 
по внедрению 
в Санкт-Петербурге целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса;

ИОГВ, ответственные за реализацию Плана мероприятий 
по содействию развитию конкуренции,

КППИТ

	7
	Совершенствование системы обеспечения информационной безопасности
	Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных услуг 
и исполнения государственных функций» 
ГП Государственное управление
	КИС


2.4.2. Цель «Обеспечение гарантий безопасности жизнедеятельности»
2.4.2.1. Показатели реализации Стратегии 2035

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Ответственный за достижение значений показателя

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2035 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	
	
	
	
	9
	10
	11

	1
	Количество зарегистрированных преступлений на 
100 тыс. человек населения, ед.
	959
	949
	942
	1050
	1210,2
	922
	1223
	1236
	1249
	1262
	1275
	883
	850
	КВЗПБ

	2
	Степень удовлетворенности населения уровнем своей личной безопасности, %
	74,9
	75,0
	75,4
	75,8
	76,2
	76,6
	85,6
	86,0
	86,4
	86,8
	87,2
	80,0
	82,0
	КВЗПБ


2.4.2.2. Комплексы мероприятий и перечень 

государственных программ Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Наименование задачи социально-экономической политики 
Санкт-Петербурга
	Комплекс мероприятий
	Ответственный за реализацию комплекса мероприятий


	1
	2
	3
	4

	1
	Повышение результативности деятельности 
по противодействию преступности, охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности, уменьшению негативного проявления религиозного и национального экстремизма
	Подпрограммы «Комплексные меры 
по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге», «Комплексные меры профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров» 
ГП Безопасность
	АГ (КГСиКП)

АР

ЖК

КБ

КВЗПБ

КЗ

КИО

КИС

КК

КМПВОО

КНВШ

КО

КПВСМИ

КРТИ

КСП

КТ

КТЗН

КФКС

КЭИО

	2
	Обеспечение безопасности туристов
	Подпрограмма «Развитие системы управления метабрендом Санкт-Петербурга и его продвижения» ГП Туризм
	КВЗПБ

КРТ

	3
	Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности 
в дорожно-транспортных происшествиях
	Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге» 
ГП Безопасность
	АР

КВЗПБ

КЗ

КИС

КО

КПВСМИ

	4
	Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов различных категорий 
и безопасности жизнедеятельности населения
	Подпрограммы «Комплексные меры по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге», «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Развитие поисково-спасательной службы и системы обеспечения безопасности на водных объектах Санкт-Петербурга» 
ГП Безопасность
	АР

КВЗПБ

КЗ

КК

КНВШ

КО

КППИТ

КРТИ

КС

КСП

КТ

КФКС

	5
	Повышение уровня пожарной безопасности, минимизация потерь вследствие пожаров
	Подпрограмма «Пожарная безопасность 
в Санкт-Петербурге» ГП Безопасность
	КВЗПБ

КЗ

КС

КСП


2.4.3. Цель «Повышение уровня консолидации гражданского общества»
2.4.3.1. Показатели реализации Стратегии 2035

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Ответственный за достижение значений показателя

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2035 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Доля граждан, проживающих 
в Санкт-Петербурге, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений 
в Санкт-Петербурге, %
	58,0
	60,5
	61,0
	61,5
	62,0
	62,5
	63,0
	63,5
	64,0
	64,5
	65,0
	70,0
	71,0
	КМОРМП


2.4.3.2. Комплексы мероприятий и перечень

государственных программ Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Наименование задачи социально-экономической политики 
Санкт-Петербурга
	Комплекс мероприятий
	Ответственный за реализацию комплекса мероприятий


	1
	2
	3
	4

	1
	Построение каналов коммуникаций между гражданами, организациями 
и органами государственной власти
	Подпрограмма «Информационная деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 
и взаимодействие со средствами массовой информации» ГП Общественное согласие;

подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных услуг 
и исполнения государственных функций» 
ГП Государственное управление;

РП Цифровое государственное управление
	ИОГВ

	2
	Развитие межнациональных 
и межконфессиональных отношений
	Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» 
ГП Общественное согласие
	АГ (ОСРО)

АР

КК

КМОРМП

КМПВОО

КНВШ

КПВСМИ

	3
	Создание условий для адаптации и интеграции мигрантов
	Подпрограмма «Реализация Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге» 
ГП Общественное согласие
	АГ (ОСРО)

АР

ЖК

КМОРМП

	4
	Создание условий для социализации 
и самореализации молодежи
	Подпрограмма «Повышение уровня социализации и самореализации граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, в том числе молодежи, в современном обществе» ГП Общественное согласие;

РП Страна возможностей;

Программа содействия занятости молодежи Санкт-Петербурга;
Программа по развитию добровольчества (волонтерства) 
	АР

КМПВОО

КС

КТЗН

	5
	Патриотическое воспитание граждан
	Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Санкт-Петербурге» 
ГП Общественное согласие;

РП Мы вместе
	АК

АР

КВЗПБ

КК

КМПВОО

КНВШ

КО

КПВСМИ

КСП

КТР

КФКС


Принятые сокращения:

АГ (КГСиКП) – Комитет государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга;

АГ (ОСРО) – Отдел по связям с религиозными объединениями Администрации Губернатора Санкт-Петербурга;

АГ (ПУ) – Проектное управление - проектный офис Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга;

АК – Архивный комитет Санкт-Петербурга;

АР – администрации районов Санкт-Петербурга;

ВРП – валовый региональный продукт;

ГЖИ – Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга;

ГП Безопасность – государственная программа Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489;

ГП Благоустройство и экология – государственная программа Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 487;

ГП Государственное управление – государственная программа Санкт-Петербурга «Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 494;

ГП Жилье и ЖКХ – государственная программа Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491;

ГП Занятость – государственная программа Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 490;

ГП Здравоохранение – государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553;

ГП Культура – государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры 
в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.06.2014 № 488;

ГП Образование – государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453;

ГП Общественное согласие – государственная программа Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452;

ГП Предпринимательство – государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 554;

ГП Промышленность – государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса 
в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 495;

ГП Развитие территорий – государственная программа Санкт-Петербурга «Экономическое 
и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 551;

ГП Социальная поддержка – государственная программа Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497;

ГП Транспорт – государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденная постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552;

ГП Туризм – государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие сферы туризма 
в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 14.11.2017 № 936;

ГП Физкультура и спорт – государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498;

ГП Экономика знаний – государственная программа Санкт-Петербурга «Экономика знаний 
в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 496;

ГП Энергетика – государственная программа Санкт-Петербурга «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения 
в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.06.2014 № 486;

ЖК – Жилищный комитет;

ИОГВ – исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;

Инвестиционная декларация Санкт-Петербурга – Инвестиционная декларация 
Санкт-Петербурга, утвержденная постановлением Губернатора Санкт-Петербурга 
от 28.02.2023 № 16-пг;
КБ – Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга;

КВЗПБ – Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности;

КВС – Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга;

КГА – Комитет по градостроительству и архитектуре;

КГЗ – Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга;

КГИОП – Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры;

КДА – Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики;

КДЗАГС – Комитет по делам записи актов гражданского состояния;

КЗ – Комитет по здравоохранению;

КИ – Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга;

КИО – Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга;

КИС – Комитет по информатизации и связи;

КК – Комитет по культуре Санкт-Петербурга;

ККИ – Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга;

КМОРМП – Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге;

КМПВОО – Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями;

КНВШ – Комитет по науке и высшей школе;

КО – Комитет по образованию;

Комитет по тарифам – Комитет по тарифам Санкт-Петербурга;

Концепция совместного градостроительного развития – основные положения Концепции совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области (агломерации) на период до 2030 года с перспективой до 2050 года, одобренные протоколом заседания Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития от 11.07.2018 № 12;

КПВСМИ – Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;

КПООСОЭБ – Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности;

КППИТ – Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

КРТ – Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга;

КРТИ – Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;

КС – Комитет по строительству;

КСП – Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга;

КТ – Комитет по транспорту;

КТЗН – Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга;

КТР – Комитет территориального развития Санкт-Петербурга;

КФ – Комитет финансов Санкт-Петербурга;

КФКС – Комитет по физической культуре и спорту;

КЭИО – Комитет по энергетике и инженерному обеспечению;

КЭПиСП – Комитет по экономической политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга;

План мероприятий по внедрению в Санкт-Петербурге целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса – План мероприятий («дорожные карты») по внедрению в Санкт-Петербурге целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.02.2017 № 12-рп;

План мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг 
в Санкт-Петербурге – План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге 
на 2021-2025 годы, утвержденный распоряжением Правительства Санкт-Петербурга 
от 14.04.2021 № 11-рп;

План мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения – План мероприятий по реализации Основных направлений повышения уровня финансовой грамотности населения Санкт-Петербурга на 2021-2024 годы, утвержденный распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 30.07.2021 № 71-р;

План мероприятий по содействию развитию конкуренции – План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Санкт-Петербурге в 2022-2025 годах, утвержденный постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 23.03.2020 № 19-пг;

Положение об организации проектной деятельности в ИОГВ – Положение об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти 
Санкт-Петербурга, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 02.09.2019 № 591;

ПП Все возможности – детям – приоритетный проект Санкт-Петербурга «Все возможности – детям»;

ПП Здоровье петербуржцев – приоритетный проект Санкт-Петербурга «Здоровье петербуржцев»;
ПП Наука и новые технологии – приоритетный проект Санкт-Петербурга «Наука и новые технологии»;

ПП Промышленность и предпринимательство – приоритетный проект Санкт-Петербурга «Передовая промышленность и развитие предпринимательства»;

ПП Развитие метрополитена – приоритетный проект Санкт-Петербурга «Развитие метрополитена Санкт-Петербурга»;

ПП Серебряный возраст – приоритетный проект Санкт-Петербурга «Забота о людях серебряного возраста»;

Программа по повышению рождаемости – Программа по повышению рождаемости 
в Санкт-Петербурге на 2024-2027 годы, утвержденная распоряжением Правительства 
Санкт-Петербурга от 03.07.2023 № 13-рп;
Программа по развитию добровольчества (волонтерства) – Программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге» на 2019-2025 годы», утвержденная распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28.08.2019 № 32-рп;

Программа по развитию системы паллиативной медицинской помощи – Программа 
Санкт-Петербурга «Развитие системы паллиативной медицинской помощи» 
на 2019-2025 годы», утвержденная распоряжением Правительства Санкт-Петербурга 
от 28.08.2019 № 31-рп;
Программа содействия занятости молодежи Санкт-Петербурга – Программа содействия занятости молодежи Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2022 № 22-рп;

региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге - региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.02.2014 № 84;

Региональный план адаптации к изменениям климата – Региональный план адаптации 
Санкт-Петербурга к изменениям климата, утвержденный распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2023 № 25-рп;
Региональная программа газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций 
Санкт-Петербурга – региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Санкт-Петербурга на 2022-2031 годы», утвержденная постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 09.12.2022 № 90-пг;

Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения - региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга 
на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 15.12.2020 № 1085;

Региональная программа по борьбе с сахарным диабетом – Региональная программа 
Санкт-Петербурга «Борьба с сахарным диабетом до 2025 года», утвержденная распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 02.05.2024 № 8-рп;

Региональная программа медицинской реабилитации – Региональная программа 
Санкт-Петербурга «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», утвержденная распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 27.05.2022 № 12-рп;

РП Борьба с гепатитом – региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Борьба с онкологическими заболеваниями – региональный проект «Борьба 
с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Борьба с сахарным диабетом – региональный проект «Борьба с сахарным диабетом (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – региональный проект «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Вода России – региональный проект «Вода России (город федерального значения 
Санкт-Петербург)»;

РП Все лучшее детям – региональный проект «Все лучшее детям (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Дорожная сеть – региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Дорожное хозяйство – региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Жилье – региональный проект «Жилье (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Здоровье для каждого – региональный проект «Здоровье для каждого (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Комфортная среда – региональный проект «Формирование комфортной городской среды (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Медицинские кадры – региональный проект «Федеральный проект «Медицинские кадры» (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Модернизация коммунальной инфраструктуры – региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Модернизация первичного звена здравоохранения – региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Многодетная семья – региональный проект «Многодетная семья (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Мы вместе – региональный проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (город федерального значения Санкт-Петербург)»;
РП Номерной фонд – региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры 
и новых точек притяжения» (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Образование для рынка труда – региональный проект «Образование для рынка труда (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Отечественные решения – региональный проект «Отечественные решения (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Охрана материнства и детства – региональный проект «Охрана материнства и детства (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Педагоги и наставники – региональный проект «Педагоги и наставники (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Поддержка семьи – региональный проект «Поддержка семьи (город федерального значения Санкт-Петербург)»;
РП Производительность труда – региональный проект «Производительность труда»;

РП Профессионалитет – региональный проект «Профессионалитет (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Развитие инфраструктуры – региональный проект «Развитие инфраструктуры 
в населенных пунктах (город федерального значения Санкт-Петербург»;

РП Развитие МСП – региональный проект «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (город федерального значения Санкт-Петербург»;

РП Реабилитация – региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Семейные ценности – региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Системные меры развития экспорта – региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в городе федерального значения 
в Санкт-Петербурге»;

РП Старшее поколение – региональный проект «Старшее поколение (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Страна возможностей – региональный проект «Россия – страна возможностей (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Управление рынком труда – региональный проект «Управление рынком труда (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Цифровое государственное управление – региональный проект «Цифровое государственное управление (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

РП Цифровые платформы – региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (город федерального значения Санкт-Петербург)»;
РП Экономика замкнутого цикла – региональный проект «Экономика замкнутого цикла (город федерального значения Санкт-Петербург)»;

региональный стандарт транспортного обслуживания населения – региональный стандарт транспортного обслуживания населения на 2025-2029 годы, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2024 № 968;

СГСН – Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга;

Схема водоотведения Санкт-Петербурга – схема водоотведения Санкт-Петербурга на период до 2025 года с учетом перспективы до 2030 года и прогноза до 2040 года, утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2013 № 989;

Схема водоснабжения Санкт-Петербурга – схема водоснабжения Санкт-Петербурга 
на период до 2025 года с учетом перспективы до 2030 года и прогноза до 2040 года, утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2013 № 989;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

Транспортная стратегия Санкт-Петербурга и Ленинградской области – Стратегия развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на период до 2030 года, одобренная протоколом заседания Координационного совета по развитию транспортной системы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.02.2022 № 1;

УВ – Управление ветеринарии Санкт-Петербурга;

УРСО – Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга;

УСП – Управление социального питания. 
ОКУД








