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Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга 
№__________от_____________
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Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы (далее - программа)

	

	

	№                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              п/п
	Наименования цели, задачи, мероприятия
	Сроки реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Цель 1. Обеспечение доступности и качества первичной
медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой 
в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах
с численностью населения до 50 тыс. человек
	

	1.1
	Задача 1. Организация оказания медицинской помощи с приближением
 к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения 
с учетом трехуровневой
системы оказания медицинской помощи (приложение № 7
 к программе)
	
	
	 

	1.1.1
	Мероприятие 1.  Осуществление нового
строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой
степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных
структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории и отделения (центры) врача общей практики)

	01.01.2021
	31.12.2025
	Администрации районов 
Санкт-Петербурга по согласованию
с Комитетом 
по здравоохранению 
	Не планируется

	1.1.2
	Мероприятие 2. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций 
и их обособленных
структурных
подразделений, на базе которых оказывается первичная
медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические
подразделения, амбулатории и отделения (центры) врача общей
практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты),
а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных 
и районных больниц
	01.01.2021
	31.12.2025
	Администрации районов 
Санкт-Петербурга по согласованию
с Комитетом 
по здравоохранению 
	Адресная инвестиционная программа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденная Законом  
Санкт-Петербурга от 23.11.2022 
№ 666-104
«О бюджете
Санкт-Петербурга на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
Проведен капитальный ремонт зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Отношение общей площади, занимаемой медицинской организацией, 
к площади,
 на которой проведены работы по капитальному ремонту, %. Ежегодный отчет
 о проведении капитального ремонта зданий медицинских организаций
 и их структурных подразделений 

	1.1.3
	Мероприятие 3. Приобретение объектов недвижимого
имущества,
с даты ввода 
в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, 
и некапитальных
строений, с даты завершения
строительства которых прошло не более 5 лет,
 а также земельных участков, на которых 
они находятся,
для размещения медицинских организаций
	01.01.2021
	31.12.2025
	Администрации районов 
Санкт-Петербурга по согласованию
с Комитетом 
по здравоохранению 
	Не планируется

	1.1.4
	Мероприятие 4. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов
	01.01.2021
	31.12.2025
	Администрации районов 
Санкт-Петербурга по согласованию 
с Комитетом 
по здравоохранению 
	Не планируется

	1.2
	Задача 2. Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций 
для всех групп населения, в том числе инвалидов 
и других групп населения
с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 9 
к программе)
	01.01.2021
	31.12.2025
	Администрации районов 
Санкт-Петербурга по согласованию 
с Комитетом 
по здравоохранению 
	Обеспечена

	1.2.1
	Мероприятие 5. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: автотранспорт для доставки пациентов 
в медицинские организации, автотранспорт 
для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, 
а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов
	01.01.2021
	31.12.2025
	Администрации районов 
Санкт-Петербурга по согласованию 
с Комитетом 
по здравоохранению 
	Не планируется

	1.3
	Задача 3. Оснащение медицинских организаций,  на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, оборудованием 
для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов 
и других групп населения
с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 8 
к программе)
	01.01.2021
	31.12.2025
	Администрации районов 
Санкт-Петербурга по согласованию 
с Комитетом 
по здравоохранению 
	Осуществлено дооснащение 
и переоснащение оборудованием
 для оказания медицинской помощи. Отношение общего количества медицинских организаций
 к медицинским организациям, полностью
соответствующим требованиям порядков оказания медицинской помощи, %

	1.3.1
	Мероприятие 6.
С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных
структурных подразделений 
в соответствие 
с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием 
для оказания медицинской помощи
	01.01.2021
	31.12.2025
	Администрации районов 
Санкт-Петербурга по согласованию 
с Комитетом 
по здравоохранению 
	Осуществлено дооснащение 
и переоснащение оборудованием 
для оказания медицинской помощи. Отношение общего количества медицинских организаций 
к медицинским организациям, полностью
соответствующим требованиям порядков оказания медицинской помощи, %

	1.4
	Задача 4. Устранение дефицита кадров 
в первичном звене здравоохранения 
и повышение уровня 
их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача (приложение № 10 к программе)
	01.01.2021
	31.12.2025
	Администрации районов 
Санкт-Петербурга по согласованию 
с Комитетом 
по здравоохранению 
	Достигнуто к 2025 году 95 % укомплектованности медицинских организаций врачами и
средним медицинским персоналом

	1.4.1
	Мероприятие 7. Увеличение числа обучающихся
профессиональных образовательных организаций,
осуществляющих подготовку
специалистов
со средним
медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов 
в год от имеющегося дефицита таких
специалистов
	01.01.2021
	31.12.2025
	Администрации районов 
Санкт-Петербурга по согласованию 
с Комитетом 
по здравоохранению 
	Ежегодно 
на основании имеющихся площадей  
в средних профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных Комитету по здравоохранению, увеличиваются контрольные цифры приема. В 2023 году контрольные цифры приема составили 2530, в 2024 году увеличение на 310 чел.

	1.4.2
	Мероприятие 8. Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой
системы оплаты труда медицинских работников
	01.01.2021
	31.12.2025
	Администрации районов 
Санкт-Петербурга по согласованию 
с Комитетом 
по здравоохранению 
	Осуществлено увеличение заработной платы медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
скорую медицинскую помощь 
в соответствии 
с целевыми показателями 
по годам (ежегодный отчет)

	1.4.3
	Мероприятие  9. Принятие мер 
по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, медицинскими работниками 
в соответствии
с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций 
	01.01.2021
	31.12.2025
	Администрации районов 
Санкт-Петербурга по согласованию 
с Комитетом 
по здравоохранению 
	Приняты меры
 по укомплектованию медицинских организаций врачами 
и средним медицинским персоналом, оказывающими медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях

	1.4.4
	Мероприятие 10. Увеличение заявок 
на целевое обучение врачей в
соответствии
с дефицитными
специальностями первичного звена здравоохранения
	01.01.2021
	31.12.2025
	Администрации районов 
Санкт-Петербурга по согласованию 
с Комитетом 
по здравоохранению 
	Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, укомплектованы  врачами и
средним медицинским персоналом. Ежегодный отчет
 о достижении целевого показателя «Число врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь» 

	1.4.5
	Мероприятие 11. Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку
специалистов
со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов 
	01.01.2021
	На постоянной основе
	Администрации районов
Санкт-Петербурга по согласованию 
с Комитетом 
по здравоохранению 
	Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, укомплектованы  врачами 
и средним медицинским персоналом. Ежегодный отчет
 о достижении целевого показателя «Число
среднего медицинского персонала 
в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь»

	1.4.6
	Мероприятие 12. Разработка и реализация региональных мер
стимулирования медицинских работников 
в части предоставления единовременных выплат, 
в том числе при переезде 
в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города
с населением до 50 тыс. человек 
	01.01.2021
	31.12.2025
	Администрации районов 
Санкт-Петербурга по согласованию 
с Комитетом 
по здравоохранению 
	Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, укомплектованы  врачами 
и средним медицинским персоналом 

	1.4.7
	Мероприятие 13. Разработка и реализация региональных мер
социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и
скорой медицинской помощи, в том числе приоритетное обеспечение их служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем 
	01.01.2021
	31.12.2025
	Администрации районов
Санкт-Петербурга по согласованию
с Комитетом 
по здравоохранению 
	В программу  включены мероприятия 
в целях
создания условий 
и мотивации для закрепления медицинских работников медицинских организаций, уменьшение оттока кадров 
из государственного
сектора отрасли здравоохранения

	1.4.8
	Мероприятие 14. Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками 
	01.01.2021
	31.12.2025
	Администрации районов
Санкт-Петербурга по согласованию
с Комитетом 
по здравоохранению 
	Повышена укомплектованность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь

	1.4.9
	Мероприятие 15. Разработка механизма наставничества 
в отношении врачей – молодых специалистов, прошедших целевое обучение
	01.01.2021
	31.12.2025
	Администрации районов
Санкт-Петербурга по согласованию
с Комитетом 
по здравоохранению 
	Увеличено число молодых врачей 
в медицинских организациях государственной 
и муниципальной
систем здравоохранения

	2
	Цель № 2. Обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи

	 
 

	2.1
	Задача 5. Обеспечение потребности 
в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых 
в амбулаторных условиях, 
и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи

	01.01.2021
	На постоянной основе
	Комитет 
по здравоохранению, администрации районов
Санкт-Петербурга
	 

	2.1.1
	Мероприятие 16. Внесение изменений 
в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге 
в части обеспечения потребности  
в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых
в амбулаторных условиях, 
и выделение 
их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи
	01.01.2021
	31.12.2025
	Комитет 
по здравоохранению, администрации районов
Санкт-Петербурга
	Закон
Санкт-Петербурга от 14.12.2022 
№ 737-121 «О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов». Увеличение доступности дорогостоящих диагностических исследований,
сокращение
сроков их ожидания. Оплата за оказание медицинской помощи 
в амбулаторных условиях осуществляется 
по подушевому нормативу финансирования 
на прикрепившихся лиц 
(за исключением расходов 
на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования
сердечно-сосудистой
системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-биологических исследований 
и патолого-анатомических исследований операционного (биопсийного) материала в целях диагностики онкологических заболеваний 
и подбора противоопухолевой терапии, а также
средств 
на финансовое обеспечение фельдшерских (фельдшерско-акушерских) пунктов) 
в сочетании
с оплатой
 за единицу объема медицинской помощи - 
за медицинскую услугу, 
за посещение, 
за обращение (законченный
случай)

	3
	Цель № 3. Обеспечение
соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение
связанных с этими правами государственных гарантий

	 

	3.1
	Задача 6. Введение коэффициентов дифференциации
для подушевого норматива финансирования
на прикрепившихся лиц для медицинских организаций,
расположенных 
в сельской местности, рабочих поселках,
поселках городского типа и малых городах
	01.01.2021
	На постоянной основе
	Комитет 
по здравоохранению, администрации районов
Санкт-Петербурга
	 

	3.1.1
	Мероприятие 17. Внесение изменений 
в территориальную
программу государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в части введения
коэффициентов дифференциации 
для подушевого норматива
финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских
организаций, расположенных 
в сельской местности, рабочих
поселках, поселках городского типа и малых городах
	01.01.2021
	31.12.2025
	Комитет по здравоохранению, администрации районов
Санкт-Петербурга
	Увеличена доступность дорогостоящих диагностических исследований,
сокращены
сроки их ожидания

	3.2
	Задача 7.
Создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения
с учетом степени
соответствия медицинской организации
статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи
	01.01.2021
	31.12.2025
	Администрации районов
Санкт-Петербурга по согласованию
с Комитетом 
по здравоохранению 
	 

	3.2.1
	Мероприятие 18.
Стимулирование руководителей 
и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи
	01.01.2021
	31.12.2025
	Администрации районов
Санкт-Петербурга по согласованию
с Комитетом 
по здравоохранению 
	Доля медицинских организаций первичного звена здравоохранения,
соответствующих
статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи,
составляет 100%

	3.3
	Задача 8. Разработка 
и утверждение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Санкт-Петербурге
с учетом результатов реализации мероприятий программы
	01.01.2021
	Ежегодно
	
	 

	3.3.1
	Мероприятие 19. Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом реализации мероприятий региональной программы

	01.01.2021
	31.12.2025
	Комитет 
по здравоохранению, администрации районов
Санкт-Петербурга
	Увеличена доступность дорогостоящих диагностических исследований,
сокращены
сроки их ожидания

	4
	Цель № 4. Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи 
	 

	4.1
	Задача 9. Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и
старше

	01.01.2021
	31.12.2025
	 
	Не планируется

	4.1.1
	Мероприятие 20. Участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет
 и старше
	01.01.2021
	31.12.2025
	Комитет 
по здравоохранению
	Не планируется

	4.2
	Задача 10. Профилактика осложнений
сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые
сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях
	01.01.2021
	На постоянной основе
	Комитет 
по здравоохранению, администрации районов
Санкт-Петербурга
	Ежегодный отчет 
о реализации мероприятий 
и достижении целевых показателей 
по снижению
смертности 
от болезней
системы кровообращения

	4.2.1
	Мероприятие 21. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые
сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях
	01.01.2021
	На постоянной основе
	Комитет 
по здравоохранению, администрации районов
Санкт-Петербурга
	Ежегодный отчет 
о реализации мероприятий 
и достижении целевых показателей 
по снижению
смертности 
от  болезней
системы кровообращения
с учетом фактических показателей
смертности







