| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга №__________от_____________ |  |  |  |  |  |
| ПЛАН мероприятий по реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы (далее - программа) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименования цели, задачи, мероприятия | Сроки реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель 1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи (приложение № 7 к программе) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории и отделения (центры) врача общей практики) | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Администрации районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по здравоохранению | Не планируется |
| 1.1.2 | Мероприятие 2. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории и отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Администрации районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по здравоохранению | Адресная инвестиционная программа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденная Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2022 № 666-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Проведен капитальный ремонт зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Отношение общей площади, занимаемой медицинской организацией, к площади, на которой проведены работы по капитальному ремонту, %. Ежегодный отчет о проведении капитального ремонта зданий медицинских организаций и их структурных подразделений |
| 1.1.3 | Мероприятие 3. Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Администрации районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по здравоохранению | Не планируется |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Администрации районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по здравоохранению | Не планируется |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 9 к программе) | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Администрации районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по здравоохранению | Обеспечена |
| 1.2.1 | Мероприятие 5. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Администрации районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по здравоохранению | Не планируется |
| 1.3 | Задача 3. Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 8 к программе) | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Администрации районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по здравоохранению | Осуществлено дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи. Отношение общего количества медицинских организаций к медицинским организациям, полностью соответствующим требованиям порядков оказания медицинской помощи, % |
| 1.3.1 | Мероприятие 6. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Администрации районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по здравоохранению | Осуществлено дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи. Отношение общего количества медицинских организаций к медицинским организациям, полностью соответствующим требованиям порядков оказания медицинской помощи, % |
| 1.4 | Задача 4. Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача (приложение № 10 к программе) | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Администрации районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по здравоохранению | Достигнуто к 2025 году 95 % укомплектованности медицинских организаций врачами и средним медицинским персоналом |
| 1.4.1 | Мероприятие 7. Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Администрации районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по здравоохранению | Ежегодно на основании имеющихся площадей в средних профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных Комитету по здравоохранению, увеличиваются контрольные цифры приема. В 2023 году контрольные цифры приема составили 2530, в 2024 году увеличение на 310 чел. |
| 1.4.2 | Мероприятие 8. Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Администрации районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по здравоохранению | Осуществлено увеличение заработной платы медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь в соответствии с целевыми показателями по годам (ежегодный отчет) |
| 1.4.3 | Мероприятие 9. Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Администрации районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по здравоохранению | Приняты меры по укомплектованию медицинских организаций врачами и средним медицинским персоналом, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
| 1.4.4 | Мероприятие 10. Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностями первичного звена здравоохранения | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Администрации районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по здравоохранению | Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, укомплектованы врачами и средним медицинским персоналом. Ежегодный отчет о достижении целевого показателя «Число врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь» |
| 1.4.5 | Мероприятие 11. Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов | 01.01.2021 | На постоянной основе | Администрации районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по здравоохранению | Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, укомплектованы врачами и средним медицинским персоналом. Ежегодный отчет о достижении целевого показателя «Число среднего медицинского персонала в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» |
| 1.4.6 | Мероприятие 12. Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предоставления единовременных выплат, в том числе при переезде в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Администрации районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по здравоохранению | Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, укомплектованы врачами и средним медицинским персоналом |
| 1.4.7 | Мероприятие 13. Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, в том числе приоритетное обеспечение их служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Администрации районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по здравоохранению | В программу включены мероприятия в целях создания условий и мотивации для закрепления медицинских работников медицинских организаций, уменьшение оттока кадров из государственного сектора отрасли здравоохранения |
| 1.4.8 | Мероприятие 14. Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Администрации районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по здравоохранению | Повышена укомплектованность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь |
| 1.4.9 | Мероприятие 15. Разработка механизма наставничества в отношении врачей – молодых специалистов, прошедших целевое обучение | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Администрации районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по здравоохранению | Увеличено число молодых врачей в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения |
| 2 | Цель № 2. Обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 5. Обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | На постоянной основе | Комитет по здравоохранению, администрации районов Санкт-Петербурга |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 16. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Комитет по здравоохранению, администрации районов Санкт-Петербурга | Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2022 № 737-121 «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Увеличение доступности дорогостоящих диагностических исследований, сокращение сроков их ожидания. Оплата за оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях осуществляется по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-биологических исследований и патолого-анатомических исследований операционного (биопсийного) материала в целях диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой терапии, а также средств на финансовое обеспечение фельдшерских (фельдшерско-акушерских) пунктов) в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай) |
| 3 | Цель № 3. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 6. Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | 01.01.2021 | На постоянной основе | Комитет по здравоохранению, администрации районов Санкт-Петербурга |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 17. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Комитет по здравоохранению, администрации районов Санкт-Петербурга | Увеличена доступность дорогостоящих диагностических исследований, сокращены сроки их ожидания |
| 3.2 | Задача 7. Создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Администрации районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по здравоохранению |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 18. Стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Администрации районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по здравоохранению | Доля медицинских организаций первичного звена здравоохранения, соответствующих статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи, составляет 100% |
| 3.3 | Задача 8. Разработка и утверждение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге с учетом результатов реализации мероприятий программы | 01.01.2021 | Ежегодно |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятие 19. Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом реализации мероприятий региональной программы | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Комитет по здравоохранению, администрации районов Санкт-Петербурга | Увеличена доступность дорогостоящих диагностических исследований, сокращены сроки их ожидания |
| 4 | Цель № 4. Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 9. Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | 01.01.2021 | 31.12.2025 |  | Не планируется |
| 4.1.1 | Мероприятие 20. Участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Комитет по здравоохранению | Не планируется |
| 4.2 | Задача 10. Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 01.01.2021 | На постоянной основе | Комитет по здравоохранению, администрации районов Санкт-Петербурга | Ежегодный отчет о реализации мероприятий и достижении целевых показателей по снижению смертности от болезней системы кровообращения |
| 4.2.1 | Мероприятие 21. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 01.01.2021 | На постоянной основе | Комитет по здравоохранению, администрации районов Санкт-Петербурга | Ежегодный отчет о реализации мероприятий и достижении целевых показателей по снижению смертности от болезней системы кровообращения с учетом фактических показателей смертности |