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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


___________________ 			                                                            №_______


О внесении изменений
в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 21.07.2015 № 656

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от ______________ № _____ «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт‑Петербурга, для строительства, реконструкции и проведения работ по приспособлению для современного использования, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2015 № 656 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2.1.12 Положения слова «отчет об оценке рыночной стоимости арендной платы за земельный участок;» исключить.
1.2. Раздел 1.3 Положения дополнить пунктом 1.3.2.3 следующего содержания:
«1.3.2.3. При предоставлении земельного участка в аренду на инвестиционных условиях для строительства без проведения торгов или для завершения строительства объекта незавершенного строительства.
В указанном случае арендная плата  на период действия договора аренды устанавливается на основании кадастровой стоимости – в размере 100 % от кадастровой стоимости земельного участка, определенной в соответствии с Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке».
При предоставлении земельного участка для завершения строительства объекта незавершенного строительства арендная плата на период действия договора аренды устанавливается с учетом степени готовности объекта незавершенного строительства.».
1.3. Пункт 1.3.4-1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.3.4-1. При установлении сроков исполнения обязательств по выполнению инженерных изысканий, осуществлению архитектурно-строительного проектирования и строительства результата инвестирования указанные сроки устанавливаются:
для выполнения инженерных изысканий при строительстве объекта площадью:
до 1 500 кв. м – 1 месяц;
от 1 500 кв. м до 10 000 кв. м – 3 месяца;
от 10 000 кв. м до 30 000 кв. м – 5 месяцев;
от 30 000 кв. м и более – 6 месяцев;
для выполнения инженерных изысканий при строительстве нескольких объектов – 6 месяцев;
для осуществления архитектурно-строительного проектирования при строительстве объекта площадью:
до 1 500 кв. м – 5 месяцев;
от 1 500 кв. м до 10 000 кв. м – 11 месяцев;
от 10 000 кв. м до 30 000 кв. м – 12 месяцев;
от 30 000 кв. м и более – 15 месяцев;
для осуществления архитектурно-строительного проектирования при строительстве нескольких объектов – 22 месяца.
для осуществления строительства при строительстве объекта площадью:
до 1 500 кв. м – 9 месяцев;
от 1 500 кв. м до 5 000 кв. м – 15 месяцев;
от 5 000 кв. м до 10 000 кв. м. – 19 месяцев;
от 10 000 кв. м до 20 000 кв. м – 27 месяцев;
от 20 000 кв. м до 30 000 кв. м – 35 месяцев;
от 30 000 кв. м и более – 43 месяца;
для осуществления строительства при строительстве нескольких объектов – 51 месяц.
В случаях заключения инвестором с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга соглашения, подтверждающего обязательства физического или юридического лица по созданию объектов обслуживания жилой застройки, сроки выполнения обязательств по осуществлению строительства определяются с учетом такого соглашения.».
1.4. Абзацы десятый и одиннадцатый пункта 1.3.6 Положения исключить.
1.5. В пункте 1.4.4 Положения слова «в пункте 1.3.6 настоящего Положения» заменить словами «в пунктах 1.3.2.3, 1.3.6 настоящего Положения».
1.6. Пункт 5.6.2 Положения изложить в следующей редакции:
	«5.6.2. При отсутствии согласно полученным в соответствии с пунктами 5.2.2 и 5.5 настоящего Положения документам оснований для отказа в предоставлении земельного участка без проведения торгов, указанных в пункте 5.6.1 настоящего Положения осуществляет подготовку соответствующего проекта постановления Правительства Санкт‑Петербурга в соответствии с пунктами 1.3, 1.4.3 - 1.4.5 настоящего Положения.».
	1.7. Пункты 5.6.2.1 и 5.6.2.2 Положения исключить.
	1.8. Пункт 5.1.8.2 Положения изложить в следующей редакции:
	«5.1.8.2. При отсутствии согласно полученным документам оснований для отказа в предоставлении земельного участка без проведения торгов, указанных в пункте 5.1.8.1 настоящего Положения, осуществляет подготовку соответствующего проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4.3 настоящего Положения.».
	1.9. Пункты 5.1.8.2.1 и 5.1.8.2.2 Положения исключить.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2026 года.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт‑Петербурга Линченко Н.В.
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Губернатор 
Санкт-Петербурга					                                                     А.Д.Беглов



Вице-губернатор Санкт-Петербурга



_________________ Линченко Николай Викторович
          (подпись)




Председатель 
Комитета по инвестициям 
Санкт-Петербурга

 

_________________ Складчиков Иван Валерьевич
          (подпись)


	


Начальник юридического отдела
Комитета по инвестициям 
Санкт-Петербурга


_________________ Махров Игорь Викторович
          (подпись)
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